## Hoja1
Código: F-GJ-036
Versión: 01
Fecha de Versión: 20-12-2021
ANEXO ESTUDIOS PREVIOS-MATRIZ DE RIESGOS | [18 empty] | Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecucion | Economico | Fluctuación de los precios de los servicios e insumos | Aumentos en los precios de los suministros y servicios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Cambio en los insumos solicitados por otros del mismo grupo (Lista de intercambio) | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor y contratista | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | A través de las Póliza. | Cada que se haga una entrega | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Desabastecimiento de los insumos | Seriedad en la propuesta presentada | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Financiero | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | Índices de razonabilidad desde la Oficina Financiera | Solo una vez desde los estudios previos | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecutado | Economico | Financiación y liquidez del contratista | Falta de capacidad financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento y supervisión de las condiciones contratadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | desde el inicio del contrato | hasta la terminacion del contrato | Actas de cumplimiento y recibo a satisfacción para el pago de cada contrato | Mensual, o en cada entrega de cada cuenta de cobro | 3 | Riesgo medio
4 | general | interno | planeaciòn | ocupacional | Demora en la suscripción del contrato | Modificación del contrato en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | media | entidad | contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contrataciòn | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Direcciòn de compras | desde su iniico | fecha de terminación de comntrato | seguimeinto en la etapa de planeacion y contrataciòn del proceso | diario | 4 | Riesgo Bajo
5 | especifico | externo | ejecuciòn | oèracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atenciòn en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratsita | seguimeinto de manera mensula a travès del supervisor del contrato quien deberà soliicatr cumplidamente el pago de la seguridad soccial | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Secretaria Bienestar Social | desde su iniico | fecha de terminación de comntrato | aportando el contratsita de manera mensual y cumplida la planilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato | cada mes
6 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la oficina de gestion del Riesgo | incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a travès de la contrataciòn de prestaciòn de servicios | 3 | 3 | 6 | alto | contratista | definiciòn de parametros claros de entendimeinto entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, ademas de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrat al cual se le debera reportar los inconvenientes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Secretaria Bienestar Social | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | seguimeinto a las actividades asigndas y entrega de las mismas a atisfacciòn por parte del Supervisor del contrato | cada mes
7 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | terminaciòn anticipada del contrato por parte del contratista | incumplimiento o imposibilidad de continar con el contrato | 2 | 4 | 6 | alto | contratsita | definir el cronograma en metas de menor alcance para cumplir en periodos cortos de tiempo. Asì mismo, documentar, los procesos, experiencias y apredizajes relacionados con el trabajo el contratsita con el fin de poder capacitar a una nueva personal que pueda reemplzar las actividades objeto del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Secretaria Bienestar Social | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Una vez perfeccionada la terminación anticipada | Verificación de los cronogramas, seguimiento de metas y comunicación constante con el contratista | por evento
8 | general | interno | ejecuciòn | operacional | falta de expediciòn del registro presupuestal | retraso en el inicio de la ejecuciòn del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de envigado | 2 | 4 | 6 | alto | entiad contratante | seguimeinto por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | entidad contratamte | etapa de ejecuciòn del contrato | etapa de ejecucion del contrato | verificando la expedicion oportuna del RDP | antes de dar inicio al contrato
9 | general | externo | ejecuciòn | regulatorio | cambios de normas de caràcter tècnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | inucmplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colomboana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | entidad contratante | consultar las poisbles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminiren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y apkicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | cada mes
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Actos de corrupción por parte del contratista | Investigaciones fiscales, penales y disciplinarias | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Seguimiento y control de las obligaciones pactadas | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | SÍ | Entidad- Contratista | Inicio de ejcuión | Termine contrato | Permanente supervisión al cumplimiento de obligaciones | Mensulamente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación