## S ABREV. MANTENIM DE VENTANAS
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VENTANAS
N° | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
2 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Construcción de estudios previos y pliegos de condiciones claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
3 | Precontractual | Especifico | Interno- Externo | Riesgo operativo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, acta de inicio que afectan la ejecución contractual. | No oportunidad en la contratación | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al cronograma, requerimientos continuos al adjudicatario. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Suscripción acta de inicio | Mediante requerimientos continuos al adjudicatario de conformidad con el cronograma del proceso | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
4 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo Legal | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista- Entidad | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
| Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que al ser adjudicados representen un posible desequilibrio económico del contrato o que hagan imposible la ejecución del mismo por la realidad del mercado. | Posible incumplimiento contractual, afectación a la ejecución adecuada del contrato, riesgo de terminación anticipada y detrimento en la calidad del servicio | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Establecer mecanismos de verificación de precios anormalmente bajos conforme a la normativa vigente. Solicitar aclaraciones al oferente sobre la estructura de costos. Rechazar ofertas cuando no se justifique la viabilidad económica | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Verificación por parte del comité evaluador mediante análisis financiero de las ofertas. | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
5 | Ejecución | General | Externo | Riesgo Legal | Las variaciones en la legislación tributaria o laboral, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista- - Entidad | Suscripción acta de inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor. | Durante la ejecución del contrato.
6 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y el objeto del contrato. | Incumplimiento del contratista, inicio de proceso sancionatorio, terminación anticipado del contrato, multas, caducidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Seguimiento continúo del supervisor a la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
7 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo operacional | El no pago de salarios, prestaciones sociales y demás parafiscales de los empleados que participan en la ejecución del contrato. | Exigibilidad de las garantías incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido. indemnización de perjuicios | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y tres (3) años más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de la póliza.
8 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo ocupacional | Accidentes ocurridos a los empleados del contratista, además de los daños que puedan ocasionar en bienes, los cuales serán imputables al contratista. | Exigibilidad de las garantías indemnización de perjuicios daños y perjuicios que el contratista pueda causar a terceros durante la ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de responsabilidad civil extracontractual por valor de (200 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía se otorga por todo el periodo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces | Durante la ejecución del contrato.
9 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo operacional | Mala calidad del servicio. | Daños en elementos y/o repuestos suministrados e instalados, cuyo daño sea imputable al contratista por mala calidad y/o defecto del repuesto. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista debe tramitar una póliza de calidad y correcto funcionamiento, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato | Tiempo de Ejecución de contrato y seis (6) meses más. | Revisión por parte del supervisor del contrato o quien haga sus veces | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de la póliza.
10 | Ejecución | Específico | Externo | Riesgo operativo | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 2 | 4 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
11 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo ambiental | Condiciones ambientales adversas que impidan la realización de los mantenimientos o entrega de los materiales en la periodicidad prevista | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Realizar las acciones de mitigación posibles y conducentes para el cumplimiento del objeto. | 3 | 3 | 3 | Riesgo medio | SI | Contratista- - Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato
12 | Ejecución | Especifico | Externo | Económico | Incremento en precios de insumos necesarios como vidrio, aluminio o películas solares, y similares por condiciones del mercado | Afectación del margen del contratista y riesgo de incumplimiento parcial. | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Estudio de mercado actualizado en etapa precontractual. Inclusión de cláusulas de reajuste o revisión de precios cuando aplique. Planeación de compras anticipadas por parte del contratista. | 2 | 2 | 2 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Seguimiento a variaciones del mercado y análisis en informes de supervisión. | Durante la ejecución del contrato
13 | Ejecución | Especifico |  | Técnico | Instalación inadecuada de vidrios o películas | Afectación de la ejecución del contrato e incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de idoneidad del personal técnico. Supervisión permanente de las actividades. Implementación de protocolos de instalación y control de calidad | 2 | 2 | 2 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Inspecciones técnicas y actas de recibido a satisfacción | Durante la ejecución del contrato
14 | Ejecución | Especifico |  | Técnico | Filtraciones o desprendimientos posteriores a la instalación. | Incumplimiento del contratista | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Pruebas de calidad posteriores a la instalación. Garantía de estabilidad y calidad del servicio. Corrección inmediata de fallas detectadas. | 2 | 2 | 2 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión en informes de supervisión y reportes de fallas | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de la póliza.
15 | Ejecución | Especifico |  | Técnico | Hallazgos imprevistos en marcos o muros | Incumplimiento del contratista | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Inspección técnica previa detallada. Inclusión de ítems o provisiones para imprevistos. Ajustes técnicos con aprobación de supervisión | 2 | 2 | 2 | Riego Bajo | SI | Contratista- - Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Informes técnicos y aprobación de cambios por supervisión. | Durante la ejecución del contrato
16 | Ejecución | Especifico |  | Operativo | Lesiones por manipulación de vidrio o trabajo en alturas | Incumplimiento del contratista | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista | Implementación del SG-SST. Uso obligatorio de EPP. Capacitación en trabajo seguro en alturas. Supervisión del cumplimiento de normas de seguridad. | 2 | 2 | 2 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad y reportes de incidentes. | Durante la ejecución del contrato
17 | Ejecución | Especifico |  | Operativo | Afectación a usuarios o bienes durante intervención por desprendimientos, cortaduras o similares. | Incumplimiento del contratista | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Implementación del SG-SST. Uso obligatorio de EPP. Capacitación en trabajo seguro en alturas. Supervisión del cumplimiento de normas de seguridad. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento de protocolos de seguridad y reportes de incidentes. | Durante la ejecución del contrato
18 | Ejecución | Especifico |  | Operativo | Necesidad de suspender la realización de intervenciones o mantenimientos por afectación al servicio de administración de justicia. | Suspensión de actividades y retrasos en el cronograma de ejecución contractual que deriven en posibles suspensiones o prórrogas contractuales. | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Programación previa y acordada con los despachos judiciales para realizar las intervenciones. En caso de imposibilidad evaluar la necesidad de reprogramación de la actividad, suspensión del contrato y prórroogas | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Acta de inicio | Durante la ejecución | Seguimiento al cronograma y reprogramaciones autorizadas | Durante la ejecución del contrato
19 | Ejecución | Especifico |  | Financiero | Alta demanda que consuma el presupuesto antes del plazo | Necesidad de adición o terminación anticipada del contrato. | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Control a través de la supervisión de las actividades ejecutadas y seguimiento constante a as solicitudes de los diferentes despachos judiciales sobre las necesidades de nuevas intervenciones. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Entidad | Acta de inicio | Durante la ejecución | Control de ejecución presupuestal y consumo de la bolsa | Durante la ejecución del contrato
20 | Ejecución | Especifico |  | Operativo | Nuevas exigencias técnicas o regulatorias desde el campo de ingeniería | Incremento de costos, necesidad de ajustes técnicos o modificación contractual | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Monitoreo normativo permanente, verificación técnica por supervisión y ajuste oportuno de actividades o condiciones contractuales conforme a cambios regulatorios. | 1 | 2 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Acta de inicio | Durante la ejecución | Revisión normativa y técnica del sector | Durante la ejecución del contrato
21 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo Legal-Operativo | No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Exigir la ampliación de pólizas del contrato durante la etapa de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Evaluación constante de pólizas que amparan el contrato | Liquidación del contrato.
22 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo operativo | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor | Liquidación del contrato.