## BASE
OBJETIVO | Responsable | Meta | Actividades | REPORTE ACUMULADO 2025 (Enero -Diciembre) Máximo 600 caracteres | Reporte - Diciembre 2025 Máximo 400 caracteres | REPORTE ACUMULADO 2026 (Enero -Diciembre) Máximo 600 caracteres | Reporte - Febrero 2026 Máximo 400 caracteres | REPORTE ACUMULADO 2026 (Enero -Diciembre) Máximo 600 caracteres | Reporte - Marzo 2026 Máximo 400 caracteres | Logros máx 300 caracteres | Retrasos máx 300 caracteres | Soluciones Planteadas máx 300 caracteres | Beneficios o resultados a la población máx 300 caracteres | Fuente de evidencias Subir al drive | Lecciones aprendidas máx 300 caracteres | CHECK | OBSERVACIONES
GESTIÓN | DIANA GODOY | 1 | REALIZAR 7 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZUMA BOSA APOGEO Y A LA DECLARATORIA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ZUMA DECLARADA | ZUMA Bosa Apogeo De enero a diciembre se avanzó en la ejecución del plan de acción de ZUMA Bosa-Apogeo con avances progresivos en las 39 acciones. Se diseñaron indicadores en salud; en renaturalización se ha socializado las intervenciones con la comunidad logrando un concenso. FonCarga se avanzó en socialización del proyecto y partes interesadas.Se han realizaron 87 operativos de control a fuentes móviles. Se dio inicio al Proyecto SDS – Uniandes, orientado a analizar los impactos de la contaminación del aire en salud y equidad. También se recibieron productos del CAF para la aceleración del proyecto, enfocado en intervenciones de renaturalización urbana. Se avanzó en el rediseño de la accion No 39 del SCAAV, relacionada con la instalación de una red de ruido de bajo costo y se realizaron visitas de campo con diferentes entidades para verificar predios en conflicto. En cuanto al monitoreo ambiental, se instalaron siete microsensores de calidad del aire ubicados en: Casa Verde, Cr 71B - Av. Villavicencio, Jardín Infantil Nuevo Chile, Jardín Infantil Olarte, Jardín Infantil Abeja Maya, Conjunto Residencial Senderos de Madelena y Salón Comunal Villa del Río. Asimismo, se gestionan nuevas instalaciones, entre ellas en el Portal del Sur y en el cementerio Jardines del Apogeo Finalmente, en el control a fuentes móviles, entre enero y octure se revisaron 740 vehículos, de los cuales 587 no aprobaron la prueba técnica, lo que generó 584 comparendos y 206 inmovilizaciones. Se han plantado 334 arboles en ZUMA y 568 arboles en ZUMA Mil y se han fortalecido 165 huertas urbanas. Segunda ZUMA: Después del análisis geoespacial de la información recolectada entre las secretarías de Movilidad, Planeación y Ambiente, se delimitaron doce (12) posibles polígonos. Posteriormente se seleccionaron cinco (5) polígonos que fueron catalogados como de mayor potencial para la implementación de la segunda ZUMA. A la fecha se está a la espera de la selección del polígono por parte de los directivos de las tres entidades. De igual modo,en el marco del proceso contractual de la CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO AMBIENTAL DE MOVILIDAD Y SOCIAL DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA SEGUNDA ZONA URBANA POR UN MEJOR AIRE (ZUMA) SELECCIONADA PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, se definió el mejor proponente para la ejecución del contrato SDA-20251567 con acta de inicio del 10 de diciembre de 2025con el fin de dar inicio al proceso de declaratoria en 2026. | ZUMA Bosa Apogeo: El 3 de diciembre de 2025 se socializaron con la comunidad los diseños de la intervención de renaturalización en el Jardín Infantil Olarte, logrando consenso comunitario sobre la propuesta. Este hito permitió dejar lista la fase de diseño y proyectar la ejecución de la intervención para el primer semestre de 2026, Se realizaron recomendaciones a la Actuacion Estrategica la Sevillana desde su posible influencia en la ZUMA Bosa - Apogeo. De igual modo, se hizo seguimiento a la SDP sobre los recursos destinados y los proyectos en ejecución en el polígono de la ZUMA Bosa Apogeo en el marco de los Proyectos Integrales de Proximidad (PIP). Adicionalmente desde el equipo de SATAB-SCAAV se realizó actualización de la ficha de cumplimiento de la acción de medición de Black Carbon. Nueva Zuma: Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el análisis geoespacial de la información recolectada, el cual permitió identificar doce (12) polígonos potenciales para la definición de la segunda ZUMA. Posteriormente, y con base en sus características ambientales, socioeconómicas y su potencial de intervención, se priorizaron cinco (5) polígonos. Adicionalmente, el 16 de diciembre se realizó un recorrido técnico a estos cinco polígonos con la participación de funcionarios de las Secretarías Distritales de Ambiente, Movilidad y Planeación, y el 23 de diciembre se adelantó un sondeo a los habitantes de las zonas preseleccionadas, con el fin de evaluar la percepción y acogida de la estrategia ZUMA en el territorio. A la fecha, se está a la espera de la selección del polígono definitivo por parte de los directivos de las tres entidades. Se dio inicio formal, mediante acta del 10 de diciembre de 2025, al contrato de consultoría SDA-20251567, cuyo objeto es realizar el diagnóstico técnico ambiental, de movilidad y social de la segunda ZUMA seleccionada, con miras a su declaratoria en 2026 | ZUMA Bosa–Apogeo: Entre enero y febrero de 2026 se avanzó en el seguimiento a la implementación del plan de acción de la ZUMA. Se destacó el fortalecimiento de la red de monitoreo de bajo costo y la gestión para la instalación de un microsensor de calidad del aire en el sector Jardines del Apogeo. Asimismo, se realizaron mesas técnicas y visitas de campo con la UMV para la priorización de corredores viales a intervenir, orientadas a reducir el material particulado resuspendido. Se efectuó seguimiento a las acciones adelantadas por la SDP en el marco de la Actuación Estratégica Sevillana y a las visitas de control a fuentes fijas realizadas en 2025. De manera complementaria, se mantuvo la articulación con cooperación internacional, ARUP y Breathe Cities para el desarrollo de actividades y encuestas comunitarias. Nueva ZUMA (Suroccidente): En el marco del proceso para la declaratoria de una segunda ZUMA en el suroccidente de la ciudad, el 17 de febrero de 2026 se realizó una reunión interinstitucional para analizar y definir el polígono preliminar del área de intervención. Es importante precisar que, a la fecha, no existe una declaratoria formal, la cual será establecida mediante los instrumentos normativos correspondientes. Asimismo, el contrato SDA-20251567 fue prorrogado hasta el 30 de abril de 2026 con el fin de continuar con el diagnóstico y la formulación del plan de acción, proceso que se desarrolla de manera articulada entre las Secretarías Distritales de Ambiente, Movilidad y Planeación. | ZUMA Bosa–Apogeo: En febrero de 2026 se avanzó en el seguimiento al plan de acción, destacando la gestión para la instalación de un microsensor de calidad del aire en Jardines del Apogeo y la realización de mesas técnicas y visitas de campo con la UMV para priorizar corredores viales a intervenir y reducir material particulado resuspendido. Asimismo, se efectuó seguimiento a acciones de la SDP en la AE Sevillana, a visitas de control a fuentes fijas realizadas en 2025, y se mantuvo articulación con cooperación internacional (ARUP y Breathe Cities) para actividades y encuestas comunitarias. El JBB realizó jornadas de plantación de árboles con apoyo de la SCAAV. Nueva ZUMA (Suroccidente): En febrero de 2026, mediante trabajo articulado entre las Secretarías de Ambiente, Movilidad y Planeación, se definió el polígono preliminar para la Segunda ZUMA en el suroccidente. Asimismo, se prorrogó el contrato SDA-20251567 hasta el 30 de abril de 2026 para continuar con el diagnóstico y la formulación del plan de acción que soportará su proceso de declaratoria. | ZUMA Bosa- Apogeo: Entre Enero y Marzo del 2026, se consolidó el seguimiento al plan de acción mediante la articulación con la SDP, UMV y Transmilenio, priorizando corredores viales y la Actuación Estratégica Sevillana. Se destaca la expansión de la red de monitoreo con la gestión de microsensores en Jardines del Apogeo y Portal del Sur, junto al fortalecimiento de la red de bajo costo. Asimismo, se avanzó en la revisión técnica de fichas SATAB, el control de fuentes móviles y suelos (SRS), y la georreferenciación del programa FonCarga. Nueva ZUMA (Suroccidente): Se realiza el acuerdo, entre SDA- SDM y SDP, de seleccionar como segunda ZUMA de Bogotá el polígono correspondiente a Ismael Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar, el cual cuenta con un área aproximada de 2,95 km2.. Es importante precisar que, a la fecha, no existe una declaratoria formal, la cual será establecida mediante los instrumentos normativos correspondientes. Se realiza seguimiento al contrato de consultoría SDA20251567, teniendo como parte del resultado la aprobación de la metodología y el plan de trabajo. | Zuma Bosa Apogeo: En Marzo de 2026 se fortaleció la articulación interinstitucional mediante mesas técnicas con la SDP, Transmilenio y la UMV para el seguimiento de la Actuación Estratégica Sevillana, PIP y la priorización de corredores viales. El jueves 26 de marzo se instaló microsensor de calidad del aire en el Portal del Sur de transmilenio completando 8 microsensores de monitoreo en ZUMA. Se definieron periodicidades de reporte de SDM. Asimismo, se avanzó en la revisión de fichas de acciones SDA (SATAB y Ruido), el control de suelos con la SRS y la georreferenciación de FonCarga, además de la realización de acciones de sensibilización como el taller VienTU en el colegio Nuevo Chile Sede A. Nueva ZUMA (Suroccidente): En marzo de 2026 se formalizó acta de mesa realizada el 17 de febrero , enviada mediante radicado 2026EE46056 de 11 de marzo de 2026 Acta y anexos para firma de SDM-SDP Se aprobó en el marco del diagnóstico por parte de los equipos técnicos de SDA-SDM-SDP ajuste de los límites del polígono Ismael Perdomo (2,97 km²). Se gestionó la priorización de su malla vial con relación a información de sigidu y se remitió a UMV con el fin de verificar que acciones se pueden ejecutar antes de la declaración. En cuanto al contrato de consultoría SDA20251567, se aprobaron la metodología y el plan de trabajo tras realizar cuatro (4) reuniones de seguimiento, y se envío vía oficio solicitud a TM, UAESP e IDU con solicitud de información técnica necesaria para el avance del cronograma del diagnóstico. | ZUMA Bosa Apogeo: En marzo de 2026, se fortaleció la articulación con Renobo, SDP, JBB y la SDM, definiendo reportes trimestrales y semestrales con TransMilenio, además de ampliar la red de microsensores en alianza con esta entidad (Instalación de microsensor en el portal del Sur). Con esta actividad se cuenta con ocho (8) microsensores instalados en la ZUMA Bosa Apogeo. Se consolidó la hoja de ruta para el cumplimiento de la Gestión Integral de la Calidad del Aire para Fuentes Fijas en Bosa: Capacitación y Cumplimiento Normativo; se realizó la georreferenciación de los inscritos en la plataforma de FonCarga para la identificación de estos en la ZUMA Bosa Apogeo y la inclusión del Foro de Calidad del Aire en las acciones de la Comisión Ambiental Local de Bosa. Nueva ZUMA (Suroccidente): Se realiza el envío del acta para la formalización del proceso de selección del polígono para la segunda ZUMA. Se realiza el envío del estado de la malla vial a UMV con el con el fin de adelantar proceso de concertacion antes de declaración y avanzar en toma de decisiones. | ZUMA Bosa Apogeo: Se registran limitaciones en la capacidad operativa de los equipos de rudo y fuentes fijas de SCAAV. Está pendiente confirmación de Jardines del Apogeo para instalación de microsensor de Calidad del Aire. Nueva ZUMA (Suroccidente): Se presenta retraso en la firma del acta de selección de la segunda ZUMA, debido a proceso administrativo entre SDA-SDM-SDP. | Para mitigar los retrasos, se propone formalizar mesas de trabajo con las entidades correspondientes y enlaces sectoriales para agilizar reportes y las revisiones finales de las fichas de plan de acción. Es clave concretar la instalación del microsensor en Jardines del Apogeo y fortalecer la capacidad operativa de Ruido mediante apoyo técnico. | Se optimizó las acciones para mejorar la calidad del aire mediante la expansión de microsensores en el Portal del Sur y la priorización de vías con la UMV. Se fortaleció la estrategia de salud ambiental con talleres escolares "VienTU" y la planeación de una feria de servicios y estrategias de renaturalización en la zona. Mediante la instalación de un microsensor en el portal del sur, se contará con nueva información en sitio, con la cual se pueden tomar acciones para mejorar la calidad del aire de las personas que transitan por el lugar. | ZUMA Bosa Apogeo: Zuma Bosa Apogeo Nueva ZUMA (Suroccidente): Zuma Nueva | Es vital la comunicación directa y asertiva con los enlaces para garantizar seguimientos periódicos según la magnitud de cada actividad establecida en el plan de acción. Se requiere fortalecer la articulación interna en la SCAAV, mesas técnicas en ZUMA y mecanismos efectivos para identificar beneficiarios de ascenso tecnológico para el programa de FONCARGA.
| GUILLERMO HERAZO | 2 | ELABORAR 1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE 1 FONDO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE FONCARGA.
| RAFAEL VACA | 3 | REALIZAR 6 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 FONDO FINANCIERO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA | A este corte se ha avanzado en un 90% relacionado con las siguientes acciones: En el mes de junio se finalizó la etapa preoperativa que corresponde con el manual y lineamientos operativos aprobados para el desarrollo del Foncarga. Una vez iniciada la etapa operativa en el mes de Julio, se implementó la plataforma de inscripción de los transportadores y con la mismas se ha permitido hacer seguimiento en los avances de la postulación. A este corte, se tiene un registro de 105 inscritos en plataforma, 7 vehículos que cumplen los requisitos, 2 vehículos para renovar, 0 vehículos desintegrados, 0 matriculas canceladas y 0 vehículos nuevos registrados. Del Convenio suscrito con Movilidad, se realizó el proceso de acompañamiento del traslado de los recursos de Movilidad -$3.000 millones- al Patrimonio Autonomo del FONCARGA. Además, se encuentran en la fase de formulación del plan de apadrinamiento con empresas, por lo que se realizó un acercamiento con la terminal del sur para socializar el esquema del FONDO y validar posibles alianzas en temas de apadrinamiento, la reunión se realizó el 30 de septiembre.. Se realizaron dos (2) campañas informativas de foncarga realizadas los días 20 de agosto con transportadores y 21 de agosto con comercializadores Se desarolló requerimiento a la Secretaria Distrital de Movilidad para validar el numero de vehiculos (propiedad) que tienen los dos postulados que ya se se encuentran habilitados para continuar con la postulación y así desarrollar la etapa de evaluación de informe Técnico. Se desarrollaron reuniones con comercilizadoras a fin de conocer la disponibilidad stock y asi mismo para dar lineamientos de la prefactura que deben entregar a los transporatdores. | El 03 de Diciembre se desarrolló comite directivo del FONDO, se procedió a socializar con los asistentes los informes técnicos de evaluación de las dos postulaciones que se presentaron al Comité Directivo. Dichos informes fueron trabajados y desarrollados desde el equipo técnico de las entidades que participan del FONDO, es importante aclarar que la evaluación se desarrolló de conformidad con el alcance y competencia de cada una de las entidades. El día 10 de diciembre se rmeitieron los CDP´s a los dos beneficiarios, con el fin de entregar soporte de disponibilidad de recursos y que así los mismos se acercaran a las comercializadoras para continuar con el negocio de compra del vehículo. El día 29 de diciembre se realiza la publicación formal de la línea de crédito por parte de BANCOLDEX | Se sostuvieron avances en la solicitud a la Secretaria Distrital de Hacienda respecto al certificado de obligaciones pendientes de los inscritos al FONCARGA, la solicitud era la consulta de un estado de cuenta de impuestos respecto a 24 solicitudes. Así mismo en el mes de febrero se realizó la revisión de las facturas proforma radicadas en la plataforma de los dos (2) postulados que ya se les aprobó CDP, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos de los lineamientos operativos. Así mismo, se desarrollaron reuniones con las carrocerias, con los concesionarios y con las entidades financieras para conocer el estado de los negocios y el ajuste en la linea de tiempo de los próximos pasos para poder programar la desintegración de vehiculos y la recepción de los nuevos vehiculos. Se tiene un registro de 117 inscritos en el aplicativo de FONCARGA, de los cuales: 12 se encuentran postulados, y 2 se encuentran aprobados en etapa de postulación. LOGROS - Se realizó Articulación con Concesionarios para validar stock de vehículos y se generó alertas respecto a las condiciones de entrega de chasis y carroceria de los dos primeros psotulados. - Se realizó acercamiento con el Banco de Bogotá y se validó que uno de los beneficiarios ya tiene el crédito aprobado pro valor de $50.000.000.000 lo cual permite la adquisición de Chasis y Carroceria. -Se realizó mesa de trabajo de equipo técnico para mostrar el informe de evaluación de la factura proforma radicada en la plataforma del FONCARGA." | Se sostuvieron avances en la solicitud a la Secretaria Distrital de Hacienda respecto al certificado de obligaciones pendientes de los inscritos al FONCARGA, la solicitud era la consulta de un estado de cuenta de impuestos respecto a 24 solicitudes. Así mismo en el mes de febrero se realizó la revisión de las facturas proforma radicadas en la plataforma de los dos (2) postulados que ya se les aprobó CDP, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos de los lineamientos operativos. Así mismo, se desarrollaron reuniones con las carrocerias, con los concesionarios y con las entidades financieras para conocer el estado de los negocios y el ajuste en la linea de tiempo de los próximos pasos para poder programar la desintegración de vehiculos y la recepción de los nuevos vehiculos. Se tiene un registro de 117 inscritos en el aplicativo de FONCARGA, de los cuales: 12 se encuentran postulados, y 2 se encuentran aprobados en etapa de postulación. | Se sostuvieron avances en la solicitud a la Secretaria Distrital de Hacienda respecto al certificado de obligaciones pendientes de los inscritos al FONCARGA, la solicitud era la consulta de un estado de cuenta de impuestos respecto a 24 solicitudes. Así mismo en el mes de marzo se realizó la revisión de las facturas proforma radicadas en la plataforma de los dos (2) postulados que ya se les aprobó CDP, mediante el cual se emitió el informe técnico con requerimientos, de tal manera que den cumplimiento de los requisitos de los lineamientos operativos. Así mismo, se desarrollaron reuniones con las carrocerias, con los concesionarios y con las entidades financieras para conocer el estado de los negocios y el ajuste en la linea de tiempo de los próximos pasos para poder programar la desintegración de vehiculos y la recepción de los nuevos vehiculos. Se tiene un registro de 117 inscritos en el aplicativo de FONCARGA, de los cuales: 12 se encuentran postulados, y 2 se encuentran aprobados en etapa de postulación. | Con el fin de avanzar en el informe técnico de evaluación, se realizó la solicitud de información ante la Secretaría Distrital de Movilidad, de tres (3) personas inscritas en el programa, acerca de Comparendos, Multas y/o Sanciones de Tránsito que tengan pendientes, y la cantidad de vehículos de carga a su nombre. Adicionalmnete, mes de marzo se realizó la revisión de las facturas proforma radicadas en la plataforma de los dos (2) postulados que ya se les aprobó CDP, y posterior emisión del informe técnico con requerimientos, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos de los lineamientos operativos. Así mismo, se desarrollaron reuniones con las carrocerias, con los concesionarios y con las entidades financieras para conocer el estado de los negocios y el ajuste en la linea de tiempo de los próximos pasos para poder programar la desintegración de vehiculos y la recepción de los nuevos vehiculos. Se realiza articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad y su centro de llamadas, con el fin de reactivar la promoción del programa mediante comunicación telefónica, mensajes de texto y correos electrónicos. Se realiza gestión con la OAC, para la reactivación de la divulgación en redes sociales del programa, para la cual, la oficina de comunicaciones entrega una propuesta de Campaña sostenimiento 2026 para el programa. Se tiene un registro de 117 inscritos en el aplicativo de FONCARGA, de los cuales: 12 se encuentran postulados, y 2 se encuentran aprobados en etapa de postulación. | - Se realizó Articulación con Concesionarios para validar stock de vehículos y se generó alertas respecto a las condiciones de entrega de chasis y carroceria de los dos primeros psotulados. -Se realizó el envío a los dos (2) postulados del informe técnico de revisión de la factura proforma, con los requerimientos correspondientes en cumplimiento a los lineamientos operativos. | -Se presenta retrasos en la emisión de los informes técnicos de evaluación teniendo en cuenta que la solicitud acerca comparendos no ha sido respondida. | - Mesas de trabajo con todos los actores buscando evitar tiempos muertos y así poder agilizar evaluaciones y las posibles subsanaciones. |  |  | Teniendo en cuenta el proceso desarrollado a la fecha, se hace necesaria la actualización en algunos ítems de los lineamientos técnicos, de tal manera que al ejecutarse el proceso haya claridad en las codiciones solicitadas. Se evidencia la necesidad del acompañamiento oportuno con los postulados y la comunicacion efectiva entre las entidades involucradas en el proceso.
| MAURICIO GAITAN | 4 | REALIZAR 7 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN AIRE |  |  | En febrero de 2026 se avanzó en el seguimiento al plan de acción del Plan Aire y en la definición de actores responsables de los proyectos de cada uno de los sectores del Plan en relación con el equipo de trabajo 2026. Se identificaron los proyectos y actividades con rezagos, se inició el proceso de saneamiento de información y la consolidación de evidencias del cumplimiento de acciones con equipos técnicos. | En febrero de 2026 se avanzó en el seguimiento al plan de acción del Plan Aire y en la definición de actores responsables de los proyectos de cada uno de los sectores del Plan en relación con el equipo de trabajo 2026. Se identificaron los proyectos y actividades con rezagos, se inició el proceso de saneamiento de información y la consolidación de evidencias del cumplimiento de acciones con equipos técnicos. | [5 empty] | Se realiza el oportuno acompañamiento a los postulados, de tal manera que cuenten con las indicaciones necesarias frente al proceso, se tal manera que no se presenten más retrasos en este.
| KAREN BALLESTEROS | 5 | REALIZAR 7 INFORMES DE MODELACIÓN ATMOSFÉRICA | En el segundo semestre de 2025 se fortaleció el inventario distrital de emisiones: se actualizaron bases de actividad de fuentes móviles, fijas y de área, se revisaron factores de emisión y se estandarizaron formatos para asegurar trazabilidad y consistencia; además, se mejoró la validación con mesas técnicas. En paralelo, se consolidó el enfoque de microambientes, se garantizó el pronóstico meteorológico diario y procesos de control de calidad. | En diciembre de 2025 se fortaleció el inventario distrital de emisiones mediante la actualización de bases de datos de actividad para fuentes móviles, fijas y de área, la revisión de factores de emisión priorizados y la estandarización de formatos para asegurar trazabilidad y consistencia. Se avanzó en la articulación técnica del enfoque de microambientes, se garantizó la operación del sistema de pronóstico meteorológico con procesos de control de calidad. | Durante los meses de enero y febrero de 2026 se adelantaron las actividades necesarias para la reactivación y puesta en operación de las diferentes líneas del Sistema de Modelación Atmosférica de la Secretaría Distrital de Ambiente. En el mes de enero no se desarrollaron actividades operativas, debido a que los contratos de los profesionales encargados de la modelación iniciaron el 27 de enero de 2026; durante este periodo se realizaron reuniones de coordinación, revisión del estado de los sistemas y jornadas de capacitación, necesarias para la asignación de responsabilidades y el inicio de los procesos técnicos, considerando la incorporación de nuevos profesionales al grupo. En el mes de febrero se inició la ejecución de las actividades en las líneas de modelación meteorológica, modelación de emisiones, transporte y dispersión, microambientes y modelación fotoquímica de calidad del aire, incluyendo la puesta en marcha de los modelos WRF, HYSPLIT, MEDINE, CALPUFF, PALM-4U y CMAQ, la verificación de configuraciones, la organización de scripts, la generación de simulaciones operativas y la preparación de escenarios de modelación requeridos para el seguimiento de la calidad del aire. Como soporte de las actividades desarrolladas, se cuenta con los informes de gestión mensual, en los cuales se detallan las tareas realizadas, los productos generados y las evidencias correspondientes a la operación del sistema de modelación atmosférica durante cada periodo reportado. | En febrero se avanzó en la planeación técnica y metodológica de los procesos de modelación, así como del Inventario de Emisiones 2024, donde: - Se definió cronograma, requerimientos de información y lineamientos de actualización para continuar con el proceso de generación del inventario 2024. - Se realizó el proceso de empalme y capacitación al nuevo equipo en modelación meteorológica y de microambientes, fortaleciendo la continuidad operativa. -- Asimismo, se reactivó el modelo fotoquímico de pronóstico, que se encontraba inoperativo desde el 19 de diciembre de 2025, restableciendo la generación diaria de pronósticos de calidad del aire a 72 horas y adelantando su diagnóstico técnico. - Finalmente, se culminaron los informes de escenarios y líneas base de modelación de microambientes y ZUMA.
| ANA HERNÁNDEZ | 6 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ -SATAB AIRE- | Durante el segundo semestre de 2025 el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota SATAB-aire elaboró el segundo informe de gestión que describe las acciones implementadas referentes a los siguientes proyectos del Plan Aire: PR34: Diagnóstico de las mediciones de Black Carbon (BC): - Actualización de la hoja de ruta de BC con horizonte al 2030. - Análisis de la información de fuentes fijas y móviles de emisión para la estimación de los cobeneficios y reducción de emisiones de black carbon producto de las acciones implementadas del Plan Aire - Análisis de los datos de BC y su relación con incendios locales y regionales -Instalación de equipos de BC para el cumplimiento de la ficha 36 de Black Carbon en la ZUMA de Bosa. - Firma del Memorando de entendimiento con el Instituto Ambiental de Estocolmo, desarrollo de una jornada de capacitación en LEAP (Plataforma de Análisis de Bajas Emisiones) y organización de webinar: Aire limpio y ciencia clara: beneficios colaterales de la mitigación de contaminantes climáticos de vida corta en Bogotá. Proyecto 40: Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica - Actualización de la aplicación del IBOCA para enviar notificaciones push a la ciudadanía durante episodios de contaminación atmosférica - Actualización de las medidas de actuación del Plan de contingencia - Definición de metodología para la estimación de impactos en salud por la contaminación atmosférica aplicado en la ZUMA – Bosa - Inicio del proyecto de cooperación internacional “Fortalecimiento de la toma de decisiones a través del análisis de impactos socioeconómicos y en salud durante contingencias por contaminación del aire en Bogotá, Colombia”. -Implementación de la estrategia Pedagoóica y comunicacional del IBOCA Proyecto 41: Red Colaborativa de microsensores de calidad del aire - Elaboración de informes mensuales de calidad del aire para los diferentes puntos de monitoreo de la red colaborativa - Fortalecimiento del monitoreo de la calidad del aire en microambientes de la ciudad en 70 puntos - Reactivación del sitio web de la Red Colaborativa Proyecto 42: Gobernanza del aire - Elaboración de la ficha pedagógica IBOCA y que emplea la Oficina de Participación y Localidades OPEL de la SDA en sus procesos educativos con los gestores locales. -Definición de proyecto de resolución para realizar el proceso electoral de representantes para la Mesa permanente por la Calidad del Aire. - Definición de acciones 2025 de comunicación, participación y pedagogía para la ZUMA Bosa-Apogeo, en el marco de la Ficha 30 y 31. - Adaptación de VienTú para la primera infancia empleando el IBOCA como eje central | Durante el mes de diciembre se realizaron las siguientes acciones de los proyectos liderados desde el equipo del SATAB- aire para la elaboración del segundo informe: Proyecto 34: Diagnóstico de las mediciones de BC - Análisis de los datos proporcionados por la RMCAB del monitoreo mensual de Black Carbon (BC) de noviembre - Actualización de los indicadores de seguimiento a Black y Brown Carbon en la ZUMA. - Organización del Webinar: Aire limpio, ciencia clara: beneficios colaterales de la mitigación de los CCVC en Bogotá - Firma del Memorando de entendimiento con el Instituto Ambiental de Estocolmo para la estimación de la reducción de emisiones de las acciones del Plan Aire Proyecto 40: Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica - Actualización y socialización con IDIGER del Plan de contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica - Implementación del Acuerdo 802 de 2021 mediante la revisión bibliográfica de Índices de Calidad del Aire (ICA) e Índices de Calidad del Aire y Salud (ICAS). - Prefactibilidad de la implementación de la metodología Nowcast para O3. -Entrenamiento e implementación del modelo LUR para PM10 y PM2.5 - Avance en la definición del Sistema de monitoreo y alerta temprana en calidad del aire de la ciudad que incluye los efectos del cambio climático. Proyecto 41: Red Colaborativa de microsensores de calidad del aire - Operación de 70 puntos para la medición de la calidad del aire en proyectos estrategicos de la ciudad - Cierre de actividades del proyecto AVANTIA correspondiente a la instalación de microsensores y espacios de ciencia y participación ciudadana - Definición de esquema estructurado que fomenta la inclusión de monitores autofinanciados por actores privados (ciudadanos y empresariales) en la Red Colaborativa de Microsensores de Calidad del Aire. Proyecto 42: Gobernanza del aire - Definición de proyecto de resolución para realizar el proceso electoral de representantes para la Mesa permanente por la Calidad del Aire. - Diseño e implementación de nueva versión del taller VienTÚ orientada a primera infancia y adultos mayores. - Definición y articulación de propuesta de proceso para incluir la temática de aire en los PRAE de los colegios públicos de Bogotá, con base en los lineamientos o insumos de la SED, la OPEL, la SCAAV y Universidad El Rosario, y en articulación con la SDA y colegio públicos y privados interesados en el proceso. - Definición entre la SCAAV y el IDPAC de actualización temática y pedagógica de curso masivo virtual de calidad del aire | Durante el primer bimestre de 2026 se realizaron las siguientes acciones desde el SATAB- aire: P34: Análisis de los datos del monitoreo mensual de Black Carbon (BC) de diciembre y enero - Actualización de los indicadores de seguimiento a Black y Brown Carbon en la ZUMA. - Firma del Memorando de entendimiento con el Instituto Ambiental de Estocolmo para la estimación cobeneficios de la reducción de emisiones de las acciones del Plan Aire P40: - Implementación de la metodología para la actualización periódica del IBOCA - Seguimiento al impacto del polvo del Sahara en Bogotá - Envio del Plan de contingencia a IDIGER, SDM y SDS P 41: Red Colaborativa de microsensores de calidad del aire ● - Ejecución de un plan de choque para poner en funcionamiento la mayor cantidad de microsensores para la jornada del Día sin carro y sin moto 2026 (DSC&SM). ● Uso de la red durante el DSC&SM para la evaluación de la jornada con 55 puntos de medición. ● Mesas de trabajo para retomar las actividades del proyecto Breathe Cities y envío de información a los equipos de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes. P 42: Gobernanza del aire Inicio de articulación interna de la SCAAV (SATAB + Plan Aire + RMCAB), así como con otras oficinas (OAC + OPEL) y entidades (SDS). Gestión con jurídicos de SCAAV y de Oficina Jurídica para la reactivación de proceso de firma de resolución para el proceso de elección de representantes de la Mesa Permanente por La Calidad del Aire. Consolidación de 19 candidatos para el proceso educativo “Aulas que Inspiran” (PRAE-aire) y definición de primer plan de trabajo concretado con un colegio de la ciudad. Revisión y definición en detalle de ajustes de la web del IBOCA entre el grupo del SATAB y la empresa Nexura | A continuación, se describen las principales ejecutadas desde el SATAB- aire : P34: Informes Black Carbon (BC) de diciembre 2025 y enero 2026 ● Firma del MOU con el Instituto Ambiental de Estocolmo para la estimación co-beneficios de la reducción de emisiones del Plan Aire P40: Implementación de la metodología para la actualización periódica del IBOCA ● Seguimiento al impacto del polvo del Sahara en Bogotá ● Envío del Plan de contingencia a IDIGER, SDM y SDS P 41: Ejecución de un plan de choque para poner en funcionamiento la mayor cantidad de microsensores para la jornada del Día sin carro y sin moto 2026 (DSC&SM). P 42: Inicio de articulación interna de la SCAAV y OAC + OPEL y entidades (SDS). ● Reactivación del proceso de la Mesa Permanente por La Calidad del Aire. ● Consolidación de 19 candidatos para el proceso educativo “Aulas que Inspiran” (PRAE-aire)
| ANA HERNÁNDEZ KAREN BALLESTEROS | 7 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN, Y LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE LOS MISMOS INCLUYENDO LA ESTIMACIÓN DE SUS IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | - Durante 2025 se consolidó la gestión del componente de incendios mediante la operación continua del indicador diario de alertas, el análisis sistemático de puntos calientes MODIS y la aplicación de modelación con HYSPLIT para evaluar la influencia regional en la calidad del aire de Bogotá. - Se elaboraró el informe anual de incendios del año 2024 y del primer semestre del 2025, que integran resultados de modelación, análisis satelital y observaciones de Black Carbon y Brown Carbon de la red de monitoreo, fortaleciendo la capacidad institucional para la interpretación de episodios críticos y el soporte a la toma de decisiones. - Se robusteció el análisis de incendios integrando información satelital y modelación para apoyar decisiones. | - En diciembre de 2025 se mantuvo la operación del indicador diario de incendios y se fortaleció el análisis de eventos mediante la integración de puntos calientes MODIS y resultados de modelación HYSPLIT. - Se avanzó en la consolidación de insumos para el informe semestral, incluyendo el análisis de Black Carbon y Brown Carbon, apoyando la evaluación de impactos en la calidad del aire. - Se consolidaron metodologías para el análisis de incendios, integrando información satelital y modelación atmosférica para apoyar la gestión institucional. | Durante 2026 se fortaleció el sistema de monitoreo y evaluación de la afectación por incendios forestales, integrando seguimiento satelital, estimación de emisiones y modelación de transporte | En febrero se avanzó en el desarrollo del informe de análisis del impacto de las emisiones de incendios forestales para ello se realizó la descarga, revisión y análisis de la información relacionada con: -Datos de concentración PM2.5, Black carbon, puntos calientes y emisiones del Inventario Global de FINN e información complementaria de la UAECOB y otros sistemas de monitoreo satelital -Descarga y análisis de la información Meteorología de Entrada: Modelo WRF y GFS - Descarga y análisis de la información del modelo HYSPLIT Por otra parte, se dio la primera reunión con el equipo de AIDA en el marco del proyecto de cooperación internacional con Breathe cities que tiene por objetivo mejorar los procesos de gestión y prevención, se fortaleció el sistema de monitoreo y evaluación de la afectación por incendios forestales, integrando seguimiento satelital, estimación de emisiones y modelación de transporte, asi mismo se generaron boletines diarios para el seguimiento de las emisiones los incendios forestales con posible incidencia en la calidad del aire de la ciudad entre los que se destacan los presentados en la Orinoquia y Venezuela.
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | DIEGO QUIJANO DAYLIN BETANCOURT | 8 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES FIJAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ | Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, se entregaron los informes de gestión correspondientes al primer y segundo semestre del año, elaborados con base en los resultados de las acciones de control y seguimiento adelantadas sobre las fuentes fijas de emisión de contaminantes, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital. Para el horizonte de tiempo reportado, se registra un acumulado de 573 visitas de control, así como la emisión de 392 actuaciones técnicas (conceptos e informes) y 661 oficios técnicos con respuesta de fondo. Dichas actuaciones se emitieron en atención a 2130 solicitudes ciudadanas, distribuidas en: 245 PRQ, 1069 DP, 79 IAS, 703 radicados y 34 acciones de control que no cuentan con un radicado de entrada. | Durante el periodo de reporte correspondiente al mes de diciembre de 2025, se entregó el compilado del 100% del informe de gestión correspondiente al segundo semestre del año, con base en los resultados de las acciones de control y seguimiento adelantadas a las fuentes fijas en el mismo periodo de reporte. Durante el mes de diciembre, se atendieron un total de 79 trámites, distribuidos en: 41 DP, 29 PQR, 1 IA y 8 radicados. | Se dio inicio con la construcción del Informe de gestión correspondiente al mes de enero y febrero de 2026. Es de aclarar que para el periodo de enero únicamente se contó con cuatro profesionales en la última semana y el equipo se fue incorporando (firma de actas de inicio) en febrero, razon por la cual, no se realizaron visitas de control. Capacidad operativa: 95% | Para el mes de reporte febrero de 2026, en el marco de las competencias asignadas al grupo y en concordancia con los lineamientos impartidos por la Subdirección, se estructuró e implementó un plan de choque orientado a la depuración y atención oportuna de las PQR correspondientes a dicho período, así como de aquellas acumuladas de diciembre de 2025 y enero de 2026, alcanzando un total de 164 PQR atendidas. | Para el periodo enero-marzo de 2026, el grupo de control a fuentes fijas emitió un total de cuatrocientas sesenta y seis (466) actuaciones técnicas, distribuidas entre conceptos técnicos (CT), informes técnicos (IT) y oficios (OF), como resultado de la verificación del cumplimiento normativo ambiental y en respuesta a las solicitudes ciudadanas recibidas. Se realizaron cincuenta (50) visitas técnicas a las actividades productivas ubicadas dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. Las visitas técnicas constituyen una de las principales herramientas de control empleadas por el grupo de fuentes fijas, al permitir la verificación en campo de las condiciones de operación de las industrias y establecimientos de comercio y/o servicios, así como la evaluación del manejo y control de las emisiones atmosféricas generadas por sus procesos productivos. | Para el mes de reporte, febrero de 2026, en el marco de las competencias asignadas al grupo de fuentes fijas, se emitieron doscientas ochenta y cinco (285) actuaciones técnicas; las cuales abarcaron ciento setenta y cinco (175) conceptos técnicos, veintidós (22) informes técnicos y ochenta y ocho (88) oficios. Complementariamente, en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión, se llevaron a cabo cincuenta (50) visitas técnicas y se desarrollaron cuatro (4) operativos. | Para el mes de marzo de 2026, el Grupo de Evaluación, Control y Seguimiento a Fuentes Fijas desarrolló una gestión integral y oportuna, evidenciada principalmente en la emisión de doscientas ochenta y cinco (285) actuaciones técnicas, la realización de cincuenta (50) visitas técnicas y el desarrollo de cuatro (4) operativos. En lo corrido del año 2026, las actuaciones técnicas se centraron en Áreas Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I (41,63%), en Áreas Fuente Clase II (28,54%), en Áreas Fuente Clase III (17,17%) y el 12,66% restante en otras zonas de la ciudad, lo cual refleja una adecuada focalización territorial en función de los niveles de priorización ambiental. | Con relación a la magnitud del territorio y a las acciones que se requieren, el Grupo de evaluación, control y seguimiento a fuentes fijas de emisión es limitado. | El equipo de control a fuentes fijas de emisión responde y actúa oportunamente frente a las acciones de evaluación, control y vigilancia a fuentes fijas de emisión | En lo corrido del año 2026, el grupo adelantó actividades orientadas a la gestión de requerimientos asociados a posibles afectaciones por las emisiones de fuentes fijas en él Distrito Capital; realizando la atención del 100% de las PQR recibidas, la emisión de cuatrocientas sesenta y seis (466) actuaciones técnicas, la realización de cincuenta (50) visitas técnicas y la priorización de territorios estratégicos, como la Zona Sur Occidente de la ciudad, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2024–2027”. Estas acciones están orientadas a mejorar la calidad de aire de la ciudad. | https://drive.google.com/drive/folders/1i5lRrj8xyssEYJKwhHgr1S-O7WSoaJgi?usp=sharing | La atención completa y oportuna de PQR y requerimientos institucionales permitió consolidar criterios de gestión y fortalecer la organización interna del grupo para el trámite y seguimiento de las solicitudes recibidas. La expedición de actuaciones técnicas permite fortalecer las estrategias de control y seguimiento de las fuentes fijas de emisión de contaminantes y contribuir al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2024–2027”.
| BRIANA CABRERA | 9 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES MÓVILES, INCLUIDOS LOS CDA´S | Para el periodo correspondiente con corte a diciembre del 2025 en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 294 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde Requerimientos ambientales se han realizado 145 citaciones con un total de 1.849 vehículos citados para el periodo mencionado, junto con la proyección de 63 conceptos y 48 informes técnicos. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se han realizado 48 visitas a CDA correspondientes a 14 de certificación y 34 de seguimiento en materia de revisión de gases, para un total de 119 equipos evaluados. En lo que respecta al Programa de Autorregulación Ambiental se han realizado 20 visitas de EPIM a empresas vinculadas y se dio trámite a 13 conceptos técnicos y 79 informes trimestrales. En el marco de EVA, se han realizado 16 socializaciones a las empresas interesadas, se ha avanzado en la evaluación de 1.399 vehículos con el fin de asignar la correspondiente etiqueta y se realizó la instalación de 248 etiquetas. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), se realizaron 37 visitas con pruebas de emisiones contaminantes a 128 vehículos nuevos. | Para el mes de diciembre de la vigencia 2025 en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 22 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde requerimientos ambientales a fuentes móviles se adelantaron los planes de acción en relación al control de las fuentes móviles generando un total de 11 citaciones con un total de 70 vehículos requeridos para ser revisados en el CRV. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se realizaron 1 visita de certificación y 2 de seguimiento a CDA, para un total de 12 equipos evaluados. Desde el Programa de Autorregulación Ambiental se dio trámite a 1 concepto técnico y 8 informes trimestrales. Por parte de EVA, se realizó la evaluación de 60 solicitudes de vehículos inscritos en el aplicativo EVA y se etiquetaron 126 vehículos eléctricos. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), no se realizaron visitas. | En lo que respecta lo que se lleva de la vigencia 2026 y en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 55 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde Requerimientos ambientales se han realizado 4 citaciones con un total de 110 vehículos citados para el periodo mencionado. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se han realizado 1 visita a CDA correspondiente 1 de certificación en materia de revisión de gases, para un total de 1 equipo evaluado. En lo que respecta al Programa de Autorregulación Ambiental no se han realizado visitas de EPIM a empresas vinculadas y se dio trámite 6 informes trimestrales. En el marco de EVA, se han realizado 1 socializaciones a las empresas interesadas, se ha avanzado en la evaluación de 160 vehículos con el fin de asignar la correspondiente etiqueta. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), no se han realizado visitas. | Para el mes de febrero de la vigencia 2026 en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 50 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde requerimientos ambientales a fuentes móviles se adelantaron los planes de acción en relación al control de las fuentes móviles generando un total de 4 citaciones con un total de 110 vehículos requeridos para ser revisados en el CRV. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se realizaron 1 visita de certificación a CDA, para un total de 1 equipo evaluado. Desde el Programa de Autorregulación Ambiental se dio trámite a 6 informes trimestrales. Por parte de EVA, se realizó la evaluación de 160 solicitudes de vehículos inscritos en el aplicativo EVA. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), no se realizaron visitas. | En lo que respecta para el periodo correspondiente de enero a marzo del 2026 en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 81 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde Requerimientos ambientales se han realizado 15 citaciones con un total de 246 vehículos citados para el periodo mencionado. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se han realizado 8 visitas a CDA correspondiente 4 de certificación y 4 seguimiento, en materia de revisión de gases, para un total de 16 equipos evaluados. En lo que respecta al Programa de Autorregulación Ambiental no se han realizado visitas de EPIM a empresas vinculadas y se dio trámite 14 informes trimestrales. En el marco de EVA, se han realizado 1 socializaciones a las empresas interesadas, se ha avanzado en la evaluación de 320 vehículos con el fin de asignar la correspondiente etiqueta. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), se realizaron 2 visitas con pruebas de emisiones contaminantes a 15 vehículos nuevos. | Para el mes de marzo de la vigencia 2026 en cumplimiento de las competencias otorgadas, el grupo de control de fuentes móviles atendió 31 pqrs allegadas a la Entidad con respuestas oportunas y definitivas, dando prioridad a las quejas, derechos de petición y entes de control, con un progreso en la atención del 100% ejecutado. Desde requerimientos ambientales a fuentes móviles se adelantaron los planes de acción en relación al control de las fuentes móviles generando un total de 11 citaciones con un total de 136 vehículos requeridos para ser revisados en el CRV. Por parte de visitas a Centros de Diagnóstico Automotor se realizaron un total de 7 visitas, correspondientes a 3 de certificación y 4 de seguimiento a CDA, para un total de 15 equipos evaluados. Desde el Programa de Autorregulación Ambiental se dio trámite a 8 informes trimestrales. Por parte de EVA, se realizó la evaluación de 160 solicitudes de vehículos inscritos en el aplicativo EVA. Por parte de las inspecciones de verificación a vehículos nuevos comercializados por los representantes de marca, importadores, fabricantes o ensambladores (concesionarios), se realizaron 2 visitas con pruebas de emisiones contaminantes a 15 vehículos nuevos. | Se fortalecieron las capacidades técnicas, normativas y contractuales del equipo, cumpliendo oportunamente con actualizaciones de procedimientos, envío de documentación a calidad, respuesta a PQRS y ejecución del cronograma mensual. Se avanzó en la validación y clasificación de vehículos eléctricos dentro del programa EVA, en la articulación estratégica con Plan Aire para proyectos tecnológicos y metodológicos, y en la mejora de herramientas de sistematización y control de información, garantizando mayor trazabilidad y eficiencia operativa. | Se presentaron limitaciones estructurales y operativas asociadas a retrasos administrativos y jurídicos, entrega incompleta de información por parte de empresas, falta de claridad en el debido proceso del sistema SIIFMO y poca operatividad de equipos de medición para visitas a concesionarios, lo cual impactó el cumplimiento de algunas actividades estratégicas. | Se recomienda formalizar y documentar procesos críticos como SIIFMO, consolidar ajustes metodológicos e indicadores en reestructuración, fortalecer el componente preventivo y pedagógico hacia empresas y ciudadanía, asegurar la asignación de equipos técnicos para visitas de control, continuar las mesas técnicas para obtención de índices vehiculares y reactivar con seguimiento riguroso el cronograma de proyectos estratégicos 2026. | El mejoramiento en la calidad de aire asociado a las fuentes móviles está ligado a las condiciones de los combustibles en vehículos nuevos, la chatarrización de vehículos, a un mayor compromiso del sector empresarial asociado a la conversión de las fuentes que utilizan combustibles líquidos (diésel, gasolina) a combustibles tales como gas o vehículos eléctricos, condiciones que se refleja en la composición de las emisiones y una menor cantidad de carga contaminante. | https://drive.google.com/drive/folders/1agXegsgQV1yKwFXE9bsz3BdCRZfGgKLh | La organización y manejo estructurado de la información es clave para evitar pérdidas y garantizar trazabilidad; la planificación detallada permite aterrizar metas y medir avances; y las reuniones periódicas facilitan la transferencia de conocimiento, la identificación temprana de riesgos y la optimización de actividades.
| LADY PIÑEROS JENNIFER BURITICA | 10 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DC | Se ha avanzado en un 100% en la construcción y elaboración del informe del I- 2025 y en el 100% del tercer informe correspondiente al II-2025 , de los 7 Informes Semestrales para el cuatrienio. Asimismo, se atendió el 12% de las solicitudes, se elaboró el 58% de las actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento de emisión de ruido, Esto equivale a: 1730 peticiones ciudadanas, 1051 Actuaciones técnicas derivadas de 307 visitas técnicas realizadas por el laboratorio y 382 conceptos de favorabilidad relacionadas con el SUGA. Capacidad Operativa: 85 % de la capacidad | En diciembre, se avanzó en el 15% de la construcción y elaboración del informe del segundo semestre de 2025, de los 7 Informes Semestrales para el cuatrienio. Asimismo, se atendió el 4% de las solicitudes, se elaboró el 76% de las actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento de emisión de ruido, Esto equivale a: 93 peticiones ciudadanas, 22 Actuaciones técnicas derivadas de 29 visitas técnicas realizadas por el laboratorio y 36 conceptos de favorabilidad relacionadas con el SUGA Capacidad Operativa: 100 % | Entre los principales resultados del primer bimestre de 2026 se destaca la atención de 200 solicitudes relacionadas con emisión de ruido, la migración de 716 radicados a la base de datos de PQRS, el cumplimiento del 100% de los trámites SUGA en enero y febrero, y la ejecución de 8 mesas de trabajo interinstitucionales, enfocadas en la articulación con distintas entidades distritales y en la búsqueda de soluciones frente a problemáticas acústicas de la ciudad. Asimismo, el informe resalta el avance en la consolidación del Plan de Calidad Acústica y en la implementación del SIIGAR como instrumentos estratégicos para fortalecer la coordinación institucional, la toma de decisiones y la gobernabilidad del ruido en Bogotá. | En febrero, se avanzó en el 33% de la construcción y elaboración del cuarto informe del primer semestre de 2026, de los 7 Informes semestrales para el cuatrienio. Asimismo, se atendió el 35% de las solicitudes, se elaboró el 100% de las actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento de emisión de ruido, Esto equivale a: 179 peticiones ciudadanas, 1 Actuaciones técnicas derivadas de 1 visitas técnicas realizadas por el laboratorio y 58 conceptos de favorabilidad relacionadas con el SUGA Capacidad Operativa: 100%
| LADY PIÑEROS ANGIE PEREIRA | 11 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CALIDAD ACÚSTICA | Se ha avanzado en el 100% en la construcción y elaboración del informe del I-2025 y en el 100 % del tercer informe correspondiente al II-2025 de los 7 Informes Semestrales para el cuatrienio relacionados con la formulación e implementación de un (1) plan de calidad acústica para Bogotá. Asimismo, se participó en 198 Mesas de trabajo con comunidad y Entidades Institucionales, con el fin de establecer rutas de trabajo con el fin de mejorar la Calidad Acústica del DC, además, se realizaron actividades pre contractuales y el inicio de labores de la consultoría cuyo objeto contractual es: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ACÚSTICA DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ D.C.dando como resultado la adjudicación del Diagnóstico al CONSORCIO ECOACÚSTICA URBANA. Capacidad operativa del equipo: Se contó con el 100% | En diciembre, se avanzó en el 15% de la elaboración del tercer informe de 7 informes relacionados con la formulación e implementación de un (1) plan de calidad acústica para Bogotá. Asi mismo, se asistio a 14 mesas de trabajo relacionadas con emisión de ruido y contaminación acústica y se realizaron dos (2) reuniones con el CONSORCIO ECOACÚSTICA URBANA en el marco de la consultoría cuyo objeto es: “REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ACÚSTICA DEL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ D.C.”. Capacidad operativa del equipo: Se contó con el 100%. | En el marco del Contrato SDA-CPS-20251552, se registraron avances en la estructuración técnica del Plan de Calidad Acústica del Distrito Capital, mediante la consolidación de los componentes 1 y 2 de la línea base, la revisión técnica de los productos entregados por el contratista y la recepción del Producto P9 (3.1), relacionado con los lineamientos para la formulación del Plan de Acción. Estos resultados fortalecen la construcción de insumos diagnósticos y técnicos que respaldan la futura formulación del Plan de Calidad Acústica de Bogotá D.C. | En febrero de 2026 la SDA reportó 8 espacios de articulación técnica, institucional e interinstitucional sobre ruido, orientados al seguimiento de la Ley 2450 de 2025, casos territoriales como Vive Claro y Barrancas, socialización de la línea base del Plan de Calidad Acústica y coordinación en el marco del SUGA.
| MELISA ALFONSO | 12 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | En el acumulado de la vigencia 2025, en el avance de la actividad para la realización del Informe de Gestión Semestral corresponde a (2), siendo esto, la entrega del primer informe y la realización del segundo informe para la gestión PEV 2025; sobre este total de vigencia se presenta un total de (10.495) acciones realizadas frente a unas (4.206) programadas para el mismo periodo. | El avance para Diciembre se presenta un acumulado para el del Informe de Indicadores de Gestión PEV 2024 - 2027 de (1) para el cumplimiento del semestre 2025-II. Adicionalmente cuenta con (731) acciones de las (260) programadas para el mes. Indicador estratégico: Al mes de Diciembre de 2025, de los 40 operativos programados en el 2025, se han adelantado 102 operativos de los cuales fueron para control PEV en las localidades de La Candelaria, Suba, Antonio Nariño, Teusaquillo, Puente Aranda, Barrios Unidos, Usaquén y Los Martires. Capacidad operativa del equipo: Se contó con el 100 % (27 profesionales) de la capacidad operativa del equipo. | En el acumulado de la vigencia 2026, en el avance de la actividad para la realización del Informe de Gestión Semestral corresponde a (0,2), siendo esto, la entrega del primer avance del primer informe para la gestión PEV 2026; sobre este total de vigencia se presenta un total de (891) acciones realizadas. | En Febrero se presenta un acumulado de (0,2) para el 2026-I y el 10% del cumplimiento de la Vigencia 2026. Se ejecutaron (891) acciones: 425 acciones de evaluación (requerimientos, PQR, conceptos, actos administrativos que resuelven de fondo y que impulsan la decisión), 43 acciones control (visitas de seguimiento de amonestaciones escritas y provisionales, operativos, control a elementos PEV) y 423 de alimentación del SIIPEV (actualización de actos administrativos, expedientes y georreferenciación de elementos PEV) Indicador estratégico: Al mes de Febrero de 2026, de los 40 operativos programados en el 2026, se han adelantado 3 operativos de los cuales fueron para control PEV en la localidad de Barrios Unidos. Capacidad operativa del equipo: Se contó con el 100 % (26 profesionales) de la capacidad operativa del equipo.
| MELISA ALFONSO | 13 | ELABORAR 4 DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO NORMATIVO SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | La versión inicial del proyecto de reglamentación, generada en el primer semestre del año, tuvo cambios significativos como resultado del proceso de discusión que se adelantó con las diferentes entidades del Distrito. Para la fecha de corte de este informe y como resultado del ejercicio desarrollado durante los últimos meses, hay lugar a considerar que se dispone de una versión final, que solo será ajustada en la medida que corresponda como resultado del ejercicio de socialización con los gremios e interesados, Concejo, Adminsitración Distrital y entes de control (de requerirse) previo a la publicación de consulta pública a través de LegalBlog. | Durante el mes de diciembre, como resultado de la reunión sostenida con la Personería de Bogotá, quedaron establecidos compromisos específicos para dar continuidad al proceso de construcción normativa del Proyecto de Decreto de Distritos de Luz. Se programaron dos reuniones presenciales con gremios y grupos de interés, previstas para el 4 y el 11 de diciembre, así como la realización de una audiencia pública el 16 de diciembre en la Personería de Bogotá. Para atender estos espacios, la Secretaría Distrital de Ambiente se comprometió a presentar el proyecto de decreto para avanzar en la etapa de participación. En la reunión realizada el 4 de diciembre, la Secretaría Distrital de Ambiente presentó el proyecto de decreto a los gremios y grupos de interés y les compartió el texto del mismo para que pudieran realizar las observaciones, comentarios y solicitudes de modificación que consideraran pertinentes. Durante este espacio, los asistentes solicitaron cancelar la reunión prevista para el 11 de diciembre y la audiencia pública programada, con el propósito de contar con un plazo adicional que les permitiera formular sus aportes de manera más detallada. Asimismo, manifestaron que, para esa fecha, se encontraban en una etapa álgida de su calendario debido a los compromisos propios de la temporada comercial, razón por la cual solicitaron que el plazo para la remisión de sus observaciones se extendiera hasta el mes de enero. Con base en lo anterior, la Personería de Bogotá convocará, en el mes de febrero de 2026, nuevos espacios de trabajo orientados a concertar una versión del proyecto de decreto con los gremios y grupos de interés, y posteriormente verificar la realización de la audiencia pública con participación incidente. | De acuerdo con los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo con la Personería de Bogotá, sostenida en diciembre de 2025, para febrero de 2026 se reanudaron las sesiones con los grupos de interés, con el propósito de identificar la pertinencia de sus aportes e incorporar aquellos que resulten procedentes en la propuesta normativa final. En este marco, los interesados remitieron a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sus comentarios y observaciones tanto sobre el proyecto de Decreto como sobre la correspondiente Exposición de Motivos elaborada por la entidad. | De acuerdo con los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo con la Personería de Bogotá, sostenida en diciembre de 2025, para febrero de 2026 se reanudaron las sesiones con los grupos de interés, con el propósito de identificar la pertinencia de sus aportes e incorporar aquellos que resulten procedentes en la propuesta normativa final. En este marco, los interesados remitieron a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sus comentarios y observaciones tanto sobre el proyecto de Decreto como sobre la correspondiente Exposición de Motivos elaborada por la entidad. Adicionalmente, se recibieron aportes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP respecto de la versión preliminar adelantada en 2025, los cuales están siendo analizados para su eventual integración en la propuesta definitiva. Esta propuesta será posteriormente socializada con los grupos de interés en el marco de la mesa permanente, que cuenta con el acompañamiento de la Personería de Bogotá. A la fecha, la SDA se encuentra adelantando un análisis detallado de los comentarios recibidos, con el objetivo de determinar su pertinencia y de incorporar aquellos que fortalezcan la propuesta normativa, garantizando así un proceso participativo, transparente y ajustado a las competencias institucionales.
MONITOREO | JOSE HERNAN GARAVITO | 14 | REALIZAR 59 INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE | Avance: De Enero a Diciembre se ha ejecutado el programa mantenimiento preventivo y correctivo de la red, verificaciones y calibraciones periódicas de acuerdo a métodos EPA, se han validado datos horarios de contaminantes criterio y meteorología, de acuerdo con el procedimiento interno, se ha efectuado el procesamiento estadístico para obtener promedios e indicadores establecidos en la norma para los informes de calidad del aire y reportes técnicos requeridos por partes interesadas; así mismo, se han venido realizando actividades de sistema de gestión de Laboratorio en cumplimiento de la NTC-ISO 17025. Por otra parte, se logro la adjudicación del contrato de arrendamiento con la Escuela Colombiana Julio Garavito, los contratos de calibraciones de equipos (Bureta, comet, termohigrometros, flujometros, calibradores dinamicos, comparacion inter laboratorio, mantenimiento de UPS). En el mes de noviembre se logro la adjudicacion de los contratos de adquisicion de flujometros, monitores de PM2.5, calibradores dinamicos, sensores patrones de temperatura y humedad relativa, mantenimiento de UPS y intercomparaciòn laboratorio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual concluyo en el mes de diciembre Capacidad operativa: En total los 13 profesionales fueron contratados entre febrero y marzo de 2025, por lo tanto se tiene atraso en la actividad de realizar los 59 informes, dado que a la fecha se deberían tener publicados en total 22 informes y solo se han logrado publicar 13 de los cuales 7 corresponden a la vigencia 2024 y 6 de la actual, esta acumulación de informes no solo se debe a la ausencia de personal, sino también a los tiempos de revisión por parte de la Subdirección. Adicionalmente, como avance al cumplimiento de esta actividad , se publico el informe correspondiente al mes de junio el 4 de diciembre. Validaciòn de datos: Mensualmente se realiza al 100 % de variables Análisis de datos: al dia para los periodos mensuales, trimestrales y anual. Publicación de informes : 7 informes publicados (diciembre 2024, enero - febrero- marzo-abril - mayo-junio). En aprobacion en forest: 4to trimestre 2024, anual de 2024, julio, agosto, septiembre,octubre, noviembre, 1er y 2do trimestre de 2025. En estructuracion en la RMCAB tercer trimestre. Operatividad (datos válidos): Ene = 50%; Feb y mar = 85%, Abr= 77%, May= 89%, Jun=89%, Jul= 88%, Ago= 72 %, Sep= 71%, Oct: 51% , Nov: 74% En cuanto al indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual se tiene: Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2024) = 35,3 µg/m3 Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2024) = 17,0 µg/m3 | Se realizó la validación y procesamiento de contaminantes criterio y variables meteorológicas del mes de noviembre. Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, actividades de calibración y verificación metrológica. Durante el mes de diciembre se efectuaron los mantenimientos preventivos y correctivos a las UPS y se finalizaron las pruebas de Inter comparación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en cuanto a la recolección de la información, por otra parte, se gestionaron las prórrogas a los contratos de adquisición de equipos, comparación Inter laboratorio y calibración de calibradores dinamicos. En cuanto al avance de la actividad “Realizar 59 informes de calidad del aire”, se publicó el informe mensual de junio el 4 de diciembre. En cuanto al indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual 2024 se tiene: Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2024) = 35,3 µg/m3 Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2024) = 17,0 µg/m3 | De los 59 informes proyectados como meta en el cuatrienio 2024-2027, se han elaborado y publicado 14 informes con corte a febrero de 2026. De acuerdo con obligación normativa establecida en la Resolución 2254 de 2017, los informes de calidad del aire deben tener temporalidades mensuales, trimestrales y anuales, y para su elaboración se tienen en cuenta criterios técnicos del Protocolo para el seguimiento y monitoreo de calidad del aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La elaboración de informes de calidad del aire, depende a su vez de cumplir cabalmente con todas las actividades necesarias para una adecuada operación y administración de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB, las cuales comprenden: Ejecución programa mantenimiento preventivo y correctivo de la red, verificaciones y calibraciones periódicas de acuerdo a métodos EPA, en las 19 estaciones de monitoreo activas; aplicación de 2 niveles de validación automáticos y 2 niveles de validación manuales de datos horarios de contaminantes y meteorología; procesamiento estadístico para obtención de promedios e indicadores establecidos, gráficas y visualizaciones, elaboración de mapas con modelos de interpolación para contaminantes y meteorología; así mismo, se han venido realizando actividades de sistema de gestión de Laboratorio en cumplimiento de la NTC-ISO 17025, y finalmente la planeación y ejecución de los procesos de contratación de personal, y bienes y servicios requeridos. A continuación cifras relevantes: - Validación de datos: Mensualmente se realiza al 100 % de variables - Análisis de datos: Mensual enero 2026 al 100%. // Trimestral III 2025 al 100%. // Anual pendiente 2025. - Operatividad (datos válidos): Ene = 49%; - Publicación de informes: 14 informes publicados en Total distribuidos así:  Ocho (8) informes de vigencia 2024 – 100%  Seis (6) informes de vigencia 2025 – 35%  Cero (0) informes de vigencia 2026 – 0% En complemento de lo anterior, se tiene el indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual se tiene reporte anual actualizado a diciembre de 2025: - Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2025) = 31,2 µg/m3 - Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2025) = 13,4 µg/m3 | Durante el mes se ejecutó el programa mantenimiento preventivo y correctivo de la red, verificaciones y calibraciones periódicas de acuerdo a métodos EPA, en las 19 estaciones de monitoreo activas; se aplicaron los 2 niveles de validación automáticos y 2 niveles de validación manuales de datos horarios de contaminantes y meteorología; se realizó el procesamiento estadístico para obtención de promedios e indicadores establecidos, gráficas y visualizaciones, elaboración de mapas con modelos de interpolación para contaminantes y meteorología de los periodos programados; así mismo, se han venido realizando actividades de sistema de gestión de Laboratorio en cumplimiento de la NTC-ISO 17025, y se han venido desarrollando los procesos de contratación de personal, y bienes y servicios requeridos. A continuación cifras relevantes: Durante el mes de febrero de 2026 se publicó el Informe Anual de calidad del aire de 2024. Validación de datos: Mensualmente se realizó al 100 % de variables - Análisis de datos: Mensual enero 2026 al 100%. // Trimestral III 2025 al 100%. // Anual pendiente 2025. - Operatividad (datos válidos): Ene = 49%; - Publicación de informes: 14 informes publicados en Total distribuidos así:  Ocho (8) informes de vigencia 2024 – 100%  seis (6) informes de vigencia 2025 – 35%  Cero (0) informes de vigencia 2026 – 0% En complemento de lo anterior, se tiene el indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual se tiene reporte anual actualizado a diciembre de 2025: - Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2025) = 31,2 µg/m3 - Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2025) = 13,4 µg/m3 | De enero a marzo : De los 59 informes proyectados como meta en el cuatrienio 2024-2027, se han elaborado y publicado 17 informes con corte a marzo de 2026. De acuerdo con obligación normativa establecida en la Resolución 2254 de 2017, los informes de calidad del aire deben tener temporalidades mensuales, trimestrales y anuales, y para su elaboración se tienen en cuenta criterios técnicos del Protocolo para el seguimiento y monitoreo de calidad del aire del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La elaboración de informes de calidad del aire, depende a su vez de cumplir cabalmente con todas las actividades necesarias para una adecuada operación y administración de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB, las cuales comprenden: Ejecución programa mantenimiento preventivo y correctivo de la red, verificaciones y calibraciones periódicas de acuerdo a métodos EPA, en las 19 estaciones de monitoreo activas; aplicación de 2 niveles de validación automáticos y 2 niveles de validación manuales de datos horarios de contaminantes y meteorología; procesamiento estadístico para obtención de promedios e indicadores establecidos, gráficas y visualizaciones, elaboración de mapas con modelos de interpolación para contaminantes y meteorología; así mismo, se han venido realizando actividades de sistema de gestión de Laboratorio en cumplimiento de la NTC-ISO 17025, y finalmente la planeación y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos. A continuación cifras relevantes: - Validación de datos: Mensualmente se realiza al 100 % de variables - Análisis de datos: Mensual febrero 2026 al 100%. // Trimestral IV 2025 al 50%. // Anual pendiente 2025. - Operatividad (datos válidos): Ene = 49%; Feb= 79% - Publicación de informes: 17 informes publicados en Total distribuidos así:  Ocho (8) informes de vigencia 2024 – 100%  nueve (9) informes de vigencia 2025 (mensualles de enero a julio, y 1er y 2do trimestre) – 53%  Cero (0) informes de vigencia 2026 – 0% En complemento de lo anterior, se tiene el indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual se tiene reporte anual actualizado a diciembre de 2025: - Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2025) = 31,2 µg/m3 - Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2025) = 13,4 µg/m3 | Durante el mes se ejecutó el programa mantenimiento preventivo y correctivo de la red, verificaciones y calibraciones periódicas de acuerdo a métodos EPA, en las 19 estaciones de monitoreo activas; se aplicaron los 2 niveles de validación automáticos y 2 niveles de validación manuales de datos horarios de contaminantes y meteorología; se realizó el procesamiento estadístico para obtención de promedios e indicadores establecidos, gráficas y visualizaciones, elaboración de mapas con modelos de interpolación para contaminantes y meteorología de los periodos programados; así mismo, se han venido realizando actividades de sistema de gestión de Laboratorio en cumplimiento de la NTC-ISO 17025,. A continuación cifras relevantes: Durante el mes de marzo de 2026 se publicó el Informe mensual de junio y el 1er y 2do trimestre de 2025. Validación de datos: Mensualmente se realizó al 100 % de variables - Análisis de datos: Mensual febrero 2026 al 100%. // Trimestral IV 2025 al 50%. // Anual pendiente 2025. - Operatividad (datos válidos): Ene = 49%; Feb=79 - Publicación de informes: 17 informes publicados en Total distribuidos así:  Ocho (8) informes de vigencia 2024 – 100%  nueve (9) informes de vigencia 2025 (mensuales de enero a julio, y 1er y 2do trimestre) – 53%  Cero (0) informes de vigencia 2026 – 0% En complemento de lo anterior, se tiene el indicador estratégico del PDD, del Promedio Ponderado Ciudad Anual se tiene reporte anual actualizado a diciembre de 2025: - Promedio Ponderado ciudad anual de PM10 (2025) = 31,2 µg/m3 - Promedio Ponderado ciudad anual de PM2.5 (2025) = 13,4 µg/m3 | Se lograron publicar : informe mensual de julio y el del 1er y 2do trimestre de 2025. Adicionalmente, se recibieron los equipos del lote 1 y 2 del contrato SDA-20251560 lo que representa un avance en terminimos de modernizacion y remplazo de equipos que ya habian finalizado su vida util. Por otra parte, se finalizaron las actividades del contrato de comparacion interlaboratorio, y los resultados obtenidos fueron socializados al grupo. Este ejercicio permitió identificar oportunidades de mejora y fortalecer la confiabilidad y calidad de los procesos desarrollados en el laboratorio. | Para el mes de marzo se tenia proyectado realizar la publicacion del informe mensual de febrero 2026 y el del 4to trimestre del 2025, sin embargo, por la dinamica de la terminacion de los contratos de prestacion de servicios, esta actividad se ve seriamente afectada, dado que para poder generar el informe se deben realizar actividades de mantenimiento, aseguramiento metrologico, validacion y procesamiento de datos . En este orden de ideas la RMCAB se encuentra adelantando las acciones necesarias para retomar el cronograma establecido, con el fin de ponerse al día en la generación y publicación de los informes. | La RMCAB es un sistema que opera de manera continua los 365 días del año. En este sentido, para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la adecuada ejecución de sus procesos, requiere contar con personal permanente o, en su defecto, con periodos mínimos de interrupción. Esto asegura la continuidad de las actividades técnicas y administrativas, así como el cumplimiento de los cronogramas definidos. | La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, se encuentra inmersa en la Acreditación de Laboratorio Ambiental de la matriz aire para la SDA, lo cual garantiza la confiabilidad de los resultados. Los datos e informes generados por la red son clave para diagnóstico y línea base de la problemática de calidad del aire, y permite realizar el seguimiento a la gestión integral de la calidad del aire en la ciudad. | INFORME MENSUAL JULIO 2025 INFERME PRIMER TRIMESTRE INFORME SEGUNDO TRIMESTRE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/16FO89tQJIwZh2xu_v4unwaHLQmqC6cpV | Es imperativo que un sistema continuo de monitoreo, pueda contar con suficiente personal permanente para atender todos los frentes de trabajo, así como un ágil contratación de bienes y servicios requeridos para la operación de la red, la cual resulta onerosa y al ser 24/7 hace compleja la operación.
| VICTOR BARBOSA | 15 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN A EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN FUENTES FIJAS PUNTUALES | avance: Fueron elaborados los dos informes de gestión. El mantenimiento del equipo y acreditación IDEAM se encuentra al día, Por otro lado, De la meta interna establecida de actividades del laboratorio entre toma de muestras, acompañamiento a laboratorios acreditados y visitas para verificación de infraestructura, se han completado 19,9 actividades con corte al 31 de diciembre de 2025. | avance: En diciembre se culminó el tercer informe de Gestión de la Medición a Emisiones Atmosféricas Fijas Puntuales. Capacidad operativa: 75%. Se avanzó en el mantenimiento del equipamiento y requerimientos del Laboratorio para mantener la acreditación IDEAM atendiendo la Auditoría Interna. El personal desarrolló 1,0 actividad para el cumplimiento de la meta interna establecida. | En este marco, los interesados remitieron a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sus comentarios y observaciones tanto sobre el proyecto de Decreto como sobre la correspondiente Exposición de Motivos elaborada por la entidad. Adicionalmente, se recibieron aportes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP respecto de la versión preliminar adelantada en 2025, los cuales están siendo analizados para su eventual integración en la propuesta definitiva. Esta propuesta será posteriormente socializada con los grupos de interés en el marco de la mesa permanente, que cuenta con el acompañamiento de la Personería de Bogotá. | En este marco, los interesados remitieron a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sus comentarios y observaciones tanto sobre el proyecto de Decreto como sobre la correspondiente Exposición de Motivos elaborada por la entidad. Adicionalmente, se recibieron aportes del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP respecto de la versión preliminar adelantada en 2025, los cuales están siendo analizados para su eventual integración en la propuesta definitiva. Esta propuesta será posteriormente socializada con los grupos de interés en el marco de la mesa permanente, que cuenta con el acompañamiento de la Personería de Bogotá.
| RONALD VELANDIA | 16 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN A EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN FUENTES MÓVILES | Para el periodo enero a diciembre de 2025 se realizaron un total de 15150 revisiones, de las cuales 5278 fueron aprobadas, 9872 fueron rechazadas. Como resultado se impusieron 7356 comparendos y se inmovilizaron 3075 vehículos. La distribución de las revisiones por tipo de vehículo es la siguiente: 7337 corresponden a vehículos diésel, 7241 a vehículos de tipo otto y 572 a motocicletas. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la ejecución de 1282 operativos, 959 del área técnica de Fuentes Móviles del Laboratorio Ambiental, 268 se desarrollaron en el CRV y 55 en el marco de los programas de ECS. La programación de los operativos de control ambiental prioriza las zonas con mayor impacto en la contaminación atmosférica, especialmente en la zona suroccidental del Distrito Capital. Estas acciones se fundamentan en los datos proporcionados por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) y los informes de alertas correspondientes. Durante el mes de enero la capacidad operativa promedio del grupo fue de 15%, para el mes de febrero de 65%, para marzo del 90% y a partir de abril el 100%, durante el mes de octubre nuevamente la capacidad operativa del grupo de se redujo a un 50% por la terminación de los contratos. | Se realizaron un total de 860 revisiones, de las cuales 253 fueron aprobadas, 607 fueron rechazadas, se impusieron 507 comparendos y se inmovilizaron 246 vehículos. La distribución de las revisiones por tipo de vehículo es la siguiente: 440 corresponden a vehículos diésel, 358 a vehículos de tipo otto y 62 a motocicletas. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la ejecución de 78 operativos, 60 del área técnica de Fuentes Móviles del Laboratorio Ambiental, 18 se desarrollaron en el CRV y 0 en el marco de los programas de ECS. | "Para el periodo comprendido entre enero y febrero de 2026 se realizaron un total de 1568 revisiones, de las cuales 393 fueron aprobadas, 1175 fueron rechazadas. Como resultado se impusieron 1005 comparendos y se inmovilizaron 508 vehículos. La distribución de las revisiones por tipo de vehículo es la siguiente: 592 corresponden a vehículos diésel, 882 a vehículos de tipo otto y 94 a motocicletas. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la ejecución de 132 operativos, 104 del área técnica de Fuentes Móviles del Laboratorio Ambiental, 28 se desarrollaron en el CRV y 0 en el marco de los programas de ECS. La programación de los operativos de control ambiental prioriza las zonas con mayor impacto en la contaminación atmosférica, especialmente en la zona suroccidental del Distrito Capital. Estas acciones se fundamentan en los datos proporcionados por la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) y los informes de alertas correspondientes. Durante el mes de enero la capacidad operativa promedio del grupo fue de 20%, para el mes de febrero del 100% | Se realizaron un total de 1425 revisiones, de las cuales 368 fueron aprobadas, 1057 fueron rechazadas, se impusieron 904 órdenes de comparendo y se inmovilizaron 442 vehículos. La distribución de las revisiones por tipo de vehículo es la siguiente: 440 corresponden a vehículos diésel, 358 a vehículos de tipo otto y 62 a motocicletas. Estas actividades se llevaron a cabo mediante la ejecución de 116 operativos, 94 del área técnica de Fuentes Móviles del Laboratorio Ambiental, 22 se desarrollaron en el CRV y 0 en el marco de los programas de ECS.
| SERGIO SALAZAR | 17 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN SOBRE LA OPERACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ | Se adelantaron los procesos de contratación del personal, se realizó socialización del estudio acústico del impacto generado por los eventos masivos desarrollados en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y del Festival Estéreo Picnic 2025, a partir de los cuales se propuso realizar un plan piloto de implementación de la normativa internacional emitida por la OMS durante el festival Rock Al Parque, para reducir el riesgo de daño auditivo en el público asistente. Se han realizado mediciones de ruido en múltiples eventos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, Vive Claro y Estadio El Campín; además, se generó el informe técnico del reporte del indicador %PUAR asociado al ICAU y se realizó la actualización del Documento Metodológico de Reporte de Indicador %PUAR en el marco del Plan Estadístico Distrital del DANE. Por otro lado, se realizó el ajuste del compendio documental para la actualización de los procedimientos PA10-PR14 Operación de la RMRAB y PA10-PR15 Actualización MER. También se generó la evaluación técnica final y adjudicación de los procesos del Plan de Calidad Acústica del Distrito y la calibración de los soómetros de los equipos de ruido de la SDA (los cuales se encuentran actualmente en ejecución), además de la participación en múltiples mesas técnicas (CAL Fontibón, Aerocivil, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente, Humedal El Salitre, entre otros). Asimismo, se consolidaron los datos históricos de la red de ruido para la publicación de los indicadores de ruido ambiental en el OAB los cuales vienen siendo actualizados mensualmente y se presentó el informe ténico semestral, al igual que el informe semestral del laboratorio; adicionalmente, se desarrollaron actividades de mantenimiento a las estaciones de ruido y seguimiento metrológico al sistema, junto con la respuesta a múltiples PQR's asociadas a ruido aambiental | En el mes de diciembre se generó el informe técnico de avance mensual asociado al mes de noviembre, así como el informe del laboratorio. Se realizó el monitoreo de los eventos Grupo Firme y J. Balvin, y se generaron los informes consolidados de ruido como insumo para la apertura de proceso sancionatorio de los conciertos de Linkin Park e Imagine Dragons. También se actualizaron los indicadores de ruido ambiental para el respectivo reporte en el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Por otro lado, se respondieron múltiples PQR's, se dió respuesta técnica asociada a la Acción Popular No. 25000-23-41-000-2023-00977-02 (ruido en la Cra. 10), se realizó el reporte de TNC, se revisaron los primeros cuatro (4) entregables del proceso del Plan de Calidad Acústica del Distrito, además de la remisión y recepción del primer lote de equipos asociados al proceso de calibración. También se realizó la gestión metrológica y aseguramiento de la calidad del proceso de operación de la red de ruido, junto con los mantenimientos al equipamiento. Finalmente, se generaron los informes ejecutivos semestrales del 2025 en cumplimiento de la meta proyecto de inversión 17 | Se realizó la reinstalación de los sonómetros que estuvieron en proceso de calibración para el normal funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se generó el documento de análisis del informe acústico del ruido aeronáutico en el marco de la acción popular El Bosque y se elaboraron los informes semestrales de gestión del año 2025 asociados a las actividades de la red de ruido. Por otro lado, se realizó el monitoreo de diversos eventos tales como My Chemical Romance y Festival Ondas; además, se realizó el monitoreo del Día Sin Carro y Sin Moto (DSC&SM) 2026 y se actualizaron los indicadores de ruido ambiental para el respectivo reporte en el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Por otro lado, se respondieron múltiples PQR's, se dió respuesta técnica a la tutela 2026-063 asociada a la Acción Popular No. 25000-23-41-000-2023-00977-02 (ruido en la Cra. 10), se realizó el reporte de TNC, se revisaron las subsanaciones de los componentes 1 y 2 del proceso del Plan de Calidad Acústica del Distrito. También se realizó la gestión metrológica y aseguramiento de la calidad del proceso de operación de la red de ruido, junto con los mantenimientos al equipamiento; en adición, se generaron las justificaciones para la expedición de las segundas prórrogas asociadas a los procesos de Calibración de los equipos de monitoreo de ruido de la SCAAV y Elaboración de la línea nase del Plan de Calidad Acústica del Distrito. | En el mes de febrero del 2026 se realizó el monitoreo del evento My Chemical Romance (junto con el correspondiente informe técnico a la Procuraduría) y Festival Ondas, además del Día Sin Carro y Sin Moto (DSC&SM) 2026, junto la generación del respectivo informe técnico. También se actualizaron los indicadores de ruido ambiental para el respectivo reporte en el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Por otro lado, se respondieron múltiples PQR's, se dió respuesta técnica a la tutela 2026-063 asociada a la Acción Popular No. 25000-23-41-000-2023-00977-02 (ruido en la Cra. 10), se realizó el reporte de TNC, se revisaron las subsanaciones de los componentes 1 y 2 del proceso del Plan de Calidad Acústica del Distrito. También se realizó la gestión metrológica y aseguramiento de la calidad del proceso de operación de la red de ruido, junto con los mantenimientos al equipamiento; en adición, se generaron las justificaciones para la expedición de las segundas prórrogas asociadas a los procesos de Calibración de los equipos de monitoreo de ruido de la SCAAV y Elaboración de la línea base del Plan de Calidad Acústica del Distrito. | Se realizó la reinstalación de los sonómetros que estuvieron en proceso de calibración para el normal funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), se generó el documento de análisis del informe acústico del ruido aeronáutico en el marco de la acción popular El Bosque y se elaboraron los informes semestrales de gestión del año 2025 asociados a las actividades de la red de ruido. Por otro lado, se realizó el monitoreo de diversos eventos tales como My Chemical Romance, Festival Ondas, Festival Estéreo Picnic 2026 y Festival Pa' Gozar y Cantar; además, se realizó el monitoreo del Día Sin Carro y Sin Moto (DSC&SM) 2026 y se actualizaron los indicadores de ruido ambiental para el respectivo reporte en el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Por otro lado, se respondieron múltiples PQR's, se realizó el reporte de TNC, se revisaron las subsanaciones de los componentes 1, 2 y 3 del proceso del Plan de Calidad Acústica del Distrito. En adición, se generó el informe de avance mensual correspondiente al mes de febrero y se generó y numeró el informe semestral II del 2025. También se realizó la gestión metrológica y aseguramiento de la calidad del proceso de operación de la red de ruido, junto con los mantenimientos al equipamiento; finalmente, se generaron las justificaciones para la expedición de las segundas prórrogas asociadas a los procesos de Calibración de los equipos de monitoreo de ruido de la SCAAV y Elaboración de la línea base del Plan de Calidad Acústica del Distrito. | En el mes de marzo del 2026 se realizó el monitoreo de los eventos Festival Estéreo Picnic 2026 y Festival Pa' Gozar y Cantar. También se actualizaron los indicadores de ruido ambiental para el respectivo reporte en el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Por otro lado, se respondieron múltiples PQR's, la Acción de Tutela 2026-00085 y la Orden de Policía Judicial No 12352487; además, se generó el informe de avance mensual correspondiente al mes de febrero y se generó y numeró el informe semestral II del 2025. Por otro lado, se realizó el reporte de TNC, se revisó y aprobó el componente 3 del proceso de la estructuración de la línea base del Plan de Calidad Acústica del Distrito, y se convocó una mesa técnica con el AMVA para socializar el proceso de adquisición del Plan de Calidad Acústica. También se realizó la gestión metrológica y aseguramiento de la calidad del proceso de operación de la red de ruido, junto con los mantenimientos al equipamiento. | Monitoreo de la totalidad de eventos masivos realizados en el Distrito, utilizando estaciones de monitoreo continuo de ruido ambiental | Dificultad para monitorear por el método de OMS el 100% de los eventos masivos de la ciudad, debido a la reducida capacidad operativa | Apoyo de otros equipos de la SCAAV | La población beneficida es de 6,5 millones de bogotanos aproximadamente | Anexo 1. 2026IE59124 Resumen Ejecutivo - informe semestral II- 2025 Anexo 2. Avance informe semestral - Febrero 2026 Anexo 3. Informe preliminar- FEP 2026 Anexo 4. Datos RMRAB Consolidados OAB - febrero 2026 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GR0VHL1Mcm047AOYD1umRX0M6TZk5xSS | La sobrecarga laboral y la baja capacidad operativa, genera retrasos y dificultades en el cumplimiento de las actividades
| CLAUDIA CONTRERAS | 18 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE REPORTES DE RESULTADOS DE VISITAS DE EMISIÓN DE RUIDO EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL | Ene-Dic, 132 operativos programados, 100 ejecutados. En cumplimiento de actividad visitas IVC se realizaron 514 visitas técnicas (313 comercio, 34 industria, 38 servicios, 129 sin identificar actividad económica), de las cuales (15 efectivas, 32 medición, 140 cerrar el caso, 106 Decreto 1076 de 2015, 8 preventivas en flagrancia, 97 sensibilizaciones, 116 no efectivas), se entregó el informe del II semestre del año con sus respectivos soportes. | 8 operativos programados, 1 ejecutados. Visitas IVC 4 (2 comercio, 2 servicios), de las cuales (1 efectiva, 2 medición, 1 flagrancia). Avance en los procesos de ByS de mantenimiento y calibración de equipos, adquisición estaciones meteorológicas, Plan de Calidad Acústica. | Con corte a febrero 18 operativos programados, 6 ejecutados. En cumplimiento de actividad IVC se realizaron 54 visitas (41 comercio, 2 industria, 5 servicios, 6 sin identificar actividad económica), de las cuales (2 efectivas, 1 medición, 9 cerrar el caso, 14 Decreto 1076 de 2015, 28 no efectivas), se inicio con el diligenciamiento del informe del I semestre del año, se generó la propuesta de hitos del área técnica, junto con sus respectivos indicadores, se dio inicio al proceso de capacitación del profesional de campo nuevo, participación en la respuesta conjunta de 7 radicados. | 6 operativos programados, 6 ejecutados. Visitas IVC 54 (41 comercio, 2 industria, 5 servicios, 6 sin identificar actividad), de estas (2 efectivas, 1 medición, 9 cerrar el caso, 14 Decreto 1076 de 2015, 28 no efectivas). Avance en procesos de ByS de mantenimiento y calibración de estación meteorológica, y adquisición de otra y Plan de Calidad Acústica, presentación de propuesta plan de trabajo. | A marzo 27 operativos programados, 15 ejecutados. Actividad IVC se realizaron 113 visitas (71 comercio, 7 industria, 11 servicios, 24 sin identificar actividad económica), de las cuales (2 efectivas, 5 medición, 17 cerrar el caso, 28 Decreto 1076 de 2015, 61 no efectivas), se realizo la I comprobación trimestral de equipos, se encuentra en ajustes la propuesta de hitos del área, se culminó el proceso de capacitación del profesional de campo, se participó en la respuesta conjunta de 6 PRQR, avances en la ficha técnica de calibración de estación meteorológica y adquisición de una adicional. | 9 operativos programados, 9 ejecutados. Visitas IVC 59 (30 comercio, 5 industria, 6 servicios, 18 sin identificar actividad), de estas (4 medición, 8 cerrar el caso, 14 Decreto 1076 de 2015, 33 no efectivas). I comprobación trimestral equipos, ajustes ficha técnica adquisición estación y calibración. | Todos los profesionales propuestos para el área técnica fueron contratados; se priorizó en el PAA calibración de estación meteorológica y adquisición de una estación meteorológica adicional, se llevó a cabo con éxito las dos cesiones de contrato programadas. | Si bien se logró la vinculación del equipo profesional priorizado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), la dinámica urbana de la ciudad y el incremento en la demanda de actividades relacionadas con la evaluación, medición y seguimiento del ruido ambiental han generado una mayor carga operativa para el equipo técnico. Esta situación ha limitado la capacidad de reacción frente a nuevos requerimientos y la oportunidad en la planeación de algunas actividades del área. | Se continuará fortaleciendo la capacidad operativa del equipo técnico mediante la gestión de apoyos especializados, conforme a las necesidades identificadas para la atención de la demanda de mediciones y evaluaciones acústicas en la ciudad. Adicionalmente, se implementará una programación concertada de visitas de campo y una planificación anticipada de las actividades de medición y análisis, con el fin de optimizar los recursos disponibles y mejorar la oportunidad en la entrega de resultados al cliente interno. | Laboratorio acreditado en emisión de ruido, genera confianza y seguridad en la calidad de los datos, para interpretación informada del cliente. Equipo que además realiza la totalidad de las actividades de intervención en la materia, según capacidad operativa en las 19 localidades urbanas del D.C. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/188vV3MGaau9Y2T1QMK8rWfEgibjfHYxe https://docs.google.com/document/d/1oLqB4RpVVmWZNjebtviRic_EbcOalXPo/edit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-rYIm0OE0PJa0z92_xTO1VG431LPmCcg/edit?gid=157153955#gid=157153955 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S4BHWTvt-SD3dDN5y_6rbWU_KR5IDAwq/edit?gid=1763768092#gid=1763768092 | Necesidad de robustecer tanto OPS como ByS del área. Planeación asertiva de actividades para optimizar resultados priorizando la atención de acciones constitucionales y compromisos previos establecidos. Coordinación y cooperación interinstitucional genera beneficios y evita desgaste administrativo.
| JOHANNA ABELLA | 19 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACREDITACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LAS MATRICES AIRE Y RUIDO EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SDA |  |  | Durante enero y febrero se desarrollaron acciones para fortalecer el Sistema de Gestión conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017, incluyendo el seguimiento a planes de mejoramiento, formulación de planes de mejoramiento, la programación de auditorías internas, identificación de necesidades relacionadas con el fortalecimiento de la gestión metrológica y la verificación de compromisos de confidencialidad. Adicionalmente, se formuló el cronograma para la actualización documental del Sistema de Gestión de los laboratorios y redes de la SCAAV, en el marco de la reestructuración institucional. | Durante el período reportado se adelantaron acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017. En lo relacionado con la verificación del cumplimiento de requisitos, se formularon y revisaron los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos identificados en auditorías internas y externas, y se realizó el respectivo seguimiento a su ejecución, incluyendo la gestión de ampliación de plazos cuando fue técnicamente justificado. Asimismo, se programó de manera preliminar la auditoría interna del Laboratorio de Fuentes Fijas, en atención a la oportunidad de mejora reportada en la auditoría interna. En el marco de la gestión metrológica, se identificaron oportunidades de fortalecimiento asociadas a la definición y justificación de intervalos de calibración, la interpretación y uso de certificados de calibración y el aseguramiento metrológico, proponiendo acciones de capacitación y ajustes documentales al procedimiento correspondiente. En cuanto a la gestión del riesgo, se efectuó la revisión del diligenciamiento del compromiso de confidencialidad por parte de todo el personal de los laboratorios y redes de la SCAAV, como medida para reforzar el cumplimiento de los principios de imparcialidad y confidencialidad. Adicionalmente, como resultado de la reestructuración organizacional de la Entidad y la actualización del mapa de procesos, se formuló el cronograma para la actualización de la documentación del Sistema de Gestión aplicable a los laboratorios y redes de la SCAAV, cuya ejecución se encuentra prevista para el primer semestre de 2026. | Durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026 se avanzó en el fortalecimiento del Sistema de Gestión bajo la ISO/IEC 17025:2017, mediante la formulación, revisión y seguimiento de planes de mejoramiento derivados de auditorías, incluyendo la gestión de la implementación de las acciones formuladas. Se identificaron oportunidades de mejora en gestión metrológica y se plantearon acciones de capacitación y ajustes documentales. Asimismo, se ejecutó el plan de capacitación, se avanzó en la actualización documental, el análisis de trabajos no conformes y el control de riesgos asociados a la confidencialidad e imparcialidad. | Se avanzó en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión mediante la ejecución del plan de capacitación, actualización documental, fortalecimiento de la gestión metrológica y análisis de trabajos no conformes, junto con el seguimiento a auditorías y planes de mejoramiento, orientados a la mejora continua y al cumplimiento de los requisitos normativos . | Ejecución del 100 % de capacitaciones de marzo (avance anual 27,72 %), análisis de 352 TNC con 65,34 % de cierre, formulación de 4 documentos del sistema, suscripción de 65 acuerdos de confidencialidad y gestión de 17 hallazgos con ampliación de plazo para su cierre. | Se han presentado retrasos en la revisión y formulación de borradores de documentos transversales, debido al alto volumen documental del sistema de gestión y a la duplicidad de información, lo que ha limitado el avance en su consolidación y organización. | Implementar una estrategia de depuración y unificación documental que priorice documentos críticos, elimine duplicidades y establezca responsables y cronogramas de revisión, con el fin de optimizar la consolidación y organización del sistema de gestión. | La actualización documental fortalece el Sistema de Gestión, promoviendo la mejora continua, simplificando las actividades y optimizando el tiempo dedicado a su implementación; garantizando mediciones confiables en las actividades de laboratorio. Esto permite una mejor toma de decisiones ambientales, mayor control a fuentes contaminantes y protección efectiva de la salud y el bienestar de la población |  | Se evidenció la necesidad de fortalecer un enfoque preventivo en el Sistema de Gestión, mejorar la trazabilidad y seguimiento de TNC, optimizar la gestión de equipos e insumos, y reforzar la articulación técnica, administrativa y metrológica para asegurar resultados confiables.

## DATOS
Responsable | Meta | Actividades | Contacto | PI | PIIP | Planeación estrategica
DIANA MARCELA GODOY MOGOLLON | 1 | REALIZAR 7 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ZUMA BOSA APOGEO Y A LA DECLARATORIA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ZUMA DECLARADA | diana.godoy@ambientebogota.gov.co | Objetivo de gestión | 2 | SCAAV - 03 Nueva Zuma SCAAV - 04 Bosa Apogeo
ACTIVIDAD CUMPLIDA 2024 | 2 | ELABORAR 1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE 1 FONDO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE FONCARGA.
RAFAEL VACA FAJARDO | 3 | REALIZAR 6 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE 1 FONDO FINANCIERO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA | rafael.vaca@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV - 05 Vehiculos Foncarga
MAURICIO GAITAN VARON | 4 | REALIZAR 7 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN AIRE | mauricio.gaitan@ambientebogota.gov.co
KAREN BALLESTEROS GONZALEZ | 5 | REALIZAR 7 INFORMES DE MODELACIÓN ATMOSFÉRICA | karen.ballesteros@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV - 13
ANA MILENA HERNANDEZ QUINCHARA | 6 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ -SATAB AIRE- | ana.quinchara@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV - 15
ANA MILENA HERNANDEZ QUINCHARA | 7 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DE LA CIUDAD Y LA REGIÓN, Y LOS RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DE LOS MISMOS INCLUYENDO LA ESTIMACIÓN DE SUS IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ | ana.quinchara@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV -12
DIEGO MAURICIO QUIJANO PRIETO | 8 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES FIJAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DE BOGOTÁ | diego.quijano@ambientebogota.gov.co | Objetivo de Evaluación, control, seguimiento | 1 | SCAAV -02
BRIANA LIZETH CABRERA LEIVA | 9 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A FUENTES MÓVILES, INCLUIDOS LOS CDA´S | briana.cabrera@ambientebogota.gov.co
LADY FAIZULLY PINEROS CORREA | 10 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DC | lady.pineros@ambientebogota.gov.co
LADY FAIZULLY PINEROS CORREA | 11 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CALIDAD ACÚSTICA | lady.pineros@ambientebogota.gov.co
DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR | 12 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | melisa.alfonso@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV -09
MELISA ALFONSO | 13 | ELABORAR 4 DOCUMENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO NORMATIVO SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL | melisa.alfonso@ambientebogota.gov.co
JOSE HERNAN GARAVITO | 14 | REALIZAR 59 INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE | jose.garavito@ambientebogota.gov.co | Objetivo de monitoreo | 3 | SCAAV 06 - 07 SCAAV - 11 SCAAV -14
VICTOR TORRES BARBOSA | 15 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN A EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN FUENTES FIJAS PUNTUALES | victor.torres@ambientebogota.gov.co
RONALD ALBERTO VELANDIA VELANDIA | 16 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN A EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN FUENTES MÓVILES | ronald.velandia@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV- 01
SERGIO SALAZAR SANCHEZ | 17 | REALIZAR 7 INFORMES DE GESTIÓN SOBRE LA OPERACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE BOGOTÁ | sergio.salazar@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV -10 (Reporte 2025 = 0) SCAAV - 16
CLAUDIA LUCIA CONTRERAS CAMACHO | 18 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE REPORTES DE RESULTADOS DE VISITAS DE EMISIÓN DE RUIDO EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL | claudia.contreras@ambientebogota.gov.co |  |  | SCAAV -08
JOHANNA PAOLA ABELLA GAMBA | 19 | REALIZAR 7 INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACREDITACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LAS MATRICES AIRE Y RUIDO EN EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA SDA | johanna.abella@ambientebogota.gov.co