## Cronograma EFD
“EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO” EN EL MARCO DEL PROYECTO 2037 DENOMINADO POR EL BIENESTAR RECREO DEPORTIVO DE TUNJUELITO
Objetivo General. Desarrollar las habilidades técnicas y físicas necesarias para practicar el patinaje de carrera de manera efectiva y segura, fomentando el disfrute y la mejora continua en los niños y jóvenes de la localidad de Tunjuelito.
NUMERO DEL PROYECTO |  | 2037-Por el bienestar Recreaodeportivo de Tunjuelito | [11 empty] | NOMBRE DE ENTRENADOR |  |  |  |  | WILLIAM GIOVANNY CUELLAR 662-2025 CPS
DEPORTE |  | PATINAJE | [11 empty] | FECHA INICIO PROYECTO |  |  |  |  | 11 de DICIEMBRE 2025
ITEM | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | STATUS | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2
|  |  | PERIODO PREPARATIVO | [11 empty] | PERIODO TRANSITORIO |  |  |  | PERIODO COMPETITIVO |  |  |  | PERIODO TRANSITORIO
1 | CAPACIDADES FISICAS
2023-01-01 | RESISTENCIA AEROBICA | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to ENERO Sem 1; FEBRERO Sem 3 to MARZO Sem 1; MARZO Sem 3; ABRIL Sem 1; ABRIL Sem 3 to ABRIL Sem 4; ABRIL Sem 2
2023-02-01 | RESISTENCIA ANAEROBICA (VELOCIDAD) | En curso | bar: ENERO Sem 3 to FEBRERO Sem 2; FEBRERO Sem 4; MARZO Sem 2; MARZO Sem 4; ABRIL Sem 2; ABRIL Sem 4 to ABRIL Sem 1
2024-03-01 | FUERZA GENERAL | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 2; ENERO Sem 3; FEBRERO Sem 1; FEBRERO Sem 3; MARZO Sem 1; MARZO Sem 3 to MARZO Sem 4; ABRIL Sem 3; ABRIL Sem 2
2024-04-01 | FLEXIBILIDAD | En curso
2 | CAPACIDADES COORDINATIVAS
2024-01-02 | ADAPTACION | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to ENERO Sem 1; ENERO Sem 3; FEBRERO Sem 1; FEBRERO Sem 3; MARZO Sem 1; MARZO Sem 3; ABRIL Sem 2; ABRIL Sem 4 to ABRIL Sem 1
2024-02-02 | COMBINACION | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to DICIEMBRE Sem 4; ENERO Sem 2; ENERO Sem 4; FEBRERO Sem 2; FEBRERO Sem 4; MARZO Sem 2; MARZO Sem 4 to ABRIL Sem 1; ABRIL Sem 3
2024-03-02 | DIFERENCIACION | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to ENERO Sem 1; FEBRERO Sem 1 to FEBRERO Sem 2; MARZO Sem 1; ABRIL Sem 2 to ABRIL Sem 1
2024-04-02 | EQUILIBRIO | En curso
2024-05-02 | ORIENTACION | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to ENERO Sem 1; ENERO Sem 3; FEBRERO Sem 1; FEBRERO Sem 3; MARZO Sem 1; MARZO Sem 3; ABRIL Sem 2 to ABRIL Sem 3; ABRIL Sem 1
2024-06-02 | REACCION | En curso
2024-07-02 | RITMO | En curso | bar: DICIEMBRE Sem 1 to DICIEMBRE Sem 4; ENERO Sem 2; ENERO Sem 4; FEBRERO Sem 2; FEBRERO Sem 4; MARZO Sem 2; MARZO Sem 4 to ABRIL Sem 1; ABRIL Sem 3; ABRIL Sem 1
5 | COMITÉ DE TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
2024-01-05 | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | En curso
2024-02-05 | EVALUACION | Pendiente
2024-03-05 | COMPETENCIAS | Pendiente | bar: FEBRERO Sem 1; FEBRERO Sem 4; MARZO Sem 3; ABRIL Sem 1 to ABRIL Sem 2
3 | METODOLOGIA
2024-01-03 | MANDO DIRECTO | En curso
2024-02-03 | ASIGNACION DE TAREAS | En curso
2024-03-03 | EDUCACION DEPORTIVA | En curso
2024-09-05 | Cierre Proyecto | Pendiente | bar: ABRIL Sem 2

## PDT (hidden)
#REF!
FASE | ACTIVIDAD | DESARROLLO
FASE I ALISTAMIENTO Y PRESENTACIÓN | COMITÉ DE TÉCNICO DE SEGUIMIENTO (CTS) |  El proceso de alistamiento incluye las siguientes acciones: 1. Conformación del Comité Técnico 2. Contratación del talento humano (aprobación HV monitores) 3. Plan de trabajo y cronograma 4. Presentaciones públicas 5. Preparación de los soportes documentales establecidos para iniciar la ejecución del Contrato.
| PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA: | 1.Plan de acción o de trabajo, con su respectivo cronograma por cada actividad a desarrollar (en caso de modificación del cronograma de actividades el contratista debe presentarlo ante el CTS para ser aprobado). 2. El contratista también deberá entregar las hojas de vida del equipo en general con sus respectivos soportes.
| PRESENTACIÓN PÚBLICA | 1. Crear presentación con estrategia de comunicación virtual y notificar a prensa 2. Radicar la solicitud por escrito de un espacio dentro de las sesiones ordinarias ante la corporación JAL de Tunjuelito 3.Realizar PRESENTACIÓN PÚBLICA ANTE LA JAL 4. Convocatoria mediante medios oficiales de la alcaldía 5. Realizar PRESENTACIÓN PÚBLICA ANTE organizaciones comunitarias, deportivas, Juntas de Acción Comunal y comunidad en general, esta se realizará por medio del área de participación.
| PRESENTACIÓN HOJAS DE VIDA DEL RECURSO HUMANO | 1.Coordinador general del proyecto 2.Personal Monitores 3.Personal Logístico
| Cierre entregas en su totalidad: PRODUCTOS FASE I |  Acta de conformación del Comité Técnico de Seguimiento  Registro fotográfico de la participación en el CTS  Hojas de vida del personal aprobado con la totalidad de los soportes.  Plan Operativo o de trabajo.  Cronograma de actividades.  Copias de las actas de los CTS en los que sean participes  Copia de las convocatorias para las presentaciones públicas.  Acta y/o registro fotográfico de la presentación pública.
FASE II. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO ACTIVIDAD 1: BICI RECORRIDOS | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 1. Gestionar con la oficina de prensa de la Alcaldía Local las estrategias de promoción, difusión y convocatoria, a través de:  Redes sociales de la Alcaldía Local.  Oficina de participación.  Medios de comunicación como grupos de WhatsApp 2. Diseñar pieza publicitaria digital que debe contar con toda la información requerida como: días exactos de las inscripciones, modalidad de las inscripciones, requisitos para la inscripción, edades para beneficiarios, contacto del contratista; con número telefónico y correo electrónico.
| INSCRIPCIONES | 1. Seleccionar los (2) puntos de inscripciones de la actividad 2. Llevar a comite para aprobación los puntos (Estos deberán cubrir las dos (2) UPZ´S de la localidad) 3. Diseñar y presentar ante CTS los formatos de inscripción y consentimiento informado 4. Enviar base de datos de los participante con ( (nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección y numero de documento) 5. Entrega de todos los documentos correspondientes a inscripción
| LOCALIZACIÓN ESCENARIOS |  Escenarios 1. Solicitar a La Alcaldía Local de Tunjuelito con la debida antelación el préstamo y exoneración de cobros de los escenarios deportivos al Instituto de Recreación y Deporte - IDRD previa reunión con los administradores de los parques de la localidad con el fin de saber la disponibilidad de los mismos para este proyecto
| LOCALIZACIÓN JUZGAMIENTO | 1. Presentar los debidos soportes correspondientes a: Cantidad Cargo del juez Actividad: 1 Coordinador En cargado de la organización y orden del desarrollo del torneo 4 Mesa Jueces encargados de realizar la puntuación de los participantes 1 Pista Encargado de notificar cualquier falta, infracción o validación desde la pista de la actividad
| Gestión, organización y solicitud de permiso espacios | 1. Reunión referente del Instituto de recreación y deporte - IDRD para coordinar la realización del taller de bicicleta. 2.Reunión con las personas encargadas de los lugares a visitar para coordinar las visitas en un mismo día y las charlas a realizar 3.Gestión con movilidad para solicitar acompañamiento durante la jornada 4. Reunión con el referente de seguridad de la alcaldía local para garantizar acompañamiento por parte de la Policía acional durante la jornada 5.Gestión de los permisos solicitados en cada uno de los lugares a visitar. 6.Definir fecha y hora del bici recorrido, será acordado y aprobados en CTS. 7. Realizar visitas previas a los espacios a recorrer 8.Ingreso almacén de todo el material que será utilizado durante el desarrollo de las jornadas.
| DESARROLLO DE LA JORNADA: PRIMER BICI RECORRIDO – DIURNO | Para este recorrido se visitarán los sitios más reconocidos, turísticos o emblemáticos de la localidad de Tunjuelito. 1.Horario de encuentro, llamado a lista y entrega de hidratación y kit de despinche 2.Visita del recorrido del lugar 1 (Humedal el Tunjo) 3.Desplazamiento lugar 2, .Visita del recorrido del lugar 2 (Sendero Chiguaza) 4.Desplazamiento lugar 3 Visita del recorrido del lugar 3 (Biblioteca) 5.Entrega de refrigerios 6.Realización del taller de la bicicleta
| DESARROLLO DE LA JORNADA: SEGUNDO BICI RECORRIDO - NOCTURNO | Para el bici recorrido nocturno se visitarán sitios turísticos ubicados dentro de la localidad de Tunjuelito como lo son. 1.Horario de encuentro, llamado a lista y entrega de hidratación 2.Visita del recorrido del lugar 1 (Alcaldía Local de Tunjuelito) 3.Desplazamiento lugar 2 .Visita del recorrido del lugar 2 (Centro de Felicidad Tunal - CEFE) 4.Desplazamiento lugar 3 5.Entrega de refrigerios 6.Visita del recorrido del lugar 3 (Casa de la cultura) 7.Desplazamiento lugar 4, Visita del recorrido del lugar 4 (Casa de la participación) 8.Desplazamiento lugar 5, Visita del recorrido del lugar 5 (Manzanas del cuidado y taller de la bicicleta)
| Cierre Actividad 1 | 1. Realizar un acta o listado de entrega de cada material entregado a los participantes 2. Realzar entrega registro fotografico de la actividad 3. Evidencia de entrega kits y alimentación refrigerios y demas entregables correspndientes.
FASE II. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO ACTIVIDAD 2:TORNEOS DEPORTE DE NUEVAS TENDENCIAS | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 1. Gestionar con la oficina de prensa de la Alcaldía Local las estrategias de promoción, difusión y convocatoria, a través de:  Redes sociales de la Alcaldía Local.  Oficina de participación.  Medios de comunicación como grupos de WhatsApp 2. Diseñar pieza publicitaria digital que debe contar con toda la información requerida como: días exactos de las inscripciones, modalidad de las inscripciones, requisitos para la inscripción, edades para beneficiarios, contacto del contratista; con número telefónico y correo electrónico.
| INSCRIPCIONES | 1. Seleccionar los (2) puntos de inscripciones de la actividad 2. Leevar a comite para aprobación los puntos (Estos deberán cubrir las dos (2) UPZ´S de la localidad) 3. Diseñar y presentar ante CTS los formatos de inscripción y consentimiento informado 4. Enviar base de datos de los participante con ( (nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección y numero de documento) 5. Entrega de todos los documentos correspondientes a inscripción
| Gestión, organización y solicitud de permiso espacios | Por cada actiividad:  Skateboarding  Roller Freestyle  Bmx Freestyle 1. Reunión referente del Instituto de recreación y deporte - IDRD para coordinar la realización del taller de bicicleta. 2.Reunión con las personas encargadas de los lugares a visitar para coordinar las visitas en un mismo día y las charlas a realizar 3.Gestión con movilidad para solicitar acompañamiento durante la jornada 4. Reunión con el referente de seguridad de la alcaldía local para garantizar acompañamiento por parte de la Policía acional durante la jornada 5.Gestión de los permisos solicitados en cada uno de los lugares a visitar. 6.Definir fecha y hora del los tormeos, será acordado en CTS. 7. Será presentado ante el CTS el sistema de competencia, este debe ser aprobado
| LOCALIZACIÓN ESCENARIOS |  Escenarios 1. Solicitar a La Alcaldía Local de Tunjuelito con la debida antelación el préstamo y exoneración de cobros de los escenarios deportivos al Instituto de Recreación y Deporte - IDRD previa reunión con los administradores de los parques de la localidad con el fin de saber la disponibilidad de los mismos para este proyecto
| LOCALIZACIÓN JUZGAMIENTO | 1. Presentar los debidos soportes correspondientes a: Cantidad Cargo del juez Actividad: 3 Coordinador En cargado de la organización y orden del desarrollo del torneo 12 Mesa Jueces encargados de realizar la puntuación de los participantes 3 Pista Encargado de notificar cualquier falta, infracción o validación desde la pista de la actividad
| Torneos deportivo:  Skateboarding | Ubicación y acomodo: feria de emprendimiento relacionada con el deporte DESARROLLO TORNEO SKATE BOARDING SISTEMA DE COMPETENCIA CATEGORIA PREMIACIÓN: Campeón, Subcampeón, Tercer puesto
| Torneos deportivo:  Roller Freestyle | Ubicación y acomodo: feria de emprendimiento relacionada con el deporte DESARROLLO TORNEO SKATE BOARDING SISTEMA DE COMPETENCIA CATEGORIA PREMIACIÓN: Campeón, Subcampeón, Tercer puesto
| Torneos deportivo::  Bmx Freestyle | Ubicación y acomodo: feria de emprendimiento relacionada con el deporte DESARROLLO TORNEO SKATE BOARDING SISTEMA DE COMPETENCIA CATEGORIA PREMIACIÓN: Campeón, Subcampeón, Tercer puesto
| Cierre Actividad 2 | 1. Realizar un acta o listado de entrega de cada material entregado a los participantes 2. Realzar entrega registro fotografico de la actividad 3. Evidencia de entrega kits y alimentación refrigerios y demas entregables correspndientes.
FASE II. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO ACTIVIDAD 3: TORNEO TEJO Y RANA PARA PERSONA MAYOR | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 1. Gestionar con la oficina de prensa de la Alcaldía Local las estrategias de promoción, difusión y convocatoria, a través de:  Redes sociales de la Alcaldía Local.  Oficina de participación.  Medios de comunicación como grupos de WhatsApp 2. Diseñar pieza publicitaria digital que debe contar con toda la información requerida como: días exactos de las inscripciones, modalidad de las inscripciones, requisitos para la inscripción, edades para beneficiarios, contacto del contratista; con número telefónico y correo electrónico.
| INSCRIPCIONES | 1. Seleccionar los (2) puntos de inscripciones de la actividad 2. Leevar a comite para aprobación los puntos (Estos deberán cubrir las dos (2) UPZ´S de la localidad) 3. Diseñar y presentar ante CTS los formatos de inscripción y consentimiento informado 4. Enviar base de datos de los participante con ( (nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección y numero de documento) 5. Entrega de todos los documentos correspondientes a inscripción
| Gestión, organización y solicitud de permiso espacios | Por cada actiividad:  Tejo (Femenino única y Masculino única)  Rana (Femenino única y Masculino única) 1. Reunión referente del Instituto de recreación y deporte - IDRD para coordinar la realización del evento. 2.Gestión de los permisos solicitados en cada uno de los lugares a visitar. 3.Definir fecha y hora del los tormeos, será acordado en CTS. 5. Será presentado ante el CTS el sistema de competencia, este debe ser aprobado
| LOCALIZACIÓN ESCENARIOS |  Escenarios 1. Solicitar a La Alcaldía Local de Tunjuelito con la debida antelación el préstamo y exoneración de cobros de los escenarios deportivos al Instituto de Recreación y Deporte - IDRD previa reunión con los administradores de los parques de la localidad con el fin de saber la disponibilidad de los mismos para este proyecto
| LOCALIZACIÓN JUZGAMIENTO | 1. Presentar los debidos soportes correspondientes a: Cantidad Cargo del juez Actividad: 3 Coordinador En cargado de la organización y orden del desarrollo del torneo 12 Mesa Jueces encargados de realizar la puntuación de los participantes 3 Pista Encargado de notificar cualquier falta, infracción o validación desde la pista de la actividad
| Tejo (Femenino única y Masculino única) | Ubicación y acomodo: feria de emprendimiento relacionada con el deporte DESARROLLO TORNEO SKATE BOARDING SISTEMA DE COMPETENCIA CATEGORIA PREMIACIÓN: Campeón, Subcampeón, Tercer puesto
| Rana (Femenino única y Masculino única) | Ubicación y acomodo: feria de emprendimiento relacionada con el deporte DESARROLLO TORNEO SKATE BOARDING SISTEMA DE COMPETENCIA CATEGORIA PREMIACIÓN: Campeón, Subcampeón, Tercer puesto
| Cierre Actividad 3 | 1. Realizar un acta o listado de entrega de cada material entregado a los participantes 2. Realzar entrega registro fotografico de la actividad 3. Evidencia de entrega kits y alimentación refrigerios y demas entregables correspndientes.
FASE II. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO ACTIVIDAD 4: TUNJUELITO EXTREMA | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | 1. Gestionar con la oficina de prensa de la Alcaldía Local las estrategias de promoción, difusión y convocatoria, a través de:  Redes sociales de la Alcaldía Local.  Oficina de participación.  Medios de comunicación como grupos de WhatsApp 2. Diseñar pieza publicitaria digital que debe contar con toda la información requerida como: días exactos de las inscripciones, modalidad de las inscripciones, requisitos para la inscripción, edades para beneficiarios, contacto del contratista; con número telefónico y correo electrónico.
| INSCRIPCIONES | 1. Seleccionar los (1) puntos de inscripciones de la actividad 2. Llevar a comite para aprobación los puntos (Estos deberán cubrir las dos (2) UPZ´S de la localidad) 3. Diseñar y presentar ante CTS los formatos de inscripción y consentimiento informado 4. Enviar base de datos de los participante con ( (nombre, apellidos, edad, teléfono, dirección y numero de documento) 5. Entrega de todos los documentos correspondientes a inscripción 6. CONFIRMACIÓN DE ASISTENTES : a reunión con las personas inscritas, en un sitio adecuado y dentro de la localidad, en la cual se explique en general el plan pedagógico, las diferentes acciones y actividades a llevar a cabo y el plan general de trabajo.
| Gestión, organización y solicitud de permiso espacios | 1.Gestión de los espacios propuestos . 2.Definir fecha y hora del los espacios, será acordado en CTS. 3. Será presentado ante el CTS la metodologia de la jornada correspondiente.
| LOCALIZACIÓN ESCENARIOS | 1. Presentar detalle de menú desyuno y almuerz para respectiva aprobación CTS 2.salida con el apoyo a la supervisión y el profesional de planeación designado por el alcalde o alcaldesa Local a los lugares de realización de este proyecto 3. verificar y dar la aprobación a todos los elementos y sitios para el desarrollo del mismo.
| Actividades | Actividad No.1: Travesía ecológica o trekking por senderos y quebradas naturales con duración mínimo de 30 minutos dando cumplimiento a la norma técnica NTS-GT-005 en términos de parámetros, protocolos, equipos e instructores, para el servicio de guianza en recorridos ecoturísticos. Actividad No.2: Torrentismo en cascada en un descenso de mínimo 25 mts dando cumplimiento a la norma técnica NTS-AV 011 en términos de protocolos, equipos e instructores. Actividad No. 3: Rafting o canotaje en un rio de II, III o IV clase de mínimo una extensión de 6 Km dando cumplimiento a la norma NTS-AV 010 en términos de protocolos, equipos e instructores; y los demás requisitos contemplados en las normas técnicas para deportes de aventura.
| Cierre Actividad 4 | 1. Realizar un acta o listado de entrega de cada Insumo entregado a los participantes (si aplica) 2. Realzar entrega registro fotografico de la actividad
Finalización | Cierre Proyecto | Generar la respectiva validación y reporte entrega de: 1. Actas de ingresos al almacén (si aplica) 2. Actas de reunión con beneficiarios 3. Actas de CTS 4. Hojas de vida del equipo ejecutor 5. Registro y verificación de los materiales y/o alimentos suministrados a los beneficiarios el cual deberá estar avalado por el apoyo a la supervisión 6. Informe cualitativo y cuantitativo de la ejecución del proyecto 7. Informe financiero. 8. Registro fotográfico de las actividades realizadas (30 fotos como mínimo en formatos compatibles JPG, PNG en formato digital) 9. Registro y evidencia fotográfica del punto medico en el sitio de la actividad.