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	[bookmark: _heading=h.hh73jr4a1io]INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“(PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA  DE  CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2025 - GIRA REGIONAL DE LA BATUCADA PIQUIÑAS DEL CHANGO “DE BARRIO, TAMBORES Y SUEÑOS COLECTIVOS”)”

	A continuación, relacione las metas, así como cada una de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la misma (Inserte o elimine las casillas que considere necesario)

	META 1

	
	Creación de un montaje artístico que incluye elementos de teatro, batucada, arte circense, música andina abordando temas como la identidad cultural, importancia del trabajo colectivo y el cuidado del medio ambiente




	ACTIVIDAD 1
	Diseño de narrativa del performance


	FECHA DE INICIO
	23/09/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	09/10/2025

	LUGAR 
	Casa de las Piquiñas – Remanso- Pereira

	LOGRO OBTENIDO

	
Se consolidó una puesta en escena que narra la trayectoria, la historia y el sentir de la Corporación Piquiñas del Chango a través de su propuesta artística: la Batucada. Este proceso permitió ordenar y organizar las ideas del grupo, fortalecer la claridad del mensaje y construir una escena más completa, coherente y sensible con lo que se desea transmitir a la comunidad.


	EVIDENCIA 

	
Guión narrativo:
https://drive.google.com/drive/folders/1UbjehP6qY4sOGQ3CPgpJEtTQQ4lQWYPc?usp=sharing



	ACTIVIDAD 2
	Ensayos y montaje

	FECHA DE INICIO
	25/09/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	05/10/2025

	LUGAR
	Casa de las Piquiñas del Chango - Remanso

	LOGRO OBTENIDO

	
Durante este proceso se fortaleció significativamente la constancia y el ritmo de trabajo del grupo, incrementando los ensayos semanales y generando un mayor compromiso por parte de las 15 personas que integran la batucada en esta gira. Este aumento en la práctica permitió afinar con mayor precisión las transiciones, las coreografías y cada uno de los momentos del performance, logrando una puesta en escena más coordinada, sólida y conectada con la intención narrativa del proceso. Además, este esfuerzo colectivo fortaleció la disciplina, la cohesión y el sentido de pertenencia del grupo frente a la creación artística compartida.


	EVIDENCIA 

	
https://drive.google.com/drive/folders/13DlVCHw92l5x0YLbgTFJ5Huo2hWA291a?usp=drive_link


	ACTIVIDAD 3
	Diseño de identidad gráfica


	FECHA DE INICIO
	10/09/2025


	FECHA DE FINALIZACIÓN
	30/09/2025

	LUGAR
	

	LOGRO OBTENIDO

	La creación y actualización de la imagen de la gira, lo cual permitió consolidar una apuesta estética que reflejara las nuevas acciones, la visión renovada y el crecimiento artístico de la batucada. Este trabajo visual incluyó el diseño de un pendón que acompañó tanto los ensayos como las presentaciones de la gira y otras actividades, fortaleciendo la identidad del grupo y sirviendo como evidencia de la alianza con la Gobernación. Esta actualización gráfica no solo mejoró la presencia del proceso en los espacios públicos, sino que también reafirmó el sentido de proyección, profesionalización y cohesión de la Corporación Piquiñas del Chango.



	EVIDENCIA
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https://drive.google.com/drive/folders/1PCoQlCQBuGS5OEn2_IYE1xKVXPeW-Vm5?usp=sharing


	META 2 

	2 conversatorios sobre construcción de procesos comunitarios en Risaralda 

	ACTIVIDAD 1
	Conversatorio en Santuario Risaralda

	FECHA DE INICIO
	04/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	04/10/2025

	LUGAR
	Plaza central de Santuario

	LOGRO OBTENIDO

	
El conversatorio realizado en Santuario, el mismo día de la presentación en la Plaza Central, tuvo como objetivo acercarse a la comunidad en un espacio no tradicional, facilitando así el encuentro con personas que, por lo general, no acceden a escenarios institucionales o auditorios. Este formato permitió un diálogo más directo, horizontal y cercano.
Durante el conversatorio se compartió con la comunidad la trayectoria y el sentido del proceso de las Piquiñas del Chango, y se abrió un espacio de conversación a partir del performance presentado.
Entre los principales resultados del conversatorio se destacan:
· Mayor visibilización del proceso, no solo desde lo artístico, sino también desde el trabajo comunitario y formativo que realiza la Corporación.
· Generación de diálogo significativo con habitantes del territorio, quienes pudieron conocer de primera mano el propósito, la historia y el impacto del proceso.
· Nuevos vínculos y reconocimiento regional, pues varias personas comenzaron a referenciar a las Piquiñas del Chango como una apuesta artística con impacto en la región de Pereira.
Este encuentro reafirma la importancia de llevar el arte y la palabra a espacios cotidianos, donde las comunidades se sienten parte y protagonistas del proceso.



	EVIDENCIA

	

https://drive.google.com/file/d/1CT3E1X15yMCGI9UgySYqIDfa6OUfBkSK/view?usp=drive_link



	ACTIVIDAD 2
	Conversatorio en Santa Rosa

	FECHA DE INICIO
	9/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	9/10/2025

	LUGAR
	Colegio

	LOGRO OBTENIDO

	El conversatorio desarrollado en el municipio de Santa Rosa se llevó a cabo en la institución educativa con la participación de niñas y niños desde grado tercero hasta grado once. Esta actividad se diseñó como un espacio de diálogo y encuentro, en el que se buscó inspirar a las y los estudiantes, acercarlos a otras posibilidades de vida y mostrarles que el arte es un camino abierto para todas y todos.
Durante el conversatorio, Las Piquiñas compartieron sus experiencias, su proceso artístico y comunitario, y las formas en que el arte puede transformar realidades, abrir horizontes y fortalecer liderazgos juveniles. Se enfatizó que cualquier niña, niño o joven puede iniciar o liderar procesos creativos y comunitarios en su territorio, y que el arte es una herramienta cercana, cotidiana y poderosa.
La participación de aproximadamente 100 estudiantes permitió un intercambio significativo y generó una recepción muy positiva. Esta actividad no solo fortaleció la reflexión en torno al arte y los liderazgos juveniles, sino que también contribuyó a ampliar la visibilización de Las Piquiñas, tanto como proceso artístico-comunitario como parte activa del territorio pereirano.




	EVIDENCIA

	
https://drive.google.com/drive/folders/1d1_CnYW-B-WcewydAoLxY2SXlQeaD3zf?usp=sharing


	ACTIVIDAD 3
	Conversatorio en Santa Cecilia

	FECHA DE INICIO
	13/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	13/10/2025

	LUGAR
	Piedras de Bachichi – Santa Cecilia- Pueblo Rico

	LOGRO OBTENIDO

	El conversatorio realizado en Piedras de Bachichí, en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, contó con la participación de diversos procesos comunitarios de la comuna Villa Santana y con procesos artísticos locales del territorio de Bachichí. Este encuentro se consolidó como un espacio de diálogo intercultural, donde cada colectivo pudo compartir sus experiencias, prácticas y saberes en torno al arte, la comunidad y el trabajo con jóvenes.
El intercambio permitió reconocer los puntos de encuentro entre los procesos, fortalecer los vínculos entre territorios y visibilizar la importancia del arte como herramienta de transformación social. Asimismo, este espacio dejó a Pereira posicionada como una ciudad con una fuerte apuesta cultural y comunitaria, que viene trabajando con niñas, niños y jóvenes desde el arte, la creación y el acompañamiento, como una apuesta concreta por la construcción de paz.


	EVIDENCIA

	
https://drive.google.com/file/d/1jbr7A63XuFWfX2j0Hb5qVHaDwzlMFUCe/view?usp=sharing


	META 3

	
3 presentaciones del performance “combo azaroso” en diferentes escenarios regionales



	ACTIVIDAD 1
	Presentación en Santuario

	FECHA DE INICIO
	04/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	04/10/2025

	LUGAR
	

	LOGRO OBTENIDO

	
Presentación en Santuario – Festival Cultural y Ambiental “A la Sombra del Tatamá”
La primera presentación artística de Las Piquiñas del Chango se realizó en el municipio de Santuario, en el marco del Festival Cultural y Ambiental A la Sombra del Tatamá, un evento que reúne procesos comunitarios y expresiones artísticas que trabajan alrededor del cuidado del medioambiente y la protección del territorio.
Nuestra participación se integró plenamente a la naturaleza del festival. La puesta en escena, que incluyó elementos de vientos, malabares y movimiento, se articuló con la narrativa ambiental del evento, generando una propuesta performática coherente con los objetivos del festival y con el espíritu de la comunidad anfitriona.
Además de hacer parte del desfile principal, Las Piquiñas presentaron un performance que resaltó la importancia de la conexión con la naturaleza, el respeto por el entorno y el papel del arte en la sensibilización ambiental.
Esta presentación permitió posicionar a Las Piquiñas del Chango como un referente artístico de la ciudad de Pereira, mostrando la relevancia del proceso y su capacidad para dialogar con distintos territorios. Igualmente, contribuyó a inspirar a las comunidades asistentes, motivándolas a fortalecer sus propios procesos con voluntad, coraje y sentido colectivo, al tiempo que se promovía una conciencia ambiental y una comprensión mayor del cuidado como eje fundamental para la vida


	EVIDENCIA
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https://drive.google.com/drive/folders/1fE8XFhOPXI03MlzrCt9R4dPhQe2zTbym?usp=drive_link


	ACTIVIDAD 2
	Presentación en Santa Rosa

	FECHA DE INICIO
	9/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	9/10/2025

	LUGAR
	Lorencita Villegas de Santos

	LOGRO OBTENIDO 

	
Gracias a la alianza establecida con la institución educativa Lorencita Villegas de Santos, en Santa Rosa, Las Piquiñas del Chango llevaron su performance Combo Asarozo presentándolo ante niñas, niños y jóvenes de la comunidad educativa. Esta presentación se convirtió en un espacio de inspiración, esparcimiento y encuentro, ofreciendo a las y los estudiantes una experiencia distinta a su cotidianidad académica y abriendo nuevas posibilidades de expresión artística.
Durante la jornada, la energía y el mensaje del performance generaron un alto nivel de conexión con el público. Tanto así, que al finalizar la presentación, varios estudiantes se acercaron motivados por la batucada, expresando su interés en conformar un grupo propio dentro del colegio o en asistir a los ensayos de Las Piquiñas del Chango. Este interés espontáneo evidenció un impacto directo en la imaginación, la creatividad y la proyección artística de la comunidad estudiantil.
Como resultado de esta presentación y del entusiasmo generado, se inició un proceso de formación en batucada dentro de la institución educativa, liderado por Las Piquiñas del Chango. Este proceso fortalece la construcción de espacios culturales al interior del colegio y potencia la transformación de los entornos a través del arte como herramienta de participación, liderazgo y creación colectiva.








	EVIDENCIA
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https://drive.google.com/drive/folders/1-mX8OjLr_jMNPWz05Rv-
RbGUzxjENiq4?usp=drive_link


	ACTIVIDAD 3
	Presentación en Santa Cecilia

	FECHA DE INICIO
	13/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	13/10/2025

	LUGAR
	

	LOGRO OBTENIDO

	
La presentación realizada en Santa Cecilia fue posible gracias a la alianza con SEMLAP, un proceso comunitario de la Comuna Villa Santana que, al igual que Las Piquiñas del Chango, se encontraba desarrollando actividades de descentralización en el territorio. Este tejido permitió articularnos con otros procesos artísticos de Piedras de Bachichí, logrando conformar una muestra artística diversa, integral y profundamente significativa para la comunidad.
Santa Cecilia es un territorio que, según lo expresan sus propias y propios habitantes, ha vivido múltiples experiencias de violencia, lo que ha generado miedo y dificultades para habitar los espacios públicos. En este contexto, la presentación artística se convirtió en una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas pudieran sentirse tranquilas, seguras, acompañadas y felices en su propio territorio. El arte operó como un espacio protector, simbólico y emocional, donde la comunidad pudo reencontrarse y verse desde la esperanza.
La performance en esta ocasión adquirió una dimensión aún más amplia gracias a la participación de artistas locales que interpretan instrumentos de música andina, quienes se unieron tanto a la presentación como al conversatorio posterior. Esta colaboración fortaleció la propuesta artística, enriqueció la experiencia para la comunidad y reafirmó la potencia del trabajo colectivo.
Además, esta presentación permitió afianzar vínculos con los procesos comunitarios de Piedras de Bachichí y Villa Santana, consolidando una alianza que abre la posibilidad de desarrollar una actividad conjunta similar el próximo año, incluso con miras a una postulación compartida en la convocatoria de Concertación. Esta articulación demuestra el impacto real del intercambio cultural y el valor de construir redes entre territorios y procesos comunitarios

	EVIDENCIA
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https://drive.google.com/drive/folders/1R6jmAOX_p6uXuk2g9TJ7933_Bu_jj_Eh?usp=drive_link


	Meta 4

	Garantizar la participación de 12 jóvenes y niños de la comuna Villa Santana en la gira

	ACTIVIDAD 1

	FECHA DE INICIO
	04/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	13/10/2025

	LUGAR
	Gira Regional

	LOGRO OBTENIDO

	La creación del performance no solo fortaleció la propuesta artística del proyecto, sino que también permitió consolidar con mayor profundidad el grupo de participantes de Las Piquiñas del Chango. A lo largo del proceso se evidenció un fuerte compromiso por parte de 12 participantes, entre los 8 y 18 años, quienes demostraron persistencia, consistencia y un alto nivel de responsabilidad en cada etapa.
Su participación fue efectiva y sostenida desde los ensayos iniciales hasta las presentaciones en las distintas giras, mostrando avances significativos en disciplina, expresividad y trabajo colectivo. Además, en los conversatorios desempeñaron un rol fundamental: tomaron la palabra, compartieron reflexiones, narraron sus vivencias y aportaron lecturas propias sobre su territorio y sus procesos de transformación. Este ejercicio de vocería no sólo fortaleció su confianza, sino que también reafirmó la importancia de generar espacios donde niñas, niños y jóvenes puedan nombrarse, cuestionar y construir desde sus propias experiencias.
En conjunto, este desempeño evidencia que el performance se convirtió en un espacio pedagógico y emocional que potenció la cohesión del grupo, elevó sus capacidades artísticas y consolidó su sentido de pertenencia frente al proceso comunitario.


	EVIDENCIA

	https://drive.google.com/drive/folders/1tcelSypR2o48gB3jo7a2bkf1WJ-fPK6E?usp=drive_link

	Actividad 2

	FECHA DE INICIO
	16/10/2025

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	16/10/2025

	LUGAR
	Remanso, Pereira

	Logro Obtenido

	En alianza con el programa Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad, se realizó la socialización de la gira regional de la Batucada Piquiñés del Chango en el barrio El Remanso de la ciudad de Pereira, tal como se estipuló en el proyecto formulado. Durante este conversatorio se compartió con la comunidad no solo la experiencia de las presentaciones, la creación del performance y la participación de las niñas y los niños del proceso, sino también material audiovisual —videos y fotografías— que documenta la experiencia.
Esta actividad permitió inspirar a las personas asistentes y fortalecer la visibilización del proceso en la comuna Villa Santana.


	EVIDENCIAS
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