## Matriz riesgos
MATRIZ PARA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. FGN-RP-IPSE-0024-2026 OBJETO: Suministro e instalación de mobiliario técnico especializado para laboratorios y de sistemas de almacenamiento técnico especializados, destinados a la Sección Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cali.
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: ETAPA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  |  | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | MONITOREO Y GESTIÓN DEL RIESGO
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | ASIGNACION |  | TRATAMIENTO - (CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALORACION - CATEGORIA |  | MANEJO DEL RIESGO |  |  |  | MONITOREO
[7 empty] | Calif. (1- 5) | Nivel Probab. | Calif. (1- 5) | Nivel Impacto | Calif | Nivel Riesgo | FGN | Contrat. |  | Calif. (1- 5) | Nivel de probabilidad | Calif. (1- 5) | Nivel de Impacto | Calif | Nivel Riesgo | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada terminación tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad - ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Definición incompleta o ambigua de las especificaciones técnicas del mobiliario especilizado | Observaciones al proceso, baja concurrencia, necesidad de adendas o adquisición de bienes no funcionales. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 100% | 0% | Validar la ficha técnica con el área tecnica, armamento, logística y contratación; revisar coherencia entre estudio previo, ficha técnica y estudio del sector. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde el inicio de la estructruación del estudio del sector | Hasta la publicación del proceso | Revisión técnica y jurídica integral de los documentos del proceso por parte del equipo estructurador. | Un evento en etapa precontractual
2 | General | Interno | Selección - Contratación | Operacionales | No presentación de oferentes | Declaratoria de desierto, reprocesos administrativos y retraso en la satisfacción de la necesidad. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 100% | 0% | Estructurar el proceso de selección con reglas claras y exigencas que promuevan la libre concurrencia. Analizar las observaciones frente a las condiciones del proceso, con el fin de efecutar los ajustes perfinentes, procurando la participación y promoviendo la pluralidad de oferentes. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Entidad | Desde la publicación del proceso | Cierre de la presentación de ofertas | A través del abogado responsable del proceso de contratación verificando la atención y respuesta a las observaciones y la generación de adendas si hay lugar a ellas. | En la etapa precontractual.
3 | Especifico | Externo | Selección - Contratación | Operacional | Que el oferente a quien se le adjudica el contrato se niegue a mantener la propuesta, suscribir el contrato o constituir la póliza de cumplimiento. | Retrasos en el inicio del contrato afectando el cumplimiento por parte de la entidad de su misionalidad. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 0% | 100% | Constituir una garantía con el amparo de seriedad de la oferta por una cuantía equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial del proceso y hacer seguimiento al perfeccionamiento del contrato y aprobación de pólizas. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 4 | BAJO | Sí | Oferente-Adjudicatario | Desde la adjudicación | Hasta la firma del contrato y aprobación de garantías | Revisión jurídica y verificación de pólizas y firma en SECOP II. | Unico evento
4 | General | Interno | Selección - Contratación - Ejecución | Operacionales | Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente o contratista. | Afectación al proceso de selección o de la ejecución contractual o poscontractual. Sanciones penales Afectación de la imagen de la Entidad. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Por parte de la entidad: 1. Hacer firmar el Anexo "Compromiso Anticorrupción" y garantizar a traves del supervisor del contrato el recibo a satisfacción de los bienes y servicios en las condiciones que han sido contratadas. El contratista: 1. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en el compromiso anticorrupción. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Evaluador jurídico en la etapa de selección, Supervisor del contrato por parte de la Entidad en la etapa de ejecución. Contratista | Presentación de la Oferta. | Una vez firmado el compromiso y a la terminación del contrato | A través del abogado responsable del proceso y del supervisor del contrato los informes de supervisión | Entidad: Un solo evento (Firma del anexo) y de forma permanente a través de los informes de supervisión Contratista: permanente.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes: los elementos suministrados no cumplen con las caracteristicas tecnicas ni la calidad requerida establecida en los documentos del proceso de selección. | Deterioro prematuro del mobiliario, pérdida de funcionalidad y reclamaciones durante la garantía. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | 1. Constituir una poliza con el amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes en una cuantia equivalente al 30% del valor del contrato por el temino de duración del contrato y 6 meses más. 2. Aportar certificación del recubrimiento y revisión técnica del acabado. | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la garantía | Hasta finalizar la vigencia de la garantia | Inspección visual y técnica del acabado al recibo e informes de supervisión. | En la entrega y Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en el mobiliario especilizado y los racks o accesorios durante transporte, descargue o instalación. | Entregas incompletas, reposiciones y afectación del cronograma de instalación. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 0% | 100% | Exigir embalaje individual, transporte idóneo y protocolo de descargue e instalación. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde el despacho de los bienes | Hasta la instalación final | Revisión física por parte del supervisor al momento del descargue y entrega, dejando constancia documental. | En la entrega
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional / Seguridad | Mala calidad del servicio | Afectación a la seguridad del personal y del armamento, por perdida de estabilidad o volcamiento. Revisar por favor. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | 1. Exigir instalación especializada, anclaje seguro, prueba de estabilidad y aprobación del supervisor. 2. Constituir una poliza de calidad del servicio por el 30% del valor del contrato, con vigencia durante el termino de ejecución y 6 meses mas. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la garantía | Hasta finalizar la vigencia de la garantia | Inspección visual y técnica del acabado al recibo e informes de supervisión. | En la instalación y Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento contractual total o parcial del contratista respecto de fabricación, suministro o instalación. | Retraso o imposibilidad de recibir el mobiliario especilizado y los racks conforme a las condiciones contratadas. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0% | 100% | 1. Constituir una poliza con el amparo de cumplimiento del contrato en una cuantia equivalente al 30% del valor del contrato por el temino de duración del contrato y 6 meses más. 2. Presenetar cronograma que deberá ser aprobado por el supervisor del contrato al cual se le realizará seguimiento durante la ejecución del contrato. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | Hasta la terminación del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión en donde se generen alertas tempranas de atraso. | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | Demandas laborales por parte de los trabajadores del contratista | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 0% | 100% | Constituir una póliza que ampare el riesgo por un 5% del valor del contrato con una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. | 1 | RARO | 2 | MENOR | 2 | MUY BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
10 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Efectos desfavorables derivados de la eventual iliquidez o declaración de la insolvencia del contratista que afecten el normal desarrollo del contrato | Incumplimientos contractuales que generan paralización en el suministro y afectación de la satisfacción de la necesidad de la entidad. Suspensión o cesión del contrato, generando reprocesos o desgastes administrativos por cuenta de las diversas actividades que deban realizarse para solventar la situación y neutralizar la paralización del suministro. | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 0 | 100% | Adelantar procesos estrictos de evaluación de su capacidad financiera y organizacional aportada. En caso de presentarse la iliquidez se debe realizar una análisis de la situación y tomar las medidas a que haya lugar para garantizar la continuidad en la prestación del servicio. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Entidad Contratista | Con el inicio del proceso de selección | Terminación de ejecución del contrato | A través del abogado responsable del proceso de contratación, verificando que el evaluador financiero efectue la evaluación del cumplimiento de los requisitos financieros exigidos y dejando constancia de esto en el informe de evaluación de ofertas. A través del reporte del análisis realizado. | Entidad: Al momento de la evaluación de la oferta y en caso de presentarse la eventualidad.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato | Reclamaciones y/o demandas a la Fiscalia General de la Nacion por parte de los afectados. | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO |  | 100% | Constitución de Garantia amparando el riesgo de Responsabilidad Civil Extracontractual en una cuantia igual al 200 SMMLV y con una vigencia que será Igual a la del plazo del contrato. | 2 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 3 | BAJO | Sí | Contratista | Desde la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio. | A la finalización del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensual, hasta la finalización de la vigencia del amparo.
12 | Específico | Externo/interno | Ejecución | Economico | Suministro de bienes sin existencia de recursos | Configuracion de hechos cumplidos con las correlativas sanciones | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | 50% | 50% | Se comparte el riesgo en el sentido de que las partes tendrán el deber de controlar el consumo del presupuesto a efecto de evitar la configuarcion del riesgo, estando en el deber de generar las alertas a que haya lugar antes del agotamiento del presupuesto en caso de requerir mayor suministro. En ese orden de ideas, quedará como obligación contractual contenida en los documentos del proceso y en el contrato. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 5 | MEDIO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión | Mensualmente
13 | Ejecución | Externo | Ejecución | Ambiental | Inadecuada disposición de residuos | Sanciones por entidades ambientales | 2 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 5 | MEDIO | 0% | 100% | El contratista deberá implemente medidas tendientes a cumplir con las disposiciones técnicas y normativas sobre la materia. | 1 | RARO | 4 | MAYOR | 2 | MUY BAJO | SI | Contratista | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato | Mensualmente
14 | General | Interno - externo | Ejecución | Sociales / Políticos | Huelgas, paros, sabotaje, actos terrorista que puedan interrumpir la ejecución contractual | Incumplimiento a los plazos establecidos para el cumplimiento del contrato | 3 | POSIBLE | 4 | MAYOR | 7 | ALTO | 50% | 50% | Análisis de la situación por parte del contratista y la entidad cuando se presente la situación y tomar las medidas a que haya lugar | 2 | IMPROBABLE | 4 | MAYOR | 6 | ALTO | Sí | Contratista Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | A través del supervisor del contrato por medio de los informes de supervisión con el registro del análisis realizado | Cuando se requiera
15 | Específico | Externo/interno | Liquidación | Operacional | Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley | Perder la competencia para la liquidación y dar lugar a procesos sancionatorios | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 6 | ALTO | 50% | 50% | Establecer en los documentos del proceso de selección los plazos para gsetionar la liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato junto al contratista y adelantar los tramites necesarios para culminar esta etapa una vez finalizado el contrato. | 1 | RARO | 3 | MODERADO | 2 | MUY BAJO | NO | Contratista/Supervisor | Desde la estructuración del proceso de contratación | A la suscripción del acta de liqiuidación y trámite en el secop dentro del tiempo contractualmente establecido o en su defecto dentro del plazo legalmente fijado. | Abogado responsable del proceso/ Supervisor | Al momento de la estructuración de los documentos del proceso de selección y periodicamente a través del supervisor del cotnrato a partir de la terminación del contrato

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | ICBF
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico