## 2. PRESUPUESTO - 150 UNIDADES
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA |  |  |  |  | ENERO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES | [5 empty] | MOC | MONC | MATERIALES | MAQUINARIA | TRANSPORTE | AU | I
1.1 | Diagnostico inicial (Incluye visita predial) | VISITA | 150 | 122278 | 18341700 | 23844210 | 7153263 |  | 2384421 |  | 7153263 | 6914820.9 | 238442.1 | 23844210
1.2 | Localización y replanteo. | M2 | 142.5 | 7350 | 1047375 | 1361588 | 953111.6 |  |  |  |  | 394860.52 | 13615.88 | 1361588
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 19389075
2. | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECOEFICIENTES (0,73m x 1,05m) h: 0,83m
2.1 | Piso en concreto de 2500 PSI | M3 | 15 | 653225 | 9798375 | 12737887.5 | 1273788.75 | 2547577.5 | 3821366.25 |  | 1273788.75 | 3693987.375 | 127378.875 | 12737887.5
2.2 | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm | M2 | 444 | 225406 | 100080264 | 130104343.2 | 13010434.32 | 26020868.64 | 39031302.96 |  | 13010434.32 | 37730259.528 | 1301043.432 | 130104343.2
2.3 | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm | M2 | 108 | 200497 | 21653676 | 28149778.8 | 2814977.88 | 5629955.76 | 8444933.64 |  | 2814977.88 | 8163435.852 | 281497.788 | 28149778.8
2.4 | Suministro e Instalación de STC Vitrificado | M2 | 85.5 | 100864 | 8623872 | 11211033.6 | 1121103.36 | 2242206.72 | 3363310.08 |  | 1121103.36 | 3251199.744 | 112110.336 | 11211033.6
2.5 | Suministro e Instalación KIT de Herrajes | UND | 150 | 2625571 | 393835650 | 511986345 | 15359590.35 | 127996586.25 | 204794538 |  | 10239726.9 | 148476040.05 | 5119863.45 | 511986345
2.6 | Transporte de materiales | GLOBAL | 150 | 372000 | 55800000 | 72540000 | 1450800 |  | 725400 |  | 48601800 | 21036600 | 725400 | 72540000
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 589791837 | 791935186.1 | [7 empty] | 791935186.1
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 609180912
AIU |  |  |  | 30%
Administración |  |  |  | 24% | 146203419
Imprevistos |  |  |  | 1% | 6091809
Utilidad |  |  |  | 5% | 30459046
Total AIU |  |  |  |  | 182754274
Total Costo de Obra |  |  |  |  | 791935186
Interventoría |  |  |  | 10% | 79193519
Costo total estufa fija |  |  |  |  | 871128705

## 2.1. PRESUPUESTO - UNIDAD.
0
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA |  |  |  |  | ENERO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | Diagnostico incial | VISITA | 1 | 122278 | 122278
1.2 | Localización y replanteo. | M2 | 0.95 | 7350 | 6983
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 129261
2. | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m
2.1 | Piso en concreto de 2500 PSI | M3 | 0.1 | 653225 | 65323
2.2 | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm | M2 | 2.96 | 225406 | 667202
2.3 | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm | M2 | 0.72 | 200497 | 144358
2.4 | Suministro e Instalación de STC Vitrificado | M2 | 0.57 | 100864 | 57492
2.5 | Suministro e Instalación KIT de Herrajes | UND | 1 | 2625571 | 2625571
2.6 | Transporte de materiales | GLOBAL | 1 | 372000 | 372000
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 3931946
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 4061207
AIU |  |  |  | 30%
Administración |  |  |  | 24% | 974690
Imprevistos |  |  |  | 1% | 40612
Utilidad |  |  |  | 5% | 203060
Total AIU |  |  |  |  | 1218362
Total Costo de Obra |  |  |  |  | 5279569
Interventoría |  |  |  |  | 527957
Costo total estufa fija |  |  |  |  | 5807526

## 2.2. CANTIDADES
0
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
MEMORIA DE CANTIDADES |  |  |  |  | ENERO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | X UNIDAD | 150
1.1 | Diagnostico inicial (Incluye visita predial) |  |  | VISITA | VISITA
150
1.2 | Localización y replanteo. |  |  | M2 | M2
| LARGO | ANCHO |  | AREA TOTAL | AREA TOTAL
| 1.15 | 0.83 |  | 0.95 | 142.5
2.1 | Piso en concreto de 2500 PSI |  |  | M3 | M3
| LARGO | ANCHO | ESPESOR | VOLUMEN TOTAL | VOLUMEN TOTAL
| 1.15 | 0.83 | 0.1 | 0.1 | 15
2.2 | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm |  |  | M2 | M2
| LARGO | ALTO |  | AREA TOTAL | AREA TOTAL
Pared Frontal | 1.05 | 0.83 |  | 0.87
Pared Lateral 1 | 0.73 | 0.83 |  | 0.61
Pared Posterior | 1.05 | 0.83 |  | 0.87
Pared Lateral 2 | 0.73 | 0.83 |  | 0.61
TOTAL | 2.96 |  |  |  | 444
2.3 | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm |  |  | M2 | M2
| LARGO | ALTO |  | AREA TOTAL | AREA TOTAL
| 0.9 | 0.4 |  | 0.36
| 0.9 | 0.4 |  | 0.36
TOTAL | 0.72 |  |  |  | 108
57.6
2.4 | Suministro e Instalación de STC Vitrificado |  |  | M2 | M2
| LARGO | ANCHO |  | AREA TOTAL | AREA TOTAL
| 1.05 | 0.2 |  | 0.21
| 0.1 | 0.73 |  | 0.07
| 0.4 | 0.73 |  | 0.29
TOTAL | 0.57 |  |  |  | 85.5
2.5 | Suministro e Instalación KIT de Herrajes |  |  | UND | UND
|  |  |  | 1 | 150
2.6 | Transporte de materiales |  |  | GLOBAL | GLOBAL
|  |  |  | 1 | 150

## 2.3. APU ESTUFA FIJA!
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Diagnostico inicial (Incluye visita predial) |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[6 empty] | UNIDAD: | VISITA
I. MATERIALES E INSUMOS
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Papeleria |  |  | GL |  |  | 7805
[6 empty] | Sub-Total | 7805
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso o Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Costos de desplazamiento |  |  |  |  | 60000 | 60000
[6 empty] | Sub-Total | 60000
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Ayudante |  |  | Dia | 81708.9 | 1.5 | 54472.6
[6 empty] | Sub-Total | 54472.6
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 122278 | 8616.7286
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Localización y replanteo. |  |  |  |  | ITEM: | 1.2
[6 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 6681.8459 | 0.1 | 668.1846
[6 empty] | Sub-Total | 668.1846
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso o Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA 1Of+1Ay (Albañilería) |  |  | HC | 23564 | 3.5266 | 6681.8459
[6 empty] | Sub-Total | 6681.8459
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 7350 | 8616.7286
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Piso en concreto de 2500 PSI |  |  |  |  | ITEM: | 2.1
[6 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 117822.4564 | 0.1 | 11782.2456
[6 empty] | Sub-Total | 11782.2456
II. MATERIALES EN OBRA
|  | Vol. Peso o Cant. | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor- parcial
CONCRETO DE 2500 PSI |  |  | M3 | 454473.3156 | 1 | 454473.3156
MALLA ELECTROSOLDADA 6.0 mm 15x15 cm |  |  | M2 | 72786.1463 | 0.95 | 69146.8389
[6 empty] | Sub-Total | 523620.1546
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso o Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay |  |  | HC | 47129 | 0.4 | 117822.4564
[6 empty] | Sub-Total | 117822.4564
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 653225 | 647200.8593
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm |  |  |  |  | ITEM: | 2.2
[6 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 56991.9945 | 0.1 | 5699.1994
[6 empty] | Sub-Total | 5699.1994
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor- parcial
Ladrillo a la vista de 6x12x24 cm |  |  | und | 2200 | 70 | 154000
Mortero 1:4 In situ |  |  | m3 | 372450 | 0.0231 | 8603.595
Melaza (Miel de Purga) |  |  | KG | 2400 | 0.0462 | 110.88
[6 empty] | Sub-Total | 162714.475
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay |  |  | HC | 47129 | 0.82694 | 56991.9945
[6 empty] | Sub-Total | 56991.9945
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 225406 | 222734.6189
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm |  |  |  |  | ITEM: | 2.3
[6 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 57983.8458 | 0.1 | 5798.3846
[6 empty] | Sub-Total | 5798.3846
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Ladrillo macizos rústicos de 5x10x20 cm |  |  | und | 1600 | 80 | 128000
Mortero 1:4 In situ |  |  | m3 | 372450 | 0.0231 | 8603.595
Melaza (Miel de Purga) |  |  | KG | 2400 | 0.0462 | 110.88
[6 empty] | Sub-Total | 136714.475
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay |  |  | HC | 47129 | 0.8128 | 57983.8458
[6 empty] | Sub-Total | 57983.8458
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 200497 | 197779.1701
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Suministro e Instalación de STC Vitrificado |  |  |  |  | ITEM: | 2.4
[6 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 31324.1774 | 0.1 | 3132.4177
[6 empty] | Sub-Total | 3132.4177
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tableta vitifricada de 25 X 25 |  |  | und | 2500 | 16 | 40000
Mortero 1:4 In situ |  |  | m3 | 372450 | 0.07 | 26071.5
Melaza (Miel de Purga) |  |  | KG | 2400 | 0.14 | 336
[6 empty] | Sub-Total | 66407.5
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay |  |  | HC | 47129 | 1.5046 | 31324.1774
[6 empty] | Sub-Total | 31324.1774
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 100864 | 99396.0214
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Suministro e Instalación KIT de Herrajes |  |  |  |  | ITEM: | 2.5
[6 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 155222.2436 | 0.1 | 15522.2244
[6 empty] | Sub-Total | 15522.2244
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Puerta metalica con marco (16cmx18cm) |  |  | UND | 150000 | 2 | 300000
Puerta metalica con marco (16cmx22cm) |  |  | UND | 160000 | 1 | 160000
Puerta metalica con marco (26cmx25cm) |  |  | UND | 170000 | 1 | 170000
Puerta corrediza metalica con guias (10 * 12cm) |  |  | UND | 120000 | 1 | 120000
Parrilla para leña en agulo de acero (31 * 19cm) |  |  | UND | 100000 | 1 | 100000
Sum. e inst. Horno de 30x25x40 e aluminio fundido |  |  | UND | 351000 | 1 | 351000
Caldero con tapa en lamina de acero calibre 20 |  |  | UND | 190000 | 1 | 190000
Sum. e inst. escuadra en ángulo 1.1/4x1/8 de 1.20x1.20 con protector de tubo calibre 18 varilla separación 3/8 |  |  | UND | 185000 | 1 | 185000
Sum. e inst. plancha de dos puestos 29x56 en hierro fundido, espesor 12,00m.m., diámetro 18,5 cms, diametro central 11,5 cms. Incluye separador 11X56 |  |  | UND | 165000 | 2 | 330000
Chimenea metalica- 2 codos, tapa gorro (Ǿ:12 * 2,60m) - hsta la altura del techo -adecuaciones para el paso al exterior. |  |  | UND | 450000 | 1 | 450000
Mortero 1:4 In situ |  |  | M3 | 372450 | 0.2625 | 97768.125
Melaza (Miel de Purga) |  |  | KG | 2016.8067 | 0.525 | 1058.8235
[6 empty] | Sub-Total | 2454826.9485
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | und-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay |  |  | HC | 47129 | 0.30362 | 155222.2436
[6 empty] | Sub-Total | 155222.2436
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 2625571 | 2147296.5986
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ACTIVIDAD: | Transporte de materiales |  |  |  |  | ITEM: | 2.6
[6 empty] | UNIDAD: | GLOBAL
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Vehiculo capacidad 1 Tonrlada |  |  |  | 350000 | 1 | 350000
Herramienta menor |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 350000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Estopas para reempacado |  |  | und | 1100 | 20 | 22000
[6 empty] | Sub-Total | 22000
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
3 | Ayudante A |  | HC | 0 | 0.61668 | 0
[6 empty] | Sub-Total | 0
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 372000 | 226202.2843

## 2.3.1. APUS BASICOS
0
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |  | ENERO DE 2026
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
MORTERO 1:4 EN OBRA |  |  |  |  | M3
AGUA ACUEDUCTO | Ins | lt | 220 | 60 | 13200
ARENA ARROYO | Ins | m3 | 1.16 | 75000 | 87000
CEMENTO GRIS | Ins | kg | 363 | 750 | 272250
372450
MORTERO 1:5 EN OBRA |  |  |  |  | M3
AGUA ACUEDUCTO | Ins | lt | 200 | 60 | 12000
ARENA ARROYO | Ins | m3 | 1.2 | 75000 | 90000
CEMENTO GRIS | Ins | kg | 300 | 750 | 225000
327000
CONCRETO DE 2500 PSI |  |  |  |  | M3
EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Rendimiento | Tarifa-Hora | Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 10 % M.O |  |  |  |  | 11782.2456
[5 empty] | Sub-Total | 11782.2456
MATERIALES
Descripción |  | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario | Vr. Unitario
CEMENTO GRIS |  | Kg | 300 | 750 | 225000
ARENA ARROYO |  | M3 | 0.72 | 75000 | 54000
GRAVA |  | M3 | 0.72 | 70000 | 50400
AGUA |  | LT | 170 | 100 | 13200
[5 empty] | Sub-Total | 342600
TRANSPORTE
Material - Equipo |  | Cantidad | Distancia | M3/Km | Vr. Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 1 | 30 | 1500 | 45000
[5 empty] | Sub-Total | 45000
MANO DE OBRA
Trabajador | Cantidad | Hora-Hombre | Prestac. Sociales | Jornal Total | Rendimiento | Vr. Unitario
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (ALBAÑILERIA) | 3 | 32217 | 1.9 | 61212.3 | 0.3 | 55091.07
[5 empty] | Sub-Total | 55091.07
454473.3156

## 2.4. EJECUCION FINANCIERA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA | [10 empty] | ENERO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  |  | VALOR TOTAL | MESES DEL PROYECTO
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | PRELIMINARES
1.1 | Diagnostico inicial (Incluye visita predial) | VISITA | 150 | 122278 | 18341700 | 23844210 | ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  |  | LIQUIDACION CONTRATOS
[8 empty] | 5961052.5 | 5961052.5 | 5961052.5 | 5961052.5
1.2 | Localización y replanteo. | M2 | 142.5 | 7350 | 1047375 | 1361587.5
[8 empty] | 340396.875 | 340396.875 | 340396.875 | 340396.875
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 1047375
2. | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m
2.1 | Piso en concreto de 2500 PSI | M3 | 15 | 653225 | 9798375 | 12737887.5
[8 empty] | 3184471.875 | 3184471.875 | 3184471.875 | 3184471.875
2.2 | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm | M2 | 444 | 225406 | 100080264 | 130104343.2
[8 empty] | 32526085.8 | 32526085.8 | 32526085.8 | 32526085.8
2.3 | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm | M2 | 108 | 200497 | 21653676 | 28149778.8
[8 empty] | 7037444.7 | 7037444.7 | 7037444.7 | 7037444.7
2.4 | Suministro e Instalación de STC Vitrificado | M2 | 85.5 | 100864 | 8623872 | 11211033.6
[8 empty] | 2802758.4 | 2802758.4 | 2802758.4 | 2802758.4
2.5 | Suministro e Instalación KIT de Herrajes | UND | 150 | 2625571 | 393835650 | 511986345
[8 empty] | 127996586.25 | 127996586.25 | 127996586.25 | 127996586.25
2.6 | Transporte de materiales | GLOBAL | 150 | 372000 | 55800000 | 72540000
[8 empty] | 18135000 | 18135000 | 18135000 | 18135000
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 589791837
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 590839212
AIU |  |  |  | 30%
Administración |  |  |  | 24% | 141801411
Imprevistos |  |  |  | 1% | 5908392
Utilidad |  |  |  | 5% | 29541961
Total AIU |  |  |  |  | 177251764
Total Costo de Obra |  |  |  |  | 609180912 | 791935185.6 |  | 197983796.4 | 197983796.4 | 197983796.4 | 197983796.4
Interventoría | [5 empty] | 79193519
[8 empty] | 19798379.75 | 19798379.75 | 19798379.75 | 19798379.75
Costo total estufa fija |  |  |  |  | 609180912 | 871128704.6 |  | 217782176.15 | 217782176.15 | 217782176.15 | 217782176.15

## 2.4.1. EJECUCION FISICA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA | [10 empty] | ENERO DE 2026
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |  |  |  | VALOR TOTAL | MESES DEL PROYECTO
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | PRELIMINARES
1.1 | Diagnostico inicial (Incluye visita predial) | VISITA | 150 |  |  |  | PRECONTRACTUAL |  |  |  |  | LIQ. CONTRATOS
150
1.2 | Localización y replanteo. | M2 | 142.5 | 7350 | 1047375 | 1361587.5
[8 empty] | 35.625 | 35.625 | 35.625 | 35.625
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 1047375
2. | CONSTRUCCIÓN ESTUFAS ECO (0,73m x 1,05m) h: 0,83m
2.1 | Piso en concreto de 2500 PSI | M3 | 15 | 653225 | 9798375 | 12737887.5
[8 empty] | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
2.2 | Mampostería ladrillo a la vista tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm | M2 | 444 | 225406 | 100080264 | 130104343.2
[8 empty] | 111 | 111 | 111 | 111
2.3 | Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm | M2 | 108 | 200497 | 21653676 | 28149778.8
[8 empty] | 27 | 27 | 27 | 27
2.4 | Suministro e Instalación de STC Vitrificado | M2 | 85.5 | 100864 | 8623872 | 11211033.6
[8 empty] | 21.375 | 21.375 | 21.375 | 21.375
2.5 | Suministro e Instalación KIT de Herrajes | UND | 150 | 2625571 | 393835650 | 511986345
[8 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
2.6 | Transporte de materiales | GLOBAL | 150 | 372000 | 55800000 | 72540000
[8 empty] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 589791837
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 590839212
AIU |  |  |  | 30%
Administración |  |  |  | 24% | 141801411
Imprevistos |  |  |  | 1% | 5908392
Utilidad |  |  |  | 5% | 29541961
Total AIU |  |  |  |  | 177251764
Total Costo de Obra |  |  |  |  | 768090976 | 768090975.6 |  | 273.75 |  | 273.75 | 273.75
Interventoría (10%) |  |  |  |  | 76809098 | 76809098
[8 empty] | 25603032.6667 |  | 25603032.6667 | 25603032.6667
Costo total estufa fija |  |  |  |  | 844900074 | 844900073.6 |  | 25603306.4167 |  | 25603306.4167 | 25603306.4167

## 2.5. AIU
0
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
ANALISIS DE AIU |  |  |  |  | ENERO DE 2026 |  | 791935186
CONCEPTO |  | V.M./BASE | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | % | 609180912
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 10400000 | 2.902%
1 | Director de obra | 3000000 | 0.2 | 4 | 2400000
1 | Ingeniero residente de obra | 2000000 | 1 | 4 | 8000000
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  |  | 1.7
TOTAL SALARIOS PERSONAL |  |  |  |  | 17680000
GASTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 467499.7038 | 0.07674%
1 | Papeleria | 16874.926 | 1 | 4 | 67499.7038
1 | Seguridad industrial y dotación | 100000 | 1 | 4 | 400000
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS |  |  |  |  | 128055919.5762 | 21.02%
Pólizas
| Cumplimiento | 791935186 | 1 | 0.1% | 791935.186
| Amparo de salarios y prest. sociales | 791935186 | 1 | 0.1% | 791935.186
| Responsabilidad civil extracontractual | 791935186 | 1 | 0.1% | 791935.186
| Estabilidad de obra | 791935186 | 1 | 0.33% | 2613386.1138
COSTOS DE IMPUESTOS O CARGA IMPOSITIVA
| Estampilla pro cultura | 791935186 | 1 | 2% | 15838703.72
| Estampilla pro tercera edad | 791935186 | 1 | 4% | 31677407.44
| Ley 418 o Ley 1106 de 2,006 Fondo Seguridad | 791935186 | 1 | 5% | 39596759.3
| Estampilla justicia familiar | 791935186 | 1 | 2% | 15838703.72
| Sobre tasa bomberil 2 % DE RETE-ICA | 15838703.72 | 1 | 2% | 316774.0744
| Pro deporte | 791935186 | 1 | 2.5% | 19798379.65
A | ADMINISTRACION |  |  |  | 146203419.28 | 24%
I | IMPREVISTOS |  |  |  | 6091809.12 | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  | 30459045.6 | 5%
A.I.U. |  |  |  |  | 182754274 | 30%

## 2.6. INTERVENTORIA
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA |  |  |  |  | ENERO DE 2026
PLAZO (MESES) | 4
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES | CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD | Vr. H/MES | TIEMPO (Meses) | DEDICACION | COSTO ($) TOTAL | 79193519
Director de Interventoría | 1 | 4000000 | 4 | 0.5 | 8000000
Profesional en Seguridad Social y Salud en el trabajo | 1 | 3500000 | 4 | 0.6 | 8400000
Residente de Interventoría | 1 | 3500000 | 4 | 1 | 14000000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 30400000
Factor Multiplicador |  | 1.7 |  |  | 51680000
GASTOS DE LEGALIZACION
| BASE |  | % |  | COSTO ($) TOTAL
Polizas | 79193519 |  | 2% |  | 1583870.38
Estampilla pro cultura | 79193519 |  | 2% |  | 1583870.38
Estampilla pro tercera edad | 79193519 | 79193519 | 3% |  | 2375805.57
Estampilla justicia familiar | 79193519 |  | 2% |  | 1583870.38
Estampilla Prodeporte | 79193519 |  | 2.5% |  | 1979837.975
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 9107254.685
COSTOS OPERACIONALES
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS | CANTIDAD |  | TIEMPO (Meses) |  | COSTO ($) TOTAL
Alquiler de oficina | 455591.8452 |  | 4 |  | 1822367.3808
Transporte | 600000 |  | 4 |  | 2400000
Papeleria | 384888.3911 |  | 4 |  | 1539553.5645
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 5761920.9453
SUBTOTAL ( 1 + 2 ) |  |  |  |  | 66549175.6303
IVA 19% |  |  |  |  | 12644343.3697
TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A |  |  |  |  | 79193519 | 79193519
PRESUPUESTO DE OBRA | 2163936142.8307
% PRESUPUESTO INTERVENTORIA | 3.66%

## 2.7. FACTOR MULTIPLICADOR
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
FACTOR MULTOPLICADOR |  |  | ENERO DE 2026
DESCRIPCIÓN
A. SALARIO |  |  |  | 100
B. PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES
| Subsidio de transporte |  |  | 11.96
| Cesantía |  |  | 8.33
| Intereses Cesantía |  |  | 1
| Prima Legal |  |  | 8.33
| Vacaciones |  |  | 4.16
| Salud |  |  | 8.5
| Pensiones |  |  | 12
| Riesgos Profesionales |  |  | 0.522
| Dotacion |  |  | 3
| Exámenes de ingreso y egreso |  |  | 1.3
| FIC |  |  | 1
| Otros (ausencias justificadas, Indemnizaciones, etc. ) |  |  | 1
PARAFISCALES
| Caja de compensacion Familiar |  |  | 4
| Sena |  |  | 2
| ICBF |  |  | 3
|  | SUB-TOTAL B |  | 70.102
FACTOR PRESTACIONAL ADOPTADO |  |  |  | 170.102

## 2.8. CUADRILLAS
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
FACTOR |  |  |  | ENERO DE 2026
1 AYUDANTE A | SALARIO MIN | 1.1 | día
2026 | 1750905 | 1925995.5
1 AYUDANTE A | SALARIO MIN | 1.4 | día
2026 | 1750905 | 2451267 | 81708.9
1 OFICIAL A |  | 1.9 | día
2026 | 1750905 | 3326719.5 | 110890.65
1 OFICIAL B |  | 2.5 | día
2026 | 1750905 | 4377262.5 | 145908.75
CALCULO DE CUADRILLAS 2022
Clave |  | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio con prestaciones | Total
O00050 |  | Cuadrilla AA (Mampostería) 2Of y 1 Ay | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 0 | 0
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 221781.3 | 27722.6625
|  | Subtotal |  |  |  | 27722.6625
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 70% |  | 19405.8637
|  | Total |  |  |  | 47129
O00051 |  | Cuadrilla AA 1Of+1Ay (Albañilería) | HR
O00001 |  | Ayudante A | jor | 0.125 | 0 | 0 | 0
O00002 |  | Oficial A | jor | 0.125 | 110890.65 | 13861.3312
|  | Subtotal |  |  |  | 13861.3312
O00901 |  | Factor prestacional de ingreso por hora efectiva / base hora laboral | % | 70% |  | 9702.9319
|  | Total |  |  |  | 23564

## 2.9. ESP. ESTUFA FIJA
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA – ESTUFAS ECOEFICIENTES – COMO ESTRATEGIAS DE DISMINUCION DE LA DEFORESTACION Y LA EMISION DE GEI EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
PROCESO CONSTRUCTIVO
Las Estufas Ecoeficientes para leña deben construirse de acuerdo al diseño planteado en los planos aquí expuestos, y deben contener como mínimo los siguientes requisitos: 1- Tener un espacion interior en la cocina donde donde se construirá la Estufa Ecoeficiente, Incluyendo el piso en concreto reforzado de 2500 PSI. En caso contrario 2- La dimensiones mínimas para la construcción de la Estufa Ecoeficiente son de ancho de 0,83 metros por un mínimo de largo de 1,15 metros. 3- El sitio donde se ubicara la Estufa Ecoeficiente deberá tener una cubierta de protección cuando se proyecte por fuera de la vivienda. Especificaciones y proceso constructivo Estufa Ecoeficiente: 1- La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda, ubicada en un rincón y donde lo especifique el propietario de la vivienda, cumpliendo con las adecuaciones anteriormente descritas 2- Para el piso de apoyo de la Estufa Ecoeficiente, se realizará un replanteo de las dimensiones y nivelaciones, correspondientes a una longitud de 1,15 metros por un ancho de 0,83 metros y este se construira en concreto reforzado de 2500 PSI 3- Los muros exteriores de la Estufa Ecoeficiente será en ladrillo a la vista con medidas de 6x12x24 cm, modulados con las dimensiones de longitud de 1,15 metros, ancho de 0,83 metro y altura de 0,83 metros, con espesor del mortero de pega por 1,5 cm.
4- Los muros interiores o cuerpo de la Estufa Ecoeficiente, será de la siguiente manera: Muro donde circula el fuego en ladrillo Refractario con medidas de 5x10x20 cm, resistente a temperaturas de hasta 1400ºC, color terracota y liso por las cuatro caras; modulados con las dimensiones de longitud de 0,40 metros y altura de 0,83 metros por 3 muros, con espesor del mortero de pega por 1,5 cm; y Muros de apoyo de horno y caldero en Ladrillo Macizo cocido con medidas de 5x10x20 cm; modulados con las dimensiones de longitud de 0,35 metros y altura de 0,40 metros por 3 muros, con espesor del mortero de pega por 1,5 cm. Y en ladrillo tres hueco para la paso de calor entre cámaras y ingreso posterior de aire. 5- La chimenea debe ser instalada en lamina galvanizada calibre 18 con dos codos y tapa gorro (Ǿ:12cm x 260cm. 6- Los accesorios de la Estufa Ecoeficiente o kit herraje, se incluye además de los marcos de las puertas y puertas en lamina metálica con su sistema de cierre tipo gancho y sus respectivas bisagras, un marco de protección en el borde de la estufa. El proceso constructivo: Es el conjunto de fases, sucesivas o traslapadas en el tiempo, necesarias para materializar un proyecto de infraestructura; en este caso, para la instalación de estufas eficientes. Es importante aclarar que la ubicación de la estufa dentro de la cocina determinará el sentido de construcción de esta. El proceso constructivo que se indica en los siguientes pasos, se asume que la cámara de combustión será fijada sobre la parte izquierda del módulo, luego las medidas allí indicadas obedecen a dicha distribución espacial. No obstante, en aquellas circunstancias donde la cámara de combustión deba ser fijada sobre la parte derecha del módulo, la distribución de los demás elementos deberá adelantarse de forma inversamente proporcional. Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de la estufa fija debe seguir los siguientes pasos: 1. Se deben levantar las dos primeras hiladas de ladrillo común, empezando por las esquinas, teniendo cuidado de dejarlas niveladas, alineadas y con escuadra, igualmente con juntas de 1,5 centímetros. Se termina de nivelar el piso de la estufa con material de relleno (tierra, arena o materiales pétreos) y luego se procede a extender una capa de mortero hasta nivelar las hiladas de ladrillo. 2. Coloque la tercera hilada, empezando por la parte frontal de la estufa. Sobre esta hilada se insertarán los registros de tiraje y del depósito de cenizas, los cuales presentan un ancho de 18 cm cada uno, luego debe tenerse en cuenta estos espacios cuando se coloque la hilada de ladrillos. El registro del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 38 cm respecto del borde derecho. El espacio entre registros se complementa con ladrillo, así como el resto de la hilada. El anterior procedimiento se repite nuevamente para montar la cuarta hilada y se fijan los registros con mortero. Con los ladrillos sencillos se construye el depósito de la ceniza sobre el cual se asentará la parrilla que servirá de soporte para la leña de la cámara de combustión. A la mitad del espacio interno del cuerpo de la estufa (aprox. 47,5 cm) sobre la parte posterior, se debe colocar la guía para colocar el tubo de la chimenea, el cual se debe soportar sobre 2 ladrillos macizos, dejando un espacio de 8 a 10 cm entre ellos para que el tubo quede situado a un centímetro a cada lado.
3. Sentar las quinta y sexta hilada, asegurándose que, en dicho momento, se cuente con una altura de 42 cm respecto del piso. Sobre la sexta hilada y a una distancia de 33 cm desde el borde derecho se debe marcar el espacio donde se colocará el horno de la estufa. 4. Se procede a colocar la séptima hilada, asegurándose de dejar el espacio para el horno (aprox. 25 cm) sobre la parte frontal. Sobre esta hilada se debe demarcar el espacio para colocar la compuerta de la cámara de combustión y la entrada lateral de aire. 5. Sobre los ladrillos macizos, dispuestos en forma de “V” invertida sobre los que se colocara la chimenea, se debe instalar un ladrillo acostado con respectivas juntas para soportar el horno, además de un ladrillo común para evitar escapes de humo e introducción de otro tipo de materiales en el tiro de la chimenea. 6. Se coloca de la octava hilada de ladrillos y se instala la ventanilla de la entrada lateral de aire, la cual tiene una longitud de 18 cm y situada a la mitad del espacio definido por la cámara de combustión. Se procede a colocar la octava hilada, de forma perimetral y conformando la cámara de combustión de la estufa. Se coloca la puerta de la cámara de combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo. 7. Se terminan de colocar las dos últimas hiladas de ladrillo, garantizando que la estufa alcance una altura de aprox. 75 cm respecto del suelo. Se instala el horno en el espacio que fue definido para su emplazamiento. 8. Se instalan las dos planchas y el separador, dejando en el interior una distancia entre el horno y las planchas de 4,5 cm, para permitir que el calor y el humo tengan forma de salir y calentar los accesorios de la estufa. Por último, se instala la escuadra protectora A continuacion se presentan los planos de detalle para la construcciòn de las estufas ecoeficientes en el muncipio de Alvarado Tolima:

## PRESUPUESTO GENERAL E. MÓVIL (hidden)
Presupuesto Proyecto Tipo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Departamento Nacional de Planeación
Instalación de Estufas Ecoeficientes para Vivienda Rural
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE 100 ESTUFAS ECOEFICIENTES
2. Estufa Móvil Ecoeficiente (Dentro de la vivienda con las adecuaciones preexistentes en la cocina)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 75 | 4320 | 324000
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 324000
2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA ECO MOVIL (0,60m x 0,90m) h: 0,80m
2.1 | Estufa Ecoeficiente móvil | UND | 100 | 525815 | 52581500
3. | TALLER
3.1 | Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros). | Und | 1 | 400000 | 400000
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 53629500
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 53953500
|  | AIU |  | 28%
|  | Administración |  | 22% | 11869770
|  | Imprevistos |  | 1% | 539535
|  | Utilidad |  | 5% | 2697675
|  | Costo Total Indirecto para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  | 15106980
|  | Total Costo de Obra |  |  | 69060480
|  | Interventoría (7%) |  |  | 4834234
|  | Costo total estufa móvil |  |  | 73894714
4 | Monitoreo y Seguimiento - Esta actividad debe ser financiada y ejecutada por la entidad territorial en los tiempos establecidos en la Guía de Formulación del Proyecto Tipo para tal fin
4.1 | Monitorear los impactos del uso de las estufas ecoeficientes | Und | 100 | 75600 | 7560000
Especificaciones: La estufa móvil estará constituida por 2 planchas de hierro gris fundido reforzadas de 2 hornillas cada una, para un total de 4 hornillas. * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla redonda y/o grafil de 6.0 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), con tapa superior desmontable. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3/4 " x 1/8" y borde de esquina verticales en Angulo de 1” ¼ x 1/8". Cuerpo de la estufa (frontal, espalda, laterales y piso base) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). *Cuenta con 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla porta leña elaborada en hierro gris fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) con tapa superior desmontable . * 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 20 (0.85 mm). * Con accesorio recipiente calentador de agua de 20 cms de altura, 16 cms ancho y 16 cms de fondo con tapa y agarradera en pasta (Capacidad para 4 litros), elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 (para uso de alimentos); O parrilla asadora con su bandeja portacarbon según modelo, parrilla en acero inoxidable de 1/4" (OPCIONAL). * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa al frente y lados, con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo redondo aguas negras de 3/4" calibre 16, sujeto al chasis con distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2 mtrs de altura 10 x10 cm elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33.3 x 33.3 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa y/o grafil de 6.0 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica y pasador de ajuste en platina de 1". * Toda la estructura pintada con esmalte martillado color negro o gris acorazado, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). Toda la estufa cuenta con sistema interno de doble pared para generar una recamara de aislamiento de calor externo reutilizando la ceniza que genera la combustión de la leña, y protegida con tablón de horno de 1" para corte de fuego. * Con nivelador de 3/8" en cada un a de las patas.
Observaciones: 1. La adecuaciones preexistentes para la construcción e instalación de la Estufa Ecoeficiente, deberá contemplar con un piso nivelado (nivel 0°) con las siguientes dimensiones mínimas: largo x 1,05m, ancho x 0,73m; del mismo modo, deberá contar en la parte posterior un muro en mampostería donde se proyectara la construcción de la estufa. Esta estufa deberá contar con una cubierta para su protección (cuando se proyecte por fuera de la vivienda). 2. Los costos incluidos en este documento son de referencia. Las Entidades Territoriales deben ajustar el presupuesto con base en los precios de región. 3. Para el componente 2. Suministro e instalación de la estufa móvil, se debe presentar estudio de mercado con base en las especificaciones incluidas en el proyecto tipo. Adicionalmente, se debe verificar que la actividad incluya el anclaje y fijación al piso. La instalación de Chimenea metalica debe incluir las adecuaciones necesarias para el paso al exterior. 4. Se debe presentar la proyección para los los porcentajes de AIU, Factor Prestacional, Interventoría y FM. 5. Los precios contemplados para la construcción del presupuesto no incluyen costos de transporte. En caso de aplicar, se debe incluir el transporte de materiales a locaciones dispersas, debidamente soportado. 6. El proyecto tipo plantea la realización de un taller general de sensibilización para 100 beneficiarios. El implementador debe plantear un análisis respecto al número de talleres que se considere necesarios para la atención de la totalidad de beneficiarios incluidos en el proyecto. 7. La actividad de monitoreo de impacto por la instalación de estufas ecoeficientes debe ser adelantada por la entidad territorial en los tiempos establecidos en la Guía de Formulación del Proyecto Tipo. Se incluye el costeo como referencia.
Secretario (a) de Planeacion e Infraestructura (M.P.) |  |  | Profesional responsable estructuración del proyecto (M.P.)
Profesional responsable interventoría estructuración (M.P.)

## PRESUPUESTO ESTUFA MÓVIL (hidden)
Presupuesto Proyecto Tipo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Departamento Nacional de Planeación
Instalación de Estufas Ecoeficientes para Vivienda Rural
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
2. Estufa Móvil Ecoeficiente (Dentro de la vivienda con las adecuaciones preexistentes en la cocina)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo. | M2 | 0.75 | 4320 | 3240
Subtotal Preliminares |  |  |  |  | 3240
2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA ECO MOVIL (0,60m x 0,90m) h: 0,80m
2.1 | Estufa Ecoeficiente móvil | UND | 1 | 1525815 | 1525815
3. | TALLER
3.1 | Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros). | Und | 1 | 4000 | 4000
Subtotal Construcción |  |  |  |  | 1536295
Costo Total Directo para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  |  |  | 1539535
|  | AIU |  | 30%
|  | Administración |  | 24% | 369488
|  | Imprevistos |  | 1% | 15395
|  | Utilidad |  | 5% | 76977
|  | Costo Total Indirecto para (1) Estufa Ecoeficiente |  |  | 461860
|  | Total Costo de Obra |  |  | 2001395
|  | Interventoría (7%) |  |  | 140098
|  | Costo total estufa móvil |  |  | 2141493
Especificaciones: La estufa móvil estará constituida por 2 planchas de hierro gris fundido reforzadas de 2 hornillas cada una, para un total de 4 hornillas. * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla redonda y/o grafil de 6.0 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), con tapa superior desmontable. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3/4 " x 1/8" y borde de esquina verticales en Angulo de 1” ¼ x 1/8". Cuerpo de la estufa (frontal, espalda, laterales y piso base) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). *Cuenta con 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla porta leña elaborada en hierro gris fundido, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) con tapa superior desmontable . * 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 20 (0.85 mm). * Con accesorio recipiente calentador de agua de 20 cms de altura, 16 cms ancho y 16 cms de fondo con tapa y agarradera en pasta (Capacidad para 4 litros), elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 (para uso de alimentos); O parrilla asadora con su bandeja portacarbon según modelo, parrilla en acero inoxidable de 1/4" (OPCIONAL). * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa al frente y lados, con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo redondo aguas negras de 3/4" calibre 16, sujeto al chasis con distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2 mtrs de altura 10 x10 cm elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33.3 x 33.3 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa y/o grafil de 6.0 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica y pasador de ajuste en platina de 1". * Toda la estructura pintada con esmalte martillado color negro o gris acorazado, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). Toda la estufa cuenta con sistema interno de doble pared para generar una recamara de aislamiento de calor externo reutilizando la ceniza que genera la combustión de la leña, y protegida con tablón de horno de 1" para corte de fuego. * Con nivelador de 3/8" en cada un a de las patas.
Observaciones: 1. La adecuaciones preexistentes para la construcción e instalación de la Estufa Ecoeficiente, deberá contemplar con un piso nivelado (nivel 0°) con las siguientes dimensiones mínimas: largo x 1,05m, ancho x 0,73m; del mismo modo, deberá contar en la parte posterior un muro en mampostería donde se proyectara la construcción de la estufa. Esta estufa deberá contar con una cubierta para su protección (cuando se proyecte por fuera de la vivienda). 2. Los costos incluidos en este documento son de referencia. Las Entidades Territoriales deben ajustar el presupuesto con base en los precios de región. 3. Para el componente 2. Suministro e instalación de la estufa móvil, se debe presentar estudio de mercado con base en las especificaciones incluidas en el proyecto tipo. Adicionalmente, se debe verificar que la actividad incluya el anclaje y fijación al piso. La instalación de Chimenea metálica debe incluir las adecuaciones necesarias para el paso al exterior. 4. Se debe presentar la proyección para los porcentajes de AIU, Factor Prestacional, Interventoría y FM. 5. Los precios contemplados para la construcción del presupuesto no incluyen costos de transporte. En caso de aplicar, se debe incluir el transporte de materiales a locaciones dispersas, debidamente soportado. 6. El proyecto tipo plantea la realización de un taller general de sensibilización para 100 beneficiarios. El implementador debe plantear un análisis respecto al número de talleres que se considere necesarios para la atención de la totalidad de beneficiarios incluidos en el proyecto. 7. La actividad de monitoreo de impacto por la instalación de estufas ecoeficientes debe ser adelantada por la entidad territorial en los tiempos establecidos en la Guía de Formulación del Proyecto Tipo. Se incluye el costeo como referencia.
Secretario (a) de Planeacion e Infraestructura (M.P.) |  |  | Profesional responsable estructuración del proyecto (M.P.)
Profesional responsable interventoría estructuración (M.P.)

## APU ESTUFA MÓVIL! (hidden)
MUNICIPIO: |  |  | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ABRIL DE 2021
PROYECTO: | INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL
ACTIVIDAD: | Localización y Replanteo |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[6 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR |  |  | % | 3927.3333 | 0.1 | 392.7333 |  | ajustado rendimiento
[6 empty] | Sub-Total | 392.7333
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso o Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Cuadrilla AA 1Of+1Ay (Albañilería) |  |  | HC | 23564 | 6 | 3927.3333
[6 empty] | Sub-Total | 3927.3333 |  | 3927.3333 | 0.9 | 3534.6
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 4320
PROYECTO: | INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL | [9 empty] | 3534.6 | 4524.288
ACTIVIDAD: | Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros). |  |  |  |  | ITEM: | 3.1
[6 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Video Beam |  |  | 1 | 30000 | 1 | 30000
[6 empty] | Sub-Total | 30000
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Kit Papeleria (listado asistencia, compromisos, etc) |  |  | UND | 20000 | 1 | 20000
Refrigerios |  |  | UND | 2000 | 100 | 200000
[6 empty] | Sub-Total | 220000
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | und-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Talleristas |  |  | 2 | 75000 | 1 | 150000
[6 empty] | Sub-Total | 150000 |  | 150000
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 400000 | 16000 | 325000
PROYECTO: | INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA VIVIENDA RURAL
ACTIVIDAD: | Monitorear los impactos del uso de las estufas ecoeficientes |  |  |  |  | ITEM: | 4.1 |  | 4.1
[6 empty] | UNIDAD: | UND |  | UND
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0 |  | 0
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Kit Papelería (tabla, lapicero, papelería, etc.) |  |  | UND | 14000 | 0.1 | 1400
Impresión encuesta |  |  | UND | 3000 | 1 | 3000
[6 empty] | Sub-Total | 4400 |  | 17800
III. TRANSPORTES
|  | Vol. Peso o Cant. | Distancia | und-Km | Tarifa | Valor-Unit.
Transporte (moto con combustible) |  |  |  | 1 | 24000 | 24000
[6 empty] | Sub-Total | 24000 |  | 25000
IV. MANO DE OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Profesional técnico - Incluye prestaciones sociales |  |  | 1 | 47200 | 1 | 47200
[6 empty] | Sub-Total | 47200 |  | 47200
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 75600 |  | 90000
Secretario (a) de Planeacion e Infraestructura (M.P.) |  |  |  | Profesional responsable estructuración del proyecto (M.P.)
Profesional responsable interventoría estructuración (M.P.)

## ESPECIFICACIONES ESTUFA MOVIL (hidden)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA MOVIL ECOEFICIENTE COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES RURALES
Las Estufas Ecoeficientes para leña deben instalarse de acuerdo a las especificaciones del proveedor y deben contener como mínimo los siguientes requisitos:
Adecuaciones preexistentes: 1- El piso donde se instalará la Estufa Ecoeficiente, deberá estar nivelado (nivel 0°) en material rígido, sea en concreto o baldosín y tener un muro lateral de 1 metro de alto. En caso contrario, se deberá realizar las adecuaciones correspondiente. 2- La dimensiones mínimas para la instalación de la Estufa Ecoeficiente, deberá contener como placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), un mínimo de ancho de 0,70 metros por un mínimo de largo de 1,00 metro. 3- Donde se ubicara la Estufa Ecoeficiente deberá tener un muro en mampostería posterior a la Estufa y un muro lateral de confinamiento de 1,00 metro de altura, deberá tener una cubierta de protección cuando se proyecte por fuera de la vivienda y muros de confinamiento alrededor (laterales y frente).
Especificaciones de instalación de Estufa Ecoeficiente: 1- La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda, ubicada en un rincón y donde lo especifique el propietario de la vivienda, cumpliendo con las adecuaciones preexistentes anteriormente expuesto; adosándose contra el muro de mampostería y que cuente con las mejores condiciones para el confinamiento de la estufa 2- Las dimensiones mínimas para la instalación de la Estufa Ecoeficiente, se realizará un replanteo de las dimensiones y nivelaciones, correspondientes a una longitud de 1,00 metro por un ancho de 0,70 metros y un muro lateral de confinamiento de 1,00 metro de alto por 0,70 metros de ancho. Dimensiones requeridas para la instalación de la Estufa Ecoeficiente. Las demás especificaciones de instalación de la Estufa Ecoeficiente, las planteadas por el proveedor y constructor de la estufa.