## P.C
PLAN DE CONTINGENCIA
OBJETIVO | Establecer acciones correctivas para mitigar el atraso generado en el proyecto de construcción del Hospital Divino Niño de Rivera, ejecutando las actividades necesarias para alcanzar el estado de demolición proyectado, dentro del actual periodo.
JUSTIFICACIÓN | Debido a retrasos administrativos y condiciones externas para cumplir con la planificación global del contrato, se hace necesario implementar un plan de contingencia que permita ejecutar actividades prioritarias, especialmente las relacionadas con la demolición durante este periodo.
FECHA | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES
| 1 | PRELIMINARES (SUMINISTRO E INSTALACION)
| 1.1. | Suministro e instalacion de cerramiento provisional en fibra de polipropileno | ml | 161.55 | TERMINADA
| 1.2. | Localización y replanteo | m2 | 1142.65 | TERMINADA
2025-06-01 | 1.3. | Demolición de infraestructura existente en el área de ocupación de la nueva torre. Incluye desmonte de elementos no estructurales, cubiertas, estructuras metálicas, desmonte de instalaciones eléctricas, desmonte de instalaciones de agua potable y actividades inherentes de la demolición del área intervenida; incluye retiro y disposición final de escombros. | m2 | 1018.16 | EN EJECUCION DURANTE PERIODO DE JUNIO
2025-06-01 | 1.4. | Demolición de mampostería en ladrillo para conexión del edificio existente. Incluye trasiego hasta sitio de disposición de escombros por parte hospital | m2 | 12 | POR EJECUTAR
| 1.5. | Retiro de material sobrante y escombros | m3 | 6157.94 | POR EJECUTAR
| 1.6. | Suministro e instalación de polisombra negra para proteccion de fachada sobre el exterior | m2 | 510.92 | TERMINADA
| 1.7. | Poda de arboles. Tipo I | Und | 5 | TERMINADA
RECURSOS | 1 residente de obra, 1 auxiliar de residente, 1 maestro de obra, 4 ayudantes y 1 profesional sst.
HERRAMIENTAS | Herramientas manuales (barras, macetas de 6lbs, carretillas, pulidora, palas)