MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”]

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Incremento inesperado en el valor de la ración por razones exógenas al contrato | Afectación en la prestación del servicio | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Contratista: Intercambios de materia prima permitidos de acuerdo a la normatividad vigente, Entidad: ajuste de precios en caso de no ser posible el intercambio. | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento permanente por parte del contratista y comunicación oportuna a la entidad. | MENSUAL |
| 2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Vencimiento o mala conservación de los alimentos suministrados ligada a deficiente conservación y mala manipulación de los productos que pueda producir intoxicación a los usuarios del programa. | Suspensión del servicio por cierre de la IED por intoxicación de los beneficiarios. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento frecuente por parte del supervisor o interventor a la aplicación del lineamiento técnico. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del supervisor a la aplicación del lineamiento técnico. | MENSUAL |
| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Daños, hurto parcial o pérdidas totales de los bienes a suministrar por parte del contratista, causados en el lugar de ejecución del contrato, en bodegas o durante el transporte de los alimentos. | Demoras e interrupción en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Mantener asegurado los bienes muebles e inmuebles mediante pólizas de seguros. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Revisión de pólizas de aseguramiento. | AL INICIO DEL CONTRAT O |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES- POLITICOS | Problemas socio- Políticos como, terrorismo, delincuencia, actividad proselitista, huelgas, coacción o intimidación en contra de los actores del programa de alimentación escolar PAE. | Suspensión del programa temporalmente | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Acuerdos entre el operador y la Entidad para la suspensión temporal del servicio. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación. |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACION AL | Cese de actividades que impidan la prestación del servicio por parte de los docentes. | Cambios en el calendario escolar por ende en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD | La entidad informará al operador las modificaciones al calendario escolar, y con apoyo de la supervisión se acordarán las condiciones del reinicio de la ejecución. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación. |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIALES- POLITICOS | Huelga en el sector transporte que impida la prestación del servicio de manera oportuna. | Afectación y retrasos en la prestación del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Suspensión Temporal del servicio de común acuerdo entre el operador y la entidad. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación. |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS DE LA NATURALEZ A | Condiciones climáticas adversas que dificulten la prestación del servicio, durante la ola invernal. | Suspensión temporal del servicio. | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Estudio conjunto de las alternativas para la prestación del servicio, y aplicar planes de contingencia. | POSIBLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCÍÓN DEL CONTRATO | Reuniones Entidad - Contratista | Cuando se presente la situación. |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES - POLÍTICOS | Plan de Alternancia Educativa o nuevas estrategias definidas para los beneficiarios del PAE | Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría | PROBABLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA– ENTIDAD | La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental, y acordarán los ajustes a las condiciones iniciales del contrato y/o las raciones | POSIBLE | MODERADO | 7 | RIESGO ALTO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores | Cuando se presente la situación |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES - POLÍTICOS | Situación imprevisible de nueva pandemia y/o mutación del COVID-19 | Declaratorias de emergencia sanitarias, suspensión temporal del programa, Cambios de modalidad de alimentos a ofrecer, modificaciones contractuales Operador e Interventoría | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA– ENTIDAD | La Entidad Comunicará al Operador las nuevas directrices establecidas por los Gobiernos Nacional y Departamental, y en conjunto definirán la alternativa de ejecución del plazo que reste al contrato | POSIBLE | MODERADO | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores | Cuando se presente la situación |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONALES | Presentación de documentos con información inexacta o presuntamente falsos, colusión o inhabilidades e incompatibilidades de los proponentes | Afectación al principio de selección objetiva, y probable inducción a error a los funcionarios de la Entidad | PROBABLE | MAYOR | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Contratista: exigencia de los deberes y la buena fe. Entidad: Estructuración de reglas del pliego de condiciones que garanticen la selección objetiva del contratista y la inducción a error del ordenador del gasto | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | EVALUACIÓN DE OFERTAS | ADJUDICACIÓN | Revisión de la evaluación del comité por parte del ordenador del gasto | Una sola vez durante la etapa descrita |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Inexistencia de proveedor local o compras locales | Afectación de las metas del PAE en la sociedad civil | PROBABLE | MODERADO | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Contratista: búsqueda activa de proveedores locales en municipios o regiones con las que se tenga concurbación Entidad: promover las acciones de corresponsabilidad con la Secretaría de agricultura, Cámara de Comercio y demás entidades e instancias pertinentes | POSIBLE | MENOR | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA-ENTIDAD | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento por parte del Supervisor de los contratos de los operadores y/o interventoría – Reuniones con los Operadores | Cuando se presente la situación |