## Hoja1
OBJETO CONTRACTUAL: Renovación de soporte, garantía, mantenimiento y licenciamiento del hardware y software CISCO que conforma la infraestructura tecnológica de redes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), así como la adquisición de nuevos componentes de red.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Perdicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada planeación del proceso de contrtación | insatisfacción de la necesidad que originó el proceso de contratación. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Los profesionales de la Subdirección de infraestructira Tecnológica han determinado los servicios y especificaciones tecnicas de cada uno de ellos, de modo que a través de los mismos se logre la cabal satisfacción de la necesidad que pretende atender la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | En la fecha de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | En la fecha de publicación del Pliego de condiciones | Mediante la realización de mesas de trabajo con participación del área desde la cual nace la necesidad y el GIT de Gestión Contractual y quien hace seguimiento la PAA | Mínimo una vez previo a la aprobación de la contratación por el Comité respectivo
2 | Específico | Interno | Planeación | Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de selección | Responsabilidad penal y/o disciplinaria para los funcionarios y/o colaboradores de la Entidad, cuya competencia funcional esté relacionada con la definición de la modalidad de selección. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Mediante la aplicación rigurosa de la normatividad vigente y de los procesos y procedimientos en materia de gestión contractual adoptados por la Entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | En la fecha de elaboración del Plan Anual de Adquisiciones - PAA | En la fecha de publicación del Pliego de condiciones | Mediante la realización de mesas de trabajo con participación del área desde la cual nace la necesidad y el GIT de Gestión Contractual y quien hace seguimiento la PAA | Mínimo una vez previo a la aprobación de la contratación por el Comité respectivo
3 | Especifico | Externo | Selección | Económico | Mal cálculo por parte del contratista de sus costos, presentando ofertas artificialmente bajas o sobrecosteando los servicios a prestar | Sobrecostos en el que debe incurrir la Entidad para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo y/o por desequilibrio a favor del contratista, contituyendo un detrimento al patrimonio público. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor y Entidad | Tomar las medidas necesarias para adelantar un riguroso análisis económico y financiero, de tal manera que, estime y conozca los costos e ingresos verdaderos del contrato estimando adecuadamente su oferta, asimismo, la aplicación del principio de planeación en cuanto a realizar los estudios que le permitan a la Entidad tener información real de los servicios que satisfaga la necesidad previamente delimitada por la entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Proveedor y Entidad | Desde la estructuración del proceso de selección | En la fecha de cierre del proceso de selección | Revisando la oferta con todos los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestación del servicio ofrecido | A la fecha presentación oferta y evaluación
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo de entrega de los servicios contratados | Indisponibilidad de los servicios requerido por el IGAC y/o fallas o falta en la disponibilidad en los equipos y soluciones de Seguridad Perimetral | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Aplicar protocolo, buenas prácticas de la industria, las directrices de los fabricantes, la normatividad y regulación tecnica aplicable, Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de estructuración y presentación tanto de la cotización y oferta de los servicios objeto del contrato | Plazo fin de ejecución del contrato | Actividades de Vigilancia, Seguimiento, Control tecnico y funcional | Permanente durante el plazo de vigencia de los servicios
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos | Sobrecostos en el que debe incurrir el IGAC para gestionar el bajo desempeño y cumplimiento de los requerimientos de órden tecnico de los bienes y servicios adquiridos, impidiendo el cuplimiento de las metas y servicios a los clientes internos y externos de la entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor y Entidad | Aplicar protocolo, buenas prácticas de la industria, las directrices de los fabricantes, la normatividad y regulación tecnica aplicable, Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Proveedor y Entidad | En la fecha de recepción de los bienes y servicios requeridos | Plazo fin de ejecución del contrato | Actividades de Vigilancia, Seguimiento, Control tecnico y funcional | Permanente durante el plazo de ejecución del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en la TRM entre la fecha de la adjudicación y la entrega de los bienes objeto del contrato | Variación en el precio de los bienes y servicios contratdos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | El precio de la Oferta no está sujeto a reajustes y el Proveedor debe crear sus propios mecanismos de cobertura | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | En la fecha de legalización del contrato | Plazo fin de ejecución del contrato | Seguimiento al comportamiento de la TRM | Permanente durante el plazo de ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de servicios por fallas atribuidas al contratista | Posible denegación en la prestación de los servicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Aplicar protocolo, buenas prácticas de la industria, las directrices de los fabricantes, la normatividad y regulación tecnica aplicable, Aplicación de ANS y Sanciones por incumplimiento previstas en el Contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Desde la fecha de inicio del contrato | Fecha final de ejecución del contrato | Actividades de Vigilancia, Seguimiento, Control tecnico y de desempeño de las Soluciones de seguridad Perimetral implementadas | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Incumplimiento en el pago a las personas vinculadas al contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, insatisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Revisión de la oportunidad de los pagos a las personas vinculadas al contrato. En caso de que se requiera, hacer efectivas las garantías establecidas en la contratación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al inicio de la ejecución del contrato. | Fecha final de ejecución del contrato | A través de reuniones de seguimiento del contrato | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la atención de garantías o soporte | Posible denegación en la prestación del servicio y fallas de seguridad de la información | 2 | 2 | 4 | Bajo | Proveedor | Aplicación de acuerdos de niveles de servicio y pólizas de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Proveedor | Al recibo a satisfacción por parte de la Entidad | Fecha final de prestación de los servicios | Actividades de Supervisión | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Bajo rendimiento en las soluciones implementadas por deficiencias y/o no aplicación de las recomendaciones del fabricante en las configuraciones de las mismas. | Bajo desempeño de las soluciones instaladas que impacten en la funcionalidad de las mismas | 2 | 2 | 4 | Medio | Proveedor | Validación y aplicación de pruebas de las configuraciones a las soluciones adquiridas y/o implementadas | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Proveedor | En la etapa de instalación, configuración y pruebas | Al finalizar la etapa de puesta en operación y estabilización | Seguimiento al desempeño de las soluciones adquiridas | Permanente