## POAL 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL LOCAL DEL CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD 2026 SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD SECRETARÍA TÉCNICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD
Objetivos PPDB | 1. Adoptar medidas para el desarrollo de capacidades, la autonomía y la atención integral, diversa y diferencial, de las personas con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad
CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MES
LINEA ESTRATEGICA 1 | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES LIDERES | INTEGRANTES COMISION | MARZO | AVANCE % PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | AVANCE % SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPT | AVANCE % TERCER TRIMESTRE | OCT | NOV | DIC | AVANCE % CUARTO TRIMESTRE | SUMATORIA AVANCE % GENERAL EN LA VIGENCIA
Acciones intersectoriales que promueven la inclusión social, laboral y productiva. | Participación de emprendimientos de PcD en espacios locales de comercialización. | Construcción de base de datos local de emprendimientos de personas con discapacidad presentes en la localidad con base en la información recolectada por las entidades competentes. | IPES - | SDC - SDM - SDIS - Subred S - SDCRD
|  | A traves de una transferencia de conocimientos se pretende promover la participacion a ferias de emprendimientos con apoyo de las unidades productivas convocadas a partir de la base de datos construida, en la misma se ambiciona brindar una orientación en el espacio en temas de Marketing digital, ventas, presupuestos entre otros. | IPES | SDC - SDM - SDIS - Subred S - SDCRD
Objetivos PPDB | 2. Garantizar la participación y representación de las personas con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MES
LINEA ESTRATEGICA 2 | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES LIDERES | INTEGRANTES COMISION | MARZO | AVANCE % PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | AVANCE % SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPT | AVANCE % TERCER TRIMESTRE | OCT | NOV | DIC | AVANCE % CUARTO TRIMESTRE | SUMATORIA AVANCE % GENERAL EN LA VIGENCIA
Acciones para la articulación del SDD entorno a la implementación de la PPBD. | Socialización del trazador presupuestal y avance del Plan de Acción de la PPDB conforme a lo establecido en el Decreto 647 de 2025. | 1. Presentación semestral del informe de seguimiento al plan de acción de la PPDB 2. Socialización semestral del trazador presupuestal publicado por la Secretaría Distrital de Planeación. | SDIS | SUBRED IDEPAC ALS DILE HABITAT IDRD MOVILIDAD REPRESENTANTES - SUBRED
| implementación, seguimineto y acompañamiento de los actores del CLD (delegados institucionales y represntantes de discapacidad) a la realización del crso virtual de "capacitación de la aplicación del enfoque diferencial de discapacidad" | Realización del curso por parte de los actores del CLD implementación, seguimineto y acompañamiento de los actores del CLD (delegados institucionales y represntantes de discapacidad) | SDIS | SUBRED IDEPAC ALS DILE HABITAT IDRD MOVILIDAD REPRESENTANTES
| Seguimiento, implementación de la oferta Bogotá Discapacidad - OBD | 1. Seguimiento a la actualizacón a la oferta Bogotá discapacidad que contempla la oferta local de manera semestral 2. Encuentro de Participación ciudadana a la presentación de la OBD y manejo de consulta del aplicativo OBD 3. Jornadas de apoyo orientación ante el trámite de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de Personas con discapacidad | SDIS | SUBRED IDPAC ALS DILE HABITAT IDRD MOVILIDAD REPRESENTANTES
| Fortalecimiento en PPDB | Realizar una actividad de fortalecimiento en PPDB para los representantes | SDIS | SUBRED IDEPAC ALS DILE HABITAT IDRD MOVILIDAD REPRESENTANTES
| Espacios de socialización para la apropiación de la de la PPBD acuerdo 647 de 2025 a realizar con comunidad | Realizar una actividad lúdica y dinámica de fortalecimineto en PPBD para personas con discapacidad, personas cuidadras, y comunidad en general favoreciendo el proceso de inclusión | SDIS | SUBRED IDEPAC ALS DILE HABITAT IDRD MOVILIDAD REPRESENTANTES
Objetivos PPDB | 2. Garantizar la participación y representación de las personas con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad en diferentes escenarios y espacios, en condiciones de igualdad y equidad, con paridad.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MES
LINEA ESTRATEGICA 3 | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES LIDERES | INTEGRANTES COMISION | MARZO | AVANCE % PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | AVANCE % SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPT | AVANCE % TERCER TRIMESTRE | OCT | NOV | DIC | AVANCE % CUARTO TRIMESTRE | SUMATORIA AVANCE % GENERAL EN LA VIGENCIA
Actualización normativa local con base en la modificación del Acuerdo 505 de 2012 | Participación en la fase de consulta ciudadana del proceso de actualización normativa según la línea distrital. | Realización de una sesión ordinaria o extraordinaria para participar en la implementación de la metodología | Alcaldía Local | No Aplica
| Socializar, revisar y actualizar con base en los lineamientos distritales el reglamento interno del CLD. | Reglamento interno actualizado | Alcaldía Local | Representantes del CLD y delegados Institucionales
Objetivos PPDB | 4. Acciones afirmativas para la garantía de derechos y estrategias de transformación de paradigmas, estereotipos y representaciones sociales que fortalezcan el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, incentivando la toma de conciencia social.
CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MES
LINEA ESTRATEGICA 4 | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES LIDERES | INTEGRANTES COMISION | MARZO | AVANCE % PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | AVANCE % SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPT | AVANCE % TERCER TRIMESTRE | OCT | NOV | DIC | AVANCE % CUARTO TRIMESTRE | SUMATORIA AVANCE % GENERAL EN LA VIGENCIA
Acciones afirmativas para la transformación de paradigmas y representaciones sociales de la discapacidad | Realizar una toma cultural que de respuesta a la transformación de paradigmas y representaciones sociales de la discapacidad | 1. Festival de colores (Octubre) es una estrategia de intervención comunitaria orientada a promover la inclusión y resignificación de la discapacidad mediante actividades lúdicas y artísticas que facilitan la participación abierta de la ciudadanía. visibilizando la diversidad funcional a través de dinámicas simbólicas que fortalecen la sensibilización social y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad en el territorio. | SDCRD | ALS - IDRD - Movilidad - Representante D.C
Objetivos PPDB | 5. Fortalecer las redes de apoyo y cuidado de las personas con discapacidad a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, institucionales y sociales, bajo los principios de autonomía e independencia, en el marco de la garantía de sus derechos
CRONOGRAMA ACTIVIDADES POR MES
LINEA ESTRATEGICA 5 | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTIDADES LIDERES | INTEGRANTES COMISION | MARZO | AVANCE % PRIMER TRIMESTRE | ABRIL | MAYO | JUNIO | AVANCE % SEGUNDO TRIMESTRE | JULIO | AGOSTO | SEPT | AVANCE % TERCER TRIMESTRE | OCT | NOV | DIC | AVANCE % CUARTO TRIMESTRE | SUMATORIA AVANCE % GENERAL EN LA VIGENCIA
Acciones para promover la autonomía de las personas con discapacidad, el fortalecimiento de sus redes de apoyo y cuidado | Acciones de impacto local para el reconocimineto y redistribución de las labores del cuidado, con diferentes momentos donde se abordaran acciones de cuidado itinerante, comunitario y transformaciones culturales. | Evento de impacto local en el marco de la conmemoración del 24-07 en torno al reconocimiento y redistribución de las labores de cuidado. | SDM | Subred. I
Note on C6: TATIANA: Se sugiere que para promover el fortalecimiento de los emprendimientos, se realice una jornada de capacitación en temas relaciondos con marketing, ventas, presupuesto (gastos hormiga), en el mismo día de la feria pero una hora antes para diferenciar los espacios.
Note on C12: TATIANA: Se incluyó acá la acción de la línea #1 por pertinencia
Note on C23: TATIANA: Desarrollarlo mejor

## DISTRIBUCION COMISIONES
N° | DENOMINACIÓN COMISIONES | Alcaldía | ESE | DILE | SLIS | SDCRD | SDM | SDHT | IPES | IDPAC | IDRD | JAL | SDMujer | Representantes | TOTAL INTEGRANTES
Comisión N° 1 | Acciones intersectoriales que promueven la inclusión social, laboral y productiva. |  | X |  | X | X | X |  | X | [5 empty] | 3
Comisión N° 2 | Acciones para la articulación del SDD entorno a la implementación de la PPBD. | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  |  | 7
Comisión N° 3 | Actualización del marco normativo del Sistema Distrital de Discapacidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
Comisión N° 4 | Acciones afirmativas para la transformación de paradigmas y representaciones sociales de la discapacidad | X |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 1.MARBELLE | 4
Comisión N° 5 | Acciones para promover la autonomía de las personas con discapacidad, el fortalecimiento de sus redes de apoyo y cuidado |  | X | [9 empty] | X |  | 1
TOTAL |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2