## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de Total general por Operador | Suma de Total general por Operador2
Andrea Ximena Ramos Castillo
Restitución de Derechos | 4165000000 | 1.344%
Conectividad Comunitaria para el cambio | 19768685978.041 | 6.377%
Nelson Francisco Rincon Moren
Infraestructura Social para el cuidado | 3310719932.1105 | 1.068%
Restitución de Derechos | 14274853631.3075 | 4.605%
Conectividad Comunitaria para el cambio | 24145323713.5291 | 7.789%
Terminación de infraestructura | 70406253882.5582 | 22.71%
Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Economía Solidaria | 75971065101.0876 | 24.51%
Samira Guerrero Rojas
MCH | 22800000000 | 7.355%
Bonny Bianey Aguirre Bedoya
Costos operativos | 14645713929 | 4.724%
Carmen Bello
Conectividad Comunitaria para el cambio | 1442875922 | 0.4654%
Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo
Respaldo Presupuestal | 11486166124.2 | 3.705%
Pasivos Exigibles | 36235104200.02 | 11.69%
Roque Luis Conrado Imitola
Conectividad Comunitaria para el cambio | 11348237586.4859 | 3.661%
Total general | 310000000000.3398 | 100%

## Informe - Resumen
PRESUPUESTO 2026 DIH - SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS
MES EN EL QUE EL RECURSO ESTÁ COMPROMETIDO Y SUSCRITO
| OPERADOR / ITEM | CATEGORÍA | Enero | Marzo | Mayo | Junio | Total general por Operador | RP | % Avance Compromiso | OBSERVACIONES
| Costos operativos 90%* Avance: 84% de Avance por rubros ( 11 de 13 objetos de gastos) Avance: 96% de Avance por recursos ( $ 14.052.463.929 de $ 14.645.713.929) ARL - Comunicaciones-CPS-Viaticos - Tiquetes - Transporte Operador Adición Tiquetes - Adición Viaticos Funcionarios - Adición Viaticos Contratistas | Costos operativos | 11906409512.85 |  | 1002466810 | 1736837606.15 | 14645713929 |  | 90% | Bonny Bianey Aguirre Bedoya: En el marco del seguimiento integral a la ejecución de recursos del Departamento, se evidenció avance en los pagos y obligaciones de contratos de prestación de servicios, claridad en las adiciones para desplazamientos y viáticos de contratistas y funcionarios —pendientes de expedición formal de CDP—, validación en curso del rubro de tiquetes por la Secretaría General, ejecución del Transporte con Conductor bajo órdenes de compra de Colombia Compra Eficiente con el CDP 6226 y cuentas de cobro en proceso de radicación, vigencia del CDP 8726 por $140.000.000 para acciones logísticas y firma del Contrato UT VISIÓN DPS 2026 No. 783 - FIP por $5.656.611.508 aún pendiente de registro presupuestal, así como la confirmación de que los $500.000.000 destinados al Plan Estratégico de Comunicaciones mediante el Contrato Interadministrativo 169 DPS 2026 con el Canal TRO se encuentran totalmente comprometidos, ejecutados y pagados.
| Adición a Interventoría con la INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU ( la Gobernación Cundinamarca municipio ROVIRA) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  | 442875922 |  |  | 442875922 |  | 100% | Carmen Bello: La supervisora Angelica Pecha no ha podido solicitar el desembolso xq el ICCU adquirió la póliza pero esta en proceso de pagarla, entonces sin el recibo de pago no la puede subir a la plataforma secop ii para su aprobación. Se realizó seguimiento por escrito la respuesta de la semana antepasada, sin embargo el 11 may tuvieron reunión presencial donde tocan el tema
| Pasivos exigibles 21%* Avance: 17% de Avance por trámite (12 de 71 trámites) Avance: 25% de Avance por recursos ( $ 9.196.980.879 de $ 36.235.104.200,02) | Pasivos Exigibles |  |  | 9196980879.54 | 27038123320.46 | 36235104200 |  | 25.38% | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo:
| Enterritorrio | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  | 24145323713.5291 |  | 24145323713.5291 |  | 30% | Nelson Francisco Rincon Moren:
| Enterritorrio | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Economía Solidaria |  |  | 75258689738.7976 | 712375362.29 | 75971065101.0876 |  | 30% | Nelson Francisco Rincon Moren: Del total, sólo son $712.375.362,29 de Adición 069 FIP 2012 y el resto de $74.546.314.376,5076 de 911 FIP 2024 en trámite el OtroSí
| Enterritorrio | Infraestructura Social para el cuidado |  |  | 3310719932.1105 |  | 3310719932.1105 |  | 30% | Nelson Francisco Rincon Moren: Adición Enterritorio 911 FIP 2024 - Estado: En proceso del otroSi
| Enterritorrio | Restitución de Derechos |  |  | 14274853631.3075 |  | 14274853631.3075 |  | 30% | Nelson Francisco Rincon Moren: Adición Enterritorio 911 FIP 2024 - Estado: En proceso del otroSi
| Enterritorrio | Terminación de infraestructura |  |  | 70406253882.5582 |  | 70406253882.5582 |  | 30% | Nelson Francisco Rincon Moren: Adición Enterritorio 911 FIP 2024 - Estado: En proceso del otroSi
| Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (MCH) 1%* Avance: 0% de Avance por proyectos ( 0 de 12 proyectos) Avance: 0% de Avance por recursos ( $0 de $22.800.000.000) Se reiteró la necesidad de contar con un documento formal que consolide de manera integral el estado actual del proceso, las propuestas metodológicas, los riesgos identificados y el cronograma, enfatizando que este insumo resulta indispensable para la adecuada toma de decisiones por parte del Subdirector. | MCH |  |  |  | 22800000000 | 22800000000 |  | 0% | Samira Guerrero Rojas: Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| CRIHU - Construcción de infraestructura tipo placla huella en el territorio ancestral del Consejo Regional Indígena del Huila, zona rural de los municipios de La Plata,Iquira, Pitalito del Huila | Restitución de Derechos |  |  |  | 4165000000 | 4165000000 |  | 10% | Andrea Ximena Ramos Castillo:Mesa 14/05 se comprometen a realizar las visitas sociales en mayo-jun; Se comprometieron a entregar la documentación la 2da semana de Jun.
| Municipio San Juan del Cesar | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 3184422556 | 3184422556 |  | 5% | Roque Luis Conrado Imitola: En Trámite para 378 adición; rubiela.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co; La Inversión en paabs actualmente es de $2.074.250.536, sin embargo, el valor total requerido es de: $2.437.343.166. Se tomaran de lo programado en respaldo presupuestal la apropiación de $363.092.630. Carlos Nuñez ; comité semana pasada para la expedición CDP; pendiente que Rubiela envíe el vto bueno para aprobación del CDP
| Gobernación Huila | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 167461614 | 167461614 |  | 30% | Andrea Ximena Ramos Castillo: Adición a interventoría 681 FIP 2025 Supervisor JOSE WILSON IBAÑEZ GIL, ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO CRISTIAN SANTANA, FECHA TERMINACIÓN CONVENIO 31/12/2026; En proceso de trámite por parte de la supervisión de convenio. Firmado en Secop el 05/05/2026
| ASOCIACION DE CABILDOS ZONA IPIALESACIZI -Adición 909 FIP 2024 | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 9399202181.4904 | 9399202181.4904 |  | 10% | Andrea Ximena Ramos Castillo: Adición 909 FIP 2024 Superivsora Maritza Alpala
| Mejoramiento de Conectividad comunitaria para el cambio 1%* Avance: 0% de Avance por proyectos ( 0 de 5 proyectos) Avance: 0% de Avance por recursos ( $0 de $19.365.837.213,04) Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) Boyacá-Caldas Huila-Neiva Santander-Puente Nacional Bolívar-SAN ESTANISLAO BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLIVAR | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 19365837213.0365 | 19365837213.0365 |  | 0% | Roque Luis Conrado Imitola /Andrea Ximena Ramos Castillo: wilson.casas@prosperidadsocial.gov.co; rubiela.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co Gina Toro Responsable
| Respaldo a Interventorías Vigentes(408 FIP 2021, 410 FIP 2021, 411 FIP 2021) | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 2245676817.2 | 2245676817.2 |  | 18,73% | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo: Se revisó Certificado de legalidad del convenio 408 de 2021 corrspondiente a un valor de $420.668.168,00
| Respaldo a convenios Vigentes | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 7922153888 | 7922153888 |  | 5% | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo:
| AMPARAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 344 FIP 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 229057531 | 229057531 |  | 5% | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo: El recurso programado corresponde al hito de desembolso número (70%). El saldo restante se encuentra programado con cargo a los recursos provenientes del traslado presupuestal, los cuales se espera queden apropiados a más tardar el 20 de febrero. En consecuencia, una vez se cuente con dichos recursos, se procederá a su adición al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que actualmente se encuentra en proceso de expedición, con el propósito de respaldar presupuestalmente el convenio y efectuar la prórroga necesaria para la terminación de la obra.
| AMPARAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 479 FIP 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, ATLÁNTICO" | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 1089277888 | 1089277888 |  | 5% | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo: CDP solicitado por el supervisor mediante memorando No. : M-2026-4301-002779 con el fin de prorrogar el convenio y garantizar la terminación de la obra
| Total general |  | 11906409512.85 | 442875922 | 197595288587.8429 | 100055425977.6269 | 310000000000.3198 |  | 21.59%
| % AVANCE ACUMULATIVO |  | 3.841% | 3.984% | 67.72% | 100%

## Seguimiento Pre
PRESUPUESTO 2026 DIH | [8 empty] | 1125071058.8135
308874928941.1865
| Categoría | Valor Total |  | Categoría | Valor Total |  | Categoría | Valor Total
| Costos operativos | 14549997119 |  | Infraestructura Social para el cuidado | 3279474604.67 |  | Pasivos Exigibles | 35685191835.02 | POR ASIGNAR | 1168247967.15
| Conectividad Comunitaria para el cambio | 56862233749.7865 |  | Restitución de Derechos | 17820294412.55 |  | MCH | 22800000000
| Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Economía Solidaria | 76221699764.72 |  | Terminación de infraestructura | 69928984566.36 |  | Respaldo Presupuestal | 10558804921.93
MES EN EL QUE EL RECURSO ESTÁ COMPROMETIDO Y SUSCRITO
| OPERADOR / ITEM | CATEGORÍA | Enero | Marzo | Mayo | Junio | Total general por Operador | RESPONSABLE ASIGNADO | OBSERVACIONES | Columna1
| ARL | Costos operativos | 162081422 |  |  |  | 162081422 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Comprometidos y pagados a la fecha $ 7.721.200 11/05/26 sin novedad 14/05/26 Se solicitará información después del 20
| COMUNICACIONES-Fortalecer las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) de Prosperidad Social en el marco de la Estrategia Territorial de Conexión y mediante el Contrato Interadministrativo 169 DPS 2026 con el "CANAL TRO" | Costos operativos | 500000000 |  |  |  | 500000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Es una bolsa y DIH aportó $ 500.000.000 de los cuales van ejecutados y comprometidos todo. Es lo que aportó DIH. 29/04/2026: El valor del contrato es la suma de $ 9.499.999.990. La supervisora del contrato es JENNY ALEJANDRA HERRERA CATAÑO, en el secop se evidencia que las dos cuantas que se han cargado aun el estado se encuentra en "enviado por el proveedor" Jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones. A la fecha se ha pagado: $ 1.894.348.511
| CPS - APOYO A LA GESTIÓN PARA LA COADYUVAR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT (98 contratista) | Costos operativos | 9750000000 |  |  |  | 9750000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Comprometidos $ 9.246.983.000 y en pagos $ 1.605.702.499 cierre en abril 11/05/26 Para el 20 mayo nuevo corte, una vez se hayan hecho los pagos a contratistas
| CPS -APOYO A LA GESTION PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXLUSIVOS PARA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Costos operativos | 250000000 |  |  |  | 250000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Comprometidos $177.919.347 y pagado $ 32.492.012 11/05/26 Para el 20 mayo nuevo corte, una vez se hayan hecho los pagos a contratistas
| CPS -CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN -TRANSVERSALES (45) diferentes áreas; juridicas, financieras, cooperación, varias dependencias | Costos operativos | 1627915697 |  |  |  | 1627915697 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Comprometido $ 1.427.727,064 Pagados $ 245.664.671 11/05/26 Para el 20 mayo nuevo corte, una vez se hayan hecho los pagos a contratistas
| DESPLAZAMIENTOS y Otros (Viaticos) - GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y OTROS DE LOS CONTRATISTAS PARA LA GESTIÓN MISIONAL DEL DPS - CDP 6426 GASTOS DESP. DIR. DE INFRAESTRUTURA Y HABITAT C-4103-1500-28-201020-4103073-02 | Costos operativos | 100000000 |  |  |  | 100000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | Comprometido $ 72.619.586 Pagado: $4.396.543 Disponible: $27.380.414 % Ejecución: 73%. Se va a adicionar $ 400.000.00 de rubro para evaluación de impacto 30/4/26 Rubiela informa que que la adición de recusros línea PAABS para contratistas $ 400.000.000 está para cargar en sisgestión, por parte de Luisa, funcionaria de la DIH. A la espera que la cargue. Para Funcionarios se va a enviar un correo a la SG para el traslado, para que esta área haga la gestión de adiición, de líeas de tiquetes y desplazamientos. Se le solicita a Luisa Llano, profesional de la DIH información al respecto y ella contesta que "Debo hacer unos movimientos previos para tener el saldo disponible. Ya lo estamos arreglando y cargo las necesidades, respecto a los $ 600 millones para funcionarios y $ 400 para contratistas" Informa que eso queda hoy mismo. 04/05/26 El sisgestión se encuentra en la badeja de la Ing. Paula, para la aprobación. 05/05/26 Se encuentra en aprobación de la OAP 06/06/26 Ya se encuentran los CDP en trámite en la DIH 11/05/26 CDP 6426 ya en ULISES para hacer ejecución
| DESPLAZAMIENTOS y Otros (Viaticos) - GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y OTROS DE LOS CONTRATISTAS ADICIÓN | Costos operativos |  |  | 400986724 |  | 400986724 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | Adición 04/05/26 Aprobado el trámite de Sisgetión por el Dr. Pastrana. Pasa a la OAP, para que se apruebe la línea y se adiciona al CDP que ya está 05/05/26 El trámite en la OAP fue apribado. Se encuentra en el trámite de adición del CDP existente 08/05/26 CDP expedido 6426 de acuerdo a correo allegado por la SG Bibiana Molina informa "se realizó la parametrización de adición a CDP, el cual ya es visible en el aplicativo ULISES."
| DESPLAZAMIENTOS y Otros (Viaticos) - GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y OTROS DE LOS FUNCIONARIOS ADICIÓN | Costos operativos |  |  | 601480086 |  | 601480086 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 11/05/26 El CDP no ha sido enviado a DIH, por financiera 12/05/26 CDP 17426 expedido
| SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS CDP 7626 (DIH) - C-4103-1500-28-201020-4103073-02) | Costos operativos | 125847138 |  |  |  | 125847138 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 27/04/2026 Valor actual programado vigencia CDP $120.000.000 Valor en CDP actual comprometidos $ 62.000.000 Disponible $58.000.000 LA DISMINUCIÓN SE REALIZÓ PARA ADICIONAR EL CONTRATO ACTUAL ** El contrato de Suministro de Tiquetes tiene de terminación el 31 de julio de 2026. 11/05/26 Se agotó reunión con SG para enciar el valor que se va a adicionar al contrato, para la moodificación 30/04/26: Rubiela informa que con saldo del rubo de la evaluación de impacto. 05/05/26 Se solicitó de SISGESTIÓN para pasar los recursos a SG $497.533.190
| SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS ADICIÓN CONTRATISTAS | Costos operativos |  |  |  | 173452862 | 173452862 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | Adición 04/05/26 se solicitó al administrador de SISGESTION para pasar los recursos a Secretaría General. Traslado por concepto de tiquetes: $ 179.300.000, la diferencia se encuentra amarrada por la disponibilidad, con la liberación de los saldos de los CPS Traslado de recursos para adición a nuevo proceso en la Línea PAABS $ 173.452.862 06/05/26 CDP en bandeja Sisgestión del jefe para aprobación 11/05/26 Se agotó reunión con SG para enciar el valor que se va a adicionar al contrato, para la modificación 14/05/26 Luis Antonio Molina informa que: Rubiela quedo de confirmar que recursos se dejan para adición de contrato actual de tiquetes y para el nuevo. Necesitamos esa confirmación, y también para el pasivo exigible, se le consulta a Rubiela.Responde Rubiela que eesta noche envía el dato y que lo del pasivo ella ya lo había confirmado, pero me dice Luis que la autorización debe llegar de la Dirección para poder disponer de los recursos y crear las líneas correspondientes, de todo incluyendo el pasivo. 20/05/2026 De SG informan que ya fueron creadas las líneas PAABS y se encuentran para la validación del Dr. Pastrana. Distribuidas así: 1.AMPARAR TRPAMITE DE PASIVO EXIGEBLE – VIGENCIA EXPIRADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES 164 DE 2024 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S. NUEVA SOLICITUD $ 5.847.138,00. 2. CONTRATAR EL SUMINISTRRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES, DE DESPLAZAMIENTOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. NUEVA SOLICITUD $ 54.000.000 3. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR PROSPERIDAD SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES, DE DESPLAZAMIENTOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. NUEVA SOLICITUD $ 437.686.052
| SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS ADICIÓN FUNCIONARIOS | Costos operativos |  |  |  | 318233190 | 318233190 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 05/05/26 Traslado por concepto de tiquetes: $ 318.233.190, Valor línea PAABS y CDP la diferencia se encuentra amarrada por la disponibilidad, con la liberación de los saldos de los CPS 06/05/26 CDP en bandeja Sisgestión del jefe para aprobación 11/05/26 Se agotó reunión con SG para enciar el valor que se va a adicionar al contrato, para la modificación 14/05/26 Luis Antonio Molina informa que: Rubiela quedo de confirmar que recursos se dejan para adición de contrato actual de tiquetes y para el nuevo. Necesitamos esa confirmación, y también para el pasivo exigible, se le consulta a Rubiela. Responde Rubiela que eesta noche envía el dato y que lo del pasivo ella ya lo había confirmado 20/05/2026 De SG informan que ya fueron creadas las líneas PAABS y se encuentran para la validación del Dr. Pastrana. Distribuidas así: 1.AMPARAR TRPAMITE DE PASIVO EXIGEBLE – VIGENCIA EXPIRADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TIQUETES 164 DE 2024 SUSCRITO CON LA AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S. NUEVA SOLICITUD $ 5.847.138,00. 2. CONTRATAR EL SUMINISTRRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES, DE DESPLAZAMIENTOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. NUEVA SOLICITUD $ 54.000.000 3. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR PROSPERIDAD SOCIAL CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES, DE DESPLAZAMIENTOS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. NUEVA SOLICITUD $ 437.686.052
| TRANSPORTE CON CONDUCTOR- la modalidad de todo costo, mediante órdenes de compra a través de Colombia Compra Eficiente, en adhesión al Acuerdo Marco de Precios CCE‑144‑2023, financiado con el CDP 6226, para garantizar la cobertura logística en las regiones | Costos operativos | 400000000 |  |  |  | 400000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 05/05/26 A la fecha el supervisor se encuentra radicando cuentas de cobro. 11/05/26 Oficina Operaciones. En pagos. Para confirmar después del 20 de mayo
| OPERADOR LOGISTICO- Para la organización, administración, operación y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales CDP 8726 11 de febrero de 2026 C-4103-1500-28-201020-4103073-02 | Costos operativos |  |  |  | 140000000 | 140000000 | Bonny Bianey Aguirre Bedoya | 05/05/2026 Contrato UT VISION DPS 2026 783-FIP firmado $ 5.656.611.508,00 Pendiente de RP 12/06/26 Aún no se evidencia RP 14/05/26 Ya se cuenta con el RP y salió el delta al supervisor. La responsable del proceso enviará el correo con los RP al supervsor, que es el asesor Breiner Rafael Osorio y el a su vez organiza el tema del acta de inicio. Informa que aun no se puede poner en ejecución todavía porque se debe hacer un acta de inicio y todavía esta ene ejecución el anterior 296-DPS-2025, quue termina el 31 de mayo, entonces el supervisor determinará que fecha de inicio. 20/05/2026 El contrato 783-FIP-2025 inicia ejecución a partir del 20/05/26 RPs : rubro 112626 C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS - IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD A NIVEL NACIONAL por valor de: $ 4.355.000.000,00 y rubro C-4103-1500-28-201020-4103073-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA PAZ TOTAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL $ 140.000.000,00
| Adición a Interventoría con la INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU ( la Gobernación Cundinamarca municipio ROVIRA) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  | 215014740 |  |  | 215014740 | Carmen Bello | Carmen Bello: La supervisora Angelica Pecha no ha podido solicitar el desembolso xq el ICCU adquirió la póliza pero esta en proceso de pagarla, entonces sin el recibo de pago no la puede subir a la plataforma secop ii para su aprobación. Se realizó seguimiento por escrito la respuesta de la semana antepasada, sin embargo el 11 may tuvieron reunión presencial donde tocan el tema
| Adición a Interventoría con la INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU ( la Gobernación Cundinamarca municipio ROVIRA) | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Economía Solidaria |  | 227861182 |  |  | 227861182 | Carmen Bello | Carmen Bello: La supervisora Angelica Pecha no ha podido solicitar el desembolso xq el ICCU adquirió la póliza pero esta en proceso de pagarla, entonces sin el recibo de pago no la puede subir a la plataforma secop ii para su aprobación. Se realizó seguimiento por escrito la respuesta de la semana antepasada, sin embargo el 11 may tuvieron reunión presencial donde tocan el tema
| Enterritorrio | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  | 23929497626.75 |  | 23929497626.75 | Nelson Francisco Rincon Moren | Está en legalizacipon de la adición; Pendiente Enterritorio que inicie el proceso contractual
| Enterritorrio | Fortalecimiento Circuitos Agroalimentarios y de Economía Solidaria |  |  | 74793838582.72 | 1200000000 | 75993838582.72 | Nelson Francisco Rincon Moren | Está en legalizacipon de la adición; Pendiente Enterritorio que inicie el proceso contractual. Del total, sólo son $1,200,000 millones de Adición 069 FIP 2012. Lo tiene en revisión Nelson
| Enterritorrio | Infraestructura Social para el cuidado |  |  | 3279474604.67 |  | 3279474604.67 | Nelson Francisco Rincon Moren | Está en legalizacipon de la adición; Pendiente Enterritorio que inicie el proceso contractual
| Enterritorrio | Restitución de Derechos |  |  | 13655294412.55 |  | 13655294412.55 | Nelson Francisco Rincon Moren | Está en legalizacipon de la adición; Pendiente Enterritorio que inicie el proceso contractual
| Enterritorrio | Terminación de infraestructura |  |  | 69928984566.36 |  | 69928984566.36 | Nelson Francisco Rincon Moren | Está en legalizacipon de la adición; Pendiente Enterritorio que inicie el proceso contractual
| BOYACÁ - CAMPOHERMOSO-392 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 60211579 |  | 60211579 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| BOYACÁ - CHIQUINQUIRÁ-402 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 275244097.58 |  | 275244097.58 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| BOYACÁ - GUAYATA-544 FIP 2022-Mejoramiento Y Rehabilitación De La Cra 5 Entre Las Clls 6 Y 11 | Pasivos Exigibles |  |  | 334842815.94 |  | 334842815.94 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| BOYACÁ - San Pablo de Borbur-635 FIP 2021-TRAMO 1- CARRERA 2 ENTRE (CALLE 2-3B) CALLE 3B ENTRE (CARRERA 2-3)TRAMO 2- TRANSVERSAL 6 ENTRE (CARRERA 5-6) CARRERA 6 (ENTRE CALLE ЗA-6) CALLE 6 ENTRE (CARRERA 5-6) | Pasivos Exigibles |  |  | 268053238 |  | 268053238 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| BOYACÁ - Tasco-679 FIP 2021-Construccion de vias urbanas en concreto rigido y andenes peatonales en los tramos de la carrera 6 entre calle 7 y 6; carrera 6 entre calle 5a y 5; calle 5 entre las carreras 6 y 7; calle 7 entre las carreras 5 y 6 del municipio de Tasco. departamento de Boyaca". | Pasivos Exigibles |  |  | 253379001.4 |  | 253379001.4 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| BOYACÁ - TOGUI-295 FIP 2021-Mejoramiento de la via Suarez y Ulloa y Hatillo Alto, mediante la construcción de la placa huella, Municipio de Togui - Boyacá | Pasivos Exigibles |  |  | 813377799 |  | 813377799 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| CALDAS - ARANZAZU-366 FIP 2021- Construccion de pavimentos rigidos en vias urbanas de bajo transito en el municipio de Aranzazú - Caldas | Pasivos Exigibles |  |  | 21465003 |  | 21465003 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| CALDAS - Chinchina-623 FIP 2021-mejoramiento de vías terciarias. mediante la construcción de placa huellas. en la vereda quiebra del naranjal – alto de la mina. en la zona rural del municipio de chinchiná. departamento de caldas” | Pasivos Exigibles |  |  | 452734882.1 |  | 452734882.1 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| CALDAS - FILADELFIA-531 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 538856539.53 |  | 538856539.53 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| CALDAS - Gobernación Caldas-586 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 2462847360 |  | 2462847360 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pendiente Resolución - En revisión Juridica/correcciones
| CAUCA - Balboa-556 FIP 2021-mejoramiento de la via vereda de cresta de gallo municipio de balboa, departamento del cauca bpin 2020190750011 | Pasivos Exigibles |  |  | 420821058 |  | 420821058 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| CAUCA - BOLÍVAR-622 FIP 2021-construccion de la plaza de mercado para fortalecer los canales de comercializacion de los productos de origen agropecuario en el municipio de bolivar - cauca | Pasivos Exigibles |  |  | 1578295492 |  | 1578295492 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| CESAR - CHIMICHAGUA-308 FIP 2021-construcción de pavimento en concreto rigido en diferentes sectores del municipio de chimichagua. departamento del cesar | Pasivos Exigibles |  |  | 918421211.2 |  | 918421211.2 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| CESAR - La Jagua de Ibirico-560 FIP 2021-Construcción de pavimento rígido en diferentes sectores del Municipio de la Jagua de Ibirico Cesar | Pasivos Exigibles |  |  | 351073606.85 |  | 351073606.85 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| CHOCÓ - UNGUIA-485 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 42895924.73 |  | 42895924.73 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| CONSORCIO UT 3G - ZONA 2-205 FIP 2019-Interventoría | Pasivos Exigibles |  |  | 101116841.03 |  | 101116841.03 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| Contrato de obra - Logia 3 Asociados-766 FIP 2021-Estudios Tecnicos, Diseños Y Construccion De 2 Muelles En Las Veredas De Guabal Y Guachíre Ambos Pertenecientes Al Distrito De Tumaco - Nariño , Así Como Con El Propósito De Aportar A La Inclusión Socioeconómica, La Superación De La Pobreza, La Consolidación De Territorios Y La Generación De Espacios Comunitarios Para La Reintegración, Estabilización Y Reconciliación Social | Pasivos Exigibles |  |  | 59284010 |  | 59284010 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 2. CON CDP
| CÓRDOBA - Chinú-591 FIP 2021-PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LAS CALLES DE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA Y CACAOTAL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | Pasivos Exigibles |  |  | 1141719772 |  | 1141719772 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| CÓRDOBA - Pueblo NUevo-388 FIP 2021- Proyecto construccion de pavimento en concreto hidraulico en la via Pueblo Nuevo- Carimagua, Sector Calle Larga, en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba | Pasivos Exigibles |  |  | 426392245.68 |  | 426392245.68 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
| CÓRDOBA - PUERTO ESCONDIDO-507 FIP 2021-Rehabilitación Y Mejoramiento De Las Vías Urbanas Mediante La Construcción De Pavimento En Concreto Rígido Y Articulado En El Municipio De Puerto Escondido - Córdoba | Pasivos Exigibles |  |  | 439209107 |  | 439209107 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| CUNDINAMARCA - AGUA DE DIOS-389 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 58696572.98 |  | 58696572.98 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| CUNDINAMARCA - VERGARA-385 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 834892549.5 |  | 834892549.5 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| GUAVIARE - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE-584 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 188981224.66 |  | 188981224.66 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| MAGDALENA - EL BANCO-448 FIP 2021-Mejoramiento de circuitos viales con aspectos urbanísticos de la subregión sur del departamento del Magdalena, en el municipio de El Banco | Pasivos Exigibles |  |  | 95467227.92 |  | 95467227.92 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pendiente Resolución / Aprobación Nelson
| MAGDALENA - EL RETÉN-562 FIP 2022-Construcción De Pavimento Rígido En Vias Urbanas | Pasivos Exigibles |  |  | 739999999 |  | 739999999 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| MAGDALENA - San Zenon-590 FIP 2021-Construccion de vias urbanas en pavimento rigido ubicadas en el Corregimiento de Bermejal barrio Villa candelaria municipio de San Zenon, Departamento del Magdalena | Pasivos Exigibles |  |  | 156757467 |  | 156757467 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. - REGION 5-411 FIP 2021-Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica (Dos trámites en 1, uno por $ 338,002,110.00 y el otro por $ 62,895,238.19 ) | Pasivos Exigibles |  |  | 400897348.19 |  | 400897348.19 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
| NARIÑO - ROBERTO PAYAN-456 FIP 2021-Construcción De Plaza De Mercado Del Municipio De Roberto Payan - Nariño | Pasivos Exigibles |  |  | 616320439 |  | 616320439 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 2. CON CDP
| NARIÑO - SAN PABLO-364 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 37272845.21 |  | 37272845.21 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| NARIÑO - San Pablo-580 FIP 2021-Centro de Acopio y transformación de derivados de achira - "Almachira" orgullo y tradición | Pasivos Exigibles |  |  | 602801164 |  | 602801164 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| NORTE DE SANTANDER - Cucutilla-639 FIP 2021-Construccion de vias en concreto rigido para el municipio de Cucutilla, Norte de Santander | Pasivos Exigibles |  |  | 1605223001 |  | 1605223001 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| NORTE DE SANTANDER - Cucutilla-642 FIP 2021-Remodelación Y Construcción De Plaza De Mercado Del Municipio De Cucutilla - Norte De Santander | Pasivos Exigibles |  |  | 380617387 |  | 380617387 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| NORTE DE SANTANDER - Los Patios-649 FIP 2021-Mejoramiento de las vias urbanas mediante construccion de estructuras de pavimento flexible del municipio de Los Patios - departamento Norte de Santander | Pasivos Exigibles |  |  | 200594485 |  | 200594485 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| PUTUMAYO - COLÓN-561 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 628215457.85 |  | 628215457.85 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| PUTUMAYO - SANTIAGO-379 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 487256683 |  | 487256683 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| PUTUMAYO - SIBUNDOY-564 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 85929584 |  | 85929584 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| QUINDIO - CALARCA-512 FIP 2017-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 585927191.02 |  | 585927191.02 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| REGION 1 - REGION 1-409 FIP 2021-Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | Pasivos Exigibles |  |  | 91562657 |  | 91562657 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| REGIÓN 2 - CONSORCIO INTERSOCIAL (Región 2) -408 FIP 2021-Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social | Pasivos Exigibles |  |  | 114047529 |  | 114047529 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
| REGION 2 - CONSORCIO INTERSOCIAL (Región 2) -408 FIP 2021-Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | Pasivos Exigibles |  |  | 420668168 |  | 420668168 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| RISARALDA - APIA-531 FIP 2021-Construcción De 2 Km De Vías Terciarias Para El Mejoramiento De Vías Mediante Placa Huellas En Las Veredas Buena Vista Y La Nubia Campo Alegre Del Municipio De Apia - Risaralda | Pasivos Exigibles |  |  | 493811309 |  | 493811309 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| RISARALDA - LA VIRGINIA-307 FIP 2017-Plaza De Mercado Municipio La Virginia Risaralda | Pasivos Exigibles |  |  | 714114586 |  | 714114586 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| RISARALDA - RISARALDA-367 FIP 2021-Mejoramiento De Vías Mediante La Construcción De Placa Huella En El Municipio De Dosquebradas Sectores Vía Molinos, La Aurora, Vía El Chaquiro, La Unión, Playa Rica, Vía Playa Rica, La Cima Y Municipio De Marsella Sector Vía La Oriental, Las Tazas, La Argentina - Risaralda | Pasivos Exigibles |  |  | 112551112 |  | 112551112 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| SANTANDER - SAN ANDRES-466 FIP 2021-Mejoramiento De Vías Terciarias Mediante La Construcción De Placa Huellas Y Obras De Arte En Las Veredas : Antala Vereda De Caravali En El Sector Cucharales Sector Alto De Jaimesy Sector Los Gaques Vereda El Pire Y Vereda Pangua Del Municipio De San Andres - Santander | Pasivos Exigibles |  |  | 314648197.46 |  | 314648197.46 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| SUCRE - SANTIAGO DE TOLÚ-543 FIP 2016-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 417533154.91 |  | 417533154.91 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ANTIOQUIA - Urrao-574 FIP 2021-Construcción de pavimiento rígido en vías urbanos del municipio de urrao. antioquia | Pasivos Exigibles |  |  | 269568673.98 |  | 269568673.98 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| ATLÁNTICO - BARANOA-120 FIP 2014-Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en los barrios santa elena, españa y guayabal en el municipio de Baranoa - Atlántico Construcción de pavimento en concreto rigido en la calle 15 entre carrera 21 y transversal 25 y puente vehicular sobre el arroyo grande con la intersección del arroyo guariguacia en el municipio de Baranoa - Atlántico Construcción en pavimento rígido de las vias en el barrio veinte de julio en el municipio de Baranoa - Atlántico | Pasivos Exigibles |  |  | 33450000 |  | 33450000 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
| ATLÁNTICO - CANDELARIA-621 FIP 2021-MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA No.3 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | Pasivos Exigibles |  |  | 1568864463 |  | 1568864463 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ATLÁNTICO - Manati-665 FIP 2021-Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en la malla N2 municipio de Manatí - Atlántico | Pasivos Exigibles |  |  | 644410457.35 |  | 644410457.35 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ATLÁNTICO - Sabanagrande-573 FIP 2021-CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS, SECTORES ALTOS DE BETANIA Y GAITÁN, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | Pasivos Exigibles |  |  | 463300147 |  | 463300147 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ATLÁNTICO - Sabanagrande-579 FIP 2021-Mejoramiento en placa huella camino a la montaña municipio de Sabanagrande-Atlántico | Pasivos Exigibles |  |  | 389611551 |  | 389611551 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ATLÁNTICO - CANDELARIA-621 FIP 2021-MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA No.3 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | Pasivos Exigibles |  |  | 310427371 |  | 310427371 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ATLÁNTICO - GALAPA-517 FIP 2021-Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Ubicadas En La Malla Vial Del Barrio Mundo Feliz, Municipio De Galapa - Atlántico | Pasivos Exigibles |  |  | 179000006 |  | 179000006 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| ATLÁNTICO - REPELÓN-476 FIP 2021-Construcción De Pavimento Rígido En Concreto Hidráulico En Las Vías Urbanas | Pasivos Exigibles |  |  | 498870950.46 |  | 498870950.46 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 0. CDP SIN SOLICITAR
| ATLÁNTICO - SOLEDAD-494 FIP 2021-Construcción. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Valla Vial Del Municipio De Soledad - Atlántico | Pasivos Exigibles |  |  | 19753598 |  | 19753598 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3. JTE EN FINANCIERA
| BOLIVAR - ACHÍ-482 FIP 2021-"Construcción De Pavimento En Placa Huella En La Vía Terciaria Que Comunica Al Corregimiento De Playa Alta Con La Cabecera Municipal De Achi - Bolívar " | Pasivos Exigibles |  |  | 3085928568.5 |  | 3085928568.5 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| BOLIVAR - VILLANUEVA-488 FIP 2021-Construcción De Placa Huella Entre El Municipio De Villanueva - Bolívar Desde La Finca Viloria Hasta La Finca Los Cocos | Pasivos Exigibles |  |  | 762112523 |  | 762112523 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| TOLIMA - Ambalema-530 FIP 2022-Mejoramiento Y Construcción De Placa Huella En Las Vías Terciarias Del Municipio De Ambalema - Sectores: Cuatro Esquinas -El Danubio, Ambalema - Playa Verde Parte Baja Y Sierra -Ambalema Tolima | Pasivos Exigibles |  |  | 690456112.49 |  | 690456112.49 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| TOLIMA - Armero-677 FIP 2021-Construcción y rehabilitación de Vías terciarias mediante el uso de Placa Huella en las veredas La Esmeralda y Pradera del Municipio de Armero Guayabal - Tolima | Pasivos Exigibles |  |  | 337028591.51 |  | 337028591.51 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| TOLIMA - Carmen de Apicala-673 FIP 2021-Construcción De Placas Huellas En Sitios Críticos De Las Vías Que Conducen A Las Veredas Los Medios. Cuatro Esquinas Y La Florida En El Municipio De Carmen De Apicalá - Tolima | Pasivos Exigibles |  |  | 154035696.88 |  | 154035696.88 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| TOLIMA - Dolores-507 FIP 2022-Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | Pasivos Exigibles |  |  | 601076138 |  | 601076138 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| TOLIMA - FLANDES-319 FIP 2021-Construcción y embellecimiento de la plaza de mercado central | Pasivos Exigibles |  |  | 296654856 |  | 296654856 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 1. CDP EN TRÁMITE
| TOLIMA - PRADO-421 FIP 2021-Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado | Pasivos Exigibles |  |  | 188945522 |  | 188945522 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| TOLIMA - Valle del San Juan-532 FIP 2022-Mejoramiento de las vías rurales que comunican las veredas hijo del valle, aguas claras, buenavista baja buenavista alta y buenavista sedalia del municipio de valle de san juan | Pasivos Exigibles |  |  | 1179358338.44 |  | 1179358338.44 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
| VALLE DEL CAUCA - CARTAGO-407 FIP 2021-Construcción Plaza De Mercado | Pasivos Exigibles |  |  | 2085540719 |  | 2085540719 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 1. CDP EN TRÁMITE
| VALLE DEL CAUCA - PALMIRA-571 FIP 2017-Mejorar los espacios deportivos de la institución educativa nuestra señora del palmar en el municipio de Palmira - Valle del cauca | Pasivos Exigibles |  |  | 115132024.74 |  | 115132024.74 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 1. CDP EN TRÁMITE
| ZONA 1 - CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019-203 FIP 2019-Interventoría | Pasivos Exigibles |  |  | 208262494.93 |  | 208262494.93 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
| ZONA 3 - CONSORCIO INTERSOCIAL-204 FIP 2019-Interventoría | Pasivos Exigibles |  |  | 191594423 |  | 191594423 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| ZONA 5 - CONSORCIO AMAUTA – PYD01 -231 FIP 2019-Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social | Pasivos Exigibles |  |  | 66779685 |  | 66779685 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | Pago Obligado - Pendiente el Pago | Se revisó Certificado de legalidad
| CRIHU - Construcción de infraestructura tipo placla huella en el territorio ancestral del Consejo Regional Indígena del Huila, zona rural de los municipios de La Plata,Iquira, Pitalito del Huila | Restitución de Derechos |  |  |  | 4165000000 | 4165000000 | Andrea Ximena Ramos Castillo | El CRIHU solicita la documentación y la información , para adelantar certificados y demás, éste convenio se va a contratar directeramente con los municipios y CRIHU manifiesta que no tiene la estructura financiera para asumirlo, pero ellos van a acompañar En el marco del proceso de concertación del Gobierno Nacional con las comunidades étnicas del país, para un territorio con rezagos en pobreza/condiciones de vida e impacto, y necesidad de cierre de brechas al fortalecer infraestructura comunitaria para población indígena, habilitando acceso a oferta institucional. Iniciativa con maduración baja que requiere asistencia técnica y financiera. | responsables del proceso Gina Toro
| Sucre-Majagual-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General | No se cuenta
| Arauca-Arauquita-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Cesar-Valledu-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2200000000 | 2200000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Cauca-Guapi-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Federación de Pescadores Artesanales Afrodescendiente de la BOQUILLA FEPAABO | MCH |  |  |  | 600000000 | 600000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Nariño-Tumaco-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Norte de Santander-Convención-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 1660000000 | 1660000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA8, 9 y 10 de abril del 2026. Observación: 8, 9 y 10 de abril del 2026. Para ello, también se dispone de dos profesionales (funcionarios) de dicha GR, el ingeniero Rafael Enrique Zúñiga y, como social, Alexander Téllez Prado. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Norte de Santander-El Tarra-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 1660000000 | 1660000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA8, 9 y 10 de abril del 2026. Observación: 8, 9 y 10 de abril del 2026. Para ello, también se dispone de dos profesionales (funcionarios) de dicha GR, el ingeniero Rafael Enrique Zúñiga y, como social, Alexander Téllez Prado. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Norte de Santander-Tibú-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 1680000000 | 1680000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA8, 9 y 10 de abril del 2026. Observación: 8, 9 y 10 de abril del 2026. Para ello, también se dispone de dos profesionales (funcionarios) de dicha GR, el ingeniero Rafael Enrique Zúñiga y, como social, Alexander Téllez Prado. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Putumayo-Mocoa-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Valle del Cauca-Buenaventura-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 3000000000 | 3000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA 13 al 24 de abril. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Vaupes-Mitú-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | MCH |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | Samira Guerrero Rojas | Pendiente # radicado para registro de iniciativa-FECHA PROGRAMADA VISITA DE PERTINENCIA8, 9 y 10 de abril del 2026. Observación: 8, 9 y 10 de abril del 2026. Para ello, también se dispone de dos profesionales (funcionarios) de dicha GR, el ingeniero Rafael Enrique Zúñiga y, como social, Alexander Téllez Prado. Estado: En proceso, pendiente el comité de DIH para la justificación de los territorios, la siguiente semana se proyecta el comité y los territorios previo aprobación de la Dirección General
| Municipio San Juan del Cesar | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 3184422556 | 3184422556 | Roque Luis Conrado Imitola | En Trámite para 378 adición;porcentaje de avance sobre la Adición 378 del municipio San Juan del Cesar -Conectividad Comunitaria para el cambio por valor de $3.184.422.556.00 es 0%, toda vez que se tuvo que realizar unos ajustes a los CDP´s iniciales de la adición, y el desembolso correspondiente a la adición se hará junto con el monto inicial del convenio al encargo fiduciario en cuanto contemos con la adjudicación por parte del Municipio del contrato de encargo fiduciario y con el trámite del otrosí modificatorio en cuanto se incorporen la totalidad de los recursos al convenio. | Carlos Nuñez ; comité semana pasada para la expedición CDP; pendiente que Rubiela envíe el vto bueno para aprobación del CDP
| Gobernación Huila | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 167461614 | 167461614 | Andrea Ximena Ramos Castillo | Firmado en Secop el 05/05/2026; verificar el RP Adición a interventoría 681 FIP 2025 Supervisor JOSE WILSON IBAÑEZ GIL, ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO CRISTIAN SANTANA, FECHA TERMINACIÓN CONVENIO 31/12/2026; En proceso de trámite por parte de la supervisión de convenio | Firmado en Secop el 05/05/2026; verificar el RP
| ASOCIACION DE CABILDOS ZONA IPIALESACIZI -Adición 909 FIP 2024 | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 10000000000 | 10000000000 | Andrea Ximena Ramos Castillo | Hoy tienen reunión a las 2pm; se presenta una ruta con recomendaciones para lograr resolver con la fiduciaria -( la novedad de los impuestos) Adición 909 FIP 2024 Superivsora Maritza Alpala/ se va arealizar la confirmación si es adición o nuevo | Consultar - Porcentajes de avance
| Boyacá-Caldas-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 2572691312.7894 | 2572691312.7894 | Roque Luis Conrado Imitola | De parte de DIH se está definiendo el apoyo técnico y jurídico para la proyección del borrador del convenio | Gina Toro Responsable
| Huila-Neiva-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 5581299611.9206 | 5581299611.9206 | Andrea Ximena Ramos Castillo | Se está articulando con Invias dado que la vía también se priorizó por parte de ellos, ya tenemos los tramos que cada parte va a intervenir y la alcaldía va a hacer un alcance al radicado, espero que llegue entre hoy y mñn, por cuanto es convenio con la alcaldía | Gina Toro Responsable
| Santander-Puente Nacional-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 5591123717.6965 | 5591123717.6965 | Roque Luis Conrado Imitola | De parte de DIH se está definiendo el apoyo técnico y jurídico para la proyección del borrador del convenio;dado la redistribución de las coordinaciones en la DIH. Las visitas se surtieron y las alcaldías actualizaron documentos | Gina Toro Responsable
| Bolívar-SAN ESTANISLAO-Juntas de Acción Comunal (Por definir nombre) | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 4620722570.63 | 4620722570.63 | Andrea Ximena Ramos Castillo | Se está articulando con Invias dado que la vía también se priorizó por parte de ellos, ya tenemos los tramos que cada parte va a intervenir y la alcaldía va a hacer un alcance al radicado, espero que llegue entre hoy y mñn, por cuanto es convenio con la alcaldía | Gina Toro Responsable
| BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLIVAR (POR DEFINIR) INFRAESTRUCTURA VIAL | Conectividad Comunitaria para el cambio |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | Carmen Bello |  | Gina Toro Responsable
| Respaldo a Interventorías Vigentes(408 FIP 2021, 410 FIP 2021, 411 FIP 2021) | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 2097490600.93 | 2097490600.93 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo |  | Se revisó Certificado de legalidad
| Respaldo a convenios Vigentes- AMPARAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 344 FIP 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE SUAZA, HUILA y AMPARAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 479 FIP 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, ATLÁNTICO" | Respaldo Presupuestal |  |  |  | 8461314321 | 8461314321 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo
| AMPARAR EL RESPALDO PRESUPUESTAL PARA LA PRÓRROGA DEL CONVENIO 479 FIP 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, ATLÁNTICO" | Por Asignar |  |  |  | 1168247967.15 | 1168247967.15 | Kathy Acosta Valenzuela / Viviana Alejandra Carvajal Giraldo | CDP solicitado por el supervisor mediante memorando No. : M-2026-4301-002779 con el fin de prorrogar el convenio y garantizar la terminación de la obra
| Total general |  | 12915844257 | 442875922 | 222274748438.07 | 73241460324.1165 | 308874928941.1865
| % AVANCE ACUMULATIVO |  | 4.182% | 4.325% | 76.29% | 100%
| Total | [8 empty] | 13
Note on J19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La disminución del rubro de tiquetes (de $120.000.000) obedece a la necesidad de garantizar la continuidad operativa del servicio. En el marco de la expedición del CDP 7626 para el nuevo contrato de tiquetes 2026, y ante el agotamiento de recursos del contrato vigente, se solicitó a las áreas definir valores para su adición. En este contexto, la Dirección de Infraestructura y Hábitat autorizó la reducción de $62.000.000 para adicionar el contrato actual y asegurar la movilización del personal. Adicionalmente, del mismo rubro se contempló el pago de un pasivo exigible por $5.847.138 correspondiente a una vigencia anterior. En consecuencia, la disminución responde a un ajuste operativo para cubrir necesidades inmediatas, priorizando la continuidad del servicio sobre la proyección inicial del nuevo contrato.

## compromisos
REUNIÓN 30/04/2026 |  |  |  |  | 12 /05/2026 Preguntas para los seguimientos: Tema / Contexto / Aquien va dirigida la pregunta
COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA | ESTADO
Envío de correos electrónicos para agendamiento de espacios de seguimiento | Carmen Bello | 30/04/2026 | 30/04/2026 | OK | 1 Pregunta:
Extensión de la invitación para participación en espacios de los martes con Infraestructura | Claudia Guerrero | 30/04/2026 | 30/04/2026 | OK
Solicitud y gestión de mesa de trabajo con Subdirección (José Luis Pastrana), incluyendo articulación con enlace para información de víctimas y áreas relacionadas del DPS | Nelson Rincón | 30/04/2026 | 07/05/2026 | En Proceso
Enviar el reporte del estado de gestión sobre los compromisos con Secretaría General | Santiago Casas | 30/04/2026 | 04/05/2026 | Se cierra con el envío a secretaría general los trámites | 2 Pregunta:
Elaboración de documento técnico con contexto, estado de avance, metodologías, propuestas y riesgos del programa de habitabilidad | Santiago Casas / Ginna Toro | 30/04/2026 | 06/05/2026 | En Proceso
Cierre de actualización de costos operativos con corte al 30 de abril | Rubiela González | 30/04/2026 | 06/05/2026 | En Proceso
Firma de actos administrativos para pasivos exigibles (entregas realizadas) | José Luis Pastrana | 30/04/2026 | 06/05/2026 | En Proceso | 3 Pregunta:
REUNIÓN 05/05/2026
COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA | ESTADO
Ajustar y consolidar versión final del acta anterior y enviarla | Carmen Bello | 05/05/2026 | 05/05/2026 | OK
Generar plan de trabajo y proyección de pasivos exigibles | Rubiela Gonzalez | 05/05/2026 | 08/05/2026 | En Proceso
Elaborar documento técnico de MCH (metodologías, riesgos, estado) | Santiago Casas y Gina Toro | 30/04/2026 | 06/05/2026 | En Proceso
Actualizar y validar información de costos a corte del 30/04/2026 | Rubiela González | 05/05/2026 | 08/05/2026 | En Proceso
Solicitar la formalización y alcance de los seguimientos y acompañamientos a los proyectos de Inversión | Carmen Bello | 05/05/2026 | 06/05/2026 | En Proceso | 4 Pregunta:
Implementar mecanismo de priorización para gestión con Subdirector | Equipo Subdirección GPPDS | 05/05/2026 | 07/05/2026 | En Proceso
Con la información suministrada por DIH solicitar mesa de trabajo con Subdirección (José Luis Pastrana), incluyendo articulación con enlace para información de víctimas y áreas relacionadas del DPS | Nelson Rincon | 05/05/2026 | 06/05/2026 | En Proceso

## Seguimiento VE
CONVENIO / CONTRATO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | PROYECTO | ¿CONVENIO / CONTRATO VIGENTE? | ¿PLAZA DE MERCADO O CENTRO DE ACOPIO? | ¿INTERVENTORÍA? | FECHA PÉRDIDA COMPETENCIA LIQUIDACIÓN | PRIORIDAD | VALOR CONVENIO/ CONTRATO | APORTE ET | ESTADO DEL CONVENIO | % AVANCE EJECUTADO | VALOR TOTAL EJECUTADO DE OBRA (ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL) | % VALOR PAGADO | VALOR PAGADO A LA FECHA | RECURSOS FENECIDOS | NO EJECUTADOS | VALOR TRÁMITE PASIVO EXIGIBLE | ¿ENDOSO? | ¿OTROSÍ ENDOSO? | BENEFICIARIO ENDOSO (SI APLICA) | ¿CERTIFICADO BANCARIO? | N° CUENTA BANCARIA | ¿AHORROS / CORRIENTE? | BANCO | SUPERVISOR VIGENTE | APOYO FINANCIERO | APOYO JURÍDICO | APOYOS TÉCNICOS REVISIÓN JTE | ESTADO ACTUAL | ESTADO JTE 2025 (SI APLICA) | OBSERVACIONES | CLASIFICACIÓN AVANCE | % AVANCE | Memorando existencia pasivo exigible enviado a GIT Contabilidad | 1. Memorando solicitud CDP-Fecha | N° Radicado Delta | 2. Fecha CDP | N° CDP | 3. Envio borrador Justificación Técnico-económica para revisión (supervisor). | 4. Revisión por parte del equipo financiero de la DIH borrador Justificación Técnico-Económica | Confirmación revisión apoyos TÉCNICOS | Programación Envío JTE a Oficina Financiera / OAP | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | Solicitud subsanación Oficina Financiera | Confirmación subsanaciones DIH | 6. Visto bueno documento Justificación Técnico-Económica por parte de Oficina Financiera | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | N° Radicado certificado cadena de valor OAP | Programación de Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | 8. Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | N° Radicado Delta solicitud certificado legalidad | 9. Certificado de legalidad firmado por el Ordenador del Gasto | N° Radicado Delta certificado de legalidad | Elaboración borrador resolución equipo jurídico DIH (Reporta apoyo juridico) | Revisión Punto de control Juridico DIH. | Revisión Borrador resolución Punto de Control DIH | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | Solicitud subsanación resolución Oficina Financiera | Envío subsanaciones resolución DIH | 11. Resolución firmada por ordenador del gasto | N° Resolución | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | N° Radicado Delta solicitud RP y desembolso | N° RP | 13. Confirmación pago | N° Obligación | N° Orden de Pago | Fecha pago | Estado TrámitePE
120 FIP 2014 | ATLÁNTICO | BARANOA | Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en los barrios santa elena, españa y guayabal en el municipio de Baranoa - Atlántico Construcción de pavimento en concreto rigido en la calle 15 entre carrera 21 y transversal 25 y puente vehicular sobre el arroyo grande con la intersección del arroyo guariguacia en el municipio de Baranoa - Atlántico Construcción en pavimento rígido de las vias en el barrio veinte de julio en el municipio de Baranoa - Atlántico | NO | NO | NO | 44499 | 1. REZAGO 2025 | 6625182109 |  | En Liquidación | 1 | 2071969713 |  | 2038519713 | 33450000 |  | 33450000 | NO | NO | NA | SÍ | 310009923 | AHORROS | BANCO DE BOGOTA | MARCELA PAOLA ALVARADO MEJIA | MARIA LEONILDE TORRES | MIGUEL DEL VALLE | Arnulfo Roncancio Sanabria | 8. Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.65 | M-2026-40206-010219 | 46052 | M-2026-4304-003572 | 46085 | 9826 | 46064 | 46073 | 46082 | 46084 | 46105 | 46113 | 15/04/2026 |  | 46111 | M-2026-10500-014592 | 46092 | 46142 | M-2026-40206-020462 |  |  | 46080 |  | 46097 | [12 empty] | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
203 FIP 2019 | CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019 | ZONA 1 | Interventoría | NO | NO | SÍ | 46493 | 1. REZAGO 2025 | 19761049175.6 | 519447571.6 | En Liquidación | 0 |  |  | 17573603346.28 | 1656304795.69 |  | 208262494.93 | NO | NO | NA | SÍ | 70200014101 | AHORROS | BANCOLOMBIA | EDGAR ELIAS MARTINEZ CRUZ | DIANA ORTIZ | JAIRO ALVAREZ | Belisario Bolivar | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera | se solicita CDP por valor de $208,262,494,93 | Medio | 0.6 | M-2026-40204-010414 | 46052 | M-2026-4301-003710 | 46085 | 9326 | 46038 | 46086 | 46084 | 46090 | 46122 | 46128 | 46129 |  | 46148 | M-2026-10500-021485 | 46099 |  |  |  |  | 46083 | 46091 | 46101 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
204 FIP 2019 | CONSORCIO INTERSOCIAL | ZONA 3 | Interventoría | NO | NO | SÍ | 46482 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 0 |  |  |  | 1992784486 | 1801190063 | 191594423 | NO | NO | NA | SÍ | 125280271 | CORRIENTE | BANCO DE BOGOTA | EDGAR AUGUSTO QUINTERO CALDERON | VIVIAN SABOGAL | JOSE DAVID DURANGO | Arnulfo Roncancio Sanabria | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-40204-010274 | 46051 | M-2026-4301-003371 | 4608500% | 9426 | 46062 | 46070 | 46091 | 46078 | 46090 | 46108 | 46120 |  | 4609400% | M-2026-10500-011390 | 4608700% | 4612200% | M-2026-40206-016445 |  |  | 46083 | 46094 | 46094 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
205 FIP 2019 | CONSORCIO UT 3G | ZONA 2 | Interventoría | NO | NO | SÍ | 46310 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 0 |  |  |  | 1282965758.3 | 1181848917.27 | 101116841.03 | NO | NO | NA | SÍ | 21003785376 | CORRIENTE | BANCO CAJA SOCIAL | JONATAN ISAZA HERNANDEZ | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Belisario Bolivar | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera | Se unifican dos trámites rezagados 2025. | Medio | 0.6 | M-2026-40204-010584 | 46035 | M-2026-4301-000824 M-2026-4301-000830 | 46092 | 14826 | 46043 | 46083 | 46080 | 46090 | 46112 | 46126 | 46127 |  | 46148 | M-2026-10500-021484 | 46099 |  |  |  |  | 46080 |  | 46101 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
231 FIP 2019 | CONSORCIO AMAUTA – PYD01 | ZONA 5 | Interventoría | NO | NO | SÍ | 46280 | 1. REZAGO 2025 | 18690995374.4 | 191214459.4 | En Liquidación | 0 |  |  | 15021880472.91 | 3389339623.09 | 3322559932.09 | 66779685 | NO | NO | NA | SÍ | 58600010998 | CORRIENTE | BANCOLOMBIA | LUIS EDUARDO OBREGON | VIVIAN SABOGAL | LUIS MIGUEL CASTRILLON | Victor Pinzon | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-40204-010387 | 46049 | M-2026-4301-003075 | 4608500% | 9526 | 46043 | 46070 | 46076 | 46078 | 46090 | 46106 | 46108 | 46108 | 4609400% | M-2026-10500-011389 | 4608700% | 4612100% | M-2026-40206-016123 | 46142 | NA | 46079 |  | 46092 | 46133 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
295 FIP 2021 | BOYACÁ | TOGUI | Mejoramiento de la via Suarez y Ulloa y Hatillo Alto, mediante la construcción de la placa huella, Municipio de Togui - Boyacá | NO | NO | NO | 46811 | 1. REZAGO 2025 | 1250648180 | 0 | En Liquidación | 1 | 1538572253 |  | 375194454 | 875453726 | 62075927 | 813377799 | NO | NO | NA | SÍ | 176700059833 | AHORROS | DAVIVIENDA | EDWIN LEONARDO PEREZ NIEL | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2025-2103-052893 | 46037 | M-2025-2103-052893 | 4608500% | 9926 | 46044 | 46073 | 46073 | 46084 | 46105 | 46107 | 46108 |  | 4612900% | M-2026-10500-017867 | 4609200% | 4614200% | M-2026-40206-020465 |  |  | 46080 |  | 46097 | 46157 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
307 FIP 2017 | RISARALDA | LA VIRGINIA | Plaza De Mercado Municipio La Virginia Risaralda | NO | SÍ | SÍ | 46873 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 7141145860 | 3650320415 | En Liquidación | 1 | 10791466275 | 0.9 | 6427031274 | 714114586 | 0 | 714114586 | SÍ | SÍ | Unión Temporal Plaza La Virginia 2021 NIT 901.498.395-1 Municipio de La Virginia - Risaralda NIT 891.480.027-1 (Descuentos) | NO |  |  |  | LUIS ALBERTO COQUECO GARCIA | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Victor pinzon | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | NA | Se carga la carpeta de la documentación solicitada en la carpeta del Grupo 2 | Medio | 0.6 | M-2026-40204-018176 | 46065 | M-2026-40204-006038 | 46085 | 10026 | 46085 | 46091 | 46105 | 46099 | 46113 | 46127 | 46141 |  | 46150 | M-2026-10500-021901 | 46118 |  |  |  |  | 46091 |  | 46118 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
308 FIP 2021 | CESAR | CHIMICHAGUA | construcción de pavimento en concreto rigido en diferentes sectores del municipio de chimichagua. departamento del cesar | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 1427193613 |  | En Liquidación | 1 | 1060870820.2 | 0.1 | 142449609 | 1284744004 | 366322792.8 | 918421211.2 | NO | NO | NA | SÍ | 951-000009-86 | AHORROS | BANCOLOMBIA | PEDRO JORGE REJTMAN OROZCO | LUISA FERNANDA LLANO | ADRIANA MARIA ARIAS | Jenny Andrea Morales Abello | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-40204-010201 | 46051 | M-2025-4301-037727 | 46085 | 10126 | 46069 | 46079 | 46073 | 46080 | 46092 | 46108 | 46108 |  | 46097 | M-2026-10500-011893 | 46090 | 46128 | M-2026-40206-017575 |  |  | 20/02/2026 03/03/2026 16/03/2026 | 46097 | 46093 | 46140 |  |  | 46156 | 171079 de 2026 | 46156 | [6 empty] | 3.6 Resolución firmada por SG
319 FIP 2021 | TOLIMA | FLANDES | Construcción y embellecimiento de la plaza de mercado central | SÍ | NO | NO | NA | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 |  |  | Vigente - En Ejecución |  |  |  |  | 371363436 | 74708580 | 296654856 | NO | NO | NA | SÍ | 659-000020-02 | CORRIENTE | BANCOLOMBIA | CRISTYAN CABRERA | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Ángel Cabrera | 1. Memorando solicitud CDP | NA | Último hito de pago. Pendiente valor a tramitar, una vez se firme el acta de entrega y recibo a satisfacción. - Al 28 de enero de 2026 no se ha remitido Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción, ET esta resolviendo controversia con su CONTRATISTA de obra para que logren el recibo a satisfacción. El valor de "296.654.856" corresponde al valor total del contrato de obra, menos el valor desembolsado al ET, sin embargo el valor exacto del desembolso depende del ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. | Muy bajo | 0.1 | Enviar memorando a GIT Contabilidad (legalizar AEOCS una vez se realice la AV3) | 46121 | M-2026-40204-016100 | [5 empty] | 46122 | [6 empty] | 46134 | [6 empty] | 46134 | [12 empty] | 1. CDP EN TRÁMITE
364 FIP 2016 | NARIÑO | SAN PABLO | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46690 | 1. REZAGO 2025 | 423728814 |  | En Liquidación | 1 | 418628778.21 | 0.91 | 381355933 | 42372881 | 5100035.79 | 37272845.21 | NO | NO | NA | SÍ | 195-000004-00 | AHORROS | BANCOLOMBIA | DANIEL FERNANDO HERNANDEZ OLAYA | DIANA ORTIZ | MIGUEL DEL VALLE | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2023-4301-080249 | 46048 | M-2026-4300-002825 | 46086 | 11026 | 46041 | 46087 | 46106 | 46090 | 46113 | 46126 |  |  | 46150 | M-2026-10500-021897 | 46099 |  |  |  |  | 46080 |  | 46101 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
366 FIP 2021 | CALDAS | ARANZAZU | Construccion de pavimentos rigidos en vias urbanas de bajo transito en el municipio de Aranzazú - Caldas | NO | NO | NO | 46265 | 1. REZAGO 2025 | 603191146 | 36877727 | En Liquidación | 1 | 601214760 | 0.96 | 542872031 | 60319115 | 37272845.21 | 21465003 | NO | NO | NA | SÍ | 085569997613 | CORRIENTE | DAVIVIENDA | LUIS ALBERTO COQUECO GARCIA | MARIA LEONILDE TORRES | JOSE DAVID DURANGO | Arnulfo Roncancio Sanabria | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2024-4301-002801 | 46051 | M-2026-4301-003551 | 4608500% | 10226 | 46041 | 46043 | 46064 | 46080 | 46094 | 46108 | 46132 |  | 4609700% | M-2026-10500-011895 | 4609000% | 4614600% | M-2026-40206-020921 |  |  | 46083 | 46094 | 46094 | 46154 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
367 FIP 2021 | RISARALDA | RISARALDA | Mejoramiento De Vías Mediante La Construcción De Placa Huella En El Municipio De Dosquebradas Sectores Vía Molinos, La Aurora, Vía El Chaquiro, La Unión, Playa Rica, Vía Playa Rica, La Cima Y Municipio De Marsella Sector Vía La Oriental, Las Tazas, La Argentina - Risaralda | NO | NO | NO | 46265 | 2. PÉRDIDA COMPETENCIA 2026 | 1352846058 | 0 | En Liquidación | 1 | 1059543253 | 0.7 | 946992141 | 270569311 | 158018199 | 112551112 | NO | NO | NA | SÍ | 96010070490 | AHORROS | BANCO GNB SUDAMERIS | LUIS ALBERTO COQUECO GARCIA | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Victor pinzon | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA | Se carga la carpeta de la documentación solicitada en la carpeta del Grupo 2. JTE por elaborar y CDP solicitado | Bajo | 0.4 | Enviar memorando a GIT Contabilidad (legalizar AEOCS una vez se realice la AV3) | 46065 | M-2026-40204-006018 | 46085 | 10326 | 46085 | 46119 | 46106 | 46099 | 46146 | [5 empty] | 46118 |  |  |  |  | 46091 |  | 46118 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
379 FIP 2016 | PUTUMAYO | SANTIAGO | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46203 | 1. REZAGO 2025 | 888747009 |  | En Liquidación | 1 | 869412105 | 0.3 | 382155422 | 506591587 | 19334904 | 487256683 | SÍ | SÍ | UNIÓN TEMPORAL GRUPO SANTIAGO NIT. 901.140.011‐1. | SÍ | 598000564 | AHORROS | BBVA | LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Belisario Bolivar | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2026-4301-000367 | 46052 | M-2026-4301-003608 | 4609200% | 14926 | 46052 | 46085 | 46079 | 46084 | 46113 | 46126 | 46128 | 46142 | 4612900% | M-2026-10500-017865 | 4609200% | 4614100% | M-2026-40206-019968 |  |  | 46081 |  | 46097 | 46161 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
385 FIP 2016 | CUNDINAMARCA | VERGARA | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46418 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 0.89 |  |  |  | 1039818095.5 |  | 834892549.5 | SÍ | NO | NA | SÍ | 0-317-80-00451-6 | CORRIENTE | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | DANIEL FERNANDO HERNANDEZ OLAYA | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Yenis Acevedo | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-4300-000611 | 46048 | M-2026-4300-002827 | 4608600% | 11126 | 46041 | 46077 | 46077 | 46080 | 46094 | 46108 | 46126 |  | 4609700% | M-2026-10500-011896 | 4609000% | 4612800% | M-2026-40206-017815 |  |  | 46082 | 46096 | 46093 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
388 FIP 2021 | CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | Proyecto construccion de pavimento en concreto hidraulico en la via Pueblo Nuevo- Carimagua, Sector Calle Larga, en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba | NO | NO | NO | 46265 | 1. REZAGO 2025 | 5829521649 | 0 | En Liquidación | 1 | 5672961730.68 |  | 5246569485 | 582952164 | 156559918.32 | 426392245.68 | NO | NO | NA | SÍ | 687-000010-92 | AHORROS | BANCOLOMBIA | CARMELO EMIRO BARBOZA | MARIA LEONILDE TORRES | JAIRO ALVAREZ | Kelly Anaya | 8. Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.65 | M-2025-4301-060529 | 46051 | M-2026-4301-003504 | 46085 | 10526 | 46069 | 46043 | 46077 | 46090 | 46105 | 46112 | 46126 |  | 46135 | M-2026-10500-018872 | 46099 | 46162 | M-2026-40206-023581 |  |  | 46083 | 46091 | 46101 | [12 empty] | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
389 FIP 2016 | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46418 | 1. REZAGO 2025 | 544162316 |  | En Liquidación | 1 |  |  | 466486401.3 | 77675914.7 |  | 58696572.98 | SÍ | NO | NA | SÍ | 659-960275-59 | AHORROS | BANCOLOMBIA | DANIEL FERNANDO HERNANDEZ OLAYA | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-4300-000609 | 46048 | M-2026-4300-002892 | 46086 | 11226 | 46041 | 46079 | 46106 | 46084 | 46113 | 46120 |  |  | 46149 | M-2026-10500-021492 | 46092 |  |  |  |  | 46082 | 46095 | 46097 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
392 FIP 2016 | BOYACÁ | CAMPOHERMOSO | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46203 | 1. REZAGO 2025 | 423728814 | 10565463 | En Liquidación | 0.19 |  |  | 91963483 | 21186441 |  | 60211579 | SÍ | NO | NA | SÍ | 150-93-00147-3 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | CINDY JOHANNA GUTIERREZ PACHON | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Arnulfo Roncancio Sanabria | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-10133-010404 | 46050 | M-2026-1733-003282 | 46086 | 11326 | 46041 | 46079 | 46097 | 46085 | 46100 | 46122 | 46127 |  | 46111 | M-2026-10500-014578 | 46093 |  |  |  |  | 46082 | 46095 | 46098 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
402 FIP 2016 | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46752 | 1. REZAGO 2025 | 588957102 | 29203693.29 | En Liquidación | 1 | 333895645.87 |  | 29447855 | 559509247 |  | 275244097.58 | SÍ | NO | NA | SÍ | 386000135528 | AHORROS | DAVIVIENDA | DERLY GUTIERREZ VIDAL | MARIA LEONILDE TORRES | MIGUEL DEL VALLE | Victor Pinzon | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera | 28/04/2026 según mesa de trabajo la supervisión quedo pendiente ajustar la JTE | Medio | 0.6 | M-2025-4301-004609 | 46051 | M-2026-4301-003406 | 46086 | 11426 | 46043 |  | 46105 | 46085 | 46105 |  |  |  | 46111 | M-2026-10500-014624 | 46093 |  |  |  |  | 46080 | 46097 | 46098 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
407 FIP 2021 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | Construcción Plaza De Mercado | SÍ | NO | NO | NA | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 10547684951 | 547684951 | Vigente - En Ejecución | 0.5 |  |  | 5000000000 | 7000000000 | 4914459281 | 2085540719 | NO | NO | NA | NO |  |  |  | FELIPE GAVIRIA | LUISA FERNANDA LLANO | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 3. Envio borrador Justificación Técnico-económica para revisión (supervisor). | NA |  | Bajo | 0.25 | M-2025-4301-071445 | 46052 | M-2026-4301-003765 |  |  | 46052 |  |  | 46093 | [6 empty] | 46104 | [6 empty] | 46106 | [12 empty] | 1. CDP EN TRÁMITE
408 FIP 2021 | CONSORCIO INTERSOCIAL | REGION 2 | Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | SÍ | NO | SÍ | NA | 1. REZAGO 2025 | 11997016313.14 | 1092116136.14 | Vigente - En ejecución | 0 | 9249841818.27 |  | 8110546915.82 | 1591872321.73 | 1171204153.73 | 420668168 | NO | NO | NA | SÍ | 027969989600 | CORRIENTE | DAVIVIENDA | JONATAN ISAZA HERNANDEZ | VIVIAN SABOGAL | CRISTIAN DAVID SANTANA | Belisario Bolivar | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-40204-010585 | 46035 | M-2026-4301-000835 | 4608500% | 9626 | 46043 | 46073 | 46073 | 46077 | 46087 | 46106 | 46107 | 46107 | 4609400% | M-2026-10500-011393 | 4608600% | 4612000% | M-2026-40206-015968 |  |  | 46083 | 46088 | 46091 | 46133 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
408 FIP 2021 | CONSORCIO INTERSOCIAL | REGION 2 | Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social | SÍ | NO | SÍ | NA | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 11997016313.14 | 1092116136.14 | Vigente - En ejecución | 0 | 9249841818.27 |  | 8110546915.82 | 1171204153.73 | 1057156624.73 | 114047529 | NO | NO | NA | SÍ | 027969989600 | CORRIENTE | DAVIVIENDA | JONATAN ISAZA HERNANDEZ | VIVIAN SABOGAL | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Belisario Bolivar | 4. Revisión por parte del equipo financiero de la DIH borrador Justificación Técnico-Económica | NA | Supervisor realizará trámite de pago por separado. | Bajo | 0.3 | M-2026-40204-010585 | 46050 | M-2026-4301-003269 | 46092 | 15426 | 46069 | 46132 | 46111 | 46093 | [6 empty] | 46104 |  |  |  |  | 46124 | 46088 | 46106 | [12 empty] | 2. CON CDP
409 FIP 2021 | CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2021 | REGION 1 | Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | NO | NO | SÍ | NA | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 0 |  |  | 6058138616.94 | 3514390083.06 | 3259047750.56 | 91562657 | NO | NO | NA | SÍ | 69900000901 | AHORROS | BANCOLOMBIA | EDGAR ELIAS MARTINEZ CRUZ | DIANA ORTIZ | ADRIANA MARIA ARIAS | Yolima Lemus | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Bajo | 0.4 | Enviar memorando a GIT Contabilidad | 46049 | M-2026-4301-003061 | 46092 | 15026 | 46041 | 46086 |  | 46090 | 46160 | [5 empty] | 46099 |  |  |  |  | 20/02/2026 03/03/2026 |  | 46101 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
411 FIP 2021 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. | REGION 5 | Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | SÍ | NO | SÍ | NA | 1. REZAGO 2025 | 7962760616.13 | 419595216.13 | Vigente - En ejecución | 0 | 3829707089.86 |  |  | 3713458310 | 3375456200 | 338002110 | NO | NO | NA | SÍ | 00911195917 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JONATAN ISAZA HERNANDEZ | VIVIAN SABOGAL | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Yolima Lemus | 8. Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.65 | M-2026-40204-010588 | 46035 | M-2026-4301-000839 | 46085 | 9726 | 45958 | 46079 | 46073 | 46078 | 46092 | 46108 | 46118 |  | 46097 | M-2026-10500-011889 | 46086 | 46128 | M-2026-40206-017811 |  |  | 46119 |  | 46091 | [12 empty] | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
411 FIP 2021 | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. | REGION 5 | Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura social con el propósito de aportar a la inclusión socio económica | SÍ | NO | SÍ | NA | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 7962760616.13 | 419595216.13 | Vigente - En ejecución | 0 | 3829707089.86 |  |  | 3375456200 | 3312560961.81 | 62895238.19 | NO | NO | NA | SÍ | 00911195917 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JONATAN ISAZA HERNANDEZ | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 4. Revisión por parte del equipo financiero de la DIH borrador Justificación Técnico-Económica | NA | Supervisor realizará trámite de pago por separado. | Bajo | 0.3 | M-2026-40204-010588 | 46050 | M-2026-4301-003271 | 46092 | 15626 | 46043 | 46132 |  | 46094 | [6 empty] | 46106 | [6 empty] | 46107 | [12 empty] | 2. CON CDP
421 FIP 2021 | TOLIMA | PRADO | Mejoramiento y adecuación de la plaza de mercado | NO | NO | NO | 46995 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 |  |  | En Liquidación | 1 | [5 empty] | 188945522 | NO | NO | NA | SÍ | 4-664-53-00518-5 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | JORGE ORJUELA | VIVIAN SABOGAL | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Jenny Andrea Morales Abello | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA |  | Bajo | 0.4 | M-2025-4301-068588 | 46048 | M-2026-4301-002798 | 46087 | 13926 | 46038 | 46079 | 46079 | 46093 | 46113 | 46125 | 46125 |  | 46148 | M-2026-10500-021489 | 46104 |  |  |  |  | 46124 |  | 46106 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
448 FIP 2021 | MAGDALENA | EL BANCO | Mejoramiento de circuitos viales con aspectos urbanísticos de la subregión sur del departamento del Magdalena, en el municipio de El Banco | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 1 |  |  |  | 954540451 |  | 95467227.92 | NO | NO | NA | SÍ | 3-422-00-00542-5 | CORRIENTE | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | CAROLINA PIEDRAHITA MONTOYA | VIVIAN SABOGAL | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Belisario Bolivar | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2024-4301-069513 M-2026-40200-010564 | 46051 | M-2026-4300-003375 | 4608500% | 10426 | 46044 | 46086 | 46080 | 46084 | 46094 | 46108 | 46126 | 46126 | 4610500% | M-2026-10500-013109 | 4609200% | 4612800% | M-2026-40206-017584 |  |  | 46082 | 46091 | 46097 | 46142 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
456 FIP 2021 | NARIÑO | ROBERTO PAYÁN | Construcción De Plaza De Mercado Del Municipio De Roberto Payan - Nariño | NO | NO | NO | 46996 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 3081602197 | 0 | En Liquidación |  | 2157121537.9 |  | 924480659 | 924480660 | 308160221 | 616320439 | NO | NO | NA | SÍ | 881-000012-76 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JHON HAROLD DE LA PARRA VALLEJO | LUISA FERNANDA LLANO | MIGUEL DEL VALLE | Arnulfo Roncancio Sanabria | 3. Envio borrador Justificación Técnico-económica para revisión (supervisor). | NA | Hitos de pago 90% | Bajo | 0.25 | M-2024-4301-068356 | 46052 | M-2026-4301-003736 | 46092 | 15526 | 46041 |  | 46097 | 46094 | [6 empty] | 46106 | [6 empty] | 46107 | [12 empty] | 2. CON CDP
466 FIP 2021 | SANTANDER | SAN ANDRES | Mejoramiento De Vías Terciarias Mediante La Construcción De Placa Huellas Y Obras De Arte En Las Veredas : Antala Vereda De Caravali En El Sector Cucharales Sector Alto De Jaimesy Sector Los Gaques Vereda El Pire Y Vereda Pangua Del Municipio De San Andres - Santander | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación |  | 911665227.46 |  | 597017030 | 1393039735 | 1078391537.54 | 314648197.46 | NO | NO | NA | SÍ | 4-606-83-00291-8 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | EDGAR AUGUSTO QUINTERO CALDERON | VIVIAN SABOGAL | JAIRO ALVAREZ | Arnulfo Roncancio Sanabria | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-40204-010260 | 46051 | M-2026-4301-003372 | 46087 | 14026 | 46043 | 46078 | 46079 | 46094 | 46113 | 46121 | 46126 |  | 46148 | M-2026-10500-021490 | 46106 |  |  |  |  | 46083 | 46091 | 46107 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
476 FIP 2021 | ATLÁNTICO | REPELÓN | Construcción De Pavimento Rígido En Concreto Hidráulico En Las Vías Urbanas | NO | NO | NO | 46630 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 |  |  | En Liquidación |  |  |  |  | 504529459.6 | 5658509.14 | 498870950.46 | NO | NO | NA | NO |  |  |  | YUNIS MILAGRO MIER CANTERO | DAVID MAURICIO HERRERA | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Kelly Anaya | 0. Sin iniciar trámite | NA |  | Muy bajo | 0 | Enviar memorando a GIT Contabilidad una vez se tenga el soporte | [7 empty] | 46099 | [6 empty] | 46118 | [6 empty] | 46118 | [12 empty] | 0. CDP SIN SOLICITAR
482 FIP 2021 | BOLIVAR | ACHÍ | "Construcción De Pavimento En Placa Huella En La Vía Terciaria Que Comunica Al Corregimiento De Playa Alta Con La Cabecera Municipal De Achi - Bolívar " | NO | NO | NO | 46265 | 1. REZAGO 2025 | 4755790002 | 0 | En Liquidación | 1 | 4512665568.5 | 0.31616 | 1426737000 | 3329053002 | 243124433.5 | 3085928568.5 | NO | NO | NA | SÍ | 531-263309-91 | AHORROS | BANCOLOMBIA | PEDRO JORGE REJTMAN OROZCO | LUISA FERNANDA LLANO | CRISTIAN DAVID SANTANA | Jenny Andrea Morales Abello | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2025-4301-066902 | 46050 | M-2026-4301-003302 | 4608500% | 10626 | 46043 | 46078 | 46073 | 46078 | 46090 | 46108 | 46108 |  | 4609400% | M-2026-10500-011388 | 4608700% | 4612200% | M-2026-40206-016441 |  |  | 46083 | 46088 | 46092 | 46135 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
485 FIP 2016 | CHOCÓ | UNGUIA | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46568 | 1. REZAGO 2025 | 881927950 | 0 | En Liquidación |  | 599226268 |  | 556330343.27 | 325597607 | 282701682.27 | 42895924.73 | SÍ | SÍ | Consorcio Darién NIT 901.156.799-4 | SÍ | 64597862011 | CORRIENTE | BANCOLOMBIA | BISMARK JULIO VALDEZ LARA | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-4301-000490 | 46052 | M-2026-4301-003711 | 46086 | 11526 | 46051 | 46071 | 46081 | 46080 | 46094 |  |  |  | 46099 | M-2026-10500-012489 | 46090 |  |  |  |  | 46080 | 46092 | 46093 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
488 FIP 2021 | BOLIVAR | VILLANUEVA | Construcción De Placa Huella Entre El Municipio De Villanueva - Bolívar Desde La Finca Viloria Hasta La Finca Los Cocos | SÍ | NO | NO | NA | 1. REZAGO 2025 | 3810562614 | 0 | Vigente - En Ejecución | 0.6 |  | 0.5 | 1905281307 | 1905281307 | 1143168784 | 762112523 | NO | NO | NA | SÍ | 08500003363 | AHORROS | BANCOLOMBIA | PEDRO JORGE REJTMAN OROZCO | LUISA FERNANDA LLANO | MIGUEL DEL VALLE | Jenny Andrea Morales Abello | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera | Pago parcial hito 4 | Alto | 0.95 | M-2024-4301-069198 | 46051 | M-2026-4301-003440 | 46085 | 10726 | 46043 | 46063 | 46073 | 46077 | 46087 | 46107 | 46108 | 46108 | 46094 | M-2026-10500-011392 | 46086 | 46121 | M-2026-40206-016112 | 46142 |  | 46080 | 46094 | 46091 | 46133 |  |  | 46156 | 171076 de 2026 | 46157 | M-2026-40204-023057 | [5 empty] | 4. DESEMBOLSO SOLICITADO
494 FIP 2021 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | Construcción. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Valla Vial Del Municipio De Soledad - Atlántico | NO | NO | NO | 46630 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 |  |  | En Liquidación |  |  |  |  | 562493223 | 542739625 | 19753598 | NO | NO | NA | SÍ | 220687131672 | AHORROS | BANCO POPULAR | DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Kelly Anaya | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA |  | Bajo | 0.4 | M-2024-4301-069533 | 46059 | M-2026-4301-005240 | 46092 | 15126 | 46112 | 46118 | 46111 | 46099 | 46161 | [5 empty] | 46118 | [6 empty] | 46118 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
507 FIP 2021 | CÓRDOBA | PUERTO ESCONDIDO | Rehabilitación Y Mejoramiento De Las Vías Urbanas Mediante La Construcción De Pavimento En Concreto Rígido Y Articulado En El Municipio De Puerto Escondido - Córdoba | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 17191975394 | 0 | En Liquidación | 1 | 15911986962 | 0.9 | 15472777855 | 1719197539 | 1279988432 | 439209107 | NO | NO | NA | SÍ | 677-263939-04 | AHORROS | BANCOLOMBIA | GLORIA SOFÍA BUSTAMANTE | MARIO RUBIO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Fernando Pardo | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2024-4301-059249 | 46050 | M-2026-4301-003184 | 4608600% | 11626 | 46069 | 46071 |  | 46083 | 46094 | 46108 | 46108 |  | 4610100% | M-2026-10500-013037 | 4609100% | 4614900% | M-2026-40206-021663 |  |  | 46082 | 46099 | 46094 | 46154 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
507 FIP 2022 | TOLIMA | Dolores | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 1 | 1016743223.82 | 0.3 | 415667085.82 | 844332914.18 | 243256776.18 | 601076138 | NO | NO | NA | SÍ | 4-664-83-00318-7 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | DIANA ESMERALDA CAYCEDO | DIANA ORTIZ | MIGUEL DEL VALLE | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4301-060640 / M-2024-4301-060643/ M-2025-4301-018727 | 46051 | M-2026-4301-003431 | 46086 | 11726 | 46063 | 46080 | 46080 | 46083 | 46094 | 46108 | 46119 |  | 46099 | M-2026-10500-012516 | 46091 |  |  |  |  | 46080 | 46097 | 46094 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
512 FIP 2017 | QUINDIO | CALARCA | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46200 | 2. PÉRDIDA COMPETENCIA 2026 |  |  | En Liquidación | [6 empty] | 585927191.02 | SÍ | SÍ | UNION TEMPORAL VILLA DEL CACIQUE 2019 con NIT 901.330.867-2 y JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO con C.C. 18.391.882. | NO |  |  |  | CARLOS MARIO ARTEAGA SANCHEZ | VIVIAN SABOGAL | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Victor Pinzon | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA | Perdida de competenia para liquidar 4 de mayo de 2026. | Bajo | 0.4 | M-2026-40204-020104 | 46052 | M-2026-4301-003578 | 46092 | 15226 | 46062 | 46132 | 46106 | 46098 | 46161 | [5 empty] | 46107 |  |  |  |  | 46118 |  | 46108 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
517 FIP 2021 | ATLÁNTICO | GALAPA | Mejoramiento De Vías Urbanas En Pavimento Rígido Ubicadas En La Malla Vial Del Barrio Mundo Feliz, Municipio De Galapa - Atlántico | NO | NO | NO | 46265 | 2. PÉRDIDA COMPETENCIA 2026 |  |  | En Liquidación |  | 2879000006 |  | 2700000000 | 300000000 | 120999994 | 179000006 | NO | NO | NA | SÍ | 533-000009-78 | CORRIENTE | BANCOLOMBIA | DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Kelly Anaya | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA |  | Bajo | 0.4 | M-2026-4301-000922 | 46056 | M-2026-4301-004178 | 46092 | 15326 |  | 46091 | 46107 | 46098 | 46161 | [5 empty] | 46107 |  |  |  |  | 46097 |  | 46108 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
530 FIP 2022 | TOLIMA | Ambalema | Mejoramiento Y Construcción De Placa Huella En Las Vías Terciarias Del Municipio De Ambalema - Sectores: Cuatro Esquinas -El Danubio, Ambalema - Playa Verde Parte Baja Y Sierra -Ambalema Tolima | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 2474301237 |  | En Liquidación | 1 | 2422466978.49 | 0.7 | 1732010866 | 690456112.49 | 0 | 690456112.49 | NO | NO | NA | SÍ | 446-000008-71 | AHORROS | BANCOLOMBIA | DIANA ESMERALDA CAYCEDO | DIANA ORTIZ | LUIS MIGUEL CASTRILLON | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M 2024 4301 060197 M-2024-4301-067670 | 46051 | M-2026-4301-003429 | 46086 | 11826 | 46063 | 46080 | 46106 | 46083 | 46094 | 46108 | 46139 |  | 46101 | M-2026-10500-013038 | 46091 |  |  |  |  | 46083 |  | 46094 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
531 FIP 2016 | CALDAS | FILADELFIA | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46568 | 1. REZAGO 2025 | 874293785 | 26836158 | En Liquidación | 1 | 822754844.53 | 0.34506 | 283898305 | 538856539.53 | 0 | 538856539.53 | SÍ | NO | NA | SÍ | 085800036031 | AHORROS | DAVIVIENDA | GERMAN DARIO DAVILA ARIAS | LUISA FERNANDA LLANO | MIGUEL DEL VALLE | Arnulfo Roncancio Sanabria | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-1708-000856 | 46052 | M-2026-4301-003662 | 46086 | 11926 | 46038 | 46087 | 46097 | 46085 | 46100 |  |  |  | 46111 | M-2026-10500-014580 | 46093 |  |  |  |  | 46080 | 46097 | 46098 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
531 FIP 2021 | RISARALDA | APÍA | Construcción De 2 Km De Vías Terciarias Para El Mejoramiento De Vías Mediante Placa Huellas En Las Veredas Buena Vista Y La Nubia Campo Alegre Del Municipio De Apia - Risaralda | NO | NO | NO | 46112 | 2. PÉRDIDA COMPETENCIA 2026 | 2879270552 | 0 | En Liquidación | 0.7108 | $ 1.933.446.585,00 | 0.5 | 1439635276 | 1439635276 | 945823967 | 493811309 | NO | NO | NA | SÍ | 1285-0004-2733 | AHORROS | DAVIVIENDA | LUIS ALBERTO COQUECO GARCIA | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Yenis Acevedo | 5. Envío documento Justificación Técnico-Económica para revisión Oficina Financiera | NA | Se carga la carpeta de la documentación solicitada en la carpeta del Grupo 2. JTE por elaborar y CDP solicitado | Bajo | 0.4 | M-2025-4301-014761 | 46062 | M-2026-4301-005433 | 46087 | 14126 | 46085 | 46132 |  | 46100 | 46161 | [5 empty] | 46119 |  |  |  |  | 46091 |  | 46119 | [12 empty] | 3. JTE EN FINANCIERA
532 FIP 2022 | TOLIMA | Valle del San Juan | Mejoramiento de las vías rurales que comunican las veredas hijo del valle, aguas claras, buenavista baja buenavista alta y buenavista sedalia del municipio de valle de san juan | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 3775028019 | 0 | En Liquidación | 1 | 3066872348.44 | 0.5 | 1887514010 | 1887514009 | 708155670.56 | 1179358338.44 | NO | NO | NA | SÍ | 4-668-00-04019-0 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | DIANA ESMERALDA CAYCEDO | DIANA ORTIZ | TATIANA MAHECHA | Yenis Acevedo | 8. Solicitud de expedición certificado de legalidad a la Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.65 | M-2024-4301-065944 | 46051 | M-2026-4301-003426 | 46086 | 12026 | 46043 | 46080 | 46106 | 46085 | 46100 | 46108 | 46132 |  | 46129 | M-2026-10500-017863 | 46093 | 46161 | M-2026-40206-023512 |  |  | 46076 | 46097 | 46098 | [12 empty] | 3.3 Solicitud Cert legalidad a SD-Financiera
543 FIP 2016 | SUCRE | SANTIAGO DE TOLÚ | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46418 | 1. REZAGO 2025 | 964647797 | 0 | En Liquidación | 1 | 465619409.66 | 0.10327 | 48086254.75 | 819950327 | 402417172.09 | 417533154.91 | SÍ | NO | NA | SÍ | 507-000011-38 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JORGE LUIS SANDOVAL HURTADO | LUISA FERNANDA LLANO | TATIANA MAHECHA | Jenny Andrea Morales Abello | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | Enviar memorando a GIT Contabilidad una vez se tenga el soporte | 46052 | M-2026-4301-003656 | 46087 | 14226 | 46038 | 46092 | 46094 | 46094 | 46113 | 46120 |  |  | 46142 | M-2026-10500-020063 | 46106 |  |  |  |  | 46076 | 46097 | 46107 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
544 FIP 2022 | BOYACÁ | GUAYATA | Mejoramiento Y Rehabilitación De La Cra 5 Entre Las Clls 6 Y 11 | NO | NO | NO | 46811 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 925785379 |  | En Liquidación |  | 797735505.94 |  | 462892690 | 462892689 | 128049873.06 | 334842815.94 | NO | NO | NA | SÍ | 49239314243 | AHORROS | BANCOLOMBIA | EDWIN LEONARDO PEREZ NIEL | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | NA |  | Medio | 0.6 | M-2026-40204-010137 | 45690 | M-2026-4301-003943 | 46087 | 14326 | 46085 | 46091 | 46092 | 46098 | 46113 | 46120 | 46122 |  | 46142 | M-2026-10500-020066 | 46107 | [6 empty] | 46108 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
556 FIP 2021 | CAUCA | Balboa | mejoramiento de la via vereda de cresta de gallo municipio de balboa, departamento del cauca bpin 2020190750011 | NO | NO | NO | 46598 | 1. REZAGO 2025 | 1232199412 | 0 | En Liquidación | 1 | 1160140706 | 0.63727 | 739319648 | 492879764 | 72058706 | 420821058 | NO | NO | NA | SÍ | 1944-0001-3638 | AHORROS | DAVIVIENDA | FELIPE GAVIRIA | LUISA FERNANDA LLANO | DIANA GALINDO | Yolima Lemus | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2024-4301-070845 | 46052 | M-2026-4301-003654 | 4608600% | 12126 | 46043 | 46083 | 46081 | 46083 | 46094 | 46108 | 46108 |  | 4610100% | M-2026-10500-013039 | 4609100% | 4614900% | M-2026-40206-021581 |  |  | 46085 |  | 46094 | 46154 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
560 FIP 2021 | CESAR | La Jagua de Ibirico | Construcción de pavimento rígido en diferentes sectores del Municipio de la Jagua de Ibirico Cesar | NO | NO | NO | 46811 | 1. REZAGO 2025 | 1411389407 | 0 | En Liquidación | 1 | 1197907251.85 | 0.7 | 846833645 | 564555762 | 213482155.15 | 351073606.85 | NO | NO | NA | SÍ | 765-286698-47 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JORGE ORJUELA | VIVIAN SABOGAL | DIANA GALINDO | Belisario Bolivar | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2025-4300-014839 | 46044 | M-2026-4301-002472 | 4608600% | 12326 | 46038 | 46073 | 46073 | 46078 | 46090 | 46108 | 46119 |  | 4609700% | M-2026-10500-011885 | 4608700% | 4612800% | M-2026-40206-017578 | 46142 | NA | 46085 |  | 46092 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
561 FIP 2016 | PUTUMAYO | COLÓN | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46752 | 1. REZAGO 2025 | 924424132 |  | En Liquidación | 1 | 893979047 | 0.25 | 269222951.15 | 658660542.85 | 30445085 | 628215457.85 | SÍ | SÍ | UNIÓN TEMPORALGRUPO COLON NIT 901.138.948-9 | SÍ | 07435425156 | AHORROS | BANCOLOMBIA | LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ | MARIA LEONILDE TORRES | CRISTIAN DAVID SANTANA | Belisario Bolivar | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones D |  | Medio | 0.6 | M-2026-4301-0000525 | 46052 | M-2026-4301-003613 | 46086 | 12426 | 46052 | 46090 | 46085 | 46087 | 46100 | 46113 | 46122 |  | 46111 | M-2026-10500-014581 | 46097 |  |  |  |  | 46083 | 46088 | 46099 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
562 FIP 2022 | MAGDALENA | EL RETÉN | Construcción De Pavimento Rígido En Vias Urbanas | NO | NO | NO | 46996 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 2500000000 | 0 | En Liquidación | 1 | 2489999999 | 0.7 | 1750000000 | 750000000 | 10000001 | 739999999 | NO | NO | NA | SÍ | 482-000052-99 | AHORROS | BANCOLOMBIA | LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Victor Pinzon | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | NA |  | Medio | 0.6 | M-2026-40204-012990 | 46056 | M-2026-4301-004218 | 46092 | 15726 | 46076 | 46108 | 46106 | 46098 | 46122 |  |  |  | 46149 | M-2026-10500-021491 | 46107 | [6 empty] | 46108 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
564 FIP 2016 | PUTUMAYO | SIBUNDOY | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46568 | 1. REZAGO 2025 | 932203390 |  | En Liquidación | 0.28 | 932131493 | 0.9 | 846201909 | 86001481 | 71897 | 85929584 | SÍ | SÍ | CARLOS ALBERTO TORRES MONTERO NIT 71.372.859-3 | SÍ | 21003691680 | CORRIENTE | BANCO CAJA SOCIAL | LUIS MAURICIO CARRILLO DIAZ | MARIA LEONILDE TORRES | ADRIANA MARIA ARIAS | Fernando Pardo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-4301-000533 | 46052 | M-2026-4301-003616 | 46087 | 14426 | 46052 | 46093 | 46097 | 46094 | 46113 | 46135 | 46136 |  | 46135 | M-2026-10500-018873 | 46106 |  |  |  |  | 46090 | 46094 | 46107 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
571 FIP 2017 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | Mejorar los espacios deportivos de la institución educativa nuestra señora del palmar en el municipio de Palmira - Valle del cauca | SÍ | NO | NO |  | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 1225184453 | [5 empty] | 1102504846.42 | 122572176.43 |  | 115132024.74 | SÍ | NO | NA | NO |  |  |  | DERLY GUTIERREZ VIDAL | MARIA LEONILDE TORRES | MIGUEL DEL VALLE | Victor Pinzon | 3. Envio borrador Justificación Técnico-económica para revisión (supervisor). |  | El valor del Acta de entrega y recibo Final del objeto contractual $ 1.217.668.837,66 con el valor de la solicitud de desembolso $ 1.217.663.728,86 , presenta Diferencia de $ 5,108,80. El 19-03-2026 Rubiela Gonzalez envìa a la supervisiòn correo de Subsanaciòn de soportes para continuar con la solicitud de CDP | Bajo | 0.25 | Enviar memorando a GIT Contabilidad una vez se tenga el acta de entrega corregida | 46051 | M-2026-4301-003420 |  |  | 46043 |  |  | 46098 | [6 empty] | 46107 | [6 empty] | 46108 | [12 empty] | 1. CDP EN TRÁMITE
573 FIP 2021 | ATLÁNTICO | Sabanagrande | CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS, SECTORES ALTOS DE BETANIA Y GAITÁN, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | NO | NO | NO | 46081 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 1 | 2472369923 | 0.9 | 2009069776 | 502267445 | 38967298 | 463300147 | NO | NO | NA | SÍ | 025700151282 | AHORROS | DAVIVIENDA | DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Kelly Anaya | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4301-002791 | 46048 | M-2026-4301-002857 | 46086 | 12526 | 46038 | 46083 | 46077 | 46091 | 46113 | 46120 | 46136 |  | 46150 | M-2026-10500-021893 | 46100 |  |  |  |  | 46080 | 46092 | 46104 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
574 FIP 2021 | ANTIOQUIA | Urrao | Construcción de pavimiento rígido en vías urbanos del municipio de urrao. antioquia | NO | NO | NO | 46265 | 1. REZAGO 2025 | 3230773867 | 0 | En Liquidación | 1 | 1884955606.98 | 0.85699 | 1615386933 | 1292309547 | 1022740873.02 | 269568673.98 | NO | NO | NA | SÍ | 930129317 | AHORROS | BBVA | CAROLINA ANDRADE | LUISA FERNANDA LLANO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Kelly Anaya | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2024-4301-034584 | 46042 | M-2026-4301-001977 | 4608600% | 12626 | 46043 | 46084 | 46077 | 46083 | 46094 | 46108 | 46120 |  | 4610500% | M-2026-10500-013106 | 4609100% | 4612200% | M-2026-40206-016422 |  |  | 46078 | 46092 | 46094 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
579 FIP 2021 | ATLÁNTICO | Sabanagrande | Mejoramiento en placa huella camino a la montaña municipio de Sabanagrande-Atlántico | NO | NO | NO | 46081 | 1. REZAGO 2025 |  |  | En Liquidación | 1 |  |  |  | 400000000 | 10388449 | 389611551 | NO | NO | NA | SÍ | 805-84119-4 | AHORROS | BANCO DE OCCIDENTE | DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4301-002803 | 46048 | M-2026-4301-002867 | 46086 | 12726 | 46038 | 46087 | 46107 | 46092 | 46113 | 46120 | 46136 |  | 46142 | M-2026-10500-020061 | 46101 |  |  |  |  | 46082 | 46092 | 46105 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
580 FIP 2021 | NARIÑO | San Pablo | Centro de Acopio y transformación de derivados de achira - "Almachira" orgullo y tradición | NO | SÍ | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 3018263271 | 0 | En Liquidación | 1 | 3017411781 | 0.80023 | 2414610617 | 603652654 | 851490 | 602801164 | NO | NO | NA | SÍ | 195-285740-52 | AHORROS | BANCOLOMBIA | JHON HAROLD DE LA PARRA VALLEJO | LUISA FERNANDA LLANO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Fernando Pardo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4301-060128 | 46052 | M-2026-4301-003737 | 46086 | 12826 | 46041 | 46079 | 46079 | 46080 | 46097 | 46108 | 46128 |  | 46105 | M-2026-10500-013110 | 46090 |  |  |  |  | 46082 | 46092 | 46093 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
584 FIP 2016 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | 46568 | 1. REZAGO 2025 | 725942952.87 |  | En Liquidación | 0.53 |  |  |  | 725942952.87 |  | 188981224.66 | NO | NO | NA | NO |  |  |  | CAROLINA LAVERDE | DIANA ORTIZ | MIGUEL DEL VALLE | Kelly Anaya | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-40204-010484 | 46055 | M-2026-4301-004029 | 46087 | 13026 | 46038 | 46079 | 46079 | 46092 | 46113 | 46129 | 46132 |  | 46148 | M-2026-10500-021488 | 46101 |  |  |  |  | 46083 | 46092 | 46105 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
586 FIP 2016 | CALDAS | Gobernación Caldas | Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad | NO | NO | NO | NA | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 | 3389830511 | 0 | En Liquidación |  | 2971321936 |  | 508474576 | 2881355935 | 418508575 | 2462847360 | SÍ | SÍ | Unión temporal Mejoramiento de Caldas 2018 NIT 901.143.718-1 | SÍ | 060-055662 | CORRIENTE | BANCO DE OCCIDENTE | GERMAN DARIO DAVILA ARIAS | LUISA FERNANDA LLANO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Arnulfo Roncancio Sanabria | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | NA | Proceso se reinicia debido a fenecimiento de recursos de reserva. Se paga por endoso, de acuerdo con el acta de liquidación del convenio. | Alto | 0.8 | M-2023-4301-079418 | 46052 | M-2026-4301-003720 | 4610100% | 15926 | 46063 | 46072 | 46097 | 46077 | 46107 | 46118 | 46119 |  | 4612900% | M-2026-10500-017866 | 4608600% | 4614000% | M-2026-40206-019546 | 46156 | NA | 46124 |  | 46091 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
590 FIP 2021 | MAGDALENA | San Zenon | Construccion de vias urbanas en pavimento rigido ubicadas en el Corregimiento de Bermejal barrio Villa candelaria municipio de San Zenon, Departamento del Magdalena | NO | NO | NO | 46446 | 1. REZAGO 2025 | 2114624446 |  | En Liquidación | 0.98 |  |  |  | 384477172 |  | 156757467 | NO | NO | NA | SÍ | 748-000017-39 | AHORROS | BANCOLOMBIA | DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR | MARIO RUBIO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Yenis Acevedo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2025-4301-022933 | 46056 | M-2026-4301-004168 | 46087 | 13126 | 46038 | 46085 |  | 46092 | 46113 | 46126 | 46135 |  | 46155 | M-2026-10500-022527 | 46101 |  |  |  |  | 46082 | 46092 | 46105 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
591 FIP 2021 | CÓRDOBA | Chinú | PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO EN LAS CALLES DE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA Y CACAOTAL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 2854999428 | 144484549.57 | En Liquidación | 1 | 2998783977.57 | 0.3 | 1712579656 | 1141719772 |  | 1141719772 | NO | NO | NA | SÍ | 398-000010-11 | AHORROS | BANCOLOMBIA | GLORIA SOFÍA BUSTAMANTE | MARIO RUBIO | ANDERSON GUTIERREZ | Fernando Pardo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2025-4301-053071 | 46064 | M-2026-4301-003183 | 46087 | 13226 | 46043 | 46085 | 46073 | 46092 | 46113 | 46120 | 46128 |  | 46142 | M-2026-10500-020064 | 46101 |  |  |  |  | 46087 |  | 46105 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
621 FIP 2021 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA No.3 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | NO | NO | NO | 46996 | 1. REZAGO 2025 | $ 4.083.272.953,00 |  | En Liquidación | 0.9 | 2793846349 | 0.3 | 1224981886 | 2858291067 | 1289426604 | 1568864463 | NO | NO | NA | SÍ | 805-84135-0 | AHORROS | BANCO DE OCCIDENTE | CAROLINA PIEDRAHITA MONTOYA | VIVIAN SABOGAL | ANDERSON GUTIERREZ | Belisario Bolivar | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-40200-010530 | 46056 | M-2026-4300-004077 | 46085 | 10826 | 46044 | 46073 | 46073 | 46077 | 46122 | 46126 | 46126 |  | 46148 | M-2026-10500-021487 | 46107 |  |  |  |  | 46087 |  | 46108 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
621 FIP 2021 | ATLÁNTICO | CANDELARIA | MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA MALLA VIAL URBANA No.3 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA, | NO | NO | NO | 46996 | 3. TRÁMITE NUEVO 2026 |  |  | En Liquidación |  |  |  |  | 310427371 |  | 310427371 | NO | NO | NA | SÍ | 805-84135-0 | AHORROS | BANCO DE OCCIDENTE | CAROLINA PIEDRAHITA MONTOYA | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Belisario Bolivar | 0. Sin iniciar trámite | NA | Pendiente documentación de cierre para el cobro del último 10%. | Muy bajo | 0 | M-2026-40200-010530 |  |  |  |  | 46073 |  |  | 46108 | [6 empty] | 46122 | [5 empty] | 46120 | 46122 | [12 empty] | 0. CDP SIN SOLICITAR
622 FIP 2021 | CAUCA | BOLÍVAR | construccion de la plaza de mercado para fortalecer los canales de comercializacion de los productos de origen agropecuario en el municipio de bolivar - cauca | NO | SÍ | NO | 46996 | 1. REZAGO 2025 | 5298858477 |  | En Liquidación | 1 | 5789843614 | 0.7 | 3704331867 | 1594526610 | 16231118 | 1578295492 | NO | NO | NA | SÍ | 4-210-43-00123-5 | AHORROS | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | FELIPE GAVIRIA | LUISA FERNANDA LLANO | TATIANA MAHECHA | Jenny Andrea Morales Abello | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2026-4301-001749 | 46052 | M-2026-4301-003712 | 4608700% | 13326 | 46043 | 46077 | 46076 | 46078 | 46090 | 46108 | 46108 | 46108 | 4612900% | M-2026-10500-017868 | 4608700% | 4612100% | M-2026-40206-016104 |  |  | 46083 |  | 46092 | 46133 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
623 FIP 2021 | CALDAS | Chinchina | mejoramiento de vías terciarias. mediante la construcción de placa huellas. en la vereda quiebra del naranjal – alto de la mina. en la zona rural del municipio de chinchiná. departamento de caldas” | NO | NO | NO | 46811 | 1. REZAGO 2025 | 1209510796 | 0 | En Liquidación | 1 | 1196565754 | 0.5 | 604755398 | 604755398 | 152020516 | 452734882 | NO | NO | NA | NO |  |  |  | OSCAR ANDRES PINILLA PINILLA | MARIO RUBIO | MIGUEL DEL VALLE | Victor Pinzon | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2026-4301-002108 | 46052 | M-2026-4301-003599 | 46087 | 13426 | 46038 | 46080 | 46080 | 46087 | 46105 | 46119 | 46136 |  | 46135 | M-2026-10500-018874 | 46097 |  |  |  |  | 46082 | 46120 | 46099 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
635 FIP 2021 | BOYACA | San Pablo de Borbur | TRAMO 1- CARRERA 2 ENTRE (CALLE 2-3B) CALLE 3B ENTRE (CARRERA 2-3)TRAMO 2- TRANSVERSAL 6 ENTRE (CARRERA 5-6) CARRERA 6 (ENTRE CALLE ЗA-6) CALLE 6 ENTRE (CARRERA 5-6) | NO | NO | NO | 46811 | 1. REZAGO 2025 | 1043984180 | 78316162 | En Liquidación | 1 | 1077158326 | 0.67844 | 730788926 | 313195254 | 45142016 | 268053238 | NO | NO | NA | SÍ | 386069990821 | CORRIENTE | DAVIVIENDA | DERLY GUTIERREZ VIDAL | MARIA LEONILDE TORRES | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Fernando Pardo Moreno | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2025-2123-047727 | 46051 | M-2026-4301-003398 | 46087 | 14526 | 46052 | 46106 | 46105 | 46093 | 46122 | 46126 |  |  | 46148 | M-2026-10500-021486 | 46104 |  |  |  |  | 46083 | 46100 | 46106 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
639 FIP 2021 | NORTE DE SANTANDER | Cucutilla | Construccion de vias en concreto rigido para el municipio de Cucutilla, Norte de Santander | NO | NO | NO | 46996 | 1. REZAGO 2025 | 2539263062 |  | En Liquidación | 1 | 2367001920 | 0.3 | 761778919 | 1777484143 | 172261142 | 1605223001 | NO | NO | NA | SÍ | 0660-0110-8142 | AHORROS | DAVIVIENDA | RODOLFO TORRES CASTELLANOS | DIANA ORTIZ | MIGUEL DEL VALLE | Yolima Lemus | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2025-4301-056194 | 46050 | M-2026-4301-003257 | 46086 | 12926 | 46041 | 46077 | 46066 | 46078 | 46092 |  |  |  | 46097 | M-2026-10500-011890 | 46087 |  |  |  |  | 46083 | 46101 | 46092 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
642 FIP 2021 | NORTE DE SANTANDER | Cucutilla | REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | SÍ | SÍ | NO | NA | 1. REZAGO 2025 | 1903086941 |  | Vigente - En Ejecución | 0.5696 | 1113747825.4 | 0.3 | 570926082 | 1332160859 | 951543471 | 380617387 | NO | NO | NA | SÍ | 0660-0110-8159 | AHORROS | DAVIVIENDA | RODOLFO TORRES CASTELLANOS | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Jenny Andrea Morales Abello | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2025-4301-057495 | 46050 | M-2026-4301-003270 | 4608600% | 10926 | 46041 | 46077 | 46076 | 46077 | 46087 | 46108 | 46108 |  | 4609400% | M-2026-10500-011391 | 4608600% | 4612200% | M-2026-40206-016444 |  |  | 46084 | 46090 | 46091 | 46133 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
649 FIP 2021 | NORTE DE SANTANDER | Los Patios | Mejoramiento de las vias urbanas mediante construccion de estructuras de pavimento flexible del municipio de Los Patios - departamento Norte de Santander | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 890158454 | 33209282 | En Liquidación | 1 | 823705403 | 0.7 | 623110918 | 267047536 | 66453051 | 200594485 | NO | NO | NA | SÍ | 843002809 | AHORROS | BBVA | RAFAEL ENRIQUE ZÚÑIGA MELENDEZ | DIANA ORTIZ | JOSE DAVID DURANGO | Fernando Pardo | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2025-4300-021268 | 46051 | M-2026-1724-003477 | 46087 | 13526 | 46042 | 46077 | 46077 | 46080 | 46097 | 46112 | 46128 |  | 46105 | M-2026-10500-013111 | 46090 |  |  |  |  | 46083 | 46094 | 46105 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
665 FIP 2021 | ATLÁNTICO | Manati | Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en la malla N2 municipio de Manatí - Atlántico | NO | NO | NO | 46538 | 1. REZAGO 2025 | 2000000000 |  | En Liquidación | 1 | 1844410457.35 | 0.7 | 1200000000 | 800000000 | 155589542.65 | 644410457.35 | NO | NO | NA | SÍ | 816-81188-9 | CORRIENTE | BANCO DE OCCIDENTE | CAROLINA PIEDRAHITA MONTOYA | VIVIAN SABOGAL | MIGUEL DEL VALLE | Victor Pinzon | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4000-053908 | 46051 | M-2026-4300-003377 | 46087 | 13626 | 46038 | 46105 | 46105 | 46087 | 46111 | 46112 | 46120 |  | 46146 | M-2026-10500-020848 | 46097 |  |  |  |  | 46083 | 46120 | 46099 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
673 FIP 2021 | TOLIMA | Carmen de Apicala | Construcción De Placas Huellas En Sitios Críticos De Las Vías Que Conducen A Las Veredas Los Medios. Cuatro Esquinas Y La Florida En El Municipio De Carmen De Apicalá - Tolima | NO | NO | NO | 46507 | 1. REZAGO 2025 | 1276496446 | 1021197157 | En Liquidación | 1 | 1175232853.88 | 0.9 | 1021197157 | 255299289 | 101263592.12 | 154035696.88 | NO | NO | NA | SÍ | 413-000010-92 | AHORROS | BANCOLOMBIA | DIANA ESMERALDA CAYCEDO | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Kelly Anaya | 7. Certificado cadena de valor expedido por OAP | Pendiente revisión Oficina Financiera |  | Medio | 0.6 | M-2024-4301-055197 | 46051 | M-2026-4301-003424 | 46087 | 14626 | 46043 | 46080 | 46080 | 46093 | 46113 | 46125 | 46126 |  | 46150 | M-2026-10500-021893 | 46104 |  |  |  |  | 46099 |  | 46106 | [12 empty] | 3.2 Cert. cadena de valor expedido OAP
677 FIP 2021 | TOLIMA | Armero | Construcción y rehabilitación de Vías terciarias mediante el uso de Placa Huella en las veredas La Esmeralda y Pradera del Municipio de Armero Guayabal - Tolima | NO | NO | NO | 46081 | 1. REZAGO 2025 | 731589576 | 0 | En Liquidación | 0.68 | 483346507.51 | 0.3 | 146317916 | 585271660 | 248243068.49 | 337028591.51 | NO | NO | NA | SÍ | 0363460148 | AHORROS | BANCO DE BOGOTA | DIANA ESMERALDA CAYCEDO | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Kelly Anaya | 12. Envío solicitud "RP y trámite de pago en forma simultánea" a GIT Presupuesto | Visto bueno JTE Oficina Financiera |  | Alto | 0.95 | M-2024-4301-063768 | 46051 | M-2026-4301-003425 | 4608700% | 13726 | 46043 | 46080 | 46079 | 46080 | 46100 | 46107 | 46121 |  | 4612900% | M-2026-10500-017864 | 4609000% | 4613300% | M-2026-40206-018314 |  |  | 46099 |  | 46093 | 46140 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
679 FIP 2021 | BOYACÁ | Tasco | Construccion de vias urbanas en concreto rigido y andenes peatonales en los tramos de la carrera 6 entre calle 7 y 6; carrera 6 entre calle 5a y 5; calle 5 entre las carreras 6 y 7; calle 7 entre las carreras 5 y 6 del municipio de Tasco. departamento de Boyaca". | NO | NO | NO | 46630 | 1. REZAGO 2025 | 722546206 | 60525133.27 | En Liquidación | 1 | 458413376.67 |  | 144509242 | 578036964 | 324657962.6 | 253379001.4 | NO | NO | NA | SÍ | 720182898 | AHORROS | BANCO AV VILLAS | CINDY JOHANNA GUTIERREZ PACHON | DIANA ORTIZ | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Jenny Andrea Morales Abello | 10. Elaboración y envío borrador resolución a Oficina Financiera | En subsanaciones Oficina Financiera |  | Alto | 0.8 | M-2025-4301-026132 | 46050 | M-2026-1733-003344 | 4608700% | 13826 | 46041 | 46083 | 46077 | 46087 | 46105 | 46108 | 46108 |  | 4611100% | M-2026-10500-014621 | 4609700% | 4620800% | M-2026-40206-021665 |  |  | 46124 |  | 46099 | 46156 | [11 empty] | 3.5 Borrador Res Enviado a SD Financiera
766 FIP 2021 | Contrato de obra | Logia 3 Asociados | Estudios Tecnicos, Diseños Y Construccion De 2 Muelles En Las Veredas De Guabal Y Guachíre Ambos Pertenecientes Al Distrito De Tumaco - Nariño , Así Como Con El Propósito De Aportar A La Inclusión Socioeconómica, La Superación De La Pobreza, La Consolidación De Territorios Y La Generación De Espacios Comunitarios Para La Reintegración, Estabilización Y Reconciliación Social | NO | NO | NO | 46071 | 2. PÉRDIDA COMPETENCIA 2026 |  |  | En Liquidación |  |  |  |  | 59284010 |  | 59284010 | NO | NO | NA | SÍ | 032110710 | CORRIENTE | BANCO AV VILLAS | JHON HAROLD DE LA PARRA VALLEJO | LUISA FERNANDA LLANO | MARÍA ALEJANDRA CAFRONI | Arnulfo Roncancio Sanabria | 3. Envio borrador Justificación Técnico-económica para revisión (supervisor). | NA | Hito estudios y diseños. | Bajo | 0.25 | M-2025-4301-067385 | 46052 | M-2026-4301-003727 | 46087 | 14726 | 46041 |  |  | 46099 | [6 empty] | 46118 |  |  |  |  | 46091 |  | 46118 | [12 empty] | 2. CON CDP

## RESERVAS 2025 DIH
CONVENIO | Numero Documento(rp) | Fecha de Creacion | CATEGORÍA | TIPO | Identificacion | Nombre Razon Social | Rubro | TOTAL RESERVA 2025 | RESERVA AUTORIZADA | RESERVA JUSTIFICADA | Saldo por Utilizar(POR OBLIGAR) | Observaciones DIH | %EJECUCIÓN | ESTADO | ASIGNADO JURIDICO SGPYPDS | CONCEPTO JURIDICO GRUPO SGPYPDS | Comentarios VC
069 DPS-FIP 2012 OTROSI 24 | 148625 | 4604800% | RESERVA 2025 DIH | ENTERRITORIO-069 FIP 2012 | 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | C-4103-1500-28-201020-4103073-02 | 2624061593 | 0 | 2624061593 | 2624061593 | FONADE (HOY ENTerritorio) SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | No se va a pagar por ahora hasta revolver el tema del IVA
069 DPS-FIP 2012 OTROSI 24 | 148625 | 4604800% | RESERVA 2025 DIH | ENTERRITORIO-069 FIP 2012 | 899999316 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 15089938407 | 0 | 15089938407 | 15089938407 | FONADE (HOY ENTerritorio) SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ A ADELANTAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS ENTREGADOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | No se va a pagar por ahora hasta revolver el tema del IVA
270 FIP 2020 | 148925 | 4604800% | PASIVO EXIGIBLE | Pasivo Exigible-Vigencia expirada_INFRAESTRUCTURA | 901441702 | CONSORCIO SALVALORE 2020 | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 2092571772 | 0 | 2092571772 | 2092571772 | POR LA CUAL SE RECONOCE EL GASTO Y SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 270 FIP 2020 - CONSORCIO SALVALORE 2020, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIP, VIGENCIA FISCAL DE 2025 | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Pendiente hasta levantar la medida cutelar y sujeto a las gestiones del supervisir por concepto de area juridica
320 FIP 2021 OTROSI 8 | 123625 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | ALVARADO | 890700961 | MUNICIPIO DE ALVARADO | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 299167880 | 299167880 | 0 | 299167880 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS- PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | En revisión, recursos en reserva, recursos de respaldo presupuestal y recursos fenecidos, el desembolso depende al % de avance, sin embaro se hará un ajuste en la forma de pago para pagar antes
378 FIP 2025 | 56725 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA | 892115179 | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 5033450729 | 5033450729 | 0 | 5033450729 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS -PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SO | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Pendiente adicin de recursos, estos recursos se ejecutan entre el mes de mayo y junio / Se aprueba CDP de interventoría y Obra el 15 de Mayo de 2026
410 FIP 2021 OTROSI 10 | 46025 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | PASTOS Y QUILLASINGAS-Interventoría | 900916608 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | C-4103-1500-28-201020-4103016-02 | 584093907 | 584093907 | 0 | 404315827 | REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACION | 30.78% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Pago mensual conforme a los avances de obra
454 DPS-FIP 2025 | 147625 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | COSTOS DE OPERACIÓN -Tiquetes | 800193221 | FESTIVAL TOURS S.A.S | C-4103-1500-28-201020-4103073-02 | 31000000 | 31000000 | 0 | 23695164 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR EL DPS - PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. | 23.56% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Pendiente 10 millones, ya se obligron 20 millones, se finaliza en abril de 2026
582 FIP 2016 | 145725 | 4604800% | PASIVO EXIGIBLE | Pasivo Exigible-Vigencia expirada_MCH | 800095782 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA | C-4103-1500-28-201020-4103075-03 | 50340509 | 0 | 50340509 | 50340509 | POR LA CUAL SE RECONOCE EL GASTO Y SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CONVENIO 582 FIP 2016 - MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIP, VIGENCIA FISCAL DE 2025 | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Se debe modificar la resolución por endoso, fecha estimada
601 FIP 2021 | 149225 | 4604800% | PASIVO EXIGIBLE | Pasivo Exigible-Vigencia expirada_INFRAESTRUCTURA | 892301761 | MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 263348040 | 0 | 263348040 | 263348040 | POR LA CUAL SE RECONOCE EL GASTO Y SE ORDENA EL PAGO DE UN PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIAS EXPIRADAS DEL CONVENIO 601 FIP 2021 - MUNICIPIO DE MANAURE, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN FIP, VIGENCIA FISCAL DE 2025 | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal |  | Revisar resolución por cancelación de cuenta
677 FIP 2025 | 120025 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | GOB CUNDINAMARCA_SOACHA | 800094755 | MUNICIPIO DE SOACHA | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 1225267218 | 1225267218 | 0 | 1225267218 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- FIP, EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y EL MUNICIPIO DE SOACHA – CU | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | pendiente adquisicion poliza del covnenio, se han publicado 2 procesos y han sido declaradaos desierto, y se estima que hoy 15 de marzo se publica de nuevo para duirir el seguro, plazo estimado de adjudicacion 15 dias. | pendiente adquisicion poliza del covnenio, se han publicado 2 procesos y han sido declaradaos desierto, y se estima que hoy 15 de marzo se publica de nuevo para duirir el seguro, plazo estimado de adjudicacion 15 dias.
680 FIP 2025 | 118225 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | YARUMAL | 890980096 | MUNICIPIO DE YARUMAL | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 3058624189.92 | 3058624189.92 | 0 | 3058624189.92 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ – FIP Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL (ANTIOQUIA) CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | nuevos convenios suscritos en el 2025 - Encargos fiduciarios, condicionados a la maduracion de las obras, pagos contra avance de la obra. Estimacion mayo o junio | Se va a solicitar la fecha tentativa para realizar los pagos, estos convenios van con encargos fiduciarios y van condicionados al avance de obra
683 FIP 2025 | 118925 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | CIENAGA DE ORO | 800096746 | MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 3559568571 | 3559568571 | 0 | 3559568571 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS- PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUN. DE CIENAGA DE ORO (CÓRDOBA) CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, ORIENTADA A PROM | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | nuevos convenios suscritos en el 2025 - Encargos fiduciarios, condicionados a la maduracion de las obras, pagos contra avance de la obra. Estimacion mayo o junio | Se va a solicitar la fecha tentativa para realizar los pagos, estos convenios van con encargos fiduciarios y van condicionados al avance de obra
684 FIP 2025 | 120325 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | SAN JUANITO | 892099246 | MUNICIPIO DE SAN JUANITO | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 1809472512 | 1809472512 | 0 | 1809472512 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIALFONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - FIP Y EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO (META) CON EL FIN DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PA | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | nuevos convenios suscritos en el 2025 - Encargos fiduciarios, condicionados a la maduracion de las obras, pagos contra avance de la obra. Estimacion mayo o junio | Se va a solicitar la fecha tentativa para realizar los pagos, estos convenios van con encargos fiduciarios y van condicionados al avance de obra
787 FIP 2025 | 146925 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | NASAKIWE-Interventoría | 800237214 | CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE | C-4103-1500-28-201020-4103016-02 | 683489352 | 683489352 | 0 | 683489352 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS - PROSPERIDAD SOCIAL Y LA CORP. PARA LA RECONSTRUCC. DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS- CORP.NASA KIWE PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCN. Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | Esta pendiente de Aprobación por parte del comite - pendiente aprobacion manual operativo en sesion del comite Fiduciario dia 16 de marzo | En comité fiduciario se aporbará el manual fiduciario y se dará el pago en mayo 2026.
787 FIP 2025 | 146925 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | NASAKIWE-Interventoría | 800237214 | CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE | C-4103-1500-28-201020-4103073-02 | 22850000 | 22850000 | 0 | 22850000 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS - PROSPERIDAD SOCIAL Y LA CORP. PARA LA RECONSTRUCC. DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS- CORP.NASA KIWE PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCN. Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | Esta pendiente de Aprobación por parte del comite - pendiente aprobacion manual operativo en sesion del comite Fiduciario dia 16 de marzo | En comité fiduciario se aporbará el manual fiduciario y se dará el pago en mayo 2026.
787 FIP 2025 | 146925 | 4604800% | RESERVA 2025 FINANCIERA | NASAKIWE-Interventoría | 800237214 | CORPORACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE | C-4103-1500-28-201020-4103016-03 | 6364069332 | 6364069332 | 0 | 6364069332 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DPS - PROSPERIDAD SOCIAL Y LA CORP. PARA LA RECONSTRUCC. DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS- CORP.NASA KIWE PARA BRINDAR LA ASISTENCIA TÉCN. Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE | 0% |  | Kathy Acosta y Viviana Carvajal | Esta pendiente de Aprobación por parte del comite - pendiente aprobacion manual operativo en sesion del comite Fiduciario dia 16 de marzo | En comité fiduciario se aporbará el manual fiduciario y se dará el pago en mayo 2026.
Total | [7 empty] | 42791314011.92 | 22671053690.92 |  | 42604231095.92 |  |  |  | 16
| Etiquetas de fila | Suma de Saldo por Utilizar(POR OBLIGAR)
| PASIVO EXIGIBLE | 2406260321
| RESERVA 2025 DIH | 17714000000
| RESERVA 2025 FINANCIERA | 22483970774.92
| Total general | 42604231095.92

## RESERVA 2025 TM
Unidad Ejecutora | Nombre Abreviado | Rubro | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | CDP | Compromisos | Tipo Documento Soporte | Numero Documento Soporte | Concepto reserva | Reserva Constituida | Enero | Obs Ene | Febrero | Obs Feb | Marzo | Obs Mar | V/r Total Pagado | % Ejecutado | Saldo Reserva | Estado | ASIGNADO JURIDICO SGPYPDS | CONCEPTO JURIDICO GRUPO SGPYPDS
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | Cédula de Ciudadanía | 1010181920 | ROJAS CAMACHO OMAR ALFREDO | 1525 | 4225 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 029 FIP 2025 | PRESTAR SERV. PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GEST.ADMINISTRATIVA DE LA OF. DE GESTIÓN REGIONAL, ASÍ COMO OFRECER ASISTENCIA JURÍDICA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES, CONTRIBUYENDO A LA CORRECTA EJEC. DE LOS PROCESOS Y AL C | 48300000 | - |  | - |  | - | El día 24/03/2026 se remitió correo a la Oficina de Gestión Regional, solicitando el estado de ejecución de las reservas a los contratos 029 y 175 de 2025, para conocer si no se va a desarrollar el pago por hacer parte de parte de Audiencias de arreglo directo fallidas, tener clara la justificación para una cancelación o liberación de la reserva y contar con todos los soportes desde la supervisión. A la fecha se recibió respuesta teams reiterando que son audiencias fallidas. | 0 | 0% | 48300000 | SIN PAGOS APLICADOS | Andrea Ramos | El día 24/03/2026 se remitió correo a la Oficina de Gestión Regional, solicitando el estado de ejecución de las reservas a los contratos 029 y 175 de 2025, para conocer si no se va a desarrollar el pago por hacer parte de parte de Audiencias de arreglo directo fallidas, tener clara la justificación para una cancelación o liberación de la reserva y contar con todos los soportes desde la supervisión. A la fecha se recibió respuesta teamsreiterando que son audiencias fallidas
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | Cédula de Ciudadanía | 79299666 | QUINTANA RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO | 725 | 5125 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 045 FIP 2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, EN LO RELACIONADO | 8000000 |  | Obligación 3526 del 30/01/2026 $8.000.000 | 8000000 | Obligación 3526 del 30/01/2026 $8.000.000 pago 06/02/2026 | - |  | 8000000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | ok
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | Cédula de Ciudadanía | 42164827 | MORENO LLANO JOHANA ANDREA | 1925 | 8025 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 041 FIP 2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES DE PROSPERIDAD SOCIAL, ASÍ COMO, EN LOS ASPECTOS CONTRACTUALES PROP | 10000000 |  | Obligación 626 del 29/01/2026 $10.000.000 | 10000000 | Obligación 626 del 29/01/2026 $10.000.000 pago 06/02/2026 | - |  | 10000000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | ok
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | Cédula de Ciudadanía | 41704123 | HERNANDEZ CASTRO FLOR MARIA | 1525 | 22125 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 175 FIP 2025 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y RETROALIMENTACIÓN A LAS ACCIONES ADELANTADAS POR LAS GERENCIAS REGIONALES, ESPECIALMENTE EN ESTR | 80000000 |  |  | - |  | - | El día 24/03/2026 se remitió correo a la Oficina de Gestión Regional, solicitando el estado de ejecución de las reservas a los contratos 029 y 175 de 2025, para conocer si no se va a desarrollar el pago por hacer parte de parte de Audiencias de arreglo directo fallidas, tener clara la justificación para una cancelación o liberación de la reserva y contar con todos los soportes desde la supervisión. A la fecha se recibió respuesta teams reiterando que son audiencias fallidas. | 0 | 0% | 80000000 | SIN PAGOS APLICADOS | Andrea Ramos | El día 24/03/2026 se remitió correo a la Oficina de Gestión Regional, solicitando el estado de ejecución de las reservas a los contratos 029 y 175 de 2025, para conocer si no se va a desarrollar el pago por hacer parte de parte de Audiencias de arreglo directo fallidas, tener clara la justificación para una cancelación o liberación de la reserva y contar con todos los soportes desde la supervisión. A la fecha se recibió respuesta teamsreiterando que son audiencias fallidas
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900011258 | AGENCIA DE VIAJES Y TRANSPORTES ESPECIALES TRAVESIAS TOURS S.A.S | 7025 | 44725 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 164 DPS-FIP 2024 OTROSI 4 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS | 38749133 |  | Obligación 826 del 29/01/2026 $4.846.454 Obligación 3426 del 29/01/2026 $33.902.679 | 38749133 | Obligación 826 del 29/01/2026 $4.846.454 Pago 11/02/2026 Obligación 3426 del 29/01/2026 $33.902.679 Pago 06/02/2026 | - |  | 38749133 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | Transversal con secretaría general
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 2625 | 44925 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 342 FIP 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE BANCARIZACIÓN, DISPERSIÓN Y ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A LOS TITULARES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE PROSPERIDAD SOCIAL. | 53258156571 | - |  | - |  | - |  | 0 | 0% | 53258156571 | SIN PAGOS APLICADOS | Andrea Ramos
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101AZ-4103076-02 | NIT | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 8625 | 45025 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 342 FIP 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE BANCARIZACIÓN, DISPERSIÓN Y ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A LOS TITULARES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE PROSPERIDAD SOCIAL. | 432772920 | - |  | - |  | - |  | 0 | 0% | 432772920 | SIN PAGOS APLICADOS | Andrea Ramos | Tener en cuenta información de la imagen anterior. Se está conciliando con el operador los pagos
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900470772 | TRANSPORTES CSC S.A.S | 3025 | 46425 | ORDEN DE COMPRA | 145356 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 03 | 21189462 | - |  | - |  | 21189462 | OP 82818926 20/03/2026 | 21189462 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | ok
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900470772 | TRANSPORTES CSC S.A.S | 3025 | 46525 | ORDEN DE COMPRA | 145358 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 04 | 47248572 | - |  | 26700700 | Obligación 226 Pago 24/02/2026 $26.700.700 | 20547872 | OP 67592926 10/03/2026 | 47248572 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900470772 | TRANSPORTES CSC S.A.S | 3025 | 46725 | ORDEN DE COMPRA | 145411 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 11 | 79404620 | - |  | 79404620 | Obligación 14326 Pago 25/02/2026 $79.404.620 | - |  | 79404620 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | Está a cargo de Secretaría General- Pagadas- Revisar estado contractual si ya se liquidó
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668643 | UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA | 3025 | 46825 | ORDEN DE COMPRA | 145412 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 13 | 22673000 | - |  | 22673000 | Obligación 12726 Pago 24/02/2026 $22.673.000 | - |  | 22673000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | Está a cargo de Secretaría General- Pagadas- Revisar estado contractual si ya se liquidó
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668643 | UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA | 3025 | 47025 | ORDEN DE COMPRA | 145434 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 16 | 12866650 | - |  | 12866650 | Obligación 5926 Pago 24/02/2026 $12.866.650,00 | - |  | 12866650 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 47125 | ORDEN DE COMPRA | 145350 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 01 | 7589000 | - |  | - |  | 7589000 | OP 67535026 10/0372026 | 7589000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 47325 | ORDEN DE COMPRA | 145357 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 05 | 10334378 | - |  | 10334378 | Obligación 4826 Pago 24/02/2026 $10.334.378 | - |  | 10334378 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 47625 | ORDEN DE COMPRA | 145397 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 06 | 3840000 | - |  | 3840000 | Obligación 4926 Pago 24/02/2026 $3.840.000 | - |  | 3840000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 47725 | ORDEN DE COMPRA | 145389 DPS 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 07 | 26867200 | - |  | 26860000 | Obligación 6926 Pago 25/02/2026 $26.860.000 | 72 | OP 67136026 | 26860072 | 99.9% | 7128 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | Consultar con secretaría general. La posible liberación del saldo
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 47825 | ORDEN DE COMPRA | 145393 DPS 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 09 | 16300 | - |  | 16300 | Obligación 9326 Pago 25/02/2026 $163 | - |  | 16300 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668906 | UNION TEMPORAL LCT-2022 | 3025 | 48025 | ORDEN DE COMPRA | 145420 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 14 | 6580000 | - |  | 6580000 | Obligación 5826 Pago 24/02/2026 $6.580.000 | - |  | 6580000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 901668643 | UNION TEMPORAL SRD TRANSPORTE DE PASAJEROS COLOMBIA | 3025 | 48125 | ORDEN DE COMPRA | 145550 DPS-FIP 2025 | PRESTAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, PARA PROSPERIDAD SOCIAL, BAJO LA ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II, NÚMERO CCE-144- 2023 - ZN 15 | 3918000 | - |  | 3918000 | Obligación 6326 Pago 24/02/2026 $3.918.000 | - |  | 3918000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | 8825 | 50125 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 257 DPS-FIP 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE ALISTAMIENTO BÁSICO, ELABORACIÓN DE GUÍAS, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORREO (SOBRES) Y/O PAQUETES A NIVEL URBANO, NAL. E INTERNAC., ENCOMIENDA, CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, ORGANIZACIÓN, D | 219605333 |  | Obligación 326 del 28/01/2026 $219.605.333 | 219605333 | Obligación 326 del 28/01/2026 $219.605.333 | - |  | 219605333 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | Lo supervisa GestiÓn Documental
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | 8025 | 68925 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 342 FIP 2025 OTROSI 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS DE BANCARIZACIÓN, DISPERSIÓN Y ENTREGA DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS A LOS TITULARES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DE PROSPERIDAD SOCIAL. | 794418330 | - |  | 211786531 | Obligación 39826 y 39926 Pago 24/02/2026 $211.786.531 | 22445 | M-2026-40100-008156 Fecha 25/02/2026 Valor $22.445 Obligación XXXX | 211808976 | 26.66% | 582609354 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | Se radicó para pago 50 mil millones. Se espera que se termine de pagar entre abril y mayo, se están conciliando los ciclos de pago. Se espera que al final de la ejecución que de un saldo por liberal de 4 mil millones
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S | 15225 | 76425 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 282 DPS-FIP 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS INTEGRALES COMO OPERADOR DE COMUNICAC. PARA LA PREPRODUCC., PRODUCCIÓN, POSTPRODUCC. Y EMISIÓN DE PIEZAS, PROGR. Y CAMPAÑAS AUDIOVISUALES DE PROSPERIDAD SOCIAL, | 94379779 | - |  | 94379779 | Obligación 6026 Pago 25/02/2026 $94.379.779 | - |  | 94379779 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 900068796 | INFOTIC S.A. | 16725 | 90725 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 296 DPS 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EJECUC. DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVID. Y/O EVENTOS INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAC. MISIONALES Y FUNCIONALES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS A NI |  | - |  | - |  | - |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Andrea Ramos | Consultar con comunicaciones
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 902040822 | UNIÓN TEMPORAL DE PAGO POSTAL | 2325 | 130725 | RESOLUCION | 03012 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO CORRESPONDIENTE AL CICLO 11 DE LA VIGENCIA 2025 DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR - CSF. DELTA M-2025-4400-064115- | 13455900000 | - |  |  |  | 9479580000 | M-2026-40100-008819 Fecha 27/02/2026, Valor $9.479.580 Obligación XXXX giro 10 al operador | 9479580000 | 70.45% | 3976320000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | Se espera realizar el pago del saldo pendiente al finalizar el mes de abril
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | Cédula de Ciudadanía | 1026282927 | MARTINEZ RUBIANO DANIEL | 925 | 131025 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 739 FIP 2025 | PRESTAR SERV. PROFESIONALES A LA OF. ASESORA DE COMUNICACIONES DE PROSPERIDAD SOCIAL EN LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA LA DIVULGACIÓN EN LOS CANALES DIGITALES DE LA ENTIDAD DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR | 11000000 | - |  | 11000000 | Obligación 5526 y 5726 Pago 25/02/2026 $11.000.000 | - |  | 11000000 | 100% | 0 | PAGO TOTAL | Andrea Ramos | OK
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 139125 | RESOLUCION | 03116 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 5 DE 2025 CSF (SOLICITUD 4) - M-2025-4400-067835 | 977200000 | - |  | - |  | 958800000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $958.800.000 | 958800000 | 98.12% | 18400000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 139325 | RESOLUCION | 03116 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 5 DE 2025 CSF (SOLICITUD 1) - M-2025-4400-067781 | 106200000 | - |  | - |  | 105200000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $105.200.000 | 105200000 | 99.06% | 1000000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 139425 | RESOLUCION | 03116 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 5 DE 2025 CSF (SOLICITUD 2) - M-2025-4400-067770 | 93600000 | - |  | - |  | 93000000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $93.000.000 | 93000000 | 99.36% | 600000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 139525 | RESOLUCION | 03116 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 5 DE 2025 CSF - M-2025-4400-067762 | 79400000 | - |  | - |  | 77400000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $77.400.000 | 77400000 | 97.48% | 2000000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 139625 | RESOLUCION | 03116 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 5 DE 2025 CSF - M-2025-4400-067758 | 796600000 | - |  | - |  | 782400000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $782.400.000 | 782400000 | 98.22% | 14200000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-02 | NIT | 800193221 | FESTIVAL TOURS S.A.S | 15325 | 147525 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | 454 PS-FIP 2025 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES REQUERIDOS POR EL DPS - PROSPERIDAD SOCIAL, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. | 40000000 | - |  | - |  | 15219636 | OP 67111926 10/03/2026 OP 82441126 13/03/2026 | 15219636 | 38.05% | 24780364 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | SE ESPERA PAGAR EN EL SIGUIENTE CICLO OPERATIVO
003 PS FIP | Transferencias | C-4103-1500-32-20101A-4103076-03 | NIT | 900039533 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | 3325 | 148825 | RESOLUCION | 03527 FIP 2025 | PAGO SIMULTANEO - PROGRAMA RENTA JOVEN CICLO 6 DE 2025 CSF - M-2025-4400-071599 | 44273800000 | - |  | 34463600000 | M-2026-40100-006014, M-2026-40100-006013, M-2026-40100-006017 Pago 20/02/2026 Programa Renta Joven Ciclo 6 de 2025, Posibles rechazos $812.600.000 | 8773000000 | M-2026-40100-012854 Fecha 2026-03-19 $8.773.000.000 | 43236600000 | 97.66% | 1037200000 | PAGOS PARCIALES | Andrea Ramos | Se mandó a pagar $595 millones el pasado 13 de abril. El excedente espera pagarse en el siguiente ciclo operativo
Total | [10 empty] | 115060609248 | [6 empty] | 55584262911 |  | 59476346337 | 31