## Hoja1
N° | FRENTE DE COLOMBIA SOLAR | ACTIVIDADES | RESPONSABLES OPERATIVOS | LÍDER RESPONSABLE DEL REPORTE | PRODUCTOS | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODICIDAD | %AVANCE ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN | ESTADO | VENCIDOS | % AVANCE SUBACTIVIDADES EJECUTADO | % AVANCE SUBACTIVIDADES PDTE POR EJECUTAR
1 | ADMINISTRATIVO | Revisar los informes de actividades de prestación de servicios profesionales que hacen parte del equipo de Colombia Solar | Gabriel Andrés Bonilla Villaraga Ana Maria Monsalve Mendoza Luz Karina Bayona Díaz Catherine Teresa Fernández Peña Maira Zilena Tunjano Velásquez | Maira Zilena Tunjano Velásquez | Matriz de control del proceso de trámite de los informes de actividades desde la presentación hasta su aprobación. | Nivel de oportunudad en la presentación de los informes de actividades por parte de los contratistas | (Número de informes aprobados oportunamente / Número total de informes por aprobar en el mes) × 100 | Porcentaje (%) | Mensual | 95% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | En Proceso | TRUE | 95% | 5%
2 | ADMINISTRATIVO | Recopilar la información para elaborar: reporte mensual de la PIIP mensual y seguimiento al PAI e informes a demanda, de acuerdo a los informes semanales de seguimiento y las evidencias cargadas en Onedrive por parte de los líderes de cada frente. | Nolmy Emith Fajardo Benítez | Nolmy Emith Fajardo Benítez | Informe de PAI, Acuerdos de gestión, Informe PIP. | Informes reportados oportunamente | Número de informes reportados oportunamente | Número | Mensual | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
3 | ADMINISTRATIVO | Apoyar la consolidación y seguimiento de cada frente de trabajo consignando la trazabilidad respectiva. | Ana María Monsalve Mendoza Nolmy Emith Fajardo Benítez Lucía Llanos Orozco | Lucía Llanos Orozco | Informes de seguimientos mensuales y semanales de todos los frentes de trabajo. | informes de seguimiento de frentes de trabajo | Número de actas semanales y mensuales de seguimiento | Número | Semanal | 50% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | En Proceso | TRUE | 50% | 50%
4 | JUR. DERECHOS DE PETICIÓN | Coordina el cumplimiento de flujo de responsabilidad asignada a Colombia Solar en Argo y demás peticiones formales recepcionadas de CS. | Maria Alexandra Rodríguez Novoa | Claudia Marcela Quiñonez Pachón | Lineamientos de trámite de peticiones (correo, circular, pieza gráfica, etc) para los responsables designados en formular respuestas a peticiones formales allegadas a la DEE en el marco de Colombia Solar. | Lineamientos de trámite entregados | Número de lineamientos entregados | Número | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
5 | JUR. DERECHOS DE PETICIÓN | Asigna por ARGO el flujo de resposables a respuesta. | Claudia Marcela Quiñonez Pachón | Claudia Marcela Quiñonez Pachón | Matriz de seguimiento con reporte de estado de asignación de comunicaciones en ARGO. | Cumplimiento en la gestión oportuna de asignación de solicitudes en ARGO | (Número de solicitudes y oficios asignados dentro del tiempo establecido / Número total de solicitudes y oficios por asignar) x 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
6 | JUR. DERECHOS DE PETICIÓN | Proyecta la respuesta de los oficios asignados por ARGO y por equipo a cargo. | Luis Eduardo Solano Gallego Munir Shariff Jaller Quiroz Isaac Tatis Salua Yalile Karol Lucía Joya Bustamante Maria Alexandra Rodríguez Novoa | Claudia Marcela Quiñonez Pachón | Respuestas a los derechos de petición proyectadas y remitidas oportunamente. | Cumplimiento en la atención y respuesta oportuna a las solicitudes recibidas en ARGO | (Número de solicitudes y oficios gestionados dentro del tiempo establecido / Número total de solicitudes y oficios recibidos) x 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
7 | JUR. DERECHOS DE PETICIÓN | Revisan y culminan flujo de respuesta en ARGO. Articulan -en caso de requerirse - con los responsables de las actividades consultadas en las solicitudes. | Maira Zilena Tunjano Velásquez Juan Carlos Agreda Botina Luz Karina Bayona Díaz | Claudia Marcela Quiñonez Pachón | Matriz de seguimiento con reporte de estado de cierre de comunicaciones en ARGO. | Cierre de las solicitudes recibidas en ARGO | (Número de solicitudes y oficios cerrados dentro del tiempo establecido / Número total de solicitudes y oficios por cerrar) x 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
8 | REG. NORMATIVO | Articula al equipo de jurídicos encargados de apoyar la construcción de instrumentos y conceptos jurídicos a presentar ante la entidad o instancia correspondiente. | Jenny Yepes Moya | Andrés Felipe Castellanos Toro | Instrumentos y conceptos jurídicos articulados (frente técnico y jurídico) referentes a procesos de reglamentación, regulación y/o esquema comercial de Colombia Solar. | Instrumentos/conceptos jurídicos elaborados sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar | Número de instrumentos/conceptos jurídicos de reglamentación y regulación de Colombia Solar | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
9 | REG. NORMATIVO | Consolida la conversación de alcance jurídico y lleva la trazabilidad al respecto. Articula con profesionales técnicos suscritos en la conversación de reglamentación y regulación. Gestiona y organiza espacios de diálogo, mesas de trabajo CREG y demás que correspondan. | Jenny Yepes Moya | Andrés Felipe Castellanos Toro | Reportes y/o actas de reunión con actores internos o externos sobre temas de reglamentación, regulación y/o esquemas de comercialización de Colombia Solar. | Actas de reunión de mesas técnicas sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar | Número de mesas/reuniones técnicas internas o externas sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
10 | REG. NORMATIVO | Elaborar documentos de avance y propuestas borrador relacionadas con la reglamentación, regulación y los esquemas de comercialización del Programa Colombia Solar, con el fin de consolidar insumos técnicos que sirvan de base para la estructuración y formulación del documento técnico final. | Jenny Yepes Moya | Andrés Felipe Castellanos Toro | Documentos de avance y/o propuestas borrador sobre reglamentación, regulación y/o esquemas de comercialización sobre el programa Colombia Solar que sirvan de base para la elaboración del documento técnico final. | Documentos de avance sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar | Número de documentos de avance sobre reglamentación, regulación y/o esquema de comercialización de Colombia Solar | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
11 | PMO CONTRAC. FENOGE Y GECELCA | Seguimiento ejecución - Viceministro. Centraliza información y se articula con PMO. | Edwin Enrique Doria Vélez | Edwin Enrique Doria Vélez | Matriz de seguimiento a la ejecución del Programa de Colombia Solar que diligencia GECELCA. | Nivel de seguimiento oportuno y articulación con PMO | Matriz diligenciada con la información de avance de Colombia Solar | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
12 | PROC.CONT.FENOGE Y GECELCA | Consolidar el seguimiento juridico contractual a los procesos de contratación vigentes correspondientes a FENOGE y GECELCA. | Ginna Paola Buvoli Muñoz | Gina Paola Buvoli Muñoz | Informes de seguimiento jurídico contractual a FENOGE y GECELCA | Informes de seguimiento jurídico contractual de FENOGE y GECELCA. | Número de informes de seguimiento jurídico contractual de FENOGE y GECELCA | Número | Semanal | 66.66% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | En Proceso | TRUE | 66.66% | 33.34%
13 | PROC.CONT.FENOGE Y GECELCA | Establecer las determinaciones juridicas propias del convenico CS con FENOGE, articula con Ginna Paola Buvoli Muñoz. | Edelberto Julián Fernández de la Cruz Luis Carlos Ramos Ruíz Melisa Alejandra Muñoz Espitia | Gina Paola Buvoli Muñoz | Determinaciones o conceptos jurídicos propios y establecidos para el Convenio de Colombia Solar con FENOGE. | Determinaciones /conceptos jurídicos sugeridos por grupo jurídico al MME para el convenio con FENOGE. | Número de determinaciones y/o conceptos jurídicos sugeridos al MME y contratistas para el convenio con FENOGE. | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
14 | PROC.CONT.FENOGE Y GECELCA | Establecer las determinaciones juridicas propias del convenico CS con GECELCA, articula con Ginna Paola Buvoli Muñoz. | Luis Ángel Rodríguez Peña Luis Eduardo Solano Gallego | Gina Paola Buvoli Muñoz | Determinaciones o conceptos jurídicos propios y establecidos para el Convenio de Colombia Solar con GECELCA. | Determinaciones /conceptos jurídicos sugeridos por grupo jurídico al MME para el convenio con GECELCA. | Número de determinaciones /conceptos jurídicos sugeridos al MME y contratistas para el convenio con GECELCA. | Número | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
15 | PMO CONTRAC. FENOGE Y GECELCA | Apoyan las asignaciones y conversaciones técnicas orientadas por Jorge Alberto Morales Rodríguez en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro. | Jorge Alberto Morales Rodríguez Germán Vergara Guzmán | Edwin Enrique Doria Vélez | Actas de reunión técnicas relacionadas con la implementación de las soluciones entre el MME y GECELCA. | Nivel de articulación en las conversaciones interinstitucionales adelantadas en el marco de CS | Número de reuniones ejecutadas entre el MME y GECELCA | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
16 | PMO CONTRAC. FENOGE Y GECELCA | Apoyan las asignaciones y conversaciones técnicas orientadas por Hector en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro. | Héctor Emilio Santodomingo Ochoa Larry Puello Ortíz | Edwin Enrique Doria Vélez | Actas de reunión técnicas relacionadas con la implementación de las soluciones entre el MME y FENOGE. | Nivel de articulación en las conversaciones interinstitucionales adelantadas en el marco de CS | Número de reuniones ejecutadas entre el MME y FENOGE | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
17 | SOCIAL | Apoyar a GECELCA en la ejecución de las actividades relacionadas con el plan piloto (500 soluciones) | Kelly Johanna Castro Garzón | Kelly Johanna Castro Garzón | Informe de avance de actividades ejecutadas desde del componente social | Nivel de relacionamiento del componente social de CS con los diversos actores | (Número de actividades de relacionamiento social ejecutadas / Número total de actividades de relacionamiento requeridas) × 100 | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
18 | SOCIAL | Articular y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Componente Social y de Relacionamiento Territorial de los procesos contractuales suscritos con FENOGE y GECELCA -Componente 3. Caracterización de Beneficiarios y de Proyectos y Componente 8. Sensibilización, socialización, capacitación y divulgación - GECELCA y MME Realizar seguimiento al cumplimiento de las ocho (8) actividades descritas en el Componente 8 del Anexo Técnico del contrato suscrito entre el MME y GECELCA. | Kelly Johanna Castro Garzón | Kelly Johanna Castro Garzón | Informe de avance sobre la ejecución de las ocho (8) actividades a cargo del MME descritas en el anexo técnico del contrato con GECELCA. | Nivel de cumplimiento del Anexo Técnico a cargo del MME | (Número de actividades de relacionamiento social ejecutadas / Número total de actividades de relacionamiento requeridas) × 100 | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
19 | SOCIAL | Articular y realizar seguimiento al cumplimiento Componente Social y de Relacionamiento Territorial de los procesos contractuales suscritos con FENOGE y GECELCA -Componente 3. Caracterización de Beneficiarios y de Proyectos y Componente 8. Sensibilización, socialización, capacitación y divulgación - GECELCA y MME Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de Gestión Social de FENOGE. | Kelly Johanna Castro Garzón | Kelly Johanna Castro Garzón | Informe de ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Gestión Social de FENOGE. | Nivel de cumplimiento del PGS a cargo de FENOGE. | (Número de actividades de relacionamiento social ejecutadas / Número total de actividades de relacionamiento requeridas) × 100 | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
20 | PMO CONTRAC. FENOGE Y GECELCA | Seguimiento y revisión a los informes entregados al MME por parte de GECELCA (Bimensual) y FENOGE. (Trimestral) con relación a los avances de CS. | Jorge Alberto Morales Rodríguez Germán Vergara Guzmán Larry Puello Ortíz | Edwin Enrique Doria Vélez | Informes revisados de FENOGE y GECELCA según periodicidad. | Nivel de oportunidad en la revisión de los informes remitidos por FENOGE y GECELCA | Número de informes de ejecución entregados por FENOGE y GECELCA de acuerdo con lo pactado contractualmente. | Número | Bimensual/ Trimestral | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
21 | TÉC. GENERAL | Apoyar en la ejecución de actividades técnicas adelantadas con el DANE con relacion al manejo de datos en el marco de las necesidades de selección muestral de Colombia Solar. | Gabriel Andrés Bonilla Villaraga Leonardo Enrique Meriño Posada Oscar Ovidio Romero Agudelo | Andrés Felipe Castellanos Toro | Reporte de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos. | Nivel de oportunidad en la ejecución de las actividades técnicas frente al DANE | Número de actividades técnicas ejecutadas con el DANE con relación al manejo de datos. | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
22 | FIN. FONDES | Reestructuración del alcance de la vigencia futura, | Karol Lucía Joya Bustamante Maria Alexandra Rodríguez Novoa Juan Carlos Agreda Botina Walter José Mejía Valeta Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Vigencia futura estructurada acorde con las necesidades de ajuste en el marco de CS | Vigencia futura estructurada de acuerdo con las necesidades del proyecto | (Número de componentes del proyecto estructurados, ajustados y validados con relación a vigencias futuras elaborados oportunamente / Número total de componentes del proyecto por estructurar, ajustar y validaa con relación a vigencias futuras) × 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
23 | FIN.PROY.INVERSIÓN | Lidera el seguimiento y ajuste de lo relacionado con el Proyecto de inversión y los ajustes demandados. | Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Ficha de ajuste del proyecto de inversión. | Nivel de ajuste del proyecto de inversión | Ajustes de ficha del proyecto de inversión | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
24 | TÉC. GENERAL | Brindar apoyo en los reportes e informes de datos y selección muestral que se requieran en el marco del Programa Colombia Solar (manejo y fácil acceso). | Nixon Pabón Medina Juan Manuel Arana Aguas | Nixon Pabón Medina | Reporte de datos suministrados a los frentes de trabajo de CS | Nivel de atención oportuna en la recolección de datos y selección muestral | Número de datos y/o selección muestral entregados oportunamente /Número total de datos y/o selección muestral requeridos) x 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
25 | CONT.OPERATIVO | Brindar apoyo para la elaboración de presentaciones, requerimientos de información y diagramación de documentos técnicos para los frentes de Colombia Solar. | Maira Zilena Tunjano Velásquez Kelly Johanna Castro Garzón | Maira Zilena Tunjano Velásquez | Presentaciones, requerimientos de información y/o solicitudes de diagramación de los frentes de trabajo entregados oportunamente en el marco de Colombia Solar. | Número de apoyos elaborados y entregados oportunamente (PPT, informes, reportes y documentos diagramados) | Número de apoyos entregados para los frentes del Programa Colombia Solar. | Número | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
26 | CONT.OPERATIVO | Oficios juridicos solicitados en el marco del programa Colombia Solar. | Maria Alexandra Rodríguez Novoa | Maria Alexandra Rodríguez Novoa | Oficios jurídicos contingentes elaboradas y entregadas oportunamente | Nivel de oportunidad en los oficios jurídicos solicitados | Número de oficios jurídicos elaborados en el marco del programa CS | Número | Mensual | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
27 | METODOLÓGICO | Consolidar los catorce (14) documentos técnicos que son entregables en el marco de Colombia Solar. Junio (4 documentos técnicos finalizados); Septiembre (5 documentos técnicos finalizados), Diciembre (5 documentos técnicos finalizados). | Juan Manuel Arana Aguas Melisa Bernarda Mejía Jennifer Paola Gómez Gómez Leonardo Favio Tamara Osorio Walter José Mejía Valeta Ronald Emiro Quintero Gómez Olga Lucía Llanos Orozco | Francisco José Cavanzo García | Catorce (14) documentos técnicos consolidados, aprobados y diagramados. | Nivel de cumplimiento en la consolidación y entrega de documentos técnicos del proyecto | (Número de documentos ténicos consolidados y entregados oportunamente en las fechas establecidas / Número total de documentos técnicos programados para entrega) × 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 7.14% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | En Proceso | TRUE | 7.14% | 92.86%
28 | INDICADORES CS | Articulación de los datos de avance de los dos (2) indicadores del Programa Colombia Solar. INDICADOR 1. Realización de catorce (14) estudios integrales para delimitar el universo de intervención, identificar el potencial solar y priorizar municipios con condiciones técnicas, sociales y económicas favorables, evaluando la infraestructura disponible y la viabilidad de soluciones fotovoltaicas. | Nolmy Emith Fajardo Benítez Olga Lucía Llanos Orozco | Francisco José Cavanzo García | Reportes de avance sobre el indicador de los catorce (14) estudios en articulación con los reportes al DNP. | Nivel de avances de indicadores de Colombia Solar | (Número de estudios técnicos elaborados oportunamente / Número total de estudios técnicos programados) × 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
29 | INDICADORES CS | Articulación de los datos de avance de los dos (2) indicadores del Programa Colombia Solar. INDICADOR 2. Diseño, instalación y puesta en marcha de soluciones (21.884) solares fotovoltaicas. (1.155.299 usuarios/vigencia 2026) DNP. | Edwin Enrique Doria Vélez | Edwin Enrique Doria Vélez | Reporte de avance de las soluciones fotovoltaicas | Reporte de número de soluciones implementadas | (Número de soluciones fotovoltaicas entregadas oportunamente / Número total de soluciones fotovoltaicas programadas) × 100 | Porcentaje (%) | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
30 | PROC.CONT.FENOGE Y GECELCA | Apoyar las asignaciones y conversaciones orientadas por Jorge Alberto Morales Rodríguez en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro. | Jorge Alberto Morales Rodríguez Germán Vergara Guzmán | Gina Paola Buvoli Muñoz | Actas de reunión de las mesas de trabajo ralizadas entre el MME y GECELCA con participación del equipo jurídico. | Nivel de articulación en las conversaciones interinstitucionales adelantadas en el marco de CS | Número de actas de reunión elaboradas a partir de las mesas de trabajo desarrolladas entre el MME y GECELCA | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
31 | PROC.CONT.FENOGE Y GECELCA | Apoyar las asignaciones y conversaciones orientadas por Hector en articulación con Andrés Felipe Castellanos Toro. | Héctor Emilio Santodomingo Ochoa Larry Puello Ortíz | Gina Paola Buvoli Muñoz | Actas de reunión de las mesas de trabajo ralizadas entre el MME y FENOGE con participación del equipo jurídico. | Nivel de articulación en las conversaciones interinstitucionales adelantadas en el marco de CS | Número de actas de reunión elaboradas a partir de las mesas de trabajo desarrolladas entre el MME y FENOGE | Número | Semanal | 100% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | Finalizado | TRUE | 100% | 0%
32 | ADMINISTRATIVO | Revisar estado de pagos de NEON de los contratistas del equipo de Colombia Solar | Gabriel Andrés Bonilla Villaraga Ana Maria Monsalve Mendoza Luz Karina Bayona Díaz Catherine Teresa Fernández Peña Maira Zilena Tunjano Velásquez | Nolmy Emith Fajardo Benítez | Base de datos con estado de pagos general para verificar ejecución presupuestal y cumplimiento de flujo d epagos respecto a la ejecución del proyecto | Nivel de cumplimiento en los pagos a los contratistas y cargues en NEON | (Número de facturas de OPS radicadas oportunamente / Número de facturas de OPS por radicar) × 100 | Porcentaje (%) | Quincenal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
33 | FIN. FONDES | Consolidar un estudio de mercado y del sector en el cual se defina el costo vigente. | Karol Lucía Joya Bustamante Maria Alexandra Rodríguez Novoa Juan Carlos Agreda Botina Walter José Mejía Valeta Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Documento técnico de estudio de mercado y del sector | Documento técnico de estudio de mercado y del sector | Documento técnico de estudio de mercado y del sector aprobado | Unidad | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
34 | FIN.PROY.INVERSIÓN | Realizar seguimiento a la ejecución y avance presupuestal del Programa Colombia Solar y acuerdo de gestión. | Nolmy Emith Fajardo Benítez Paula Andrea Martínez Parra | Nolmy Emith Fajardo Benítez | Reporte de ejecución presupuestal y avance financiero de Colombia Solar | Informes de seguimiento presupuestal y ejecución financiera de Colombia Solar | Ejecución presupuestal | Número | Mensual | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
35 | FIN.PROY.INVERSIÓN | Realizar acciones relacionadas con la estructuración del flujo de caja para el AOM | Walter José Mejía Valeta Ronald Emiro Quintero Gómez | Elena del Carmen Pilar Olivero Sanjuanelo | Flujos de caja aprobados (uno por cada comercializador dependiendo del número de beneficiarios a operar o mantener) | Flujos de caja de comercializadores | Número de flujos de caja | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
36 | AMBIENTAL | Elaborar un documento técnico que describa los lineamientos en materia de gestión ambiental para el Programa Colombia Solar | Alfredo Carlos Esquivel Acosta Oscar Ovidio Romero Agudelo | Alfredo Carlos Esquivel Acosta | Documento técnico con lineamientos ambientales en el marco de CS aprobado | Documento técnico con lineamientos ambientales | Documento técnico con lineamientos ambientales | Número | Semanal | 0% | 2026-01-02 | 2026-04-30 | 118 | No iniciado | TRUE | 0% | 100%
Formulas:
DURACIÓN = DAYS([FECHA FIN],[FECHA INICIO])
VENCIDOS = AND([FECHA FIN]<>"Finalizado",L3<TODAY())
Note on D20: GECELCA: 6. Para dar cumplimiento al Componente 8 del Anexo Técnico del presente contrato el MINISTERIO deberá: 6.1. Emitir los lineamientos y contenidos estratégicos para la implementación del Componente 8, bajo los principios de la Transición Energética Justa. 6.2. Realizar las gestiones y trámites necesarios, en su rol de cabeza de sector, para asegurar la coherencia política y técnica de las actividades de sensibilización, divulgación y capacitación ejecutadas en territorio. 6.3. Definir la identidad visual oficial del Programa Colombia Solar y establecer los parámetros gráficos para las vallas informativas y piezas de comunicación. 6.4. Elaborar las piezas audiovisuales, gráficas y boletines informativos oficiales que describan la estructura y los beneficios globales del Programa, sirviendo como insumo comunicacional para todos los actores involucrados. 6.5. Liderar las campañas de difusión nacional en medios de comunicación masiva, orientadas a posicionar el programa y promover el autoabastecimiento energético en los estratos 1, 2 y 3. 6.6. Liderar la narrativa institucional mediante la difusión de historias de vida y testimonios de beneficiarios, orientados a visibilizar los avances en justicia energética a nivel nacional. 6.7. Articular y mantener actualizado el micrositio del Programa Colombia Solar en el portal web del MINISTERIO o del sector, garantizando el acceso público a la información y la transparencia en la gestión. 6.8. Las demás gestiones, trámites o actuaciones que se requieran para asegurar el adecuado cumplimiento de las actividades previstas en el Componente, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante su ejecución.