## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
OBJETO: Suministro de elementos y equipos de protección personal de los trabajadores, estudiantes y personal en comisión del Hospital Militar Central de acuerdo a los riesgos laborales
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Incumplimiento en la entrega oportuna de los insumos/servicios contratados. | Afectación en la ejecución del contrato, posibles retrasos en la operación, imposición de multas y riesgo de incumplimiento de metas institucionales. |  | Raro | 2 | MENOR | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecimiento de cronograma detallado con seguimiento periódico, cláusulas contractuales con penalidades por incumplimiento y verificación previa de la capacidad operativa del proveedor. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Hospital Militar Central | Al momento de establecer los requisitos y condiciones para la contratación | Al momento de verificar los documentos, requisitos y condiciones del proponente, previo a la celebración del contrato | Con la verificación de los requisitos previa a la suscripción del contrato, una vez se verifique que el proponente es el titular de los derechos intelectuales. | una sola vez
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variación inesperada en los precios del mercado de insumos. | Incremento en los costos de ejecución del contrato, afectando el equilibrio económico y la rentabilidad del proveedor. |  | Posible | 2 | MODERADO | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Definición de precios fijos en el contrato o inclusión de cláusulas de reajuste, junto con análisis previo de tendencias del mercado. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Hospital Militar Central | Una vez celebrado el contrato y previo a sus ejecución | durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación | A través de los informes de supervisión y revisión de los backup. | semanal
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Entrega de productos que no cumplen con las especificaciones técnicas o estándares de calidad. | Rechazo de los productos, retrasos en la ejecución, posibles sanciones contractuales y afectación del servicio. |  | Posible | 2 | MODERADO | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación de procesos de control de calidad, fichas técnicas obligatorias y verificación al momento de la recepción. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | con la suscripción del contrato | a través de la verificación de estabilidad del sistema. | semanal
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Falta de capacidad técnica o logística del proveedor para ejecutar el contrato | Incumplimiento parcial o total del contrato, retrasos y afectación directa a la operación de la entidad. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Evaluación previa de experiencia, capacidad financiera y técnica del proveedor, junto con supervisión constante durante la ejecución. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Hospital Militar Central | Desde la etapa de planeación del contrato | durante la ejecución del contrato | con los informes del supervisor. | trimestral
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficiencia de recursos financieros del contratista durante la ejecución del contrato. | Paralización o retraso en la ejecución, incumplimiento de obligaciones contractuales y posible afectación del servicio. |  | Improbable | 1 | MAYOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificación previa de capacidad financiera (indicadores como liquidez y endeudamiento), exigencia de garantías y seguimiento al flujo de caja durante la ejecución. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Hospital Militar Central | Al elaborar la minuta | Durante la ejecución del contrato, verificando la vigencia de las garantias | Mediante la verificación del estado de las garantías. | Permanente
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retrasos en los pagos por parte de la entidad. | Desbalance en el flujo de caja del contratista, posible disminución en la calidad del servicio o suspensión de actividades. |  | Raro | 1 | MODERADO | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Definición clara de cronogramas de pago, disponibilidad presupuestal certificada (CDP), y mecanismos de seguimiento a la gestión financiera del contrato.. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Hospital Militar Central | Al elaborar la minuta | Durante la ejecución del contrato, verificando la vigencia de las garantias | Mediante la verificación del estado de las garantías. | Permanente

## DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria