## MATRIZ RIESGOS INTERVENTORIA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MATRIZ DE RIESGOS
CMA-DTE-SPI-023-2026
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL INVIAS, MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | CONSULTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto de la Consultoría. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo a etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
2 | General | Externo | Selección | Riesgo Procesal | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del Consultor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
3 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del Proponente y/o Consultor | Impacto económico al Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Consultor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Consultoría. Visitas de supervisión. Seguimiento a informes y requerimientos escritos. | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
4 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo Procesal Operacional | Que se seleccione a un futuro consultor sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación | Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del Consultor seleccionado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Capacitación periódica a equipos de personal planificador, estructurador y evaluador (si aplica). Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa (Tener ayudas didácticas lista de chequeo de soportes de la capacidad legal, experticia, del tipo de perfil de consultor y requisitos habilitantes (si aplican, según modalidad de contratación) ). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligación del Consultor para que se firme el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor para revisar las condiciones que impidan la suscripción | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Afectación del inicio de la ejecución contractual Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Consultor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y Verificación para que se aporten las garantías requeridas | Cuando se presente el evento
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento en la elaboración de volúmenes y capítulos conforme a los requerimientos técnicos y alcances contractuales. | Inconsistencias en los entregables, afectando la calidad, coherencia y utilidad de los estudios y diseños. Afectación al cumplimiento del cronograma establecido Incumplimientos contractuales que afecten el avance del proyecto, generando impacto en los flujos financieros del contrato de consultoría | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor debe implementar un sistema de control técnico que garantice la elaboración precisa, completa y alineada de los volúmenes y capítulos con los requerimientos definidos en el anexo técnico y los documentos contractuales. Asimismo, debe establecer un cronograma interno de revisión y entrega, asignar responsables por componente, y mantener comunicación constante con la interventoría a y el supervisor de la Entidad para resolver dudas o ajustar enfoques. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La interventoría y la Supervisión, deben realizar un seguimiento técnico y documental a los productos entregados por el consultor, mediante la revisión estructural y de contenido de cada volumen y capítulo, validando su coherencia con los requerimientos técnicos y el objeto contractual. Comités técnicos Requerimientos por escrito | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: El Consultor deberá atender los requerimientos o aclaraciones que efectúe el INVIAS, ante la evidencia de deficiencia de la información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto. | Reprogramación de los cronogramas de ejecución y entrega de productos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos, establecidos en los términos de referencias para cada una de las solicitudes o requerimientos hechos por la Entidad y/o la interventoría. El consultor deberá atender los requerimientos de información adicional y/o falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del evento | Reunión de seguimiento y comunicación con el Consultor Implementar un sistema de alertas para identificar rápidamente evidencias de deficiencias o retrasos en la información. Llevar un registro documentado de todos los requerimientos, aclaraciones y respuestas, asegurando trazabilidad y seguimiento | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ausencia o deficiencia en la elaboración de estudios y diseños para vías nuevas a nivel de Fase I, II, II. Vías existentes (estudios y diseños para vías de mejoramiento, rehabilitación y/o pavimentación, puntos críticos, puentes nuevos, reforzamiento y/o rehabilitación y/o repotenciación de puente) | Incumplimiento de especificaciones técnicas Retrasos en los cronogramas establecidos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El consultor deberá implementar un enfoque técnico riguroso en la elaboración de los estudios y diseños, garantizando que cada fase (I, II, III) cumpla con los estándares normativos, metodologías aprobadas y condiciones específicas determinadas y especificadas en los documentos del presente proceso. El consultor deberá establecer controles internos de calidad, realizar revisiones y entregar los productos conforme al cronograma pactado. En caso de hallazgos en campo que modifiquen las condiciones iniciales, el consultor deberá ajustar los diseños oportunamente y someterlos a revisión de la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del cumplimiento de la obligación | La interventoría y la supervisión, deberá realizar un seguimiento técnico a los estudios y diseños entregados por el consultor mediante la revisión documental, validación de modelos, inspecciones de campo y participación en comités técnicos. Así mismo deberán evaluar el cumplimiento del cronograma de entregables y la calidad de los productos técnicos. | Mensual
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados así como los de gestión profesional y apoyo de los otros componentes o hitos a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la revisión de hojas de vida y verificación de cumplimiento de perfiles. | Con la aprobación de hojas de vida y durante la ejecución del contrato. | Verificación de Hojas de Vida por parte del Invias (supervisor) | Cada vez que se requiera
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrasos en la entrega de documentos básicos de verificación del avance del contrato por parte del consultor | Retrasos en la ejecución del contrato, limitando la capacidad de seguimiento técnico y comprometiendo la toma de decisiones oportunas por parte de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor deberá establecer un sistema de planificación y control documental que asegure la entrega puntual de los documentos requeridos, conforme a los hitos definidos en el contrato. Además, deberá mantener una comunicación fluida con la interventoría y la supervisión del contrato para anticipar posibles ajustes y responder oportunamente a observaciones, que puedan comprometer el avance del contrato de consultoría | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La supervisión e interventoría del contrato, deberán hacer seguimiento técnico y administrativo continuo a los entregables del consultor, mediante la revisión de cronogramas, validación de metodologías y control de calidad de los documentos recibidos. Comités técnicos Requerimientos escritos | Mensual
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos en la ejecución del contrato de Consultoría, por la contratación de nuevo equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor del contrato manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de la Consultoría y las obligaciones contractuales. | Cada vez que se requiera
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Coexistencia de Proyectos: Llevar a cabo un análisis de posibles conflictos con otros proyectos e infraestructura existentes. | Demoras para iniciar la ejecución y/o dificultades y/ o interferencias en el normal desarrollo del contrato. Eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato. Modificación o retrasos del cronograma o plan detallado de trabajo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Se deberán definir acuerdos contractuales de coexistencia Se deberá tratar la delimitación y responsabilidad de las actividades El consultor debe establecer y mantener los canales de comunicación y coordinación con los demás proyectos que le afectan o puedan llegar a afectarle | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y/o Supervisión del contrato. Comités Técnicos Informes de resultados, requerimientos escritos. | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Pérdida o daño de bienes entregados por la entidad para el desarrollo del contrato. | Impactos financieros para el consultor Afectación en el desarrollo de la consultoría generando retrasos en la ejecución por falta de equipos o materiales. Posibles sanciones legales o administrativas para el Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El consultor deberá implementar un sistema de gestión de activos que garantice el cuidado, custodia y trazabilidad de los bienes entregados por la entidad. Capacitación al personal del Consultor en el manejo adecuado de los bienes y establecer procedimientos para reportar cualquier incidente de forma inmediata. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | La interventoría y supervisión del contrato deberán hacer seguimiento al estado y uso de los bienes entregados, mediante inspecciones físicas, revisión de inventarios, auditorías documentales y validación de reportes periódicos del consultor. Comités técnicos Requerimientos escritos | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al lugar donde se desarrolle el mismo. | Retrasos en la Ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Consultor deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del contrato, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios. El Consultor e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. El INVIAS realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Planes de contingencia que permitan superar el evento y evitar retrasos en el cronograma del contrato. Reuniones de seguimiento por parte de la interventoría y la Supervisión del contrato | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños. | Afectación en el desarrollo del contrato Modificación de Estudios y Diseños. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso y que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. Disponer de las información actualizada respecto a Normas Técnicas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al contrato y a las medidas tomadas para mitigar su efecto. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del Consultor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer criterios financieros habilitantes adecuados, basados en las identificaciones del área encargada. Adoptar de manera rigurosa los criterios establecidos para la selección y adjudicación. Realizar actividades de seguimiento para llevar a cabo seguimiento ante la posible materialización del riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Consultor | Inicio del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión y seguimiento de avances parciales durante la ejecución del contrato | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. | Impacto financiero a los flujos de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | Monitoreo financiero y técnico por parte de la interventoría y la supervisión de la consultoría. Comités técnicos y financieros Requerimientos escritos | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga o suministre a sus colaboradores en sitio de los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a riegos operacionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores. Reportes de ARL sobre el cumplimiento de estos elementos. | Diario
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público y seguridad: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia del contrato de Consultoría. | Posible pérdida de Bienes del Consultor. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | El Consultor deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrollan los Estudios y Diseños. Así mismo hacer solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. El Instituto podrá acudir a las autoridades públicas competentes para apoyar acompañamiento en las actividades propias de este contrato, o fuentes oficiales Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor, de las Territoriales del Instituto, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato. Reunión de seguimiento periódica | Cuando se presente el evento
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la Consultoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Consultoría . | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el contrato y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Cuando se presente el evento.
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del Consultor. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONSULTOR. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del contrato, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Consultor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisiones de expertos del Consultor en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del Consultor en esta materia
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Ambiental Riesgo Social | Incumplimiento del Consultor en las gestiones ambientales y sociales necesarias para el desarrollo del contrato de consultoría, según particularidad de cada orden de servicio | Afectación al cronograma del contrato Retraso en la ejecución de los trabajos Posibles sanciones administrativas, conflictos con comunidades, pérdida de confianza institucional afectaciones a la imagen de la entidad | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor deberá implementar un plan de gestión ambiental y social que contemple la identificación temprana de requisitos normativos, la recopilación rigurosa de información técnica y jurídica, y la articulación con las autoridades ambientales locales El consultor deberá diseñar e implementar estrategias de divulgación y participación comunitaria que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la construcción de confianza con los actores sociales involucrados | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ocurrencia del evento | Verificación de la gestión ambiental y social, realizada y sus resultados por parte del Especialista Ambiental del Interventor. Comités Técnicos, seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
| General | Externo | Ejecución | Riesgo Predial | Incumplimiento del Consultor en las gestiones prediales, según particularidad de cada orden de servicio | Afectación al cronograma de la consultoría impactando los costos de la consultoría | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor debe implementar un plan de gestión predial específico para cada orden de servicio, el cual debe incluir un cronogramas de avance, estrategias de concertación con propietarios, trámites ante entidades competentes y mecanismos para resolver conflictos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación del contrato | La interventoría y supervisión del contrato de consultoría deberán realizar un seguimiento técnico, jurídico y administrativo a las gestiones prediales adelantadas por el Consultor, mediante la revisión de informes, validación de avances frente al cronograma, y verificación del cumplimiento de requisitos legales. Requerimientos escritos Comités técnicos | Mensual
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de del contrato (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del contrato de consultoría | Permanente
25 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | En la etapa precontractual y específicamente durante la ejecución del mismo
26 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios objeto del contrato de Consultoría | Información errónea o inadecuada de los datos durante la ejecución del contrato de Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Contar con equipos de tecnología actualizada y debidamente calibrados y certificados por entes competentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | Verificar durante la ejecución del contrato y el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | Semanal

## CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
RARO | 1 | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE | 2 | 6, 7 | RIEGO ALTO
POSIBLE | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
PROBABLE | 4 | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
CASI CIERTO | 5 | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE | 1 | GENERAL | G
MENOR | 2 | ESPECIFICO | E
MODERADO | 3
MAYOR | 4
CATASTROFICO | 5