| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| X X Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA POSCONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR 76214 78.  año 2025

# ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | Regional Antioquia Centro de Formación Minero Ambiental |
| --- | --- |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR76214 78 año 2025. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 10 de marzo de 2025 |
| OBJETO | 5_9127_719_Prestar servicios profesionales en la planeación y ejecución de la formación titulada y/o complementaria, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina – Campe SENA y la Red de conocimiento de Gestión administrativa y financiera en el Centro de Formación Minero Ambiental. |
| CONTRATISTA | Josué Elevi Martínez Pérez |
| CC o NIT | 15.307.086 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | El Bagre - Antioquia |
| FECHA DE INICIO | 10 de marzo de 2025 |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 6 meses y 21 días |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 30.816.724 |
| PRÓRROGA NRO. N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 de septiembre del 2025 |
| ADICIÓN NRO. N/A | N/A |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | 30.816.724 |
| FORMA DE PAGO | Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($30.816.724). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente a veintiún (21) días del mes de marzo del 2025 por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.219.658). b) seis (6) pagos iguales por los meses de abril a septiembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($4.599.511), cada uno. |
| INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. | 5 |
| PERIODO DEL INFORME | 01/07/2025 a 30/07/2025 |

# EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación “SIGA” del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos. | Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el contratista, se evidenció la orientación de formación complementaria en el programa de Formulación y Evaluación de proyectos, fichas 3278322. Competencia de aprendizaje: - Formular proyectos de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Resultados de aprendizaje: 1. Determinar las actividades a formular de acuerdo al diseño metodológico y necesidades de la empresa. 2. Formular y evaluar proyectos de acuerdo con técnica y metodología de la investigación. 3. Analizar la información recopilada teniendo en cuenta las técnicas de investigación, el tipo de proyecto y normativa. 4. Definir actividades de mejora según cronograma establecidos y metodología de investigación. . | Compartido a través OneDrive. Pantallazo, Guía de aprendizaje. |
| Realizar reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - Campe SENA | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Reportar la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que si se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. Se realizaron informes contractuales, informes Sic Contratista. | Compartido a través OneDrive. Pantallazo de los juicios evaluativos, y informes mensuales contractuales. |
| Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones extramurales a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que, SI se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. Se elaboro agenda para la formación complementaria Formulación y evaluación. de Proyectos, Ficha: 3278322. | Compartido a través del drive. . |
| Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, en un plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que NO se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Reportar la información para la creación de unidades productivas, bajo criterios de calidad, oportunidad y veracidad, cuando se le haya asignado formaciones complementarias en la ruta creación de unidades productivas. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Participar y apoyar en el proceso de inducción de las estrategias CampeSENA: Objetivos, alcance, estrategias, cadena de valor, metodología, procedimientos e impacto. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Informar a la subdirección de centro las oportunidades de relacionamiento con el sector productivo o social que en el cumplimiento de su objeto contractual pudieran ser gestionadas. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema operativo establecido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular –CampeSENA para tal fin y generar las respectivas evidencias. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo. | Si se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. Participo en reunión programada por el líder del programa Campe Sena, el día 2 julio-2025, los temas realizados fueron las metas planeadas para el año 2025 del Centro Minero Ambiental. | Compartido a través OneDrive.. |
| Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados | Si se desarrollaron acciones relacionada. presentó el informe de ejecución contractual al supervisor del contrato a través del correo electrónico. | Compartido a través OneDrive |
| Vigilar y salvaguardar los bienes que hagan parte del patrimonio del SENA o de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, y que le hayan sido entregados para el desarrollo del objeto del contrato, por lo que son sujetos de control y vigilancia. En consecuencia, deberán sujetarse a las guías y/o procedimientos aplicables a los bienes fijados en la plataforma Compromiso; adicionalmente deberá estar atento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos, así como la hoja de vida de los bienes en la cual se date la información actualizada de los mismos, dar cuenta sobre la entrega de los bienes al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Realizar de manera oportuna el proceso de seguimiento y evaluación de la etapa productiva del aprendiz, implementando los formatos vigentes para tal fin, disponibles en la plataforma compromiso para las diferentes alternativas de desarrollo de etapa productiva, cuando sea asignado. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Validar novedades académicas y disciplinarias de los aprendices conforme al reglamento del aprendiz: Reintegros, traslados, aplazamientos, deserciones; conforme lo establece el reglamento del aprendiz comunicando al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, y hallazgos en el registro de la información, cuando aplique | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación. | No se generaron evidencias. |
| Mantener actualizado el Portafolio del Instructor, adjuntando los formatos actualizados del sistema Integrado de gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, pertenecientes a la guía de procesos formativos, presentado mínimo los siguientes soportes: a. Plan de trabajo concertado con el aprendiz para el desarrollo de la ruta de aprendizaje, según guía para desarrollar los procesos formativos. b. Guía de aprendizaje. c. Actas con los planes de mejoramiento académicos para aprendices que lo requieran. d. Planeación, seguimiento evaluación de etapa productiva (si aplica).e. Bitácora del Aprendiz en etapa productiva (si aplica) f. Formato de asistencia y Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. g. Formato de juicios evaluativos debidamente diligenciada para cada resultado de aprendizaje. | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que si se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación: Se retro alimento el portafolio del instructor. | Carpeta driver |
| Participar en la formulación y ejecución de los proyectos cuando sea requerido según el área de su especialidad y de conformidad con la programación académica establecida | Al revisar las evidencias aportadas por el contratista se evidenció que no se desarrollaron acciones relacionadas con la obligación | No se generaron evidencias. |

## Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

[Relacione en este espacio el cumplimiento de todas las obligaciones referentes al cumplimiento de las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás. Para tal efecto, tenga en cuenta el formato “GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación”. En caso de que no haya obligaciones de este tipo, digite “No aplica”].

# AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/03/2015 | 1 | $ 3.219.658 | $ 3.219.658 | $ 27.597.066 | 10.45% |
| 30/04/2025 | 2 | $ 4.599.511 | $ 7.819.169 | $ 22.997.555 | 20.90% |
| 30/5/2025 | 3 | $ 4.599.511 | $12.418.680 | $18.398.044 | 35.82% |
| 30/06/2025 |  | $ 4.599.511 | $17.018.191 | $13.798.533 | 50.75% |
| 30/07/2025 | 5 | $ 4.599.511 | $21.617.702 | $ 9.199.022 | 65.67% |

# RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| SALUD, PENSIÓN Y ARL | Periodo reportado junio | Planilla nro. 4606281893 |
| --- | --- | --- |

# JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

[Este numeral contiene toda la información relativa a la solicitud de modificación. Si no es el caso, se digita “No aplica” y se eliminan los subnumerales]

## Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | SEGURO DEL ESTADO S.A |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | 65-46-101056867 |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | 0 |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | 07/03/2025 |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | 10/03/2025 |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Cumplimiento | 10/03/2025 | 05/02/2026 | $ 3.081.672,40 |
| Devolución del pago anticipado | No aplica | No aplica | No aplica |
| Salarios y prestaciones sociales | No aplica | No aplica | No aplica |
| Calidad del servicio | No aplica | No aplica | No aplica |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | No aplica |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | No aplica |  |  |
| CERTIFICADO O DE ANEXO | No aplica |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | No aplica |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | No aplica |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Responsabilidad civil extracontractual | No aplica | No aplica | No aplica |

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. [Señalar el número del modificatorio], se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA |  |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | No aplica |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO | No aplica |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | No aplica |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | No aplica |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Cumplimiento | No aplica | No aplica | No aplica |
| Devolución del pago anticipado | No aplica | No aplica | No aplica |
| Salarios y prestaciones sociales | No aplica | No aplica | No aplica |
| Calidad del servicio | No aplica | No aplica | No aplica |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA | No aplica |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA | No aplica |  |  |
| CERTIFICADO O DE ANEXO | No aplica |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN | No aplica |  |  |
| FECHA APROBACIÓN | No aplica |  |  |
| AMPARO | VIGENCIA |  | VALOR |
|  | DESDE | HASTA |  |
| Responsabilidad civil extracontractual | No aplica | No aplica | No aplica |

## Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato [si aplica], que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

N/A

## Solicitud de modificación

N/A

En caso de ser adición, señale de forma expresa los datos del respaldo presupuestal con el que se contaría para ello.

En caso de ser suspensión o terminación anticipada se debe señalar de manera expresa la información de la solicitud presentada por el contratista (fecha de recibido de la solicitud del contratista, motivo expuesto por él, plazo de la suspensión, fecha de reinicio del contrato/convenio, fecha de la terminación anticipada, etc.). Ante este evento, se debe señalar de forma expresa que el supervisor no tiene objeción sobre la suspensión o terminación anticipada solicitada y que la misma no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades de la Entidad. Si existen saldos a favor del contratista o del SENA se debe indicar que estos serán pagados y liberados respectivamente contra acta de liquidación debidamente perfeccionada]

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en N/A.

Adicionar al valor del N/A

Modificar la cláusula N/A

Suspender el [seleccionar: contrato u orden] por el término de [señale el término que se requiere suspender], es decir, desde el [incluya la fecha desde la cual quedará suspendido el contrato u orden. Ej. 22 de enero de 2021] y hasta el [incluya la fecha desde la cual se reanudará el contrato u orden. Ej. 15 de febrero de 2021]. Así las cosas, la fecha de terminación del [seleccionar: contrato u orden] será el [incluya la fecha finalizará el contrato. Ej. 22 de marzo de 2021].

Terminar anticipadamente y de mutuo acuerdo el contrato nro. [incluir el número y año del contrato], a partir del [incluya la fecha en la cual finalizará la ejecución del contrato], es decir, su ejecución será hasta el [incluya la fecha en la cual finalizará la ejecución del contrato].

# CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

# OBSERVACIONES

Para constancia se firma en el Bagre Antioquia 30 de julio 2025

| EDWIN DAVID RANGEL MANCHEGO Supervisor del contrato |  |
| --- | --- |