## CONVENIOS DIPS
ITEM | ID INS | NOMBRE DE LA ENTIDAD | OBJETO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES COMPETENCIA | LINK PUBLICACIÓN SECOP | HIPERVINCULO SHAREPOINT (EVIDENCIAS) | SUPERVISIÓN | RESULTADOS Y PRODUCTOS | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN/ SEGUIMIENTO | SEMAFORIZACIÓN
1 | CV-MARCO-BIOS-01-16 | Centro de Bioinformática y Biología Computanacional -BIOS | Establecer un marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Salud y el Cetro de Bioinformática y Biología Computacional - BIOS, para la implementación de programas de investigación y estrategias de apropiación del conocimiento que permitan el mejoramiento de la Salud Pública en el país | 2016-01-04 | 2026-01-03 | 2028-07-03 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4807802 | 001-CV-MARCO-BIOS-01-16 -Centro de Bioinformática y Biología Computanacional -BIOS | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA |  |  |  | SIN AVANCE
2 | CMEC-INS-017-2023 | Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander Von Humboldt | Establecer un convenio marco especial de cooperación científica entre el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt con el objeto de adelantar actividades conjuntas que permitan el desarrollo de proyectos sobre seguridad alimentaria, contaminación, bioprospección, vigilancia e investigación de patógenos de interés en salud pública, y otros temas relacionados en el marco de las funciones de los dos institutos (...) | 2023-12-14 | 2028-12-07 | 2031-06-07 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5306390&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 003-CMEC-INS-017-2023 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA |  | < |  | SIN AVANCE
3 | CMEC-INS-USB-2024 | Universidad Simón Bolivar | Establecer las bases de cooperación en investigación científica y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud pública, acorde con las normativas colombianas vigentes, fomentando la innovación tecnológica en el sector salud y la mejora de la capacidad diagnóstica y terapéutica, promoviendo el bienestar de la comunidad a través del desarrollo de nuevas técnicas y herramientas científicas. | 2024-09-05 | 2029-05-05 | 2031-11-05 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6097219&isFromPublicArea=True&isModal=False | 005-CMEC-INS-USB-2024 Universidad Simón Bolívar | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA | 1. Ponente en el XIX Encuentro Científico INS, conferencia titulada: Inteligencia artificial: motor de Innovación en Sistemas de Salud | Resumen de ponencia magistral página 28 | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directora Técnica de Investigación | AVANCE INTERMEDIO
4 | CEC-INS-003-2023 | Instituto Nacional de Salud Pública de México | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y científicos entre las instituciones firmantes para la generación de conocimiento, creación y desarrollo de nuevas tecnologías, realización de investigaciones conjuntas, intercambio científico- técnico de personal especializado, asistencia mutua en las áreas de educación e investigación, procurando la complementación de acciones conjuntas en cada una de sus áreas de competencia. | 2023-06-16 | 2028-06-16 | 2030-12-16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4591720&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False%7D | https://inssalud.sharepoint.com/:f:/s/DISP/IgBq9JhGm7_ATK4pPS0M-v2JAQKopIE5qQwZX7likDy4T5I?e=ySrNAn | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA |  |  |  | SIN AVANCE
5 | Diego Álvarez | Universidad Nacional - Facultad de Medicina | Aunar esfuerzos investigativos, tecnicos, administrativos y operativos entre la universidad nacional y el ins para el desarrollo de un proyecto de unmunogenicidad y neutralizacion en el marco de estudio de la universidad denominado "ensayo aleatorizado para evaluar la eficacia/efectividad, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna replicante viva del virus vaccinia lc16mb para la prevencion contra mpox en poblaciones de alto riesgo durante el despliegue de la vac... | 2024-01-15 | 2025-12-31 | 2028-06-30 |  | 031-Universidada Nacional - Facultad de Medicina | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA |  |  | Se Requiere hablar con Diego Alvarez, para validar lo trabajado en este Convenio | AVANCE INTERMEDIO
6 | CI-INS-012-2023 | Enterratorio | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan a las entidades cooperantes, ejecutar con los recursos provenientes del "Acuerdo de Subvención COL-H-ENTerritorio 3042 (Convenio No 222005)", las actividades aprobadas por el Fondo Mundial al INS.; destinadas a Fortalecimiento de la Vigilancia Genómica para la región. | 2023-11-07 | 2025-12-31 | 2028-06-30 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5510885&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 002-CI-INS-012-2023 - Enterritorio | DIRECTORA DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA - SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS DEL RIESGO Y RESPUESTA INMEDIATA EN SALUD PÚBLICA - DIRECCIÓN DE REDES EN SALUD PÚBLICA |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
7 | CONVENIO INS- 001-2023 | Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud Pública - IDCBIS | Establecer las pautas generales de cooperación científica entre las partes, con la finalidad de promover la colaboración entre sus científicos y grupos de investigación, dentro de aquellas áreas científicas, tecnológicas y/o del conocimiento en salud en las que ambas tengan interés manifiesto. | 2023-04-13 | 2028-04-11 | 2030-10-11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4279751&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 005-CMEC-INS-USB-2024 Universidad Simón Bolívar | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, |  |  | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores Técnicos Investigación, Producción y Redes | AVANCE INTERMEDIO
8 | CMI-INS-018-2023 | SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de talento humano para proporcionar formación profesional integral, promoviendo el desarrollo de programas de formación conjunta, el desarrollo de actividades de ciencia tecnología e innovación y participar en procesos de transferencia tecnológica, en el marco de la nacionalidad de las entidades. | 2023-12-27 | 2028-12-26 | 2031-06-26 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5352817&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 007-CMI-INS-018-2023 SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Curso Taller SENA Intervenciones en Geohelmintiasis y Oncocercosis 1. Dos (2) Eventos de Divulgación Tecnológica (EDT) en los meses de Agosto y noviembre de 2025 2. Diseño y desarrollo curricular de 2 cursos complementarios (VBC-Vigilancia basada en comunidad, Herramientas de innovación para la investigación en salud publica 3. Visita técnica de inspección para posibilitar practicas y/o pasantías 4.Reuniones de comité coordinador mensuales total 8. Se realizó el evento de divulgación tecnológica titulado: ATENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA) el 13/11/2025 | Informe técnico con Soportes SENA. Correos, Pieza convocatoria, listados de asistencia , Correos que evidencian los envíos de cada modulo en cada curso , todo lo cual se anexa en archivos pdf organizados |  | AVANZADO
9 | CONVENIO INS-002-2023 | Universidad de la Guajira | Establecer las bases generales de cooperación entre las instituciones firmantes que permitan la colaboración en campos de interés común encaminados a fortalecer la estrategia de vigilancia en la salud pública, a través de la unión de esfuerzos técnicos, administrativos y de conocimiento entre las partes, que fortalezcan el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en temas relacionados con la gestión del conocimiento, epidemiologia y transformación digital | 2023-05-10 | 2028-05-10 | 2030-11-10 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4387275&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 008-CONVENIO INS-0002-2023 Universidad de la Guajira | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Proyecto FIS Guajira 1 estudiante de maestría I Simposio de enfermedades infecciosas 25 y 26 de septiembre de 2025 en donde participamos como expositores | Investigadora Principal Gloria Puerto (Micobacterías) 2 (Agenda del evento) | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
10 | CEC-INS-004-2023 | Vecol S.A | Aunar esfuerzos para establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica, para el desarrollo de conocimientos; la creación, desarrollo, transferencia de nuevas tecnologías, producción de insumos de interés en salud pública, la realización de investigaciones conjuntas y el intercambio científico técnico y de personal especializado, procurando la complementación de acciones conjuntas en cada una de sus áreas de competencia. | 2023-08-15 | 2028-08-14 | 2031-02-14 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4819223&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 009-CEC-INS-004-2023 Vecol S.A | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, | • Participación del Instituto Nacional de Salud en actividades técnicas y estratégicas asociadas al programa ColombiaVac, orientado al fortalecimiento de las capacidades nacionales para la producción de vacunas humanas. • Desarrollo de espacios de coordinación técnica entre el Instituto Nacional de Salud y Vecol S.A. para la definición de mecanismos de participación institucional en procesos de transferencia tecnológica. • Participación del Instituto Nacional de Salud en el análisis de brechas y en la construcción de instrumentos técnicos para el fortalecimiento del sector químico-farmacéutico en el país. • Acompañamiento técnico a los procesos de reporte de avances del proyecto ante Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. • Desarrollo de actividades de gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades institucionales relacionadas con procesos de transferencia tecnológica en biológicos |  | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores Técnicos Investigación, Producción, Redes y Vigilancia | AVANZADO
11 | CEC-INS-019-2024 | Asociación Colombiana de Sociedades Científicas | Aunar esfuerzos científico-técnicos para promover la cooperación entre la ACSC y el INS, con el fin de adelantar acciones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, salud pública, biomedicina y las demás áreas que aplique a la nacionalidad de las partes para contribuir en la promoción, la prevención, detección y control de enfermedades que afectan la salud pública de los colombianos. | 2024-10-25 | 2029-10-24 | 2032-04-24 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6942682&isFromPublicArea=True&isModal=False | 010-CEC-INS-019-2024 Asociación Colombiana de Sociedades Científicas | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA. |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
12 | CIM-INS-011-2024 | Departamento de Atlántico | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-09-09 | 2029-09-08 | 2032-03-08 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6659008&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 011-CIM-INS-011-2024 Departamento de Atlántico | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud pública. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud pública. Propuesta del Plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Actas de la capacitación. Propuesta de Matriz de priorización de necesidades. Propuesta de Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
13 | CIM-INS-003-2024 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-06-15 | 2029-06-14 | 2031-12-14 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 012-CIM-INS-011-2024 Departamento de Cundinamarca-Secretaria de Salud | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Cooperación técnica para propuesta de investigación Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud pública. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud pública. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Propuesta de Investigación.pdf Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
14 | CD-CIM-INS-003-2024 | Departamento Guania | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-08-05 | 2029-08-05 | 2032-02-05 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6584685&awardUniqueIdentifier=&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6259688&id=3814407&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3freference%3dCD-CIM-INS-002-2024%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.6259688%26selectedRequest%3dCO1.REQ.6383419%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | 013-CD-CIM-INS-003-2024 Departamento Guañía | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Formulación de un proyecto de investigación en malaria con los actores de la Red Malaria en el departamento de Guania. Realización del curso " Herramientas básicas en investigación en salud pública 9 al 13 de junio de 2025" en Inirida Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Carta de intención Malaria Guania. 3 (Agenda, listas de asistencia) Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
15 | CIM-INS-002-2024 | Departamneto Vichada | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-06-21 | 2029-06-20 | 2031-12-20 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 014-CIM-INS-002-2024 Departamento del Vichada | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Curso - Taller GrupLAC Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción | *Presentación Rojas OA. Curso-taller GrupLAC.pptx *Soporte de Reunión_04062025.docx Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
16 | CIM-INS-008-2024 | Departamento Del Cesar | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2029-09-15 | 2029-07-25 | 2032-01-25 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 015-CIM-INS-008-2024 Departamento del Cesar | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación practica de escuelas centinelas del Programa Nacional de Eliminación de las Geohelmintiasis en el laboratorio de Salud Pública del Cesar Participación en la reunión para la priorización de la investigación operativa y el diagnostico de capacidades en el departamento de Cesar el 9 de Octubre de 2025 La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Informe técnico con Soportes Cesar. 4 (Agenda, listas de asistencia) | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
17 | CIM-INS-005-2024 | Departamento Del Guaviare | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-07-10 | 2029-07-09 | 2032-01-09 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 016-CIM-INS-005-2024 Departamento del Guaviare | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Publicación de un artículo científico en el marco de las actividades de la Red Malaria con la secretaría de salud y el hospital San José de Guaviare | Artículo Malaria Guaviare | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANCE INTERMEDIO
18 | CIM-INS-012-2024 | Departamento Del Huila | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-09-16 | 2029-09-15 | 2032-03-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6508732&isFromPublicArea=True&isModal=False | 017-CIM-INS-012-2024 Departamento del Huila | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
19 | CIM-INS-007-2024 | Departamento Del Meta | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-07-17 | 2029-07-16 | 2032-01-16 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 018-CIM-INS-007-2024 Departamento del Meta | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
20 | CN-CD-002-2024 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Instituto Nacional de Salud INS para establecer estrategias de colaboración y cooperación técnica para el diagnostico por laboratorio la investigación la vigilancia en salud publica transferencia de conocimiento articulación y cooperación en los temas relacionados con el bienestar de los animales | 2024-01-22 | 2028-01-22 | 2030-07-22 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5460993&isFromPublicArea=True&isModal=False | 019-CN-CD-002-2024 Instituto Colombiano Agropecuario ICA | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Activación del comité técnico del convenio ICA INS. Plan de trabajo mesa sobre Resistencia antimicrobiana RAM, línea de acción vigilancia “una salud”. Actividad 05/05/2025: Reunión exploratoria y reconocimiento de trabajo submesa RAM – proceso de vigilancia y respuesta inmediata. Soporte: ACTA_RAM 05_05-2025.pdf Actividad 20/06/2025 Mesa de trabajo con referentes de vigilancia epidemiologia de las dos entidades, para definir líneas de trabajo Plan de trabajo mesa sobre Análisis de residuos de plaguicidas GQT, línea de acción vigilancia “una salud”. 06/05/2025. Se realiza mesa de trabajo con director técnico de insumos agrícolas entre los que se discute abrir mesa de trabajo sobre residuos de plaguicidas en el marco del convenio de cooperación INS-ICA. 27/05/2025. Charla de límites máximos de residuos de plaguicidas y evaluación de riesgos en alimentos para el grupo de la dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas del ICA y se socializan los resultados preliminares de evaluación determinística de exposición a plaguicidas en alimentos con base en los resultados de los planes subsectoriales publicados. 30/07/2025. Reunión de apoyo y articulación interinstitucional entre ICA e INS relacionada con los planes de muestreo del plan nacional subsectorial de vigilancia y control de residuos en alimentos, residuos de plaguicidas químicos en vegetales – 2025. Plan de trabajo mesa sobre Análisis de residuos de medicamentos veterinarios, línea de acción vigilancia “una salud”. 22/08/2025. Reunión Mesa de trabajo interinstitucional residuos de plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios, en el marco convenio ICA-INS. 12/09/2025. Se realiza presentación 2025_ICA_INOCUIDAD_LMRMV, los equipos de laboratorio, inocuidad y registros sanitarios del ICA. 23/09/2025. Reunión virtual con personal de registros ICA. Orientación acerca de información necesario para el desarrollo de una evaluación de seguridad de LMR para el ingrediente activo fluralaner y diligenciamiento de formato para solicitud. (Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública Ivan Camilo Sánchez Barrera) 25-02-2026: se realizó sesión para la activación del Comité Técnico del convenio, en la que se definieron puntos focales técnicos y compromisos de seguimiento para la reactivación del convenio. Se incluyeron nuevas líneas estratégicas. | Acta de comité técnico administrativo con líneas de cooperación en: Vigilancia “una salud”. Bienestar Animal. Uso de animales de laboratorios. Laboratorio de alta contención. Soporte: https://acortar.link/kqEqxh https://acortar.link/OUfk2G Soporte: https://acortar.link/rUel32 Generación de documento técnico: https://acortar.link/HaEKNL Generación de documento técnico: https://acortar.link/HDq9dS (Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública Ivan Camilo Sánchez Barrera) | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores Técnicos Investigación, Producción, Redes y Vigilancia | AVANZADO
21 | CMEC-INS-13-2024 | Fundación Santa Fe de Bogotá | Promover la cooperación entre las partes, con la finalidad de aunar esfuerzos en los campos de investigación, gestión del conocimiento, salud pública y otras áreas científicas y/o tecnológicas en salud para el fortalecimiento estratégico de ambas entidades y en beneficio de diversas áreas en las que ambas partes tengan interés manifiesto. | 2024-09-16 | 2027-09-15 | 2030-03-15 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6681997&isFromPublicArea=True&isModal=False | 020-CMEC-INS-13-2024 Fundación Santa Fe de Bogotá | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
22 | CMEC-INS-016-2024 | Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | Aunar esfuerzos científico-técnicos entre el INSTITUTO y LA FUCS para fortalecer la generación de investigación y conocimiento científico en salud pública, y la gestión del conocimiento para el fortalecimiento estratégico de las instituciones en diversos campos del conocimiento. | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 2032-04-20 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6904619&isFromPublicArea=True&isModal=False | 021-CMEC-INS-016-2024 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
23 | CIM-INS-006-2024 | Gobernación de Magdalena | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-07-31 | 2029-07-30 | 2032-01-30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 021-CMEC-INS-016-2024 Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. |  | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
24 | CIM-INS-009-2024 | Gobernación de Vaupés | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-07-31 | 2029-07-30 | 2032-01-30 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6584673&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 023-CIM-INS-009-2024 Gobernación de Vaupés | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. |  | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
25 | CIM-INS-004-2024 | Gobernación de Guajira | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-06-24 | 2029-06-23 | 2031-12-23 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6269866&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 024-CIM-INS-004-2024 Gobernación de Guajira | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Charlas científicas en el I Simposio de Enfermedades Infecciosas organizado por INS y UniGuajira Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud pública. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud pública. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción La ejecución de convenios con entidades territoriales, se ha orientado desde la Dirección de Producción a la capacitación en prevención, abordaje prehospitalario e intrahospitalario de envenenamiento por animales ponzoñosos de los departamentos. Esta actividad se ha convertido en una estrategia esencial para fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a esta problemática, especialmente en zonas rurales y rural dispersa, donde la incidencia de mordeduras es mayor. Estos convenios permiten articular recursos humanos y técnicos con el fin de mejorar la cobertura y la calidad del conocimiento dirigida a personal médico, comunitario y equipos de respuesta inmediata. Este convenio ha permitido ingresar a los territorios con un enfoque articulado y respetuoso de las dinámicas locales, facilitando la llegada de equipos técnicos y profesionales de la salud a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a procesos formativos y servicios especializados. Gracias a esta articulación interinstitucional, ha sido posible coordinar desplazamientos, garantizar la logística necesaria y establecer puntos de encuentro seguros para el desarrollo de las capacitaciones en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso. | Agenda de Simposio INS-Uniguajira.pdf Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
26 | CIM-INS-021-2024 | Indumil | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios sobre el marco de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y proyectos especiales en (Investigación - Desarrollo - Innovación). | 2024-11-25 | 2029-11-24 | 2032-05-24 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7067759&isFromPublicArea=True&isModal=False | 025-CIM-INS-021-2024 Indumil | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
27 | CMEC-INS-001-2024 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE | Aunar esfuerzos científico-técnicos para promover la cooperación entre institutos, con el fin de adelantar acciones conjuntas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, salud pública, biomedicina y las demás áreas que aplique a la nacionalidad de las partes para contribuir en la mejora de las condiciones de salud de los colombianos. | 2024-03-22 | 2029-03-21 | 2031-09-21 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5854474&isFromPÚBLICArea=True&isModal=False | 026-CMEC-INS-001-2024 Instituto Nacional De Cancerología ESE | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
28 | CMC-INS-015-2024 | Fundación Universitaria Juan N Corpas | Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Salud y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos, programas de investigación en ciencia, tecnología e innovación, programas de extensión, programas académicos de educación superior, relación docencia servicio y titulación conjunta que beneficien a la población colombiana. | 2024-11-07 | 2029-11-06 | 2032-05-06 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6991588&isFromPublicArea=True&isModal=False | 027-CMC-INS-015-2024 Fundación Universitaria Juan N Corpas | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
29 | CIM-INS-025-2024 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-12-30 | 2029-12-30 | 2032-06-30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7253006&isFromPublicArea=True&isModal=False | 028-CIM-INS-025-2024 Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
30 | CMEC-INS-017-2024 | Universidad Nacional de Colombia | Aunar esfuerzos científico-técnicos entre el INSTITUTO y la UNIVERSIDAD para fortalecer la generación de investigación y conocimiento científico en salud pública, y la gestión del conocimiento para el fortalecimiento estratégico de las instituciones en diversos campos del conocimiento. | 2024-11-05 | 2029-11-04 | 2032-05-04 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6904623&isFromPublicArea=True&isModal=False | 029-CMEC-INS-017-2024 Universidad Nacional de Colombia | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA. | Publicación de un (1) artículo científico, producto del desarrollo del proyecto de investigación titulado: Caracterización de las condiciones de trabajo y las prácticas asociadas a la exposición a sílice y asbesto en el sector de la construcción en Colombia Formulación del proyecto de investigación ""Evaluación de un repelente espacial con transflutrina contra Culicoides pachymerus (Diptera: Ceratopogonidae) en el municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá, Colombia" Tesis de Maestría en Neurociencias realizada en el INS (Grupo de Morfología Celular) Presentación de apoyo a la Maestría en Neurociencias (Grupo de Morfología Celular) | Disponible en el siguiente enlace: https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/359662 Ficha de sometimiento del proyecto a CEMIN Acta de sustentación y Acta de Grado Copia de correos electrónicos | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
31 | CMC-INS-014-2024 | Universidad Abierta y a Distancia UNAD | Establecer una cooperación entre el Instituto Nacional de Salud y La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos, programas de investigación, programas de formación, extensión, capacitación y convenios para la oferta, desarrollo y titulación conjunta de programas académicos de educación superior | 2024-09-23 | 2029-09-23 | 2032-03-23 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6766039&isFromPublicArea=True&isModal=False | 030-CMC-INS-014-2024 Universidad Abierta y a Distancia UNAD | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Revisión de temas UNAD-ERIA. Acciones para desarrollar en divulgación de red de expertos en inocuidad alimentaria. Actividad 24/04/2025. Respuesta a solicitud de articulación entre los programas de tecnología en calidad alimentaria y escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. Actividad 15/05/2025 Jornada de cualificación a profesionales del programa de tecnología en calidad alimentaria sobre evaluación de riesgos en inocuidad de alimentos. (Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública Ivan Camilo Sánchez Barrera) | Divulgación de red de expertos y piezas de comunicación. https://acortar.link/M7PzUu Articulación https://acortar.link/l5M19o Evento jornada de cualificación en evaluación de riesgos alimentarios https://acortar.link/FzKDOI (Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública Ivan Camilo Sánchez Barrera) | Convenio proyectado con Informe Final, Requiere Firma de Directores (Todos) | AVANZADO
32 | CIM-INS-025-2024 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2024-12-30 | 2029-12-30 | 2032-06-30 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7182800&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 032 CIM-INS-025-2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción | Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. |  | AVANZADO
33 | CIM-INS-015-2025 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-08-28 | 2030-08-27 | 2033-02-27 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8199180&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 033 CIM-INS-015-2025 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE | Capacitación del taller de priorización de problemáticas de salud publica. Desarrollo del taller y priorización de problemas en salud publica. Capacitación del taller de plan de acción. Construcción del plan de acción | Acta de la capacitación. Matriz de priorización de necesidades. Acta de capacitación plan de acción. Matriz de plan de acción. |  | AVANZADO
34 | CMEC-INS-018-2025 | Corporación para Investigaciones Biológicas CIB | Aunar esfuerzos científico-técnicos entre el Instituto Nacional de Salud y la Corporación, con el fin de fortalecer la generación de investigación y conocimiento científico en salud pública, así como la gestión y transferencia del conocimiento para el fortalecimiento estratégico de las instituciones en diversos campos del saber, incluyendo procesos de producción científica, tecnológica y de bienes estratégicos para la salud pública (...) | 2025-10-27 | 2030-10-26 | 2033-04-26 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8486308&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 035 CMEC-INS-018-2025 Corporación para Investigaciones Biológicas CIB | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
35 | CIN-INS-017-2025 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés comunes para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-08-09 | 2030-08-09 | 2033-02-09 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8285518&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 036 CIN-INS-017-2025 DEPARTAMENTO DE SANTANDER | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
36 | CIM-INS-011-2025 | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés comunes para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-03-07 | 2030-02-07 | 2032-08-07 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7999581&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 037 CIM-INS-011-2025 GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
37 | CIM-INS-002-2025 | GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés comunes para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-02-05 | 2030-01-05 | 2032-07-05 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7824513&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 038 CIM-INS-002-2025 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
38 | CIM-INS-016-2025 | DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés comunes para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-09-29 | 2030-09-28 | 2033-03-28 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tender28/09/203028/09/2030ing/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8248728&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 038 CIM-INS-016-2025 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
39 | IM-INS-010-2025 | GOBERNACION DEL CAQUETA | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés común para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-07-15 | 2030-07-14 | 2033-01-14 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7999582&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 041-IM-INS-010-2025 GOBERNACION DEL CAQUETA | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
40 | CIM-INS-012-2025 | GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | Establecer las bases de cooperación entre las partes, la unión de esfuerzos y el intercambio de información necesario en campos de interés comunes para fortalecer sus funciones y objetivos misionales y lograr impacto en la salud de las comunidades en los territorios. | 2025-08-08 | 2030-07-08 | 2033-01-08 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8108005&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 042 CIM-INS-012-2025 GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
41 | CAC-INS-013-2025 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | El presente convenio de cooperación académica tiene por objeto la oferta, el desarrollo y la titulación conjunta entre la UNISIMÓN y el INS del programa de DOCTORADO EN VIROLOGÍA, para ser ofrecido bajo la modalidad presencial, en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. EL PROGRAMA estará dirigido a todos los profesionales que reúnan los requisitos académicos y financieros exigidos por LA UNISIMÓN para cursarlo. | 2025-03-09 | 2037-03-09 | 2039-09-09 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8275782&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | 043-CAC-INS-013-2025 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE PRODUCCIÓN, DIRECTOR(A) DE REDES EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA, DIRECTOR OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD Y/O QUIEN EL DIRECTOR GENERAL DESIGNE |  |  | Se requiere revisión de los demás directores para saber si han avanzado en algo del convenio, para levantar Informe Parcial | SIN AVANCE
Formulas:
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES COMPETENCIA = EDATE([FECHA DE TERMINACIÓN],30)