ACTA DE REINICIO No. 3

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-705-2024

OBJETO                                        		CONTRATAR      LOS      ESTUDIOS,      DISEÑOS      Y      LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                 	13 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN:                    	11 de febrero de 2025

PLAZO DE EJECUCION:                     	6 meses

VENCIMIENTO INICIAL CONTRATO:   	10 de agosto de 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                $1.810.798.589

PRÓRROGA N° 1:                                  		1 mes y 15 días calendario

FECHA TERMINACIÓN:                    		25 de septiembre de 2025

PLAZO SUSPENSIÓN 1:                         	1 mes

FECHA SUSPENSION 1:                        	11 de septiembre al 10 de octubre de 2025

FECHA DE REINICIO:                        	11 de octubre de 2025

ADICIÓN N° 1			 	$991.412.227 M/CTE

PRÓRROGA N° 2:                                   	3 meses

FECHA TERMINACIÓN:                    	25 de enero de 2026

PLAZO SUSPENSIÓN 2:                       	25 días calendario

FECHA SUSPENSION 2:                       	26 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026

FECHA DE REINICIO:                        	20 de enero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN:     		19 de febrero de 2026

PRÓRROGA N° 3:                                   	1 mes y 12 días calendario

FECHA TERMINACIÓN:                    	31 de marzo de 2026

PLAZO SUSPENSIÓN 3:                       	veinticuatro (24) días calendario

FECHA SUSPENSION 3:                       	27 de marzo de 2026 a 19 de abril de 2026

FECHA DE REINICIO:                        	20 de abril de 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:      	24 de abril de 2026

VALOR DEL CONTRATO:                  	$2.802.210.816

CONTRATISTA:                                     	CONSORCIO SYA SUMAPAZ

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, se reunieron el contratista, CONSORCIO SYA SUMAPAZ NIT. 902013432-7; representado legalmente por HERNAN BURGOS MORA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.335.607, ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS NIT. 900.573.269-7, representada legalmente por YOLANDA PATRICIA VARÓN HERNÁNDEZ, C.C. No. 52.082.112, en calidad de interventor y el Alcalde Local de Sumapaz, DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, en calidad de ordenador del gasto, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 3 del Contrato de Interventoría No. CIN-708-2024, mediante la cual se dispone reiniciar la ejecución contractual a partir del veinte (20) de abril de 2026, en atención a la finalización del plazo correspondiente a la Suspensión No. 3.

En virtud de lo anterior, la nueva fecha de terminación del contrato será el veinticuatro (24) de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día veinte (20) de abril de 2026

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO   Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Zayra Daniela Casas Lozano/Abogada Contratación FDRS

Aprobó:   Miryam Cristina Parra Duque/Abogada Contratación FDRS