Entre los suscritos a saber: DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.804.578, en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designación conferida por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 103 del 14 de marzo de 2025 y Acta de Posesión No. 072 del 14 de marzo de 2025, con efectividad a partir del 17 de marzo de 2025, quien para efectos del presente documento se denominará EL FONDO; y por la otra, DANIEL EUGENIO AGUILAR GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.152.561, quien actúa en calidad de Representante Legal de UNINGECOL S.A., identificada con NIT 900.176.059-4, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la presente PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No. COP-632-2025, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el día 30 de diciembre de 2025 se suscribió Contrato de Obra Pública No. COP-632-2025, cuyo objeto consiste en: , cuyo objeto es “REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CENTRO DE SERVICIOS SANTA ROSA, ALCALDIA SAN JUAN Y LAS CORREGIDURIAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ CON RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025.”. SEGUNDA: Que el valor del contrato se pactó en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.298.947). TERCERA: Que el plazo inicial de ejecución se pactó por el término de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el día 02 de febrero de 2026, razón por la cual la fecha inicial de terminación corresponde al 01 de mayo de 2026. CUARTA: Que mediante radicado No. 20267010012962 del 24 de abril de 2026, el contratista solicitó la Prórroga No. 1 por el término de un (1) mes y quince (15) días, manifestando que no ha sido posible culminar la totalidad de las actividades inicialmente programadas debido principalmente a factores climáticos, altos niveles de pluviosidad, afectaciones por humedad en áreas intervenidas, dificultades de secado y fraguado de materiales, así como deterioro de vías de acceso que ha incidido en el transporte de materiales e insumos requeridos para la obra. QUINTA: Que el apoyo a la supervisión y la supervisión del contrato revisaron la solicitud presentada, así como sus soportes técnicos, concluyendo que las circunstancias expuestas corresponden a hechos reales, ciertos y verificables que han impactado el cronograma contractual, razón por la cual resulta técnica, administrativa y jurídicamente procedente ampliar el plazo contractual para garantizar la adecuada culminación del objeto contratado. SEXTA: Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación entre otros. En igual sentido, la sentencia C- 949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. SÉPTIMA:  Que, en el mismo sentido, el inciso 3 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. OCTAVA: Que, en relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación No. 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952).  Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. ha considerado que: “En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” (Resaltado fuera del texto). De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes” y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica”. Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado, se establece que: “La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración”.  NOVENA: Que existe plena voluntad de las partes de prorrogar el plazo de ejecución del contrato. En este orden de ideas, las partes acuerdan suscribir la PRÓRROGA No. 1 al Contrato de Obra Pública No. COP-632-2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. COP-632-2025 por el término de un (1) mes y quince (15) días, contado a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, en consecuencia, el nuevo plazo de ejecución se extiende desde el 02 de mayo de 2026 hasta el 16 de junio de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones del contrato que no se modifican con el presente documento permanecen tal y como fueron pactadas.

CLÁUSULA TERCERA: La presente prórroga No. 1 se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II y su respectiva publicación.

CLÁUSULA CUARTA: El contratista se obliga a modificar las garantías de acuerdo con los términos aquí pactados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente prórroga No. 1 al contrato, cargando en la plataforma SECOP II, en el respectivo contrato, el anexo modificatorio.

CLÁUSULA QUINTA: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

Proyectó: Zayra Daniela Casas Lozano - Abogada de apoyo, equipo de contratación FDRS

Aprobó: Miryan Cristina Parra Duque / Abogada de Apoyo Contratación FDRS