Entre los suscritos a saber: DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.804.578, quien actúa en su condición de Alcalde Local de Sumapaz, designado mediante Decreto No. 103 del 14 de marzo de 2025, posesionado según Acta No. 072 del 14 de marzo de 2025, con efectos a partir del diecisiete (17) de marzo de 2025, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL FONDO, por una parte; y por la otra,  el CONSORCIO HDCIVILNET con NIT No. 902.021.379-8, representado legalmente por VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.708.408 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido suscribir el presente Otrosí Modificatorio  No. 1 al Contrato de obra pública COP-635-2025, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el día veintitrés (23) de diciembre de 2024 se suscribió el contrato de Obra Pública No.COP-709-2024, cuyo objeto es “REALIZAR EL RECONOCIMIENTO TECNICO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACION CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA RIOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.” SEGUNDA: Que el valor del contrato se pactó en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/ CTE. ($170.806.048). TERCERA: Que el plazo inicial de ejecución del contrato se estableció en tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual tuvo lugar el nueve (9) de febrero de 2026. CUARTA: Que el contratista de obra con aprobación del apoyo a la supervisión y el aval del alcalde como supervisor y ordenador del gasto, solicitan la modificación al mismo en los siguientes términos: “… El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz (FDRS), en ejercicio de sus competencias como Entidad Contratante y en atención a los principios que rigen la contratación estatal, en especial los de planeación, economía, eficiencia, responsabilidad y prevalencia del interés general, se permite exponer la presente justificación para la conveniencia de aceptación de ítems no previstos del contrato COP-635-2025, suscrito con el CONSORCIO HDCIVILNET, cuyo objeto corresponde a “REALIZAR EL RECONOCIMIENTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA RÍOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”. En consecuencia, se ratifica que, el contrato de obra COP-635-2025 tiene como finalidad realizar acciones de mantenimiento de la cancha múltiple de la vereda Los Ríos con actividades de nivelación de la superficie de juego, mejora del sistema de bombeo, dotación y mantenimiento de la cubierta existente en términos generales. En consecuencia, la ejecución efectiva del contrato de obra se encuentra directamente enfocada en la recuperación de este espacio deportivo para el goce y disfrute tanto de los beneficiarios de la vereda como los potenciales usuarios de la localidad.  Ahora bien, en el ejercicio de las actividades de ejecución de obra de la FASE I correspondiente al diagnóstico y reconocimiento del area de intervención, y en virtud de lo expresado el en numeral 3.1.1. del ANEXO TÉCNICO que describe lo siguiente: FASE 1 Esta fase inicial del proyecto abarca las actividades preliminares esenciales para una ejecución exitosa: reconocimiento técnico y planificación. Se inicia con una o varias visitas técnicas al sitio de la cancha deportiva objeto de la contratación, con el objetivo de realizar mediciones precisas que permitan al contratista corroborar las cantidades de obra plasmadas en el presupuesto oficial emitido por la entidad, y una inspección visual detallada de las condiciones actuales del espacio destinado a las actividades. Este proceso es fundamental para comprender con claridad el alcance del proyecto y garantizar que todas las variables relevantes sean consideradas desde el inicio. Posteriormente, el contratista, basándose en los resultados de las visitas y la inspección, deberá elaborar y presentar al FDRS una propuesta integral, para el caso en el que técnicamente considere que haya lugar a alguna modificación, misma que deberá ser sustentada y aprobada por el FDRS, que incluya:

- Presupuesto detallado: que contemple todos los costos asociados al proyecto, asegurando transparencia y viabilidad financiera.

- Análisis de Precios Unitarios (APU): que desglosen los costos por unidad de obra, permitiendo un control más preciso de los recursos y tiempos.

- Programación de obra: que establezca un cronograma realista y detallado de las actividades a realizar, con hitos y plazos claros para cada fase del proyecto.

Estos documentos servirán como insumos para la elaboración del acta de concertación y socialización, donde se formalizarán los compromisos y se alinearán expectativas entre todas las partes involucradas, basados en los documentos entregados por la entidad o aquellos que sean materia de modificación previamente aceptados por el FDRS. Además, se establecerán los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que el proyecto se ejecute conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y los plazos establecidos por la entidad”

(…) El CONTRATISTA allega a la entidad el oficio CHDC-5 con numero de radicado 20267010005582 del 23 de febrero de 2026, donde expresa la inclusión de tres (03) ítems denominados (NP) que tienen por naturaleza REMPLAZAR los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 contractuales previamente contemplados en el presupuesto oficial que la entidad pública durante el proceso de selección y que naturalmente son homólogos del presupuesto oficial presentado por el oferente ganador del proceso. Dichas modificaciones son sustentadas de la siguiente manera:

| ITEM | NOMBRE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NP1 | PLACA DE NIVELACION DE CONCRETO E=0.10 3000 PSI | M2 | 399,00 | $ 182.712,53 | $72’902.298,41 |
| NP2 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | 2,14 | $ 891.981,78 | $ 1’908.841,00 |
| NP3 | FIBRA SINTÉTICA TUF-STRAND SF | KG | 78.61 | $ 96.271.20 | $ 7’568.027,85 |

NP1: PLACA DE NIVELACIÓN DE CONCRETO E=0.10 3000 PSI. Este ITEM es homólogo del ITEM 2.1 del presupuesto oficial que corresponde a losa de concreto f’c = 2.500 psi con espesor de 12 cm, el cual, dentro del análisis técnico realizado, el CONTRATISTA dentro de su alcance técnico, plantea aumentar la resistencia del concreto a 3.000 psi y reducir su espesor manteniendo la misma funcionalidad estructural y condiciones de servicio aumentando su resistencia mecánica.

Adicionalmente el contratista sustenta este ajuste en su oficio, condensando en su análisis, los siguientes puntos en términos de mejora técnica:

(…)

- Se incrementa la resistencia a compresión y la capacidad portante del elemento.

- Se mejora el comportamiento frente a fisuración, desgaste superficial e impactos.

- Se aumenta la durabilidad y vida útil de la losa, reduciendo riesgos de mantenimiento correctivo.

- Se optimiza el proceso constructivo al disminuir el volumen de concreto sin comprometer el desempeño estructural, logrando mayor eficiencia en tiempos y logística de ejecución.

(…)NP2: CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) Esta actividad hace referencia al ITEM 2.2 del presupuesto oficial el cual contempla un concreto de 2.500 psi para su respectiva instalación, sin embargo, el CONTRATISTA solicita remplazar la resistencia del concreto inicialmente planteado por un concreto de F’c = 3000 psi argumentando en su oficio lo siguiente:

(…) Este ajuste constituye una mejora técnica del elemento, dado que el incremento en la resistencia a compresión permite:

- Mayor resistencia al desgaste por escorrentía, arrastre de sedimentos y abrasión superficial.

- Mejor comportamiento frente a impactos y cargas puntuales durante labores de mantenimiento.

- Menor permeabilidad y mayor durabilidad ante ciclos de humedad–secado, reduciendo fisuración y deterioro prematuro.

- Incremento de la vida útil del revestimiento hidráulico, garantizando mayor estabilidad y conservación de la sección de drenaje.

(…) NP3: FIBRA SINTÉTICA TUF-STRAND SF. Este ITEM se contempla en remplazo del ITEM 2.3 REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA que tiene como fin ser usado en la conformación de la placa de nivelación para contribuir en la resistencia de los esfuerzos a tracción, para lo cual el CONTRATISTA refiere lo siguiente:

(…) En cuanto al ítem Refuerzo con malla electrosoldada, y tras la evaluación técnica de alternativas de refuerzo secundario para control de fisuración por retracción y temperatura en elementos de concreto, se propone su sustitución por fibra sintética estructural TUF STRAND SF del fabricante Toxement, incorporada directamente en la mezcla de concreto.

El cambio planteado corresponde a una optimización del sistema de refuerzo, dado que la fibra sintética proporciona un refuerzo tridimensional distribuido en todo el volumen del concreto, a diferencia de la malla electrosoldada que actúa únicamente en un plano. Esta condición permite:

- Control más eficiente de la fisuración plástica y por retracción.

- Refuerzo homogéneo en todo el espesor del elemento, interceptando microfisuras antes de su propagación.

- Eliminación de riesgos de corrosión del acero, especialmente en elementos de bajo espesor o alta exposición a humedad.

- Mejora en la durabilidad, tenacidad y resistencia al impacto y abrasión.

- Simplificación logística y constructiva, al evitar actividades de corte, amarre, traslape e instalación de malla, reduciendo tiempos de ejecución y riesgos en obra.

Adicionalmente, la dosificación propuesta cumple las recomendaciones técnicas del fabricante para sustitución de malla convencional y garantiza un desempeño estructural equivalente o superior como refuerzo secundario.

(…) En concordancia con lo anterior, y en virtud de lo expresado el en numeral 3.1.1. del ANEXO TÉCNICO como se referenció anteriormente, el CONTRATISTA remite como anexo junto con el oficio, un informe técnico el cual ratifica las consideraciones propuestas para este remplazo donde se expone el comportamiento de estas fibras en un campo tridimensional y su trabajo a tracción en servicio, de lo cual se infiere su eficacia en las solicitudes de esfuerzo y de capacidad mecánica.

ANALISIS FINANCIERO: La presente solicitud de aceptación de los ítems denominados NP del contrato de obra COP-635-2025 no generará en ningún caso costos adicionales para la entidad contratante, toda vez que se fundamenta en la aceptación de los Ítems homólogos, añadidos al presupuesto oficial de ejecución de la Etapa I del proyecto, que se allegan como resultado del reconocimiento técnico de este primer paso dentro del contrato. En consecuencia, se relaciona a continuación el presupuesto inicial del contratista que constituye el presupuesto oficial aceptado durante la etapa de adjudicación y el presupuesto que incluye los ítems nuevos, que permiten identificar plenamente el NO cambio del valor total del contrato.

Ilustración 1. Presupuesto inicial del contratista

Ilustración 2. Propuesta final del contratista

Como se evidencia al comparar ambas propuestas, la inclusión de los nuevos ítems conlleva a que los ítems originales que motivan la presente modificación no sean ejecutados. En consecuencia, sus cantidades, costos y especificaciones técnicas se redistribuyen de manera equivalente y proporcional en los nuevos ítems incorporados, garantizando la coherencia presupuestal y técnica del proyecto.

De esta forma, se da cumplimiento al principio de integridad contractual, en tanto no se modifica el objeto del contrato ni su finalidad, sino que se ajusta el alcance de las actividades a ejecutar. Dicho ajuste responde a la necesidad de implementar soluciones técnicas más adecuadas frente a las condiciones reales identificadas en campo, optimizando el uso de los recursos y mejorando la calidad y funcionalidad de las intervenciones previstas.

En este sentido, la modificación propuesta no solo mantiene la esencia del contrato, sino que fortalece sus condiciones iniciales, asegurando una ejecución más eficiente, técnicamente viable, alineada con los requerimientos del proyecto y conservando la equivalencia financiera.

NP1 – PLACA DE NIVELACIÓN DE CONCRETO E=0.10 3000 PSI

|  | Diseño original (2500 PSI) | Diseño propuesto (3000 PSI) | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiales | $ 90,751.56 | $ 85,722.10 | ↓ $ 5,029.46 |
| Equipo | $ 9,759.79 | $ 9,759.79 | $ 0.00 |
| Mano de obra | $ 36,354.84 | $ 36,354.84 | $ 0.00 |
| Transporte | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Costo total unidad | $ 136,866.19 | $ 131,836.73 | $ 5,029.46 |

NP2 - CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE  JUNTAS)

|  |  | Diseño original (2500 PSI) | Diseño propuesto (3000 PSI) | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales |  | $ 547,020.65 | $ 597,497.30 | ↑ $ 50,476.65 |
| Equipo |  | $ 9,759.79 | $ 9,759.79 | $ 0.00 |
| Mano de obra |  | $ 36,354.84 | $ 36,354.84 | $ 0.00 |
| Transporte |  | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Costo total unidad |  | $ 593,135.28 | $ 643,611.93 | ↑ $ 50,476.65 |

NP3 - FIBRA SINTÉTICA TUF-STRAND SF

|  | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | FIBRA SINTETICA TUF-STRAND SF | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Materiales | $ 8,018,347.44 | $ 7,568,027.85 | ↓ $450,319.59 |

(…) CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: En ejercicio de las funciones de apoyo a la supervisión del Contrato COP-635-2025, se llevó a cabo el análisis técnico, contractual y presupuestal de la solicitud presentada por el contratista mediante el Oficio CHDC-5, cuya finalidad es tramitar la inclusión de ítems identificados con las siglas NP. Estos ítems surgen del reemplazo de ítems homólogos contemplados en el presupuesto inicial, con el propósito de optimizar la calidad del producto final y armonizar la ejecución contractual bajo criterios de eficiencia técnica y logística.

En este contexto, y con base en la revisión documental y las visitas realizadas al sitio de intervención durante la FASE I del contrato, se diagnosticó como uno de los fenómenos más relevantes el agrietamiento y la aparición de fisuras en la placa existente de la superficie de juego de la cancha deportiva. Esta condición ha generado deterioro en el acero de refuerzo y procesos de socavación en la subbase, asociados principalmente a la infiltración de agua, favorecida por las condiciones climáticas de la zona y las características constructivas del escenario.

En consecuencia, esta situación conllevó a la necesidad de reevaluar el enfoque técnico de la intervención, sin que ello implique la modificación del objeto ni del alcance contractual. Lo anterior, con el fin de incorporar actividades que permitan mitigar los efectos asociados a la retracción del concreto y a las deficiencias en su comportamiento a tracción, evitando la propagación de fisuras y la recurrencia de las patologías evidenciadas, y garantizando así una solución más durable y acorde con las condiciones reales del proyecto.

De la revisión documental se evidencia que los ítems denominados NP1, NP2 y NP3 cuya inclusión se solicita, corresponden a actividades homólogas de los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 contenidos en el presupuesto oficial de la entidad dentro del proceso de licitación pública FDRS-SAMC-471-2025, mediante el cual fue adjudicado el contrato. En el marco de la FASE I del proyecto y conforme a las responsabilidades técnicas del CONTRATISTA, este planteó ajustes orientados a garantizar una mejor ejecución técnica del proyecto, particularmente en lo relacionado con las especificaciones de los concretos y el sistema de refuerzo, que si bien constituyen mejores comportamiento mecánicos en algunas actividades no implica una variación sustancial del diseño proyectado por la Entidad, por lo que en esencia la sustitución de estos ítems no reflejan cambios en el objeto ni en el alcance del contrato.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto en el Informe Técnico de diagnóstico y lo sustentado en el oficio allegado a la entidad, el incremento de la resistencia de los concretos a 3.000 psi, así como la sustitución de la malla electrosoldada por fibra sintética estructural, responde a criterios de mayor desempeño mecánico, durabilidad, seguridad estructural y cumplimiento de especificaciones técnicas acordes con el tipo de superficie proyectada. Estas modificaciones permiten mejorar la resistencia a compresión, el control de fisuración, la estabilidad estructural y la vida útil del sistema constructivo, sin afectar la funcionalidad originalmente prevista.

| Parámetro | Diseño original (2500 psi) | Diseño propuesto (3000 psi) | Evaluación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a compresión (f’c) | 2.500 psi | 3.000 psi | Se evidencia un incremento aproximado del 20% en la capacidad a compresión del material, lo cual mejora directamente el comportamiento mecánico del concreto, incrementando su resistencia frente a cargas de servicio y reduciendo la probabilidad de fallas por aplastamiento. |
| Módulo de rotura (fr) | 31 psi | 34 psi | El aumento cercano al 9.5% en la resistencia a flexión permite una mayor capacidad del concreto para resistir esfuerzos de tracción antes de fisurarse, lo cual resulta determinante en losas sobre terreno donde el control de fisuración es crítico. |
| Módulo de elasticidad (E) | 2.85 × 10⁶ psi | 3.12 × 10⁶ psi | El incremento en el módulo de elasticidad mejora la rigidez del material, reduciendo deformaciones bajo carga y favoreciendo una mejor distribución de esfuerzos en la losa. |
| Control de fisuración | Malla electrosoldada (acción localizada) | Fibra estructural distribuida | La fibra sintética proporciona un refuerzo tridimensional distribuido en toda la masa del concreto, mejorando significativamente el control de fisuración temprana y reduciendo la propagación de grietas en comparación con la malla, que actúa de forma puntual. |
| Distribución del refuerzo | Bidimensional | Tridimensional | La distribución tridimensional del refuerzo permite un comportamiento más uniforme del concreto frente a esfuerzos, mejorando la capacidad de disipación de energía y aumentando la estabilidad del sistema estructural. |
| Resistencia a la abrasión | Media | Alta | El uso de concreto de mayor resistencia incrementa la resistencia superficial al desgaste, lo cual es fundamental en superficies deportivas sometidas a uso continuo. |
| Permeabilidad | Mayor | Menor | El concreto de mayor resistencia presenta una matriz más densa, reduciendo la permeabilidad y mejorando la durabilidad frente a agentes ambientales como humedad y ciclos térmicos. |
| Vida útil esperada | Estándar | Superior | La combinación de mayor resistencia, mejor control de fisuración y menor permeabilidad se traduce en una mayor durabilidad del elemento y una extensión de su vida útil. |
| Comportamiento post-fisuración | Limitado | Mejorado (fibra estructural) | La fibra permite que el concreto mantenga capacidad de carga después de la aparición de fisuras, evitando fallas frágiles y mejorando el comportamiento estructural global del sistema. |

De igual manera, el informe sustenta que, si bien los ítems propuestos no se encontraban descritos bajo esa denominación en el alcance contractual inicial, su naturaleza técnica es equivalente o superior a la prevista originalmente, resultandos idóneos para garantizar la funcionalidad y calidad del objeto contratado. Adicionalmente, se precisa que los ajustes no generan mayores costos para el contrato, mantienen el equilibrio financiero y, a mediano y largo plazo, contribuyen a reducir posibles intervenciones correctivas, mantenimientos prematuros o reparaciones derivadas de desgaste o fisuración.

Analizada la Solicitud Modificatoria No. 1, se observa que la inclusión de los ítems NP1, NP2 y NP3 se encuentra debidamente discriminada, cuantificada y soportada técnicamente, incluyendo su respectivo análisis de precios unitarios y justificación técnica, lo cual permite verificar la razonabilidad de los valores propuestos y su coherencia con los lineamientos técnicos exigidos por la entidad en función del objeto contractual.

Desde el punto de vista técnico, se considera que la incorporación de la fibra sintética y el aumento en la resistencia de los concretos no constituyen una modificación sustancial del objeto contractual, sino un ajuste técnico que mejora las condiciones inicialmente planteadas, garantizando la correcta terminación de la obra bajo criterios de calidad, estabilidad, seguridad y eficiencia constructiva, especialmente considerando las condiciones naturales y logísticas propias del proyecto.

Desde el punto de vista contractual, la solicitud se enmarca dentro de la figura de modificación contractual por inclusión de ítems pero que su naturaleza técnica está en función de la homologación o sustitución de ítems contractuales, debidamente justificada en una necesidad técnica evidenciada durante la ejecución del contrato y sustentada por el contratista.

En consecuencia, el apoyo a la supervisión considera técnicamente procedente la inclusión de los ítems no previstos relacionados con la sustitución de la malla de refuerzo por fibra sintética y el aumento de la resistencia de los concretos contemplados en el presupuesto, junto con sus actividades complementarias, por tratarse de ajustes que optimizan la calidad y durabilidad del proyecto sin alterar su objeto ni su equilibrio económico.

“(…)     5. CONCLUSIONES: La solicitud presentada mediante el Oficio CHDC-5 se encuentra técnicamente sustentada, toda vez que los ítems denominados NP propuestos corresponden a actividades homólogas de los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 del presupuesto oficial del proceso FDRS-SAMC-471-2025, manteniendo la coherencia con el objeto contractual. La sustitución de la malla electrosoldada por fibra sintética estructural y el incremento de la resistencia del concreto a 3.000 psi constituyen mejoras técnicas que optimizan el desempeño estructural, el control de fisuración, la durabilidad y la vida útil de los elementos construidos, sin alterar la funcionalidad inicialmente prevista. Las modificaciones propuestas no configuran un cambio sustancial del objeto del Contrato COP-635-2025, sino un ajuste técnico por homologación que fortalece la calidad del entregable final y mejora las condiciones constructivas del proyecto. La Solicitud Modificatoria No. 1 presenta los ítems debidamente discriminados, cuantificados y soportados mediante análisis de precios unitarios, permitiendo verificar la razonabilidad técnica y económica de la propuesta. La inclusión de los ítems no previstos no genera desequilibrio económico del contrato, ni incrementa el valor total del mismo, manteniendo la estabilidad financiera y la correspondencia con el presupuesto aprobado. Desde el enfoque de eficiencia y economía, los ajustes planteados contribuyen a reducir riesgos de deterioro prematuro, mantenimientos correctivos y posibles intervenciones futuras, fortaleciendo la sostenibilidad técnica del proyecto. En consecuencia, desde el punto de vista técnico y en el marco de las funciones de apoyo a la supervisión, se considera procedente la inclusión de los ítems no previstos relacionados con la mejora de las especificaciones del concreto y la implementación de fibra sintética estructural, condicionada al cumplimiento de los trámites administrativos y presupuestales correspondientes. (…)”  QUINTA: Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 consagra: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución y la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”. SEXTA: Que, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “… evitar la paralización, la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…”, entre otros. SÉPTIMA: Que, en relación con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicación No. 11001-03-06-000-2009-00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique José Arboleda Perdomo. ha considerado que: “En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.” (Resaltado fuera del texto). De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil; señalados en el Concepto 220174825 de 2017 de la Secretaría Jurídica Distrital - Dirección Distrital de Doctrina Asuntos Normativos, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que exista una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica Igualmente, en el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración”. OCTAVA: Que el presente Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de obra pública COP-635-2025, se encuentra motivado y debidamente respaldado por la solicitud del contratista, la solicitud y el aval por parte del FDRS, existiendo voluntad de las partes en suscribirla. En este orden de ideas, las partes acuerdan suscribir el presente Otrosí Modificatorio No. 1 al Contrato de obra pública COP-635-2025, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR el Contrato de Obra Pública No. COP-635-2025, en el sentido de incluir los ítems no previstos que se relacionan a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente Modificatorio No. 1.

Los documentos técnicos, solicitudes, análisis de precios unitarios (APU), soportes del contratista y demás anexos que sustentan la presente modificación hacen parte integral del presente modificatorio, para todos los efectos legales y contractuales.

CLÁUSULA SEGUNDA– RATIFICACIÓN: Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato de obra pública COP-635-2025 que no han sido objeto de modificación mediante el presente Otrosí permanecen vigentes y se entienden plenamente ratificadas, en los términos originalmente pactados.

CLÁUSULA TERCERA– PERFECCIONAMIENTO: El presente Modificatorio No. 1 se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II y surtirá efectos a partir de su publicación, conforme a la normativa vigente en materia de contratación estatal.

CLÁUSULA CUARTA–DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO   Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Aprobó: Cristina Parra Duque - Abogada de apoyo FDRS

Elaboró: Zayra Daniela Casas Lozano – Abogada Contratación FDRS

Sentencia C-300 de 2012 Corte Constitucional de Colombia - Concepto 1952 del 13 de agosto de 2009 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado - Concepto 220174825 de 2017 Secretaría Jurídica Distrital – Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos