## DESGLOSE AIU
| COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA (CD) |  |  | 123245579.0461 |  |  |  | FECHA:
| TERMINO REVISION Y APROPIACION DE DISEÑOS |  |  | 1 | MESES |  |  | CONTRATO No. | COP 635-2025
| TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA |  |  | 2 | MESES
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES Y FORESTALES (SIN IVA)
CÓD. IDU | ÍTEM | A. ADMINISTRACIÓN
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
|  | CARGO |  | CANTIDAD | CATEGORÍA | DEDICACIÓN FASE DE OBRA (MES) | DEDICACIÓN MES 1 | TOPE SALARIO (MES) | FACTOR PRESTACIONAL | N. MESES OBRA | N. MESES ENTREGA | SALARIO + PRESTACIONES
|  |  |  | A |  | B | C | D | E | F | G | H = A*D*E*(B*F+C*G)
| 1.1 | PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)
9472 | 1.101 | INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (incluye factor prestacional) |  | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 7564841 | 1 | 3 | 0 | 11347262
9472 | 1.102 | PROFESIONAL AMBIENTAL Y SST (incluye factor prestacional) |  | 1 | 8 | 0.3 | 0.3 | 7564841 | 1 | 3 | 0 | 6808357
|  | SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | [9 empty] | 18155619
CÓD. IDU | 2 | GASTOS OPERACIONALES MENSUALES |  | CANT. | ÁREA (M2) | DEDICACIÓN FASE DE OBRA | DEDICACIÓN MES 1 | DEDICACIÓN X ÁREA (M2) | COSTO ($/M2.MES) | N. MESES OBRA | N. MESES ENTREGA | VALOR ($)
9577 | 1.001 | TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES |  | 1 | 16 | 1 | 0.5 | N/A | 25982 | 2 | 0 | 51964
9578 | 1.002 | TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) |  | 1 | N/A | 0.3 | 0.3 | N/A | 1199778 | 2 | 1 | 1079800
9456 | 1.003 | TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2022 A 2019. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR |  | 1 | N/A | 0.47163 | 0.5 | N/A | 6264000 | 2 | 0 | 5908635
|  | SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES | [9 empty] | 7040399
|  | TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE PLAZO DE ENTREGA DE OBRA) | [9 empty] | 25196018
|  | TOTAL COSTOS PERSONAL + GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [9 empty] | 20.44%
3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS
| 3.1 | IMPUESTOS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | IMPUESTO |  |  | VALOR ($)
| 3.101 | Contribución Especial (Impuesto de Guerra Ley 1738 DIC18-2014 prorroga 4 años) | [6 empty] | 5% |  |  | 8540302
| 3.102 | ICA (Ley 14 6jul1983, Res 219 25feb2004) | [6 empty] | 0.69% |  |  | 1178562
| 3.103 | Retefuente | [6 empty] | 2% |  |  | 3416121
| 3.104 | Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) | [6 empty] | 0.5% |  |  | 854030
|  | SUBTOTAL IMPUESTOS | [9 empty] | 13989015
| 3.2 | GARANTÍAS
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | VR. BASE |  | % ASEGURADO |  | VIGENCIA AMPARO (MESES) | TASA ASEGURADORA |  |  | VALOR ($)
| 3.201 | Cumplimiento | GARANTÍA ÚNICA | 170806048 |  | 10% |  | 11 | 0.2% |  |  | 40239
| 3.202 | Salarios y Prestaciones Sociales |  | 170806048 |  | 5% |  | 39 | 0.2% |  |  | 69034
| 3.203 | Estabilidad y calidad de la Obra |  | 170806048 |  | 30% |  | 60 | 0.2% |  |  | 612753
| 3.204 | Responsabilidad civil extracontractual |  | 286500000 |  | 200 SMMLV |  | 3 | 0.3% |  |  | 258676
|  | SUBTOTAL GARANTÍAS | [9 empty] | 980702
|  | TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | [9 empty] | 14969717
|  | TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO | [9 empty] | 12.15%
|  | A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3) | [9 empty] | 32.59%
|  | I. IMPREVISTOS | [9 empty] | 1%
|  | U. UTILIDAD | [9 empty] | 5%
|  | A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | [9 empty] | 38.59%
|  | NOTA: | * INCLUYE EN F.P. HORAS EXTRAS.
|  | CONSORCIO HDCIVILNET R.L VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN |  |  |  | APOYO A LA SUPERVISION

## FORMULARIO No. 1
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ - FORMULARIO No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTES
OBJETO: REALIZAR EL RECONOCIMIENTO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA RÍOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ”.
| REFERENCIA |  | “FORMULACIÓN PARQUE VEREDA RIOS - LOCALIDAD RURAL DE SUMAPAZ" |  |  |  | PRESUPUESTO FDRS
ITEM | Entidad | PROVINCIA | Código APU | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | Vr. Unitario (INCLUYE AIU) | Vr. TOTAL (INCLUYE AIU)
1 | 1. PRELIMINARES
1.1 | IDU |  | 3007 | REPLANTEO GENERAL | M2 | 467.93 | 1321.0537 | 618160.6761
1.2 | FDRS |  | 1.02 | DEMOLICION DE CUNETA EN CONCRETO | ML | 42.75 | 12500.562 | 534399.0235
1.3 | FDRS |  | 1.03 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE CONCRETO ESTRUCTURAL, CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS E=20MM | M2 | 399.94 | 45792.4482 | 18314231.7419 | https://colombia.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Estructuras/Concreto_armado/Preparacion_de_la_superficie/EHK010_Preparacion_de_superficie_de_concre.html
2 | 2. PISOS Y CUNETAS
2.1 | FDRS |  | 2.01 | PLACA DE NIVELACIÓN E=0.12 2.500 psi | M2 |  | 181716.176 | 0
2.2 | FDRS |  | 2.02 | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (2.500 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 |  | 787501.0879 | 0
2.3 | ICCU | SUMAPAZ - CABRERA | 4.23 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG |  | 14216.9281 | 0
2.4 | FDRS |  | 2.05 | MEDIA CAÑA 10X10 IMPERMEABILIZADA | ML | 24.9 | 76215.7968 | 1897773.341
3 | 3. CARPINTERIA METÁLICA
3.1 | FDRS |  | 3.01 | MANTENIMIENTO DE PORTERIA DE MICROFUTBOL (DESINSATALACIÓN, LIJAR , PINTAR, REINSTALAR) | UND | 2 | 787135.7074 | 1574271.4149
3.2 | FDRS |  | 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 CAL 14 CON CANTÓN EN MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA CAL 14 Y ANGULO 1X1/8 (INCLUYE BISAGRAS DE PISTON DE 1/2", PASADOR, ANTICORROSIVO Y PUNTURA A DOS MANOS) | M2 | 7.7 | 321634.6573 | 2476586.8609
4 | 4. CUBIERTA
4.1 | FDRS |  | 4.01 | MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA DEPORTIVA (INCLUYE LIMPIEZA, TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU OPTIMO MANTENIMIENTO) | M2 | 240 | 27287.6406 | 6549033.7502
5 | 5. PINTURA
5.1 | ICCU | SUMAPAZ - CABRERA | 19.06 | DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.10 | ML | 396.26 | 5983.9087 | 2371183.6795
6 | 6. DOTACION
6.1 | ICCU | SUMAPAZ - CABRERA | 19.09 | SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR (INCLUYE OBRA ) | UND | 1 | 2834916.267 | 2834916.267
6.2 | ICCU | SUMAPAZ - CABRERA | 19.08 | MALLA NYLON PETROLIZADA VOLEIBOL (NYLON #5) | UND | 1 | 155657.3058 | 155657.3058
6.3 | FDRS |  | 6.03 | MALLA PORTERIA (NYLON #5) | UND | 2 | 214532.4011 | 429064.8022
6.4 | FDRS |  | 6.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA BALONCESTO (NYLON) | UND | 2 | 146166.8744 | 292333.7487
7 | 7. TRANSPORTE RURALIDAD
7.1 | IDU |  | 7462 | TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS (Valor transporte de insumos - CUENCA RIO BLANCO CON UN PROMEDIO DE 55 KM Y UNA VOLQUETA DE 14 M3). | M3/KM | 11361.0081 | 2389.846 | 27151059.3326
7.3 | FDRS |  |  | TRASIEGO A LOMO DE MULA (HASTA 60 KG/CARGA HASTA 1KM) | GLOBAL | 1 | 19915383 | 19915383
8 | 8. ASEO GENERAL DE OBRA
8.1 | Habitát | SUMAPAZ | 19,03 | ASEO GENERAL | M2 | 467.93 | 7079.7461 | 3312825.5722
9 | NO PREVISTOS
NP1 |  |  |  | PLACA DE NIVELACIÓN DE CONCRETO E=0.10 3000 psi | M2 | 399 | 182712.5273 | 72902298.409 | 72902298 | 29088017065.1774
NP2 |  |  |  | CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS) | M3 | 2.14 | 891981.777 | 1908841.0028 | 1908841 | 4084919.746
NP3 |  |  |  | FIBRA SINTETICA TUF-STRAND SF | KG | 78.6115 | 96271.197 | 7568027.8461 | 7568028 | 594934385.878
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) INCLUYEN AIU |  |  |  |  | 170806047.7745
|  |  | TOTAL DEL PROYECTO + AIU (REDONDEADO AL PESO) |  |  |  |  | 170806048
|  |  | A = TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) - VALOR DE COSTO DIRECTO SIN AIU. |  |  |  | 123245579.0461 |  | 0
|  |  | B = TOTAL COSTOS INDIRECTOS (CI) ( B = 1 + 2 +3) | [5 empty] | 0
|  |  | 1.- ADMINISTRACION (A)= 32,59% |  |  |  | 40165734.2111 |  | 0
|  |  | 2.- IMPREVISTOS (I)= 1% |  |  |  | 1232455.7905 |  | 0
|  |  | 3. - UTILIDAD (U)= 5% |  |  |  | 6162278.9523 |  | 0
|  |  | C = TOTAL DEL PROYECTO + AIU (REDONDEADO AL PESO) C = A + B |  |  |  | 170806048 |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 32.59%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: Este es un formato guía. El contenido y la edición de las fórmulas compromete la responsabilidad del usuario de la matriz (del formulario No. 1), y cualquier error no podrá endilgarse a supuestas inducciones a errores por parte de la entidad, ya que cualquier proponente idóneo debe ser capaz de elaborar un presupuesto con su propia experticia. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 38.59%
CONSORCIO HDCIVILNET R.L VICTOR HUGO PEDRAZA GUZMAN

## NP 1 2.01
| APU PROYECTO PARQUE VEREDA RIOS |  | Capitulo | NP
|  |  | SubCap. | 1 PLACA
|  |  | Actividad | PLACA DE NIVELACIÓN DE CONCRETO E=0.10 3000 psi
|  |  | U.M. | M2
| 1 | Material
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| Alambre negro NO. 18 |  |  | kg | 6276.6667 | 0.1 | 627.6667
ICCU-8.3 | CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 539911 | 0.1 | 53991.1
| Tabla chapa en ordinario 2.90 x 0.28 x 0.025 |  |  | UN | 24377.3333 | 0.75 | 18283
| Vulkem 45 SSL, sellante mococomponente de poliuretano, aunto-nivelante o similar x 12KG |  |  | CUÑETE | 594083.2 | 0.02 | 11881.664
| Puntilla con y sin cabeza |  |  | LB | 5866.6667 | 0.16 | 938.6667
[6 empty] | Material | 85722.0973
| 2 | Equipo
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
HE002 | Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  |  | % | 4066.58 | 2.4 | 9759.792
[6 empty] | Equipo | 9759.792
| 3 | Mano de obra
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
MO054 | Cuadrilla (Ofiacal de obra + dos ayudantes) Albañeria-con prestaciones |  |  | HC | 80788.54 | 0.45 | 36354.843
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 36354.843
| 4 | Transporte
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 0
|  |  | Costo Total Actividad 1+2+3+4 |  |  |  | 131836.7323
Alambre negro No.18 | [6 empty] | Tabla chapa
| 5712 | [5 empty] | 26775
| 6218 | [5 empty] | 23500
| 6900 | [5 empty] | 22857
| 6276.6667 | [5 empty] | 24377.3333
VULKEM SSL | [5 empty] | PUNTILLA SIN CABEZA
558300 | [6 empty] | 5100
696150 | [6 empty] | 6900
527799.6 | [6 empty] | 5600
594083.2 | [6 empty] | 5866.6667

## NP2 2.02
| APU PROYECTO PARQUE VEREDA RIOS |  | Capitulo | NP
|  |  | SubCap. | 2 CUNETAS
|  |  | Actividad | 2.02. CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
|  |  | U.M. | M3
| 1 | Material
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| Alambre negro NO. 18 |  |  | kg | 6276.6667 | 0.1 | 627.6667
ICCU-8.3 | CONCRETO 3000 PSI |  |  | M3 | 539911 | 1.05 | 566906.55
| Tabla chapa en ordinario 2.90 x 0.28 x 0.025 |  |  | UN | 22857 | 0.75 | 17142.75
| Vulkem 45 SSL, sellante mococomponente de poliuretano, aunto-nivelante o similar x 12KG |  |  | CUÑETE | 594083.2 | 0.02 | 11881.664
| Puntilla con y sin cabeza |  |  | LB | 5866.6667 | 0.16 | 938.6667
[6 empty] | Material | 597497.2973
| 2 | Equipo
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
HE002 | Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) |  |  | % | 4066.58 | 2.4 | 9759.792
[6 empty] | Equipo | 9759.792
| 3 | Mano de obra
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
MO054 | Cuadrilla (Ofiacal de obra + dos ayudantes) Albañeria-con prestaciones |  |  | HC | 80788.54 | 0.45 | 36354.843
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 36354.843
| 4 | Transporte
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 0
|  |  | Costo Total Actividad 1+2+3+4 |  |  |  | 643611.9323
Alambre negro No.18 | [6 empty] | Tabla chapa
| 5712 | [5 empty] | 26775
| 6218 | [5 empty] | 23500
| 6900 | [5 empty] | 22857
| 6276.6667 | [5 empty] | 24377.3333
VULKEM SSL | [5 empty] | PUNTILLA SIN CABEZA
558300 | [6 empty] | 5100
696150 | [6 empty] | 6900
527799.6 | [6 empty] | 5600
594083.2 | [6 empty] | 5866.6667

## NP 3 FIBRA
| APU PROYECTO PARQUE VEREDA RIOS |  | Capitulo | NO PREVISTOS
|  |  | SubCap. | 3 FIBRA SINTETICA TUF-STRAND SF
|  |  | Actividad | FIBRA SINTETICA TUF-STRAND SF
|  |  | U.M. | Kg
| 1 | Material
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
| Fibras sintéticas estructurales TUF-STRAND SF |  |  | kg | 69464.75 | 1 | 69464.75
[6 empty] | Material | 69464.75
| 2 | Equipo
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
HE002
[6 empty] | Equipo | 0
| 3 | Mano de obra
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
MO054
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 0
| 4 | Transporte
Código | Descripción |  |  | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
[5 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | Mano de obra | 0
|  |  | Costo Total Actividad 1+2+3+4 |  |  |  | 69464.75