## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TIC
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Invitación pública con reglas inadecuadas o requisitos del proceso de selección imprecisos y los criterios de evaluación de ofertas para licenciamiento de software. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación, o selección de un proveedor que no cuente con la autorización de canal Adobe, lo que puede derivar en licencias no reconocidas por el fabricante. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica de la Invitación pública y de los requisitos de participación y evaluación. Verificar que las condiciones del programa Adobe VIP estén correctamente trasladadas a la invitación, incluyendo los requisitos de reseller autorizado, los plazos de activación. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | La Unidad de Compras Públicas y demás unidades involucradas en la fase preparatoria del proceso. | A partir de la publicación del proceso | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas | Monitoreo con el apoyo entre las unidades jurídica y técnica durante la etapa de planeación. | Semanal
2 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto del proceso de selección, por ausencia de proponentes o que estos no cumplan con las condiciones establecidas en la Invitación Pública. | Retrasa la adjudicación del contrato, el licenciamiento existente puede vencer sin renovación y se interrumpe la capacidad de la Rama de crear, editar, firmar digitalmente y gestionar documentos en formato PDF. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación permitan una mayor concurrencia, respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. Realizar estudio de mercado previo para confirmar el número de resellers Adobe autorizados activos en Colombia capaces de atender el volumen de licencias requerido. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración. | Semanal
3 | General | Externo | Selección | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista durante la ejecución del contrato, incluyendo la pérdida de la autorización de reseller Adobe. | Paralización de la gestión de licencias Adobe: el contratista no puede activar nuevas licencias, renovar las existentes ni gestionar casos de soporte ante Adobe. La Rama queda sin intermediario autorizado para administrar su cuenta VIP, con riesgo de vencimiento de licencias activas. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Consulta en Procuraduría y Contraloría previa firma del contrato. Verificar adicionalmente el estatus de reseller autorizado Adobe en el portal Adobe Partner Connection al inicio y en cada renovación anual. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periódicamente el certificado vigente de reseller Adobe. | Mensual
4 | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo del licenciamiento sin justificación técnica ni comercial, ofreciendo un precio por licencia inferior al precio mínimo del fabricante. | Adjudicación a un proponente cuya oferta no corresponda a licencias genuinas Adobe, con riesgo de entrega de licencias falsificadas, no autorizadas o vinculadas a cuentas no institucionales. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas económicas contrastándolas con los precios de lista del fabricante y con el estudio de mercado previo. De encontrar inconsistencias, aplicar los tratamientos de la Guía de Colombia Compra Eficiente. Solicitar al proponente que justifique el precio ofertado con soporte del fabricante. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación válida. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de precios a partir de la Guía de Colombia Compra Eficiente y contraste con precios de lista del fabricante. | Una vez se reciben las ofertas económicas
5 | General | Externo | Contractual | Jurídico | El futuro contratista adjudicado se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en el inicio de la ejecución del contrato y en la activación del licenciamiento, con riesgo de que las licencias existentes venzan sin renovación durante el período de mora. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | División de Contratos. | A partir del incumplimiento de firma del contrato | A la firma del contrato | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene máximo 3 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 3 días siguientes a la adjudicación del proceso contractual.
6 | Específico | Interno | Liquidación | Operacional | El contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control respecto a la ejecución del contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes, con posible responsabilidad disciplinaria y fiscal del supervisor del contrato por omisión. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | La supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de Contratos en caso de ser requerido. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | NO | La supervisión y la unidad encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones o respuestas correspondientes. | Seguimiento del supervisor al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
7 | General | Externo | Contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato, incluyendo cambios en la regulación de licencias de software, protección de datos personales (Ley 1581/2012), normativa sobre firma digital y documento electrónico (Ley 527/1999 y sus decretos reglamentarios), o tributaria que afecte el costo del licenciamiento. | Afecta la ejecución del contrato y lleva a la entidad o al contratista a asumir sobrecostos o a ajustar las condiciones del licenciamiento para cumplir las nuevas obligaciones regulatorias. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | DEAJ - CONTRATISTA | Verificación periódica por todas las unidades de la DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contempla la posibilidad de modificar el contrato en lo que corresponda, incluyendo ajustes al número de licencias o modalidades requeridas. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad de Contratación y/o Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general. | Hasta la terminación del contrato. | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente cambios normativos. | Mensual
8 | Específico | Interno | Planeación | Tecnológico | Inventario de licencias desactualizado o incorrecto al momento de estructurar el proceso. | El proceso se estructura sobre un número incorrecto de licencias, adquiriéndose un exceso o un déficit. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Realizar levantamiento del inventario de licencias con verificación directa en la Consola de Administración de Adobe antes de publicar los estudios previos. Documentar el número de licencias activas por producto, perfil de usuario, fecha de vencimiento y VIP Agreement Number. Incluir el inventario verificado en los estudios previos como soporte de la necesidad. Alinear el número de licencias a adquirir con el número real de usuarios activos de la herramienta en la Rama. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica responsable. | Desde la identificación de la necesidad | Hasta la publicación de los estudios previos | Verificación del inventario documentado frente al reporte de licencias activas en la Consola de Administración de Adobe al inicio de la ejecución del contrato. | Una vez antes de publicar el proceso y una vez al inicio de la ejecución
9 | Específico | Externo | Selección | Jurídico | El contratista adjudicado no cuenta con el estatus vigente de reseller autorizado Adobe al momento de la firma del contrato o lo pierde durante la ejecución. | El contratista no puede gestionar la cuenta VIP de la Rama ante Adobe, no puede activar ni renovar licencias, ni escalar casos de soporte ante el fabricante. Las licencias adquiridas pueden no ser reconocidas por Adobe como genuinas o asociadas a la cuenta institucional. Se configura un incumplimiento grave del objeto contractual. | Improbable | Catastrófico | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir como requisito habilitante del proceso de selección la presentación del certificado vigente de distribuidor autorizado. Verificar el estatus directamente en el portal del fabricante antes de la adjudicación. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Comité evaluador, División de estructuración y supervisor del contrato. | Desde la etapa de evaluación de propuestas | Hasta la liquidación del contrato | Verificación del certificado de distribuidor autorizado en la evaluación del proceso. Verificación en el portal del fabricante en cada acta de pago y ante cualquier novedad reportada por el contratista. | Una vez en la evaluación y en cada acta de pago
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Fallas en la activación, asignación o funcionamiento de las licencias Adobe Acrobat Pro entregadas. | Indisponibilidad total o parcial de Adobe Acrobat Pro para los usuarios de la Rama, afectando directamente la capacidad de crear, editar, firmar digitalmente y gestionar documentos PDF. Interrupción de flujos de trabajo críticos que dependen de la herramienta para la gestión documental. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista la entrega de un reporte de activación de licencias desde la Consola de Administración de Adobe de la Rama, con evidencia de que cada licencia está correctamente asignada a la cuenta VIP institucional. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato y unidad técnica responsable. | Desde la suscripción del contrato | Hasta la finalización del contrato | Verificación en la Consola de Administración de Adobe de la Rama del número de licencias activas, versión, modalidad y fechas de vencimiento. | Una vez al inicio de la ejecución y anualmente en cada renovación
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Vencimiento de licencias Adobe Acrobat Pro sin renovación oportuna. | Interrupción abrupta del acceso a Adobe Acrobat Pro para todos los usuarios de la Rama al vencerse las licencias sin renovación. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DEAJ - CONTRATISTA | Iniciar el trámite de renovación ante Adobe con la suscripción del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato y contratista. | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Verificación mensual de las fechas de vencimiento de licencias en la Consola de Administración de Adobe. Revisión en cada acta de pago del estado de las licencias. | Mensual
12 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Variación significativa en el precio de las licencias por cambios en la política de precios del fabricante. | El precio de referencia del estudio previo queda desactualizado, generando que las ofertas recibidas superen el presupuesto disponible o que el presupuesto aprobado sea insuficiente para adquirir el número de licencias requeridas. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Realizar el estudio de mercado con cotizaciones actualizadas de distribuidores autorizados, obtenidas dentro de los 30 días anteriores a la publicación de los estudios previos. Verificar los precios de lista del fabricante para el nivel de compra de la Rama. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la identificación de la necesidad | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de precios de lista del fabricante y contrastarlos con los precios del contrato. | Una vez antes de adjudicar el contrato
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de las versiones de Adobe Acrobat Pro adquiridas con los sistemas operativos, configuraciones de seguridad o aplicaciones institucionales de la Rama Judicial. | Los usuarios no pueden instalar o usar Adobe Acrobat Pro correctamente. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | DEAJ - CONTRATISTA | Verificar la compatibilidad de la versión de Adobe Acrobat Pro a adquirir con los sistemas operativos y configuraciones de seguridad de la Rama antes de la publicación del proceso. Emitir concepto de viabilidad de compra y uso de las licencias por parte de la División de Tecnología correspondiente. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica responsable y supervisor del contrato. | Desde la estructuración del proceso | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de la compatiblidad con la División de Tecnología que emitió el concepto. | Una vez en la estructuración del proceso
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido del licenciamiento Adobe Acrobat Pro por parte de funcionarios de la Rama, incluyendo instalación en un número de dispositivos superior al autorizado por licencia, transferencia de credenciales de licencia a terceros no autorizados, uso del software para actividades ajenas a las funciones institucionales, o instalación en equipos personales de los funcionarios. | Incumplimiento de los términos de uso de Adobe, con riesgo de auditoría de cumplimiento de software, posibles reclamaciones legales por uso no autorizado de software. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | DEAJ | Implementar una política interna de gestión del licenciamiento Adobe Acrobat Pro que defina los equipos y usuarios autorizados, el procedimiento de solicitud y asignación de licencias, y las restricciones de uso. Realizar auditorías semestrales de las licencias asignadas en la Consola de Administración de Adobe versus los equipos y usuarios activos. Capacitar a los usuarios sobre los términos de uso del licenciamiento. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo bajo | SI | Unidad técnica responsable y supervisor del contrato. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Auditorías semestrales de licencias asignadas en la Consola de Administración de Adobe versus usuarios y equipos activos. Revisión de reportes de uso generados desde la consola de administración. Verificación de que el número de licencias activas no supera el número contratado. | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Cambios unilaterales del fabricante en las condiciones del programa VIP, en la estructura del licenciamiento, en las funcionalidades incluidas en Adobe Acrobat Pro o en la política de soporte técnico durante la vigencia del contrato, sin que el contratista o la entidad puedan impedirlo. | Las condiciones del licenciamiento adquirido difieren de las ofertadas, afectando las funcionalidades disponibles para los usuarios de la Rama. Si el fabricante elimina o modifica funcionalidades críticas de la licencia (firma digital, OCR, compatibilidad con formatos PDF/A), se afecta directamente la operación judicial sin que sea posible responsabilizar al contratista. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista que comunique cualquier cambio en las condiciones del programa Adobe VIP o en las funcionalidades de Adobe Acrobat Pro y reporte a la entidad para la adopción de las medidas contractuales correspondientes. | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | SI | Contratista y supervisor del contrato. | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo de las comunicaciones oficiales del fabricante sobre cambios de programa y funcionalidades. Verificación de que las funcionalidades contratadas siguen disponibles en la versión instalada. | Mensual
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los tiempos de respuesta y resolución de casos de soporte técnico de licenciamiento por parte del contratista, incluyendo demoras en la activación de licencias nuevas, en la resolución de errores de licenciamiento que impidan el acceso de los usuarios a la herramienta, o en la gestión de casos escalados ante Adobe. | Usuarios de la Rama sin acceso al licenciamiento durante períodos prolongados, afectando la producción de documentos PDF, la firma digital de expedientes y la gestión documental institucional. | Posible | Moderado | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Exigir sistema de tickets con trazabilidad accesible al supervisor. | Raro | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión mensual del reporte de casos del sistema de tickets, verificando tiempos de respuesta y resolución. | Mensual