## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | Tratamiento/controles a ser implementados | ¿A quien se le asigna? | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Desabastecimiento de materia prima. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | Contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista. | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Para la mitigación de este riesgo, el supervisor planeara un seguimiento oportuno de verificación a la empresa adjudicada. | Contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y el contratista. | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS ECONOMICOS | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición del bien objeto de contrato tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de suministro de los bienes objeto del Contrato | Incumplimiento de las obligaciones del contrato e indisponibilidad del bien objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | Alto | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento de la ejecución del Contrato. | Contratista | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | Supervisor | A partir del perfeccionamiento del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato. | Mensual.
4 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS AMBIENTALES | Incumplimiento políticas ambientales. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato | Contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato | Dentro de la ejecución del contrato | Control verificación del alcance. | Mensual
5 | General | Externo | Contratación | juridico - contractual | La no suscripción del contrato | Afectacion de la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 3 | Bajo | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | Adjudicatario | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador, Asesor contractual | Entrega de la oferta y garantías | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
6 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Afectacion de la garantia de seriedad de la oferta | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Inicio de un debido proceso para la imposición de multa x incumplir su obligacion | Contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
7 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | No pago del contrato | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | Contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Para el pago
8 | Específico | Interno | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. | Adjudicar el contrato en indebida forma | 4 | 2 | 6 | Alto | La entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Revisadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al delegado por la entidad, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. | Oferente | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité Evaluador | En la Etapa de Selección | No aplica | Comparando precios ofertados con los precios del mercado y verificando si los productos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. | En el momento de la presentación de ofertas.
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnico | Desabastecimiento de materia primas nivel nacional | Afecta el cumplimiento del contrato ya que al no tener materia prima no se podría confeccionar y entrega el objeto del contrato en los tiempos y condiciones requeridas | 2 | 4 | 6 | Alto | En la elaboración del estudio previo el estructurador técnico debe verificar en el mercado la existencia de materia prima y en la ejecución el supervisor requerirá al contratista con el cronograma de actividades el nombre del proveedor de los insumos para la fabricacion de los elementos y copia de la orden de compra. | Contratista | 1 | 4 | 5 | medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnico | Desabastecimiento de materia prima a nivel internacional. | La materialización de este riesgo afectaría el cumplimiento del contrato, en la medida en que la imposibilidad de ingreso de la materia prima al país impediría la confección y entrega del objeto contractual dentro de los tiempos y condiciones establecidos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Se implementarán acciones como la identificación de proveedores alternos, la diversificación de fuentes de suministro, la compra anticipada de insumos críticos y el monitoreo constante de la situación internacional, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar su impacto | Contratista | 1 | 4 | 5 | medio | SI | Supervisor del contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Control, verificación del alcance | Mensual.
Note on L15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: inicio de un debido proceso para la imposición de multa x incumplir su obligacion Reply: corregido
Note on F18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: especial enfasis a los canutillos (zari o kalabattu) estructurador técnico hablar con el ct rubio Reply: Se agrego el riesgo 10 por el comité técnico