## Hoja1
SEGUIMIENTO 2026
CARTA DE MATERIALIZACIÓN | VIGENCIA | EQUIPO | LIDER | RUTA | PROYECTO | PRESUPUESTO | Meta | INICIATIVAS | ACTIVIDADES | SEGIMIENTO MARZO | ABRIL | MAYO
Pendiente | 2025 | SALUD | MILENY HILARIÓN CO LIDER: Verónica Niebles 3134328227 venivar7@hotmail.com María Camila Nieves 3166272205 maria.nieves@gobiernobogota.gov.co Yeny Cruz 3203712194 yennycruz151@gmail.com | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2324 | 210000000 | Meta: Beneficiar 600 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. | En Sumapaz los hombres también importan | 1. Mesa de concertación con la comunidad de la caracterización de los posibles beneficiarios y actividades a realizar. 2. Inscripción. 3. Detección de un diagnóstico preliminar. 4. Realización de sesiones o talleres educativos. 5. Retroalimentación de las actividades realizadas. | Funvive Ya identificados 63 personas e inscriptos 26 proveedor hará una primer entrega y en espera de esto iniciar actividades | No se dado avance. Sud-red se comprometido a enviar una caracterización y aun no lo han realizado. Se debe Orfear
Pendiente | 2025 | SALUD | VERONICA NIEBLES | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2324 | 210000000 | Meta: Beneficiar 600 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. | Mente sana y bienestar total en Sumapaz para el núcleo familiar | 1. Mesa de concertación con la comunidad para acordar actividades a realizar. 2. Caracterización de los posibles beneficiarios. 3. Inscripción. 4. Acompañamiento por medio de estrategias para el acompañamiento familiar y manejo en la resolución de problemas. | No hay personas inscriptas aun, se espera la articulación con la sud-red - se seguirá adelante con la caracterización desde el equipo de alcaldía a vez que se hacen reuniones con la sud.red para dar cumplimiento a l propuesto en la iniciativa. Funvive | 1. Ya se logro la articulación institución 26 de marzo, donde se caracterizo 9 familias a intervenir.. Las cuales ya se tuvo atención psicosocial según sus necesidades.
Pendiente | 2025 | SALUD | VERONICA NIEBLES | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2324 | 210000000 | Meta: Beneficiar 600 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. | Cultivando mentes sanas en Sumapaz persona mayor | 1. Acompañamiento por medio de estrategias para el acompañamiento familiar y manejo en la resolución de problemas. 2. Caracterización de los posibles beneficiarios. 3. Inscripción. 4. Diagnóstico preliminar y desarrollo de actividades y estrategias para el desarrollo del componente. | 92 personas inscriptas Ya se inicio actividades de salud mental con personas mayores - 1 taller Contratos # 648 -2025 - FUNVIVE | 108 beneficiarios ya inscriptos. 2 talleres desarrollados en la vereda Betania, Raizal y Nueva Grada en el mes de abril. Posible cierre en el mes de julio. Se esta presentando retraso en transporte
Pendiente | 2026 | SALUD | VERONICA NIEBLES | IMAGINEMOS LO LOCAL |  | 216309117.5 | Meta: Beneficiar 600 personas con acciones para la promoción y atención de la salud mental. | Promoción de la salud mental y el buen vivir de la familia integral en Sumapaz | 1. Procesos colectivos para los miembros de la familia (Adulto mayor, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, mujeres, etc.), priorizando las particularidades de los diferentes miembros. 2. Generar procesos psicosociales (encuentros o jornadas) que sensibilicen a las personas beneficiarias, incluyendo la identificación de rutas. 3. Acompañamiento psicosocial inmediato para aquellos casos críticos, priorizándolos para el cumplimiento de la meta. | Mesa de creación 30 de marzo de manera virtual. Se tiene claro las fechas de ejecución presupuestal para dar a conocer al técnico. | 30 de marzo se hizo la mesa de concreción, esta en fase de formulación.
Pendiente | 2025 | SDIS | MILENY HILARIÓN CARLOS ARENA 3003253541 carlosarturoarenasduran@hotmail.com carlos.arenas@gobiernobogota.gov.co ZAIRA JIMENEZ 3508482082 zairageoambiental97@gmail.com | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2024 | 120000000 | Dotar 3 Unidad(es) operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | Primera Infancia Feliz en El Campo | • Habilitar, dotar y acondicionar la unidad operativa (jardín infantil) corregimiento de Betania. • Diseñar, dotar y entregar morrales viajeros con elementos lúdicos-pedagógicos para la atención de la modalidad crecemos en la ruralidad. solicitando que estos morrales se incluyan en el listado de necesidades del sector de integración social. • De acuerdo a diagnósticos de SDIS, priorizar las adecuaciones de las unidades espacios rurales de infancia según las necesidades en relación a mejoramiento y acondicionamiento; las propuestas presentadas por la ciudadanía deberán estar encaminadas a: Cambio de cubierta, cambio y adecuaciones a redes, seguridad de la unidad operativa y pintura general. | Unidad operativa Betania no es posible abrir el espacio, no se tiene claridad sobre el oficio. Tarea hacer oficio. Solicitar claridades sobre materialización de entrega de morrales. | 1. SDIS esta en proceso de avalar una pesa para personas, el lote cultural ya esta, 2.. Pendiente el oficio por parte del SDIS por el no adecuación del jardín de Betania. 3. Diagnostico ya en proceso
Pendiente | 2025 | SDIS | MILENY HILARIÓN CARLOS ARENA 3003253541 carlosarturoarenasduran@hotmail.com carlos.arenas@gobiernobogota.gov.co ZAIRA JIMENEZ 3508482082 zairageoambiental97@gmail.com | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2404 | 120000000 | DOTAR Y O ACONDICIONAR UNA UNIDAD OPERATIVA ORIENTADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PERSONA MAYOR | “PERSONA MAYOR ACTIVA EN SUMAPAZ” | 1. Realizar una mesa técnica previa a la formulación la cual debe contar con el acompañamiento del CLSSS, delegado JAL y el apoyo técnico de ALS- SDIS (CD), SDS, SUB REDSUR, IDRD. 2. Presentar gráficamente por parte de los apoyos técnicos los elementos que se ajustarían a las necesidades y los beneficios que prestaría cada elemento, permitiendo así una planificación adecuada y garantizando el bienestar de las personas mayores. 3. Construcción del estudio de mercado y proceso de compra, (plan de compras por parte del FDRS (avalado por jurídica del AL. y la línea técnica. Concepto técnico del sector (AVAL DEL PROYECTO) confirmación del plan de compras. Verificación de características técnicas de los elementos con el sector, antes de la entrega. | 20 de marzo reunión revisión de muestras, entrega al centro día. En el mes de mayo. Recomendación ya hay fechas limites hasta el mes de julio para terminar materialización. | Visita técnica el 27 de abril sobre elementos para organizar la entrega
Pendiente | 2026 | SDIS | CARLOS ARENA | TRANSFORMA LO LOCAL |  | 123605210 | Dotar 3 Unidad(es) operativas orientadas a la atención de la primera infancia (Jardines Infantiles, Casas de Pensamiento Intercultural, Modalidad Espacios Rurales, Crecemos en la Ruralidad, Creciendo Juntos, Centros Amar, Centros Forjar) | PRIORIZACIONES | 1. Adecuación y mejoramiento Unidad operativa de infancia San Juan 2. Adecuación y mejoramiento Unidad operativa de infancia AURAS 3. Dotación con elementos tecnológicos | Esta pendiente | Solicitud de las necesidades de la unidad operativa San Juan y Auras. Responsabilidad de seguimiento IMG, espera de planta física.
Pendiente |  |  |  | TRANSFORMA LO LOCAL |  |  | DOTAR Y O ACONDICIONAR UNA UNIDAD OPERATIVA ORIENTADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PERSONA MAYOR | PRIORIZACIONES | 1. Elementos tecnológicos 2. Elementos musicales 3. Trajes para danzas 4. Elementos audiovisuales | El 27 de marzo en reunión con el consejo local se presento la propuesta para la ejecución de la priorización. | Selección de elementos tecnológicos en consejo de sabios. Dotación al centro día. Ya esta en contratación.
Pendiente
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2526 | 410000000 | Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Por una vida libre de violencias para las mujeres de Sumapaz 1. iniciativa investigación en contexto familiar de violencias con enfoque de género y diferencial, 2. masculinidades corresponsables | 1. Mesa de concertación con las mujeres de la localidad para diseñar actividades que resignifiquen la vida de las mujeres que ya no están. En esta mesa se definirán el día y el lugar para los eventos .Trabajar en red con los diferentes grupos de mujeres.. 2. Los días de los eventos, se desarrollaran actividades alusivas al día internacional de la eliminación de las violencias contra la mujer, como conversatorios, muestras artísticas entre otras. | Inicio con los colegios para la implementación de los 28 módulos. 28 encuentros - 10 módulos con colegios y 18 con comunidad | la iniciativa investigación en contexto familiar de violencias con enfoque de género y diferencial, la investigación y talleres de sensibilización presenta avances importantes, con la investigación finalizada y la ejecución del primer taller el 6 de abril de 2026 en el colegio Jaime Garzón. Se acordó la realización de cuatro talleres adicionales (dos con comunidad educativa y dos con comunidad en general), los cuales deberán ejecutarse durante el mes de mayo.
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | Deportes Por Una Vida Libre de Violencias de las Mujeres de Sumapaz. | 1.Se deben realizar talleres previos a las actividades en donde se sensibilice acerca de la violencia de genero. 2. El premio debe ser colectivo para quienes participan que no sea dinero, puede ser una salida. 3. Que sea por vereda y se valide que pertenece a la vereda (certificado por las mujeres del comité). 4. Acompañamiento de los diferentes sectores del distrito, para liderar acciones en el marco de la prevención de las violencias. 5. Contar con un transporte específico para las mujeres en situación de riesgo de feminicidio. |  | carta de materialización: 44675 y 44676
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | Escuela de Formación Política para Todas las Mujeres. | 1. Mesa de concertación con el Consejo Local de Mujeres sobre criterios de participación y definición del proceso de formación. 2. Inscripciones de mujeres interesadas. 3. Selección de las mujeres beneficiarias a formarse. 4. Establecer cronograma de clases virtuales y presenciales con las beneficiarias 5. Encuentros virtuales y presenciales de formación de la escuela política. 6. Actividad de cierre y clausura fuera de Bogotá, el lugar será concertado con las beneficiarias y el consejo local de mujeres. | CPS - 637 de 2025 Fundación proyección social y ambiental 80 horas del diplomado presencial y virtual. 26 comité. 2 organizaciones Beta paz y Gaitanas | 6 horas presenciales, 18 de abril segundo encuentro presencial en San Juan, hay clases virtuales, finalizan clases en junio. Salida se realiza en junio.
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2541 | 1100000000 | Vincular 2800 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | Bienestar para las Mujeres de Sumapaz 1. Encuentro Conmemorativo de la Mujer Sumapaceña. | 1. Mesa de trabajo en orientación a la conmemoración junto con el consejo local de mujeres 2. Retroalimentación de la formulación antes de contratación con el consejo local de mujeres 3. Convocatoria vereda a vereda en la localidad de Sumapaz. 4. Realizar el evento (espacio político, brindis, almuerzo, actividades culturales) 5. Actividades para las niñas y niños menores | Contrato 605: 8 de marzo pieza simbólica una runa con unas características. Abril proyecta el evento | No se cumple en los tiempos establecidos por falta de la pieza conmemorativa, por lo que se traslada al 18 de octubre recurso 2025 y el 8 de marzo recursos 2026. queda en aleta
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | 2. Encuentro de Saberes y Sabidurías | 1. Se realiza reunión de definición del lugar donde se llevará a cabo el encuentro. 2. Se realiza la elección de las participantes por el consejo y comités veredales. 3. Se realizan dos reencuentros para trabajar el tema a tratar en el encuentro. 4. Se realiza el encuentro de saberes y sabidurías. 5. Replica de la información en cada comité veredal de mujeres | FRL429 -2025 adjudicado CPS 637 -Fundación proyección social y ambiental - operador esta revisando la viabilidad de la salida. | Posible salida en Julio mujeres radican papeles en abril reuniones preparatorias antes de julio retraso los pasaportes, faltan 15 personas 6 días, 5 noches carta de compromiso donde comparte la experiencia a 20 personas. Un encuentro despúes de la salida para reflexión.
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | 3. Memoria Histórica de Las Mujeres | 1. Se realiza la investigación y recolección sobre toda la información de partería en la localidad con metodologías diferentes como es la línea de tiempo. 2. Clasificación de la información 3. Elaboración de libro 4. Espacio de concentración de mínimo 3 días para intercambiar y recoger los conocimientos de la partería 5. Diseño y elaboración del logo representativo de las mujeres Sumapaceñas | No hay avance - hubo un pre encuentro con grupo de partería | PARTERIA: El equipo continua en la búsqueda de las personas de partería
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL | 2541 | 400000000 | Vincular 600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | 1. Espacio de Escucha: Atención Física y Emocional. | 1. Organizar un cronograma de trabajo, que se dé a conocer a las mujeres y presidentas de comités. 2.Trabajar de manera articulada con el CLMS y los comités veredales. 3. Atenciones individuales y grupales, según las necesidades vereda a vereda. | materializada 44678 | 44678 urgente
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | 2. Espacio de Respiro Para Mujeres Sumapaceñas. 44679 | 1. Mesa de concertación de criterios de elección. 2. Traslado de las mujeres ida y regreso a la Bogotá urbana. 3. Avituallamiento completo. 4. Actividades de relajación y belleza. 5. Evaluación del espacio. | FRL429 -2025 adjudicado CPS 637 - 29 de diciembre -Fundación proyección social y ambiental - salida 28 mujeres, proyecto e lugares Girardot- melgar o Fusagasugá. Reunión la siguiente semana miércoles 25 de marzo- Kit de relajación - profe de relajación - Coche- Proyectado en Abril. | 1 y el 3 de mayo de 2026, beneficiando a 27 mujeres cuidadoras. Se deja como alerta la diferencia en el número de beneficiarias inicialmente proyectadas.
Pendiente | 2025 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | 3. Escuela de Conducción Para Mujeres Sumapaceñas. | 1. Mesa de concertación de criterios de elección, liderado por el Consejo Local de Mujeres. 2.La selección de las mujeres a participar se realizará, una por junta y una por comité. Los cupos restantes se deben asumir por el consejo local de mujeres, o según se defina en la mesa de concertación. 3. Sensibilización a la academia con docente, para que las mujeres sean tratadas con enfoque de género y diferencial. 4. Información a mujeres beneficiarias y compromiso de corresponsabilidad. 5. Desarrollo del curso de conducción. 6. Adquisición de la licencia de conducción. 7. Clausura de la formación en conducción, sea en Bogotá urbana o en la localidad según concertación. | 35 de mujeres ya contratación de academia. Lista de seleccionadas | reunión con beneficiarias, 11 de abril inscripción de las mujeres en el Runt, 16 de abril reunión con la academia y el equipo para la sensibilización, 18 de abril primera clase, corresponsabilidad el tramite de la tarjeta, se recoge en la localidad y se devuelven el domingo, ellas se quedan en la Bogotá urbana. clases terminan en Junio.
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  | Meta: Vincular 1200 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer. | Encuentros diversos por el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres’ | 1. Formación previa del equipo mujer y cuidado a comités de mujeres y organizaciones en general, que incluya la construcción de metodologías y pensum para el fortalecimiento de los comités de mujeres, organización de mujeres y mujeres no organizadas de cada una de las veredas, que sea asertivo y se contextualice a cada comité (no una sola visita) con base en la caracterización de los comités y a otras organizaciones de mujeres. 2. Encuentros multiculturales y deportivos frente a la no violencia contra las mujeres 3. Evento local de conmemoración panel frente a la violencia contra las mujeres. Recomendaciones/ Compromisos:  Participar en comités técnicos de seguimiento y evaluar la iniciativa.  Consulta permanente con la organización social por parte de la Secretaria de La Mujer y Alcaldía Local.  No se entrega premio en forma monetario ni por competencia.  Desarrollar una mesa técnica previamente a la formulación del proyecto con los delegados. | Mesas 24 de marzo
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  | Vincular 600 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. | Espacios de cuidado y escucha para las cuidadoras campesinas y rurales’ | 1. Mesa de concertación y co-creación. 2. Generación de espacios veredales de escucha a mujeres de la localidad, convocando a todas las mujeres cuidadoras de la vereda coordinado con el equipo profesional que está a cargo de estos espacios. 3. Seleccionar mujeres cuidadoras a espacios de respiro, el equipo de mujer y cuidado estará presente para dar a información de las mujeres que han sido beneficiarias anteriormente. 4. Espacio de respiro que se concretará en la próxima reunión de comité técnico. | Mesas 24 de marzo
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  |  | "Escuela de conducción para mujeres campesinas Sumapaceñas’ | 1. Mesas de concertación y co-creación de criterios por las delegadas de las asambleas. 2. Sensibilización a la académica con docentes para que las mujeres sean tratadas con enfoque de género y diferencial. Adicionalmente, se debe tener en cuenta población con discapacidad y adulta mayor con el fin de que la estrategia sea inclusiva. 3. Información a mujeres beneficiarias de manera clara y actualizada. 4. Compromiso de corresponsabilidad (asistencias, registros y seguimiento de las horas) 5. Desarrollo del curso de conducción. 6. Clausura de la formación en conducción. 7. Seguimiento del uso de la licencia por parte del equipo mujer y cuidado. 8. En caso de ser necesario validar que en la contrapartida se puedan cubrir las horas de refuerzo que sean requeridas por las mujeres para los procesos de certificación. 9. Desarrollar una evaluación del proceso. | mesas 24 y 25 de marzo
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR apoyo SDIS | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  | Vincular 600 personas en procesos para la prevención de violencias en el contexto familiar y/o violencia sexual | ‘Familias corresponsales en Sumapaz’ | 1. Fortalecer el proceso de Masculinidades incorporando herramientas de integración social y prevención de violencias, promoviendo el buen trato en coherencia con los componentes de la SDIS. 2. Reconocimiento de las normas de violencia. 3. Revisar metodología existente y que se tenga en cuenta ajustes que propongan las mujeres del territorio. 4. Jornadas del buen trato. | Solicitud a Carlos Mario la ficha técnica - criterios de aprobación y rechazo 31 de marzo llamado al sector
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  | Vincular 2800 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | Conmemoración del día internacional de la mujer campesina en Sumapaz.’ | 1. Mesas de concertación y co-creación de criterios por las delegadas de las asambleas. 2. Las acciones realizadas en la última conmemoración se realizaron en la cuenca rio blanco por tanto la siguiente conmemoración seria en la cuenca rio Sumapaz. 3. Solo para mujeres del territorio de Sumapaz NO se cubren mujeres de territorios municipales aledaños. 4. Se realizarán convocatorias vereda a vereda. 5. Garantía de actividades para niños y niñas de las mujeres asistentes. 6. Temas logísticos verificados y garantizados con anterioridad. 7. Seguimiento para priorizar mujeres con capacidades diversas, o limitaciones de movilidad por condiciones de salud, que se tengan en aviso. 8. Entrega de pieza simbólica el mismo día. | Mesas de co-creación 24, 25,26 y 27 de marzo 31 de marzo
Pendiente | 2026 | MUJER | OSCAR APOLINAR | IMAGINEMOS LO LOCAL |  |  | Vincular 2800 mujeres para el ejercicio de derechos y el fortalecimiento de su autonomía económica | Intercambio de Saberes y Sabidurías.’ | 1. Se realiza reunión de definición el lugar donde se llevará a cabo el encuentro. 2. Se realiza la elección de las participantes por el consejo y comité veredales. 3. Se realizarán dos pre-encuentros para trabajar el tema a tratar en el encuentro. 4. Se realizar el encuentro de saberes y sabidurías. 5. Réplica de la información en cada Comité Veredal de Mujeres. | 26 de marzo
| 2023 | [6 empty] | libro |  | 13 de marzo dialogo con la señora Angelica y esta el compromiso el 28 de marzo entrega el texto para entrar a la revisión por el equipo y poder para impresión. Diagramación: Se hará por comunicaciones. Posible impresión en mayo, No hay relaciones técnicas (Tamaño - cantidad) - También entrega línea del tiempo. | Entrega a la líder libia del consejo de mujer. Según observaciones lo envía al líder de la alcaldía. El equipo no conoce a fondo el documento.
| 2024 | [6 empty] | caracterización |  | El equipo aun esta en proceso por parte del equipo. Se recomienda presentar un avance, para establecer en el memorando. 17 de abril entrega de la caracterización. | Cuidar de ti mujer: la información se logra tener el 17 de abril. Leonela es la encargada. Sistematización y análisis de la caracterización. Iniciativa libre de violencias: Libro impreso: Sera entregado por la contratista y entrega línea de tiempo. solicitud de préstamo retablos. alerta con el alcalde.