## BALANCE v3
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BOCAGRANDE, ADECUADA PARA BRINDAR RESPUESTAS TERRESTRES Y ACUÁTICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
CONTRATO: |  | LP-SICC-001-2024 |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  | 16104267121.1 | SUPERVISOR: |  |  | BRUNO HERNÁNDEZ RAMOS |  | VALOR SEGÚN BALANCE NO.3 CONTRATO:
CONSTRATISTA: |  | CONSORCIO CONSTRUCTORA BOMBEROS |  | INTERVENTORIA: |  | CONSORCIO INTERCANDELARIA | FECHA INICIAL: |  | 2024-12-31 |  |  | 23868764800.5
[7 empty] | BALANCE DE CANTIDADES No. 1 SIN NO PREVISTOS |  |  |  | BALANCE CON SOLICITUD ADICIÓN No. 2 |  |  | MODIFICATORIA NO.3
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES
| 1.1 | Cerramiento provisional en el perímetro de la obra ref: Lámina de zinc lisa con parales cuadrados metálicos con altura de 2.14 mts | ml | 285.11 | 103119 | 29400258.09 | ml | 109.429 | 11284209.051 |  | ml | 109.429 | 11284209.051 | ml | 109.429 | 11284209.051
| 1.2 | Campamento de obra (oficina y almacén, incluye habilitación de contenedor existente y reubicación) | glb | 1 | 8894102 | 8894102 | glb | 1 | 8894102 |  | glb | 1 | 8894102 | glb | 1 | 8894102
| 1.3 | Elementos e Implementos de seguridad obra ref: extintor, camilla, botiquin, señalizacion, elementos de bioseguridad | glb | 1 | 2191294 | 2191294 | glb | 1 | 2191294 |  | glb | 1 | 2191294 | glb | 1 | 2191294
| 1.4 | Alquiler de baños ecológico provisionales 2 unidades | mes | 22 | 861371 | 18950162 | mes | 22 | 18950162 |  | mes | 34 | 29286614 | mes | 34 | 29286614
| 1.5 | Localización, trazado y replanteo | m2 | 3446.13 | 3603 | 12416406.39 | m2 | 3446.13 | 12416406.39 |  | m2 | 5665.43 | 20412544.29 | m2 | 5665.43 | 20412544.29
| 1.6 | Demolición de elementos estructurales (columnas, vigas, viguetas, placas) | m3 | 136.3377 | 408513 | 55695715.1927 | m3 | 573.2738 | 234189816.1999 |  | m3 | 573.2738 | 234189816.1999 | m3 | 573.2738 | 234189816.1999
| 1.7 | Demolición de muros existentes | m2 | 900.6007 | 36163 | 32568422.7525 | m2 | 932.196 | 33711003.948 |  | m2 | 932.196 | 33711003.948 | m2 | 932.196 | 33711003.948
| 1.8 | Traslado de escombro y material sobrante al lugar aprobado por interventoría | m3 | 293.9635 | 77183 | 22688981.3988 | m3 | 800.5921 | 61792101.598 |  | m3 | 800.5921 | 61792101.598 | m3 | 800.5921 | 61792101.598
| 1.9 | Desmonte de puertas (incl. Disposición final) | und | 17 | 101899 | 1732283 | und | 16 | 1630384 |  | und | 16 | 1630384 | und | 16 | 1630384
| 1.1 | Desmonte de ventanas (incl. Disposición final) | und | 22 | 101899 | 2241778 | und | 27 | 2751273 |  | und | 27 | 2751273 | und | 27 | 2751273
| 1.11 | Desmonte de cielo raso (incl. Disposición final) | m2 | 211.83 | 17525 | 3712320.75 | m2 | 209.83 | 3677270.75 |  | m2 | 209.83 | 3677270.75 | m2 | 209.83 | 3677270.75
| 1.12 | Desmonte de portón (incl. Disposición final) | und | 1 | 1577551 | 1577551 | und | 1 | 1577551 |  | und | 1 | 1577551 | und | 1 | 1577551
| 1.13 | Desmonte de sanitarios y lavamanos (incl. Disposición final) | und | 10 | 101899 | 1018990 | und | 12 | 1222788 |  | und | 12 | 1222788 | und | 12 | 1222788
| 1.14 | Desmonte redes eléctricas (incl. Disposición final) | glb | 1 | 4636317 | 4636317 | glb | 1 | 4636317 |  | glb | 1 | 4636317 | glb | 1 | 4636317
| 1.15 | Desmonte redes hidráulicas (incl. Disposición final) | blb | 1 | 4636317 | 4636317 | blb | 1 | 4636317 |  | blb | 1 | 4636317 | blb | 1 | 4636317
| 1.16 | Desmonte de cubierta en metaldeck con su estructura de soporte (incl. Disposición final) | m2 | 13.98 | 23750 | 332025 | m2 | 13.78 | 327275 |  | m2 | 13.78 | 327275 | m2 | 13.78 | 327275
| 1.17 | Desmonte de cubierta en asbesto cemento (incluye estructura que la soporta) | m2 | 452.5448 | 17973 | 8133587.6904 | m2 | 452.54 | 8133501.42 |  | m2 | 452.54 | 8133501.42 | m2 | 452.54 | 8133501.42
| 1.18 | Corte y disposición de árboles existentes | und | 6 | 573591 | 3441546 | und | 7 | 4015137 |  | und | 7 | 4015137 | und | 7 | 4015137
| 1.19 | Demolición de placa de kiosco y cancha | m3 | 52.995 | 408513 | 21649146.435 | m3 | 59.523 | 24315919.299 |  | m3 | 59.523 | 24315919.299 | m3 | 59.523 | 24315919.299
| 1.2 | Revisión y ajuste de diseños generales, incluye actualizaciones a Normas vigentes (se pagará como reembolsable) | glb | 1 | 186493318 | 186493318 | glb | 1 | 186493318 |  | glb | 1 | 186493318 | glb | 1 | 186493318
| 1.21 | Tramitación y obtención de licencias requeridas y permiso Dimar para inicio y puesta en marcha de la obra (se pagará como reembolsable) | glb | 1 | 86426407 | 86426407 | glb | 1 | 86426407 |  | glb | 1 | 86426407 | glb | 1 | 86426407
| Subtotal |  |  |  |  | 508836928.6994 |  |  | 713272553.6559 |  |  |  | 731605143.5559 |  |  | 731605143.5559
2 ESTRUCTURA CIMENTACION
| 2.1 | Excavación pilotes, según diseños y estudios | ml | 1223.8 | 391469 | 479079762.2 | ml | 1392 | 544924848 |  | ml | 1392 | 544924848 | ml | 1392 | 544924848
| 2.2 | Excavación común: zapatas, viga cimiento | m3 | 291.5833 | 61989 | 18074958.7012 | m3 | 1332.22 | 82582985.58 |  | m3 | 1332.22 | 82582985.58 | m3 | 1332.22 | 82582985.58
| 2.3 | Relleno y compactacion con material selecionado | m3 | 497.016 | 113706 | 56513701.296 | m3 | 606.56 | 68969511.36 |  | m3 | 606.56 | 68969511.36 | m3 | 606.56 | 68969511.36
| 2.4 | Solado en concreto pobre 2000 psi con espesor de 5cm | m2 | 317.0251 | 109261 | 34638483.7341 | m2 | 327.3417 | 35765681.4837 |  | m2 | 338.27 | 36959718.47 | m2 | 338.27 | 36959718.47
| 2.5 | Concreto Pilotes (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 163.0149 | 1347286 | 219627637.8508 | m3 | 174.9239 | 235672493.1776 |  | m3 | 174.9239 | 235672493.1776 | m3 | 174.9239 | 235672493.1776
| 2.6 | Concreto zapatas (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 120.446 | 1347286 | 162275235.4239 | m3 | 140.7094 | 189575791.2155 |  | m3 | 143.5794 | 193442502.0355 | m3 | 143.5794 | 193442502.0355
| 2.7 | Concreto vigas de cimentación (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 87.8278 | 1534472 | 134769275.37 | m3 | 69.354 | 106421740.3986 |  | m3 | 69.354 | 106421740.3986 | m3 | 69.354 | 106421740.3986
| 2.8 | Acero de refuerzo | kg | 41652.3811 | 12525 | 521696072.821 | kg | 42956.0684 | 538024756.9192 |  | kg | 46370.9364 | 580795978.6192 | kg | 46370.9364 | 580795978.6192
| 2.9 | Traslado de material sobrante por excavacion, al lugar aprobado por interventoría | m3 | 1870.86 | 80935 | 151418053.4121 | m3 | 1516.8939 | 122769806.093 |  | m3 | 1516.8942 | 122769832.3968 | m3 | 1516.8942 | 122769832.3968
| 2.1 | Relleno y compactacion con material selecionado en zona de parqueadero | m3 | 708.3075 | 113706 | 80538812.595 | m3 | 998.84 | 113574101.04 |  | m3 | 998.84 | 113574101.04 | m3 | 998.84 | 113574101.04
| 2.11 | Excavación para muro perimetral de cerramiento | m3 | 98.0973 | 61989 | 6080952.6441 | m3 | 91.8185 | 5691736.9965 |  | m3 | 91.8185 | 5691736.9965 | m3 | 91.8185 | 5691736.9965
| 2.12 | Relleno y compactacion con material selecionado en muro perimetral de cerramiento | m3 | 34.7757 | 113706 | 3954204.1198 | m3 | 18.565 | 2110951.89 |  | m3 | 18.565 | 2110951.89 | m3 | 18.565 | 2110951.89
| Subtotal |  |  |  |  | 1868667150.1682 |  |  | 2046084404.154 |  |  |  | 2093916399.9642 |  |  | 2093916399.9642
3 ESTRUCTURA Y ENTREPISOS
| 3.1 | Concreto columnas de piso 1 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 19.6522 | 1764831 | 34682817.7151 | m3 | 22.3224 | 39395197.123 |  | m3 | 22.32 | 39391027.92 | m3 | 22.32 | 39391027.92
| 3.2 | Concreto placa ( incluye vigas, viguetas y placa) de piso 1 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 94.534 | 1551832 | 146700931.6015 | m3 | 68.9672 | 107025492.3921 |  | m3 | 68.9672 | 107025492.3921 | m3 | 68.9672 | 107025492.3921
| 3.3 | Concreto columnas de piso 2 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 18.06 | 1926745 | 34797098.2514 | m3 | 15.9805 | 30790348.4725 |  | m3 | 15.98 | 30789385.1 | m3 | 15.98 | 30789385.1
| 3.4 | Concreto placa ( incluye vigas, viguetas y placa) de piso 2 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 169.2092 | 1741231 | 294632231.3935 | m3 | 173.0741 | 301361944.6863 |  | m3 | 173.0741 | 301361944.6863 | m3 | 173.0741 | 301361944.6863
| 3.5 | Concreto columnas de piso 3 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 18.06 | 2108610 | 38081588.0378 | m3 | 17.5305 | 36964987.605 |  | m3 | 17.5305 | 36964987.605 | m3 | 17.5305 | 36964987.605
| 3.6 | Concreto placa ( incluye vigas, viguetas y placa) de piso 3 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 154.6079 | 1953179 | 301976894.1388 | m3 | 133.1269 | 260020712.2914 |  | m3 | 133.1269 | 260020712.2914 | m3 | 133.1269 | 260020712.2914
| 3.7 | Concreto columnas de piso 4 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 18.06 | 2308662 | 41694535.8328 | m3 | 16.0425 | 37036710.135 |  | m3 | 16.0425 | 37036710.135 | m3 | 16.0425 | 37036710.135
| 3.8 | Concreto placa ( incluye vigas, viguetas y placa) de piso 4 (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 169.1249 | 2191910 | 370706573.1488 | m3 | 167.6758 | 367530262.778 |  | m3 | 166.66 | 365303720.6 | m3 | 166.66 | 365303720.6
| 3.9 | Concreto piso 5, cubierta (incluye columnas, vigas, viguetas y placa) (incluye encofrado y desencofrado) | m3 | 95.6481 | 2386659 | 228279430.2018 | m3 | 86.8895 | 207375607.1805 |  | m3 | 99.17 | 236684973.03 | m3 | 99.17 | 236684973.03
| 3.1 | Acero de refuerzo | kg | 98492.167 | 12525 | 1233614391.6461 | kg | 122218.453 | 1530786124.0644 |  | kg | 152625.91 | 1911639522.75 | kg | 152625.91 | 1911639522.75
| 3.11 | Placa de contrapiso (incuye acero de refuerzo) en edificio | m2 | 690.3 | 260681 | 179948094.3 | m2 | 664.4841 | 173218381.0072 |  | m2 | 382.79 | 99786079.99 | m2 | 382.79 | 99786079.99
| 3.12 | Pavimento rígido en acceso y zona de parqueadero (incluye acero de refuerzo) | m2 | 2034.67 | 320838 | 652799453.46 | m2 | 2034.67 | 652799453.46 |  | m2 | 2098.12 | 673156624.56 | m2 | 2098.12 | 673156624.56
| 3.13 | Concreto para escaleras (incluye encofrado) | m3 | 18.3334 | 2669998 | 48950141.3332 | m3 | 19.1316 | 51081373.7868 |  | m3 | 17.61 | 47018664.78 | m3 | 17.61 | 47018664.78
| 3.14 | Acero de refuerzo para escaleras | kg | 1752.4181 | 12525 | 21949036.9727 | kg | 3340.8725 | 41844428.0625 |  | kg | 2170.22 | 27182005.5 | kg | 2170.22 | 27182005.5
| 3.15 | Estructura Metalica para escalera en exterior de edificio | kg | 10202.92 | 30697 | 313199035.24 | kg | 10202.92 | 313199035.24 |  | kg | 14882.01 | 456833060.97 | kg | 14882.01 | 456833060.97
| 3.16 | Pasos en concreto para escalera en exterior de edificio (incluye acero de refuerzo y ángulo perimetral de cada escalón) | m2 | 43.2 | 506907 | 21898382.4 | m2 | 43.2 | 21898382.4 |  | m2 | 43.2 | 21898382.4 | m2 | 43.2 | 21898382.4
| 3.17 | Concreto pilotes de 43.2cm de diámetro para muelle, incluye excavación en embarcadero | ml | 192 | 2018389 | 387530688 | ml | 192 | 387530688 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 3.18 | Concreto vigas de amarre en embarcadero | m3 | 30.915 | 1923530 | 59465929.95 | m3 | 30.915 | 59465929.95 |  | m3 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0
| 3.19 | Acero de refuerzo para embarcadero | kg | 6448.5271 | 12525 | 80767802.5068 | kg | 6448.5271 | 80767802.5068 |  | kg | 0 | 0 | kg | 0 | 0
| 3.2 | Concreto ciclópeo para contrapeso (incluye acero de refuerzo) 40% de concreto y 60% de piedra ciclopea | m3 | 8 | 851918 | 6815344 | m3 | 8 | 6815344 |  | m3 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0
| 3.21 | Muro de contención para confinamiento de parqueadero lado este hacia la bahia (incluye zarpa de cimentación de 60*40cm) | m3 | 53.352 | 1768433 | 94349437.416 | m3 | 20.1352 | 35607840.5632 |  | m3 | 20.1352 | 35607840.5632 | m3 | 20.1352 | 35607840.5632
| 3.22 | Acero de refuerzo para muro de contención para confinamiento de parqueadero lado este hacia la bahia (incluye zapata de cimentación) | kg | 5825.5049 | 12525 | 72964448.622 | kg | 1922.6168 | 24080775.42 |  | kg | 1922.6168 | 24080775.42 | kg | 1922.6168 | 24080775.42
| 3.23 | Concreto cimentación de muro perimetral de cerramiento (zapatas y viga) | m3 | 18.2 | 1551832 | 28243300.2788 | m3 | 18.255 | 28328693.16 |  | m3 | 18.255 | 28328693.16 | m3 | 18.255 | 28328693.16
| 3.24 | Columnas en muro perimetral de cerramiento | ml | 157.814 | 102362 | 16154157.8379 | ml | 138.18 | 14144381.16 |  | ml | 138.18 | 14144381.16 | ml | 138.18 | 14144381.16
| 3.25 | Concreto viga superior de muro perimetral de cerramiento | ml | 128.42 | 102362 | 13145328.04 | ml | 141.68 | 14502648.16 |  | ml | 141.68 | 14502648.16 | ml | 141.68 | 14502648.16
| Subtotal |  |  |  |  | 4723347072.325 |  |  | 4823572543.6047 |  |  |  | 4768757633.173 |  |  | 4768757633.173
4 MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 4.1 | Levante en bloque vibrado estructural No. 4 (incluye dóvelas con acero de refuerzo) para muros interiores de edificio | m2 | 2099.6052 | 131708 | 276534801.6816 | m2 | 2099.6052 | 276534801.6816 |  | m2 | 1225.18 | 161366007.44 | m2 | 1225.18 | 161366007.44
| 4.2 | Pañete sobre muro parte interior con mortero 1:4 | m2 | 4451.163 | 52684 | 234505072.7564 | m2 | 4451.163 | 234505072.7564 |  | m2 | 3832.26 | 201898785.84 | m2 | 3832.26 | 201898785.84
| 4.3 | Pañete lineal vanos y filos con mortero 1:4 | ml | 1179.5582 | 32497 | 38332102.8696 | ml | 1179.5582 | 38332102.8696 |  | ml | 1449.88 | 47116750.36 | ml | 1449.88 | 47116750.36
| 4.4 | Levante en bloque abuzardado (incluye dóvelas con acero de refuerzo) para muros de fachada de edificio | m2 | 1074.8037 | 230195 | 247414448.7709 | m2 | 1074.8037 | 247414448.7709 |  | m2 | 1614.46 | 371640619.7 | m2 | 1614.46 | 371640619.7
| 4.5 | Plantilla de nivelación | m2 | 3028.738 | 78764 | 238555519.832 | m2 | 3028.738 | 238555519.832 |  | m2 | 3035.7919 | 239111113.2116 | m2 | 3035.7919 | 239111113.2116
| 4.6 | Levante en bloque abuzardado (incluye dóvelas con acero de refuerzo) parte exteriores en cerramiento perimetral | m2 | 686.5333 | 227014 | 155852675.1065 | m2 | 686.5333 | 155852675.1065 |  | m2 | 481.25 | 109250487.5 | m2 | 481.25 | 109250487.5
| 4.7 | Levante en bloque No. 4 para jardinera en fachada principal | m2 | 11.7024 | 161232 | 1886801.3568 | m2 | 11.7024 | 1886801.3568 |  | m2 | 11.7024 | 1886801.3568 | m2 | 11.7024 | 1886801.3568
| 4.8 | Muros en concreto verticales de fachada (incluye encofrado, desencofrado y acero de refuerzo) | m3 | 30.6806 | 3364771 | 103233327.7334 | m3 | 30.6806 | 103233327.7334 |  | m3 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0
| 4.9 | Levante en bloque abuzardado número 8 para foso de escalera (incluye dóvelas con acero de refuerzo) para muros de fachada de edificio | m2 | 153.318 | 277676 | 42572728.968 | m2 | 153.318 | 42572728.968 |  | m2 | 86.3 | 23963438.8 | m2 | 86.3 | 23963438.8
| 4.1 | Poliestireno expandido para empalme de muros con columnas | ml | 403.62 | 5688 | 2295790.56 | ml | 403.62 | 2295790.56 |  | ml | 419.3 | 2384978.4 | ml | 419.3 | 2384978.4
| 4.11 | Columnetas de confinamiento en vanos de puertas (20*20*310)cm (incluye acero de refuerzo, encofrado y desencofrado) | ml | 164 | 83336 | 13667104 | ml | 164 | 13667104 |  | ml | 385.1 | 32092693.6 | ml | 385.1 | 32092693.6
| 4.12 | Columnetas de refuerzo en muros externos e internos de edificio (20*20*310)cm (construirlas cuando la luz del levante de muro sea mayor a 3m) | ml | 545.0007 | 83336 | 45418175.5573 | ml | 545.0007 | 45418175.5573 |  | ml | 154.3 | 12858744.8 | ml | 154.3 | 12858744.8
| 4.13 | Pañete sobre elementos estructurales en fachada | m2 | 852.473 | 83020 | 70772308.46 | m2 | 852.473 | 70772308.46 |  | m2 | 1778.534 | 147653892.68 | m2 | 1778.534 | 147653892.68
| Subtotal |  |  |  |  | 1471040857.6525 |  |  | 1471040857.6525 |  |  |  | 1351224313.6884 |  |  | 1351224313.6884
5 ACABADOS
| 5.1 | Estuco plástico muro | m2 | 4451.163 | 24316 | 108234480.0916 | m2 | 4451.163 | 108234480.0916 |  | m2 | 2208.98 | 53713557.68 | m2 | 2208.98 | 53713557.68
| 5.2 | Estuco plástico en columnas y vigas | ml | 445.1163 | 13785 | 6135928.2286 | ml | 445.1163 | 6135928.2286 |  | ml | 429.8 | 5924793 | ml | 429.8 | 5924793
| 5.3 | Suministro e instalación de cielo raso en Drywall (incluye acabado) | m2 | 1367 | 67889 | 92804263 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0
| 5.4 | Pintura de muros en general en vinilo tipo 1 colores requeridos | m2 | 5831.0236 | 21250 | 123909250.6806 | m2 | 5831.0236 | 123909250.6806 |  | m2 | 2360.1 | 50152125 | m2 | 2360.1 | 50152125
| 5.5 | Suministro e instalación de piso calacoa beige caras diferenciadas formato (60*60)cm. Ref: 602932031 Corona o similar | m2 | 1447 | 146323 | 211729381 | m2 | 1447 | 211729381 |  | m2 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0
| 5.6 | Suministro e instalación de piso cantera duropiso gris caras diferenciadas formato (51*51) cm Ref: 515184501 Corona o similar | m2 | 515.3 | 140009 | 72146637.7 | m2 | 515.3 | 72146637.7 |  | m2 | 282.27 | 39520340.43 | m2 | 282.27 | 39520340.43
| 5.7 | Suministro e instalación de piso en lámina de caucho 1cm de espesor formato (50*50)cm Ref: 1123010 Movifit o similar | m2 | 118 | 204251 | 24101618 | m2 | 118 | 24101618 |  | m2 | 120.71 | 24655138.21 | m2 | 120.71 | 24655138.21
| 5.8 | Concreto pulido (incluye refuerzo con microfibras) allanado con endurecedor de cuarzo (incluye media caña 67,43ml) | m2 | 777 | 190912 | 148338624 | m2 | 777 | 148338624 |  | m2 | 996.9 | 190320172.8 | m2 | 996.9 | 190320172.8
| 5.9 | Suministro e instalación de zócalo de piso calacoa beige caras diferenciadas formato (60*60)cm. Ref: 602932031 Corona o similar | ml | 824.14 | 26905 | 22173486.7 | ml | 824.14 | 22173486.7 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 5.1 | Suministro e instalación de zócalo de piso cantera duropiso gris caras diferenciadas formato (51*51) cm o similar | ml | 269.63 | 26584 | 7167843.92 | ml | 269.63 | 7167843.92 |  | ml | 368.55 | 9797533.2 | ml | 368.55 | 9797533.2
| 5.11 | Suministro e instalación de adoquín Antika liso (incluye cama de arena) o similar | m2 | 557.7 | 139012 | 77526992.4 | m2 | 557.7 | 77526992.4 |  | m2 | 207.21 | 28804676.52 | m2 | 207.21 | 28804676.52
| 5.12 | Impermeabilización con impermeabilizante acrílico reforzado con fibra por 12 años sobre cubierta en concreto pulido | m2 | 1554 | 59382 | 92279628 | m2 | 100.9076 | 5992092.7781 |  | m2 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0
| 5.13 | Adecuación de zona verde en general (incluye materia orgánica, especie vegetal y adecuación) | glb | 1 | 46625583 | 46625583 | glb | 1 | 46625583 |  | glb | 1 | 46625583 | glb | 1 | 46625583
| 5.14 | Demarcaciones en piso con pintura trafico (incl. Imprimación epoxica), según diseño y especificaciones | m2 | 1673.98 | 38666 | 64726110.68 | m2 | 1673.98 | 64726110.68 |  | m2 | 340.27 | 13156879.82 | m2 | 340.27 | 13156879.82
| 5.15 | Suministro e instalación de ascensor camillero según especificaciones para 5 paradas | und | 1 | 328246048 | 328246048 | und | 1 | 328246048 |  | und | 1 | 328246048 | und | 1 | 328246048
| 5.16 | Suministro e instalación de bordillos A10 (0,20*0,50*0,80)m (incluye excavación y cama de arena) | ml | 224.55 | 173245 | 38902164.75 | ml | 224.55 | 38902164.75 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 5.17 | Suministro e instalación de topellantas en poliuretano de 40*15*10 (cm) | und | 118 | 92921 | 10964678 | und | 118 | 10964678 |  | und | 120 | 11150520 | und | 120 | 11150520
| 5.18 | Suministro e instalación de sillas de jardín en zona de parqueadero | und | 7 | 952353 | 6666471 | und | 7 | 6666471 |  | und | 7 | 6666471 | und | 7 | 6666471
| 5.19 | Postes de precaución en parqueadero | und | 16 | 92896 | 1486336 | und | 16 | 1486336 |  | und | 16 | 1486336 | und | 16 | 1486336
| 5.2 | Suministro e instalación de fachada en paneles metálicos perforados en lámina de aluminio calibre 14o similar, con estructura vertical en perfiles de aluminio de 60*60 mm, soportes en acero inoxidable calibre 14 adosados directamente a vigas de concreto y tornillería en acero inoxidable. Color en pintura electrostática tipo poliéster por definir y arte punzonado estándar a elección por definir en paneles metálicos perforados en lámina de aluminio calibre 14, con estructura vertical en perfiles de aluminio de 60x60 mm, soportes en inox calibre 14 adosados directamente a vigas de concreto y tornillería inox. Color en pintura electrostática tipo poliéster por definir y arte punzonado estándar a elección por definir. | m2 | 147.47 | 996806 | 146998980.82 | m2 | 147.47 | 146998980.82 |  | m2 | 147.47 | 146998980.82 | m2 | 147.47 | 146998980.82
| 5.21 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica navia gris claro caras diferenciadas 30X60 Ref. 609799511 h=2.70 m o similar | m2 | 596 | 144021 | 85836516 | m2 | 596 | 85836516 |  | m2 | 869.72 | 125257944.12 | m2 | 869.72 | 125257944.12
| 5.22 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica amadeo beige 30X60 Ref. 604862031 h=3.00 m o similar | m2 | 213.5 | 147229 | 31433391.5 | m2 | 213.5 | 31433391.5 |  | m2 | 152.92 | 22514258.68 | m2 | 152.92 | 22514258.68
| 5.23 | Suministro e instalación de enchape de pared en cerámica adria blanco 30X60 Ref. 609809001 h=3.00 m o similar | m2 | 96 | 144021 | 13826016 | m2 | 96 | 13826016 |  | m2 | 122.78 | 17682898.38 | m2 | 122.78 | 17682898.38
| 5.24 | Suministro e instalación de cielo raso en Drywall RH (incluye acabado) | m2 | 282 | 93488 | 26363616 | m2 | 282 | 26363616 |  | m2 | 282 | 26363616 | m2 | 282 | 26363616
| 5.25 | Suministro e instalación de muros a una cara en Drywall RH sobre muros en mampostería. Incluye: placa yeso GYPLAC 1/2" RH, estructura de perfilería base 9, calibre 26, distanciadas cada 61 cm. Altura hasta 4 m, incluye masilla supermastico,lineales, fajas y pintura vinilo tipo I (a 3 manos, acabado final). | m2 | 106 | 125398 | 13292188 | m2 | 106 | 13292188 |  | m2 | 106 | 13292188 | m2 | 106 | 13292188
| 5.26 | Suministro e instalación de cortinero en drywall (incluye acabado) | ml | 404 | 39833 | 16092532 | ml | 404 | 16092532 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 5.27 | Suministro e instalación de piso en madera y colocación de las defensas en madera y neopreno, en embarcadero | m2 | 180 | 526377 | 94747860 | m2 | 180 | 94747860 |  | m2 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0
| 5.28 | Suministro e instalación de Geodren para aislamiento térmico en cubierta | m2 | 1554 | 33964 | 52780056 | m2 | 1554 | 52780056 |  | m2 | 0 | 0 | m2 | 0 | 0
| 5.29 | Suministro e instalación de hidrófugo de protección para fachada (incluye muros, y elementos estructurales) | m2 | 1838.6 | 20667 | 37998346.2 | m2 | 1838.6 | 37998346.2 |  | m2 | 1367.61 | 28264395.87 | m2 | 1367.61 | 28264395.87
| 5.3 | Suministro e instalación de muros a dos caras en Drywall RH sobre muros en mampostería. Incluye: placa yeso GYPLAC 1/2" RH, estructura de perfilería base 9, calibre 26, distanciadas cada 61 cm. Altura hasta 4 m, incluye masilla supermastico,lineales, fajas y pintura vinilo tipo I (a 3 manos, acabado final). | m2 | 20 | 250797 | 5015940 | m2 | 20 | 5015940 |  | m2 | 18.09 | 4536917.73 | m2 | 18.09 | 4536917.73
| 5.31 | Suministro e instalación de piso cantera duropiso gris caras diferenciadas formato (51*51) cm Ref: 515184501 Corona o similar en zona de terraza | m2 | 823.62 | 155149 | 127783819.38 | m2 | 823.62 | 127783819.38 |  | m2 | 261.77 | 40613353.73 | m2 | 261.77 | 40613353.73
| 5.32 | Suministro e instalación de Frescasa Eco Foil 3-1/2Pg 15.24x1.22M 18m2 | m2 | 823.62 | 83123 | 68461765.26 | m2 | 823.62 | 68461765.26 |  | m2 | 1889.03 | 157021840.69 | m2 | 1889.03 | 157021840.69
| Subtotal |  |  |  |  | 2204796552.3108 |  |  | 2025704754.0888 |  |  |  | 1392766568.68 |  |  | 1392766568.68
6 BAÑO Y COCINA
| 6.1 | Suministro e instalacion de sanitario ref: power one blanco linea institucional de corona | und | 35 | 1318184 | 46136440 | und | 35 | 46136440 |  | und | 35 | 46136440 | und | 35 | 46136440
| 6.2 | Suministro e instalacion de lavamanos acuacer de colgar blanco con griferia de push mesa inst. corona | und | 34 | 782948 | 26620232 | und | 34 | 26620232 |  | und | 35 | 27403180 | und | 35 | 27403180
| 6.3 | Suministro e instalacion de ducha con griferia sencilla grival | und | 25 | 2861118 | 71527950 | und | 25 | 71527950 |  | und | 25 | 71527950 | und | 0 | 0
| 6.4 | Suministro e instalación de mesón lavamanos doble poceta en acero inox. De 1,8 ml, según diseño y especificaciones | und | 7 | 2861118 | 20027826 | und | 7 | 20027826 |  | und | 7 | 20027826 | und | 7 | 20027826
| 6.5 | Suministro e instalación de mesón lavamanos triple poceta en acero inox. De 1,95 ml, según diseño y especificaciones | und | 2 | 3125774 | 6251548 | und | 2 | 6251548 |  | und | 3 | 9377322 | und | 3 | 9377322
| 6.6 | Suministro e instalación de mesón lavamanos cuadruple poceta en acero inox. De 3,6 ml, según diseño y especificaciones | und | 1 | 5348231 | 5348231 | und | 1 | 5348231 |  | und | 1 | 5348231 | und | 1 | 5348231
| 6.7 | Suministro e instalación de lockers con altura de 2,4m | m2 | 102.936 | 882365 | 90827123.64 | m2 | 102.936 | 90827123.64 |  | m2 | 194.21 | 171364106.65 | m2 | 194.21 | 171364106.65
| 6.8 | Suministro e instalación de llaves de grifo, según diseño y especificaciones | und | 4 | 239362 | 957448 | und | 4 | 957448 |  | und | 3 | 718086 | und | 3 | 718086
| 6.9 | Suministro e instalación de orinal, según diseño y especificaciones | und | 2 | 938373 | 1876746 | und | 2 | 1876746 |  | und | 2 | 1876746 | und | 2 | 1876746
| 6.1 | Suministro e instalaión de mezclador de ducha, según diseño y especificaciones | und | 25 | 558790 | 13969750 | und | 25 | 13969750 |  | und | 25 | 13969750 | und | 25 | 13969750
| 6.11 | Suministro e instalación de lavatrapero, según diseño y especificaciones | und | 2 | 533142 | 1066284 | und | 2 | 1066284 |  | und | 2 | 1066284 | und | 2 | 1066284
| 6.12 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, según diseño y especificaciones | und | 4 | 1052439 | 4209756 | und | 4 | 4209756 |  | und | 3 | 3157317 | und | 3 | 3157317
| 6.13 | Suministro e instalación para equipo de cocina, lavaplato tipo campana, mesón de lavaplato, mueble de espensa, mesón estufa y mesón de trabajo (se paga según reembolso) | glb | 1 | 66852109 | 66852109 | glb | 1 | 66852109 |  | glb | 1 | 66852109 | glb | 1 | 66852109
| Subtotal |  |  |  |  | 355671443.64 |  |  | 355671443.64 |  |  |  | 438825347.65 |  |  | 367297397.65
7 VENTANAS Y PUERTAS
| 7.1 | Suministro e instalación de acero satinado para divisiones en baños | m2 | 127.8268 | 423627 | 54150896.4018 | m2 | 127.8268 | 54150896.4018 |  | m2 | 51.51 | 21821026.77 | m2 | 51.51 | 21821026.77
| 7.2 | Suministro e Instalación de Divisiones en vidrio en baños | m2 | 20.16 | 946082 | 19073013.12 | m2 | 20.16 | 19073013.12 |  | m2 | 145.25 | 137418410.5 | m2 | 145.25 | 137418410.5
| 7.3 | Suministro e Instalación de Puertas de acceso al Hangár | m2 | 211.05 | 1829712 | 386160717.6 | m2 | 211.05 | 386160717.6 |  | m2 | 211.05 | 386160717.6 | m2 | 211.05 | 386160717.6
| 7.4 | Suministro e Instalación de Barandas en vidrio en zona de escaleras | m2 | 44.88 | 869746 | 39034200.48 | m2 | 44.88 | 39034200.48 |  | m2 | 189 | 164381994 | m2 | 189 | 164381994
| 7.5 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 0,7m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,5m; Alto vano:2,7m) | und | 5 | 1477432 | 7387160 | und | 5 | 7387160 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.6 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 0,8m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,5m; Alto vano:2,7m) | und | 12 | 1689487 | 20273844 | und | 12 | 20273844 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.7 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 0,9m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,5m; Alto vano:2,7m) | und | 23 | 1894589 | 43575547 | und | 23 | 43575547 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.8 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,5m; Alto vano:2,7m) | und | 9 | 2111858 | 19006722 | und | 9 | 19006722 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.9 | Suministro e Instalación de Puerta vaivén sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta, con mirilla redonda D=0.40 m y vidrio natural; Ref. Marco 3x1 sin aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,9m; Alto vano:3,1m) | und | 4 | 3902158 | 15608632 | und | 4 | 15608632 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.1 | Suministro e Instalación de Puerta vaivén sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta, con mirilla redonda D=0.40 m y vidrio natural; Ref. Marco 3x1 sin aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1,2m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,9m; Alto vano:3,1m) | und | 1 | 4571347 | 4571347 | und | 1 | 4571347 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.11 | Suministro e Instalación de Puerta vaivén sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta, con mirilla redonda D=0.40 m y vidrio natural; Ref. Marco 3x1 sin aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1,2m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,5m; Alto vano:2,7m) | und | 1 | 4397532 | 4397532 | und | 1 | 4397532 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.12 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio. Con Cerradura antipánico (Ancho: 1,2m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,9m; Alto vano:3,1m) | und | 14 | 3650125 | 51101750 | und | 14 | 51101750 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.13 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0,9m; Alto vano:3,1m) | und | 1 | 2424726 | 2424726 | und | 1 | 2424726 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.14 | Suministro e Instalación de Puerta batiente sencilla aluminio anodizado Color: RAL 6033 Turquesa Menta. Ref. Marco 3x1 con aleta, Hoja en perfil tubular 3 x 1 1/2" con adaptador, pisavidrios y machimbre de aluminio (Ancho: 1,2m; Alto hoja: 1,2m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1,2m) | und | 1 | 1129801 | 1129801 | und | 1 | 1129801 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.15 | Suministro e Instalación de Puerta vidrio templado incoloro 10mm doble. Doble cerradura. Accesorios en acero inoxidable. Gato hidraúlico Speedy M60 (Ancho: 2,05m; Alto hoja: 3,1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:3,1m) | und | 2 | 6778804 | 13557608 | und | 2 | 13557608 |  | und | 1 | 6778804 | und | 1 | 6778804
| 7.16 | Suministro e Instalación de Puerta vidrio templado incoloro 10mm doble. Doble cerradura. Accesorios en acero inoxidable. Gato hidraúlico Speedy M60 (Ancho: 2,05m; Alto hoja: 2,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:2,7m) | und | 2 | 6083542 | 12167084 | und | 2 | 12167084 |  | und | 4 | 24334168 | und | 4 | 24334168
| 7.17 | Suministro e Instalación de Puerta vidrio templado incoloro 10mm sencilla. Doble cerradura. Accesorios en acero inoxidable. Gato hidraúlico Speedy M60 (Ancho: 1m; Alto hoja: 2,2m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:2,2m) | und | 2 | 3128679 | 6257358 | und | 2 | 6257358 |  | und | 2 | 6257358 | und | 2 | 6257358
| 7.18 | Suministro e Instalación de Puerta ventana corrediza 3 hojas. Alumio Ref. Línea Koncept Serie 100 Alumina. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 4,28m; Alto hoja: 3,1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:3,1m) | und | 5 | 34592758 | 172963790 | und | 5 | 172963790 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.19 | Suministro e Instalación de Fachada externa Alumio Ref. Línea Stick Serie 45. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 7,91m; Alto hoja: 6,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:13,9m) | und | 1 | 110539695 | 110539695 | und | 1 | 110539695 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.2 | Suministro e Instalación de Fachada externa Alumio Ref. Línea Stick Serie 45.(Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 3,84m; Alto hoja: 7,2m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:13,9m) | und | 1 | 57668501 | 57668501 | und | 1 | 57668501 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.21 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 1,3m; Alto hoja: 6,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:6,7m) | und | 20 | 11384914 | 227698280 | und | 20 | 227698280 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.22 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 1,39m; Alto hoja: 6,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:6,7m) | und | 15 | 11993268 | 179899020 | und | 15 | 179899020 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.23 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 1,41m; Alto hoja: 6,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:6,7m) | und | 1 | 11993268 | 11993268 | und | 1 | 11993268 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.24 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 2,04m; Alto hoja: 6,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:6,7m) | und | 1 | 17816087 | 17816087 | und | 1 | 17816087 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.25 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 7038. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 6,53m; Alto hoja: 1,85m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1,85m) | und | 3 | 16797528 | 50392584 | und | 3 | 50392584 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.26 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 7038. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 3,85m; Alto hoja: 1,85m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1,85m) | und | 1 | 9904006 | 9904006 | und | 1 | 9904006 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.27 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 7038. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 2,48m; Alto hoja: 1,85m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1,85m) | und | 1 | 6379028 | 6379028 | und | 1 | 6379028 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.28 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 7,8m; Alto hoja: 1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 1 | 10168206 | 10168206 | und | 1 | 10168206 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.29 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 4,2m; Alto hoja: 1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 1 | 5475188 | 5475188 | und | 1 | 5475188 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.3 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 5,7m; Alto hoja: 5,7m; Cuerpo fijo:1m; Alto vano:1m) | und | 1 | 7430612 | 7430612 | und | 1 | 7430612 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.31 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 2,9m; Alto hoja: 1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 1 | 3780487 | 3780487 | und | 1 | 3780487 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.32 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 4,45m; Alto hoja: 1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 1 | 5801092 | 5801092 | und | 1 | 5801092 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.33 | Suministro e Instalación de Ventana fija fachada con cuerpos batientes. Aluminio Ref. 3831. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 1,43m; Alto hoja: 3,1m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 13 | 5778930 | 75126090 | und | 13 | 75126090 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 7.34 | Suministro e Instalación de Ventana corrediza con tres hojas cuerpo fijo inferior. Aluminio Ref. 7038 sistema corredizo. Cuerpo fijo en perfil Jumbo con adaptador y pisavidrios. (Vidrio insulado templado color Azul ártico 4mm + PVB 0.03 Vidrio templado incoloro 4mm) + cámara de aire de 6mm + vidrio insultado templado incoloro 4mm (Ancho: 3,5m; Alto hoja: 2,7m; Cuerpo fijo:0m; Alto vano:1m) | und | 1 | 14774316 | 14774316 | und | 1 | 14774316 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 1667688188.6018 |  |  | 1667688188.6018 |  |  |  | 747152478.87 |  |  | 747152478.87
8 REDES HIDRAULICAS
Redes Suministro de Agua
| 8.1 | Puntos hidráulicos | pto | 113 | 124825 | 14105225 | pto | 113 | 14105225 |  | pto | 113 | 14105225 | pto | 113 | 14105225
| 8.2 | Punto medidor | pto | 1 | 307014 | 307014 | pto | 1 | 307014 |  | pto | 1 | 307014 | pto | 1 | 307014
| 8.3 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1/2" | ml | 462 | 63510 | 29341620 | ml | 462 | 29341620 |  | ml | 462 | 29341620 | ml | 462 | 29341620
| 8.4 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3/4" | ml | 310 | 34926 | 10827060 | ml | 310 | 10827060 |  | ml | 310 | 10827060 | ml | 310 | 10827060
| 8.5 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1" | ml | 210 | 36333 | 7629930 | ml | 210 | 7629930 |  | ml | 210 | 7629930 | ml | 210 | 7629930
| 8.6 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1 1/2" | ml | 66 | 63309 | 4178394 | ml | 66 | 4178394 |  | ml | 66 | 4178394 | ml | 66 | 4178394
| 8.7 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 2" | ml | 68 | 82303 | 5596604 | ml | 68 | 5596604 |  | ml | 68 | 5596604 | ml | 68 | 5596604
| 8.8 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 2-1/2" | ml | 24 | 120131 | 2883144 | ml | 24 | 2883144 |  | ml | 24 | 2883144 | ml | 24 | 2883144
| 8.9 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 3" | ml | 18 | 156993 | 2825874 | ml | 18 | 2825874 |  | ml | 18 | 2825874 | ml | 18 | 2825874
| 8.1 | Válvulas de compuerta De ø 1/2" | und | 18 | 150382 | 2706876 | und | 18 | 2706876 |  | und | 30 | 4511460 | und | 30 | 4511460
| 8.11 | Válvulas de compuerta De ø 3/4" | und | 6 | 208912 | 1253472 | und | 6 | 1253472 |  | und | 6 | 1253472 | und | 6 | 1253472
| 8.12 | Válvulas de compuerta De ø 1" | und | 4 | 239546 | 958184 | und | 4 | 958184 |  | und | 6 | 1437276 | und | 6 | 1437276
| 8.13 | Válvulas de compuerta De ø 2" | und | 4 | 563943 | 2255772 | und | 4 | 2255772 |  | und | 4 | 2255772 | und | 4 | 2255772
Succion Equipo Velocidad Variable y Presion Constante
Tuberia Presion
| 8.14 | Tub PVC De ø4" | ml | 12 | 281188 | 3374256 | ml | 12 | 3374256 |  | ml | 12 | 3374256 | ml | 12 | 3374256
Valvulas de Pie
| 8.15 | Val Cheque De ø4" | und | 2 | 2989112 | 5978224 | und | 2 | 5978224 |  | und | 2 | 5978224 | und | 2 | 5978224
Valvulas de Control
| 8.16 | Val compuerta De ø4" | und | 2 | 5321397 | 10642794 | und | 2 | 10642794 |  | und | 2 | 10642794 | und | 2 | 10642794
Equipo de Impulsion y Distribucion
Tuberia PVC P
| 8.17 | Tub PVC P De ø1" | ml | 6 | 36333 | 217998 | ml | 6 | 217998 |  | ml | 6 | 217998 | ml | 6 | 217998
| 8.18 | Tub PVC P De ø2" | ml | 6 | 85660 | 513960 | ml | 6 | 513960 |  | ml | 6 | 513960 | ml | 6 | 513960
| 8.19 | Tub PVC P De ø4" | ml | 24 | 288679 | 6928296 | ml | 24 | 6928296 |  | ml | 24 | 6928296 | ml | 24 | 6928296
Valvulas de Compuerta Cebamiento
| 8.2 | Valv. Comp De ø3/4" | und | 2 | 198559 | 397118 | und | 2 | 397118 |  | und | 2 | 397118 | und | 2 | 397118
Valvulas de Control
| 8.21 | Val Compuerta De ø4" | und | 2 | 5281885 | 10563770 | und | 2 | 10563770 |  | und | 2 | 10563770 | und | 2 | 10563770
Valvulas de Cheque
| 8.22 | Valv. Cheque de ø4" | und | 2 | 2935118 | 5870236 | und | 2 | 5870236 |  | und | 2 | 5870236 | und | 2 | 5870236
| 8.23 | Suministro y conexión hidráulica Equipo de Bombeo. Sistema Velocidad Variable Presion Constante Punto de Operacion : Q= 10,4 LPS, H= 40 PSI.. Consistente en 2 bombas En paralelo cada una con el 60% del Caudal, incluye tableros y demás accesorios para el correcto funcionamiento. No incluye cableado. | und | 1 | 129969821 | 129969821 | und | 1 | 129969821 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
Redes Aguas Negras
| 8.24 | Puntos desagües ø 2" en Muro | pto | 38 | 169083 | 6425154 | pto | 38 | 6425154 |  | pto | 31 | 5241573 | pto | 31 | 5241573
| 8.25 | Puntos desagües ø 2" en Piso | pto | 10 | 164929 | 1649290 | pto | 10 | 1649290 |  | pto | 45 | 7421805 | pto | 45 | 7421805
| 8.26 | Puntos desagües ø 3" en Piso | pto | 25 | 233325 | 5833125 | pto | 25 | 5833125 |  | pto | 13 | 3033225 | pto | 13 | 3033225
| 8.27 | Puntos desagües ø 4" | pto | 35 | 213891 | 7486185 | pto | 35 | 7486185 |  | pto | 40 | 8555640 | pto | 40 | 8555640
| 8.28 | Puntos ventilación | pto | 18 | 131422 | 2365596 | pto | 18 | 2365596 |  | pto | 24 | 3154128 | pto | 24 | 3154128
| 8.29 | Puntos de conexión a bajantes ø 4" | pto | 4 | 280444 | 1121776 | pto | 4 | 1121776 |  | pto | 7 | 1963108 | pto | 7 | 1963108
| 8.3 | Puntos de conexión a bajantes ø 6" | pto | 9 | 719423 | 6474807 | pto | 9 | 6474807 |  | pto | 9 | 6474807 | pto | 9 | 6474807
| 8.31 | Pasantes en placa (saca núcleos) | und | 98 | 102954 | 10089492 | und | 98 | 10089492 |  | und | 98 | 10089492 | und | 98 | 10089492
| 8.32 | Tubería Colectores Enterrados De ø 2" PVC-Sanitaria | ml | 12 | 62908 | 754896 | ml | 12 | 754896 |  | ml | 22.6 | 1421720.8 | ml | 22.6 | 1421720.8
| 8.33 | Tubería Colectores Enterrados De ø 4" PVC-Sanitaria | ml | 48 | 114522 | 5497056 | ml | 48 | 5497056 |  | ml | 37.96 | 4347255.12 | ml | 37.96 | 4347255.12
| 8.34 | Tubería Colectores Enterrados De ø 6" PVC-Alc. TDP | ml | 24 | 140460 | 3371040 | ml | 24 | 3371040 |  | ml | 37.93 | 5327647.8 | ml | 37.93 | 5327647.8
| 8.35 | Tubería Colectores Enterrados De ø 8" PVC-Alc. TDP | ml | 18 | 201361 | 3624498 | ml | 18 | 3624498 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 8.36 | Tubería Colectores De ø 2" PVC-Sanitaria Descolg. | ml | 192 | 68581 | 13167552 | ml | 192 | 13167552 |  | ml | 192 | 13167552 | ml | 192 | 13167552
| 8.37 | Tubería Colectores De ø 3" PVC-Sanitaria Descolg. | ml | 30 | 94262 | 2827860 | ml | 30 | 2827860 |  | ml | 30 | 2827860 | ml | 30 | 2827860
| 8.38 | Tubería Colectores De ø 4" PVC-Sanitaria Descolg. | ml | 210 | 110742 | 23255820 | ml | 210 | 23255820 |  | ml | 210 | 23255820 | ml | 210 | 23255820
| 8.39 | Tubería Colectores De ø 6" PVC-Sanitaria Descolg. | ml | 48 | 257795 | 12374160 | ml | 48 | 12374160 |  | ml | 48 | 12374160 | ml | 48 | 12374160
| 8.4 | Tubería Colectores De ø 2" PVC-Ventilación | ml | 18 | 58518 | 1053324 | ml | 18 | 1053324 |  | ml | 190.3 | 11135975.4 | ml | 190.3 | 11135975.4
| 8.41 | Tubería Colectores De ø 3" PVC-Ventilación | ml | 30 | 59968 | 1799040 | ml | 30 | 1799040 |  | ml | 30 | 1799040 | ml | 30 | 1799040
| 8.42 | Tubería Colectores De ø 4" PVC-Ventilación | ml | 42 | 101952 | 4281984 | ml | 42 | 4281984 |  | ml | 42 | 4281984 | ml | 42 | 4281984
| 8.43 | Tubería Columna de Ventilación De ø 4" PVC-Sanitaria | ml | 36 | 116585 | 4197060 | ml | 36 | 4197060 |  | ml | 36 | 4197060 | ml | 36 | 4197060
| 8.44 | Tubería Bajantes A.R. De ø 6" PVC-Sanitaria | ml | 36 | 317829 | 11441844 | ml | 36 | 11441844 |  | ml | 36 | 11441844 | ml | 36 | 11441844
| 8.45 | Cajas de Inspección De 0.60×0.60 mts. | und | 6 | 810502 | 4863012 | und | 6 | 4863012 |  | und | 6 | 4863012 | und | 6 | 4863012
| 8.46 | Cajas de Inspección De 0.80×0.80 mts. | und | 3 | 1371604 | 4114812 | und | 3 | 4114812 |  | und | 11 | 15087644 | und | 11 | 15087644
| 8.47 | Excavación | ml | 102 | 35956 | 3667512 | ml | 102 | 3667512 |  | ml | 285.37 | 10260763.72 | ml | 285.37 | 10260763.72
| 8.48 | Relleno material seleccionado | ml | 102 | 85633 | 8734566 | ml | 102 | 8734566 |  | ml | 285.37 | 24437089.21 | ml | 285.37 | 24437089.21
| 8.49 | Relleno material sitio | ml | 102 | 47744 | 4869888 | ml | 102 | 4869888 |  | ml | 285.37 | 13624705.28 | ml | 285.37 | 13624705.28
| 8.5 | Retiro de sobrantes En Obra | ml | 102 | 43768 | 4464336 | ml | 102 | 4464336 |  | ml | 285.37 | 12490074.16 | ml | 285.37 | 12490074.16
Redes Aguas Lluvias
| 8.51 | Puntos de aguas lluvias ø 4" | pto | 17 | 232999 | 3960983 | pto | 17 | 3960983 |  | pto | 17 | 3960983 | pto | 17 | 3960983
| 8.52 | Puntos de conexión a bajantes ø 4" | pto | 6 | 280444 | 1682664 | pto | 6 | 1682664 |  | pto | 6 | 1682664 | pto | 6 | 1682664
| 8.53 | Pasantes en placa (saca núcleos) | und | 17 | 407003 | 6919051 | und | 17 | 6919051 |  | und | 31 | 12617093 | und | 31 | 12617093
| 8.54 | Tubería Colectores Enterrados De ø 6" PVC-ALC | ml | 40 | 140460 | 5618400 | ml | 40 | 5618400 |  | ml | 40 | 5618400 | ml | 40 | 5618400
| 8.55 | Tubería Colectores De ø 4" PVC-Sanitaria Descolgada | ml | 102 | 110742 | 11295684 | ml | 102 | 11295684 |  | ml | 183.62 | 20334446.04 | ml | 183.62 | 20334446.04
| 8.56 | Tubería Colectores De ø 6" PVC-Sanitaria Descolgada | ml | 18 | 257795 | 4640310 | ml | 18 | 4640310 |  | ml | 18 | 4640310 | ml | 18 | 4640310
| 8.57 | Tubería Bajantes De ø 6" PVC-Sanitaria | ml | 42 | 118809 | 4989978 | ml | 42 | 4989978 |  | ml | 42 | 4989978 | ml | 42 | 4989978
| 8.58 | Registro A. Lluvias 0,8 x 0,8 Vaciado | und | 1 | 1371604 | 1371604 | und | 1 | 1371604 |  | und | 1 | 1371604 | und | 1 | 1371604
| 8.59 | Registro A. Lluvias 1,0x 1,0 Vaciado | und | 1 | 1514050 | 1514050 | und | 1 | 1514050 |  | und | 2 | 3028100 | und | 2 | 3028100
| 8.6 | Excavación | ml | 40 | 35956 | 1438240 | ml | 40 | 1438240 |  | ml | 40 | 1438240 | ml | 40 | 1438240
| 8.61 | Relleno material seleccionado | ml | 40 | 85633 | 3425320 | ml | 40 | 3425320 |  | ml | 40 | 3425320 | ml | 40 | 3425320
| 8.62 | Relleno material sitio | ml | 40 | 47744 | 1909760 | ml | 40 | 1909760 |  | ml | 40 | 1909760 | ml | 40 | 1909760
| 8.63 | Retiro de sobrantes En Obra | ml | 40 | 43768 | 1750720 | ml | 40 | 1750720 |  | ml | 40 | 1750720 | ml | 40 | 1750720
Sistema Suminstro Agua Caliente
| 8.64 | Puntos AC CPVC | pto | 24 | 128689 | 3088536 | pto | 24 | 3088536 |  | pto | 26 | 3345914 | pto | 26 | 3345914
Tuberia CPVC RDE-11
| 8.65 | Tub CPVC De ø1/2" | ml | 66 | 25802 | 1702932 | ml | 66 | 1702932 |  | ml | 216.26 | 5579940.52 | ml | 216.26 | 5579940.52
| 8.66 | Tub CPVC De ø3/4" | ml | 48 | 37749 | 1811952 | ml | 48 | 1811952 |  | ml | 48 | 1811952 | ml | 48 | 1811952
| 8.67 | Tub CPVC De ø1" | ml | 42 | 61490 | 2582580 | ml | 42 | 2582580 |  | ml | 42 | 2582580 | ml | 42 | 2582580
| 8.68 | Tub CPVC De ø2" | ml | 66 | 313109 | 20665194 | ml | 66 | 20665194 |  | ml | 66 | 20665194 | ml | 66 | 20665194
Valvulas de Compuerta
| 8.69 | Compuerta CPVC De ø1/2" | und | 1 | 141814 | 141814 | und | 1 | 141814 |  | und | 21 | 2978094 | und | 21 | 2978094
| 8.7 | Compuerta CPVC De ø3/4" | und | 6 | 212324 | 1273944 | und | 6 | 1273944 |  | und | 6 | 1273944 | und | 6 | 1273944
| 8.71 | Compuerta CPVC De ø1" | und | 2 | 231464 | 462928 | und | 2 | 462928 |  | und | 3 | 694392 | und | 3 | 694392
| 8.72 | Equipo de Recirculacion Agua Caliente | und | 1 | 8079628 | 8079628 | und | 1 | 8079628 |  | und | 1 | 8079628 | und | 1 | 8079628
| Subtotal |  |  |  |  | 509457599 |  |  | 509457599 |  |  |  | 467693739.05 |  |  | 467693739.05
9 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES
| 9.1 | Salida luces en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 369 | 259199 | 95644431 | und | 369 | 95644431 |  | und | 488 | 126489112 | und | 488 | 126489112
| 9.2 | Salida Interruptor Sencillo en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 55 | 223539 | 12294645 | und | 55 | 12294645 |  | und | 40 | 8941560 | und | 40 | 8941560
| 9.3 | Salida Interruptor Sencillo en tuberia EMT de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 55 | 237855 | 13082025 | und | 55 | 13082025 |  | und | 10 | 2378550 | und | 10 | 2378550
| 9.4 | Salida Interruptor Sencillo Conm en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 3 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 21 | 237005 | 4977105 | und | 21 | 4977105 |  | und | 22 | 5214110 | und | 22 | 5214110
| 9.5 | Salida Interruptor Doble en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 3 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 7 | 241494 | 1690458 | und | 7 | 1690458 |  | und | 7 | 1690458 | und | 7 | 1690458
| 9.6 | Salida Interruptor Doble en tuberia EMT de 1/2" con 3 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 7 | 277796 | 1944572 | und | 7 | 1944572 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.7 | Salida de Tomacorrientes en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 160 | 223539 | 35766240 | und | 160 | 35766240 |  | und | 165 | 36883935 | und | 165 | 36883935
| 9.8 | Salida de Tomacorrientes Regulados en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 26 | 223538 | 5811988 | und | 26 | 5811988 |  | und | 30 | 6706140 | und | 30 | 6706140
| 9.9 | Salida Sonido con Cable Blindado 2 x 16 AWG en tuberia PVC SCH40 de 1/2" | und | 10 | 312579 | 3125790 | und | 10 | 3125790 |  | und | 9 | 2813211 | und | 9 | 2813211
| 9.1 | Salida TV en Tuberia PVC de 3/4 ( Entubado) | und | 13 | 179366 | 2331758 | und | 13 | 2331758 |  | und | 13 | 2331758 | und | 13 | 2331758
| 9.11 | Tablero M.B. trifásico de 42 ctos con puerta | und | 2 | 329782 | 659564 | und | 2 | 659564 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.12 | Tablero M.B. trifásico de 36 ctos con puerta | und | 1 | 293140 | 293140 | und | 1 | 293140 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.13 | Tablero M.B. trifásico de 18 ctos con puerta | und | 1 | 183212 | 183212 | und | 1 | 183212 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.14 | Suministro e instalación de Breaker Enchufables 1x20 Amperios | und | 25 | 31256 | 781400 | und | 25 | 781400 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.15 | Suministro e instalación de Breaker Enchufables 2x20 Amperios | und | 30 | 112236 | 3367080 | und | 30 | 3367080 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.16 | Suministro e instalación de Breaker Enchufables 2x30 Amperios | und | 2 | 116065 | 232130 | und | 2 | 232130 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.17 | Suministro e instalación cajas de paso de 15x15x10 cms. | und | 12 | 161886 | 1942632 | und | 12 | 1942632 |  | und | 12 | 1942632 | und | 12 | 1942632
| 9.18 | Suministro e instalación cajas de paso de 20x20x15 cms. | und | 6 | 184403 | 1106418 | und | 6 | 1106418 |  | und | 6 | 1106418 | und | 6 | 1106418
Luminarias y Plaqueteria
| 9.19 | Suministro e instalación interruptor sencillo Blanco | und | 55 | 51941 | 2856755 | und | 55 | 2856755 |  | und | 44 | 2285404 | und | 44 | 2285404
| 9.2 | Suministro e instalación interruptor sencillo Conmutable Blanco | und | 21 | 57858 | 1215018 | und | 21 | 1215018 |  | und | 24 | 1388592 | und | 24 | 1388592
| 9.21 | Suministro e instalación interruptor doble Blanco | und | 7 | 59819 | 418733 | und | 7 | 418733 |  | und | 7 | 418733 | und | 7 | 418733
| 9.22 | Suministro e instalación de Panel led de 18W, 6500k. de Incrustar | und | 170 | 97579 | 16588430 | und | 170 | 16588430 |  | und | 19 | 1854001 | und | 19 | 1854001
| 9.23 | Suministro e instalación de Panel led de 12W, 6500k. de Incrustar | und | 118 | 77041 | 9090838 | und | 118 | 9090838 |  | und | 214 | 16486774 | und | 214 | 16486774
| 9.24 | Suministro e instalación de Luminaria panel led cuadrada 60 x 60 cm 40w 6500k. | und | 39 | 280370 | 10934430 | und | 39 | 10934430 |  | und | 75 | 21027750 | und | 75 | 21027750
| 9.25 | Suministro e instalación de marco 60x60 para luminaria | und | 39 | 71178 | 2775942 | und | 39 | 2775942 |  | und | 75 | 5338350 | und | 75 | 5338350
| 9.26 | Suministro e instalación luminaria LED emergencia R2 3W 2X100LM 180MIN | und | 15 | 196129 | 2941935 | und | 15 | 2941935 |  | und | 53 | 10394837 | und | 53 | 10394837
| 9.27 | Suministro e instalación tomacorriente doble P.T Blanco | und | 130 | 130044 | 16905720 | und | 130 | 16905720 |  | und | 154 | 20026776 | und | 154 | 20026776
| 9.28 | Suministro e instalación tomacorriente doble ground fault proteccion | und | 30 | 144646 | 4339380 | und | 30 | 4339380 |  | und | 30 | 4339380 | und | 30 | 4339380
Comunicaciones y CCTV
| 9.29 | Salida de Voz y Datos en cable UTP Cat 6A en tuberia PVC de 3/4" | und | 15 | 887426 | 13311390 | und | 15 | 13311390 |  | und | 15 | 13311390 | und | 15 | 13311390
| 9.3 | Salida de Datos en cable UTP Cat 6A en tuberia PVC de 3/4" | und | 11 | 610116 | 6711276 | und | 11 | 6711276 |  | und | 11 | 6711276 | und | 11 | 6711276
| 9.31 | Suministro e instalación de patch cord 3 pies. Cat 6A | und | 30 | 65407 | 1962210 | und | 30 | 1962210 |  | und | 30 | 1962210 | und | 30 | 1962210
| 9.32 | Suministro e instalación de patch cord 7 pies. Cat 6A | und | 41 | 86110 | 3530510 | und | 41 | 3530510 |  | und | 11 | 947210 | und | 11 | 947210
| 9.33 | Suministrto e instalación de patch panel de 24 puertos Cat 6A SIEMON | und | 2 | 2726198 | 5452396 | und | 2 | 5452396 |  | und | 2 | 5452396 | und | 2 | 5452396
| 9.34 | Suministro e instalación de organizador de cables horizontal | und | 2 | 234603 | 469206 | und | 2 | 469206 |  | und | 2 | 469206 | und | 2 | 469206
| 9.35 | Suministro e instalación de multitoma horizontal gabinete | und | 1 | 307577 | 307577 | und | 1 | 307577 |  | und | 1 | 307577 | und | 1 | 307577
| 9.36 | Conexión a Tierra de equipos de Comunicaciones | und | 1 | 352500 | 352500 | und | 1 | 352500 |  | und | 1 | 352500 | und | 1 | 352500
| 9.37 | Suministro e Instalación de Switch de 24 Puertos | und | 1 | 6977912 | 6977912 | und | 1 | 6977912 |  | und | 2 | 13955824 | und | 2 | 13955824
| 9.38 | Suministro e Instalación de Gabinete (Rack) de piso de 120Cm, 24 RU | und | 1 | 3539623 | 3539623 | und | 1 | 3539623 |  | und | 1 | 3539623 | und | 1 | 3539623
| 9.39 | Access Point | und | 3 | 2465853 | 7397559 | und | 3 | 7397559 |  | und | 3 | 7397559 | und | 3 | 7397559
| 9.4 | Suministro e instalación Speaker de incrustar en Techo | und | 10 | 984399 | 9843990 | und | 10 | 9843990 |  | und | 9 | 8859591 | und | 9 | 8859591
| 9.41 | Suministro e instalación amplificador para sonido | und | 1 | 1320777 | 1320777 | und | 1 | 1320777 |  | und | 1 | 1320777 | und | 1 | 1320777
| 9.42 | Bandeja Portacables Cablofil de 40 Cms (Incluye accesorios y Soporteria) | ml | 29 | 221778 | 6431562 | ml | 29 | 6431562 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
Acometidas
| 9.43 | Acometidas del tablero de 42 circuitos en tuberia PVC SCH 40 2" con 3#4+ 1#4N + 1#8T Cable Cu LSZH | ml | 45 | 437654 | 19694430 | ml | 45 | 19694430 |  | ml | 52 | 22758008 | ml | 52 | 22758008
| 9.44 | Acometidas del tablero de 36 circuitos en tuberia PVC SCH 40 1 1/2" con 3#6+ 1#8T Cable Cu LSZH | ml | 68 | 298297 | 20284196 | ml | 68 | 20284196 |  | ml | 37 | 11036989 | ml | 37 | 11036989
| 9.45 | Acometidas del tablero de 18 circuitos en tuberia PVC SCH 40 1" con 3#6F+ 1#4N + 1#8T Cable Cu LSZH | ml | 58 | 151766 | 8802428 | ml | 58 | 8802428 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 9.46 | Acometida de Tomacorriente 220V trifasico para puerta motorizada en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con 3 cables # 10 + 1 cable # 12 Cu LSZH | ml | 35 | 63076 | 2207660 | ml | 35 | 2207660 |  | ml | 105 | 6622980 | ml | 105 | 6622980
| 9.47 | Acometida de Tomacorriente 220V trifasico para cargador de Baterias de la carros de bomberos en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con 3 cables # 10 + 1 cable # 12 Cu LSZH | ml | 30 | 63076 | 1892280 | ml | 30 | 1892280 |  | ml | 25 | 1576900 | ml | 25 | 1576900
| 9.48 | Acometidas AA en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con cables 3#10 + 1#12 AWG Cu LSZH | ml | 430 | 76399 | 32851570 | ml | 430 | 32851570 |  | ml | 45 | 3437955 | ml | 45 | 3437955
| 9.49 | Acometidas AA en tuberia IMC de 3/4" con cables 3#10 + 1#12 AWG Cu LSZH | ml | 50 | 46963 | 2348150 | ml | 50 | 2348150 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 9.5 | Acometidas AA en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con cables 4#12 AWG Cu LSZH | ml | 260 | 71911 | 18696860 | ml | 260 | 18696860 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 9.51 | Acometidas AA en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con cables 3#12 AWG Cu LSZH | ml | 120 | 28242 | 3389040 | ml | 120 | 3389040 |  | ml | 0 | 0 | ml | 0 | 0
| 9.52 | Suministro e instalación conector recto para coraza metalica flexible de 3/4" (para llegadas a UC's de AA) | und | 35 | 33564 | 1174740 | und | 35 | 1174740 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
Subestacion Electricas y Redes
| 9.53 | suministro e instalacion terminaciones premoldeadas tipo interior | jgo | 3 | 824455 | 2473365 | jgo | 3 | 2473365 |  | jgo | 3 | 2473365 | jgo | 3 | 2473365
| 9.54 | suministro e instalacion terminaciones premoldeadas tipo exterior | jgo | 1 | 1392413 | 1392413 | jgo | 1 | 1392413 |  | jgo | 1 | 1392413 | jgo | 1 | 1392413
| 9.55 | Seccionador tripolar para operación bajo carga, 17.5 kv, 630 amp, con 3 fusibles de 30 amperios,(incluye base metalica para celda seccionador). | und | 1 | 28710820 | 28710820 | und | 1 | 28710820 |  | und | 1 | 28710820 | und | 1 | 28710820
| 9.56 | Celda general de baja tension de 800amperios,220 voltios, breaker totalizador de 3x320-800amps, transferencia automatica de 700 amperios, incluye analizador de redes y DPS tipo C de 280Ka, , todo lo anterior de acuerdo a diagrama unifilar. | und | 1 | 83725601 | 83725601 | und | 1 | 83725601 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.57 | Celda TRAFO 300 kva-13.200/220 voltiuos | und | 1 | 15939463 | 15939463 | und | 1 | 15939463 |  | und | 1 | 15939463 | und | 1 | 15939463
| 9.58 | Suministro e instalacion transformador trifasico tipo F, de 300 kva, conexión DY5, tipo seco embebido en resina, 13.200/220.127 Voltios | und | 1 | 187436266 | 187436266 | und | 1 | 187436266 |  | und | 1 | 187436266 | und | 1 | 187436266
| 9.59 | Suministro e instalacion pararrayos elastomerico 15kv en bornes de media tension transformador (DPS`s) | und | 6 | 282147 | 1692882 | und | 6 | 1692882 |  | und | 3 | 846441 | und | 3 | 846441
| 9.6 | Protecciones en poste | glb | 1 | 7969731 | 7969731 | glb | 1 | 7969731 |  | glb | 0 | 0 | glb | 0 | 0
| 9.61 | Malla a Tierra (cuadrada de 5x5 mts, con 4 varillas copperweld 2.4 mts + cable cobre desnudo 4/0, y cableado interior formando 8 cuadriculas, según se muestra en plano DETALLES, todo unido con soldadura exotermica (de 150 gramos). (Incl: 4 varilla copperweld 5/8" x 2,4 mt, Cable desnudo #1/0, Cable desnudo #4/0, platinas de cobre 200x40x3mm y soldaduras cadweld) | glb | 1 | 16314506 | 16314506 | glb | 1 | 16314506 |  | glb | 1 | 16314506 | glb | 1 | 16314506
| 9.62 | Acometida media tension desde cajas primarias en poste hasta seccionador con 3#1/0 Al - XLPE - 15KV (solo cableado). | ml | 85 | 389401 | 33099085 | ml | 85 | 33099085 |  | ml | 78 | 30373278 | ml | 78 | 30373278
| 9.63 | Entubado cometida media tension en PVC 3" | ml | 60 | 105747 | 6344820 | ml | 60 | 6344820 |  | ml | 148 | 15650556 | ml | 148 | 15650556
| 9.64 | Conduit IMC 3" | ml | 6 | 391450 | 2348700 | ml | 6 | 2348700 |  | ml | 6 | 2348700 | ml | 6 | 2348700
| 9.65 | Suministro e instalacion caja metalica para cambio de nivel acometida MT subterranea, de 60x60x50cms | und | 1 | 809225 | 809225 | und | 1 | 809225 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| 9.66 | Sistema de medida compuesto por 3 trafos de corriente y 3 trafos de potencial (para medida totalizadora por media tension) | glb | 1 | 34379772 | 34379772 | glb | 1 | 34379772 |  | glb | 1 | 34379772 | glb | 1 | 34379772
| 9.67 | Medidor electronico para medida totalizadora | glb | 1 | 6531861 | 6531861 | glb | 1 | 6531861 |  | glb | 1 | 6531861 | glb | 1 | 6531861
| 9.68 | Inspeccion retie | glb | 1 | 17144080 | 17144080 | glb | 1 | 17144080 |  | glb | 1 | 17144080 | glb | 1 | 17144080
| 9.69 | Inspeccion retilap | glb | 1 | 14529309 | 14529309 | glb | 1 | 14529309 |  | glb | 1 | 14529309 | glb | 1 | 14529309
Obras Previas
| 9.7 | Desmontaje de tableros, salidas de luces, tomacorrientes y de comunicaciones en la zona de construcción | glb | 1 | 2293071 | 2293071 | glb | 1 | 2293071 |  | glb | 1 | 2293071 | glb | 1 | 2293071
| 9.71 | Instalación de tablero eléctrico y tomacorrientes provisionales en obra (Cara de Vaca) | glb | 1 | 1795480 | 1795480 | glb | 1 | 1795480 |  | glb | 1 | 1795480 | glb | 1 | 1795480
| Subtotal |  |  |  |  | 897182061 |  |  | 897182061 |  |  |  | 768237833 |  |  | 768237833
10 INSTALACIONES DE GAS
| 10.1 | Puntos de gas | pto | 6 | 302264 | 1813584 | pto | 6 | 1813584 |  | pto | 6 | 1813584 | pto | 6 | 1813584
| 10.2 | Puntos medidor | pto | 1 | 317249 | 317249 | pto | 1 | 317249 |  | pto | 1 | 317249 | pto | 1 | 317249
Tuberia de Cobre Tipo L
| 10.3 | Tubería redes alimentación De ø 1/2" cobre tipo "L" | ml | 48 | 120996 | 5807808 | ml | 48 | 5807808 |  | ml | 48 | 5807808 | ml | 48 | 5807808
| 10.4 | Tubería redes alimentación De ø 3/4" cobre tipo "L" | ml | 78 | 155701 | 12144678 | ml | 78 | 12144678 |  | ml | 78 | 12144678 | ml | 78 | 12144678
| 10.5 | Tubería redes alimentación De ø 1" cobre tipo "L" | ml | 64 | 216664 | 13866496 | ml | 64 | 13866496 |  | ml | 64 | 13866496 | ml | 64 | 13866496
Valcula de Control de Gas
| 10.6 | Válvulas de cierre rápido De ø 1/2" | und | 2 | 155480 | 310960 | und | 2 | 310960 |  | und | 2 | 310960 | und | 2 | 310960
| 10.7 | Válvulas de cierre rápido De ø 3/4" | und | 6 | 259363 | 1556178 | und | 6 | 1556178 |  | und | 6 | 1556178 | und | 6 | 1556178
| Subtotal |  |  |  |  | 35816953 |  |  | 35816953 |  |  |  | 35816953 |  |  | 35816953
11 INSTALACIONES DE RED CONTRAINCENDIO
| 11.1 | Punto de Siamesa Ø4" | und | 1 | 1267053 | 1267053 | und | 1 | 1267053 |  | und | 1 | 1267053 | und | 1 | 1267053
| 11.2 | Punto rociador K=5.6 | und | 57 | 234166 | 13347462 | und | 57 | 13347462 |  | und | 166 | 38871556 | und | 166 | 38871556
| 11.3 | Punto de Gabinete CI | und | 9 | 711248 | 6401232 | und | 9 | 6401232 |  | und | 9 | 6401232 | und | 9 | 6401232
| 11.4 | Punto conexión ø 1 1/2" AC | und | 30 | 78639 | 2359170 | und | 30 | 2359170 |  | und | 30 | 2359170 | und | 30 | 2359170
| 11.5 | Punto conexión ø 2" AC | und | 14 | 102241 | 1431374 | und | 14 | 1431374 |  | und | 14 | 1431374 | und | 14 | 1431374
| 11.6 | Punto conexión ø 3" AC | und | 42 | 131499 | 5522958 | und | 42 | 5522958 |  | und | 42 | 5522958 | und | 42 | 5522958
| 11.7 | Punto conexión ø 4" AC | und | 16 | 355572 | 5689152 | und | 16 | 5689152 |  | und | 16 | 5689152 | und | 16 | 5689152
| 11.8 | Punto conexión ø 6" AC | und | 12 | 674952 | 8099424 | und | 12 | 8099424 |  | und | 12 | 8099424 | und | 12 | 8099424
| 11.9 | Punto conexión ø 1 1/2" tee mecánica | und | 34 | 204415 | 6950110 | und | 34 | 6950110 |  | und | 52 | 10629580 | und | 52 | 10629580
| 11.1 | Punto conexión ø 2" tee mecánica | und | 12 | 150515 | 1806180 | und | 12 | 1806180 |  | und | 12 | 1806180 | und | 12 | 1806180
| 11.11 | Punto conexión ø 3" tee mecánica | und | 24 | 170516 | 4092384 | und | 24 | 4092384 |  | und | 24 | 4092384 | und | 24 | 4092384
| 11.12 | Punto conexión ø 4" tee mecánica | und | 22 | 205187 | 4514114 | und | 22 | 4514114 |  | und | 22 | 4514114 | und | 22 | 4514114
| 11.13 | Estación de control | und | 5 | 8445752 | 42228760 | und | 5 | 42228760 |  | und | 5 | 42228760 | und | 5 | 42228760
| 11.14 | Tubería acero al carbón De ø 1/2" | ml | 6 | 68339 | 410034 | ml | 6 | 410034 |  | ml | 6 | 410034 | ml | 6 | 410034
| 11.15 | Tubería acero al carbón De ø 3/4" | ml | 70 | 140399 | 9827930 | ml | 70 | 9827930 |  | ml | 70 | 9827930 | ml | 70 | 9827930
| 11.16 | Tubería acero al carbón De ø 1" | ml | 36 | 33357 | 1200852 | ml | 36 | 1200852 |  | ml | 437.923 | 14607797.511 | ml | 437.923 | 14607797.511
| 11.17 | Tubería acero al carbón De ø 1 1/2" | ml | 66 | 59541 | 3929706 | ml | 66 | 3929706 |  | ml | 437.923 | 26074373.343 | ml | 437.923 | 26074373.343
| 11.18 | Tubería acero al carbón De ø 2" | ml | 54 | 73484 | 3968136 | ml | 54 | 3968136 |  | ml | 54 | 3968136 | ml | 54 | 3968136
| 11.19 | Tubería acero al carbón De ø 3" | ml | 240 | 177586 | 42620640 | ml | 240 | 42620640 |  | ml | 240 | 42620640 | ml | 240 | 42620640
| 11.2 | Tubería acero al carbón De ø 4" | ml | 84 | 379859 | 31908156 | ml | 84 | 31908156 |  | ml | 108.89 | 41362846.51 | ml | 108.89 | 41362846.51
| 11.21 | Tubería acero al carbón De ø 6" | ml | 12 | 584465 | 7013580 | ml | 12 | 7013580 |  | ml | 12 | 7013580 | ml | 12 | 7013580
| 11.22 | Rociador ø 1/2" K=5.6 | und | 57 | 228613 | 13030941 | und | 57 | 13030941 |  | und | 57 | 13030941 | und | 57 | 13030941
| 11.23 | Gabinete Contra Incendio Tipo 3 | und | 9 | 4089606 | 36806454 | und | 9 | 36806454 |  | und | 9 | 36806454 | und | 9 | 36806454
| 11.24 | Válvula de vástago ascendente De ø 4" | und | 1 | 3650624 | 3650624 | und | 1 | 3650624 |  | und | 2 | 7301248 | und | 2 | 7301248
| 11.25 | Soportes Tuberia Ø1-3" | und | 236 | 47155 | 11128580 | und | 236 | 11128580 |  | und | 236 | 11128580 | und | 236 | 11128580
| 11.26 | Soportes Tuberia Ø4" | und | 120 | 51784 | 6214080 | und | 120 | 6214080 |  | und | 120 | 6214080 | und | 120 | 6214080
| 11.27 | Soportes Tuberia Ø6" | und | 15 | 59691 | 895365 | und | 15 | 895365 |  | und | 15 | 895365 | und | 15 | 895365
| 11.28 | Soportes anticismico de 2 Vias Ø4" | und | 12 | 253503 | 3042036 | und | 12 | 3042036 |  | und | 12 | 3042036 | und | 12 | 3042036
| 11.29 | Soportes Anticismico 2 Vias Ø6" | und | 4 | 356659 | 1426636 | und | 4 | 1426636 |  | und | 4 | 1426636 | und | 4 | 1426636
Succion Equipo Contra Incendio
Tuberia PVC Industrial
| 11.3 | Tub CORZAN ø6" | ml | 12 | 2563400 | 30760800 | ml | 12 | 30760800 |  | ml | 12 | 30760800 | ml | 12 | 30760800
| 11.31 | Tub CORZAN ø 3" | ml | 12 | 864954 | 10379448 | ml | 12 | 10379448 |  | ml | 12 | 10379448 | ml | 12 | 10379448
Valvulas de Pie
| 11.32 | Val Pie De ø6" | und | 1 | 7534757 | 7534757 | und | 1 | 7534757 |  | und | 1 | 7534757 | und | 1 | 7534757
| 11.33 | Val Pie De ø 2" | und | 1 | 1013957 | 1013957 | und | 1 | 1013957 |  | und | 1 | 1013957 | und | 1 | 1013957
Valvulas de Control
| 11.34 | Val Mariposa De ø6" | und | 1 | 3648430 | 3648430 | und | 1 | 3648430 |  | und | 1 | 3648430 | und | 1 | 3648430
| 11.35 | Val Mariosa De ø 2" | und | 1 | 1220851 | 1220851 | und | 1 | 1220851 |  | und | 1 | 1220851 | und | 1 | 1220851
Equipo de Impulsion Gabinetes y Rociadores
Tuberia Acero al Carbon
| 11.36 | Tub AC SCH 10 De ø6" | ml | 30 | 690407 | 20712210 | ml | 30 | 20712210 |  | ml | 30 | 20712210 | ml | 30 | 20712210
| 11.37 | Tub AC SCH 10 De ø4" Conexion Siamesa | ml | 61 | 508342 | 31008862 | ml | 61 | 31008862 |  | ml | 61 | 31008862 | ml | 61 | 31008862
| 11.38 | Tub AC SCH 10 De ø1" | ml | 6 | 124437 | 746622 | ml | 6 | 746622 |  | ml | 6 | 746622 | ml | 6 | 746622
Valvulas de Compuerta Cebamiento
| 11.39 | Valv. Comp De ø3/4" | und | 2 | 198559 | 397118 | und | 2 | 397118 |  | und | 2 | 397118 | und | 2 | 397118
Valvulas de Control
| 11.4 | Val Compuerta Vastago Ascendente De ø6" | und | 1 | 8398986 | 8398986 | und | 1 | 8398986 |  | und | 1 | 8398986 | und | 1 | 8398986
Valvulas de Cheque
| 11.41 | Valv. Cheque de ø6" | und | 1 | 5635328 | 5635328 | und | 1 | 5635328 |  | und | 1 | 5635328 | und | 1 | 5635328
| 11.42 | Valv. Cheque de ø4" | und | 2 | 4030459 | 8060918 | und | 2 | 8060918 |  | und | 2 | 8060918 | und | 2 | 8060918
| 11.43 | Valv. Cheque de ø2" | und | 1 | 1329524 | 1329524 | und | 1 | 1329524 |  | und | 1 | 1329524 | und | 1 | 1329524
| 11.44 | Siamesa en Y de 2-1/2" | und | 1 | 3881624 | 3881624 | und | 1 | 3881624 |  | und | 1 | 3881624 | und | 1 | 3881624
| 11.45 | Suministro y conexión hidráulica Equipo de Bombeo. Sistema Contra Incendio Listado UL/FM Bomba Lider : Q= 1000 GPM S, H= 1000 PSI., incluye tableros y demás accesorios para el correcto funcionamiento. No incluye cableado. | und | 1 | 302986552 | 302986552 | und | 0 | 0 |  | und | 0 | 0 | und | 0 | 0
| Subtotal |  |  |  |  | 718499110 |  |  | 415512558 |  |  |  | 493373049.364 |  |  | 493373049.364
12 AIRES ACONDICIONADOS
| 12.1 | Suministro e instalación de aires acondicionados (incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento) | glb | 1 | 1096774911 | 1096774911 | glb | 1 | 1096774911 |  | glb | 1 | 1096774911 | glb | 1 | 1096774911
| Subtotal |  |  |  |  | 1096774911 |  |  | 1096774911 |  |  |  | 1096774911 |  |  | 1096774911
13 ORDEN Y ASEO
| 13.1 | Orden y Aseo | m2 | 3446.13 | 13490 | 46488293.7 | m2 | 3446.13 | 46488293.7 |  | m2 | 3446.13 | 46488293.7 | m2 | 3446.13 | 46488293.7
| Subtotal |  |  |  |  | 46488293.7 |  |  | 46488293.7 |  |  |  | 46488293.7 |  |  | 46488293.7
ITEM NO PREVISTOS PARA CIMENTACIÓN
| NP CIM 1 | Impermeabilización para vigas de cimenatción en material bituminoso | m2 | 0 | 35449.9045 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 444.88 | 15770953.5342 | m2 | 444.88 | 15770953.5342
| NP CIM 2 | Descabece de pilotes | und | 0 | 222537.04 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 116 | 25814296.64 | und | 116 | 25814296.64
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 41585250.1742 |  |  | 41585250.1742
ITEM NO PREVISTOS PARA ESTRUCTURA Y ENTREPISO, PAVIMENTOS
| NP ES 1 | Suministro e instalación de mini arquerías de futbol recreativo incluye malla | und | 0 | 2746732.6989 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 5493465.3977 | und | 2 | 5493465.3977
| NP ES 2 | Suministro e instalación de red de voleybol para minicancha recreativa, incluye tuberia | und | 0 | 3586522 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 3586522 | und | 1 | 3586522
| NP ES 3 | Pintura demarcación de pisos con pintura de trafico. | ml | 0 | 21356 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 1162.85 | 24833824.6 | ml | 1162.85 | 24833824.6
| NP ES 4 | Suministro e instalación de malla anti impacto panel prefabricado en alambre de acero galvanizada, recubrimiento en pintura de poliéster de 4.75mm de diámetro con puntos de cruce electrosoldados. | m2 | 0 | 368950 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 323.4 | 119318430 | m2 | 323.4 | 119318430
| NP ES 5 | Suministro e instalacion de suelo cemento para pavimento parqueaderos 100 kg/m3. | m3 | 0 | 375320 | 0 | m3 | 0 | 0 |  | m3 | 296.373 | 111234714.36 | m3 | 296.373 | 111234714.36
| NP ES 6 | Suminsitro e instalación de gotextil NT 2500 | m2 | 0 | 39578 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 1975.82 | 78199003.96 | m2 | 1975.82 | 78199003.96
| NP ES 7 | Sello de juntas de pavimento con cordon y relleno vulkem o similar. | ml | 0 | 18126.25 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 1794 | 32518492.5 | ml | 1794 | 32518492.5
| NP ES 8 | Relleno material seleccionado (triturado) para fundida pavimento | m3 | 0 | 332243.5 | 0 | m3 | 0 | 0 |  | m3 | 296.373 | 98468002.8255 | m3 | 296.373 | 98468002.8255
| NP ES 9 | Cubierta en lamina termoacústicas UPVC 2,5 mm o similar, incluye correas de soporte. | m2 | 0 | 426500 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 28.5 | 12155250 | m2 | 28.5 | 12155250
| NP ES 10 | Placa en concreto de 4000 psi e: 30 cm (incluye encofrado y desencofrado) | m2 | 0 | 641676 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 9 | 5775084 | m2 | 9 | 5775084
| NP ES 11 | Bordillo 15x20, incluye refuerzo, formaleta, concreto 4000 psi | ml | 0 | 168253 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 213 | 35837889 | ml | 213 | 35837889
| NP ES 12 | Muro en concreto de 4000 PSI impermeabilizado (incluye encofrado y desencofrado) | m2 | 0 | 427784 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 39.6 | 16940246.4 | m2 | 39.6 | 16940246.4
| NP ES 13 | Placa de concreto superior de tanque de 4000 psi (incluye encofrado y desencofrado) | m2 | 0 | 427784 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 9 | 3850056 | m2 | 9 | 3850056
| NP ES 14 | Acero de refuerzo | m2 | 0 | 12525 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 3405.6 | 42655140 | m2 | 3405.6 | 42655140
| NP ES 15 | Suministro es instalacion de puerta de escotilla metalica para acceso tanqque de almacenamiento. | kg | 0 | 3198750 | 0 | kg | 0 | 0 |  | kg | 1 | 3198750 | kg | 1 | 3198750
| NP ES 16 | Suministro e instalacion de impermeabilizacion de tanque en concreto con geomembrana, incluye tratamiento de media caña. | und | 0 | 311629.1667 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 39.72 | 12377910.5 | und | 39.72 | 12377910.5
| NP ES 17 | Suministro e instalacion de tanque en fibra de vidrio de 12 m3 para almacenamiento de agua potable | m2 | 0 | 41960330 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 1 | 41960330 | m2 | 1 | 41960330
| NP ES 18 | Placa de concreto MR42 para rampa y hangar, incluye pasadores de refuerzo e= 20 cm | und | 0 | 319587 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 673.89 | 215366483.43 | und | 673.89 | 215366483.43
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 863769594.9732 |  |  | 863769594.9732
ITEM NO PREVISTOS PARA MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| NP MAM 1 | Dinteles en vanos de puertas (10*20) cm (incluye acero de refuerzo, encofrado y desencofrado) | ml | 0 | 126079.7975 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 57.9 | 7300020.2753 | ml | 57.9 | 7300020.2753
| NP MAM 2 | Viga cinta en muros N4 mayores de 2.7 de altura (10*20) cm (incluye acero de refuerzo, encofrado y desencofrado) | ml | 0 | 129453.4125 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 573.45 | 74235059.3981 | ml | 573.45 | 74235059.3981
| NP MAM 3 | Dintel descolgado (15*20) cm (incluye acero de refuerzo, encofrado y desencofrado y andamios) | ml | 0 | 199481.6204 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 15 | 2992224.3056 | ml | 15 | 2992224.3056
| NP MAM 4 | Alfajia en concreto de 25x10 incluye 2 N°3 + 1 estribo N°3, cada 20 cm. Incluye formaleta, acabado a la vista. | ml | 0 | 161643.5 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 171.98 | 27799449.13 | ml | 171.98 | 27799449.13
| NP MAM 5 | Poyo en concreto. Incluye: Anclado con acero de 3/8, epoxico, formaleta, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ml
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 112326753.109 |  |  | 112326753.109
ITEM NO PREVISTOS PARA ACABADOS
| NP ACAB 1 | Pintura para fachada tipo koraza o similar, incluye andamios certificados. | m2 | 0 | 40405 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 1778.534 | 71861666.27 | m2 | 1778.534 | 71861666.27
| NP ACAB 2 | Suministro e instalación de cielo raso en Panel de yeso ignífugo o cortafuego RF (incluye acabado). | m2 | 0 | 255900 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 1742.5558 | 445920029.22 | m2 | 1742.5558 | 445920029.22
| NP ACAB 3 | Registros para cielo raso en lamina RF 60x60, incluye marco y refuerzos en cielo raso. | und | 0 | 232332.3265 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 30 | 6969969.7956 | und | 30 | 6969969.7956
| NP ACAB 4 | Sistema de impermeabilizacion en poliuretano para trafico peatonal con imprimante, recubrimiento base y recubrimiento final, incluye sellado de microfisuras. | m2 | 0 | 287443.3333 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 884.45 | 254229256.1667 | m2 | 884.45 | 254229256.1667
| NP ACAB 5 | PIntura cancha multiple: Sistema multicapa con aplicación de capa de regularización con mortero 100% acrílico., Aplicación de carga de arena sílice malla 60/ 40. 4. Aplicación sello acrílico.,. Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas). Demarcación lineal para escenario deportivo. 7. Estampado de Logotipo | m2 | 0 | 110356.875 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 135 | 14898178.125 | m2 | 135 | 14898178.125
| NP ACAB 6 | Piso porcelanato beige mate o color de preferencia, trafico comercial intenso PEI 5 o superior. | m2 | 0 | 237596.0417 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 1573.18 | 373781340.8292 | m2 | 1573.18 | 373781340.8292
| NP ACAB 7 | Zocalo porcelanato beige mate o color de preferencia, trafico comercial intenso PEI 5 o superior. | ml | 0 | 59399.0104 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 960.44 | 57049185.5646 | ml | 960.44 | 57049185.5646
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1224709625.971 |  |  | 1224709625.971
ITEM NO PREVISTO PARA VENTANAS Y PUERTAS
| NP VENT 1 | Puerta en acero galvanizado entamborada calibre 18, con pintura electrostatica, cerraura en acero inoxidable, rellena en poliestireno, cerraduras en acero inoxidable. | m2 | 0 | 2191736.1111 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 129.7 | 284268173.6111 | m2 | 129.7 | 284268173.6111
| NP VENT 2 | Suministro e instalación de puerta cortafuego 1 hoja, certificación de ensayo UL, resistencia al fuego 180 min, calibre hoja 20, calibre marco 16, acabado RAL 6033, barra antipanico tipo toallero, marco estandar, cinta intumercente. Relleno lana de roca mineral. | Und | 0 | 9852150 | 0 | Und | 0 | 0 |  | Und | 15 | 147782250 | Und | 15 | 147782250
| NP VENT 3 | Suministro e instalación de ventanas y puerta ventanas. Vidrio sistema insulado para el control de radiación y control térmico (esquema: vidrio templado color por definir 4mm + PVB 0.03 + Vidrio templado incoloro 4mm + cámara de aire de 6mm + vidrio templado incoloro 6 mm). Sistema de apertura y/o cierre, elementos fijos y/o abatibles, divisorios, verticales y/o horizontales según diseño. incluye soporteria en aluminio. | m2 | 0 | 2012625 | 0 | m2 | 0 | 0 |  | m2 | 650.528 | 1309268916 | m2 | 650.528 | 1309268916
| NP VENT 4 | Suministro e instalacion de puertas tipo persianas en laminas cold rolled calibre 20 para subestacion electrica (2mX2m). | und | 0 | 5331250 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 10662500 | und | 2 | 10662500
| NP VENT 5 | Suministro e instalación de baranda metálica sencilla fabricada en acero inoxidable AISI 304, tubo redondo Ø 1 ½” (38 mm), acabado pulido brillante, con postes cada 1,20 m, pasamanos continuo y anclaje mediante platinas y tornillería en acero inoxidable | und | 0 | 618425 | 0 | und | 0 | 0 |  | ml | 38 | 23500150 | ml | 38 | 23500150
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1775481989.6111 |  |  | 1775481989.6111
ITEM NO PREVISTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE
| NP MUE 1 | Topografiacontrol hidrografico,planimetrico y batimetrico. | und | 0 | 22627957.5 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 45255915 | und | 2 | 45255915
| NP MUE 2 | Pontón Flotante NGET 25mm 11,9 X 2,6 m Abierto. Incluye: • Chasis en perfilería de aluminio marino • Cubierta en madera WPC •Defensas de un clip de caucho laterales empotradas a lo largo del perfil a los costados del muelle •Flotadores plasticos rotomoldeados rellenos de poliestireno expandido | und | 0 | 176861138.0503 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 353722276.1005 | und | 2 | 353722276.1005
| NP MUE 3 | Pontón Flotante NGET 25mm 11,9 X 2,6 m Semicerrado. Incluye: • Chasis en perfilería de aluminio marino • Cubierta en madera WPC •Defensas de un clip de caucho laterales empotradas a lo largo del perfil a los costados del muelle •Flotadores plasticos rotomoldeados rellenos de poliestireno expandido | und | 0 | 177709188.4229 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 355418376.8458 | und | 2 | 355418376.8458
| NP MUE 4 | Finger flotante de 11,9 X 1,5 m Incluye: • Chasis en perfilería de aluminio marino • Cubierta en madera WPC •Defensas de un clip de caucho laterales empotradas a lo largo del perfil a los costados del muelle •Flotadores plasticos rotomoldeados rellenos de poliestireno expandido | und | 0 | 113733880.5897 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 227467761.1794 | und | 2 | 227467761.1794
| NP MUE 5 | Pasarela de acceso reforzada en aluminio marino de 6m de largo x 1,2 m de ancho Incluye: + Estructura en aluminio marino + Deck en WPC +Incluye dos rodillos de Nylon y extension de aluminio para el descanso sobre el módulo flotante. | und | 0 | 49615293.8206 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 49615293.8206 | und | 1 | 49615293.8206
| ACCESORIOS | [11 empty] | 0 |  |  | 0
| NP MUE 5 | Cornamusa en Aluminio Marino (Con Tornilleria Cabeza de Martillo, Tuercas y Arandelas) | und | 0 | 1213283.316 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 26 | 31545366.216 | und | 26 | 31545366.216
| NP MUE 6 | Torreta de Emergencia (Extintor y Aro Salvavidas) | und | 0 | 6933047.52 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 13866095.04 | und | 2 | 13866095.04
| NP MUE 7 | Postes de Luz en tubo de aluminio, con lampara LED Fotovoltaica de 30W | und | 0 | 6066416.58 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 8 | 48531332.64 | und | 8 | 48531332.64
| SISTEMA DE FIJACIÓN Y UNIÓN | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP MUE 8 | Anilla en Aluminio para Pilote (20 Pulgadas de Diametro) | und | 0 | 8622977.853 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 25868933.559 | und | 3 | 25868933.559
| NP MUE 9 | Sombrero de Fibra de Vidrio y Resina Poliester (20 Pulgadas de Diametro) | und | 0 | 3466523.76 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 10399571.28 | und | 3 | 10399571.28
| NP MUE 10 | Suministro, fabricación e hincada de 18 m de pilotes de acero al carbón soldadura helicooidal en tubería de 20” de diámetro, revestido en plastico vulcanizado 2 mm. Incluye Hinca, Cortes, pegas, Bongo, Remolcador, equipo de topografia. | und | 0 | 195511474.9721 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 586534424.9162 | und | 3 | 586534424.9162
| NP MUE 11 | Anilla en Aluminio para Pilote (12 Pulgadas de Diametro) | und | 0 | 8016336.195 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 16032672.39 | und | 2 | 16032672.39
| NP MUE 12 | Sombrero de Fibra de Vidrio y Resina Poliester (12 Pulgadas de Diametro) | und | 0 | 2989876.743 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 5979753.486 | und | 2 | 5979753.486
| NP MUE 13 | Suministro, fabricación e hincada de 18 m de pilotes de acero al carbón soldadura helicooidal en tubería de 12” de diámetro, revestido en plastico vulcanizado 2 mm. Incluye Hinca, Cortes, pegas, Bongo, Remolcador, equipo de topografia. | und | 0 | 180685831.7114 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 361371663.4229 | und | 2 | 361371663.4229
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2131609435.8964 |  |  | 2131609435.8964
ITEM NO PREVISTOS PARA REDES HIDRÁULICAS
Redes Suministro de Agua
| NP HID 1 | Puntos Conexión a Columna ø2"×ø1½"×ø1". | und | 0 | 307014 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 614028 | und | 2 | 614028
| NP HID 2 | Válvulas de Cheque Compuerta De ø1/2". | und | 0 | 150382 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 150382 | und | 1 | 150382
| NP HID 3 | Válvulas de Cheque Compuerta De De ø2". | und | 0 | 563943 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 563943 | und | 1 | 563943
| Valvulas de Cheque | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 4 | Suministro y conexión hidráulica, equipo de bombeo de presión constante y velocidad variable, compuesto por tres bombas aditivas en operación alternada, cada una con condiciones de operación de Q = 4,00 lps y H = 42,00 metros. El sistema incluye tableros de control y accesorios en PPR tanto en la succión como en la impulsión, garantizando su correcto funcionamiento. | und | 0 | 188957260 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 188957260 | und | 1 | 188957260
| Valvula Tipo Wafer |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 5 | Valv. De ø 1½". | und | 0 | 563943 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 1691829 | und | 3 | 1691829
| Valvulas de Cheque Tipo Wafer |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 6 | Valv. De ø 1½". | und | 0 | 563943 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 1691829 | und | 3 | 1691829
| Unión Antivibratoria |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 7 | Unión Antivibratoria. De ø3". | und | 0 | 350000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 1050000 | und | 3 | 1050000
| Manometro |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 8 | Manometro 0 - 200 PSI. | und | 0 | 135000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 405000 | und | 3 | 405000
| Valvulas de Pie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 9 | Val Cheque De ø3". | und | 0 | 2650000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 7950000 | und | 3 | 7950000
| Conexiones a Tanques |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 10 | Pasamuro de ø2"× 0.6 m, A. Inox. Rosca x Rosca. | und | 0 | 2156000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 4312000 | und | 2 | 4312000
| NP HID 11 | Pasamuro de ø3"× 0.6 m, A. Inox. Rosca x Rosca. | und | 0 | 2760000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 8280000 | und | 3 | 8280000
| NP HID 12 | Tanque de almacenamiento de agua potable y de suministro de agua para red contraincendio, tanques de 24 metros cubicos | und | 0 | 0 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 0 | und | 2 | 0
| Acometida a Tanque Bajo | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 13 | Tubería PEAD PN 10 De ø32 mm. | ml | 0 | 25600 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 60 | 1536000 | ml | 60 | 1536000
| NP HID 14 | Válvulas de Flotador De ø1". | und | 0 | 856000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 2568000 | und | 3 | 2568000
| NP HID 15 | Pasamuro de ø1"× 0.6 m, A. Inox. Rosca x Rosca. | und | 0 | 1025000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 1025000 | und | 1 | 1025000
| Redes Aguas Negras |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 16 | Empalmes conexión de ø2 - 4". | und | 0 | 280444 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 94 | 26361736 | und | 94 | 26361736
| NP HID 17 | Puntos Conexión ø2" Columnas de Ventilación de 2" a 4". | und | 0 | 131422 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 28 | 3679816 | und | 28 | 3679816
| NP HID 18 | Puntos Inspección ø3" - 4". | und | 0 | 213891 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 5 | 1069455 | und | 5 | 1069455
| NP HID 19 | Pasantes en placa (en fundida). | und | 0 | 35600 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 85 | 3026000 | und | 85 | 3026000
| NP HID 20 | Tubería Colectores Enterrados De ø 3" PVC-Sanitaria. | ml | 0 | 94262 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 18 | 1696716 | ml | 18 | 1696716
| NP HID 21 | Tubería Colectores Enterrados De ø 6" PVC-Sanitaria | ml | 0 | 257795 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 36 | 9280620 | ml | 36 | 9280620
| NP HID 22 | Tubería Columna de Ventilación De ø 3" PVC-Sanitaria. | ml | 0 | 59968 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 34 | 2038912 | ml | 34 | 2038912
| NP HID 23 | Tubería Bajantes A.R. De ø 4" PVC-Sanitaria. | ml | 0 | 110742 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 34 | 3765228 | ml | 34 | 3765228
| NP HID 24 | Estación elevadora de Aguas Negras: Incluye el suministro e instalación de sistema de bombeo consistente en 2 bombas de aguas negras trabajando alternadamente, cada una con las siguientes condiciones de operación: Q= 5,00 lps, H=15,00 mt, asi como tambien valvulas, excavaciones y construcción del foso humedo y seco, asi como los demas elementos para su correcto funcionamiento. Ver detalle en plano. | un | 0 | 263564200 | 0 | un | 0 | 0 |  | un | 1 | 263564200 | un | 1 | 263564200
| Redes Aguas Lluvias | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 25 | Puntos Empalme ø4" a Colector de ø4". | Un. | 0 | 280444 | 0 | Un. | 0 | 0 |  | Un. | 11 | 3084884 | Un. | 11 | 3084884
| NP HID 26 | Tubería Bajantes De ø 4" PVC-Sanitaria. | ml | 0 | 110742 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 50.4 | 5581396.8 | ml | 50.4 | 5581396.8
| Sistema Suminstro Agua Caliente | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 27 | Puntos Conexión a Columna. | Un. | 0 | 128689 | 0 | Un. | 0 | 0 |  | Un. | 5 | 643445 | Un. | 5 | 643445
| Tuberia CPVC RDE-11 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP HID 28 | Compuerta CPVC De ø1½". | und | 0 | 563943 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 563943 | und | 1 | 563943
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 545151622.8 |  |  | 545151622.8
ITEM NO PREVISTOS PARA INSTALACIONES DE GAS
| NP GAS 1 | Puntos Gas Pe-Al-Pe 1216. | und | 0 | 256000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 12 | 3072000 | und | 12 | 3072000
| NP GAS 2 | Puntos Gas Pe-Al-Pe 2025. | und | 0 | 265000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 265000 | und | 1 | 265000
| Tuberia de PE AL PE | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 3 | Tubería redes alimentación Pe-Al-Pe 1216. | ml | 0 | 18500 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 42 | 777000 | ml | 42 | 777000
| NP GAS 4 | Tubería redes alimentación Pe-Al-Pe 2025. | ml | 0 | 25300 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 165 | 4174500 | ml | 165 | 4174500
| Valvula de Control de Gas | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 5 | Válvulas PE AL PE De ø1/2". | und | 0 | 56000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 12 | 672000 | und | 12 | 672000
| NP GAS 6 | Válvulas PE AL PE De ø1". | und | 0 | 88000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 4 | 352000 | und | 4 | 352000
| Reguladores | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 7 | Regulador de gas uso interno sin venteo de 2PSIG a 9.000"WC. | und | 0 | 650000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 1950000 | und | 3 | 1950000
| Desfogue Lámina Galvanizada | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 8 | Punto Defogue Secadora. | und | 0 | 350000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 6 | 2100000 | und | 6 | 2100000
| NP GAS 9 | Deflector ø102 mm. | und | 0 | 350000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 6 | 2100000 | und | 6 | 2100000
| Tubería Desfogue | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 10 | Tuberia defogue ø102 mm. | ml | 0 | 145000 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 12 | 1740000 | ml | 12 | 1740000
| Calentadores | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP GAS 11 | Suministro e instalación de Calentador con capacidad de 500Lts, sistema modular tipo caldera. Revisar y validar capacidad con proveedor para la cantidad de aparatos a utilizar. | Un. | 0 | 94875825 | 0 | Un. | 0 | 0 |  | Un. | 1 | 94875825 | Un. | 1 | 94875825
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 112078325 |  |  | 112078325
ITEM NO PREVISTOS PARA INSTALACIONES DE RED CONTRAINCENDIO
| NP RCI 1 | Puntos Conexión Valvula Angular. | und | 0 | 256000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 12 | 3072000 | und | 12 | 3072000
| NP RCI 2 | Puntos Conexión Tee mecánica ø1". | und | 0 | 55600 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 92 | 5115200 | und | 92 | 5115200
| NP RCI 3 | Puntos Conexión Tee mecánica ø2½"×ø1". | und | 0 | 105000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 91 | 9555000 | und | 91 | 9555000
| NP RCI 4 | Puntos Conexión Tee mecánica ø2½"×ø2½". | und | 0 | 111000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 9 | 999000 | und | 9 | 999000
| NP RCI 5 | Tubería acero al carbón De ø 2 1/2". | ml | 0 | 168000 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 167 | 28056000 | ml | 167 | 28056000
| NP RCI 6 | Soportes anticismico de 2 Vias Ø 2 1/2". | und | 0 | 190127.25 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 12 | 2281527 | und | 12 | 2281527
| NP RCI 7 | Rociador ø3/4" K=11.2. | und | 0 | 108700 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 100 | 10870000 | und | 100 | 10870000
| NP RCI 8 | Valvula Angular UL/FM De ø2½". | und | 0 | 986000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 12 | 11832000 | und | 12 | 11832000
| NP RCI 9 | Valvula Ventosa UL/FM De ø1". | und | 0 | 758000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 2274000 | und | 3 | 2274000
| Valvulas de Control | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 10 | Val Mariposa De ø2½". | und | 0 | 1526063.75 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 3052127.5 | und | 2 | 3052127.5
| NP RCI 11 | Val Mariposa De ø4". | und | 0 | 2450000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 4900000 | und | 2 | 4900000
| Placa Antivortice | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 12 | Placa Antivortice De ø4". | und |  | 1356000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 1356000 | und | 1 | 1356000
| Valvulas de Cheque | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 13 | Suministro y conexión hidráulica, sistema de bombeo contra incendio Listado UL/FM Bomba Lider Caudal (Q) 250GPM, presión (P) 130PSI y potencia teorica 30HP, Bomba Auxiliar o Jockey Caudal (Q) 10GPM, presión (P) 140PSI y potencia teorica 1.50HP. El sistema incluye tableros de control y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento. No se incluye el cableado eléctrico. | und | 0 | 355600000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 355600000 | und | 1 | 355600000
| NP RCI 14 | Valv. Cheque de ø2½". | und | 0 | 1860000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 3720000 | und | 2 | 3720000
| Conexiones a Tanques | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 15 | Pasamuro de ø2"× 0.60 m A. Inox. Rosca x Rosca. | und | 0 | 2156000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 4 | 8624000 | und | 4 | 8624000
| NP RCI 16 | Pasamuro de ø4"× 0.6 m, A. Inox. Rosca x Rosca. | und | 0 | 3256000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 5 | 16280000 | und | 5 | 16280000
| Cabezal de Pruebas | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 17 | Cabezal de Pruebas De ø4" con 2 salidas de ø2½". | und | 0 | 4500000 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 7 | 31500000 | und | 7 | 31500000
| Linea de Sensado | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| NP RCI 18 | Suministro e instalacion de Linea de sensado. Incluye tuberia de cobre de ø1/2", accesorios de cobre, válvulas de cierre, cheques perforados, manómetros y soportería. | Glb. | 0 | 3150000 | 0 | Glb. | 0 | 0 |  | Glb. | 9 | 28350000 | Glb. | 9 | 28350000
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 527436854.5 |  |  | 527436854.5
ITEM NO PREVISTOS PARA INSTALACIONES DE REDES DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO
| NP DREN 1 | Puntos Drenaje ø1". | pto | 0 | 105794 | 0 | pto | 0 | 0 |  | pto | 45 | 4760730 | pto | 45 | 4760730
| NP DREN 2 | Puntos Conexión ø1" a Bajantes ø2" A.A. | und | 0 | 79345.5 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 238036.5 | und | 3 | 238036.5
| NP DREN 3 | Puntos Conexión ø1 1/2" a Bajantes ø2" A.A. | und | 0 | 105794 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 5 | 528970 | und | 5 | 528970
| NP DREN 4 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1" con rubatex. | ml | 0 | 50083.8 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 256 | 12821452.8 | ml | 256 | 12821452.8
| NP DREN 5 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 1 1/2" con rubatex. | ml | 0 | 65350 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 26 | 1699100 | ml | 26 | 1699100
| NP DREN 6 | Tubería PVC presión RDE 9 - 21 De ø 2" con rubatex. | ml | 0 | 84138.6 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 22 | 1851049.2 | ml | 22 | 1851049.2
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 21899338.5 |  |  | 21899338.5
ITEM NO PREVISTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| NP ELEC 1 | Salida Interruptor doble Conm en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 5 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 0 | 263536.2978 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 6 | 1581217.787 | und | 6 | 1581217.787
| NP ELEC 2 | Salida Interruptor triple en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con 4 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 0 | 258321.1121 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 774963.3364 | und | 3 | 774963.3364
| NP ELEC 3 | Salida AA en tuberia PVC SCH40 de 3/4" con cables 3#10 + 1#12 AWG Cu LSZH | und | 0 | 326324.7765 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 45 | 14684614.9439 | und | 45 | 14684614.9439
| NP ELEC 4 | Salida AA en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con cables 2x16 blindado | und | 0 | 245339.6212 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 45 | 11040282.9522 | und | 45 | 11040282.9522
| NP ELEC 5 | Tablero M.B. trifásico de 36 ctos con totalizador y puerta | und | 0 | 1450840.5998 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 2901681.1995 | und | 2 | 2901681.1995
| NP ELEC 6 | Tablero M.B. trifásico de 30 ctos con totalizador y puerta | und | 0 | 1271149.9523 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 1271149.9523 | und | 1 | 1271149.9523
| NP ELEC 7 | Tablero M.B. trifásico de 24 ctos con totalizador y puerta | und | 0 | 1180095.3635 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 1180095.3635 | und | 1 | 1180095.3635
| NP ELEC 8 | Tablero M.B. trifásico de 18 ctos con totalizador y puerta | und | 0 | 940027.4013 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 1880054.8027 | und | 2 | 1880054.8027
| NP ELEC 9 | Tablero M.B. trifásico de 12 ctos con totalizador y puerta | und | 0 | 797501.0904 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 1595002.1808 | und | 2 | 1595002.1808
| NP ELEC 10 | Tablero M.B. trifásico de 8 ctos con puerta | und | 0 | 719413.2604 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 719413.2604 | und | 1 | 719413.2604
| NP ELEC 11 | Breaker industrial 3x50Amp | und | 0 | 622193.2614 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 1866579.7843 | und | 3 | 1866579.7843
| NP ELEC 12 | Breaker industrial 3x40Amp | und | 0 | 497754.6091 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 497754.6091 | und | 1 | 497754.6091
| NP ELEC 13 | Breaker industrial 3x15Amp | und | 0 | 398203.6873 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 5 | 1991018.4365 | und | 5 | 1991018.4365
| NP ELEC 14 | Suministro e instalación de Breaker Enchufables 1x15 a 50 Amperios | und | 0 | 61641.8254 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 61 | 3760151.3465 | und | 61 | 3760151.3465
| NP ELEC 15 | Suministro e instalación de Breaker Enchufables 2x15 a 50 Amperios | und | 0 | 153703.1119 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 45 | 6916640.0373 | und | 45 | 6916640.0373
| NP ELEC 16 | Salida luces en tuberia EMT de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 0 | 490752.9031 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 55 | 26991409.6724 | und | 55 | 26991409.6724
| NP ELEC 17 | Salida Interruptor Sencillo Conm en tuberia EMT de 1/2" con 3 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 0 | 365087.5527 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 730175.1055 | und | 2 | 730175.1055
| NP ELEC 18 | Salida de Tomacorrientes en tuberia EMT de 1/2" con 2 cables # 12 + 1 cable # 14 Cu LSZH (No incluye placas) | und | 0 | 362975.9427 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 14 | 5081663.198 | und | 14 | 5081663.198
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 85463867.9683 |  |  | 85463867.9683
Item no previstos Luminarias y Plaqueteria
| NP ELEC 19 | Suministro e instalación interruptor doble Conmutable Blanco | und | 0 | 56853.8724 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 6 | 341123.2343 | und | 6 | 341123.2343
| NP ELEC 20 | Suministro e instalación interruptor triple Blanco | und | 0 | 54405.878 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 3 | 163217.6339 | und | 3 | 163217.6339
| NP ELEC 21 | Suministro e instalación de Panel led de 24W, 6500k. de Incrustar | und | 0 | 166159.1558 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 86 | 14289687.395 | und | 86 | 14289687.395
| NP ELEC 22 | Suministro e instalación de Luminaria hermetica de 40w | und | 0 | 401026.6644 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 7 | 2807186.6507 | und | 7 | 2807186.6507
| NP ELEC 23 | Suministro e instalación de Luminaria hermetica de 100w | und | 0 | 1099451.5032 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 18 | 19790127.0585 | und | 18 | 19790127.0585
| NP ELEC 24 | Suministro e instalación de Luminaria decoratova de 50w | und | 0 | 704430.6506 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 33 | 23246211.4714 | und | 33 | 23246211.4714
| NP ELEC 25 | Suministro e instalación de fotocelda con base contol luminarias | und | 0 | 320984.3674 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 641968.7349 | und | 2 | 641968.7349
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 61279522.1786 |  |  | 61279522.1786
Item no previstos Comunicaciones y CCTV
| NP ELEC 26 | Acometida UTP Cat 6A en tuberia pvc de 3/4" | ml | 0 | 51729.535 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 1213 | 62747925.972 | ml | 1213 | 62747925.972
| NP ELEC 27 | JACK RJ 45 CAT 6A | und | 0 | 72327.5542 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 72 | 5207583.9059 | und | 72 | 5207583.9059
| NP ELEC 28 | Acometida Cable Blindado 2 x 16 AWG en tuberia PVC SCH40 de 1/2" | ml | 0 | 47678.1902 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 257 | 12253294.8786 | ml | 257 | 12253294.8786
| NP ELEC 29 | Face place doble | u | 0 | 73341.6181 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 15 | 1100124.272 | u | 15 | 1100124.272
| NP ELEC 30 | Face place sencillo | u | 0 | 54769.2713 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 11 | 602461.9844 | u | 11 | 602461.9844
| NP ELEC 31 | Registros comunicación 40x40x40. muros en mamposteria, marco metalico y tapa metalica con cocreto | und | 0 | 1359476.6356 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 2718953.2711 | und | 2 | 2718953.2711
| NP ELEC 32 | Tuberia IMC de 2" | ml | 0 | 245044.9779 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 3 | 735134.9337 | ml | 3 | 735134.9337
| NP ELEC 33 | Tuberia pvc de 2" | ml | 0 | 71131.7937 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 104 | 7397706.5432 | ml | 104 | 7397706.5432
| NP ELEC 34 | Caja de paso de 30x30x15 | ml | 0 | 269745.9045 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 5 | 1348729.5227 | ml | 5 | 1348729.5227
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 94111915.2836 |  |  | 94111915.2836
Item no previstos Acometidas
| NP ELEC 35 | Acometidas a tableros en tuberia PVC SCH 40 2" con 3#2/0F+ 1#2/0N + 1#2T Cable Cu LSZH | ml | 0 | 699163.9024 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 50 | 34958195.1188 | ml | 50 | 34958195.1188
| NP ELEC 36 | Acometidas a tableros en tuberia PVC SCH 40 2" con 3#1/0F+ 1#1/0N + 1#4T Cable Cu LSZH | ml | 0 | 575082.2595 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 76 | 43706251.7226 | ml | 76 | 43706251.7226
| NP ELEC 37 | Acometidas a tableros en tuberia PVC SCH 40 2" con 3#2F+ 1#2N + 1#6T Cable Cu LSZH | ml | 0 | 379753.421 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 207 | 78608958.1494 | ml | 207 | 78608958.1494
| NP ELEC 38 | Acometidas a tablero en tuberia PVC SCH 40 1" con 3#8F+ 1#8N + 1#8T Cable Cu LSZH | ml | 0 | 158130.1269 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 369 | 58350016.8338 | ml | 369 | 58350016.8338
| NP ELEC 39 | Acometida circuitos ramales de luces y tomacorrientes tuberia pvc de 1/2" con 2#12+1#14 LSZH | ml | 0 | 60063.0286 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 1083 | 65048259.9207 | ml | 1083 | 65048259.9207
| NP ELEC 40 | Acometidas AA para control en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con cables 2X16 apantallado | ml | 0 | 47678.1902 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 346 | 16496653.8054 | ml | 346 | 16496653.8054
| NP ELEC 41 | Acometidas AA en tuberia PVC SCH40 de 1/2" con cables 4#12 AWG Cu LSZH | ml | 0 | 74593.852 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 826 | 61614521.7437 | ml | 826 | 61614521.7437
| NP ELEC 42 | Acometidas AA en tuberia IMC o coraza de 1/2" con cables 4#12 AWG Cu LSZH | ml | 0 | 85927.7961 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 56 | 4811956.5792 | ml | 56 | 4811956.5792
| NP ELEC 43 | Terminales ponchar conexión acometidas | gb | 0 | 10091644.6016 | 0 | gb | 0 | 0 |  | gb | 1 | 10091644.6016 | gb | 1 | 10091644.6016
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 373686458.4752 |  |  | 373686458.4752
Item no previstos Subestacion Electricas y Redes
| NP ELEC 44 | Sumiistro y costruccion registros para acometidas de MT | und | 0 | 2385932.7265 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 4 | 9543730.906 | und | 4 | 9543730.906
| NP ELEC 45 | Adecuacion punto de conexión en media tension | gb | 0 | 13761387.1191 | 0 | gb | 0 | 0 |  | gb | 1 | 13761387.1191 | gb | 1 | 13761387.1191
| NP ELEC 46 | Acometida media tension desde seccionador hasta trafo con 3#1/0 Al - XLPE - 15KV (solo cableado). | ml | 0 | 304263.3624 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 6 | 1825580.1746 | ml | 6 | 1825580.1746
| NP ELEC 47 | Acometidas desde trafo a celda de baja tension en carcamo con cables 3(3#250F+1#250N) + 1#2/0T AWG Cu LSZH | ml | 0 | 2956597.7925 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 8 | 23652782.3398 | ml | 8 | 23652782.3398
| NP ELEC 48 | Celda general de baja tension ( TG), de acuerdo a diagrama unifilar. | und | 0 | 72380906.7768 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 72380906.7768 | und | 1 | 72380906.7768
| NP ELEC 49 | Celda general de baja tension (TG-S), de acuerdo a diagrama unifilar. | und | 0 | 48755847.9125 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 48755847.9125 | und | 1 | 48755847.9125
| NP ELEC 50 | Celda de baja tension protecciones equipos condensadoras (T-COND) | und | 0 | 19150112.7905 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 19150112.7905 | und | 1 | 19150112.7905
| NP ELEC 51 | Suministro e instalacion grupo electrogeno 300 kva, con cabina y tanque | und | 0 | 397324230.7465 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 397324230.7465 | und | 1 | 397324230.7465
| NP ELEC 52 | Acometidas desde grupo electrogeno a celda de baja tension en carcamo con cables 3(3#250F+1#250N) + 1#2/0T AWG Cu LSZH | ml | 0 | 2956597.7925 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 10 | 29565977.9247 | ml | 10 | 29565977.9247
| NP ELEC 53 | Suministro e instalacion transferencia automatica sistema contraincendio de 100 AMP | und | 0 | 19308643.1412 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 19308643.1412 | und | 1 | 19308643.1412
| NP ELEC 54 | Acometidas desde trafo a celda de transferencia sistema contraincendio en carcamo con cables 3#2/0F+1#2/0N+1#2T AWG Cu LSZH | ml | 0 | 699163.9024 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 5 | 3495819.5119 | ml | 5 | 3495819.5119
| NP ELEC 55 | Acometidas desde grupo electrogeno a celda de transferencia sistema contraincendio en carcamo con cables 3#2/0F+1#2/0N+1#2T AWG Cu LSZH | ml | 0 | 699163.9024 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 5 | 3495819.5119 | ml | 5 | 3495819.5119
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 642260838.8555 |  |  | 642260838.8555
Item no previstos iluminación exterior
| NP ELEC 56 | Suministro e hincada Postes de fibra de vidrio 12 mts | und | 0 | 7944962.6206 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 7 | 55614738.3445 | und | 7 | 55614738.3445
| NP ELEC 57 | Apertura y cierre de zanja | ml | 0 | 19387.5265 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 144 | 2791803.8172 | ml | 144 | 2791803.8172
| NP ELEC 58 | Suministro e instalacion tuberia pvc de 1" | ml | 0 | 23966.7738 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 221 | 5296657.0188 | ml | 221 | 5296657.0188
| NP ELEC 59 | Suministro t construccion registros de 40x40x60cms | und | 0 | 1359476.6356 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 9 | 12235289.72 | und | 9 | 12235289.72
| NP ELEC 60 | Sumiistro e instalacion acometida 2x10F+1X10N+1x12T | und | 0 | 85878.6888 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 205 | 17605131.2138 | und | 205 | 17605131.2138
| NP ELEC 61 | Suministro e instalacion cable encauchetado 4x12 | ml | 0 | 72334.9203 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 84 | 6076133.3077 | ml | 84 | 6076133.3077
| NP ELEC 62 | Suministro e instalación de fotocelda con base contol luminarias | und | 0 | 320984.3674 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 641968.7349 | und | 2 | 641968.7349
| NP ELEC 63 | Salidas electricas para reflector | und | 0 | 272262.649 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 17 | 4628465.0337 | und | 17 | 4628465.0337
| NP ELEC 64 | Suministro e instalacion reflectores 50w-208v-60hz | und | 0 | 704430.6506 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 17 | 11975321.061 | und | 17 | 11975321.061
| NP ELEC 65 | Salidas electricas para luminarias decorativas muelle | und | 0 | 272262.649 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 10 | 2722626.4904 | und | 10 | 2722626.4904
| NP ELEC 66 | Suministro e instalacion lumina decorativa 24w | und | 0 | 480003.3349 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 10 | 4800033.3487 | und | 10 | 4800033.3487
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 124388168.0907 |  |  | 124388168.0907
ITEM NO PREVISTOS SIPRA
| NP ELEC 67 | Suministro e instalacion Cable 2/0 cu desnudo | ml | 0 | 169326.5708 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 120 | 20319188.4961 | ml | 120 | 20319188.4961
| NP ELEC 68 | Suministro e instalacion Varillas de cu 2.4x5/8 | u | 0 | 773293.6912 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 4 | 3093174.7649 | u | 4 | 3093174.7649
| NP ELEC 69 | Suministro y construccion registros de inspeccion SPT | u | 0 | 1359476.6356 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 4 | 5437906.5422 | u | 4 | 5437906.5422
| NP ELEC 70 | Sumiistro e instalacion bajantes en tuberia IMC de 3/4" , cable Cu 2 | ml | 0 | 132402.8596 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 90 | 11916257.3642 | ml | 90 | 11916257.3642
| NP ELEC 71 | Sumiistro y conexion conector cable STP y bajante a varilla | u | 0 | 109943.6771 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 12 | 1319324.1253 | u | 12 | 1319324.1253
| NP ELEC 72 | Suministro e instalacion de cable AL de 8 mm | ml | 0 | 51987.3479 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 160 | 8317975.6586 | ml | 160 | 8317975.6586
| NP ELEC 73 | Sumiistro e instalacion puntas captadoras AL - 60 cm | und | 0 | 237168.1814 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 4 | 948672.7257 | und | 4 | 948672.7257
| NP ELEC 74 | Suministro e instalacion conectores cable AL 8mm | u | 0 | 114353.5046 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 8 | 914828.0365 | u | 8 | 914828.0365
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 52267327.7136 |  |  | 52267327.7136
ITEM NO PREVISTOS DESMONTE TRANSFORMADOR Y MODIFICACION REDES MEDIA TENSION EXISTENTE
| NP ELEC 75 | Desmonte transformador de 25 kva existente | u | 0 | 1227680.25 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 1 | 1227680.25 | u | 1 | 1227680.25
| NP ELEC 76 | Desmontaje red trifasica existente | ml | 0 | 53762.5735 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 80 | 4301005.8806 | ml | 80 | 4301005.8806
| NP ELEC 77 | Desmontaje protecciones | u | 0 | 196428.84 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 4 | 785715.36 | u | 4 | 785715.36
| NP ELEC 78 | Instalacion red media tension trifasica | ml | 0 | 53762.5735 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 80 | 4301005.8806 | ml | 80 | 4301005.8806
| NP ELEC 79 | Apertura y cierre cajas primarias | u | 0 | 196428.84 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 4 | 785715.36 | u | 4 | 785715.36
| NP ELEC 80 | Cuadrilla linea energizada | un | 0 | 7366081.5 | 0 | un | 0 | 0 |  | un | 1 | 7366081.5 | un | 1 | 7366081.5
| NP ELEC 81 | Desmonte de postes existentes h=8mts, incluye carrocanasta | un | 0 | 2958452 | 0 | un | 0 | 0 |  | un | 3 | 8875356 | un | 3 | 8875356
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 27642560.2313 |  |  | 27642560.2313
ITEM NO PREVISTOS VENTILACIÓN MECÁNICA
Suministro de equipos para ventilación
| NP VENM 1 | Ventilador de inyección de aire del hangar vehicular: tipo tuboaxial. Incluye soportes para colgar de placa del tipo antivibratorios y protección anticorrosiva adecuada para ambientes junto al mar. Unidad certificada AMCA. | und | 0 | 18607496.6623 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 37214993.3245 | und | 2 | 37214993.3245
| NP VENM 2 | Ventilador de techo para hangar vehicular: tipo industrial de aspas aerodinámicas de aluminio, clasificación IPX5 para protección contra el polvo y el agua, motor EC. Incluye control digital de pared para control on/off y regular la velocidad de operación. Incluye soporte para su instalación colgado de placa. | und | 0 | 11071664.4415 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 22143328.883 | und | 2 | 22143328.883
| NP VENM 3 | Ventilador para presurización de escaleras: tipo centrífugo de simple aspiración 208-230V-3PH-60HZ, clase I, turbina de álabes atrasados y transmisión mediante poleas y bandas. Incluye soporte antivibratorio para instalación en cubierta, protección anticorrosiva adecuada para ambientes junto al mar, construcción adecuada para operación a la intemperie, junta flexible para conexión al conducto de descarga de aire. Unidad certificada AMCA. | und | 0 | 22759370.8278 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 22759370.8278 | und | 1 | 22759370.8278
| NP VENM 4 | Ventilador de extracción campana de la cocina: extractor centrífugo de tejado, tipo hongo de descarga vertical para aire con grasa 208-230V-3PH-60HZ, especial para aplicación de extracción de aire con grasa. Transmisión poleas y bandas, construcción en aluminio rechazado, rodete de álabes rectos atrasados de aluminio, conjunto de cubierta fabricado en aluminio rechazado, conjunto chumacera/eje fabricados en acero AISI C-4045. Incluye colector y drenaje de grasas, soporte antivibratorio para instalación en cubierta, protección anticorrosiva adecuada para ambientes junto al mar, construcción adecuada para operación a la intemperie, junta flexible de alta temperatura para conexión al conducto de toma de aire. Unidad certificada AMCA. | und | 0 | 17029327.0775 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 17029327.0775 | und | 1 | 17029327.0775
| NP VENM 5 | Ventilador de inyección de aire para reposición (make-up) de la campana de cocina: cajas de ventilación para conexión en línea, diseñada para inyección de aire, fabricadas en acero galvanizado, descarga horizontal. Incluye filtro metálico eficiencia promedio 20% una etapa de filtración usado como prefiltro, filtro plisado MERV-7 eficiencia promedio 25%-30% hechos de media filtrante sintética. Incluye portafiltros y louvers desmontables, cuello de descarga al equipo para facilitar su conexión al sistema de conductos, ventilador centrífugo de doble oído de aspiración con rodete de álabes adelantados modelo con certificación AMCA, motores con especificación NEMA de alto rendimiento. Gabinete hecho de paneles reforzados, fabricados en lámina de acero galvanizado de grueso calibre que aportan rigidez al conjunto, soporte bastidor con puntos de izaje y montaje para el acoplamiento de accesorios de control de ruido y vibración. Incluye protección anticorrosiva adecuada para ambientes junto al mar, construcción adecuada para operación a la intemperie, junta flexible para conexión al conducto de descarga de aire. Unidad certificada AMCA. | und | 0 | 13455622.4967 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 13455622.4967 | und | 1 | 13455622.4967
| NP VENM 6 | Campana de extracción de cocina para plancha francesa, tipo pared con reposición de aire: fabricada en acero inoxidable tipo 304 calibre 18, respaldo y toldo en lámina galvanizada calibre 20. Incluye filtros de grasa, rejilla para el make-up, cuellos de conexión de conductos de extracción y de make-up (reposición de aire). | und | 0 | 20676333.3445 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 20676333.3445 | und | 1 | 20676333.3445
| NP VENM 7 | Ventilador de lujo para baños VEXT: caudal de 100 CFM. | und | 0 | 1383958.0552 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 25 | 34598951.3797 | und | 25 | 34598951.3797
| NP VENM 8 | Extractor para baños segundo piso: caudal de aire 585 CFM@0.30" C.A. corregidas. | und | 0 | 4982248.9987 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 4982248.9987 | und | 1 | 4982248.9987
| NP VENM 9 | Montaje de la unidad ventilador de inyección de aire del hangar vehicular. | und | 0 | 415187.4166 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 830374.8331 | und | 2 | 830374.8331
| NP VENM 10 | Montaje de ventilador de techo para hangar vehicular. | und | 0 | 3598290.9435 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 2 | 7196581.887 | und | 2 | 7196581.887
| NP VENM 11 | Montaje de ventilador para presurización de escaleras. | und | 0 | 415187.4166 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 415187.4166 | und | 1 | 415187.4166
| NP VENM 12 | Montaje ventilador de extracción campana de la cocina. | und | 0 | 3598290.9435 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 3598290.9435 | und | 1 | 3598290.9435
| NP VENM 13 | Montaje de ventilador de inyección de aire para reposición (make-up) de la campana de cocina. | und | 0 | 3598290.9435 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 3598290.9435 | und | 1 | 3598290.9435
| NP VENM 14 | Montaje de campana de extracción de cocina. | und | 0 | 3598290.9435 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 3598290.9435 | und | 1 | 3598290.9435
| NP VENM 15 | Montaje VEXT caudal de 100 CFM, ventilador de lujo. | und | 0 | 276791.611 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 25 | 6919790.2759 | und | 25 | 6919790.2759
| NP VENM 16 | Montaje de extractor para baños segundo piso: caudal de aire 585 CFM@0.30" C.A. corregidas. | und | 0 | 1383958.0552 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 1383958.0552 | und | 1 | 1383958.0552
| NP VENM 17 | Izaje con grúa. | und | 0 | 14785056.4085 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 14785056.4085 | und | 1 | 14785056.4085
| NP VENM 18 | Conductos en lámina galvanizada, tipo skinoducto: incluye fabricación, montaje y soportería. | und | 0 | 539743.6415 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 100 | 53974364.1524 | und | 100 | 53974364.1524
| NP VENM 19 | Conductos en lámina negra, tipo coll rolled con unión soldada o bridada: incluye fabricación, uniones, empaques de alta temperatura, montaje y soportería. | und | 0 | 1245562.2497 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 25 | 31139056.2417 | und | 25 | 31139056.2417
| NP VENM 20 | Rejilla de suministro de aire, tipo horizontal vertical, con damper. | und | 0 | 608941.5443 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 5 | 3044707.7214 | und | 5 | 3044707.7214
| NP VENM 21 | Tubería de ventilación para extractores de baño. | und | 0 | 512064.4804 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 80 | 40965158.4336 | und | 80 | 40965158.4336
| NP VENM 22 | Tablero de mando y control de los ventiladores de cocina, ubicado al interior de la cocina: incluye botones de encendido, apagado y potenciómetro para regular la velocidad de los ventiladores. Incluye gabinete, totalizador, protecciones termomagnéticas, canaleta, cableado interno, conectores, marcación. | und | 0 | 29143328.883 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 29143328.883 | und | 1 | 29143328.883
| NP VENM 23 | Tablero de mando y control de los ventiladores del hangar, ubicado al interior del hangar: incluye botones de encendido, apagado y potenciómetro para regular la velocidad de los ventiladores. Incluye gabinete, totalizador, protecciones termomagnéticas, canaleta, cableado interno, conectores, marcación. | und | 0 | 17839580.5519 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 17839580.5519 | und | 1 | 17839580.5519
| NP VENM 24 | Tablero de mando y control del ventilador de presurización de escaleras, tipo intemperie: incluye botones de encendido, apagado. Incluye gabinete, totalizador, protecciones termomagnéticas, canaleta, cableado interno, conectores, contactores, marcación. | und | 0 | 29143328.883 | 0 | und | 0 | 0 |  | und | 1 | 29143328.883 | und | 1 | 29143328.883
| Subtotal |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 420435522.9063 |  |  | 420435522.9063
ITEM NO PREVISTOS PARA SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMA CONTRAINCENDIO
| NP SEG 1 | Salida para sensores en tubería EMT 1/2" y cable FPLR 4x18 | u | 0 | 333517.54 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 93 | 31017131.22 | u | 93 | 31017131.22
| NP SEG 2 | Acometida para sensores en tubería EMT 1/2" y cable FPLR 4x18 | ml | 0 | 93390 | 0 | ml | 0 | 0 |  | ml | 810 | 75645900 | ml | 810 | 75645900
| NP SEG 3 | Panel de control | u | 0 | 17951737.48 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 1 | 17951737.48 | u | 1 | 17951737.48
| NP SEG 4 | Suministro e instalación detector térmico | u | 0 | 798900.16 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 4 | 3195600.64 | u | 4 | 3195600.64
| NP SEG 5 | Suministro e instalación detector de humo | u | 0 | 695171.99 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 63 | 43795835.37 | u | 63 | 43795835.37
| NP SEG 6 | Suministro e instalación sirena óptico acústica | u | 0 | 911648.17 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 13 | 11851426.21 | u | 13 | 11851426.21
| NP SEG 7 | Suministro e instalación estación manual | u | 0 | 1160733.28 | 0 | u | 0 | 0 |  | u | 13 | 15089532.64 | u | 13 | 15089532.64
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 198547163.56 |  |  | 198547163.56
ITEM NO PREVISTOS MODIFICATORIA 3
1 | NP ACAB 8 | Fachada estación de bomberos 884x1500cm: Aviso Volumetrico/luminoso en acrilico re "estación de bomberos + aviso volumetrixo /luminoso en acrilico ref: bandera + aviso letras independientes blancas ref: bocagrande corte con nube transparente en acrilico cristal + logo de bomberos volumetrico / luminoso en acrilico + logo de alcaldia volumetrico / luminoso en acrilico + aviso letras independientes blancas | und | 0 | 56440800 | 0 |  |  |  |  | und | 0 | 0 | und | 1 | 56440800
| NP ACAB 9 | Suministro e instalación de mesón en granito negro San Gabriel, cocina, cafeteria, cocineta | ml | 0 | 940680 | 0 |  |  |  |  | ml | 0 | 0 | ml | 12.1011 | 11383254.0112
| NP ACAB 10 | Suministro y colocación de esquineros | ml | 0 | 7236 | 0 |  |  |  |  | ml | 0 | 0 | ml | 240 | 1736640
| NP HID 29 | Suministro e instalacion de ducha sencilla regadera | und | 0 | 81969 | 0 |  |  |  |  | und | 0 | 0 | und | 24 | 1967256 | 2
0
0
0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 71527950.0112
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 16104267121.0977 |  |  | 16104267121.0977 |  |  |  | 23868764800.5 |  |  | 23868764800.5
|  | VALOR TOTAL |  |  |  | 16104267121.0977 |  |  | 16104267121.0977 |  |  |  | 23868764800.5 |  |  | 23868764800.5
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 18%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | IMPREVISTO |  | I= | 4%
|  |  | UTILIDAD |  | U= | 5.95%
|  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 27.95%
|  | Representante Legal Contratista Ana Milena Baena Chima C.C. No. 1.104.010.575 |  | Representante Legal Interventoria Laura Calvo Romero C.C. No. 1.100.396.722