JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD-1053-2022

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| NÚMERO | CD-1053-2022 |
| OBJETO | Prestación del servicio de depósito de archivo dotado con estantería, para el almacenamiento, custodia, seguridad y conservación de los fondos documentales que hacen parte del Archivo Central del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la normatividad archivística. |
| CONTRATISTA | Archivo General de la Nación |
| SUPERVISOR | Nelson Humberto León Acuña |
| VALOR INICIAL | SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($720.731.255,38) |
| PLAZO INICIAL | Cuarenta y tres (43) meses |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 07/12/2022 |
| INICIO DEL CONTRATO | 20/12/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 30/06/2026 |
| CDP | No. 24322, 3723, 824, 11625 y 7226 |
| RP | No. 541622, 223, 624, 2525 y 1126 |
| MODIFICACIONES REALIZADAS |  |
| ADICIONES | N.A. |
| PRÓRROGAS | N.A. |
| SUSPENSIONES | N.A. |
| VALOR TOTAL | N.A. |
| PLAZO FINAL | N.A. |
| OTRAS MODIFICACIONES | N.A. |

| INFORMACION DE LA SOLICITUD |  |
| --- | --- |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | MODIFICAR, ADICIÓN Y PRÓRROGA |
| VALOR ADICIONAR | OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) |
| CDP No. | 7226 del 2 de marzo de 2026 |
| PRÓRROGA | CINCO (5) MESES |
| SUSPENSIÓN | N.A. |
| REDUCCIÓN | N.A. |
| OTRA MODIFICACIÓN | N.A. |
| JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON |  |
| - ANTECEDENTES El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aras de atender los servicios administrativos que demanda, entre ellos los servicios de depósito de archivo, suscribió el 07 de diciembre de 2022, el contrato interadministrativo Nro. 1053 de 2022, con el Archivo General de la Nación, cuyo objeto consiste en la “Prestación del servicio de depósito de archivo dotado con estantería, para el almacenamiento, custodia, seguridad y conservación de los fondos documentales que hacen parte del Archivo Central del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la normatividad archivística”, por un valor total de SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($720.731.255,38), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar y con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hecho que se materializó el 20 de diciembre de 2022. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL El citado contrato interadministrativo se proyectó para la prestación de servicios de depósito y custodia bajo los siguientes costos, de conformidad con lo establecido en la oferta presentada por el contratista y que hace parte de los documentos previos del contrato, así: A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del servicio y que corresponden a los servicios de custodia y depósito de archivo, así: Número de Pago; Servicio y/o Producto; Valor. VIGENCIA 2022 – Registro Presupuestal 541622. 1; Factura - AGN4096 – 21 de enero de 2023. Servicio de depósito y custodia diciembre de 2022 (11días).; $5.620.103,64. SUBTOTAL 2022; $5.620.103,64. VIGENCIA 2023 – Registro Presupuestal 223. 2; Factura - AGN4220 – 22 de febrero de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo enero 2023; $16.161.500,00. 3; Factura - AGN4342 – 15 de marzo de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo febrero 2023; $16.161.500,00. 4; Factura - AGN4535 – 13 de abril de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo marzo 2023; $16.161.500,00. 5; Factura - AGN4831 – 24 de mayo de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo abril 2023; $16.161.500,00. 6; Factura - AGN4915 – 07 de junio de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo mayo 2023; $16.161.500,00. 7; Factura - AGN5169 – 13 de julio de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo junio 2023; $16.161.500,00. 8; Factura - AGN5377 – 13 de agosto de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo julio 2023; $16.161.500,00. 9; Factura - AGN5521 – 07 de septiembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo agosto 2023; $16.161.500,00. 10; Factura - AGN5729 – 07 de octubre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo septiembre 2023; $16.161.500,00. 11; Factura - AGN5979 – 10 de noviembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo octubre 2023; $16.161.500,00. 12; Factura - AGN6145 – 09 de diciembre de 2023 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo noviembre 2023; $16.161.500,00. 13; Factura - AGN6329 – 04 de enero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo diciembre 2023; $16.161.500,00. SUBTOTAL 2023; $193.938.000,00. VIGENCIA 2024 – Registro Presupuestal 624. 14; Factura - FE-564 – 09 de febrero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo enero 2024; $16.646.358,33. 15; Factura - FE-582 – 14 de febrero de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo febrero 2024; $16.646.358,33. 16; Factura - FE-684 – 07 de marzo de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo marzo 2024; $16.646.358,33. 17; Factura - FE-918 – 11 de abril de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo abril 2024; $16.646.358,33. 18; Factura - FE-1180 – 16 de mayo de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo mayo 2024; $16.646.358,33. 19; Factura - FE-1295 – 13 de junio de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo junio 2024; $16.646.358,33. 20; Factura - FS5 – 09 de julio de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo julio 2024; $16.646.358,33. 21; Factura - FS237 – 12 de agosto de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo agosto 2024; $16.646.358,33. 22; Factura - FS418 – 04 de septiembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo septiembre 2024; $16.646.358,33. 23; Factura - FS661 – 04 de octubre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo octubre 2024; $16.646.358,33. 24; Factura - FS888 - 12 de noviembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo noviembre 2024; $16.646.358,33. 25; Factura - FS1048 – 04 de diciembre de 2024 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo diciembre 2024; $16.646.358,33. SUBTOTAL 2024; $199.756.299,96. VIGENCIA 2025 – Registro Presupuestal 2525. 26; Factura - FS1319 – 30 de enero de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Enero 2025; $17.145.733,33. 27; Factura - FS1362 – 06 de febrero de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Febrero 2025; $17.145.733,33. 28; Factura - FS1581 – 05 de marzo de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Marzo 2025; $17.145.733,33. 29; Factura - FS1789 – 07 de abril de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Abril 2025; $17.145.733,33. 30; Factura - FS1972 – 05 de mayo de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Mayo 2025; $17.145.733,33. 31; Factura - FS2234 – 06 de junio de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Junio 2025; $17.145.733,33. 32; Factura - FS2486 – 04 de julio de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Julio 2025; $17.145.733,33. 33; Factura - FS2711 – 05 de agosto de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Agosto 2025; $17.145.733,33. 34; Factura – FS2943 – 03 de septiembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Septiembre 2025; $17.145.733,33. 35; Factura – FS3171 – 07 de octubre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Octubre 2025; $17.145.733,33. 36; Factura – FS3387 – 10 de noviembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Noviembre 2025; $17.145.733,33. 37; Factura – FS3535 – 03 de diciembre de 2025 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Diciembre 2025; $17.145.733,33. SUBTOTAL 2025; $205.748.799,96. VIGENCIA 2026 – Registro Presupuestal 1126. 38; Factura – FRA78 – 23 de enero de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Enero 2026; $17.660.100,00. 39; Factura – FRA164 – 11 de febrero de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Febrero 2026; $17.660.100,00. 40; Factura – FRA320 – 12 de marzo de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Marzo 2026; $17.660.100,00. 41; Factura – FRA474 – 14 de abril de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Abril 2026; $17.660.100,00. 42; Factura – FRA706 – 19 de mayo de 2026 Servicio de depósito y custodia y puestos de trabajo. Mayo 2026; $ 17.660.100,00. SUBTOTAL 2026; $88.300.500,00. TOTAL PAGADO; 693.363.703,61. A la fecha se han realizado 42 pagos correspondientes a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (693.363.703,61), que equivalen al 96,20% de ejecución presupuestal; quedando por ejecutar la suma de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($27.367.551,77) que corresponde a los servicios por ejecutar del mes de junio de 2026, es decir, el pago número 43 de acuerdo con lo pactado en la minuta del contrato firmado. - JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (ADICIÓN Y PRÓRROGA) La prórroga de un contrato ha sido concebida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado como: “La modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo” (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de diciembre de 2015. Radicación número: 11001-03-06-000-2015-00059-00 (2252). Que de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”, así mismo el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 determina que: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”, la presente adición no supera el 50% del valor inicial del contrato consignado en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo No. CD-1053 de 2022. Teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. CD-1053 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Archivo General de la Nación, fue celebrado con cargo a vigencias futuras y establecido con un plazo de ejecución de cuarenta y tres (43) meses, contados a partir del 20 de diciembre de 2022 y hasta el 30 de junio de 2026, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de administración, custodia, organización, conservación y consulta de los fondos documentales y archivos de gestión transferidos por el Ministerio, se hace necesario adoptar las medidas contractuales que permitan asegurar la continuidad de dichos servicios durante la vigencia 2026. No obstante lo anterior, y considerando que durante la vigencia 2026 se están presentando las restricciones propias de la Ley de Garantías por tratarse de un año electoral, así como los tiempos administrativos y operativos que implica adelantar un nuevo proceso contractual, se evidencia la necesidad de garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios actualmente prestados a través del Contrato Interadministrativo No. CD-1053 de 2022, con el fin de dar continuidad al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico y garantizar la adecuada prestación de los servicios de consulta documental requeridos por los funcionarios de la entidad. En consecuencia, se requiere adelantar una prórroga por el término de cinco (5) meses y una adición por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. El valor de los servicios a prorrogar por cinco (5) meses fue establecido de acuerdo con la cotización No. AGN-1-2026-02396 aportada por el proveedor, el cual obedece a las siguientes consideraciones que fueron relacionadas en la mencionada cotización: ADICIÓN Y PRORRÓGA 2026; Valor de servicio (Según cotización AGN-1-2026-02396). JULIO; $17.660.100. AGOSTO; $17.660.100. SEPTIEMBRE; $17.660.100. OCTUBRE; $17.660.100. NOVIEMBRE; $17.660.100. Valor Total de la Adición; $88.300.500,01. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. Para el caso del Contrato Interadministrativo No. CD-1053 de 2022, el valor inicial corresponde a la suma de SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($720.731.255,38), por lo que el límite máximo de adición permitido equivale a TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($360.365.627,69). En ese sentido, la adición requerida por valor de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01) no supera el porcentaje máximo permitido por la citada disposición legal. Así mismo, se deja constancia de que el contrato no ha presentado adiciones previas. - SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL: Por lo anteriormente expuesto, esta supervisión solicita: - Adicionar al Contrato Interadministrativo No. 1053 de 2022 la suma de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, para un valor total del contrato de OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($809.031.755,39), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. - Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1053 de 2022 por el término de cinco (5) meses, contados a partir del vencimiento del plazo actualmente vigente, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2026. - Modificar la cláusula cuarta: “FORMA DE PAGO”, del Contrato Interadministrativo No. 1053 de 2022 en los siguientes términos: E l MINAMBIENTE realizará los pagos correspondientes a la segunda vigencia de 2026, derivados de la presente adición, en cinco (5) pagos mensuales iguales, cada uno por valor de DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIEN PESOS M/CTE ($17.660.100), para un total de OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($88.300.500,01), los cuales corresponden a la ejecución del servicio durante el periodo de prórroga de cinco (5) meses. Las demás obligaciones contenidas en los estudios previos NO sufren ninguna modificación y quedan en los términos estipulados inicialmente. El Contratista se compromete a modificar la garantía única amparando el mayor valor y el plazo, con ocasión de la adición y prorroga. El valor adicionado está disponible en la vigencia 2022 y se imputará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 7226 del 03 de Marzo de 2026, así como también se encuentra actualizado el PAA. El contratista conoce la modificación y ha manifestado voluntad de aceptarlo y suscribirlo. |
| ANEXOS | - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENTE - PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD – PENSIONES -ARL) EN ESTADO PAGADO DEL ÚLTIMO PERIODO EXIGIBLE - CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS - REDAM - ESTADO DE CUENTA (CD-1053-2022) - RESOLUCIÓN DEL REPRESENTANTE O DEL FUNCIONARIO ASIGNADO POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, PARA EFECTOS DE LA FIRMA DE LA ADICIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - COPIA DE LA CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN SE DESIGNE EN LA RESOLUCIÓN - COPIA DE LA CÉDULA DEL REVISOR FISCAL - COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL - CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE TARJETA PROFESIONAL - RUT |
| FIRMA LA SOLICITUD Firma NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA Coordinador del Grupo de Gestión Documental |  |

Revisó: Nelson Humberto León Acuña

Proyectó: Juan Francisco Chaverra Palacios – Contratista GGD