JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CD-1060-2022

| INFORMACIÓN GENERAL |  |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |
| NÚMERO | CD-1060-2022 |
| OBJETO | Prestación de servicios postales especializados a nivel urbano, nacional e internacional, para la gestión de envío y pruebas de entrega de la correspondencia originada en las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
| CONTRATISTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |
| SUPERVISOR | NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA |
| VALOR INICIAL | SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($ 602.736.690) |
| PLAZO INICIAL | 1.276 DÍAS |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 14/12/2022 |
| INICIO DEL CONTRATO | 27/12/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 30/06/2026 |
| CDP | No. 24522 / 3923 / 924 / 11525 / 7526 |
| RP | No. 544622 / 423 / 724 / 2425 / 1726 |
| MODIFICACIONES REALIZADAS |  |
| ADICIONES | Adición |
| PRÓRROGAS | N.A |
| SUSPENSIONES | N.A. |
| VALOR TOTAL | TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000). |
| PLAZO FINAL | N.A. |
| OTRAS MODIFICACIONES | N.A. |

| INFORMACION DE LA SOLICITUD |  |
| --- | --- |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | MODIFICAR, ADICIÓN Y PRÓRROGA |
| VALOR ADICIONAR | CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO M/CTE ($ 158.385.064) |
| CDP No. | 7526 del 27 marzo de 2026 |
| PRÓRROGA | CINCO (5) MESES |
| SUSPENSIÓN | N.A |
| REDUCCIÓN | N.A |
| OTRA MODIFICACIÓN | N.A |
| JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON |  |
| - ANTECEDENTES El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de su misión institucional, suscribió el 14 de diciembre de 2022 el Contrato Interadministrativo No. CD-1060-2022 con la empresa Servicios Postales Nacionales S.A.S., cuyo objeto consiste en: “Prestación de servicios postales especializados a nivel urbano, nacional e internacional, para la gestión de envío y pruebas de entrega de la correspondencia originada en las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” El contrato fue suscrito por un valor inicial de SEISCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($602.736.690), con plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El servicio contratado resulta esencial para el desarrollo de las funciones administrativas del Ministerio, al garantizar la comunicación eficaz, segura y verificable de las notificaciones, oficios, documentos técnicos y correspondencia institucional que se remite a ciudadanos, entidades territoriales, organismos de control, instancias judiciales y aliados internacionales. En la vigencia 2025, se gestionó una adición presupuestal por valor de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000), con el fin de garantizar la continuidad del servicio durante el último trimestre del 2025, manteniéndose incólume el plazo contractual inicialmente pactado. - JUSTIFICACIÓN El servicio postal institucional tiene carácter continuo, esencial y transversal al funcionamiento administrativo del Ministerio, pues garantiza el cumplimiento de los términos legales de notificación, y la trazabilidad de la correspondencia oficial. Lo que genera un riesgo al tener que generar una posible suspensión del servicio afectando directamente el cumplimiento de los principios de eficacia, economía y publicidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, y el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Durante la ejecución del contrato se evidenció un incremento sustancial y no previsto en la etapa de planeación en el número de envíos postales requeridos, debido, entre otros, a los siguientes factores: - Incremento en la producción normativa y en las actuaciones administrativas de las direcciones técnicas y misionales del Ministerio, que generan un mayor número de notificaciones y comunicaciones oficiales con ciudadanos, empresas y entidades públicas. - Aumento de trámites judiciales y administrativos que exigen el envío físico de documentación soporte a autoridades judiciales y de control. - Implementación de estrategias de participación ciudadana y transparencia activa, que implican comunicaciones formales hacia comunidades, organizaciones y actores sociales. - Incremento en el volumen de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) recibidas a través de los diferentes canales institucionales, las cuales deben ser tramitadas y respondidas dentro de los términos legales establecidos. Muchas de estas respuestas implican el envío físico de comunicaciones y notificaciones con acuse de recibo, especialmente cuando involucran actuaciones administrativas o solicitudes ciudadanas con soporte documental. Este crecimiento en el flujo de PQRSD ha representado una demanda adicional y constante del servicio postal, superando la capacidad presupuestal inicialmente proyectada. En el proceso de planeación y proyección inicial del contrato de 4-72 firmado en el 2022 se estimó un crecimiento del 3% en el valor de cada vigencia hasta su fin en el año 2026, con base en las expectativas económicas y las condiciones del mercado al momento de la formulación. Sin embargo, en el desarrollo de la ejecución contractual para la vigencia 2026 se ha evidenciado que dicho crecimiento resulta insuficiente para cubrir el aumento real de los costos asociados, los cuales han superado significativamente las proyecciones iniciales. En efecto, el incremento general de precios en la economía, medido a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha sido superior al 3%, según el DANE a finales del 2023 el IPC anual fue del 9,28%, para diciembre del 2024 el IPC anual fue del 5,20%, a diciembre del 2025 el IPC anual fue del 5,1% y lo que va de corrido a marzo del 2026 la variación anual del IPC es del 5,56%. De los datos anteriores, se evidencia una presión sobre la tarifa pactada y rentabilidad del contrato ya que se planificó con base a un crecimiento previsto del 3 %, pero la inflación (reflejada por el IPC) ha sido mucho mayor en todos los años, por ende, la tarifa contractual no compensa adecuadamente el aumento de costos, afectando directamente los componentes operativos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de la entidad para tener un servicio postal que certifique la entrega de comunicaciones oficiales, se evidencia el siguiente comportamiento de envió de comunicaciones oficiales desde el año 2023 a la fecha: 2023; 2024; 2025; 2026. ENERO; 2.408; ENERO; 4.768; ENERO; 12.657; ENERO; 5.429. FEBRERO; 4.784; FEBRERO; 5.218; FEBRERO; 5.317; FEBRERO; 7.159. MARZO; 3.060; MARZO; 7.387; MARZO; 4.776; MARZO; 7.931. ABRIL; 3.910; ABRIL; 6.527; ABRIL; 6.532; ABRIL; 6.653. MAYO; 4.999; MAYO; 7.645; MAYO; 5.595. JUNIO; 2.979; JUNIO; 7.462; JUNIO; 6.562. JULIO; 4.203; JULIO; 6.503; JULIO; 8.468. AGOSTO; 3.247; AGOSTO; 5.467; AGOSTO; 6.436. SEPTIEMBRE; 4.861; SEPTIEMBRE; 6.318; SEPTIEMBRE; 6.120. OCTUBRE; 3.735; OCTUBRE; 4.888; OCTUBRE; 5.583. NOVIEMBRE; 8.252; NOVIEMBRE; 5.310; NOVIEMBRE; 686. DICIEMBRE; 2.229; DICIEMBRE; 2.847; DICIEMBRE; 2929. TOTAL; 48.667; TOTAL; 70.340; TOTAL; 71.661; TOTAL; 27.172. En términos de comportamiento estadístico, se evidencia un incremento sostenido en el volumen de comunicaciones oficiales. En efecto, durante la vigencia 2023 se registró un promedio mensual 4.056 comunicaciones, para el 2024, dicho promedio ascendió a a 5.862, en 2025 continuó la tendencia creciente, alcanzando 5.972 comunicaciones mensuales; y, en lo corrido del 2026 el promedio mensual se sitúa en 6.840 comunicaciones oficiales. El primer trimestre ha pasado de un promedio de 10.252 en 2023 a estabilizarse por encima de los 20.000 en los últimos dos años. Con lo anterior se evidencia que la demanda ha presentado un incremento de 18% en referencia de la sumatoria de los meses de enero a marzo de 2024 en comparación con el mismo periodo corrido del año 2026, se realiza el análisis comparativo respecto al primer trimestre de 2024 debido a que los datos de 2025 presentan un comportamiento atípico en enero, cuya volatilidad distorsiona el comportamiento estándar de la operación, esta comparación permite evaluar de manera objetiva la dinámica de ejecución contractual. De acuerdo al principio de planeación y en el entendido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó para el año 2026 un 5,56% y así mismo el aumento en el salario mínimo para el año 2026 fue del 23%, los recursos financieros previstos en el contrato para el año 2026 se ven agotados para cubrir el aumento de la demanda de salidas de comunicaciones oficiales y envió de encomiendas físicas en el territorio Nacional. Por otro lado, en relación a las tarifas, después de revisar la propuesta económica inicial y las resoluciones expedidas en lo corrido de la vigencia del contrato se evidencio las siguientes variaciones en las tarifas: - Tarifas de Correo Nacional Certificado: Tarifa Oferta 2022 Correo Nacional Certificado. Rango de peso (gr); Urbano; Regional; Nacional; Trayecto Especial. 0-500; 5.800; 7.300; 8.400; 8.700. 501-1.000; 6.200; 9.600; 10.100; 10.500. Promedio 0-500 y 501-1.000; 6.000; 8.450; 9.250; 9.600. 1.001-2000; 8.400; 10.500; 11.900; 12.900. Nuevas Tarifas Resolución 04 del 2025 Correo Nacional Certificado. Rango de peso (gr); Urbano; Regional; Nacional; Trayecto Especial. 0-1.000; 10.250; 16.800; 22.650; 39.300. 1.001 - 2.000; 15.650; 18.650; 28.200; 56.250. Variación Tarifa Correo Nacional Certificado. Rango de peso (gr); Urbano; Regional; Nacional; Trayecto Especial. 0-1.000; 71%; 99%; 145%; 309%. 1.001-2.000; 86%; 78%; 137%; 336%. - Tarifas de Correo Electrónico Certificado: Tarifa Oferta 2022 Correo Electrónico Certificado; Nuevas Tarifas Resolución 35 del 2024 Correo Electrónico Certificado. Peso unitario; Unidades/mes; 1.240; Valor unitario has 5 MB. De 100 - 500; Unidades/mes; 1.140; Menos de 100; 1.995. De 501 - 1.000; Unidades/mes; 1.030; 101 - 500; 1.860. De 1.001 - 2.000; Unidades/mes; 930; 501- 1.000; 1.660. De 2.001 - 5.000; Unidades/mes; 830; 1.001 - 2.000; 1.520. Más de 5.000; Unidades/mes; 720; 2.001 - 5.000; 1.370. Más de 5.000; 1.210. Variación Tarifas Correo Electrónico Certificado. 101 - 500; 63%. 501- 1.000; 61%. 1.001 - 2.000; 63%. 2.001 - 5.000; 65%. Más de 5.000; 68%. Por las razones expuestas, se hace necesaria una adición presupuestal y una prórroga en el plazo del contrato, que permita brindar los servicios hasta el mes de noviembre del 2026. Estas medidas permiten equilibrar los valores contractuales con las condiciones económicas actuales, el aumento de las tarifas y la demanda, garantizando a su vez la continuidad, calidad y cumplimiento del servicio postal. Esta adición no establece una modificación sustancial del objeto contractual, sino una medida de ajuste financiero y temporal que busca asegurar la correcta ejecución del contrato frente a las variaciones del contexto económico para la presente vigencia. Estas condiciones sobrevinientes, ajenas a la voluntad de la Entidad, ocasionaron que el valor inicialmente contratado resultara insuficiente para cubrir la totalidad de los servicios postales requeridos, pese a una ejecución presupuestal eficiente y ajustada al consumo real del servicio. De no realizarse la adición presupuestal y la prórroga solicitada, la Entidad se vería imposibilitada para realizar los envíos postales de los actos administrativos pendientes, notificaciones personales y demás comunicaciones obligatorias, lo cual podría derivar en riesgos jurídicos y afectaciones operativas en la gestión administrativa del Ministerio. Mes; Presupuesto Mensual Proyectado; Valor Facturado. Enero; $ 14.751.815; $ 16.895.954. Febrero; $ 14.751.815; $ 21.773.914. Marzo; $ 14.751.815; $ 20.223.294. Abril; $ 14.751.815; $ 21.194.863. Mayo; $ 14.751.815. Junio; $ 14.751.815. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Presupuesto inicial; $ 88.510.890. Total Ejecutado a Abril; $ 80.088.025. Adición Presupuestal; $ 158.385.064. Valor proyectado cierre a noviembre 2026; $ 246.895.954. Como se evidencia en el balance anterior, para la vigencia del año 2026 presupuestada hasta el mes de junio se cuenta con un valor total de OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($88.510.890), al mes de Abril se cuenta con una ejecución de OCHENTA MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($80.088.025) quedando un saldo en el CDP de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($19.904.523). En consecuencia, se hace necesario adicionar recursos por valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($158.385.064), el fin de garantizar el servicio durante la vigencia 2026. El cálculo se realizó con base en: - Mayor cantidad en la demanda de tramites del Ministerio el cual aumentó en los periodos de enero a marzo de 2024 Vs el mismo periodo de 2026 en promedio un 18%, con un número de trámites aproximado mensual de 6.800 envíos. - Aumento en el valor de las tarifas para los trámites realizados por parte de Servicios Postales Nacionales SAS 4-72 reflejado en las resoluciones 035 de 2024 y 04 de 2025. - Aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,56% y el salario mínimo del 23% para el año 2026, generando un incremento en el servicio del personal de 4-72 (Supervisor y motorizado), que prestan sus servicios para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que para el 2026 tiene un valor fijo de DIEZ MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.079.664). - SOPORTE JURÍDICO De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales podrán adicionarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que exista la justificación técnica, jurídica y presupuestal correspondiente. En este caso, la adición propuesta se ajusta a dicho límite y cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva, garantizando la sostenibilidad financiera y legal del contrato. - VIABILIDAD Y RECOMENDACIÓN La adición presupuestal y la prórroga del Contrato No. CD-1060-2022 se estiman necesarias para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades proyectadas en materia de correspondencia física y servicios postales del Ministerio, en un contexto de incremento sostenido en la demanda y en las condiciones tarifarias del mercado. Estas medidas permiten garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio, evitando interrupciones que puedan afectar el cumplimiento de las funciones misionales y los términos legales asociados a la gestión documental. En ese sentido, y con fundamento en el análisis técnico, operativo y financiero realizado, la supervisión considera procedente y viable la aprobación de una adición presupuestal por valor de ciento cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y cinco mil sesenta y cuatro pesos moneda corriente ($158.385.064), así como la prórroga del plazo contractual por un término de cinco (5) meses, con el propósito de cubrir la demanda estimada de envíos postales por parte de las distintas dependencias durante la presente vigencia, en condiciones de continuidad y adecuada prestación del servicio. -Valor inicial del contrato: $ 602.736.690 -Valor adicionado: $32.000.000 -Valor de la Adición: $ 158.385.064 -Nuevo valor total: $ 793.121.754 Así mismo, -PLAZO INICIAL: Tres (03) años, seis (06) meses y dieciséis (16) días -PRORROGA: Cinco (05) meses -NUEVO PLAZO: Tres (03) años, once (11) meses y dieciséis (16) días |
| ANEXOS | - Certificado de disponibilidad presupuestal vigente. - Planilla de seguridad social (salud – pensiones -ARL) en estado pagado del último periodo exigible. - Certificado de antecedentes disciplinarios. - Certificado de antecedentes fiscales. - Certificado de medidas correctivas. - REDAM - Estado de cuenta (CD-1060-2022) - Resolución del representante o del funcionario asignado por Servicios Postales Nacionales S.A.S, para efectos de la firma de la adición del contrato interadministrativo - Copia de la cédula del representante legal o de quien se designe en la resolución - Copia de la cédula del revisor fiscal - Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de tarjeta profesional. - Rut |
| FIRMA LA SOLICITUD Firma NELSON HUMBERTO LEÓN ACUÑA Coordinador del Grupo de Gestión Documental |  |

Revisó: Nelson Humberto León Acuña – Coordinador GGD

Proyectó: Juan Francisco Chaverra Palacios – Contratista GGD