- Control y ejecución financiera contratistas GGD 2025 y 2026

Esta actividad refleja el control que se realiza a la ejecución financiera de los recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026, la cual se ejecuta a través de la contratación proyectada en el PAA y su respectivo seguimiento mensual a la radicación de cuentas de los contratistas.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 1626 (02/01/2026) | $1.022.021.600,00 |
| Valor ejecutado (30/04/2026) | $350.729.168,00 |
| Saldo (30/04/2026) | $671.292.432,00 |

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 1625 (07/01/2025) | $685.052.000,00 |
| Valor ejecutado (31/12/2025) | $638.051.833,00 |
| Saldo (31/12/2025) | $47.000.167,00 |

Del total de recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026 por valor de $1.022.021.600,00 con corte segundo trimestre se ejecutó un 34,33% del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $43.184.288,00 | 4,23% |
| Febrero 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Marzo 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Abril 2026 | $102.514.960,00 | 10,03% |
| Acumulado | $350.729.168,00 | 34.33% |

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2025 | $3.366.667,00 | 0,49% |
| Febrero 2025 | $29.528.333,00 | 4,34% |
| Marzo 2025 | $55.258.500,00 | 8,07% |
| Abril 2025 | $58.698.333,33 | 8,57% |
| Mayo 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Junio 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Julio 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Agosto 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Septiembre 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Octubre 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Noviembre 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Diciembre 2025 | $61.625.000,00 | 8,94% |
| Acumulado | $638.051.833,00 | 92.99% |

Con respecto a la ejecución del presupuesto, se observa una tendencia al alza que se estabiliza a partir del mes de febrero. Durante enero de 2026 se llevó a cabo la contratación del equipo, cuyos integrantes firmaron sus contratos en fechas diferentes. Debido a esta situación, el valor ejecutado en el mes de febrero resulta inferior, ya que no todos los contratos generaron ejecución durante la totalidad del periodo. A partir de este mes, la ejecución comienza a reflejar un comportamiento más estable, una vez el equipo se encuentra completamente vinculado.

- Control y ejecución financiera Contrato Interadministrativo CD-1053-2022

2025 y 2026

Esta actividad refleja el control realizado a la ejecución financiera de los recursos asignados al Grupo de Gestión Documental para la vigencia 2026, ejecutada a través de la contratación proyectada en el PAA, relacionada con el contrato interadministrativo CD-1053-2022 suscrito con el Archivo General de la Nación.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 7226 (02/01/2026) | $217.430.600,00 |
| Valor ejecutado (30/04/2026) | $70.640.400,00 |
| Saldo (30/04/2026) | $146.790.200,00 |

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 11625 (09/01/2025) | $205.748.800,00 |
| Valor ejecutado (31/12/2025) | $205.748.799,96 |
| Saldo (31/12/2025) | $205.748.799,96 |

Del total de recursos asignados al Grupo de Gestión Documental, para la vigencia 2026 por valor de $217.430.600 con corte segundo trimestre se ejecutó un 32,49 % del 100%, distribuidos de la siguiente manera:

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ 17.660.100,00 | 8,12% |
| Febrero 2026 | $ 17.660.100,00 | 8,12% |
| Marzo 2026 | $17.660.100,00 | 8,12% |
| Abril 2026 | $17.660.100,00 | 8,12% |
| Acumulado | $70.640.400,00 | 24.29% |

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Febrero 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Marzo 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Abril 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Mayo 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Junio 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Julio 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Agosto 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Septiembre 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Octubre 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Noviembre 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Diciembre 2025 | $17.145.733,33 | 7,75% |
| Acumulado | $205.748.799,96 | 92.99% |

- Control y ejecución financiera contratistas ventanilla

| Item | Valor |
| --- | --- |
| CDP 2626 (02/01/2026) | $1.369.411.400,00 |
| Valor ejecutado (30/04/2026) | $41.055.000,00 |
| Saldo (30/04/2026) | $1.328.356.400,00 |

| Mes | Vr. Ejecutado | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Enero 2026 | $ 8.925.000,00 | 5,28% |
| Febrero 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Marzo 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Abril 2026 | $10.710.000,00 | 6,33% |
| Acumulado | $41.055.000,00 | 24.27% |