## Ruta
RUTA METODOLÓGICA CONSULTA PREVIA CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DEL DISTRITO MINERO ESPECIAL PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE SAN JUAN-CHOCÓ
ETAPA | FASE | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | RESULTADO ESPERADO | TIEMPO ESTIMADO | CANTIDAD (PERSONAS) | LUGAR | OBSERVACIONES
DETERMINACIÓN DE PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD | Analisis de Procedencia | Concepto de Procedencia de Consulta Previa para la adopción del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de San Juan | Ministerio de Minas y Energía; Autoridad Nacional de Consulta Previa. | Concepto 2026-2-002410-001894 | 2026-01-29 | No aplica | No aplica | No aplica
| Determinación e identificación de comunidades étnicas | Identificación de las comunidades étnicas presentes en el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de San Juan - Chocó | Equipo técnico del MME, Ministerio del Interior, Alcaldías Municipales | Listado consolidado de comunidades étnicas identificadas en el territorio. | 2026-01-29 | No aplica | No aplica | No aplica
|  | Reuniones de articulación con Alcaldías Municipales para el levantamiento de información de comunidades étnicas presentes en el territorio. | Ministerio de Minas y Energía: Alcaldía Municipal de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. | Base de datos certificado de comunidades étnicas Acta de reunión | Abril-;Mayo 2026 | No aplica | Municipios del Distrito San Juan | No aplica
|  | Espacios de dialogo alrededor del Distrito Minero del San Juan y sus lineas estrategicas con comunidades étnicas de la subregión. | Ministerio de Minas y Energía: Comunidades de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. | Actas y relatorias | Enero - Mayo 2026 | No aplica | Municipios del Distrito San Juan | No aplica
COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN | Presentación de Propuesta y ruta metodologica | Solicitud de inicio del proceso de Consulta Previa ante la Autoridad Nacional de Consulta Previa | Ministerio de Minas y Energía; Autoridad Nacional de Consulta Previa. | Oficio de solicitud Radicado |  | No aplica | No aplica | No aplica
|  | Reunión de coordinación y preparación con la Autoridad Nacional de Consulta Previa para la presentación del proyecto y la ruta metodologica. | Ministerio de Minas y Energía; Autoridad Nacional de Consulta Previa. | Acta | 2026-05-26 | No aplica | Bogotá DC | Reunión Virtual
|  | Instalación de la Primera Sesión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional - Reunión de articulación con entidades del Orden Nacional y territorial vinculadas en la Resolución 40189 del 09 de abril de 2026. | Entidades vinculadas en la Resolución 40189 del 09 de abril de 2026. (Mesa de Trabajo Interinstitucional) | Acta | 2026-08-20 | No aplica | Bogotá DC | Reuniones preparatorias de carácter institucional
| Preparación e información | Socialización del contexto, los propósitos y el Diagnóstico del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva San Juan - Chocó | Entidades del orden Nacional y territorial vinculadas en la Resolución 40189 de 2026. Comunidades étnicas de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina.. Organizaciones y comunidades mineras, pesqueras, campesinas, lideresas de mujeres y jóvenes, Organizaciones, lideres y lideresas ambientales, comunidades diversas, Titulares mineros y gremio empresarial, Asociaciones comunales, Juntas de Acción Comunal, Representantes del sector Academia, Representantes de la Cooperación Nacional e Internacional | Acta | 2026-09-04 | 350 | Itsmina y Quibdo | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
|  | Formulación del Plan estratagico de gestión. Espacio de diálogo y concertación con todos los actores participantes del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva, orientado a recoger observaciones, ajustes y aportes que permitan validar de manera conjunta los temas estrategicos, garantizando su pertinencia frente a las realidades del territorio. | Entidades del orden Nacional y territorial vinculadas en la Resolución 40189 de 2026. Comunidades étnicas de Canton de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina.. Organizaciones y comunidades mineras, pesqueras, campesinas, lideresas de mujeres y jóvenes, Organizaciones, lideres y lideresas ambientales, comunidades diversas, Titulares mineros y gremio empresarial, Asociaciones comunales, Juntas de Acción Comunal, Representantes del sector Academia, Representantes de la Cooperación Nacional e Internacional | Acta | 4 y 5 de septiembre de 2026 | 350 | Itsmina y Quibdo | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
|  | Reunión preparatoria para definir la logistica de los espacios de preconsulta con las comunidades étnicas del territorio. | Ministerio de Minas y Energía, comunidades étnicas | Acta de reunión | 2026-09-21 |  | Virtual | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
PRECONSULTA | Definicion y concertación de Ruta Metodologíca | Reunión con las comunidades indigenas (Resguardos y Parcialidades) de los municipios que componen el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del San Juan para la socialización y concertación del Plan Estrategico de Gestión | Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Alcaldias Municipales y Comunidades étnicas de la Subregión. (Se validará pertinencia de participación de otras entidades del orden nacional o territorial) | Ruta metodológica concertada | 28 septiembre de 2026 | 350 | Istmina | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
|  | Reunión inicial con los Consejos Comunitarios de los municipios que componen el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del San Juan para la socialización y concertación del Plan Estrategico de Gestión |  | Ruta metodológica concertada | 28 septiembre de 2026 |  | Istmina | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
CONSULTA PREVIA | Instalación | Instalación de la etapa de Consulta Previa por parte del Ministerio del interior. | Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Alcaldias Municipales y Comunidades étnicas de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. (Se validará pertinencia de participación de otras entidades del orden nacional o territorial) | Acta de apertura de la segunda etapa de la ruta firmada por los convocados. | 29 Septiembre de 2026 | 100 | Istmina | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
| Analisis de Impactos y formulación de medidas de manejo. | Espacio de lectura territorial e impactos del Plan Estrategico de Gestión del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del San Juan desde la visión de las comunidades étnicas | Entidades del orden Nacional y territorial vinculadas en la Resolución 40189 de 2026. Comunidades étnicas de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. | Relatoria y acta de acuerdos y compromisos | 29 Septiembre de 2026 | 100 | Istmina | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
| Protocolizacion de Acuerdos | Firma de protocolización de acuerdos - Consulta Previa | Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Interior, Alcaldias Municipales y Comunidades étnicas de omunidades étnicas de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. (Se validará pertinencia de participación de otras entidades del orden nacional o territorial) | Acta de protocolización de los acuerdos y/o desacuerdos de la consulta previa y compromiso de seguimiento. | 30 Septiembre de 2026 | 100 | Itsmina y Quibdo | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
|  | Adopción del Plan Estrategico de Gestión por parte de la Mesa Interinstitucional y los representantes de las mesas tematicas del Distrito Minero | Mesa de Trabajo Interinstitucional | Acta de Adopción del Plan Estrategico de Gestión por parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, con firma de las entidades y los representantes de la comunidad | 2026-10-15 | Por definir | Quibdo | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
SEGUIMIENTO | Revisión de acuerdos | Seguimiento a los acuerdos establecidos en la protocolización de la Consulta Previa | Ministerio del Interior Entidades y representantes étnicos | Acta de Consulta Previa | 2026-10-29 | Por definir | Por definir | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio
| Socialización de Acuerdos | Sistematización y divulgación de los resultados de la consulta previa mediante material didáctico pertinente en cada etapa de la consulta | Ministerio de Minas y Energía Comunidades étnicas de Canton de San Pablo, Certegui, Tadó, Unión Panamericana, Novita, Condoto, Sipí, Rio Iró, Medio San Juan e Istmina. | Estrategia de comunicación para la socialización del proceso de consulta previa, mediante las estrategias didácticas y pedagógicas en las comunidades, a través de la oficina de comunicación del Ministerio de Minas y Energía | 2026-10-30 | No aplica | No aplica | El Ministerio de Minas y Energía garantiza la logistica necesaria Para el desarrollo del espacio