CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 121 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA Y ET SERVICES S.A.S

| Objeto | “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DONACIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO DE COREA LOTE 2” |
| --- | --- |
| Contratante | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia |
| Contratista | ET SERVICES S.A.S |
| Valor inicial | DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.969.034) |
| Forma de pago | CONTRA ENTREGA A SATISFACCIÓN. |
| Fecha firma del contrato | 08/08/2025 |
| Fecha de inicio de ejecución | 11/08/2025 |
| Valor adición - otrosí | N/A |
| Valor total del contrato | DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.969.034) |
| Fecha terminación | 30/11/2025 |
| Supervisor | LUCENA DEL CARMEN VALENCIA GIRALDO ULDARICO TAFUR MENDEZ |

DANIEL RODRIGUEZ RUBIANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No 79.944.303 de Bogotá D.C. de Bogotá, actuando en calidad de Director Administrativo y Financiero (Encargado) de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC COLOMBIA, Unidad Administrativa Especial identificada con NIT 900.484.852-1; nombrado mediante Resolución No. 098 del 07 de abril de 2026, debidamente facultado para actuar según Resolución 417 del 24 de octubre de 2018, quien actúa en nombre y representación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-COLOMBIA, regida para efectos contractuales por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; la cual en el presente documento y para todos los efectos se denominará APC-COLOMBIA y EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.725.153 en su calidad de representante legal de las sociedad ET SERVICES S.A.S identificada con NIT. 900346138 – 8, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 121 de 2025 previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- Que el once (11) de agosto de 2025 la APC Colombia, suscribió el Contrato de compraventa No 121 de 2025 con la sociedad ET SERVICES SAS, el cual tuvo por objeto “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DONACIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO DE COREA LOTE 2”

- Que, en la Cláusula Octava, se estableció el plazo de ejecución del contrato será de sesenta (60) días contado desde el cumplimiento de los requisitos de Ejecución, aprobación de la garantía única y expedición de registro presupuestal y suscripción de acta de inicio, el plazo informado anteriormente en ningún caso podrá exceder del 15 de octubre de 2025. Que, los requisitos de ejecución y perfeccionamiento se cumplieron el 11 de agosto de 2025 teniendo el plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2025.

- Prorroga y modificación:

Otro si No 1 del 10 de octubre de 2025 el cual modifico la CLÁUSULA OCTAVA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el término de duración hasta el 15 de octubre de 2025.

Otro si No 2. El cual modificó la CLÁUSULA OCTAVA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el término de duración hasta el 30 de noviembre de 2025.

- Que en la Cláusula Sexta se estableció como valor del contrato la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($286.969.034) EXENTO DE IVA y demás impuestos por contar con certificado de utilidad común con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6725 de fecha 05/08/2025, y el Registro Presupuestal No. 41625 de fecha 15/08/2025.

- Que el(a) Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a), aprobó la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento No. 65-46-101060885, el día 11 de agosto de 2025 expedida por la Compañía Seguros del Estado SA con, teniendo en cuenta que amparar las condiciones pactadas y cumple con los requisitos establecidos en el Contrato y documentos previos: CALIDAD DE LOS ELEMENTOS del 11/08/2025 hasta 15/10/2026; CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO del 11/08/2025 15/04/2026 y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES  del 11/08/2025 hasta 15/10/2028. Que dicha póliza fue ampliada el 15/10/2025 de acuerdo con las modificaciones del contrato, ampliando la vigencia hasta el 31/05/2026 y 30/11/2028.

- Que los pagos efectuados fueron debidamente certificados mediante reporte emitido por el Profesional con funciones de Presupuesto de la APC Colombia, mediante certificación del 27/01/2026 por lo que el estado financiero del contrato es el siguiente:

| Concepto | Debe (+) | Haber (-) |
| --- | --- | --- |
| (+) Valor inicial | 286.969.034 | $0 |
| (+) Valor adición (Si aplica) | $0 | $0 |
| (-) Valor ejecutado y pagado al contratista | $0 | $286.969.034 |
| (-) Valor no ejecutado y a liberar o reintegrado | $0 | $0 |
| Valor Total | $286.969.034 | $286.969.034 |

- De acuerdo con la Cláusula Vigésima procede la Liquidación del contrato del contrato de compraventa No 121 de 2025 como en efecto se procederá mediante la presente acta.

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA

- Informe Final de Supervisión y recibo a satisfacción de fecha 30/11/2025.

- Certificado de Pagos y Saldos expedido por el Profesional con Funciones de Presupuesto de la APC Colombia del 27 de enero de 2026.

- Relación de Pagos expedido por el Profesional con funciones de Tesorería de fecha 29 de enero de 2026.

- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales por el termino de ejecución del Contrato 12/12/2025.

- Ingreso a almacén de fecha 25/11/2025

- Egreso de almacén de fecha 25/11/2025

- Acta de donaciones en especie de fecha 25/11/2025

- No. 65-46-101060885, el día 11 de agosto de 2025.

CONSTANCIAS EXPRESAS DEL(A) SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO

- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento integral y satisfactorio al objeto del contrato, de conformidad con las condiciones pactadas, y en consecuencia se declara a paz y salvo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC Colombia, por todo concepto derivado de la ejecución contractual, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza deban continuar vigentes con posterioridad a la terminación y liquidación del contrato.

- Que el CONTRATISTA acreditó durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento oportuno y total de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en salud y pensiones, conforme a lo dispuesto en la normatividad legal vigente y a lo verificado por la supervisión del contrato.

CONSTANCIA EXPRESA DEL(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

Que la presente acta de liquidación la suscribe el(a) Ordenador(a) del gasto, en atención a la solicitud efectuada por el supervisor y de acuerdo con las constancias de cumplimiento del contratista expedidas por el supervisor y que forman parte integral de la presente acta.

En consideración de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Compraventa No. 121 de 2025, suscrito entre la APC Colombia y EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA identificado con C.C. No. No. 7.725.153 en su calidad de representante legal de ET SERVICES S.A.S identificada con NIT. Nro. 900346138- 8, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITALARIOS PARA LOS SERVICIOS DE OBSTETRICIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DONACIÓN REALIZADA POR EL GOBIERNO DE COREA LOTE 2”.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta, las partes liquidan el contrato y se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin perjuicio de las obligaciones que deban permanecer vigentes.

TERCERO: Teniendo en cuenta que el Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D.C.,

| _________________________________ ULDARICO TAFUR MENDEZ SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO |  | __________________________________ EDUARD GERLEIN CASTILLO ESPINOSA Representante Legal ET SERVICES S.A.S CONTRATISTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________________________ FAISULY URREA LÓPEZ Profesional de presupuesto (Financiera) APC COLOMBIA; _________________________________ DANIEL RODRIGUEZ RUBIANO Director Administrativo y Financiero (E) APC COLOMBIA. |

Proyectó: Uldarico Tafur Méndez – Profesional Universitario, supervisor del Contrato

Reviso:    Gadiel Fernando Carrillo – GIT de Administración de Recursos y Donaciones en Especie – DAF

Edgar Ricardo Arias Modesto – Profesional de Apoyo DAF

Jennifer Paola Sierra Calderón – Coordinadora GIT de Gestión Contractual – DAF

Vo. Bo:   Carlos Andrés Merizalde – Profesional de Apoyo DAF