## Mayo 26
Rad. | No. Contrato | LINK SECOP I | Objeto | Contratista | Abogado DEE | Abogado GGC | Plazo de vencimiento DD-MM-AA | VENCIMIENTO DEL CRONOGRAMA | Estado del rámite - publicación en Secop | TRÁMITE (SUSPENSIÓN-ADICIÓN-MODIFICACIÓN- REACTIVACIÖN -FIRMA ACTA DE INICIO) | MODIFICACIÓN (Otrosí 1 -Suspensión 1- Acta de inicio) | FECHA DE VENCIMIENTO
| PRONE 1180-2023 |  |  | EMSA | Mariela Montiel Zarante |  | 30/05/2026 A2 E3 | 26/08/2026 | pendiente OR remita Cronograma actualziado
| FAER 561-2020 |  |  | EMSA | Mariela Montiel Zarante |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-12 | Reactivación | PRORROGA 1SUS 4
recibida solicitud | PRONE 720-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 722-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS LAURELES” y “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO MAREIGUITA - DIVINO NIÑO”, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 723-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 06 DE NOVIEMBRE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 724-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GAIRA SECTOR VISTA DEL MAR), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 726-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JOSE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
| PRONE 728-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA IRIS, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO JUAN MINA SECTOR CIUDADELA DE PAZ), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  |  | 21-09-2026 |  | Acta de Terminación Anticipada | Terminación anticipada del contrato
recibida solicitud | PRONE 729-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA CONCEPCION), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-09-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-09-2026
recibida solicitud | PRONE 730-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SOLIMAR), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 731-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SUBNORMAL CARACOLI), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 732-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL PROGRESO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 733-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN VILLA SOL, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE MAYO), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 734-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA JARDIN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO NUEVO HORIZONTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 735-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA CAROLINA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO REY JOSE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 736-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RINCON GUAPO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA MOSCA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PASTRANA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 737-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN 11 DE FEBRERO”, “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS AMERICAS” y “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO CASCAJAL”, el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 738-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO DIVINO NIÑO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO GIRASOLES) el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-09-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-09-2026
recibida solicitud | PRONE 739-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SBN LA PAZ, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VILLA ASPROS) el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-08-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-08-2026
recibida solicitud | PRONE 740-2022 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN JUAN, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO 5 DE FEBRERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA FLORESTA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Camila Golondrino |  | E3 A2 30-05-2026 | 21-09-2026 |  | Vencimiento etapa | Cronograma | 21-09-2026
3-2026-027456 21-05-2026 | FAZNI 1371-2024 |  |  | ElectroHuila | Elcy Rodríguez | Kelly | 2026-05-03 | 2026-12-26 | 01-06-2026 en edición en SECOP II | PRORROGA | Otrosí 2 | 2027-11-21
3-2026-028039 25-05-2026 | FAZNI 1352-2024 |  |  | ElectroHuila | Elcy Rodríguez | LAURA VALENTINA SANIN MORALES | 2026-04-30 | 2026-11-03 | Radicados y enviados por NEON | PRORROGA | Otrosí 2 | 2027-07-26
3-2026-026601 14-05-2026 | FAZNI 1354-2024 |  |  | ElectroHuila | Elcy Rodríguez | ARY YANERITH RINCON PEREZ | 2026-04-26 | 2026-09-03 | Radicados y enviados por NEON | PRORROGA | Otrosí | 2026-04-26
3-2026-026599 14-05-2026 | FAZNI 1359-2024 |  |  | ElectroHuila | Elcy Rodríguez | OMAIRA | 2026-04-26 | 2026-09-03 | Radicados y enviados por NEON | PRORROGA | Otrosí | 2026-04-26
3-2026-026598 14-05-2026 | FAZNI 1360-2024 |  |  | ElectroHuila | Elcy Rodríguez | joana Romero | 2026-04-30 | 2026-11-03 | Radicados y enviados por NEON | PRORROGA | Otrosí | 2026-04-30
| FAER 1361- 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7236056&isFromPublicArea=True&isModal=False | Ejecutar el proyecto CONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS MUNICIPIOS DE TONA CHARTA RIONEGRO Y GAMBITA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER para ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero p | ESSA | Edgardo Larrada |  | 10-05-2026 E1 | 2027-06-12 |  | Firma de Acta Etapa Previa
llego el 15 la solicitud | FAZNI 1824-2025 |  |  | CEDENAR | Edna Gonzalez |  | 2026-05-15 | 2026-10-12 | en revisión | actas de cronograma | CRONOGRAMA | 2026-05-15
llego el 15 la solicitud | FAZNI 1825-2025 |  |  | CEDENAR | Edna Gonzalez |  | 2026-05-15 | 2026-10-12 | en revisión | actas de cronograma | CRONOGRAMA | 2026-05-15
3-2026-025787 08-05-2026 | PRONE 1957-2025 |  |  | CEDENAR | Edna Gonzalez |  | 2026-08-29 |  | publicado 8/05/2026 | suspensión | suspensión 1
3-2026-025298 07-05-2026 | PRONE 1959-2025 |  |  | CEDENAR | Edna Gonzalez |  | 2026-08-29 |  | publicado 8/05/2026 | suspensión | suspensión 1
3-2026-027625 22-05-2026 | PRONE-628-2020 | N/A | Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional –SIN conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO HUGO ZUNIGA” el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE. | AIR-E | Carlos alvarez | Sonia Rosmira | 23-05-2026 A1 E4 | 26-06-2026 | publicado 22-05-2026 | vencimiento actividad 1 de la etapa 4 | otrosi 6 | 2027-01-23
| FAZNI 1863-2025 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-112727 |  |  | Jenny Carolina Montealegre |  | 21/05/2026 | 2026-11-10 |  | Acta Teminación etapa 1 | Cronograma
recibida solicitud | PRONE GGC-718-2022 | N/A | “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO: FEDERICO CERVANTES EL CARMEN | AIR-E | PILAR ACOSTA |  | 30/05/2026 Etapa 3 actividad 2 | 21/08/2026 |  | Acta de Cronograma | Acta de Cronograma | 21/08/2026
recibida solicitud | PRONE GGC -716-2022 | N/A | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO COLINAS DEL SOL | AIR-E | PILAR ACOSTA |  | 30/05/2026 Etapa 3 actividad 2 | 21/08/2026 |  | Acta de Cronograma | Acta de Cronograma | 21/08/2026
recibida solicitud | PRONE GGC -717-2022 | N/A | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SIMON BOLIVAR | AIR-E | PILAR ACOSTA |  | 30/05/2026 Etapa 3 actividad 2 | 21/08/2026 |  | Acta de Cronograma | Acta de Cronograma | 21/08/2026
recibida solicitud | PRONE GGC-713-2022 | N/A | “NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO: BARRIO LA MILAGROSA | AIR-E | PILAR ACOSTA |  | 30/05/2026 Etapa 3 actividad 2 | 21/09/2026 |  | Acta de Cronograma | Acta de Cronograma | 21/09/2026
recibida solicitud | PRONE GGC-714-2022 | N/A | NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO: SANTA ISABEL | AIR-E | PILAR ACOSTA |  | 30/05/2026 Etapa 3 actividad 2 | 21/09/2026 |  | Acta de Cronograma | Acta de Cronograma | 21/09/2026
| FANIZ 1364-2024 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-22-101418& |  | DISPAC | Saúl Ricardo Archila |  | 25-05-2026 Avance de obra del 80% | 2026-08-05 | 2026-05-22 | Acta de Cronograma y Seguimiento y/o PRÓRROGA | Suscripción Acta de Cronograma y Seguimiento.
3-2026-028019 25-05-2026 | FAZNI 1353 - 2024 |  |  | ENERCA | Jenny Carolina Montealegre | joan sebastian |  | 22-05-2026 | publicado 29-05-2026 firmado 25-05-2026 | Inicio de la suspensión | SUSPENSION | 2026-06-16
alcance 3-2026-028175 26-05-2026 Rad.3-2026-028043 25-05-2026 | FAZNI 1357 -2024 |  |  | ENERCA | Jenny Carolina Montealegre | Michell tribaldo |  | 22-05-2026 | publicada 29-05-2026 firmado 26-05-2026 | Inicio de la suspensión | SUSPENSION | 2026-06-18
| FAER 1917-2025 |  |  | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO SA ESP | Jenny Carolina Montealegre | Sonia Rosmira |  | 22/09/2026 | En aprobación garantías SECOP II |  | Otrosí 1 | 22/09/2026
FAZNI 1380-2024
| PRONE 2140-2025 | N/A |  | AIR-E | Carlos alvarez |  |  |  |  | ACTA DE INICIO |  | 28-05-2026
| PRONE 2141-2025 | N/A |  | AIR-E | Carlos alvarez |  |  |  |  | ACTA DE INICIO |  | 28-05-2027
| PRONE 2142-2025 | N/A |  | AIR-E | Carlos alvarez |  |  |  |  | ACTA DE INICIO |  | 28-05-2028
Note on C23: Gamer 2: (330) días calendario, esto es del 27/12/2026 hasta el 21/11/2027,
Note on C24: Gamer 2: (265) días calendario, esto es del 04/11/2026 hasta el 26/07/2027,
Note on C33: Gamer 2: plazo de 8 meses desde el 24 de mayo de 2026, hasta el 23 de enero de 2027
Note on C42: Gamer 2: (24) DÍAS CALENDARIO desde el 26 de mayo de2026, hasta el 18 de junio de 2026