## Cronograma de Ejecución
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
NOMBRE DE LA ORO | ASOCIACION MUNDIAL AMIGOS DEL RECICLAJE ESP
NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ACTIVIDAD DE PROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR COMPONENTE
FASES | ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO /EVIDENCIA/ENTREGABLE (DURANTE LA EJECUCIÓN) Registro fotografico, listados, informes etc. | CRONOGRAMA
[5 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18 |  |  |  | MES 19 |  |  |  | MES 20 |  |  |  | MES 21 |  |  |  | MES 22 |  |  |  | MES 23 |  |  |  | MES 24 |  |  |  | MES 25 |  |  |  | MES 26 |  |  |  | MES 27 |  |  |  | MES 28 |  |  |  | MES 29 |  |  |  | MES 30 |  |  |  | MES 31 |  |  |  | MES 32 |  |  |  | MES 33 |  |  |  | MES 34 |  |  |  | MES 35 |  |  |  | MES 36 |  |  |  | MES 37 |  |  |  | MES 38 |  |  |  | MES 39 |  |  |  | MES 40 |  |  |  | MES 41 |  |  |  | MES 42 |  |  |  | MES 43 |  |  |  | MES 44 |  |  |  | MES 45 |  |  |  | MES 46 |  |  |  | MES 47 |  |  |  | MES 48 |  |  |  | MES 49 |  |  |  | MES 50 |  |  |  | MES 51 |  |  |  | MES 52 |  |  |  | MES 53 |  |  |  | MES 54 |  |  |  | MES 55 |  |  |  | MES 56 |  |  |  | MES 57 |  |  |  | MES 58 |  |  |  | MES 59 |  |  |  | MES 60 |  |  |  | MES 61 |  |  |  | MES 62 |  |  |  | MES 63 |  |  |  | MES 64 |  |  |  | MES 65 |  |  |  | MES 66 |  |  |  | MES 67 |  |  |  | MES 68 |  |  |  | MES 69 |  |  |  | MES 70 |  |  |  | MES 71 |  |  |  | MES 72 |  |  |  | MES 73 |  |  |  | MES 74 |  |  |  | MES 75 |  |  |  | MES 76 |  |  |  | MES 77 |  |  |  | MES 78 |  |  |  | MES 79 |  |  |  | MES 80 |  |  |  | MES 81 |  |  |  | MES 82 |  |  |  | MES 83 |  |  |  | MES 84 |  |  |  | MES 85 |  |  |  | MES 86 |  |  |  | MES 87 |  |  |  | MES 88 |  |  |  | MES 89 |  |  |  | MES 90 |  |  |  | MES 91 |  |  |  | MES 92 |  |  |  | MES 93 |  |  |  | MES 94 |  |  |  | MES 95 |  |  |  | MES 96 |  |  |  | MES 97 |  |  |  | MES 98 |  |  |  | MES 99 |  |  |  | MES 100 |  |  |  | MES 97 |  |  |  | MES 98 |  |  |  | MES 99 |  |  |  | MES 100 |  |  |  | MES 101 |  |  |  | MES 102 |  |  |  | MES 103 |  |  |  | MES 104 |  |  |  | MES 105 |  |  |  | MES 106 |  |  |  | MES 107 |  |  |  | MES 108 |  |  |  | MES 109 |  |  |  | MES 110 |  |  |  | MES 111 |  |  |  | MES 112 |  |  |  | MES 113 |  |  |  | MES 114 |  |  |  | MES 115 |  |  |  | MES 116 |  |  |  | MES 117 |  |  |  | MES 118 |  |  |  | MES 119 |  |  |  | MES 120
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Inversión | Compra de vehículos Compra de Motocargueros | Se realizará la compra de los motocargueros | Daniel Moya | Registro Fotografico, Copia de Tarjeta de propiedad
Inversión | Compra de vehículos Compra de Motocicletas | Se realizará la compra de las motocicletas | Daniel Moya | Registro Fotografico, Copia de Tarjeta de propiedad
Inversión | Compra de vehículos Compra de camiones | Se realizará la compra de los camiones | Daniel Moya | Registro Fotografico, Copia de Tarjeta de propiedad
Inversión | Compra de vehículos Compra e Instalación de carrocerías | Una semana despues de comprar los camiones, se realizará la compra de carrocerias, que posteriormente seran instaladas en los camiones | Daniel Moya | Registro fotografico | bar: MES 1 S3 to MES 1 S4
Inversión | Compra de vehículos Entrega de Vehiculos con carrocerias listos para operar | Se realizará la recepcion de los vehiculos con carrocerias listos para dar inicio a la operación | Daniel Moya | Registro fotografico | bar: MES 2 S1 to MES 2 S2
Inversión | Compra de Poliza Expedición de Poliza todo riesgo de los vehiculos adquiridos | Posterior a la compra de vehiculos, se realizará la compra de poliza todo riesgos | Daniel Moya | Registro fotografico, Informe en el que se incluya el resultado de todas las compras
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra de compactadora | Se realizará la compra de la compactadora, la cual de acuerdo a que es un diseño especificó de acuerdo a las necesidades de nuestra operación tiene un tiempo largo de fabricación, no obstante simultaneamente serán realizados las demas ordenes de pedido y compra de los otras maquinarias y equipos. | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra de Montacarga | Se realizará la compra de montacarga | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra | bar: MES 1 S1 to MES 1 S3
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra e Instalación de estructura Metalica | Se realizará la orden de pedido y compra de la estructura metalica, la cual será instalada en la ECA 1, teniendo en cuenta que es un diseño especificó de acuerdo a las necesidades de nuestra operación tiene un tiempo largo de fabricación e instalación. | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra de Trituradora de Papel | Se realizará la compra de la trituradora de Papel | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra de Basculas | Se realizará la compra de basculas | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra
Inversión | Compra de maquinaria y equipos Compra de Sistema GPS | Se realizará la compra e instalación de GPS | Daniel Moya | Registro fotografico, Copia de Factura de compra
Operación | Planificación del sistema de recolección, transporte y aprovechamiento | En el segundo mes de ejecución del proyecto, se dará inicio a la planeación de la operación, en el que se incluirá el analisis de la cobertura en la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento por parte de nuestra asociación. | Daniel Moya | Informe de resultados | bar: MES 2 S1 to MES 3 S4
Operación | Inicio de plan de rutas de recolección y transporte de las nuevas rutas para lograr las metas propuestas articuladas con las existentes | Una vez sea adquiridos todos los vehiculos se realizará durante una semana el inicio del plan de rutas, el cual será modificado de acuerdo a las novedades y opciones de mejoras que se presenten. | Daniel Moya | Informe de resultados | bar: MES 5 S1 to MES 5 S4
Operación | Ejecución del proyecto | Se dara inicio al proyecto | Daniel Moya | Informe de resultados
Seguimiento | Supervisión por parte de la UAESP en el cumplimiento de las metas propuestas | La UAESP como supervisora de la ejecución del proyecto, realizará seguimiento a las metas propuestas, con el fin de garantizar el cumplimiento de estas. | Daniel Moya | Informe de resultados
Note on B5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considero que debería existir solo una actividad por línea para que facilite el seguimiento de su cumplimiento
Note on C5: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considero que debería existir solo una actividad por línea para que facilite el seguimiento de su cumplimiento

## Plan Financiero
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
NOMBRE DE LA ORO | ASOCIACIÓN MUNDIAL AMIGOS DEL RECICLAJE
NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO (LOCALIDAD Y BARRIOS) | Usaquen, Chapinero, Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Los Mártires, San Cristobal, Sumapaz, Suba, Teusaquello, Antonio Nariño, Engativá, Puente Aranda, Rafael Uribe, Usme, Fontibon, Kennedy, Tunjuelito, Ciudad Bolivar, Bosa
PRESUPUESTO DETALLADO
COMPONENTES | ITEM Y/O ELEMENTO (DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO) | Valor unitario | Cantidad | Unidad | Valor total
INMUEBLE | No Aplica |  |  |  | 0
Subtotal Inmueble |  |  |  |  | 0
VEHÍCULOS | Camión 6.1 | 148990000 | 3 | UNIDAD | 446970000
| Camión 5.0 | 139990000 | 5 | Unidad | 699950000
| Carrocería Camión 6.1 | 38794000 | 3 | UNIDAD | 116382000
| Carrocería Camión 5 | 31773000 | 5 | Unidad | 158865000
| Motocargueros | 11200000 | 25 | UNIDAD | 280000000
| Motocicleta CB125F DLX 2.0 | 7947000 | 1 | UNIDAD | 7947000
| Motocicleta Nx 190 - 2025 | 15868000 | 1 | UNIDAD | 15868000
Subtotal Vehículos |  |  |  |  | 1725982000
MAQUINARIA Y EQUIPO | Montacarga | 178098500 | 2 | UNIDAD | 356197000
| Fabricación e instalación de estructura Metalica para mesanini con dimensiones de 12mx12mx12m con escalera | 402816811 | 1 | UNIDAD | 402816811
| Compactadora | 346022250 | 2 | UNIDAD | 692044500
| Trituradora de Papel | 36843600 | 3 | UNIDAD | 110530800
| Bascula | 3813950 | 3 | UNIDAD | 11441850
| Sistema GPS | 47372910 | 1 | UNIDAD | 47372910
Subtotal Maquinaria y Equipo |  |  |  |  | 1620403871
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 3346385871
| TOTAL RESOLUCIÓN |  |  |  | 3068498720
| EXCEDENTE |  |  |  | -277887151
FIRMA:__________________________________ |  |  | FIRMA:__________________________________
MARIA CAMILA PEDROZA CUBIDES |  |  | Asociación Mundial Amigos del Reciclaje ESP
Subdirectora de Aprovechamiento |  |  | NIT: 901.076.846-9
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP |  |  | Daniel Gonzalo Moya Sandoval
Representante Legal
FIRMA:_____________________________________ |  |  | FIRMA:_______________________________________
JHON ALEXANDER AVILA MOLANO |  |  | HANNAH GINNETH PAEZ CASALLAS
Contratista - Subdirección de Aprovechamiento Coordinador Equipo IAT |  |  | Contratista - Subdirección de Aprovechamiento
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP |  |  | Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP

## Indicadores de Seguimiento
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
NOMBRE DE LA ORO |  | Asociación Mundial Amigos del Reciclaje ESP Asomunar
NOMBRE DEL PROYECTO |  | Mejoramiento en la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá D.C.
Indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Línea Base | Meta | Avance | Porcentaje de Avance | REGISTRO /EVIDENCIA/ENTREGABLE (DURANTE LA EJECUCIÓN) Registro fotografico, listados, informes etc. | CRONOGRAMA
[8 empty] | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [11 empty] | AÑO 4 | [11 empty] | AÑO 5 | [11 empty] | AÑO 6 | [11 empty] | AÑO 7 | [11 empty] | AÑO 8 | [11 empty] | AÑO 9 | [11 empty] | AÑO 10
[8 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36 | MES 37 | MES 38 | MES 39 | MES 40 | MES 41 | MES 42 | MES 43 | MES 44 | MES 45 | MES 46 | MES 47 | MES 48 | MES 49 | MES 50 | MES 51 | MES 52 | MES 53 | MES 54 | MES 55 | MES 56 | MES 57 | MES 58 | MES 59 | MES 60 | MES 61 | MES 62 | MES 63 | MES 64 | MES 65 | MES 66 | MES 67 | MES 68 | MES 69 | MES 70 | MES 71 | MES 72 | MES 73 | MES 74 | MES 75 | MES 76 | MES 77 | MES 78 | MES 79 | MES 80 | MES 81 | MES 82 | MES 83 | MES 84 | MES 85 | MES 86 | MES 87 | MES 88 | MES 89 | MES 90 | MES 91 | MES 92 | MES 93 | MES 94 | MES 95 | MES 96 | MES 97 | MES 98 | MES 99 | MES 100 | MES 101 | MES 102 | MES 103 | MES 104 | MES 105 | MES 106 | MES 107 | MES 108 | MES 109 | MES 110 | MES 111 | MES 112 | MES 113 | MES 114 | MES 115 | MES 116 | MES 117 | MES 118 | MES 119 | MES 120
1. Porcentaje de incremento en la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos en la Asociación a partir de la ejecución del proyecto. | Incremento % = ((Tasa con proyecto - Tasa inicial) / Tasa inicial) × 100 | Porcentaje (%) | 600 Toneladas Mes | A partir del Primer año recursos IAT : 903 Toneladas/ Mes Año 5 de operación con recursos IAT: 1.310 Toneladas/Mes Año 10 de operación con el IAT: 2.432 Toneladas/mes | Actualmente la asociación realiza la prestación del servicio aportando 600 Toneladas Mes efectivamente aprovechadas en el Distristo | 0% | Reporte SUI, Balances de Masas, Registros de trazabilidad de materiales
2. Cantidad de Usuarios alcanzados con la ejecución del proyecto | Usuarios alcanzados = Usuarios atendidos al cierre - Usuarios atendidos antes del proyecto | Número de usuarios | 46.154 Usuarios | A partir del Primer año recursos IAT: 68.977 Usuarios Año 5 de operación con recursos IAT: 100.065 Usuarios Año 10 de operación con el IAT: 185.808 Usuarios | Actualmente la asociación realiza la prestación del servicio atendiendo a 46.154 Usuarios en el Distrito | 0% | Reporte SUI- Base de datos usuarios a los que se les presta el servicio
3. Porcentaje de sustitución de vehículos de tracción humana en la operación de la asociación. | Porcentaje de sustitución = (Vehículos reemplazados / Total vehículos tracción humana al inicio) × 100 | Porcentaje (%) | 42 | Reemplazar el 60% de los vehiculos de tracción humana por Vehiculos Motorizados | Actualmente la asociación utiliza en la prestación del servicio 42 Vehiculos de tracción Humana | 0% | Actas de entrega a recicladores de oficio, Registro Fotografico
4. Cobertura de zonas atendidas en recolección selectiva. | Cobertura % = ((Usuarios atendidos con proyecto) / Usuarios total ciudad) × 100 | Porcentaje (%) | Cobertura del 1,54% en el servicio prestado | A partir del Primer año recursos IAT: 2,31% de cobertura Año 5 de operación con recursos IAT: 3,35% de cobertura Año 10 de operación con el IAT: 6,22% de cobertura | Actualmente la asociación realiza la prestación del servicio atendiendo el 2,31% de la cobertura del Distrito | 0% | Registros Rutas selectivas - Registros internos, Informes
5. Número de jornadas de sensibilización realizadas sobre separación en la fuente. | Jornadas realizadas = Total de jornadas ejecutadas durante el proyecto | Número de jornadas | Realizamos capacitaciones al 10% de nuestros usuarios | A partir del Primer año recursos IAT: Lograr capacitar el 15% de los usuarios atendidos por la asociación Año 5 de operación con recursos IAT: Lograr capacitar el 20% de los usuarios atendidos por la asociación Año 10 de operación con el IAT: Lograr capacitar el 30% de los usuarios atendidos por la asociación | Actualmente la asociación realiza la capacitación al 10% de nuestros usuarios atendidos | 0% | Registros de Asistencia, Informes, Registro fotografico
6. Cantidad de empleos formalizados con el proyecto | Número de empleados formalizados | Número/año | 4 | A partir del Primer año recursos IAT: Lograr 10 empleos formalizados Año 5 de operación con recursos IAT: Lograr 16 empleos formalizados Año 10 de operación con el IAT: Lograr 26 empleos formalizados | Se tienen a la fecha 5 empleados | 0% | Planilla de seguridad
7. Programa de mantenimiento implementado | Programa implementado | Número |  | 1 Anual | No se tiene plan de mantenimiento implementado | 0% | Informes de implementación
8. Plan Ambiental implementado | Plan implementado | Número |  | 1 Anual | No se tiene plan ambiental implementado | 0% | Informes de implementación
9. Plan de Riesgos implementado | Plan implementado | Número |  | 1 Anual | No se tiene plan de riesgo implementado | 0% | Informes de implementación
En constancia de lo anterior, se firma el presente Plan Operativo, objeto del proyecto beneficiado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de Abril de 2026.
FIRMA:__________________________________ |  |  | FIRMA:__________________________________
MARIA CAMILA PEDROZA CUBIDES |  |  | Asociación Mundial Amigos del Reciclaje ESP
Subdirectora de Aprovechamiento |  |  | NIT: 901.076.846-9
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP |  |  | Daniel Gonzalo Moya Sandoval
Representante Legal
FIRMA:_____________________________________ |  |  | FIRMA:_______________________________________
JHON ALEXANDER AVILA MOLANO |  |  | HANNAH GINNETH PAEZ CASALLAS
Contratista - Subdirección de Aprovechamiento Coordinador Equipo IAT |  |  | Contratista - Subdirección de Aprovechamiento
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP |  |  | Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP

## formato plan fin (hidden)
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
1, NOMBRE DE LA ORO
2. NOMBRE DEL PROYECTO
3. ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO (LOCALIDAD Y BARRIOS)
PRESUPUESTO DETALLADO
4, COMPONENTES | 5. ITEM Y/O ELEMENTO (DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTO) | Valor unitario | Cantidad | Unidad | Valor total
INMUEBLE | Bodega Área 850 m2 | 3800000000 | 1 | UNIDAD | 3800000000
0
0
Subtotal Inmueble |  |  |  |  | 3800000000
VEHÍCULOS |  |  |  |  | 0
0
0
0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
Subtotal Vehículos |  |  |  |  | 0
MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
|  |  | 1 | UNIDAD | 0
Subtotal Maquinaria y Equipo |  |  |  |  | 0
| 6. TOTAL PROYECTO |  |  |  | 3800000000
| 7.TOTAL RESOLUCIÓN |  |  |  | 3750000000
| 8. EXCEDENTE |  |  |  | 50000000

## Formato cronograma (hidden)
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
1. NOMBRE DE LA ORO
2. NOMBRE DEL PROYECTO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR COMPONENTE
3. FASES | 4. DETALLE ACTIVIDAD | 5. REGISTRO /EVIDENCIA/ENTREGABLE (DURANTE LA EJECUCIÓN) Registro fotografico, listados, informes etc. | CRONOGRAMA | [239 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18 |  |  |  | MES 19 |  |  |  | MES 20 |  |  |  | MES 21 |  |  |  | MES 22 |  |  |  | MES 23 |  |  |  | MES 24 |  |  |  | MES 25 |  |  |  | MES 26 |  |  |  | MES 27 |  |  |  | MES 28 |  |  |  | MES 29 |  |  |  | MES 30 |  |  |  | MES 31 |  |  |  | MES 32 |  |  |  | MES 33 |  |  |  | MES 34 |  |  |  | MES 35 |  |  |  | MES 36 |  |  |  | MES 37 |  |  |  | MES 38 |  |  |  | MES 39 |  |  |  | MES 40 |  |  |  | MES 41 |  |  |  | MES 42 |  |  |  | MES 43 |  |  |  | MES 44 |  |  |  | MES 45 |  |  |  | MES 46 |  |  |  | MES 47 |  |  |  | MES 48 |  |  |  | MES 49 |  |  |  | MES 50 |  |  |  | MES 51 |  |  |  | MES 52 |  |  |  | MES 53 |  |  |  | MES 54 |  |  |  | MES 55 |  |  |  | MES 56 |  |  |  | MES 57 |  |  |  | MES 58 |  |  |  | MES 59 |  |  |  | MES 60
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Inversión | Compra de la Bodega | Compra venta | bar: MES 1 S1 to MES 4 S4
Inversión | Compra de vehículos | Factura de venta | bar: MES 4 S4 to MES 5 S4
Inversión | Compra de maquinaria y equipos | Factura de venta | bar: MES 4 S4 to MES 5 S4
Operación | Diseño e implementación de la estrategia de comercialización | bar: MES 5 S1 to MES 6 S4; MES 13 S3 to MES 14 S2
Operación | Inicio de Actividades operacionales y Administrativas en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo | Registros fotográficos
Seguimiento | Supervisión por parte de la UAESP en el cumplimiento de las metas propuestas | Formatos de seguimiento | bar: MES 8 S1 to MES 60 S4

## Formato indicadores (hidden)
PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IAT-2024 - PLAN OPERATIVO
NOMBRE DE LA ORO
NOMBRE DEL PROYECTO
1. Indicador | 2. Fórmula del indicador | 3. Unidad de medida | 4. Línea Base | 5. Meta | 6. Avance | 7.Porcentaje de Avance | 8. REGISTRO /EVIDENCIA/ ENTREGABLE (DURANTE LA EJECUCIÓN) Registro fotografico, listados, informes etc. | CRONOGRAMA | [59 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [11 empty] | AÑO 4 | [11 empty] | AÑO 5
[8 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 | MES 21 | MES 22 | MES 23 | MES 24 | MES 25 | MES 26 | MES 27 | MES 28 | MES 29 | MES 30 | MES 31 | MES 32 | MES 33 | MES 34 | MES 35 | MES 36 | MES 37 | MES 38 | MES 39 | MES 40 | MES 41 | MES 42 | MES 43 | MES 44 | MES 45 | MES 46 | MES 47 | MES 48 | MES 49 | MES 50 | MES 51 | MES 52 | MES 53 | MES 54 | MES 55 | MES 56 | MES 57 | MES 58 | MES 59 | MES 60
Cantidad usuarios cautivos con el proyecto | Número de nuevos usuarios cautivos | Número/mes | 36288 | 85978 | 38102 | 3.651% | Reporte SUI | AÑO 1 MES 1: 36288; AÑO 1 MES 2: 36288; AÑO 1 MES 3: 36580; AÑO 1 MES 4: 36600; AÑO 1 MES 5: 36600; AÑO 1 MES 6: 36600; AÑO 1 MES 7: 36600; AÑO 1 MES 8: 36600; AÑO 1 MES 9: 36600; AÑO 1 MES 10: 36600; AÑO 1 MES 11: 37000; AÑO 1 MES 12: 38102

## Listas (hidden)
Fases
Inversión
Operación
Seguimiento

## Progrmación_suscrip_revisar (hidden)
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE MATERIALES INORGÁNICOS APROVECHABLES - PLAN OPERATIVO
1.1.NOMBRE DE LA ORO:
1.2 ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EN DONDE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO (LOCALIDAD Y BARRIOS)
1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA ECA |  | NUECA* | LOCALIDAD | BARRIO |  | DIRECCIÓN
*El numero de Nueca aplica para prestadores
2. INFORMACIÓN SOBRE SUSCRIPTORES
TIPO DE USUARIOS | INFORMACION RELEVANTE | RUTA ACTUAL |  |  | AMPLIACIÓN
Número de usuarios. ∑
Multiusuarios | Tipo de recolección:
Frecuencia
Residenciales: Viviendas, estrato socioeconómico y residencias. | Tipo de recolección:
Frecuencia
Institucionales: colegios, hospitales, entidades públicas | Tipo de recolección:
Frecuencia
Pequeños Generadores: Locales de comercio o servicios, oficinas, etc. | Tipo de recolección:
Frecuencia
Grandes generadores | Tipo de recolección:
Frecuencia
3. PROGRAMACIÓN MENSUAL DETALLADA
Tipo de usuario | Cantidad actual de usuarios | CANTIDAD DE USUARIOS VINCULADOS A LA RUTA
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
Total mes | [6 empty] | 5000
*Se refiere al número de suscriptores que la organización identifica en su catastro al inicio del piloto.
| ORGANIZACIÓN |  |  |  | UAESP
| Firma: |  |  |  | Firma:
| Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Cargo: |  |  |  | Cargo:

## gráfico (hidden)
33.3333
33.3333
33.3333
Inversión
Operación
Supervisión y Seguimiento

## res (hidden)
1. Destinar los recursos/elementos única y exclusivamente para la implementación de los proyectos beneficiados.
2. Ejecutar el proyecto aprobado conforme al Plan Operativo que se construya entre UAESP y la organización beneficiada.
3. Atender los requerimientos y sugerencias realizadas por la UAESP en el marco de la supervisión y seguimiento a la implementación del proyecto.
4. Presentar conforme al plan operativo, un informe técnico, administrativo y financiero de avance del proyecto de acuerdo con el plan de inversión. La estructura y la periodicidad de dicho informe será concertada por las partes.