LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Introducción:

Este documento establece los lineamientos generales para el seguimiento de los resultados esperados en la implementación de las líneas estratégicas, programas, subprogramas y acciones del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (en adelante, PESP), en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Conjunta Número 0096 de 2024.

Estos lineamientos, proporcionados por la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (en adelante, MTSP), constan de tres insumos: i) una herramienta en Excel denominada “Herramienta de Seguimiento PESP” para el seguimiento de las acciones definidas en el Plan; ii) reportes de avance; y iii) documentos de soporte del avance. Además, incluye un flujo o canal para la consolidación de información, la definición de roles en seguimiento y un cronograma que facilita el monitoreo efectivo de la implementación del PESP.

- Justificación:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.6. del decreto 299 del 2017, Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al título 1, de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, en ese contexto se establecen las siguientes funciones para la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

“b) Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las personas objeto del Programa de protección de que trata este capítulo

d) Hacer seguimiento y evaluación periódica a la implementación del PESP en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema

g)  Desarrollar, coordinar, hacer seguimiento y sugerencias, para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección PESP.”

Ahora, con relación a las actividades de seguimiento al PESP, el Anexo Técnico del PESP establece lo siguiente:

Le corresponde a la Mesa Técnica de Seguridad y protección hacer seguimiento y evaluación periódica a la implementación del Plan estratégico de Seguridad y protección en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema, generando los informes que se requieran. Los programas que hacen parte del Plan estratégico de Seguridad y protección tendrán indicadores de gestión e impacto armonizados con los indicadores de seguimiento del Sistema Integrado de información Para el Seguimiento de Acuerdo de Paz (SIIPO).

La Mesa Técnica de Seguridad y Protección presentará una vez aprobado el presente Plan, los criterios técnicos para la consolidación de sus indicadores de seguimiento.

Es importante mencionar que, las líneas estratégicas, programas, subprogramas y acciones, serán revisadas por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y se actualizarán conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, contando con la participación de las entidades concernidas en el presente Plan, las instancias surgidas del Acuerdo Final de Paz, con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entre otras.

Las entidades concernidas en el presente Plan deberán generar informes trimestrales de avance frente al cumplimiento de acciones y/o indicadores, los cuales serán dirigidos al Delegado(a) Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

La Comisión de Seguimiento Impulso Verificación a la Implementación (CSIVI) en el marco de las funciones asignadas en el Decreto 1995 de 2016, podrá realizar seguimiento, impulso y verificación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección”. (RESOLUCIÓN 0096 DE 2024 PESP)

Cada una de las entidades con responsabilidades en el PESP deben remitir los informes de avance dentro de los primeros quince (15) días finalizado cada trimestre, los recibe la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, y posteriormente se remite la información a la MTSP al correo electrónico subcomisión.pesp@unp.gov.co. El cual es el dominio designado para la posterior consolidación de la información.

Finalmente, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política conforme al Decreto 895 de 2017, tendrá como propósito realizar seguimiento, monitoreo continúo, análisis, y evaluación del desempeño y los resultados del SISEP, esta instancia podrá cumplir con sus funciones en lo que respecta al seguimiento y evaluación de las acciones y/o indicadores del PESP.

- Seguimiento:

Teniendo en cuenta lo anterior, para el seguimiento a las 63 acciones específicas en cada una de las 7 líneas estratégicas del Plan, se desarrolló la herramienta en Excel denominada “Herramienta de seguimiento PESP” para el registro de avance en la implementación por parte de las entidades responsables.

Esta matriz contiene los elementos generales para el seguimiento físico y financiero a cada acción, ya sea a través de un indicador u otra forma de medición. La herramienta está estandarizada y podrá ajustarse previo consenso de los delegados en la MTSP, según las necesidades específicas que se identifiquen en el seguimiento. Esta herramienta proporciona elementos para valorar el cumplimiento, los porcentajes de implementación, el número de acciones implementadas, y una identificación de cuales han requerido mayores esfuerzos o recursos operativos y presupuestales, entre otros.

En segundo lugar, el avance en la implementación de las acciones deberá complementarse con reportes presentados por las entidades, en los cuales se describan los principales avances y dificultades evidenciadas para el cumplimento de las metas de cada acción, de manera concisa y puntual. Además, los reportes presentados por cada entidad deberán contar con documentos de soporte que evidencien el avance cuantitativo y cualitativo registrado.

Estos parámetros se derivan de aportes previamente planteados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para el seguimiento a políticas públicas (DNP, 2023) y para la construcción y análisis de indicadores (DNP, 2018), y que se recogen en este documento de lineamientos. En el mismo sentido, se recomienda contar con el acompañamiento técnico de esta entidad. Los insumos para el seguimiento del PESP, tanto el contenido de la matriz de Excel adjunta como los reportes de avance y soportes que deben entregar las entidades se describen a continuación.

  - Registro del avance en la matriz de Excel

En el archivo Excel denominado “Herramienta Seguimiento PESP” se incluyen las 63 acciones del PESP, enmarcadas en los subprogramas, programas y líneas estratégicas definidas en su formulación. Así mismo, se incluyen campos para el registro de información de los responsables de cada acción al interior de las entidades. Con relación al registro del avance en la implementación de la acción se disponen los siguientes campos:

- Avance acumulado del indicador de la acción: Se expresa en las unidades de medida en las que fue formulado el indicador, ya sea en términos absolutos o porcentuales, y teniendo en cuenta las metas establecidas para cada periodo. Cabe resaltar también que el avance acumulado se deriva del cálculo del avance cuantitativo del indicador, que a su vez resulta de la aplicación de la fórmula de cálculo definida por la entidad responsable.

Ahora bien, como se ha indicado previamente en los lineamientos y espacios realizados sobre la metodología de seguimiento al PESP, dependiendo de la acción formulada, la medición de su cumplimiento requerirá la definición de un indicador, que tenga la naturaleza de indicador de cumplimiento. De tal modo que acciones que cuenten con una formulación y alcance sencillos como, por ejemplo, la expedición de un acto administrativo o una comunicación no requieran de la construcción de un indicador complejo sino uno sencillo de cumplimiento, caso en el cual, se acompañará con la identificación de un medio que permita verificar el cumplimiento de esta acción.

Por otro lado, cuando las acciones implican la cuantificación de cambios, un conjunto o una secuencialidad de actividades que deben desarrollarse para dar cumplimiento a la acción, la formulación de indicadores es pertinente.

- Avance acumulado financiero: para cada acción debe expresarse en millones de pesos.  El porcentaje de avance financiero de cada acción dependerá del avance evidenciado sobre el total de recursos asignados para el cumplimiento de la acción en el periodo. Así mismo, el avance financiero del PESP en su totalidad estará dado por la sumatoria del avance financiero de todas las acciones sobre el total de recursos asignados para el Plan en los periodos de corte plenamente establecidos.

Ahora bien, es importante que para el registro de este avance cada entidad realice previamente una definición de recursos anuales, y que cada reporte incluya los recursos ejecutados en el periodo de reporte. En caso de que no sea posible establecer un valor de ejecución presupuestal en el reporte trimestral, la entidad deberá entregar la información del avance acumulado financiero al finalizar la vigencia o el año en curso, en tanto se asume que en este periodo se contará con información completa.

Dicho reporte financiero se consolidará en el II Insumo “Reporte de avance”, adicional, al diligenciamiento trimestral de la Herramienta de seguimiento PESP.

- Indicadores de impacto y resultado: Los indicadores de resultado se definen frente a la identificación de cambios esperados en las condiciones de bienestar sobre la población objeto del PESP. Si bien estos no se identificaron de manera explícita en la formulación del Plan, la MTSP podría avanzar en su definición con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del objetivo general del Plan, traducido, por ejemplo, en mejores condiciones de seguridad humana de la población objeto del Plan.

Allí debe incluirse la información de los responsables del reporte y seguimiento de cada indicador, así como la información de avance, teniendo en cuenta las unidades de medida en las que fue formulado. Así mismo, el registro del cumplimiento de metas debe corresponder a las fechas de corte del seguimiento. En consecuencia, el porcentaje de avance del indicador estará dado por su avance en el periodo de corte sobre la meta de ese indicador en el periodo.

  - Reportes de avance y documentos soporte

Además de los avances en los indicadores o formas de medición de la acción y avances financieros registrados por cada entidad en la matriz de Excel, el seguimiento a la implementación de las acciones deberá complementarse con reportes de avance cuantitativo y cualitativo, sucintos y claros; así como con soportes con la evidencia del cumplimiento del indicador en los periodos de corte. Los requisitos generales que deben cumplir estos insumos para el seguimiento se describen a continuación.

- Reporte de avance: En este documento las entidades deben registrar, por un lado, los principales avances en la implementación de las acciones y sus indicadores de manera puntual y detallada, cuenta partir de las fórmulas de cálculo de cada indicador y las metas trazadas para cada periodo de corte. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anexo Técnico del PESP, la periodicidad de los reportes enviados por las entidades será trimestral.

Así mismo, el reporte deberá incluir los avances cualitativos logrados por la entidad en función de la implementación de cada acción a su cargo.  Al respecto, desde el DNP (2023) se han identificado los siguientes elementos generales que debería abarcar el componente cualitativo de un reporte de avance:

“• Información explicativa: hace relación a la gestión que se realizó durante el mes del reporte, con el fin de dar cumplimiento a la meta del indicador y lograr el avance cuantitativo presentado.

• Información descriptiva: esta información ahonda sobre información complementaria relacionada al valor del indicador como, por ejemplo, desagregación de la cifra del reporte cuantitativo en regiones o subcategorías.

• Información justificativa: es aquella que sirve para identificar las razones por las cuales se han presentado demoras en el logro de las metas planteadas para el indicador.” (DNP, 2023, Pg. 37).

Por otro lado, el reporte deberá incluir también los cuellos de botella o limitaciones que identifique la entidad en la implementación de la acción y el cumplimiento de las metas contempladas en el PESP, en caso de que presenten.

Ahora bien, teniendo en cuenta el número de acciones del PESP a cargo de las entidades involucradas, se sugiere la consolidación de un (1) único reporte de avance por cada entidad en el cual se desagreguen los avances de cada una de las acciones a su cargo. Bajo este marco, una entidad que cuente, por ejemplo, con tres (3) acciones a su cargo deberá presentar un (1) solo informe de avance en el cual se desagregue la información de los avances principales, avance cualitativo, información financiera y cuellos de botella para las tres (3) acciones sobre las cuales la entidad debe reportar avances.

- Documentos soporte: Los soportes de los avances reportados son documentos adjuntos que evidencian, contextualizan y caracterizan el dato cuantitativo registrado por la entidad. Es decir, dan cuenta del cómo se cumplió con el indicador durante el periodo de corte (DNP, 2023). Los soportes dan consistencia al reporte elaborado por la entidad y, en consecuencia, deben obligatoriamente acompañar a este último en el envío de información por parte de la entidad. En síntesis, los soportes enviados deberán cumplir los siguientes criterios:

- Responder a las unidades de medida y la fórmula de cálculo del indicador o forma de medición definida en la matriz de seguimiento del PESP.

- Contener información que genere valor y complemente lo registrado por la entidad en el reporte de avance de cada indicador a su cargo.

- Presentarse en formatos de fácil acceso y lectura, definidos por la MSTP (Ej: PDF, .xls)

- Consolidación de los reportes de avance y periodicidad de la recolección de información

La recepción de los insumos (herramienta de Excel diligenciada en los campos destinados al seguimiento, reportes de avance y documentos soporte), así como la consolidación de la información esté liderada por la Subcomisión de Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección, para posteriormente ser presentada a la MTSP. Para el logro de lo anterior, se hace imprescindible contar con instalaciones físicas que garanticen la compartimentación y reserva de la información, así como la vinculación del equipo técnico cuya tarea se especialice en la consolidación y análisis de la información. Es importante señalar que, la MTSP, complementará la labor de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del desempeño del SISEP que, de acuerdo con el objeto de su creación y funcionamiento, hará seguimiento, monitoreo continúo, análisis, y evaluación del desempeño del Sistema en su conjunto.

- Flujo de revisión y roles del seguimiento

Con el fin de garantizar la confiabilidad de la información reportada tanto en la herramienta facilitada como en los documentos de reporte de avance, se sugiere el siguiente flujo de revisión y los roles que asumirán los actores involucrados en el seguimiento al PESP:

- Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP: atendiendo las funciones de articulación y coordinación definidas en el artículo 2° de la Resolución 096, el Delegado (a) Presidencial enviará la comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance a las entidades con responsabilidad en el PESP. En este sentido, las entidades responsables cuentan con la obligación de preparar y enviar la información en las fechas aquí establecidas.

- Dependencia, área o subdirección de la entidad vinculada: Elabora el reporte de seguimiento, dirigido al delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP, y registra el avance cuantitativo y cualitativo de cada acción a su cargo en la herramienta de Excel. La Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz recepciona y remite a la subcomisión al correo subcomision.pesp@unp.gov.co

- Subcomisión de Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la MTSP: atendiendo las funciones de  seguimiento y evaluación periódica a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema, así como desarrollar, coordinar, hacer seguimiento y sugerencias para la implementación del PESP, la Subcomisión de Seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Protección revisará y consolidará la información entregada por las entidades.

El cumplimiento de este flujo de revisión por parte de los actores permitirá garantizar que la información que sea enviada a la MSTP sea confiable. Dado el caso que en la revisión por parte de cada actor se identifique algún factor que tenga que ser ajustado o reforzado, este retorna a la dependencia responsable e inicia nuevamente el flujo de revisión.

- Cronograma de seguimiento trimestral

| Actividad | Trimestre IV - 2025 |  |  | Trimestre I - 2026 |  |  | Trimestre II - 2026 |  |  | Trimestre III - 2026 |  |  | Trimestre IV - 2026 |  |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |  |
| - Envío de comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance consolidado desde el inicio de implementación a 2025 a las entidades con responsabilidad en el PESP, así como la solicitud de la delegación de personal de la entidad ante la subcomisión técnica de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Consolidación y envío de los reportes de avance consolidado a 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia, área o subdirección de la entidad responsable |
| - Revisión de la información reportada por el área encargada del reporte y envío a la subcomisión de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Envío del reporte preliminar de seguimiento a la MTSP para su revisión y aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Revisión y presentación del informe en sesión de la MTSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |

| Actividad | Trimestre IV - 2025 |  |  | Trimestre I - 2026 |  |  | Trimestre II - 2026 |  |  | Trimestre III - 2026 |  |  | Trimestre IV - 2026 |  |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |  |
| - Envío de comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance consolidado primer trimestre de 2026 a las entidades con responsabilidad en el PESP, así como la solicitud de la delegación de personal de la entidad ante la subcomisión técnica de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Consolidación y envío de los reportes de avance primer trimestre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia, área o subdirección de la entidad responsable |
| - Revisión de la información reportada por el área encargada del reporte y envío a la subcomisión de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Envío del informe reporte preliminar de seguimiento a la MTSP para su validación y aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Revisión y presentación del informe en sesión de la MTSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| Actividad | Trimestre IV - 2025 | Trimestre I - 2026 | Trimestre II - 2026 | Trimestre III - 2026 | Trimestre IV - 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Envío de comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance consolidado segundo trimestre de 2026 a las entidades con responsabilidad en el PESP, así como la solicitud de la delegación de personal de la entidad ante la subcomisión técnica de seguimiento al PESP | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Consolidación y envío de los reportes de avance segundo trimestre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia, área o subdirección de la entidad responsable |
| - Revisión de la información reportada por el área encargada del reporte y envío a la subcomisión de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Envío del informe reporte preliminar de seguimiento a la MTSP para su validación y aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Revisión y presentación del informe en sesión de la MTSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Envío de comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance consolidado tercer trimestre de 2026 a las entidades con responsabilidad en el PESP, así como la solicitud de la delegación de personal de la entidad ante la subcomisión técnica de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Consolidación y envío de los reportes de avance tercero trimestre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia, área o subdirección de la entidad responsable |
| - Revisión de la información reportada por el área encargada del reporte y envío a la subcomisión de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Envío del informe reporte preliminar de seguimiento a la MTSP para su validación y aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Revisión y presentación del informe en sesión de la MTSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |

| Actividad | Trimestre IV - 2026 |  |  | Trimestre I - 2027 |  |  | Trimestre II - 2027 |  |  | Trimestre III - 2027 |  |  | Trimestre IV - 2027 |  |  | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |  |
| - Envío de comunicación oficial de solicitud de los reportes de avance consolidado Cuarto trimestre de 2026 a las entidades con responsabilidad en el PESP, así como la solicitud de la delegación de personal de la entidad ante la subcomisión técnica de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |
| - Consolidación y envío de los reportes de avance cuarto trimestre de 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia, área o subdirección de la entidad responsable |
| - Revisión de la información reportada por el área encargada del reporte y envío a la subcomisión de seguimiento al PESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Envío del informe reporte preliminar de seguimiento a la MTSP para su validación y aprobación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | subcomisión técnica de seguimiento al PESP |
| - Revisión y presentación del informe en sesión de la MTSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Delegado (a) presidencial para la Instancia de Alto Nivel del SISEP |

Para un mayor detalle sobre los elementos a tener en cuenta en la formulación de indicadores del PESP, puede consultarse el documento de “Metodología para la estimación de costos de las acciones del PESP”, facilitado por la Unidad de implementación del Acuerdo de Paz.