## Plan de trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO RESPONSABLE: Davison Andres Jimenez Sanchez, CARGO : PROMOTOR CAMPESINO | [25 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-190
FECHA: | PERIODO 1 - 30 DE MAYO DE 2025
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | SEGUIMIENTO | Febrero | [19 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Inducción programa de campeSENA y Full popular. ( Contextualizacion SENA y Tramites) | Davison Jimenez | Acta y Registros de asistencia de la inducción | Planeado | bar: Semana 1 2
ejecutado | bar: Semana 1 2
2 | Inducción programa de campeSENA y Full popular. ( Contextualización Núcleos Campesinos y Redes Populares,Aspectos Contractuales (Roles y Funciones, Propuesta de cada integrante para intervenir los Núcleos) | Davison Jimenez | Acta y Registros de asistencia de la inducción Propuesta para intervenir Nucleos | Planeado | bar: Semana 1 3
ejecutado | bar: Semana 1 3
3 | Inducción programa de campeSENA y Full popular, Socialización de la Propuesta de cada uno de de los roles del equipo campesena, Normatividad CampeSENA – Full Popular, Manejo de la Plataforma Compromiso – Documentos SIGA | Davison Jimenez | Acta y Registros de asistencia de la inducción | Planeado | bar: Semana 1 4
ejecutado | bar: Semana 1 4
4 | Inducción programa de campeSENA y Full popular,Elaboración del Plan de Acción (Trabajo Grupal),Participación de los profesionales de la APE – Certificación de Competencias Laborales – Fondo Emprender – Mesa Sectorial | Davison Jimenez | Acta y Registros de asistencia de la inducción Avances plan de accion | Planeado | bar: Semana 1 5
ejecutado | bar: Semana 1 5
5 | Inducción programa de campeSENA y Full popular, Elaboración del Cronograma de Trabajo, Propuesta de Ejecución de los Núcleos Campesinos | Davison Jimenez | Acta y Registros de asistencia de la inducción Avances del Cronograma de trabajo | Planeado | bar: Semana 1 6
ejecutado | bar: Semana 1 6
6 | Reunión Lineamientos CampeSENA - Full Popular | Davison Jimenez | Acta y lista de asistencia | Planeado | bar: Semana 2 9
ejecutado | bar: Semana 2 9
7 | Inducción Nacional Virtual - Equipos Territoriales | Davison Jimenez | Acta y lista de asistencia | Planeado | bar: Semana 2 9
ejecutado | bar: Semana 2 9
8 | Realizar plan de acción | Davison Jimenez | Plan de accion realizado | Planeado | bar: Semana 2 9 to Semana 2 11
ejecutado
9 | Cronograma de trabajo | Davison Jimenez | Cronograma de trabajo | Planeado | bar: Semana 2 9
ejecutado | bar: Semana 2 9
10 | Llamadas de confirmacion de asistencia al comité regional campeSENA | Davison Jimenez |  | Planeado | bar: Semana 2 10
ejecutado
11 | Reunion comité regional campeSENA | Davison Jimenez | Actade la reunion | Planeado | bar: Semana 2 11
ejecutado
12 | Apoyar al analisis de base de datos a los gestores de las posibles organizaciones a participar en los nucleos | Davison Jimenez | Archivo en excel con la base de datos | Planeado | bar: Semana 2 12
ejecutado
13 | Realizar Propuesta de ajuste a la herramienta Salud Dijital CSS | Davison Jimenez | Propuesta de ajuste a la herramienta Salud Dijital CSS | Planeado | bar: Semana 2 13
ejecutado
14 | Identificación de las organizaciones en el occidente de antioquia | Davison Jimenez | Lista de organizaciones que se contactaron por whatsapp | Planeado | bar: Semana 3 16 to Semana 3 18
ejecutado
15 | Reunión virtual selección de las organizaciones para los núcleos de la subregión de nordeste y magdalena medio | Davison Jimenez | Acta de la reunion lista de organizaciones seleccionadas | Planeado | bar: Semana 3 19 to Semana 3 20
ejecutado
16 | Reunión virtual para la conformación de los núcleo 2 en el occidente | Davison Jimenez | Listado de organizaciones seleccionadas | Planeado | bar: Semana 4 23
ejecutado
17 | Carcterizacion de organizaciones que conforman el nucleo 2 del occidente e antioquia | Davison Jimenez | Acta de la caracterización Matriz de caracterizacion Excel | Planeado | bar: Semana 4 23 to Semana 4 27
ejecutado