## Hoja1
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PLAN DE ACCIÓN NUCLEOS REGIONAL ANTIOQUIA
RESPONSABLE |  | Promotores Campesinos
FECHA DE ELABORACIÓN | 2026-02-05
OBJETIVO GENERAL | implementar los procesos de extensión campesina y fortalecimiento comunitario para la transición agroecológica y la generación de valor en las producciones de los Núcleos Campesinos identificados en la regional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIEMPO | RECURSO | INDICADOR | META | Riesgos | OBSEVACIONES
Definir el territorio a intervenir | Numero de organizaciones | Revisión y validación de organizaciones | Promotores Campesinos | 3 dia | Celular | Numero de organizaciones contactadas | 150 | Que no contesten No entren medios de comunicación Numero errado
Apoyar y contribuir al desarrollo del diagnóstico territorial y la construcción del Plan de Acción de los Núcleos Campesinos seleccionados. | Apoyar en la identificación de las Organizaciones Comunitarias para la creacion Núcleos Campesinos | Gestion de base de datos mediante: correos, llamadas, mensajes, pautas publicitarias, entre otras | Promotores Campesinos | Febrero 9 al 20 | Talento humano
|  | Contactar entidades publicas municipales solicitando los contactos de los presidentes de asocomunal |  |  | Herramientas digitales
|  | Solicitar base de datos de organizaciones campesinas, resguardos indigenas, Restitucion de tierras, pescadores artesanales,Grupos de mujeres a nivel regional |  |  | Estructura de acercamiento a organizaciones
| Apoyar el plan de Acción de los Núcleos Campesinos mediante la propuesta de exteción Agropecuaria | Diseño de propuesta de extención agropecuaria |  |  | Criterios de evaluacion dadas por los gestores
Gestionar espacios de aprendizaje e intercambio de saberes campesino a campesina y campesina a campesino en y entre los Núcleos Campesinos seleccionados. | Contactar entidades publicas municipales y lideres de organizaciones | Gestion de espacios comunitarios veredales mediante: correos, llamadas, mensajes, pautas publicitarias, entre otras
| Talleres, charlas, ECAS, Giras de intercambio de saberes | Preparacion Talleres de

## Hoja2
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PLAN DE ACCIÓN NUCLEOS REGIONAL ANTIOQUIA
RESPONSABLE |  | Promotores Campesinos
FECHA DE ELABORACIÓN | 2026-02-05
OBJETIVO GENERAL | implementar los procesos de extensión campesina y fortalecimiento comunitario para la transición agroecológica y la generación de valor en las producciones de los Núcleos Campesinos identificados en la regional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | TIEMPO | RECURSO | INDICADOR | META | Riesgos | OBSEVACIONES
1. Definir el territorio a intervenir | Numero de organizaciones | Revisión y validación de base de datos de organizaciones campesinas, asociaciones, resguardos indígenas, grupos de mujeres y pescadores artesanales en el departamento | Promotores Campesinos | 3 dias | Celular | Numero de organizaciones contactadas | 150 participantes | Que no contesten No entren medios de comunicación Numero errado
|  | Contacto telefónico y virtual con presidentes de asociaciones, líderes comunales y autoridades territoriales para presentar la estrategia CampeSENA | Promotores Campesinos | 10 dias | Minutos telefónicos, plantillas de contacto | Número de contactos efectivos establecidos | 20 contactos efectivos | Baja cobertura celular en zonas rurales | Articular con alcaldías municipales y asocomunales
|  | Visitas de reconocimiento a territorios priorizados para identificar potenciales Núcleos Campesinos según criterios de la Estrategia | Promotores Campesinos | 10 dias | Transporte, viáticos, formatos de caracterización | Número de territorios visitados | 20 territorios/veredas | Dificultades de acceso por condiciones climáticas y dificultades orden publico | Priorizar zonas con APPA y organizaciones de reforma agraria
2. Apoyar el desarrollo del diagnóstico territorial participativo de los Núcleos Campesinos seleccionados | Diagnóstico Rural Participativo (DRP) | Talleres de socialización de la estrategia CampeSENA y mapeo de actores en cada núcleo campesino seleccionado | Promotores Campesinos | 10 dias | Materiales de trabajo (papelografo, marcadores, cinta), transporte | Número de talleres realizados | 6 talleres de socialización | Baja asistencia por compromisos productivos | Ajustar horarios a las dinámicas campesinas
|  | Aplicación de instrumentos de caracterización agroecológica (CAET - Caracterización de la Transición Agroecológica) a nivel de fincas | Promotores Campesinos | 10 dias | Instrumentos TAPE/CAET adaptados, cámaras fotográficas | Número de organizaciones caracterizadas | 6 organizaciones caracterizadas | Resistencia a compartir información productiva | Garantizar confidencialidad de la información
|  | Identificación de saberes ancestrales, prácticas tradicionales y experiencias agroecológicas existentes en los territorios | Promotores Campesinos | 10 dias | Guías de entrevista, grabadoras | Número de saberes documentados | 3 experiencias identificadas | Pérdida de saberes por migración generacional | Involucrar adultos mayores y mujeres como guardianes de saberes
3. Construir colectivamente el Plan de Acción de cada Núcleo Campesino | Planificación participativa | Encuentros comunitarios para priorizar necesidades, problemas y potencialidades productivas identificadas en el diagnóstico | Promotores Campesinos | 10 dias | Materiales de trabajo, refrigerios, espacios comunitarios | Número de encuentros realizados | 6 encuentros comunitarios | Conflictos internos en las organizaciones | Usar metodologías de educación popular
|  | Diseño de propuestas de extensión agropecuaria con enfoque agroecológico por cada núcleo (líneas de trabajo, cronograma, responsables) | Promotores Campesinos | 10 dias | Formatos de planificación, computador | Número de planes de acción formulados | 6 planes de acción de núcleos | Expectativas no acordes con la oferta institucional | Validar con dinamizador regional
|  | Concertación y validación de los planes de acción con las directivas de las organizaciones campesinas y autoridades locales | Promotores Campesinos | 10 dias | Actas de concertación, transporte | Número de planes validados y firmados | 6 actas de concertación | Cambios de directivas en las organizaciones | Documentar acuerdos en actas formales
4. Desarrollar Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) sobre prácticas agroecológicas | Formación campesino a campesino - ECAs | ECA 1: Producción de abonos orgánicos - Bocashi (abono sólido fermentado) y elaboración de compostaje | Promotores Campesinos | 10 dias | Estiércol animal, gallinaza, carbón, cascarilla de arroz, ceniza, miel de caña, levadura, tierra arcillosa, recipientes | Número de participantes capacitados | 120 campesinos/as | Dificultad para conseguir insumos locales | Priorizar insumos disponibles en cada territorio
|  | ECA 2: Producción de bioles y súper magro (abonos líquidos fermentados) para fertilización foliar y radicular | Promotores Campesinos | 10 dias | Estiércol fresco, agua, recipientes de 200-1000 litros, cenizas, harina de rocas | Número de biofábricas instaladas | 6 biofábricas funcionales | Contaminación del biol por proceso incorrecto | Acompañar el proceso de fermentación completo
|  | ECA 3: Reproducción de microorganismos de montaña (MM) - recolección, multiplicación en medio sólido y líquido | Promotores Campesinos | 10 dias | Relicto de bosque cercano, arroz, leche, melaza, recipientes esterilizados | Número de productores que replican MM | 20 productores | Contaminación durante la reproducción | Seleccionar bosques o relictos vírgenes cercanos
|  | ECA 4: Manejo integrado de plagas y enfermedades con métodos agroecológicos (caldos bordelenses, jabones, extractos vegetales) | Promotores Campesinos | 10 dias | Azufre, cal, jabón potásico, plantas insecticidas (ají, ruda, neem), pulverizadores | Número de participantes aplicando métodos | 100 campesinos/as | Aplicación incorrecta causando fitotoxicidad | Realizar pruebas en pequeña escala primero
5. Gestionar espacios de aprendizaje e intercambio de saberes campesino a campesino | Intercambio de experiencias y giras de campo | Jornadas de intercambio de experiencias en fincas agroecológicas modelo dentro de cada núcleo (días de campo) | Promotores Campesinos | 10 dias | Transporte, refrigerios, materiales didácticos, cámaras | Número de jornadas realizadas | 20 días de campo | Lluvias impidiendo actividades en campo | Tener fechas alternas por contingencias climáticas
|  | Giras de intercambio entre Núcleos Campesinos para conocer experiencias de transición agroecológica avanzada | Promotores Campesinos | 10 dias | Transporte intermunicipal, alimentación, hospedaje | Número de giras realizadas | 5 giras inter-núcleos | Limitaciones presupuestales para transporte | Priorizar giras cortas a núcleos cercanos
|  | Encuentros campesinos regionales para compartir avances, resultados y construir propuestas colectivas de soberanía alimentaria | Promotores Campesinos | 10 dias | Auditorio, sonido, refrigerios, materiales | Número de participantes en encuentros | 100 participantes | Baja convocatoria por distancias | Articular con organizaciones de base
6. Acompañar la implementación de prácticas agroecológicas en las fincas de los núcleos | Acompañamiento técnico en campo | Visitas de seguimiento y acompañamiento a fincas para verificar la implementación de prácticas agroecológicas (biofábricas, abonos, MM) | Promotores Campesinos | 10 dias | Transporte, herramientas de medición, formatos de seguimiento | Número de visitas realizadas | 20 visitas de campo | Dificultades de acceso en época de lluvias | Programar visitas con anticipación
|  | Talleres de experimentación campesina: diseño de ensayos comparativos entre prácticas convencionales y agroecológicas | Promotores Campesinos | 10 dias | Semillas, materiales de medición, cuadernos de campo | Número de ensayos instalados | 6 parcelas demostrativas | Factores climáticos afectando los ensayos | Documentar todo el proceso con fotografías
|  | Acompañamiento en la recuperación de suelos degradados mediante prácticas de conservación (curvas de nivel, zanjas, barreras vivas) | Promotores Campesinos | 10 dias | Herramientas (palas, picotas), material vegetal para barreras, estacas | Hectáreas con prácticas de conservación | 2 hectáreas intervenidas | Falta de mano de obra familiar disponible | Promover trabajo comunitario (mingas)
|  | Capacitación en manejo y conservación de semillas nativas, criollas y de polinización libre | Promotores Campesinos | 10 dias | Semillas de variedades locales, materiales de selección, bolsas | Número de bancos de semillas comunitarios | 1 banco de semillas | Pérdida de variedades nativas por uso de híbridos | Rescatar semillas de adultos mayores
7. Evaluar los avances en la transición agroecológica y sistematizar experiencias | Evaluación participativa y sistematización | Aplicación de segunda caracterización agroecológica (CAET) para medir avances en el nivel de transición agroecológica | Promotores Campesinos | 10 dias | Instrumentos TAPE/CAET, computador, celular | Porcentaje de avance en nivel agroecológico | 20% de mejora promedio en indicadores | Falta de tiempo para aplicación completa | Comparar resultados con línea base
|  | Talleres de evaluación participativa con cada núcleo para analizar logros, dificultades y lecciones aprendidas | Promotores Campesinos | 10 dias | Materiales de trabajo, espacios comunitarios | Número de talleres de evaluación | 6 talleres participativos | Memoria selectiva de participantes | Usar documentación fotográfica como insumo
|  | Sistematización de experiencias exitosas y documentación de casos de éxito en transición agroecológica | Promotores Campesinos | 10 dias | Computadores, cámaras, impresión de documentos | Número de experiencias sistematizadas | 5 estudios de caso | Falta de habilidades de escritura | Apoyarse en gestores para la sistematización
|  | Encuentro regional de cierre con presentación de resultados, reconocimiento a promotores campesinos y planificación del siguiente ciclo | Promotores Campesinos + Equipo Regional | 10 dias | Auditorio, refrigerios, reconocimientos, materiales | Número de participantes en encuentro de cierre | 150 participantes | Baja asistencia por época de cosechas | Programar con anticipación y confirmar asistencia