## Hoja3 (hidden)
SEGUIMIENTO
Porcentaje de Avance cuantitativo ejecutado Trim. 1 por producto | Cumplimiento de la meta trimestre 1 | Descripción del avance (cualitativo) Trimestre 1 | Tipo de cuello de botella | Cuellos de botella identificados | Mecanismos de solución | Porcentaje de Avance cuantitativo ejecutado Trim. 2 por producto | Cumplimiento de la meta trimestre 2 | Descripción del avance (cualitativo) Trimestre 2 | Tipo de cuello de botella | Descripción del botella identificado | Mecanismos de solución | Link de evidencia cargada | Ajuste a realizar en el indicador (Eliminar, agregar, ajustar redacción) | Acción a realizar con respecto al reporte | Observaciones sobre el reporte

## Matriz propuesta PA 2026
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [9 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | peso | Avance | % Porcentaje de avance global | Estado | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | FNCER | Proyectos FNCER a Gran Escala | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Dinamizar trámites de proyectos de energía en la Estrategia 6GW+ | 70% de trámites gestionados (240 trámites recibidos) | Avance de trámites de proyectos de energía gestionados ante en el marco de la Estrategia 6GW+ | 20% | 60% de trámites gestionados | Porcentaje | # de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias / # de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias X 100 | SEMESTRAL | Porcentaje de trámites gestionados efectivamente bajo el marco de la estrategia 6GW+ | Desarrollar la ruta de gestión de trámites que aportan a la estrategia 6GW+, en el marco de la Mesa de Energías Limpias con gremios y entidades. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 40% | 13.33% | 5.332% | Se identifica la necesidad de generar 3 hojas de ruta para la gestión de tramites que aportan a la estrategi 6GW+ . Para el corte se cuenta con una hoja de ruta definida en su primer versión. (ppt pendiente) | 40% | 50% | 100% | 50% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la mesa de energias limpias articulados al espacio de 6GW+ (incluye gestión y resultados) | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ para la oficialización de los trámites gestionados. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 60% |  |  |  | 25% | 25% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de la divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Normativa minera | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | 202300000000302 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión minero-ambiental sostenible en los territorios priorizados y en los distritos mineros definidos, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento normativo en todas las escalas de la actividad minera. | Guías Minero Ambientales actualizadas ( Guía de Exploración, Guía de Explotación, Guía para la Formalización, Guía de Pequeña Minería, Cartilla para la Formalización), y 3 espacios de Buenas Prácticas minero-ambientales. | Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales con pequeños y mediananos mineros o en proceso de formalización | 20% | 5 Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales desarrollados en territorios priorizados y en los distritos mineros definidos | Porcentaje | # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales realizados / # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Numero de espacios de solización de guías minero ambientales realizados | Desarrollo de metodologia para la pedagogia de las Guías Minero Ambientales priorizadas a realizar en los territorios priorizados y distritos mineros definidos | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 15% | 7.5% |  | 50% | 100% |  | 50% | Guías Minero Ambientales adaptadas a material pedagógico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Desarrollo de espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de los espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Comunicación y apropiación de la información | No aplica | 202300000000302 | D3 Gestión de valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral de los eventuales pasivos ambientales priorizados asociados a los sectores de energía, minería e hidrocarburos, mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas, en cumplimiento de sentencias, programas y acuerdos de desarrollo sostenible | 15 planes preventivos de posibles pasivos ambientales mineros y 1 plan correctivo minero | Desarrollo de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero energético |  | 6 Planes preventivos de posibles pasivos ambientales y 3 planes correctivos desarrollados | Porcentaje | # planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales realizados / # de planes preventicos y correctivos de posibles pasivos ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Número de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero enegético realizados | Definición de estructura de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Documento de propuesta de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Implementación de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Documento de resultados de los planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Establecer orientaciones técnicas y regulatorias para la gestión y prevención de los riesgos potenciales asociados a las radiaciones por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Documento de revisión sistemática de literatura de análisis de evidencia científica sobre los posibles riesgos asociados a las radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico 3 Mesas de expertos | Definición de guía de orientaciones técnicas frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico |  | 1 Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Porcentaje | # de documento de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico raalizados / Programados x 100 | ANNUAL | Una guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Desarrollo de trámite y concertación con actores intersectoriales de la fase de construcción de orientaciones frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Actas y/o listados de asistencias | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Construcción y validación de la guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Generación de energía a partir de FNCER | Relacionamiento territorial | Proyectos FNCER a Gran Escala | 2021011000088 | No aplica | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Socioambiental | Promover acciones que promuevan mecanismos del relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT, en el marco del Comité Tripartito para el Pacto por la Transición Energética Justa | 100% | Formulación e implementación de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu proyectos FNCER y LT. | 20% | Decreto normativo | Numero | Documento instrumento normativo donde se formule los mecanismos de relacionamiento social con emepresas , delegados y comunidades wayuu impactas por los proyectos FNCER y LT en el marco del comité tripartito para el pacto de por la transicion energetica justa | ANUAL | Documento instrumento normativo | 1. Diálogo tripartito para la construcción de un documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 20% | 20% | 100% | 50% | Se tuvieron reuniones con la instancia territorial de seguimiento wayuu (2), con las empresas (1) de los proyectos FNCER y lineas de trasmision asociadas y con las entidades territoriales (Gobernacion, alcaldias de Maicao, Uribia, Albania y Corporguajira)(2). Pendiente actas o listados de asistencias | 0% | 0% | 0% | 20% | Documento preliminar del decreto | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Socialización territorial con las autoridades wayuu. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0% | 30% | 100% |  | Se realizadas 9 reuniones con las autoridades wayuu y estan pendientes por cerrar 4 sesiones adicionales. Se realizaron antes del comité tripartito (1,2 y 3 de Mayo) y las pendientes por gestionar el dia 23 y 24 de Mayo. Se socializa la resolución , se cuenta historia de la gobernanza y la neesidad de la resolucion. las autoridades solicitaron la lectura del todo documento. dependiendo del lugar , se conto alredador de 200 personas con las 9 reuniones. | 40% | 0% | 0% | 20% | Actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Espacio deliberativo con autoridades wayuu para la legitmidad social del Documento instrumento normativo | [6 empty] | El 8 de mayo en el comité tripartito hizo el anuncio de la resolucion el ministro . Con una asistencia de 300 autoridades wayuu. | 60% | 0% | 0% | 20% | Convención wayuu | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[20 empty] | Desarrollo del número de mesas definidas dentro del decreto normativo | 4. Expedición por la OAJ del Documento instrumento normativo | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0% | 30% | 0% |  | La OAJ hizo una revisión del instrumento normativo con recomendaciones. Pendiente documento preliminar. Se elaboro la memoria tecnica y se cuenta con aval. Pendiente por gestión. | 0% | 80% | 0% | 20% | Decreto Normativo expedido | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 5. Implementación del Documento instrumento normativo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 20% | Comité tripartito y mesas de trabajo | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | No aplica | No aplica | No aplica | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral del cambio climático en el sector minero-energético, mediante la actualización del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (PIGCCme), alineado con el PND y los compromisos climáticos nacionales. | 40% | Nivel de avance en la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero-energético |  | 100% Actualizacion | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la actualizacion del PIGCCMe / no de actividades programadas para la actualizacion del PIGCCMe x 100 | Trimestral | Plan integral de cambio climatico minero energestico (PIGCCME) actualizado | 1. Revisión documental sobre las bases de la actualización del PIGCCme, como la NDC, E2050, Planes Indicativos Sectoriales, directrices nacionales para la construcción de PIGCCs | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento revisión de bases conceptuales PIGCCme | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Realización de espacios de construcción de lineas estrategicas de mitigación | 01/02/2026 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Memorias espacio de construcción | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Consolidación del documento de actualización del PIGCCme | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento PIGCCme actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[14 empty] | Consolidar la a definición de trayectorias adaptativas que aseguren el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de la NDC 3.0 y el PIGCCme. |  | 70% | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la definicion de trayectorias adaptativas / No de actividades definidoas x 100 | Trimestral | Documento de trayectorias adaptativas definidas para el cumplimiento del PND, la actualizacion de NDC 3.0 y PIGCCme | 1.Revisión diagnostico evalación riesgo sectorial y territorial por CC | 30/01/2026 | 30/06/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 1. Documento de diagnostico de priorización de acciones | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Priorización de lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | 30/03/2026 | 30/09/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2. Documento de priorizacion lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3.Diseño de las trayectorias adaptativas | 30/06/2026 | 2026-12-15 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2.Documento de trayectorias adaptativas | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Fortalecimiento institucional | No aplica | 2021011000088 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Impulsar el enfoque de derechos humanos y diferencial en el desarrollo de las actividades minero-energéticas, mediante la actualización de la política sectorial de derechos humanos. | No aplica | Nivel de avance en la actualización de la política de derechos humanos del sector minero-energético | 20% | 100% | Porcentual | No de actividades realizadas para la actualización de la politica de Derechos humanos / Numero de actividades programadas para la actualizacion de la politica de derechos humanos x 100 | Trimestral | Documento normativo actualizado Politica de Derechos Humanos en el Sector minero energetico | 1. Revisión tecnica y cierre de brechas del documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 10% | 25% | 70% | 17.5% | Incorporacion de los dialogos territoriales realizados en la vigencia pasada, se extracta sustento para la actualizacion de la politica de DDHH, se refuerza la posicion juridica y refuerzo con base de politicas interinstitucionales. Se genera un nuevo documento y se actualiza de acuerdo a los criterios anteriores. Se esta en la espera de comentarios finales de instancias internas del ministerio, entidades adscritas y se identifcara que tipo de actores requieren una socializacion final para su conocimiento. | 100% | 100% | 100% | 25% | Documento preliminar actualizacion politica DH | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Validacion participativa e interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Relatoria de espacios desarrollados para validacion interinstitucional | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Adopcion y socializacion | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Socializacion de documento actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 4 . Implementación | 2026-09-01 | 2026-12-10 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Desarrollo plan de trabajo para implementación de lineamientos | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 2021011000088 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Socioambiental | Contribuir a la democratización de la energía mediante un análisis ténico del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), que facilite la toma de decisiones frenta las brechas energéticas existentes con enfasis en los territorios PDET Y PNIS | No aplica | Elaboración y socialización del Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia. | 20% | Un (1) informe anual sobre pobreza energética multidimensional en el país | Número | Informe elaborado y socializado/ informe programado x 100 | ANUAL | Documento informe actualizado sobre la pobreza energética en Colombia | 1. Revisión tecnica de documentos sobre pobreza energética. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 10% | 100% | 16.5% | El documento da cuenta de como se mide la pobreza energetica y se toma como referencias paises como Argetina. Se coloca en contexto de donde proviene la pobreza energetica, se toma algunas referencias de acuerdo a su nivel de medicion y el como lo han hecho , estableciendo asi una medicion para Colombia. | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Documento metodológico para la medición de la PEM en Colombia
[21 empty] | 2. Validación de la información estadística. | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 20% | 20% |  | Acercamiento con la UPME para colaboracion frente a la medicion del indicador . En esperar resultados de indicadores de calidad de vida paraprocecer con upme en esta medicion | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Bases de datos consolidadas de acuerdo con las mediciones realizadas
[21 empty] | 3. Análisis de la información y redaccción del informe anual sobre PEM. | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 0% | 40% |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 16.67% | Borrador del informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 4. Diseño y diagramación del informe. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Informe diagramado de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 5 . Publicación del informe sobre PEM. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Publicación del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 6. Desarrollo de espacios de socialización de los informes de PEM. | 2026-01-01 | 2026-08-06 | 25% | 10% | 25% |  | Se realizó un panel en el evento de CELAC AFRICA | 50% | 75% | 100% | 16.67% | Evento de divulgación y socialización del IPEM

## Matriz propuesta PA 2026 Abril (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [9 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | peso | Avance | % Porcentaje de avance global | Estado | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | FNCER | Proyectos FNCER a Gran Escala | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Dinamizar trámites de proyectos de energía en la Estrategia 6GW+ | 70% de trámites gestionados (240 trámites recibidos) | Avance de trámites de proyectos de energía gestionados ante en el marco de la Estrategia 6GW+ | 20% | 60% de trámites gestionados | Porcentaje | # de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias / # de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias X 100 | SEMESTRAL | Porcentaje de trámites gestionados efectivamente bajo el marco de la estrategia 6GW+ | Desarrollar la ruta de gestión de trámites que aportan a la estrategia 6GW+, en el marco de la Mesa de Energías Limpias con gremios y entidades. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 40% | 25% | 16% | Se realiza de presentación de resultados de la MANE con corte Febrero 2026, con la UPME para la actualización del visor 6GW+ (Abril 16 de 2026). 1.5 ACTA DE REUNION VISOR MANE con UPME 16-04-2026.pdf * Revisión de proyectos priorizados de acuerdo a los resultados de la MANE 2025, y acciones de gestión a continuar con estos para su entrada en operación (Abril 22 de 2026). 1.9 Asistencia Revision Proyectos Priorizados MANE 22-04-2026.pdf *Presentación de la propuesta de reglamentación de la MANE a la Dirección de Energía Eléctrica para su realimentación (Abril 28 de 2026) 1.10 Asistencia Revisión Reglamentación MANE 28-04-2026.pdf | 40% | 50% | 100% | 50% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la mesa de energias limpias articulados al espacio de 6GW+ (incluye gestión y resultados) | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ para la oficialización de los trámites gestionados. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 60% | 10% |  | Se cuenta con una proyeccion de divulgacion de resultados lo cual propone hacer dos veces al año (Junio y Noviembre ) | 25% | 25% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de la divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Normativa minera | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | 202300000000302 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión minero-ambiental sostenible en los territorios priorizados y en los distritos mineros definidos, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento normativo en todas las escalas de la actividad minera. | Guías Minero Ambientales actualizadas ( Guía de Exploración, Guía de Explotación, Guía para la Formalización, Guía de Pequeña Minería, Cartilla para la Formalización), y 3 espacios de Buenas Prácticas minero-ambientales. | Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales con pequeños y mediananos mineros o en proceso de formalización | 20% | 5 Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales desarrollados en territorios priorizados y en los distritos mineros definidos | Porcentaje | # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales realizados / # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Numero de espacios de solización de guías minero ambientales realizados | Desarrollo de metodologia para la pedagogia de las Guías Minero Ambientales priorizadas a realizar en los territorios priorizados y distritos mineros definidos | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% | 50% | 25% | 12.5% | Se elaboró propuesta de plan de trabajo para la revisión y validación metodologica de las Guías Minero-ambientales que abarcan de manera integral las siguientes etapas del ciclo minero: Exploración, Explotación, Transformación y beneficio, Guía y Cartilla de Formalización para la pequeña minería; en atención a lo dispuesto por la “Sentencia Ventanilla Minera”. | 50% | 100% |  | 50% | Guías Minero Ambientales adaptadas a material pedagógico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Desarrollo de espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% | 50% |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de los espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Comunicación y apropiación de la información | No aplica | 202300000000302 | D3 Gestión de valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral de los eventuales pasivos ambientales priorizados asociados a los sectores de energía, minería e hidrocarburos, mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas, en cumplimiento de sentencias, programas y acuerdos de desarrollo sostenible | 15 planes preventivos de posibles pasivos ambientales mineros y 1 plan correctivo minero | Desarrollo de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero energético |  | 6 Planes preventivos de posibles pasivos ambientales y 3 planes correctivos desarrollados | Porcentaje | # planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales realizados / # de planes preventicos y correctivos de posibles pasivos ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Número de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero enegético realizados | Definición de estructura de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Documento de propuesta de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Implementación de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Documento de resultados de los planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Establecer orientaciones técnicas y regulatorias para la gestión y prevención de los riesgos potenciales asociados a las radiaciones por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Documento de revisión sistemática de literatura de análisis de evidencia científica sobre los posibles riesgos asociados a las radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico 3 Mesas de expertos | Definición de guía de orientaciones técnicas frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico |  | 1 Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Porcentaje | # de documento de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico raalizados / Programados x 100 | ANNUAL | Una guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Desarrollo de trámite y concertación con actores intersectoriales de la fase de construcción de orientaciones frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Actas y/o listados de asistencias | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Construcción y validación de la guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Generación de energía a partir de FNCER | Relacionamiento territorial | Proyectos FNCER a Gran Escala | 2021011000088 | No aplica | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Socioambiental | Promover acciones que promuevan mecanismos del relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT, en el marco del Comité Tripartito para el Pacto por la Transición Energética Justa | 100% | Formulación e implementación de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu proyectos FNCER y LT. | 20% | Decreto normativo | Numero | Documento instrumento normativo donde se formule los mecanismos de relacionamiento social con emepresas , delegados y comunidades wayuu impactas por los proyectos FNCER y LT en el marco del comité tripartito para el pacto de por la transicion energetica justa | ANUAL | Documento instrumento normativo | 1. Diálogo tripartito para la construcción de un documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 20% | 20% | 100% | 50% | Se tuvieron reuniones con la instancia territorial de seguimiento wayuu (2), con las empresas (1) de los proyectos FNCER y lineas de trasmision asociadas y con las entidades territoriales (Gobernacion, alcaldias de Maicao, Uribia, Albania y Corporguajira)(2). Pendiente actas o listados de asistencias | 0% | 0% | 0% | 20% | Documento preliminar del decreto | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Socialización territorial con las autoridades wayuu. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0% | 30% | 100% |  | Se realizadas 9 reuniones con las autoridades wayuu y estan pendientes por cerrar 4 sesiones adicionales. Se realizaron antes del comité tripartito (1,2 y 3 de Mayo) y las pendientes por gestionar el dia 23 y 24 de Mayo. Se socializa la resolución , se cuenta historia de la gobernanza y la neesidad de la resolucion. las autoridades solicitaron la lectura del todo documento. dependiendo del lugar , se conto alredador de 200 personas con las 9 reuniones. | 40% | 0% | 0% | 20% | Actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Espacio deliberativo con autoridades wayuu para la legitmidad social del Documento instrumento normativo | [6 empty] | El 8 de mayo en el comité tripartito hizo el anuncio de la resolucion el ministro . Con una asistencia de 300 autoridades wayuu. | 60% | 0% | 0% | 20% | Convención wayuu | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[20 empty] | Desarrollo del número de mesas definidas dentro del decreto normativo | 4. Expedición por la OAJ del Documento instrumento normativo | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0% | 30% | 0% |  | La OAJ hizo una revisión del instrumento normativo con recomendaciones. Pendiente documento preliminar. Se elaboro la memoria tecnica y se cuenta con aval. Pendiente por gestión. | 0% | 80% | 0% | 20% | Decreto Normativo expedido | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 5. Implementación del Documento instrumento normativo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 20% | Comité tripartito y mesas de trabajo | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | No aplica | No aplica | No aplica | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral del cambio climático en el sector minero-energético, mediante la actualización del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (PIGCCme), alineado con el PND y los compromisos climáticos nacionales. | 40% | Nivel de avance en la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero-energético |  | 100% Actualizacion | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la actualizacion del PIGCCMe / no de actividades programadas para la actualizacion del PIGCCMe x 100 | Trimestral | Plan integral de cambio climatico minero energestico (PIGCCME) actualizado | 1. Revisión documental sobre las bases de la actualización del PIGCCme, como la NDC, E2050, Planes Indicativos Sectoriales, directrices nacionales para la construcción de PIGCCs | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento revisión de bases conceptuales PIGCCme | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Realización de espacios de construcción de lineas estrategicas de mitigación | 01/02/2026 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Memorias espacio de construcción | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Consolidación del documento de actualización del PIGCCme | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento PIGCCme actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[14 empty] | Consolidar la a definición de trayectorias adaptativas que aseguren el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de la NDC 3.0 y el PIGCCme. |  | 70% | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la definicion de trayectorias adaptativas / No de actividades definidoas x 100 | Trimestral | Documento de trayectorias adaptativas definidas para el cumplimiento del PND, la actualizacion de NDC 3.0 y PIGCCme | 1.Revisión diagnostico evalación riesgo sectorial y territorial por CC | 30/01/2026 | 30/06/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 1. Documento de diagnostico de priorización de acciones | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Priorización de lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | 30/03/2026 | 30/09/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2. Documento de priorizacion lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3.Diseño de las trayectorias adaptativas | 30/06/2026 | 2026-12-15 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2.Documento de trayectorias adaptativas | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Fortalecimiento institucional | No aplica | 2021011000088 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Impulsar el enfoque de derechos humanos y diferencial en el desarrollo de las actividades minero-energéticas, mediante los lineamientos de actualización de la política sectorial de derechos humanos en el sector minero energetico. | No aplica | Nivel de avance en la actualización del documento la política de derechos humanos del sector minero-energético | 20% | 100% | Porcentual | No de actividades realizadas para la actualización del documento la politica de Derechos humanos / Numero de actividades programadas para la actualizacion de la politica de derechos humanos x 100 | Trimestral | Documento normativo actualizado Politica de Derechos Humanos en el Sector minero energetico | 1. Revisión tecnica y cierre de brechas del documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 10% | 25% | 85% | 38.75% | Incorporacion de los dialogos territoriales realizados en la vigencia pasada, se extracta sustento para la actualizacion de la politica de DDHH, se refuerza la posicion juridica y refuerzo con base de politicas interinstitucionales. Se genera un nuevo documento y se actualiza de acuerdo a los criterios anteriores. Se esta en la espera de comentarios finales de instancias internas del ministerio, entidades adscritas y se identifcara que tipo de actores requieren una socializacion final para su conocimiento. En el mes de Abril se entrega un documento de lineamientos con ajustes, complementos, fortalecimiento metodologico, inclusion de los diagnosticos territoriales el cual se envia a las adscritas para sus comentarios. | 100% | 100% | 100% | 25% | Documento preliminar actualizacion politica DH | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Validacion participativa interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 10% | 25% | 70% |  | Se realiza evento de las adscritas y contó con las entidades XXX, con XX personas. En Mayo se tuvo reunion con el servicio geologico colombiano en donde se incorpora lineamientos especificos de compentencia del MME en DDHH. (pendiente enviar listado de asistencia y documento adjunto trabajar). (15%) | 20% | 50% | 100% | 25% | Relatoria de espacios desarrollados para validacion interinstitucional | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Adopcion y socializacion / Finalizacion y socializacion de documento con lineamientos en derechos humanos del SME | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Socializacion de documento actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 4 . Implementación | 2026-09-01 | 2026-12-10 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Desarrollo plan de trabajo para implementación de lineamientos | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 2021011000088 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Socioambiental | Contribuir a la democratización de la energía mediante un análisis ténico del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), que facilite la toma de decisiones frenta las brechas energéticas existentes con enfasis en los territorios PDET Y PNIS | No aplica | Elaboración y socialización del Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia. | 20% | Un (1) informe anual sobre pobreza energética multidimensional en el país | Número | Informe elaborado y socializado/ informe programado x 100 | ANUAL | Documento informe actualizado sobre la pobreza energética en Colombia | 1. Revisión tecnica de documentos sobre pobreza energética. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 10% | 100% | 18% | El documento da cuenta de como se mide la pobreza energetica y se toma como referencias paises como Argetina. Se coloca en contexto de donde proviene la pobreza energetica, se toma algunas referencias de acuerdo a su nivel de medicion y el como lo han hecho , estableciendo asi una medicion para Colombia. | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Documento metodológico para la medición de la PEM en Colombia
[21 empty] | 2. Validación de la información estadística. | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 20% | 20% |  | La encuesta de medicion de Calidad de vida 2025 se publica en el DANE porlo cual se cuenta como insumo para poder generar la medición de pobreza energetica.Seguimos en espera con UPME | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Bases de datos consolidadas de acuerdo con las mediciones realizadas
[21 empty] | 3. Análisis de la información y redaccción del informe anual sobre PEM. | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 0% | 40% |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 16.67% | Borrador del informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 4. Diseño y diagramación del informe. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Informe diagramado de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 5 . Publicación del informe sobre PEM. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Publicación del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 6. Desarrollo de espacios de socialización de los informes de PEM. | 2026-01-01 | 2026-08-06 | 25% | 10% | 40% |  | Se presenta en el marco del convenio PARES se presentan los resultados de pobreza energetica del segundo informe de participantes o miembros de comunidades energeticas. Programados 3 espacios | 50% | 75% | 100% | 16.67% | Evento de divulgación y socialización del IPEM
[18 empty] | Seguimiento a la Hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico |  |  | Definición y concertación de la hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-01-01 | 2026-08-06 | 0% | 50% | 20% | 10% | Se avanza en la construcción de una hoja de ruta intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico (Abril 13 de 2026), y su realimentación en mesa de trabajo con Minambiente, ANLA, Minenergia - DEE, el Instituto Nacional de Salud, y la Universidad Nacional (Abril 14 de 2026). 21. Propuesta Hoja de Ruta CEM y Sist Electrico - v2.xlsx2.2 Asistencia Ruta de Trabajo CEM y Sistema Eléctrico 14-04-2026.pdf Se realiza reunión con el grupo de Convocatorias de la UPME a fin de socializar los resultados del Contrato GGC 1807-2025 sobre revisión de evidencia científica sobre riesgos asociados a campos electromagnéticos e integrarlos a la mesa de trabajo intersectorial (Abril 24 de 2026). 2.3 Asistencia Reunion Articulacion UPME - CEM 24-04-2026.pdf2.4 Convocatoria UPME a Mesa de Trabajo CEM.pdf
[21 empty] | Seguimiento a la Hoja de ruta de actuación intersectorial frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-07-01 | 2026-12-12 | 0% | 50%

## Matriz propuesta PA 2026 Mayo (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 2026 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
1.Pivote | 2.Transformación PND | 3.Catalizador PND | 4.Componente PND | 5.Temática Línea de acción | 6.Prioridad Estratégica | 7. BPIN PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | 8. Dimensión en el MIPG | 9. Política MIPG | 10. Nivel del proceso SIG | 11. Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | 12. Nombre del Proceso | 13. Objetivo | 14. Línea Base (2025) | 15. Nombre del indicador del Objetivo | 16. Ponderación de los indicadores del área | 17.Meta | 18.Unidad de medida | 19. Formula del indicador | 20.Frecuencia | 21. Resultado del indicador | 22. Actividades Tácticas | 23. Programación de actividades | [9 empty] | 24. Ponderación porcentual de la actividad | 25. Entregables de las actividades | 26.Seguimiento del cumplimiento / Actividad |  |  |  | 27. Avance Ponderado / Actividad |  |  |  | 28. Avance General / Objetivo |  |  |  | 29. Responsable y cargo del reporte | 30. Correo de responsable del reporte | 31.Observaciones
[22 empty] | Inicio | Fin | 2026-03-01 | peso | Avance | % Porcentaje de avance global | Estado | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 |  |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | FNCER | Proyectos FNCER a Gran Escala | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Dinamizar trámites de proyectos de energía en la Estrategia 6GW+ | 70% de trámites gestionados (240 trámites recibidos) | Avance de trámites de proyectos de energía gestionados ante en el marco de la Estrategia 6GW+ | 20% | 60% de trámites gestionados | Porcentaje | # de trámites gestionados en la Mesa de Energías Limpias / # de trámites recibidos en la Mesa de Energías Limpias X 100 | SEMESTRAL | Porcentaje de trámites gestionados efectivamente bajo el marco de la estrategia 6GW+ | Desarrollar la ruta de gestión de trámites que aportan a la estrategia 6GW+, en el marco de la Mesa de Energías Limpias con gremios y entidades. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | 40% | 13.33% |  | Se identifica la necesidad de generar 3 hojas de ruta para la gestión de tramites que aportan a la estrategi 6GW+ . Para el corte se cuenta con una hoja de ruta definida en su primer versión. (ppt pendiente) | 40% | 50% | 100% | 50% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la mesa de energias limpias articulados al espacio de 6GW+ (incluye gestión y resultados) | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ para la oficialización de los trámites gestionados. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0% | 60% |  |  |  | 25% | 25% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de la divulgación de resultados de la gestión de trámites de Energías Limpias, en el espacio directivo de la estrategia 6GW+ | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Normativa minera | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | 202300000000302 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión minero-ambiental sostenible en los territorios priorizados y en los distritos mineros definidos, promoviendo la adopción de buenas prácticas y el cumplimiento normativo en todas las escalas de la actividad minera. | Guías Minero Ambientales actualizadas ( Guía de Exploración, Guía de Explotación, Guía para la Formalización, Guía de Pequeña Minería, Cartilla para la Formalización), y 3 espacios de Buenas Prácticas minero-ambientales. | Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales con pequeños y mediananos mineros o en proceso de formalización | 20% | 5 Espacios de socialización de Guias Minero Ambientales desarrollados en territorios priorizados y en los distritos mineros definidos | Porcentaje | # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales realizados / # de Espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Numero de espacios de solización de guías minero ambientales realizados | Desarrollo de metodologia para la pedagogia de las Guías Minero Ambientales priorizadas a realizar en los territorios priorizados y distritos mineros definidos | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Guías Minero Ambientales adaptadas a material pedagógico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Desarrollo de espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Actas y/ listado de asistencia de los espacios de socialización de las Guías Minero Ambientales | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Comunicación y apropiación de la información | No aplica | 202300000000302 | D3 Gestión de valores para resultados | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral de los eventuales pasivos ambientales priorizados asociados a los sectores de energía, minería e hidrocarburos, mediante la implementación de medidas preventivas y correctivas, en cumplimiento de sentencias, programas y acuerdos de desarrollo sostenible | 15 planes preventivos de posibles pasivos ambientales mineros y 1 plan correctivo minero | Desarrollo de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero energético |  | 6 Planes preventivos de posibles pasivos ambientales y 3 planes correctivos desarrollados | Porcentaje | # planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales realizados / # de planes preventicos y correctivos de posibles pasivos ambientales programados x 100 | SEMESTRAL | Número de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales por actividades del sector minero enegético realizados | Definición de estructura de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Documento de propuesta de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales a desarrollar | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Implementación de planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Documento de resultados de los planes preventivos y correctivos de posibles pasivos ambientales priorizados | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión del conocimiento y la innovación | Estratégico | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Establecer orientaciones técnicas y regulatorias para la gestión y prevención de los riesgos potenciales asociados a las radiaciones por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Documento de revisión sistemática de literatura de análisis de evidencia científica sobre los posibles riesgos asociados a las radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico 3 Mesas de expertos | Definición de guía de orientaciones técnicas frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico |  | 1 Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Porcentaje | # de documento de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico raalizados / Programados x 100 | ANNUAL | Una guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | Desarrollo de trámite y concertación con actores intersectoriales de la fase de construcción de orientaciones frente posibles riesgos asociados a la salud humana radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 25% |  |  |  |  | 50% | 100% |  | 50% | Actas y/o listados de asistencias | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | Construcción y validación de la guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 0% |  |  |  |  | 0% | 50% | 100% | 50% | Guía de orientaciones frente posibles riesgos asociados a radiaciones generadas por campos electromagnéticos del sistema eléctrico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Generación de energía a partir de FNCER | Relacionamiento territorial | Proyectos FNCER a Gran Escala | 2021011000088 | No aplica | Participación ciudadana en la gestión pública | Misional | Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Socioambiental | Promover acciones que promuevan mecanismos del relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu impactadas por los proyectos FNCER y LT, en el marco del Comité Tripartito para el Pacto por la Transición Energética Justa | 100% | Formulación e implementación de mecanismos de relacionamiento social con empresas, delegados y comunidades wayuu proyectos FNCER y LT. | 20% | Decreto normativo | Numero | Documento instrumento normativo donde se formule los mecanismos de relacionamiento social con emepresas , delegados y comunidades wayuu impactas por los proyectos FNCER y LT en el marco del comité tripartito para el pacto de por la transicion energetica justa | ANUAL | Documento instrumento normativo | 1. Diálogo tripartito para la construcción de un documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 20% | 20% | 100% | 50% | Se tuvieron reuniones con la instancia territorial de seguimiento wayuu (2), con las empresas (1) de los proyectos FNCER y lineas de trasmision asociadas y con las entidades territoriales (Gobernacion, alcaldias de Maicao, Uribia, Albania y Corporguajira)(2). Pendiente actas o listados de asistencias | 0% | 0% | 0% | 20% | Documento preliminar del decreto | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Socialización territorial con las autoridades wayuu. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0% | 30% | 100% |  | Se realizadas 9 reuniones con las autoridades wayuu y estan pendientes por cerrar 4 sesiones adicionales. Se realizaron antes del comité tripartito (1,2 y 3 de Mayo) y las pendientes por gestionar el dia 23 y 24 de Mayo. Se socializa la resolución , se cuenta historia de la gobernanza y la neesidad de la resolucion. las autoridades solicitaron la lectura del todo documento. dependiendo del lugar , se conto alredador de 200 personas con las 9 reuniones. | 40% | 0% | 0% | 20% | Actas de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Espacio deliberativo con autoridades wayuu para la legitmidad social del Documento instrumento normativo | [6 empty] | El 8 de mayo en el comité tripartito hizo el anuncio de la resolucion el ministro . Con una asistencia de 300 autoridades wayuu. | 60% | 0% | 0% | 20% | Convención wayuu | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[20 empty] | Desarrollo del número de mesas definidas dentro del decreto normativo | 4. Expedición por la OAJ del Documento instrumento normativo | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0% | 30% | 0% |  | La OAJ hizo una revisión del instrumento normativo con recomendaciones. Pendiente documento preliminar. Se elaboro la memoria tecnica y se cuenta con aval. Pendiente por gestión. | 0% | 80% | 0% | 20% | Decreto Normativo expedido | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 5. Implementación del Documento instrumento normativo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0% | 20% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 20% | Comité tripartito y mesas de trabajo | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | No aplica | No aplica | No aplica | 202300000000302 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Fortalecer la gestión integral del cambio climático en el sector minero-energético, mediante la actualización del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (PIGCCme), alineado con el PND y los compromisos climáticos nacionales. | 40% | Nivel de avance en la actualización e implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del sector minero-energético |  | 100% Actualizacion | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la actualizacion del PIGCCMe / no de actividades programadas para la actualizacion del PIGCCMe x 100 | Trimestral | Plan integral de cambio climatico minero energestico (PIGCCME) actualizado | 1. Revisión documental sobre las bases de la actualización del PIGCCme, como la NDC, E2050, Planes Indicativos Sectoriales, directrices nacionales para la construcción de PIGCCs | 15/01/2026 | 30/06/2026 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento revisión de bases conceptuales PIGCCme | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Realización de espacios de construcción de lineas estrategicas de mitigación | 01/02/2026 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Memorias espacio de construcción | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Consolidación del documento de actualización del PIGCCme | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 50% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 33.33% | Documento PIGCCme actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[14 empty] | Consolidar la a definición de trayectorias adaptativas que aseguren el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la actualización de la NDC 3.0 y el PIGCCme. |  | 70% | Porcentual | No de actividades ejecutadas para la definicion de trayectorias adaptativas / No de actividades definidoas x 100 | Trimestral | Documento de trayectorias adaptativas definidas para el cumplimiento del PND, la actualizacion de NDC 3.0 y PIGCCme | 1.Revisión diagnostico evalación riesgo sectorial y territorial por CC | 30/01/2026 | 30/06/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 1. Documento de diagnostico de priorización de acciones | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2.Priorización de lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | 30/03/2026 | 30/09/2026 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2. Documento de priorizacion lineas de acción para la reducción de vulnerbilidad por Cambio Climático | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3.Diseño de las trayectorias adaptativas | 30/06/2026 | 2026-12-15 | 10% |  |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 33.33% | 2.Documento de trayectorias adaptativas | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Transversal | Seguridad Humana y Justicia social | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Fortalecimiento institucional | No aplica | 2021011000088 | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Misional | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Socioambiental | Impulsar el enfoque de derechos humanos y diferencial en el desarrollo de las actividades minero-energéticas, mediante los lineamientos de actualización de la política sectorial de derechos humanos en el sector minero energetico. | No aplica | Nivel de avance en la actualización del documento la política de derechos humanos del sector minero-energético | 20% | 100% | Porcentual | No de actividades realizadas para la actualización del documento la politica de Derechos humanos / Numero de actividades programadas para la actualizacion de la politica de derechos humanos x 100 | Trimestral | Documento normativo actualizado Politica de Derechos Humanos en el Sector minero energetico | 1. Revisión tecnica y cierre de brechas del documento preliminar | 2026-01-01 | 2026-03-30 | 10% | 25% | 85% | 38.75% | Incorporacion de los dialogos territoriales realizados en la vigencia pasada, se extracta sustento para la actualizacion de la politica de DDHH, se refuerza la posicion juridica y refuerzo con base de politicas interinstitucionales. Se genera un nuevo documento y se actualiza de acuerdo a los criterios anteriores. Se esta en la espera de comentarios finales de instancias internas del ministerio, entidades adscritas y se identifcara que tipo de actores requieren una socializacion final para su conocimiento. En el mes de Abril se entrega un documento de lineamientos con ajustes, complementos, fortalecimiento metodologico, inclusion de los diagnosticos territoriales el cual se envia a las adscritas para sus comentarios. | 100% | 100% | 100% | 25% | Documento preliminar actualizacion politica DH | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 2. Validacion participativa interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 10% | 25% | 70% |  | Se realiza evento de las adscritas y contó con las entidades XXX, con XX personas. En Mayo se tuvo reunion con el servicio geologico colombiano en donde se incorpora lineamientos especificos de compentencia del MME en DDHH. (pendiente enviar listado de asistencia y documento adjunto trabajar). (15%) | 20% | 50% | 100% | 25% | Relatoria de espacios desarrollados para validacion interinstitucional | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 3. Adopcion y socializacion / Finalizacion y socializacion de documento con lineamientos en derechos humanos del SME | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Socializacion de documento actualizado | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
[21 empty] | 4 . Implementación | 2026-09-01 | 2026-12-10 | 10% | 25% |  |  |  | 20% | 50% | 100% | 25% | Desarrollo plan de trabajo para implementación de lineamientos | [12 empty] | Luisa Fernanda Avila - CONTRATISTA | lfavila@minenergia.gov.co
Energía | Seguridad Humana y Justicia social | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Seguridad energética | Democratización de la Energía | 2021011000088 | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Misional | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Socioambiental | Contribuir a la democratización de la energía mediante un análisis ténico del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM), que facilite la toma de decisiones frenta las brechas energéticas existentes con enfasis en los territorios PDET Y PNIS | No aplica | Elaboración y socialización del Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia. | 20% | Un (1) informe anual sobre pobreza energética multidimensional en el país | Número | Informe elaborado y socializado/ informe programado x 100 | ANUAL | Documento informe actualizado sobre la pobreza energética en Colombia | 1. Revisión tecnica de documentos sobre pobreza energética. | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | 10% | 100% | 18% | El documento da cuenta de como se mide la pobreza energetica y se toma como referencias paises como Argetina. Se coloca en contexto de donde proviene la pobreza energetica, se toma algunas referencias de acuerdo a su nivel de medicion y el como lo han hecho , estableciendo asi una medicion para Colombia. | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Documento metodológico para la medición de la PEM en Colombia
[21 empty] | 2. Validación de la información estadística. | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 0% | 20% | 20% |  | La encuesta de medicion de Calidad de vida 2025 se publica en el DANE porlo cual se cuenta como insumo para poder generar la medición de pobreza energetica.Seguimos en espera con UPME | 100% | 100% | 100% | 16.67% | Bases de datos consolidadas de acuerdo con las mediciones realizadas
[21 empty] | 3. Análisis de la información y redaccción del informe anual sobre PEM. | 2026-04-01 | 2026-07-30 | 0% | 40% |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 16.67% | Borrador del informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 4. Diseño y diagramación del informe. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Informe diagramado de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 5 . Publicación del informe sobre PEM. | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 0% | 10% |  |  |  | 0% | 100% | 100% | 16.67% | Publicación del Informe de pobreza energética multidimensional 2025-2026
[21 empty] | 6. Desarrollo de espacios de socialización de los informes de PEM. | 2026-01-01 | 2026-08-06 | 25% | 10% | 40% |  | Se presenta en el marco del convenio PARES se presentan los resultados de pobreza energetica del segundo informe de participantes o miembros de comunidades energeticas. Programados 3 espacios | 50% | 75% | 100% | 16.67% | Evento de divulgación y socialización del IPEM

## Instrucciones
Guía para registrar la formulación y seguimiento del plan de acción 2026
No. | Nombre del campo | Descripción
1 | Pivote | Estructura fundamental en la gestión del Ministerio de Minas y Energía (Energía, Minería, Hidrocarburos y transversal). Elegir de la lista desplegable
2 | Transformación PND | Se refieren a un conjunto de Líneas de reactivación económica.
3 | Catalizador PND | Son metas específicas y medibles que ayudan a alcanzar los objetivos generales de las "transformaciones" o ejes del plan
4 | Componente PND | Son una parte general con estrategias y objetivos, un plan de inversiones que especifica los recursos, y las disposiciones instrumentales
5 | Temática Línea de acción | Son las estrategias y orientaciones generales que guían las políticas y acciones del gobierno para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el PND
6 | Prioridad Estratégica | Estrategias de enfoque más importantes que debe perseguir el Ministerio de Minas y Energía para cumplir las metas a largo plazo alineadas con el PND.Elegir de la lista desplegable
7 | BPIN Proyecto de inversión asociado | Se debe registrar el BPIN del proyecto al que apunta el objetivo a establecer para la vigencia. Cuando no este asociado a un proyección N.A
8 | Dimensión en el MIPG | Es una de las siete áreas que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
9 | Política MIPG | Las políticas del MIPG son un conjunto de lineamientos que guían a las entidades públicas para gestionar su desempeño y ofrecer mejores servicios al ciudadano. Se debe escoger de la lista desplegable a cual política apunta el objetivo (si corresponde a varias se debe seleccionar la de de mayor impacto)
10 | Nivel del proceso SIG | Se debe seleccionar de la lista desplegable a que nivel de proceso corresponde el objetivo a plantearse (Misional-Estratégico- Transversal-Evaluación y control)
11 | Objetivo del Sistema Integrado de Gestión | Se debe seleccionar de la lista desplegable a que objetivo del SGI corresponde el objetivo del plan de acción a formularse
12 | Nombre del Proceso | Se debe seleccionar de la lista desplegable el proceso del SGI que corresponde el objetivo a plantearse
13 | Objetivo | Son las metas definidas a corto plazo que el área espera lograr para hacer real la misión y la visión. En otras palabras, son el fin último al que se pretende llegar o alcanzar y que se concreta con la obtención de un producto o un servicio. Los objetivos de un plan de acción deben ser SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un plazo de Tiempo definido). Esto asegura que sean claros, concretos y que se pueda medir el progreso hacia su consecución. Comienza con un verbo en infinitivo que denote una acción concreta, como "incrementar", "reducir", "implementar" o "analizar" entre otros. Los objetivos deben ser estratégicos, que agreguen valor a la gestión, dejar de lado las funciones propias del área y evitar que su ejecución y cumplimiento dependa de terceros ya sean adscritos o de procesos externos.
14 | Línea Base (2025) | Punto de referencia para la formulación y/o evaluación de una meta futura, si no tiene línea base se registra N.A
15 | Nombre del indicador del Objetivo | Identifica y describe de forma clara y concisa aquello que se va a medir, no repite al objetivo. Debe ser claro y entendible en sí mismo.
16 | Ponderación de los indicadores del área | Peso porcentual que tiene cada uno de los indicadores formulados para el área, puede evaluarse debido a su importancia o impacto
17 | Meta | Resultado que el área prevé alcanzar en un periodo de tiempo determinado (Anual, Semestral, Trimestral, etc.), para el cumplimiento del objetivo.
18 | Unidad de Medida | Forma en que se cuantifica o expresa el resultado de un indicador. Sirve para determinar si se están alcanzando los objetivos, y generalmente se expresa en términos numéricos o porcentuales.
19 | Fórmula del indicador | Es la representación de cómo se calcula un valor específico a partir de una o más variables, como un porcentaje, una tasa, fracción, o proporción.
20 | Frecuencia | Periodicidad de medición del indicador , elegir de la lista desplegable
21 | Resultado del indicador | Es una métrica que representa el avance o retroceso en el logro de un objetivo específico. Sirve para medir la gestión, comparar los resultados obtenidos con los planeados y tomar decisiones informadas. Se deberá registrar según frecuencia de medición.
22 | Actividades Tácticas | Acciones específicas y concretas que se realizan a corto plazo para cumplir con el objetivo. Mínimo 2 máximo 5 actividades.
23 | Programación de actividades | Corresponde a la planeación de las actividades, las cuales deberán registrar un fecha de inicio y fin, indicando el mes, seguido el avance porcentual que se estima tener durante la vigencia por trimestres hasta el 31 de diciembre de la vigencia a planear.
24 | Ponderación porcentual de la actividad | Proceso de asignar un peso o valor porcentual diferente a cada actividad en una evaluación o proyecto, reflejando su importancia relativa en el resultado final. La ponderación deben sumar 100% distribuido entre el numero de actividades planeadas.
25 | Entregables de las actividades | Son los resultados tangibles e intangibles como resultado de las ejecución de las actividades, estos deberán indicar el estado, ejemplo: Aprobado, socializado, estandarizado, presentado, mejorado, entre otros. Deben ser claros y precisos
26 | Seguimiento del cumplimiento / Actividad | Corresponde al avance trimestral en % de las actividades que se registra con relación a lo planeado, el área responsable registra su seguimiento y posteriormente se verifica por la Oficina de Planeación
27 | Avance Ponderado / Actividad | Calcula el progreso ponderado de cada actividad, campo formulado y verificado por la Oficina de Planeación. Este campo no se manipula por las áreas responsables.
28 | Avance General / Objetivo | Suman el avance de las actividades con su respectiva ponderación, estimando un progreso trimestral de los objetivos. Este campo no se manipula por las áreas responsables.
29 | Responsable y cargo del reporte | Funcionario o contratista designado por el líder del área para apoyar el registro y reporte del los objetivos según corresponda del plan de acción. Nombres y apellidos completos
30 | Correo de responsable del reporte​ | Correo institucional del responsable designado
31 | Observaciones | Se registran las notas o precisiones cortas que ameriten para dar explicación a novedades de los avances reportados.

## Desplegables (no modificar) (hidden)
Pivote | Prioridad Estratégica | Transformación PND | Catalizador PND | Componente PND | Temática Línea de acción | Dimensión MIPG | Políticas de MIPG | Nivel del proceso MIPG | Objetivo del sistema integrado de gestión | Tipo de cuellos de botella | Proyecto de inversión | Proceso | ÁREA | Tipo de indicador | Unida de medida del producto | Periodicidad
Minería | Comunidades Energéticas | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima | Territorio y sociedad resilientes al clima | Almacenamiento energético | D1 Talento Humano | Planeación Institucional | Estratégico | Aumentar el nivel de satisfacer de los grupos de valor del Ministerio, frente a los productos y servicios generados. | Decisiones de alto gobierno | 202300000000308 | Minería | DEE | Gestón | Cantidad | DIARIO
Energía | Municipios y Territorios Energéticos | Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Captura y almacenamiento de Carbono | D2 Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Misional | Desarrollar una estrategia de identificación, implementación e integración de los sistemas de gestión que existen actualmente en el Ministerio. | Coordinación Interinstitucional | 202300000000282 | Asuntos nucleares | DFM | Producto | Numero | SEMANAL
Hidrocarburos | Proyectos FNCER a Gran Escala | Convergencia Regional | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial | Cobertura de energía | D3 Gestión de valores para resultados | Compras y contratación pública | Transversal | Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y demás compromisos que el Ministerio suscriba relacionados con la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, el medio ambiente y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Normativo | 2022011000051 | Hidrocarburos | DME | Resultado | Porcentaje | MENSUAL
Transversal | Costos de la Energía y Modernización del Sistema Eléctrico | Seguridad Humana y Justicia social | El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial | Cierre de brechas energéticas | Cobertura de gas | D4 Evaluación de resultados | Talento Humano | Evaluación y Control | Aplicar buenas prácticas ambientales en las actividades desarrolladas por el Ministerio. | Presupuestal y Financiero | 202300000000296 | Energía | DH | No aplica | Dinero | TRIMESTRAL
| Transición de termoeléctricas y Plan Energía Suroccidente | No aplica | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Combustibles líquidos | D5 Información y comunicaciones | Integridad | No aplica | Incorporar nuevas tecnologías a la gestión del Ministerio, en función de minimizar los impactos ambientales y mejorar el ciclo de vida de los insumos utilizados. | Fallas en gestión e implementación | 2021011000088 | No aplica | OARE |  | Voltios | SEMESTRAL
| Programa Colombia Solar |  | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país | Comunicación y apropiación de la información | D6 Gestión del conocimiento y la innovación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Implementar y cumplir los planes, proyectos o programas orientados al uso racional y eficiente de los recursos conforme a sus aspectos e impactos ambientales. | Fallas en gestión | 2022011000071 |  | OARE NUCLEAR |  |  | ANNUAL
| Electromovilidad |  | Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Comunidades energéticas | D7 Control Interno | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Identificar, valorar, controlar y dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la Entidad y su misionalidad. | Otro | 202300000000302 |  | REGALÍAS
| Nuevo Marco Regulatorio para la Minería |  | Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Conocimiento Geocientífico | No aplica | Servicio al ciudadano |  | Promover la toma de conciencia y apropiación del sistema integrado de gestión y sus beneficios para el mejoramiento institucional. |  | 202300000000310 |  | OAAS
| Empresa Pública Minera - Ecominerales |  | No aplica | Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo | Consumo energético eficiente |  | Participación ciudadana en la gestión pública |  | Facilitar el mejoramiento institucional al establecer indicadores y realizar auditorías que permitan evaluar el desempeño y eficacia del sistema integrado de gestión. |  | 202300000000335 |  | No aplica
| Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico |  |  | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Consumo indispensable |  | Racionalización de trámites |  | Fortalecer la gestión del conocimiento, la información y la innovación de acuerdo con las necesidades de la entidad y a las expectativas de los trabajadores, convirtiéndolo en parte de la cultura institucional. |  | 2022011000075
| Distritos Mineros Especiales para la Paz |  |  | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Costos de la energía y justicia tarifaria |  | Gestión documental |  | No aplica |  | 2018011000650
| Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa |  |  | Generación de energía a partir de FNCER | Descarbonización |  | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  |  | 2018011001035
| Minerales Estratégicos |  |  | Gobierno digital para la gente | Distritos mineros/Reconversión productiva |  | Seguridad Digital |  |  |  | 2018011000763
| Gestión Eficiente de Reservas y Producción de Hidrocarburos |  |  | Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia | Economía popular |  | Defensa jurídica |  |  |  | 2019011000024
| Eólica Costa Afuera |  |  | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Electromovilidad y Reconversión vehicular |  | Gestión del conocimiento y la innovación |  |  |  | 2018011000352
| Geotermia |  |  | Reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP) | FNCER |  | Control Interno |  |  |  | 2018011000350
| Hidrógeno |  |  | Seguridad y confiabilidad energética | Fondo para la TEJ |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  |  |  | 2021011000091
| Gobernanza del Dato y Monitoreo |  |  | No aplica | Fortalecimiento institucional |  | Mejora Normativa |  |  |  | 2021011000094
| Financiación y Cooperación para la Transición Energética Justa |  |  |  | Instituto de investigación de energías limpias |  | Gestión de la Información Estadística |  |  |  | 202300000000198
[5 empty] | Integración energética regional | [5 empty] | 2018011000680
[5 empty] | Lucha contra la corrupción | [5 empty] | 2018011001045
[5 empty] | Mercado eléctrico | [5 empty] | 2022011000082
[5 empty] | Minerales estratégicos | [5 empty] | 2018011001048
[5 empty] | Normativa minera | [5 empty] | 2022011000054
[5 empty] | Nuevos energéticos | [5 empty] | 2020011000142
[5 empty] | Participación ciudadana | [5 empty] | 2020011000141
[5 empty] | Precio de combustibles líquidos | [5 empty] | 202300000000359
[5 empty] | Recobro mejorado | [5 empty] | 202300000000248
[5 empty] | Reindustrialización | [5 empty] | 2022011000042
[5 empty] | Relacionamiento territorial | [5 empty] | 2021011000107
[5 empty] | Seguridad energética | [5 empty] | 202300000000362
[5 empty] | Servicios públicos domiciliarios | [5 empty] | 202300000000358
[5 empty] | Sustitución de leña | [5 empty] | 202300000000360
[5 empty] | Termoeléctricas | [5 empty] | 2022011000018
[5 empty] | Transformación digital y datos sectoriales | [5 empty] | 2022011000038
[5 empty] | No aplica | [5 empty] | 202300000000293
2019011000154
2022011000079
2020011000126
2022011000064
2022011000066
2022011000074
202300000000182
202300000000241
202300000000213
2022011000021
2022011000050
2020011000096
2020011000088
202300000000364
202300000000327
202300000000329
202300000000237
2018011001143
2019011000292
2019011000294
2020011000135
2022011000080
2022011000058
202300000000012
202300000000274
202300000000273
202300000000334
202300000000251
202300000000300
202300000000333
2019011000156
202300000000311
202300000000325
202300000000314
2022011000078
2022011000098
202300000000049
202300000000332
202300000000317
202300000000316
202300000000286
202300000000323
202300000000277
202300000000336
202300000000346
202300000000337
Otro
No aplica

## Alineación PND (hidden)
Pivote | Transformación PND | Catalizador PND | Componente PND | Prioridad Estratégica | Temática línea de acción | ÁREA
Minería | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición económica para alcanzar carbono neutralidad y consolidar territorios resilientes al clima | Territorio y sociedad resilientes al clima | Comunidades Energéticas | Almacenamiento energético | DEE
Hidrocarburos | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Generación de energía a partir de FNCER | Municipios y Territorios Energéticos | Captura y almacenamiento de Carbono | DFM
Energía | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas | Proyectos FNCER a Gran Escala | Cobertura de energía | DME
Transversal | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Cierre de brechas energéticas | Costos de la Energía y Modernización del Sistema Eléctrico | Cobertura de gas | DH
Fortalecimiento institucional | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Eficiencia energética y del mercado como factor de desarrollo económico | Transición de termoeléctricas y Plan Energía Suroccidente | Combustibles líquidos | OARE
| Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Seguridad y confiabilidad energética | Programa Colombia Solar | Comunicación y apropiación de la información | OARE NUCLEAR
| Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática | Transición energética justa, segura, confiable y eficiente | Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa | Electromovilidad | Comunidades energéticas | REGALÍAS
| Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres | Nuevo Marco Regulatorio para la Minería | Conocimiento Geocientífico | OAAS
| Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva | Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia | Empresa Pública Minera - Ecominerales | Consumo energético eficiente | No aplica
| Ordenamiento del territorio alrededor del agua y Justicia Ambiental | El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial | Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial | Plan Nacional de Conocimiento Geocientífico | Consumo indispensable
| Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales | Distritos Mineros Especiales para la Paz | Costos de la energía y justicia tarifaria
| Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Distritos Mineros Especiales para la Transición Energética Justa | Descarbonización
| Convergencia Regional | Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía | Gobierno digital para la gente | Minerales Estratégicos | Distritos mineros/Reconversión productiva
| Convergencia Regional | Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio | Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana | Gestión Eficiente de Reservas y Producción de Hidrocarburos | Economía popular
| Seguridad Humana y Justicia social | Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | Datos sectoriales para aumentar el aprovechamiento de datos en el país | Eólica Costa Afuera | Electromovilidad y Reconversión vehicular
| Seguridad Humana y Justicia social | Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Educación, formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo | Geotermia | FNCER
| Seguridad Humana y Justicia Social | Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida | Reconocimiento e impulso a la Economía Popular y Comunitaria (EP) | Hidrógeno | Fonenergía
| No aplica | No aplica | No aplica | Gobernanza del Dato y Monitoreo | Fortalecimiento institucional
| Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática |  |  | Financiación y Cooperación para la Transición Energética Justa | Gestión de riesgo de desastres y cambio climático
|  |  |  | Democratización de la Energía | Instituto de investigación de energías limpias
|  |  |  | Bioenergía | Instituto de investigación de energías limpias
|  |  |  | Gas | Integración energética regional
|  |  |  | No aplica | Lucha contra la corrupción
Mercado eléctrico
Minerales estratégicos
Normativa minera
Nuevos energéticos
Participación ciudadana
Recobro mejorado
Reindustrialización
Relacionamiento territorial
Seguridad energética
|  | 6 |  |  | Servicios públicos domiciliarios
Sustitución de leña
Termoeléctricas
Transformación digital y datos sectoriales
Subsidios de energía
Subsidios de gas
Tarifas de energía
Monitoreo de explotación ilícita
Gestión institucional
No aplica