## Formulación Plan de Mejora
FORMATO PLAN DE MEJORA
E-ME-F-11
|  |  |  | 2025-11-21 | V-6
Código plan de mejora: | H-01 | Fecha de asignación del código: |  | 2025-10-27
1. INFORMACIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA
Nombre del responsable del proceso: | JUAN BERNANDO ROSADO |  | Cargo: | JEFE OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Proceso: | Socioambiental
Nombre de la persona que generó el hallazgo o situación encontrada: | ROSA MARIA GUZMAN TRONCOSO |  | Cargo/Rol: | Auditora Interna OCI
Fuente: | AUDITORÍA INTERNA |  | Subfuente: | Evaluación independiente
Fecha generación del hallazgo o situación encontrada: | 2025-10-03
Descripción del hallazgo o situación encontrada : | Atención de PQRSD por fuera de los términos señalados en la Ley 1755 de 2015. De acuerdo a lo definido dentro de la auditoria del Proyecto de Inversión " Fortalecer la gestión ambiental del sector minero energético frente a las necesidades de los territorios BPIN: 202300000000302".
2. EQUIPO DE MEJORAMIENTO
Nombre | Cargo | Proceso
OSCAR IVAN SILVA | COORDINADOR GRUPO AMBIENTAL | SOCIOAMBIENTAL
LUISA AVILA | CONTRATISTA | SOCIOAMBIENTAL
ANDREA MARTINEZ | CONTRATISTA | SOCIOAMBIENTAL
3. ANALISIS DE CAUSAS |  |  |  |  | Calificación
1er. ¿por qué?: Porque los contratistas no responden o tramitan oportunamente los requerimientos asignados en la bandeja del sistema ARGO.
2o. Porque existen varios requerimientos para los equipos técnicos y esto hace que el volumen de las asignaciones aumente, adicional no hay una cultura apropiada en algunos contratistas frente a la revisión de manera periódica
3er. ¿por qué?:Porque las asignaciones realizadas a los contratistas no son suficientes por la capacidad de personal en ciertas tematicas manejadas en la OAAS, lo que conlleva a que la distrbución de requerimientos no sea equitativa, adicional algunos contratistas se les dificulta el manejo de la aplicación para que ppueda llevar a cabo el control, seguimiento y priorización de las PQRSD asignadas
4o. ¿por qué?:
5o. ¿por qué?:
4. ACCIONES DE MEJORA
Acción |  | Evidencia esperada | Responsable (Nombre, Cargo, Dependencia) | Fecha de inicio de la acción (dd-mes-año) | Fecha de terminación de la acción (dd-mes-año)
Actualizar y revisar de manera periodica y cuando aplique la asignación de temas dentro del grupo de contratistas y funcionarios requeridos para responder de manera oportuna las respuestas. |  | Actualizacion de grupo de contratistas a partir de la finalizacion de contratacion | Gestor documental-OAAS | 2026-03-01 | 2026-07-01
Enviar reporte de los requerimientos a vencer por medio de correo electronico al coordinador ambiental para promover las respuestas por parte de los asignados |  | Envio reporte cuando aplique de acuerdo a las alertas | Gestor documental-OAAS | 2026-03-01 | 2026-07-01
Socializar y reforzar el cumplimiento de los plazos de la Ley 1755 de 2015 dentro del equipo |  | Listado de asistencia | Gestor documental-OAAS | 2026-03-01 | 2026-07-01
Auditor que verifica coherencia: | Rosa María Guzmán Troncoso Franz Manuel Pinzón Murillo | Fecha: | 2026-08-01
5. REVISION EFICACIA ( OPGI - OCI )
Acción 1. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
Acción 2. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
Acción 3. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
6. REVISIÓN DE EFECTIVIDAD
Objetivo de la prueba: |  |  |  | Fecha prueba:
Nota: Indicar la opción que corresponda, en paso a seguir: Archivar: cuando el plan se cierre, las acciones hayan sido efectivas y la situación o hallazgo no se haya reiterado. Reformular: cuando se evidencie reincidencia de la situación o no se haya cumplido el propósito del plan de mejora. Reprogramar: cuando se requiera un período de tiempo adicional para la implementación de las acciones. |  |  |  | Paso a seguir:
Conclusión:
7. CIERRE DE PLAN DE MEJORA
Se da aval para el cierre de las acciones generadas en el presente plan de mejora: Si____ No____
Auditor que aprueba cierre: |  | Fecha de aprobación:
Responsable de cierre: |  | Fecha de cierre:
Note on B6: OPGI: El código se asignara una vez se formalice el plan ante la OPGI
Note on D6: OPGI: La fecha se asignara una vez se formalice el plan ante la OPGI
Note on B8: OPGI: En este espacio digite el nombre del responsable del proceso
Note on E10: OPGI: Si el hallazgo es generado por auditoria por favor indique en este campo "Auditor" de lo contrario diligencie el cargo respectivo
Note on B13: OPGI: Describa con claridad el hallazgo encontrado, teniendo en cuenta el numeral de la norma el cual está incumpliendo. Sí va a describir mas de un hallazgo por favor enumérelos.
Note on B35: OPGI: Si el hallazgo tiene más de tres acciones de mejora, agregue campos de revisión según el número de acciones
Note on E36: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on E38: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on E40: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on B43: De acuerdo con el hallazgo o la situación encontrada, se debe definir el objetivo de la prueba con el fin de validar si las acciones definidas en el plan de mejoramiento eliminó las causas que dieron origen al mismo.
Note on B47: OPGI: Este campo es diligenciado por el auditor que detecta el hallazgo o la OPGI

## Analisis de efectividad
REVISIÓN DE EFECTIVIDAD
Código plan:
Fecha:
Objetivo prueba:
Vigencia | Frecuencia | Tipo registro | Nombre informe | Aspecto | Evidencia | Ruta | Revisión evidencia | Conforme | Conclusión auditor Validar que no se presenta reincidencia
Notas:
1. De acuerdo con el hallazgo o la situación encontrada, se debe definir el objetivo de la prueba con el fin de validar si las acciones definidas en el plan de mejoramiento eliminaron las causas que dieron origen al mismo.
2. El objetivo debe considerar los requisitos y los aspectos que se revisaron y que dieron origen al hallazgo.
3. Se debe determinar una muestra que permita al auditor evidenciar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen al hallazgo.
4. En la columna A a la E se determinaran los aspectos a revisar de acuerdo con los criterios y situaciones que dieron origen al hallazgo

## DESP, PROCESO Y TEMATICA (hidden)
TIPO DE PROCESO | PROCESO
Procesos Estratégicos | Direccionamiento Estratégico
Mejoramiento
Procesos Misionales | Minería
Socioambiental
Energía
Hidrocarburos
Asuntos Nucleares
Procesos Transversales | Gestión Talento Humano
Gestión de Comunicaciones
Gestión Tecnológica
Gestión Jurídica
Gestión del conocimiento, la información y la innovación
Gestión documental
Gestión contractual
Gestión de recursos físicos
Gestión financiera
Gestión del relacionamiento con grupos de valor
Procesos de Evaluación y Control | Evaluación Independiente
Control Disciplinario
Fuente | Sub Fuente
AUDITORÍA INTERNA | Evaluación independiente
AUDITORÍA EXTERNA Y/O ENTES DE CONTROL | Auditorias Sistema Integrado de Gestión
AUTOEVALUACIÓN | Auditorías Externas Sistema Integrado de Gestión
Auditoría entes externos de control
Gestión de riesgos
Seguimiento a indicadores
Oportunidades de Mejora
Paso a Seguir | Archivar
Reformular
Reprogramar