## Formulación Plan de Mejora
FORMATO PLAN DE MEJORA
E-ME-F-11
|  |  |  | 2025-11-21 | V-6
Código plan de mejora: | H-01 | Fecha de asignación del código: |  | 2025-10-27
1. INFORMACIÓN DEL HALLAZGO O SITUACIÓN ENCONTRADA
Nombre del responsable del proceso: | JUAN BERNANDO ROSADO |  | Cargo: | JEFE OFICINA DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Proceso: | Socioambiental
Nombre de la persona que generó el hallazgo o situación encontrada: | FRANZ MANUEL PINZON MURILLO |  | Cargo/Rol: | Auditor Interno OCI
Fuente: | AUDITORÍA INTERNA |  | Subfuente: | Evaluación independiente
Fecha generación del hallazgo o situación encontrada: | 2025-10-03
Descripción del hallazgo o situación encontrada : | Oportunidad de mejora No.2 Fortalecer los controles que aseguren el registro, revisión y validación de los reportes mensuales en la plataforma PIIP. En la revisión de la publicación de los informes mensuales de avance del proyecto en la plataforma PIIP, se evidenció que nueve meses del 2024 presentaron novedades: 6 pendientes por validar, 2 sin reporte de avance y 1 con registro incompleto. Si bien existe un procedimiento formalizado y puntos de control definidos y se obtuvo evidencia objetiva de la aplicación de los mismos para el desarrollo del proyecto de inversión, se presentaron situaciones susceptibles de mejora en cuanto al reporte, revisión y validación mensual de la información que se registra en la PIIP, por lo anterior, se recomienda fortalecer el diseño y aplicación de controles en el procedimiento con el fin de asegurar que la información resultante de la gestión del proyecto de inversión este completa y disponible en todas las instancias requeridas para cumplir con los criterios de transparencia y acceso a la misma.
2. EQUIPO DE MEJORAMIENTO
Nombre | Cargo | Proceso
Kimberly Rivera Sáenz | CONTRATISTA | SOCIOAMBIENTAL
3. ANALISIS DE CAUSAS |  |  |  |  | Calificación
1er. ¿por qué?:Mensualmente se realiza el reporte, validación y revisión mensual de la información que se registra en la PIIP sin embargo en algunas ocasiones y dados los tiempos de ejecución en campo el reporte de algunas actividades es complejo por lo que hay retrasos en entrega de avances en algunas actividades del proyecto
2o. por qué los líderes técnicos se encuentran atendiendo una gran cantidad de solicitudes de información en cierre e inicios de mes asi como atendiendo la ejecución del proyecto en campo
3er. ¿por qué?:por qué la solicitud de información y los mecanismos de seguimiento son insuficientes para cargar de manera completa todos los avances del proyecto de inversión
4o. ¿por qué?:
5o. ¿por qué?:
4. ACCIONES DE MEJORA
Acción |  | Evidencia esperada | Responsable (Nombre, Cargo, Dependencia) | Fecha de inicio de la acción (dd-mes-año) | Fecha de terminación de la acción (dd-mes-año)
Solicitar de manera mensual y anticipadamente al líder técnico los avances a reportar del proyecto de inversión |  | REGISTRO PIIP | KYMBERLY RIVERA CONTRATISTA OAAS | 2026-03-01 | 2026-07-01
Generar alertas mensuales sobre el retraso en el envio de la información por parte del líder técnico |  | CASO ESCALADO CUANDO APLIQUE | KYMBERLY RIVERA CONTRATISTA OAAS | 2026-03-01 | 2026-07-01
Auditor que verifica coherencia: | Rosa María Guzmán Troncoso Franz Manuel Pinzón Murillo | Fecha: | 2026-08-01
5. REVISION EFICACIA ( OPGI - OCI )
Acción 1. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
Acción 2. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
Acción 3. | Observación respecto a las evidencias | Fecha de Seguimiento | ¿Una vez finalizada la acción implementada fue eficaz?
Si____ No____ _______________________________________________________________________________________________
6. REVISIÓN DE EFECTIVIDAD
Objetivo de la prueba: |  |  |  | Fecha prueba:
Nota: Indicar la opción que corresponda, en paso a seguir: Archivar: cuando el plan se cierre, las acciones hayan sido efectivas y la situación o hallazgo no se haya reiterado. Reformular: cuando se evidencie reincidencia de la situación o no se haya cumplido el propósito del plan de mejora. Reprogramar: cuando se requiera un período de tiempo adicional para la implementación de las acciones. |  |  |  | Paso a seguir:
Conclusión:
7. CIERRE DE PLAN DE MEJORA
Se da aval para el cierre de las acciones generadas en el presente plan de mejora: Si____ No____
Auditor que aprueba cierre: |  | Fecha de aprobación:
Responsable de cierre: |  | Fecha de cierre:
Note on B6: OPGI: El código se asignara una vez se formalice el plan ante la OPGI
Note on D6: OPGI: La fecha se asignara una vez se formalice el plan ante la OPGI
Note on B8: OPGI: En este espacio digite el nombre del responsable del proceso
Note on E10: OPGI: Si el hallazgo es generado por auditoria por favor indique en este campo "Auditor" de lo contrario diligencie el cargo respectivo
Note on B13: OPGI: Describa con claridad el hallazgo encontrado, teniendo en cuenta el numeral de la norma el cual está incumpliendo. Sí va a describir mas de un hallazgo por favor enumérelos.
Note on B34: OPGI: Si el hallazgo tiene más de tres acciones de mejora, agregue campos de revisión según el número de acciones
Note on E35: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on E37: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on E39: OPGI: Marque con una (X) si la acción implementada fue eficaz
Note on B42: De acuerdo con el hallazgo o la situación encontrada, se debe definir el objetivo de la prueba con el fin de validar si las acciones definidas en el plan de mejoramiento eliminó las causas que dieron origen al mismo.
Note on B46: OPGI: Este campo es diligenciado por el auditor que detecta el hallazgo o la OPGI

## Analisis de efectividad
REVISIÓN DE EFECTIVIDAD
Código plan:
Fecha:
Objetivo prueba:
Vigencia | Frecuencia | Tipo registro | Nombre informe | Aspecto | Evidencia | Ruta | Revisión evidencia | Conforme | Conclusión auditor Validar que no se presenta reincidencia
Notas:
1. De acuerdo con el hallazgo o la situación encontrada, se debe definir el objetivo de la prueba con el fin de validar si las acciones definidas en el plan de mejoramiento eliminaron las causas que dieron origen al mismo.
2. El objetivo debe considerar los requisitos y los aspectos que se revisaron y que dieron origen al hallazgo.
3. Se debe determinar una muestra que permita al auditor evidenciar el cumplimiento de los requisitos que dieron origen al hallazgo.
4. En la columna A a la E se determinaran los aspectos a revisar de acuerdo con los criterios y situaciones que dieron origen al hallazgo

## DESP, PROCESO Y TEMATICA (hidden)
TIPO DE PROCESO | PROCESO
Procesos Estratégicos | Direccionamiento Estratégico
Mejoramiento
Procesos Misionales | Minería
Socioambiental
Energía
Hidrocarburos
Asuntos Nucleares
Procesos Transversales | Gestión Talento Humano
Gestión de Comunicaciones
Gestión Tecnológica
Gestión Jurídica
Gestión del conocimiento, la información y la innovación
Gestión documental
Gestión contractual
Gestión de recursos físicos
Gestión financiera
Gestión del relacionamiento con grupos de valor
Procesos de Evaluación y Control | Evaluación Independiente
Control Disciplinario
Fuente | Sub Fuente
AUDITORÍA INTERNA | Evaluación independiente
AUDITORÍA EXTERNA Y/O ENTES DE CONTROL | Auditorias Sistema Integrado de Gestión
AUTOEVALUACIÓN | Auditorías Externas Sistema Integrado de Gestión
Auditoría entes externos de control
Gestión de riesgos
Seguimiento a indicadores
Oportunidades de Mejora
Paso a Seguir | Archivar
Reformular
Reprogramar