## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD Y JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas y posibles oferentes), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios pertenecientes al Fondo de Desarrollo Local de Bosa).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La obra se prestará en los lugares indicados en los estudios previos del proceso; (Casa de la Juventud y los Jardines Infantiles Acunar, Torito Feliz, Nuevo Chile e Israelita SDIS).
Entorno socio ambiental: Localidad de Bosa - UPZ Porvenir
Condiciones políticas: N/A
Factores ambientales.N/A
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Externo | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | General | Externo | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Especifico | Interno | Economicos
Defectos en los equipos y/o herramientas de obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos impuestos tributarios |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
No disponibilidad de las fuentes de materiales |  | Especifico | Externo | Operacionales
No cumplimiento de la programación de obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Riesgo geológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Cambios en la regulación y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter urbanístico, ordenamiento territorial y de las redes de servicios públicos) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación |  | General | Interno | Economicos
Desabastecimiento de Materiales |  | General | Externo | Economicos
Cambios en los profesionales a nivel (directivo, profesional y tecnico) definidos para la ejecucion de proyecto y la Interventoria que afecten en normal desarrollo de la misma |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  | Especifico | Interno | Operacionales
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Afecta el presupuesto estimado por la entidad e incurre en modificación o anulación de CDP | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Incurre en posible suspensión y ajuste del proceso, incide en contratos de consultoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Incide en una revisión general y ajuste del plan de desarrollo Local. | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Genera una diferencia económica con presupuesto estimado por la entidad y afectación a CDP. Limita el alcance del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Afecta el proceso de selección y demora las condiciones y cronogramas de la fase de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Demoras en el proceso, debido a incidencia de elementos politicos o revisión de entidades estatales o de control | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 4 | 5 | 9 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos y/o herramientas de obra |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos impuestos tributarios |  |  |  | Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato y puede incurrir en prorrogas o adiciones no previstas en planeación o cronograma entregado por consultoria | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Programación de obra |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  |  |  | Retrasa la entrega de las obras y genera afectación negativa con la comunidad y los beneficiarios de las mismas | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  |  |  | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  |  |  | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos económicos en los ítems ejecutados en el contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  |  |  | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato |  |  |  | Cambio del alcance del contrato suscrito entre las partes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación |  |  |  | Afecta la consecución de los objetivos esperados con la contratación y se derivan mayores costos en tiempo y recursos para el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de Materiales |  |  |  | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría |  |  |  | Retrasos en los procesos de seguimiento del proyecto y aprobación de cortes de obra, actividades ejecutadas o facturación del contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  |  |  | Cambios en el alcance, presupuesto o tiempo del contrato, donde no se pueda llegar a la meta fisica, dentro de los tiempos o costos establecidos inicialmente | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Atraso en la aprobación de documentos y afectación del cronograma. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de costos y presupuestos con precios de referencia como IDU e IDRD | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y los criterios del sector de Colombia Compra Eficiente |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Revisión con contratista de consultoría, solicitud en pliegos de condiciones de revisión preliminar previo inicio de fase de ejecución |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Fomulador, Consultor, Equipo de Infraestructura | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Seguimiento a polizas de contratos de consultoría y solicitud del apoyo a la supervisión de una correcta fase preliminar | En polizas - Cada 6 meses En Ejecución - Semanalmente
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
PLANEACIÓN | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Consolidar correctos formatos de evaluación y matrices que consoliden la información y se puedan leer y verificar de manera agil y precisa |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
SELECCIÓN | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | Seguimiento administrativo a procesos desde el area de contratos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Establecer plazos claros en el contrato para respuestas e Implementar sistema de seguimiento de observaciones. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas. | Diariamente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | Semanal
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Verificación de la integridad de las ofertas, realizar auditorías de los procesos de selección, asi mismo Implementar medidas de transparencia. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades. | En evaluación del proceso
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Análisis comparativo de precios. Y de manera obligatoria Solicitar aclaraciones cuando sea necesario. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de las ofertas y análisis de la consistencia de los precios. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Negociación temprana de las condiciones contractuales y Confirmación de compromiso de las partes antes de la firma. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma del contrato en SECOP | Revisión de avances de negociación y revisión de plazos. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Establecer plazos claros para la entrega de garantías, asi mismo se debe verificar que las garantías cumplan con los requisitos contractuales |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma y aprobación del contrato en SECOP | Revisión de las garantías presentadas antes de la firma del contrato. | Adjudicación contrato
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Monitoreo continuo del estado del registro. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal. | Mensual
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | En evaluación del proceso
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Monitoreo de los reclamos y respuestas rápidas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Análisis y gestión de los reclamos presentados. | En evaluación del proceso
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | Se deben Utilizar contratos con cláusulas de ajuste por inflación o fluctuación de divisas, asi mismo realizar el Monitoreo del tipo de cambio. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión mensual de las fluctuaciones cambiarias y ajustes contractuales. | En evaluación del proceso
EJECUCIÓN | Cambio de precios en factores de producción. |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, teniendo en cuenta las demoras constantes de insumos y materiales de obra. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Factores políticos o macroeconómicos. |  | Análisis continuo del entorno político y económico y Flexibilidad en la planificación y presupuesto. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLB | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Monitoreo de noticias y análisis macroeconómicos. | Trimestral
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Programar la adquisición de materiales desde un sector cercano de influencia, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar atrasos en la ejecución de las actividades. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad financiera, operativa y de cumplimiento de los contratistas y subcontratistas antes de contratarlos, asi mismo mplementar un sistema de monitoreo regular para verificar que el contratista y sus subcontratistas están cumpliendo con los términos acordados. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratación | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se realizan reuniones periódicas de seguimiento, auditorías de cumplimiento y revisión de informes. | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de la administración en los pagos. |  | Establecer acuerdos de pago claros en el contrato y llevar un monitoreo continuo de pagos. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Personal contabilidad y presupuesto | Acta corte Pago No.1 | Acta de pago Liquidación | Revisión mensual de los pagos realizados y próximos pagos. | Mensual
EJECUCIÓN | Defectos en los equipos y/o herramientas de obra |  | Programar la adquisición de equipos con criterios de calidad y con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar atrasos en la ejecución de las actividades. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos impuestos tributarios |  | En caso de variaciones de impuestos, se presentará por parte de la entidad el reporte de los mismos y su correspondiente soporte |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos trámites o permisos |  | Para nuevos tramites se debe consultar con todas las partes y entidades requeridas en el proceso el seguimiento a tramites necesarios requeridos durante la ejecución y la correcta entrega de las obras y actas a satisfacción |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | En el proceso de planeación tener claridad del marco normativo, los criterios y en el caso de obra, los lineamientos y manuales de las entidades que generan principios y norma |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Inicio Fase Planeación | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Variación de tasas o tarifas |  | En caso de presentarse variaciones de tarifas impositivas, se presentará a la entidad el reporte de los gastos que han sido afectados por ésta condición, con su respectivo soporte u orden de compra, para así solicitar a la entidad contratante el reembolso o adición por costos no previstos al inicio del contrato, por causas externas al contratista. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Revisar tiempos, cronogramas y correcta entrega y gestión del tiempo de actividades preliminares que se tienen proyectadas desde la fase de planeación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB Contratista | Suscripción del contrato | Inicio fase de obra | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Fuentes de materiales |  | Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generara atrasos en la ejecución de las actividades. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Programación de obra |  | Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Calidad de las obras |  | Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
EJECUCIÓN | Riesgo geológico |  | Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad, el contratista deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento de la meta física dentro de los tiempos contractuales |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres | Semanalmente, durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad, el contratista deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento de la meta física dentro de los tiempos contractuales |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres | Semanalmente, durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. |  | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos o ejecutar actividades requeridas bajo cuenta y riesgo del contratista |  | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | De manera mensual durante la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito |  | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de LA ENTIDAD, con el fin de verificar las condiciones de orden público. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB Interventoría Contratista | Una vez ocurrido el evento | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, Interventoría y Contratista | Diariamente durante el término de duración del conflicto
EJECUCIÓN | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato |  | Mitigar dando a conocer a la entidad la actualización de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones que se puedan presentar en los diseños suministrados y cumplimiento del objeto contratado |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se identifique el disipador o alerta | Fecha de terminación del contrato | Se consultará de manera periódica las fuentes normativas o lineamientos técnicos, para establecer cuales variaciones pueden presentarse y que afecciones tienen sobre el proyecto | Mensualmente durante la ejecución del contrato.
EJECUCIÓN | Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación |  | Mitigar el riesgo mediante: i) la verificación previa de los procesos y procedimientos, ii) La Planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar iii) elaboración de plan de trabajo eficaz efectivo para el cumplimiento de la meta física dentro del tiempo contractual |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de la verificación o control de recursos inicialmente solicitados; trabajo y cantidades invertidas en el desarrollo del proyecto. | Al inicio, Durante la ejecución del contrato mensualmente
EJECUCIÓN | Desabastecimiento de Materiales |  | Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generara atrasos en la ejecución de las actividades. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
EJECUCIÓN | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría |  | Requerir al contratista e interventoría, desarrollar un plan de respuesta, de modo que no repercuta de manera desfavorable en los procesos establecidos para el desarrollo normal del contrato. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLB Interventoría | Inicio Ejecución del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador. | Diariamente durante el proceso de ejecución del plan de contingencia
EJECUCIÓN | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría |  | Se deben adelantar revisiones de los diseños por parte del contratista para eso se contempla el tiempo de preobra o preliminares, así mismo hacer los ajustes pertinentes con el fin de sin que impacte dramáticamente los costos del proyecto. Hacer los acercamientos necesarios con la consultoría en aras de perder zanjar las posibles variaciones en los diseños. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLB Interventoría | Inicio Ejecución del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se deberán hacer reuniones entre las partes que permitan establecer las soluciones mas viables respecto a los diseños aportados por la consultoría | Durante la ejecución del contrato, diariamente mediante comunicados o reuniones entre los interesados
EJECUCIÓN | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | Llevar a cabo por parte del Residente e Ingenieros de apoyo, el seguimiento de las solicitudes radicadas y el acercamiento a los entes de manera personal, con el propósito de agilizar u obtener alguna respuesta respecto a los trámites o requerimientos efectuados. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista FDLB | Inicio Ejecución del contrato | Liquidación del contrato | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución del contrato; semanalmente vía telefónica y una vez al mes de manera presencial.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOSA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta el presupuesto estimado por la entidad e incurre en modificación o anulación de CDP | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de costos y presupuestos con precios de referencia como IDU e IDRD | Semanalmente
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y los criterios del sector de Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
5 | Inadecuada elaboración de estudios y diseños | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Incurre en posible suspensión y ajuste del proceso, incide en contratos de consultoria | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Revisión con contratista de consultoría, solicitud en pliegos de condiciones de revisión preliminar previo inicio de fase de ejecución | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Fomulador, Consultor, Equipo de Infraestructura | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Seguimiento a polizas de contratos de consultoría y solicitud del apoyo a la supervisión de una correcta fase preliminar | En polizas - Cada 6 meses En Ejecución - Semanalmente
6 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | General | Interno | Genera una incorrecta selección de proponentes y/o adjudicatarios | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y lineamientos de los pliegos tipo | Semanalmente
7 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar el proceso financiero y los analisis de presupuesto previstos por la entidad o por la consultoria | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Equipo Planeación Financiera | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los bienes y servicios que aplican en el proyecto | Semanalmente
8 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Incide en una revisión general y ajuste del plan de desarrollo Local. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
9 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de planeación, al recurrir a ajustes de los documentos precontractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Revisar en el proceso de planeación, comité de contratación y pre-pliegos que las condiciones contractuales y las modalidades cumplan con los criterios del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formulador y Contratación | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos de la contratación estatal y analisis del Plan de Desarrollo Local | Semanalmente
10 | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras | PLANEACIÓN | General | Externo | Genera una diferencia económica con presupuesto estimado por la entidad y afectación a CDP. Limita el alcance del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
11 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | General | Interno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Revisar POAI, Equipo de inversion local y validación de metas e indicadores | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Equipo planeación o inversión local | Inicio Fase Planeación | Adjudicación del contrato | Supervisión de las partes involucradas en el proceso, con revisión de los lineamientos y valores de inversión local | Cada que se ajuste el POAI o Presupuesto entidad
12 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Consolidar correctos formatos de evaluación y matrices que consoliden la información y se puedan leer y verificar de manera agil y precisa | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
13 | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección y demora las condiciones y cronogramas de la fase de selección | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Seguimiento administrativo a procesos desde el area de contratos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo evaluación y contratación | Inicio Fase Evaluación | Adjudicación del contrato | Observaciones y audiencias al proceso de contratación | Diariamente mientras la fase de selección
15 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Establecer plazos claros en el contrato para respuestas e Implementar sistema de seguimiento de observaciones. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión periódica de las respuestas a las observaciones recibidas. | Diariamente
16 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | Semanal
17 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SDG | 100 | Verificación de la integridad de las ofertas, realizar auditorías de los procesos de selección, asi mismo Implementar medidas de transparencia. | 2 | 4 | 6 | ALTO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de los procesos de selección y análisis de posibles irregularidades. | En evaluación del proceso
18 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Análisis comparativo de precios. Y de manera obligatoria Solicitar aclaraciones cuando sea necesario. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de las ofertas y análisis de la consistencia de los precios. | En evaluación del proceso
19 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Negociación temprana de las condiciones contractuales y Confirmación de compromiso de las partes antes de la firma. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma del contrato en SECOP | Revisión de avances de negociación y revisión de plazos. | En evaluación del proceso
20 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Establecer plazos claros para la entrega de garantías, asi mismo se debe verificar que las garantías cumplan con los requisitos contractuales | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Equipo contratación | Adjudicación del contrato | Firma y aprobación del contrato en SECOP | Revisión de las garantías presentadas antes de la firma del contrato. | Adjudicación contrato
21 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Monitoreo continuo del estado del registro. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión del estado de la solicitud y del registro presupuestal. | Mensual
22 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Afecta el proceso de selección e incurre en mala selección del posible contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Asegurar que todos los documentos sean cargados a tiempo en el SECOP y Verificación interna antes de la publicación. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión de la documentación publicada en el SECOP. | En evaluación del proceso
23 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Genera demoras en el proceso de contratación y en posible fecha de acta de inicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Monitoreo de los reclamos y respuestas rápidas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Análisis y gestión de los reclamos presentados. | En evaluación del proceso
24 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Se deben Utilizar contratos con cláusulas de ajuste por inflación o fluctuación de divisas, asi mismo realizar el Monitoreo del tipo de cambio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Equipo contratación | Inicio Cargue en SECOP | Adjudicación del contrato | Revisión mensual de las fluctuaciones cambiarias y ajustes contractuales. | En evaluación del proceso
25 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, teniendo en cuenta las demoras constantes de insumos y materiales de obra. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
26 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto sobre el valor del contrato y afecta la planeación, estudio de mercado y presupuesto ofertado | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables | 2 | 2 | 4 | BAJO | #REF! | SI | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
27 | Factores políticos o macroeconómicos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Demoras en el proceso, debido a incidencia de elementos politicos o revisión de entidades estatales o de control | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Análisis continuo del entorno político y económico y Flexibilidad en la planificación y presupuesto. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLB | Inicio Fase Planeación | Liquidación del contrato | Monitoreo de noticias y análisis macroeconómicos. | Trimestral
28 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales desde un sector cercano de influencia, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar atrasos en la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
29 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Programar la adquisición de materiales , con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar o no preveer una variación en las condiciones de compra y del mercado, teniendo en cuenta que para el caso de insumos de obra, los criterios son muy variables | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
30 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Realizar una evaluación exhaustiva de la capacidad financiera, operativa y de cumplimiento de los contratistas y subcontratistas antes de contratarlos, asi mismo mplementar un sistema de monitoreo regular para verificar que el contratista y sus subcontratistas están cumpliendo con los términos acordados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratación | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se realizan reuniones periódicas de seguimiento, auditorías de cumplimiento y revisión de informes. | Mensual
31 | Incumplimiento de la administración en los pagos. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 4 | 5 | 9 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Establecer acuerdos de pago claros en el contrato y llevar un monitoreo continuo de pagos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Personal contabilidad y presupuesto | Acta corte Pago No.1 | Acta de pago Liquidación | Revisión mensual de los pagos realizados y próximos pagos. | Mensual
32 | Defectos en los equipos y/o herramientas de obra | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Programar la adquisición de equipos con criterios de calidad y con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generar atrasos en la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
33 | Imposición de nuevos impuestos tributarios | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | En caso de variaciones de impuestos, se presentará por parte de la entidad el reporte de los mismos y su correspondiente soporte | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
34 | Imposición de nuevos trámites o permisos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Para nuevos tramites se debe consultar con todas las partes y entidades requeridas en el proceso el seguimiento a tramites necesarios requeridos durante la ejecución y la correcta entrega de las obras y actas a satisfacción | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
35 | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | En el proceso de planeación tener claridad del marco normativo, los criterios y en el caso de obra, los lineamientos y manuales de las entidades que generan principios y norma | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Inicio Fase Planeación | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
36 | Variación de tasas o tarifas | EJECUCIÓN | General | Externo | Genera un impacto negativo sobre el valor del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | En caso de presentarse variaciones de tarifas impositivas, se presentará a la entidad el reporte de los gastos que han sido afectados por ésta condición, con su respectivo soporte u orden de compra, para así solicitar a la entidad contratante el reembolso o adición por costos no previstos al inicio del contrato, por causas externas al contratista. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
37 | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Afecta la ejecución del contrato y puede incurrir en prorrogas o adiciones no previstas en planeación o cronograma entregado por consultoria | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Revisar tiempos, cronogramas y correcta entrega y gestión del tiempo de actividades preliminares que se tienen proyectadas desde la fase de planeación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB Contratista | Suscripción del contrato | Inicio fase de obra | Supervisión de la Entidad, informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
38 | Fuentes de materiales | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generara atrasos en la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
39 | Programación de obra | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Afecta la ejecución del contrato, retrasando cronogramas y tiempos estipulados en fase de planeación | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
40 | Calidad de las obras | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasa la entrega de las obras y genera afectación negativa con la comunidad y los beneficiarios de las mismas | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Se requiere de carácter obligatorio para proyectos de obra el seguimiento a través de comites y visitas en sitio | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, comites de obra y visitas de seguimiento | Durante la ejecución del contrato semanalmente,
41 | Riesgo geológico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad, el contratista deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento de la meta física dentro de los tiempos contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres | Semanalmente, durante la ejecución del contrato
42 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Demora o imposibilidad en la Consecución del Objeto a Contratar, Posible aumento del contrato por cambio en las condiciones normales de ejecución | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Elaboración de un plan de contingencia en estos eventos teniendo en cuenta el histórico de ocurrencia de este tipo de hechos en la ciudad, el contratista deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento de la meta física dentro de los tiempos contractuales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la interventoría y el contratista, consultando fuentes de información de alertas y desastres | Semanalmente, durante la ejecución del contrato
43 | Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o aumento Ineludible en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aumento del Presupuesto destinado para la ejecución del contrato, causando una redistribución de recursos económicos en los ítems ejecutados en el contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Calculo real de las cantidades confrontadas en sitio de obras, así como inclusión de ítem de suministro e instalación, lo cual implica la responsabilidad de instalar los elementos o ejecutar actividades requeridas bajo cuenta y riesgo del contratista | 3 | 1 | 4 | BAJO | #REF! | FDLB | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones periódicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | De manera mensual durante la ejecución del contrato
44 | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción fuerza mayor, caso fortuito | EJECUCIÓN | General | Externo | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma de ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Vigilancia y control permanente del contrato a través del Interventor y un supervisor de LA ENTIDAD, con el fin de verificar las condiciones de orden público. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | FDLB Interventoría Contratista | Una vez ocurrido el evento | Fecha de terminación del contrato | Supervisión de la Entidad, Interventoría y Contratista | Diariamente durante el término de duración del conflicto
45 | Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes viales, hidráulicos y ambiental posteriores a la suscripción del contrato | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Cambio del alcance del contrato suscrito entre las partes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Mitigar dando a conocer a la entidad la actualización de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones que se puedan presentar en los diseños suministrados y cumplimiento del objeto contratado | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Una vez se identifique el disipador o alerta | Fecha de terminación del contrato | Se consultará de manera periódica las fuentes normativas o lineamientos técnicos, para establecer cuales variaciones pueden presentarse y que afecciones tienen sobre el proyecto | Mensualmente durante la ejecución del contrato.
46 | Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto a las previstas al momento de la contratación | EJECUCIÓN | General | Interno | Afecta la consecución de los objetivos esperados con la contratación y se derivan mayores costos en tiempo y recursos para el contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Mitigar el riesgo mediante: i) la verificación previa de los procesos y procedimientos, ii) La Planeación y organización de las actividades que se deban desarrollar iii) elaboración de plan de trabajo eficaz efectivo para el cumplimiento de la meta física dentro del tiempo contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de la verificación o control de recursos inicialmente solicitados; trabajo y cantidades invertidas en el desarrollo del proyecto. | Al inicio, Durante la ejecución del contrato mensualmente
47 | Desabastecimiento de Materiales | EJECUCIÓN | General | Externo | No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las actividades de obra, retraso del cronograma de ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Programar la adquisición de materiales desde el interior del País, con suficiente tiempo o anticipación, con el fin de no generara atrasos en la ejecución de las actividades. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión del plan de compras y adquisiciones | Antes y durante la ejecución del contrato, de manera semanal
48 | Cambios en los profesionales directivos probatorios de la entidad y/o la Interventoría | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | Retrasos en los procesos de seguimiento del proyecto y aprobación de cortes de obra, actividades ejecutadas o facturación del contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Requerir al contratista e interventoría, desarrollar un plan de respuesta, de modo que no repercuta de manera desfavorable en los procesos establecidos para el desarrollo normal del contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | FDLB Interventoría | Inicio Ejecución del contrato | Fecha de terminación del contrato | Mediante comunicaciones escritas y telefónicas dirigidas al representante de Interventoría y Gobernador. | Diariamente durante el proceso de ejecución del plan de contingencia
49 | Cambios significativos en los diseños emitidas por la consultoría | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Cambios en el alcance, presupuesto o tiempo del contrato, donde no se pueda llegar a la meta fisica, dentro de los tiempos o costos establecidos inicialmente | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | Se deben adelantar revisiones de los diseños por parte del contratista para eso se contempla el tiempo de preobra o preliminares, así mismo hacer los ajustes pertinentes con el fin de sin que impacte dramáticamente los costos del proyecto. Hacer los acercamientos necesarios con la consultoría en aras de perder zanjar las posibles variaciones en los diseños. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | FDLB Interventoría | Inicio Ejecución del contrato | Fecha de terminación del contrato | Se deberán hacer reuniones entre las partes que permitan establecer las soluciones mas viables respecto a los diseños aportados por la consultoría | Durante la ejecución del contrato, diariamente mediante comunicados o reuniones entre los interesados
50 | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos | EJECUCIÓN | General | Externo | Atraso en la aprobación de documentos y afectación del cronograma. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Llevar a cabo por parte del Residente e Ingenieros de apoyo, el seguimiento de las solicitudes radicadas y el acercamiento a los entes de manera personal, con el propósito de agilizar u obtener alguna respuesta respecto a los trámites o requerimientos efectuados. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Contratista FDLB | Inicio Ejecución del contrato | Liquidación del contrato | A través de actividades de verificación y control | Durante la ejecución del contrato; semanalmente vía telefónica y una vez al mes de manera presencial.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG