## PLAN DE ACCIÓN
PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - COMPONENTE MINERO
AVANCE
LINEAS ESTRATEGICAS |  | OBJETIVO | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | COOPERANTE | META | 1ER TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE
X
Línea No.1 ASISTENCIA TÉCNICA | ANM, MME, Secretaría Departamental | Fortalecer los procesos de asistencia técnica y acompañamiento, mediante la sistematización de la información recolectada en campo, la implementación de herramientas de análisis de riesgo, la capacitación técnica en sitio y la integración de datos en sistemas de información geográfica, con el fin de mejorar la toma de decisiones, prevenir riesgos técnicos, sociales y ambientales, y optimizar la coordinación interinstitucional | Consolidar la información levantada en cada visita en una ficha resumen que contenga: identificación del título, situación actual, hallazgos, recomendaciones, compromisos del titular y seguimiento. Esto sirve como base para la toma de decisiones, seguimiento institucional, y priorización de acciones futuras | ANM (MME, Gobernación)
| ANM: Grupo de fomento |  | Establecer una matriz de riesgo basada en los hallazgos que permita emitir alertas para intervenir preventivamente operaciones mineras en riesgo técnico, social o ambiental. Esto mejora la eficacia de la supervisión preventiva y permite anticiparse a situaciones críticas. | ANM (MME, Gobernación)
| Gobernación: Greysi |  | Aprovechar las visitas para desarrollar breves capacitaciones (charlas técnicas) sobre normatividad, formalización, seguridad minera, manejo ambiental o trámites prioritarios. Esto refuerza el conocimiento técnico del titular o del responsable operativo en terreno y tiene alto impacto local. | ANM (MME, Gobernación)
|  |  | Integrar en un sistema de información (ArcGIS, QGIS o Power BI) los resultados de las visitas, permitiendo visualizar el comportamiento territorial de los títulos. Esto mejora el análisis territorial y facilita la coordinación interinstitucional para intervenciones regionales. | ANM (MME, Gobernación)
Línea No 2. FORMALIZACIÓN MINERA | ANM: Romel | Ejecutar actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos de regularización minera en el departamento de Cundinamarca | Priorizar las Unidades de Producción Minera (UPM) que se encuentren en proceso de regularización, con el fin de enfocar los esfuerzos institucionales en su fortalecimiento técnico, jurídico y administrativo | ANM (MME, Gobernación)
| Minenergia: anllela |  | Realizar mesas de trabajo permanentes con las UPM priorizadas, en coordinación con sus operadores mineros, para acompañar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco normativo vigente | Gobernación (ANM, MME)
| Jorge Chinome Dir Formalizació minenergia |  | Fortalecer capacidades institucionales locales (alcaldías, UMATAS y consejos comunitarios donde aplique), mediante talleres de formación para que puedan brindar acompañamiento adecuado a procesos de formalización en sus territorios | Gobernación (MME)
| Gobernación: Greysi |  | Desarrollar jornadas continuas de capacitación y socialización en los territorios, dirigidas a fortalecer el conocimiento de los mineros sobre el proceso de formalización, fomentar su participación activa y promover esquemas de asociatividad que contribuyan a la sostenibilidad de la actividad minera formalizada | Gobernación (ANM, MME)
|  |  | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y comunicación que permita explicar a las comunidades los beneficios de la formalización minera y visibilizar casos exitosos del departamento | MME (Gobernación)
|  |  | Diseñar y aplicar una metodología de diagnóstico integral para las UPM en proceso de regularización, que contemple aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos. Esta herramienta permitirá identificar las brechas específicas de cada unidad y orientar mejor las intervenciones | ANM (MME)
|  |  | Elaborar planes de mejora individualizados para cada UPM priorizada, con cronogramas de cumplimiento y seguimiento conjunto por parte de las entidades firmantes del convenio | ANM (Gobernación, MME)
|  |  | Brindar asistencia técnica especializada en temas clave del proceso de formalización, como elaboración de PMA simplificados, cumplimiento de requisitos del FIPG, estructuración de figuras de asociatividad, aplicación de estándares de seguridad minera y acceso a mercados | ANM (Gobernación, MME)
|  |  | Promover espacios de articulación interinstitucional con otras entidades competentes (ANLA, CAR, SENA, SuperSociedades, DIAN, etc.), a través de mesas técnicas para resolver cuellos de botella jurídicos o administrativos que afecten los avances en la regularización | MME (ANM, Gobernación)
|  |  | Incorporar criterios de sostenibilidad y enfoque diferencial en los procesos de formalización, con especial atención a mujeres mineras, comunidades étnicas, y población en condiciones de vulnerabilidad. | Gobernación (ANM, MME)
Línea No 3. SEGURIDAD MINERA | ANM: Edwar V. | Apoyar y fomentar la formación de recursos humanos en aspectos relacionados con la seguridad minera, la seguridad y salud en el trabajo, y el cumplimiento normativo aplicable a las labores mineras subterráneas y a cielo abierto. | Capacitar a las entidades territoriales en temas relacionados con la seguridad minera, incluyendo protocolos de emergencia, gestión del riesgo y normativa vigente | Gobernación (ANM, MME)
| Minenergia: anllela |  | Realizar talleres de divulgación dirigidos a empresarios, trabajadores mineros y personas interesadas, con énfasis en el Decreto 944 de 2022 (que modifica el Decreto 1886 de 2015) y el Decreto 539 de 2022 (Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto) | MME (ANM, Gobernación)
| Gobernación: Greysi |  | Diseñar y entregar material pedagógico (cartillas, infografías, videos) sobre seguridad minera, adaptado al contexto sociocultural de los territorios | MME (Gobernación)
| Jorge Chinome Dir Formalizació minenergia |  | Promover el desarrollo de Planes de Prevención y Atención de Emergencias (PPAE) en unidades de producción minera (UPM), con asistencia técnica para su implementación | ANM (Gobernación, MME)
|  |  | Monitorear y evaluar la aplicación de la normativa de seguridad en UPM formalizadas o en proceso de formalización, identificando buenas prácticas y necesidades de mejora | ANM (Gobernación)
|  |  | Implementar jornadas de formación prácticas en campo, con simulacros sobre protocolos de emergencia y primeros auxilios en minería | Gobernación (ANM)
|  |  | Fortalecer la articulación con ARL, SENA y MinTrabajo, para integrar la seguridad minera en programas de formación técnica existentes. | MME (Gobernación, ANM)
Línea No 4. Transición Energética Justa | Minenergia: anllela | Apoyar la consolidación de la cadena productiva de la arena sílice como insumo estratégico para la transición energética justa, en el marco de la iniciativa clúster liderada en el departamento de Cundinamarca | Participar activamente en las sesiones de articulación del clúster como actor clave del sector público para la estructuración de la cadena de valor de la arena sílice en Cundinamarca | Gobernación (ANM, MME)
| Gobernación: Linda, Luisa y Greysi |  | Identificar y caracterizar las unidades productivas que extraen arena sílice en el departamento, determinando su nivel de formalización, capacidad técnica y grado de vinculación a la cadena de valor | ANM (Gobernación)
|  |  | Fomentar ruedas de negocio y espacios de articulación entre pequeños productores, compradores industriales y entidades financieras para dinamizar la cadena productiva | Gobernación (MME)
Favorecer el intercambio de información con finalidad de atender las necesidades del clúster minero, esto en relación a titulación, contactos, estudios geológicos y demás información relevante.
|  | Fortalecer las capacidades técnicas, organizativas e institucionales de las comunidades energéticas y entidades territoriales del departamento de Cundinamarca, mediante espacios de articulación interinstitucional, seguimiento periódico a los avances y estrategias de transferencia de conocimiento, que permitan promover la gestión sostenible, la operación, administración y mantenimiento (AOM) de los proyectos energéticos, así como su articulación con procesos de reconversión productiva en los territorios. | Mesa de trabajo(Municipio Yacopi(vereda Chavez-JAC)/Beltran-Gobernación de Cundinamarca-MME) para fortalecer las capacidades relacionadas con la posibilidad de asumir las actividades de AOM de las comunidades energeticas | Desarrollar la Estrategia de Comunidades Energeticas en el Territorio
|  |  | Generar informes periodicos en los avances de las comunidades energeticas del departamento (se recomienda los encadenamientos productivos relacionados con la reconversión laboral de los distritos mineros - Mensuales ( MME compartira agenda territorial) | Informe de avance de CE en el Departamento en Comunidades Energeticas y DM | Beltran | Eco Escuelas
|  |  | Acompañar a las entidades territoriales en la estrategia de relacionamiento territorial(transferencia de conocimiento) - Especificamente a la escuela TEJ - sujeto a solicitud o necesidades del departamento | Validar
|  |  | Acompañar técnica y administrativamente a los productores para que mejoren sus procesos de transformación, comercialización y cumplimiento de estándares ambientales y de calidad | ANM (Gobernación)
|  |  | Articular con instituciones como el SENA, universidades y centros de innovación, procesos de transferencia de conocimiento sobre usos industriales de la arena sílice (vidrio solar, paneles, fibras, cerámicos, etc.) | MME (Gobernación)
|  |  | Incluir la arena sílice en las hojas de ruta regionales y nacionales de minerales estratégicos para la transición energética, como insumo de políticas públicas. | MME (Gobernación)
Línea No 5. Articulación interinstitucional - Eventos de Promoción y Fomento | ANM: Edwar y Nelson | Fortalecer la articulación entre las entidades del orden nacional, departamental y territorial para la promoción de una minería sostenible, segura, competitiva y alineada con los objetivos de la transición energética justa, mediante espacios de intercambio técnico, divulgación y sensibilización | Participar activamente en las reuniones del Comité Técnico de Seguimiento del Convenio, promoviendo el cumplimiento de los objetivos y la articulación institucional. | MME, ANM, Gobernación
| Gobernación: Juan Manuel y Diego Hernandez |  | Organizar la II Cumbre de Minería Sostenible e Industria, que incluirá: (1) Jornada académica sobre minería responsable, transición energética y asociatividad, (2) Sexta versión de las Competencias de Destrezas Mineras, (3) Montaje de una mina simulada con experiencia de realidad virtual para formación, pedagogía y sensibilización comunitaria. | Gobernación (ANM, MME)
|  |  | Impulsar convenios específicos o memorandos de entendimiento entre entidades aliadas (MinAmbiente, SENA, universidades, UPME) para acciones conjuntas en capacitación, formalización y sostenibilidad | MME (ANM, Gobernación)
|  |  | Coordinar una agenda de eventos territoriales de promoción de buenas prácticas mineras, priorizando municipios con alto potencial minero y procesos activos de regularización o asistencia técnica | Gobernación (ANM, MME)
|  |  | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones conjuntas (boletines, podcast, micrositios, redes sociales) para visibilizar los avances del convenio y promover la minería sostenible ante la opinión pública | MME (Gobernación, ANM)
|  |  | Liderar mesas interinstitucionales temáticas (por ejemplo, en minería aluvial, minería con enfoque de género, minería y cambio climático) para construcción de propuestas integradas entre las partes | MME (ANM, Gobernación)
|  |  | Gestionar alianzas con cooperación internacional y entidades multilaterales interesadas en temas de gobernanza minera, transición energética o desarrollo rural sostenible | MME (Gobernación, ANM)
|  |  | Crear un banco de experiencias exitosas de minería sostenible (casos piloto de Cundinamarca y otras regiones), que puedan ser compartidas durante eventos académicos, capacitaciones o visitas técnicas | ANM (Gobernación, MME)
Línea No 6. Diversificacion productiva | Ministerio: Anllela | Fortalecer e implementar iniciativas piloto de diversificación productiva y laboral en zonas con vocación minera, que permitan ampliar las oportunidades económicas de las comunidades, reducir la dependencia de la actividad extractiva y avanzar en procesos de transición energética justa y desarrollo territorial sostenible | Priorizar y formular dos proyectos piloto de diversificación laboral en municipios con vocación minera, que incluyan diagnóstico territorial, análisis de cadenas de valor alternativas y caracterización de la población objetivo | Gobernación (ANM, MME)
| Gobernación: Diego H. |  | Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas, empresariales y organizativas para los beneficiarios directos de los proyectos piloto, con enfoque diferencial y de género | Gobernación (ANM)
|  |  | Identificar mecanismos de financiación, comercialización y encadenamiento productivo que garanticen la viabilidad económica de los proyectos priorizados (acceso a mercados, ferias, convocatorias, Fondo de Regalías, entre otros). | Gobernación (MME, ANM)
|  |  | Socializar los resultados de los pilotos con entidades nacionales, territoriales y organizaciones comunitarias para su retroalimentación, visibilización y posible replicabilidad | Gobernación (ANM, MME)
|  |  | Establecer alianzas interinstitucionales y con el sector privado (SENA, Cámara de Comercio, asociaciones productivas, academia y otros actores) para apalancar asistencia técnica, recursos y sostenibilidad de las iniciativas | Gobernación (MME, ANM)
|  |  | Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos piloto, que incluya indicadores sociales, económicos, ambientales y de sostenibilidad | Gobernación (MME, ANM)
Note on D33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar esto especifico
Note on D35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar con Camila Barrios