## CHEKLIST CRITERIOS AMBIENTALES
CRITERIOS A EVALUAR |  | CUMPLE SI/NO
Documentacion y cumplimiento
GESTION DE RESIDUOS | Separación en la fuente (R. Aprovechables, R. no aprovechables, RCD,R. Peligrosos, R. Especiales, RAEE)
Contenedores o depósitos correctamente identificados y con señalización
Disposición final certificada por gestores autorizados
AGUA | Control de vertimientos (no descarga directa a suelos o alcantarillado sin tratamiento
AIRE | Control de emisiones de polvo (humectación de vías, cubrimiento de materiales)
SEGURIDAD AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN | Señalización ambiental visible (puntos ecológicos, áreas restringidas)
Equipos de emergencia disponibles (Kits antiderrames, extintores)
programas de sensibilización
AGUA | Uso eficiente del recurso hìdrico (minimización de consumo, reuso si aplica)
Protección de cuerpos de agua cercanos (barrera, sedimentadores)
SEGURIDAD AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN | Capacitación del personal en buenas prácticas ambientales

## PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
CRITERIO AMBIENTAL | ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | EVIDENCIA
GESTION DE RESIDUOS | Verificar separación en la fuente (R. Aprovechables, R. no aprovechables, RCD,R. Peligrosos, R. Especiales, RAEE) | Semanal | Maestro de obra/ Aux. ambiental | fotos diarias/checklist
| Revisar que los contenedores estén identificados, con tapa y señalizados. | Semanal | Aux. ambiental | fotos/acta de inspección
| Solicitar certificados de disposición final de RCD y peligrosos a gestores autorizados | Semanal | Residente de obra | Certificados/soportes
AGUA | Revisar que no existan descargas directas a alcantarillado o suelos sin tratamiento | Semanal | Aux. ambiental | Fotos/checklist
| Controlar consumo de agua (mangueras cerradas. Reutilización si aplica). | Semanal | Todo el personal, supervisado por Aux ambiental | Registro fotográfico
| Verificar estado de barreras y sedimentadores en cuerpos de agua cercanos. | Semanal | Residente/Aux. ambiental | fotos/acta de inspección
AIRE | Humectación de vìas internas para controlar el polvo | Semanal | Maestro de obra | Registro fotográfico
| Cubrimiento de materiales finos con lonas | Semanal | Aux. ambiental | Fotos/checklist
SEGURIDAD AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN | Revisar señalización visible en puntos ecológicos y áreas restringidas | Semanal | Aux. ambiental | Registro fotográfico
| Verificar disponibilidad y accesibilidad de kits antiderrames y extintores (fecha vigente) | Semanal | Residente /SSt | Acta de inspección/fotos
| Realizar capacitación corta en buenas prácticas ambientales | Mensual | Residente/Aux. ambiental | Lista de asistencia/fotos
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN | Charlas de 10-15 min al personal sobre residuos, agua, aire. | Semanal | Aux. ambiental | Acta de capacitación/fotos

## 1.GESTION DE RESIDUOS
Separación en la fuente (R. Aprovechables, R. no aprovechables, RCD,R. Peligrosos, R. Especiales, RAEE) | Disposición final certificada por gestores autorizados
descripcion y evidencias de la actividad | descripcion y evidencias de la actividad
Contenedores o depósitos correctamente identificados y con señalización
descripcion y evidencias de la actividad

## 2.AGUA
Control de vertimientos (no descarga directa a suelos o alcantarillado sin tratamiento | Protección de cuerpos de agua cercanos (barrera, sedimentadores)
descripcion y evidencias de la actividad | descripcion y evidencias de la actividad
Uso eficiente del recurso hìdrico (minimización de consumo, reuso si aplica)
descripcion y evidencias de la actividad

## 3.AIRE
Control de emisiones de polvo (humectación de vías, cubrimiento de materiales)
descripcion y evidencias de la actividad

## 4.SEGURIDAD AMBIENTAL Y SEÑALIZ
Señalización ambiental visible (puntos ecológicos, áreas restringidas) | Capacitación del personal en buenas prácticas ambientales
descripcion y evidencias de la actividad | descripcion y evidencias de la actividad
Equipos de emergencia disponibles (Kits antiderrames, extintores)
descripcion y evidencias de la actividad