## Dic26
GREMIO | Priorizado | Criterio de categorización | Código UPME | Nombre | Agente Representante | Promotor | País Promotor | Departamento | Municipio | Entidad Ambiental | PERMISOS LICENCIA AMBIENTAL APROBADA | HITO | Capacidad (MW) | Punto de conexión | Transportador | Tecnología | FPO | Año FPO | Supeditado a obras de transmisión | Obras a las que esta supeditado | Revisión | FPO Estimada | Obligaciones | Observaciones Seguimiento | Estado | Trámites
SER COLOMBIA | NO | 7.1 | 513 | PROYECTO GENERACIÓN SOLAR FV SAN SILVESTRE 60 MW. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS |  | EEUU | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  |  | 60 | BUENAVISTA 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2024-09-30 | 2024 | SI | NECESIDAD DE EXPANSIÓN STN POR TRFS SOGAMOSO 500/230/34,5 KV. | Juan | 2024-09-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Solicitaron cambio de FPO. No tenemos acceso a radicado 20251110193662 | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO | 1.1 | 1150 | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 501 DE 19.9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 501 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | 2024-12-31 | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 1151 | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 502 DE 19.9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 502 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  | 2024-12-31 | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 890 | BUENAVISTA SOLAR DE 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | BUENAVISTA | CVS |  |  | 9.9 | BUENAVISTA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA PLANETA RICA - T BUENAVISTA 34.5 KV HASTA 320 A |  | 2025-01-31 | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 889 | CENTRO SOLAR DE 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | PLANETA RICA | CVS |  |  | 9.9 | CENTRO ALEGRE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025-03-31 | 2025 | NO |  |  | 2025-03-31 | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO |  | 326 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  |  | 19.9 | BARANOA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-04-30 | 2025 | NO |  |  | 2025-04-30 | NO |  | Operación | NA
NA | NO |  | 1006 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN PELAYO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | SAN PELAYO | CVS |  |  | 2.5 | SAN PELAYO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  |  | 2025-10-17 | NO | 30/10/25: XM envió comunicación informando la declaración en operación del proyecto. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance sobre el 60% (20251500012682) | Operación | NA
SER COLOMBIA | NO | 2.1 | 211 | PROYECTO FOTOVOLTAICO LA IGUANA DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA | UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  |  | 19.5 | GAMBOTE 66 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2026-10-31 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-10-31 | NO | 30/10/25: Curva S de agosto con 68% de avance, no se cree que se cumpla la FPO | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.3 | 234 | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS II DE 9,9 MW. | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | VERANO ENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  |  | 9.9 | EL CARMEN 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025-11-30 | 2025 | NO |  | Leidy | 2025-11-30 | NO | 29/10/2025: En septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de noviembre de 2025 Reportan porcentaje de avance del proyecto del 64% | Construccion | Se adjunto informacpinb adicional : Numero de Radicado 20254091262832, 03/10/2025
SER COLOMBIA | SI | 1.3 | 398 | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS III DE 9.9 MW | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | VERANO ENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  |  | 9.9 | EL CARMEN 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025-11-30 | 2025 | NO |  | Leidy | 2025-11-30 | NO | 29/10/2025: En septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de noviembre de 2025 Reportan porcentaje de avance del proyecto del 64% | Construccion | Contactar
NA | SI | 1.4 | SC_1341 | COG.002.2022 ORQUIDEA_4.95MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  |  | 4.95 | DOSQUEBRADAS 13.2 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2026-02-28 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-02-28 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500247742 del 30 de septiembre de 2025, reporta un avance del 65%. 17/08/2025: En agosto de 2025 reporta avance sobre el 60% (20251500031972) | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | 515 | PARQUE SOLAR URRÁ DE 19.9 MW | URRÁ S.A. E.S.P. | URRÁ | COLOMBIA | CORDOBA | TIERRALTA | CVS |  |  | 19.9 | URRA 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-10-01 | 2026 | NO |  | Joshua | 2025-12-01 | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251110271502 del 21 de octubre de 2025, reporta avance del 90% Solicitaron cambio de FPO para 28/02/2026 15/08/2025 (UPME): En construcción, solicitando modificación de FPO | Construccion | Contactar
NA | SI | 2.1 | 233 | PSF PROSPERIDAD 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | NOVAVALOR | ESPAÑA | MAGDALENA | SALAMINA | CRA |  |  | 19.5 | SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026-06-20 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-06-20 | NO | 30/10/25: El 28 de abril del 2025 solicitaron certificación de la FPO (20/12/2025) para firmar un otrosí al contrato de conexión con el operador de red. 17/08/25: En diciembre de 2024 reporta avance sobre el 60%, cumpliendo el hito de licencias ambientales (20241500331622) | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | 823 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL ARBOLITO 9,9 MW | TESOCOL S.A. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | MERCADERES | CRC |  |  |  | MERCADERES 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026-06-20 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-06-20 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20241500331632 del 20 de diciembre de 2024, reporta un avance del 65% 17/08/2025: En diciembre de 2024 reporta avance sobre el 60%, cumpliendo el hito de licencias y permisos ambientales (20241500333272) | Construccion | Contactar
NA | SI | 1.1 | 271 | PLANTA SOLAR LA CEIBA DE 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | NOVAVALOR | ESPAÑA | SUCRE | SAN ONOFRE | CARSUCRE |  |  | 8 | SAN ONOFRE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-27 | 2026 | NO |  | Leidy | 2025-12-27 | NO | 29/10/2025: Reportaron FPO vigente al 27 de diciembre de 2025 - El 8 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO - Último reporte de avance 95% | Construccion | Contactar
NA | SI | 1.4 | 1005 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN SERAPIO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | TIERRALTA | CVS |  |  |  | TIERRA ALTA 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | MariaC |  | NO | 30/10/25: No han presentado nada adicional a la curva S presentada en enero de 2025. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance del 65% (20251500012692) | Construccion | Contactar
NA | SI | 2.1 | 1008 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN ORO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CVS |  |  | 1.4 | CIENAGA DE ORO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | MariaC |  | NO | 30/10/25: No han presentado nada adicional a la curva S presentada en enero de 2025. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance sobre el 60% (20251500012622) | Construccion | Contactar
ACOLGEN | SI | 1.4 | SC_1442 | SOLAR VALLEDUPAR 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA | COLOMBIA | CESAR | VALLEDUPAR |  |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-12-30 | 2025 | NO |  | Joshua | 2025-12-30 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad 20/08/25: 20251500137572 en mayo reportaron 85% de avnace en la curva S | Construccion | Trámites Afinia
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1204 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | ERCO ENERGY | REPÚBLICA CHECA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | EL PASO 1 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027-05-31 | 2027 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110KV DE 150MVA | MariaC | 2027-05-31 | NO | 30/10/25: No se encuentra información en argo durante el 2025 6/08/2025 (UPME Daniela) Erco manifiesta dificultades en la consecusión de prorroga/modificación de un permiso de aprovechameinto forestal en CORPOCESAR. | Desarrollo | A la fecha no han dado respuesta de la solcitud de prorroga. -Radicado No.14892. Comunicación con referencia “Solicitud de prórroga de la resolución No.015 de 2023" -Radicado No.02823. Solicitud de respuesta al oficio 14892
| NO | 3.3 | SC_1389 | PCH LA JOYA | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORANTIOQUIA |  |  | 3 | CIRCUITO JARDÍN 13,8 KV DE LA SE ANDES (P3 DEL CIRCUITO 511-17) | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2025-12-30 | 2025 | NO |  | Leidy | 2025-12-30 | NO | 29/10/2025: No permite acceder a últimos reportes de seguimiento (20241300152072 y 20241300152062) ni manifestación en respuesta al reporte de incumplimiento de hitos (20241300152072) | Pendiente verificación
| NO | 1.1 | 516 | PROYECTO DE GENERACIÓN ALMA SOLAR 2 DE 9,8 MW | SVC ESP SAS ZOMAC | SVC E.S.P. S.A.S. | COLOMBIA | ARAUCA | ARAUCA | CORPORINOQUIA |  |  | 9.8 | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 2025-12-30 | 2025 | SI | SUPEDITADO AL AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO TODOS LOS SANTOS - PLAYITAS 1 34.5 KV A UNA CAPACIDAD DE 528 A. |  | 2025-12-30 | NO | 30/10/25: El 29 de octubre informar que están en estapa de pruebas. | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO |  | 230 | PROYECTO DE GENERACIÓN EÓLICA EL AHUMADO 50 MW.(PARQUE EÓLICO EL AHUMADO DE 50 MW ) | GUAJIRA EÓLICA I S.A.S. | ENERFIN | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA |  |  |  | RIOHACHA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | EÓLICA | 2025-12-31 | 2025 | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERECIÓN DEL REFUERZO CUESTECITASRIOHACHAMAICAO Y EL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV Y NUEVO CIRCUITO LA LOMASOGAMOSO KV | Juan | 2025-12-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500277572 del 27Oct2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 30% 15/08/2025 (UPME): Solicitaron cambio de FPO | Desarrollo | Oct. 30: En las ultimas visitas de la corporacion se ha comunicado que es necesario respuesta de esta solicitud para conocer las areas y la hectareas a compensar, se ha realizado seguimiento hasta el año pasado con respuesta de que se pronunciaran pronto pero aun sin nada oficial.
SER COLOMBIA | SI |  | 539 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA FILIGRANA DE 8 MW | PARQUE SOLAR FILIGRANA S.A.S. | UNIVERGY |  | CORDOBA |  |  |  |  | 8 | MOMPOX 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022-06-30 | 2022 | NO |  | Leidy | 2025-12-31 | NO | 29/10/25: El 10 de octubre reportaron FPO vigente al 31 de diciembre de 2025 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 2.1 | 645 | PLANTA FOTOVOLTAICA "PARQUE SOLAR SUÁREZ DE 8 MW" | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | ERCO |  | TOLIMA | SUÁREZ | CORTOLIMA |  |  | 8 | SUAREZ 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | CAMBIOS DE CT'S DE: BOTE - NATAGAIMA 115 KV | MariaC | 2026-12-31 | NO | 21/08/25: En abril del 2025 reporta 75% de avance real (Curva s) (20251500098952), según informe adjunto en el mismo radicado de curva s el proyecto tiene una estado de avance del 75%, solo le falta el cumplimiento del hito de permisos de activos de conexión los demas hitos de la CREG 075 ya fueron cumplidos (incluso el de identificación del 50%). | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 281 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA FILIGRANA DE 9,9MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | SANTA CRUZ DE MOMPOX | CSB |  |  | 9.9 | MOMPOX 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-03-31 | 2026 | SI | EL PROMOTOR DEBE PROPONER ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN FÍSICA, COMO LO SON UNA POSIBLE COMPRA (SIC) DE LOTES ALEDAÑOS O CAMBIO DE TECNOLOGÍA DEL BARRAJE CONVENCIONAL A CELDAS. | MariaC | 2026-03-31 | NO | 30/10/25: El 10 de oct se certifica que la FPO vigente del proyecto es el 31/12/25 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 3.1 | SC_1337 | LOS VENADOS_15MW | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | VENADILLO | CORTOLIMA |  |  | 15 |  |  | SOLAR FV | 2026-10-31 | 2026 | NO |  | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500171462 del 03Jul2025 reporta avance de Curva S del 38% 22/08/2025 Radicado 20251500171462 - 38% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Se encuentra en curso los permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. | Licenciamiento | Contactar
NA | SI |  | SC_1549 | PARQUE SOLAR BONDA | POSITIVE ENERGY SAS |  | COLOMBIA | MAGDALENA | SANTA MARTA | CORPAMAG |  |  | 9.9 | BONDA 34.5 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. I13 | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500145242 del 30May2025 en donde informan avance de Curva S del 80% 19/08/25: Julio de 2025 solicitud de modificación FPO para el 25/10/2025 (20251110173452) Julio de 2025 UPME emite concepto sobre solicitud de prorroga (20251530110291). Julio 25, Resolución 40329 del 25 de junio MME, modificación FPO para el 25/10/2025 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | SC_1696 | PARQUE SOLAR INTI II | POSITIVE ENERGY SAS | URRÁ | COLOMBIA | CORDOBA | LA APARTADA | CVS |  |  | 9.9 | CAUCASIA 13,2 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-04-30 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): No registra Curva S 15/08/2025 (UPME): En construccion | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | SC_1192 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  |  | 19.9 | BARANOA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-04-30 | NO | 29/10/2025: No se encuentra información más reciente 19/08/2025: Rad 20241500276312, informe de seguimiento: 55% avance real acumulado (curva s), Obtencion de terrenos y Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), Publicación de linked in en la que muestran el proyecto en construcción, Dificultades de orden público, se solicita apoyo a MinDefensa. | Construccion | Contactar
ACOLGEN | SI | 1.4 | SC_819 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC | COLOMBIA | CALDAS | CHINCHINÁ | CORPOCALDAS |  |  | 4.9 | INSULA 33 KV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-08-31 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500248122 del 30 de septiembre de 2025 reporta un avance del 70% 15/08/2025 (UPME) En construccion | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | SC_1187 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  |  | 9.9 | BARANOA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-04-30 | NO | 29/10/2025: El 29 de enero de 2025 reportaron avance del 53% 1/08/2025 Manifestación de dificultades de seguridad y necesidad de apoyo del Ministerio de Defensa para la continuidad de actividades constructivas del proyecto. | Construccion | Contactar
ACOLGEN | SI | 1.4 | SC_1444 | SOLAR VALLEDUPAR 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA | COLOMBIA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 17/08/2025: Reporta avance del 61%, cuenta con licencia ambiental, presenta reporte avance constructivo (20251500028812) | Construccion | Trámites afinia
SER COLOMBIA | NO | 3.3 | SC_1633 | NOBSA 9.9 MW | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA | EEUU | BOYACA | NOBSA | CORPOBOYACÁ |  |  |  | HOLCIM 13.8 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 22/08/2025 Radicado 20251500187332 - 4% de avance real acumulado (Curva S). - El promotor se encuentra en la busqueda de terreno para iniciar consulta con DANCP. - El proyecto se encuebtra en proceso de permisos ambientales - FPO 31/12/2025 | Licenciamiento | Nobsa tiene contrato de conexión con el OR, pero el propietario de la subestación no nos permite la conexión.
NA | NO |  | SC_1066 | COG.001.2022 AZAHAR I 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CVC |  |  |  | PLANTA DIESEL 13.2 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500259722 del 08Oct2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 15% 19/08/25: En junio de 2025 solicitó actualización del promotor del proyecto a la sociedad PARQUE SOLAR AZAHAR S.A.S. E.S.P. (20251500160952) En mayo de 2025 solicitó la modificación de FPO para el 31 de diciembre de 2025. (20251110132322) | Desarrollo | Contactar
CEERA | NO |  | 172 | PCH AURES ALTO (19,9 MW) | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SONSÓN | CORNARE |  |  | 19.9 | SONSON 110 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027-03-31 | 2027 | SI | SUPEDITADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO 230 KV | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 19/08/25: Resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición con radicado No. 20231110147812 interpuesto por HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. ESP contra el acto administrativo con radicado No. 20231000094821 que negó la conexión temporal del proyecto (20251020004125) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1320 | LA RAMADA SOLAR I | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | BOYACA | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ |  |  |  | LA RAMADA 13,8 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | Juan | 2025-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 19/08/25: En julio de 2025 entrega informe de seguimiento curva s y cronograma, reporta 35% avance (20251500168642) | Desarrollo | Contactar
| NO |  | 850 | PCH AURRÁ LA SUCIA (14 MW) | AURRÁ S.A.S. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | CORNARE |  |  |  | SAN JERONIMO 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH |  | 1899 | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | MariaC |  | NO | 30/10/25: La última información es del 25/10/24 en donde presentan una curva S con 17% de avance | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 320 | PARQUE SOLAR LA CAYENA DE 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | ELECNOR | ESPAÑA | SUCRE | SINCELEJO | CARSUCRE |  |  | 19.9 | SINCE 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027-12-31 | 2027 | NO |  | MariaC | 2027-12-31 | NO | 30/10/25: La última información es del 25/20/24 en donde presentan curva S con 39% de avance, tiene cumplido el hito de licenciamiento ambiental. | Licenciamiento | Contactar. En la ultima visita de seguimiento realizada por la corporacion (23/04/2025), se les recalco la importancia de los tiempos para poder realizar el aprovechamiento forestal del parque y las razones que nos llevaron a solicitar la prorroga adicional, ademas, de que la UPME nos avalo el cambio de FPO para el proyecto, por lo que se necesitan alinear los tiempos con los permisos ambientales
NA | NO |  | 640 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TERNERA DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | CTG | CHINA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  |  |  | MEMBRILLAL 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | MariaC |  | NO | 30/10/25: La última información es de enero de este año, una curva S con 12% de avance | Desarrollo | Contactar
NA | NO |  | SC_1446 | PARQUE SOLAR DON VIZO | EGAL SAS |  | COLOMBIA | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  |  | 4.9 | CARACOLÍ 13.8 | AIR-E | SOLAR FV | 2027-12-31 | 2027 | NO |  | MariaC | 2027-12-31 | NO | 30/10/25: Sin información en argo 21/08/2025: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | Pendiente verificación
| NO | 1.4 | 400 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO OICATÁ 9,9 MW | OICATÁ SOLAR S.A.S. | NOVAVALOR | ESPAÑA | BOYACA | TUNJA | CORPOBOYACÁ |  |  | 9.9 | MUISCAS 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-07-03 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-07-03 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en ARGO 21/08/2025: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año 20/08/2025: El promotor Novavalor comenta que el proyecto ya se encuentra en fase constructiva en conjunto con dos generaciones distribuidas y estarían listos para 2026. Se clasifica el proyecto como 1,4 pero no se cuenta con una curva s que soporte dicha afirmación ya que no se encuentra ningun registro de curva S en el Argo. | Desarrollo | Contactar
| NO | 3.3 | SC_1536 | PCH CHILSA | CENTRAL ENERGY S.A.S |  |  | ANTIOQUIA | LA UNIÓN |  |  |  |  | LA CEJA 13,2 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026-01-26 | 2026 | NO |  | Juan | 2026-01-26 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500262012 del 10Oct2025 presentan nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 0%; es necesario verificar con el promotor 20/08/25: Radicado 20241500332462, 56% de avance real acumulado (Curva S), FPO 26/10/2026 | Desarrollo | Contactar
| SI | 1.4 | 483 | PARQUE SOLAR ZAPATOCA 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | NOVAVALOR | ESPAÑA | SANTANDER | ZAPATOCA | CAS |  |  | 15.5 | ZAPATOCA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026-06-27 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-06-27 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad 22/08/2025 Radicado 20251500032192 - 75% de avance real acumulado (Curva S). - FPO 27/01/2026 | Construccion | Contactar
| SI | 1.4 | 458 | PLANTA FOTOVOLTAICA PN1DE 9,9 MW | PN1 ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  |  | 9.9 | GAMBOTE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-07-31 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-01-31 | NO | 29/10/2025: El 10 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 31 de enero de 2026 El 11 de septiembre de 2025 reportaron avance del 95% del proyecto con cumplimiento del 100% de los hitos de la curva S | Construccion | Contactar
| SI | 2.1 | SC_1131 | COG.006.2022 CATLEYA | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  |  | 9.9 | PAVAS 33 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2026-03-31 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-03-31 | NO | 30/10/25: El 2 de oct, xm informa que aprobó el cambio de FPO del proyecto para enero del 2026. 17/08/25: En mayo de 2025 reporta avance sobre el 60%, cumple hito de licencia ambiental (2025150013628) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI |  | 540 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO 19,9 MW (PUERTO WILCHES, SANTANDER) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  |  | 19.9 | PUERTO WILCHES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2028-01-31 | 2028 | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN DEL CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV, CON FECHA DE PUESTA EN OPERACIÓN - FPO PARA JUNIO DE 2024. | MariaC | 2028-01-31 | NO | 30/10/25: En informe del 2 de sept manifiestan tener licenciamiento ambiental y permisos de conexión. Planean en enero de 2026 realizar la orden de compra de equipos (posible modificación de FPO) | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO | 4.2 | 183 | PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 DE 80 MW | BEGONIA POWER S.A.S. |  | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | CORPOGUAJIRA |  |  | 80 | CUESTECITAS 110 KV | ISA TRANSELCA | EÓLICA | 2026-02-22 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA OBRA LÍNEA DE TRANSMISIÓN COPEYCUESTECITAS 500 KV - CONVOCATORIA UPME STN 09-2016 | Juan | 2026-02-22 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251110245822 del 29Sep2025 mediante el cual XM informa la aprobación de la garantía 22/08/2025 Radicado 20241500201992 - 28% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 22/02/2026 | Licenciamiento | Contactar
CEERA | SI | 1.3 | 786 | PCH LA NOQUE (9,9 MW) | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | CORANTIOQUIA |  |  | 9.9 | SANTA FE DE ANTIOQUIA 44 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026-08-31 | 2026 | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | Leidy | 2026-02-28 | NO | 30/10/2025: En julio de 2025 presenta actualizción de curva S y cambio de FPO al 28 de febrero de 2026 Reporta avance del 90% en hitos de la curva S | Desarrollo | Contactar
| NO |  | SC_897 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PI ÉPSILON COYAIMA II | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S |  | COLOMBIA | TOLIMA | COYAIMA | CORTOLIMA |  |  | 9.9 | NATAGAIMA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | MariaC | 2026-08-31 | NO | 30/10/25: Presentó curva S en agosto mostrando que solo lleva 7% de avance real. | Desarrollo | Contactar
| SI | 1.4 | SC_729 | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC | COLOMBIA | CALDAS | LA DORADA |  |  |  | 4.3 | DORADA 33 | CHEC | SOLAR FV | 2026-08-30 | 2026 | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE PURNIO 230/115 KV | Joshua | 2026-08-30 | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500283592 del 30 de octubre de 2025, reporta avance de 35% 17/08/2025: En diciembre de 2024 obtuvo cambio de FPO al 30 de marzo de 2026, cuenta con permisos, no reporta inicio de construcción (20251500031972), Reporta ya estár en construcción en reunión del 14 de Julio de 2025 con el grupo EPM. | Construccion | Contactar
CEERA | SI | 2.2 | 174 | PCH CONDE (3,52 MW) | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | CORNARE |  |  | 3.52 | VALPARAISO 13,2 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026-03-31 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-03-31 | NO | 30/10/25: el 29 de julio solicitaron registro en fase 3 de la UPME, presentan acto administrativo de corantioquia con licencia ambiental | Desarrollo | Contactar
NA | SI | 5 | SC_379 | PARQUE SOLAR TERRA I | GREENWOOD ENERGY S.A.S E.S.P. | GREENWOOD | COLOMBIA | CESAR | EL COPEY | CORPOCESAR |  |  | 19.9 | COPEY 34.5 1 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-03-31 | 2027 | SI | NORMALIZACIÓN TRANSFORMADOR COPEY 220/110/34,5 KV | Juan | 2026-03-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500246632 del 29Sep2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 80% 13/08/2025 (Joshua UPME) Espacio de reunión donde se expone el estado de avance del proyecto, con enfoque en la manifestación de no procedencia de consulta previa (Mamos de la comunidad Arauca). Manifiestan intención de cambio de FPO. | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 258 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL GUAYACÁN DE 8 MW | EL GUAYACAN SOLAR SAS | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | COROZAL | CARSUCRE |  |  | 8 | COROZAL 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-03-31 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-03-31 | NO | 30/10/25: No hay información del proyecto en argo durante el 2025 | Pendiente verificación
NA | SI | 2.2 | SC_1043 | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS |  |  | HUILA | PALERMO |  |  |  |  | EL BOTE 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV |  | 1899 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | MariaC |  | NO | 30/10/25: Curva S de abril con 31% de avance, ya cumplieron el hito de licenciamiento ambiental. | Desarrollo | Contactar
NA | SI | 3.3 | SC_971 | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS |  |  | HUILA | PALERMO |  |  |  |  | EL BOTE 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV |  | 1899 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | MariaC |  | NO | 30/10/25: En marzo de 2025 la UPME les solicita presentar la curva S en el formato dispuesto para ello. El ultimo informe muestra que están en trámites del hito de licenciamiento ambiental. | Licenciamiento | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | SC_1356 | SOL DE ZAWADY 9,9 MW | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | GRENERGY | ESPAÑA | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CORPAMAG |  |  | 9.9 | ZAWADY 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-12-05 | 2026 | SI | - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. I13 | Joshua | 2026-12-05 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en avance de Curva S, solicitaron conexión temporal. 22/08/2025 Radicado 20251500120702 - 65% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075 hasta la Identificación de avance del 50% del proyecto, les falta la declaración en operación comercial. - Nos solicitan apoyo con tramites de coexistencias y ambientales. | Desarrollo | UPME: Solicitud conexión temporal y Compensación Biótica
NA | SI | 1.4 | SC_768 | PLANTA RODAS 19.9 MW | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-04-15 | 2026 | NO |  | MariaC | 2026-04-15 | NO | 30/10/25: Presentaron curva S el 15 de octubre indicando que completaron el hito de licenciamiento ambiental con corpocesar y orden de compra de los equipos. Presentan un avance real de 30% 21/08/25: En febrero de 2025 reporta curva s, avance real acumulado 25% (20251500023362), solicitud modificación promotor del proyecto (20251110048572), hicieron solicitud de cambio de Barra a la UPME, solicitaron ajuste de Licencia Ambiental con CORPORCESAR, donde se ajusta el acceso. | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.1 | SC_1559 | PARQUE SOLAR CHENCHE | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA |  |  | 9.9 | HILARCO 34.5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-04-19 | NO | 29/10/2025: El 29 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 19 de mayo de 2026 | Desarrollo | Contactar
NA | NO |  | SC_458 | HELIOS GUAMO 19.9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS |  | CANADÁ | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  |  | 19.9 |  |  | SOLAR FV | 2026-04-29 | 2026 | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV Y CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE SEBORUCO 115 KV. | MariaC | 2026-04-29 | NO | 30/10/25: En abril del 2025 reporta 0% avance del total del proyecto (Curva s) (20251500101302) | Pendiente verificación
SER COLOMBIA | SI | 3.1 | 402 | PARQUE SOLAR LA HEROICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | GREENYELLOW | FRANCIA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  |  | 8.6 | MAMONAL 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | NO |  | Juan | 2026-04-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 28/08/2025 Radicado 20251500125212 - 27% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - FPO 30/04/26 | Licenciamiento | Contactar
NA | NO |  | SC_457 | HELIOS LANCEROS - 19,9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS |  | CANADÁ | TOLIMA | MELGAR | CORTOLIMA |  |  | 19.9 |  |  | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV Y CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA -EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE SEBORUCO 115 KV | MariaC | 2026-04-30 | NO | 30/10/25: En abril del 2025 reporta 0% avance del total del proyecto (Curva s) (20251500101312) | Pendiente verificación
SER COLOMBIA | SI | 3.3 | 177 | PROYECTO PÉTALO DEL CESAR I DE 9,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | BCCY | CHINA | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | CHIRIGUANA 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-24 | 2026 | SI | SUPEDITADO A ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA LOMA 500 KV Y LA LOMA 110 KV | MariaC | 2026-06-24 | NO | 30/10/25: Aprobado cambio de FPO para junio del 26, sin novedades. | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI |  | 257 | PARQUE SOLAR EL ROBLE DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECNOR | ESPAÑA | CORDOBA | CHINÚ | CVS |  |  | 19.5 | CHINU 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. AFINIA | SOLAR FV | 2028-06-30 | 2028 | NO |  | Juan | 2026-06-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra más información del proyecto 21/08/2025* En enero de 2025 reporta 39% avance del total del proyecto (curva s) (20251500014372) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | 390 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EL TAMARINDO I 9.9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ECOENER - UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE |  |  | 9.9 | MAGANGUE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-06-30 | NO | 29/10/2025 - Actualizaron datos como razón social (Tamarindo Solar SAS ESP), representante legal - Mediante Rad. UPME 20251110152352, el 06 de junio de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de junio de 2026 | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 1.4 | 391 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EL TAMARINDO II 9.9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ECOENER - UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE |  |  | 9.9 | MAGANGUE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-06-30 | NO | 29/10/2025: - Actualizaron datos como razón social (Tamarindo Solar SAS ESP), representante legal - Mediante Rad. UPME 20251110152342, el 06 de junio de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de junio de 2026 | Construccion | Contactar
CEERA | SI | 2.1 | SC_1505 | HIDROLIMON | HIDROLIMON SAS ESP |  |  | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO |  |  |  | 1.6 | EL LIMON 13,2 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027-06-30 | 2027 | NO |  | MariaC | 2027-06-30 | NO | 30/10/25: Radicado 20251500015732, 51% de avance real acumulado (Curva S) | Desarrollo | Contactar
NA | SI | 6.1 | SC_958 | DSE NEIVA SUR_9.9MW | DSE NEIVA SUR S.A.S |  | COLOMBIA | HUILA | NEIVA | CAM |  |  | 9.9 | SUR 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026-07-20 | 2026 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | Juan | 2026-07-20 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 9/9/25: Líneas aéreas con la alcaldia, no tienen POT. Iniciando licenciamiento ambiental y permisos ambientales. Están realizando consulta previa con dos comunidades. Concepto de compatibilídad de uso de suelo desde 2023. ANT, proceso de clarificación de la propiedad. 20/08/2025 Radicado 20251500022662, Mediante radicado 20251520022171 se rechazó la curva S presentada por no complir con los formatos, Se solicitó cambio de FPO a 31/03/2027 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 473 | PARQUE SOLAR TOLUVIEJO DE 150 MW | ELAWAN ENERGY | VATIA | COLOMBIA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA |  |  |  | TOLUVIEJO 220 KV | EPSA-CELSIA | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | Juan | 2026-07-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500211762 del 28Ago2025 presentan nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 10% 20/08/25 Radicado 20251500201012, 9% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, La comunidad indigena Quevevá presento petición a DANCP solicitando procedencia de consulta previa, si es procedente retrasaría este hito. | Licenciamiento | Contactar
SER COLOMBIA | SI |  | 893 | PARQUE SOLAR URABA 2 DE 19,9 MW | XANTIA XAMUELS S.A.S | TW SOLAR | ESPAÑA | ANTIOQUIA | TURBO | CORPOURABÁ |  |  | 19.9 | URABA 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026-07-31 | 2026 | NO |  | Juan | 2026-07-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500195942 del 11Ago2025 reporta un avance real acumulado 20% | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | SI | 3.1 | 892 | PARQUE SOLAR URABA 1 DE (9,9 MW) | XANTIA XAMUELS S.A.S | TW SOLAR | ESPAÑA | ANTIOQUIA | TURBO | CORPOURABÁ |  |  | 9.9 | URABA 44 KV KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026-07-31 | 2026 | NO |  | Juan | 2026-07-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500195922 del 11Ago2025 reporta un avance real acumulado 20% | Desarrollo | Contactar
NA | NO | 3.1 | SC_1441 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | EGAL SAS | Vatia | COLOMBIA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  |  | 9.9 | MANZANILLO 66 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027-03-31 | 2027 | NO |  | MariaC | 2027-03-31 | NO | 30/10/25: Sin novedades 20/08/25: Radicado 20251500176192, 66% de avance real acumulado (Curva S), Licencia de contrucción en trámite, FPO 31/07/2026 (Radicado 20251500063752) | Desarrollo | Trámites afinia
SER COLOMBIA | SI | 2.2 | 657 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA DE 100 MW | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P. | CELSIA | IRLANDA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA |  |  | 100 | TOLUVIEJO 220 KV | EPSA-CELSIA | SOLAR FV | 2028-01-01 | 2028 | NO |  | Juan | 2026-08-01 | CxC | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 28/08/2025 Radicado 20251500187462 - 45% de avance real acumulado (Curva S) - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/08/2026 | Desarrollo | Contactar
ANDESCO | NO | 5 | 597 | PARQUE SOLAR EMCALI 1 19,9 MW | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | EMCALI | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | CALI | CVC |  |  | 19.9 | MULALO 34.5 KV | EMCALI | SOLAR FV | 2026-08-26 | 2026 | SI | I) LAS CONSIGNAS OPERATIVAS EN LAS SUBESTACIONES GUACHAL 115 KV Y TERMOYUMBO 115 KV, LAS CUALES, SON NECESARIAS HASTA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DA SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | Juan | 2026-08-26 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500277382 del 27Oct2025 presenta nueva Curva S por modificación de FPO con un avance acumulado de 19% 17/08/25: En noviembre de 2024 envía curva s, cumpliendo el primer hito de obtención de terrenos y consultas previas (20241500302852) | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 502 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 5 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | SALADO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA | SOLAR FV | 2026-08-30 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO REVISAR | 2026-08-30 | NO | 15/08/25: Avance 84% | Desarrollo | Contactar
NA | NO | 3.1 | SC_1427 | ARREBOLES I | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | ALVARADO | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | ARREBOLES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  | Juan | 2026-08-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251110231712 del 15Sep2025 pero no deja revisar informe 19/08/25: En julio de 2025 presenta garantía aprobada y curva S ajustada por modificación de FPO, reporta avance del 27% (20251500185452) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 277 | PLANTA SOLAR LOS MORROSQUILLOS II DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  |  | 19.5 | TOLUVIEJO 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | SUPEDITADO A NUEVA BAHÍA EN TOLUVIEJO 110 KV | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/25: En proceso de acuerdo de coexistencia con canacol | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 499 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 2 DE 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 827 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 3 DE 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 500 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 1 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STRCAMBIA NOMBRE A SOLAR ESCOBAL 1 -SE EMITE ALCANCE MODIFICANDO LA FPO PARA DIC DE 2022.SE EMITE ALCANCE PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO CELSIA SOLAR MIROLINDO I A SOLAR ESCOBAL 1. | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 501 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 4 | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | PICALEÑA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 254 | PLANTA SOLAR LOS MORROSQUILLOS I DE 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  |  | 19.9 | TOLUVIEJO 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-08-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-08-31 | NO | 15/08/2025 (UPME): En proceso de acuerdo de coexistencia con canacol | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 715 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LIGUSTRO I DE 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | SAHAGÚN | CVS |  |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-09-01 | 2026 | SI | A ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAHAGÚN 500 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (UPME 09-2019). | NO REVISAR | 2026-09-01 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167102 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/09/2026 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 714 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LIGUSTRO II DE 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | SAHAGÚN | CVS |  |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-09-01 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-09-01 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167112 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/09/2026 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 669 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TANGARA DE 99,9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CVS |  |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-09-01 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-09-01 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167122 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Según DANCP Procede consulta previa en el proyecto LINEA DE TRANSMISIÓN SAHAGÚN 2-500 KV, por lo que se retrasará la curva S. - FPO 01/09/2026 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 1.4 | 964 | PROYECTO SOLAR HATOGRANDE 9.9 MW | VIRIDI ENERGÍAS RENOVABLES | VIRIDI/GREENYELLOW | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | CAR |  |  | 9.9 | CIRCUITO VILLAPINZÓN 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026-09-30 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-09-30 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500244472 del 26 de septiembre de 2025, reporta un avance del 75% Solicitó cambio de FPO para 30/09/2026, es necesario ajustar la base. 19/08/2025: En octubre de 2024 se entregó curva S, reporta un avance de 39% , y aprobación de la garantía por parte de XM (20241500265632) | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 182 | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA "EL JARDIN" DE 9.9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | GREENYELLOW | FRANCIA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | VALENCIA DE JESUS 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-09-30 | 2026 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY ± CUESTECITAS 500 KV, COPEY ± FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA ± CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY ± CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA ± SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA ± RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA ± BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ ± SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN ± VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO REVISAR | 2026-09-30 | NO | 20/08/2025 Radicado 20251500103222, 48% de avance real acumulado (Curva S), Orden de compra de los equipos del proyecto, Solicitó cambio de FPO 31/01/2026 | Construccion | Contactar
CEERA | NO |  | SC_1590 | PCH VENTANA DE 7MW (ENTREGA 6,7 MW) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ |  | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | GUASCA | CAR |  |  | 6.7 | CALERA 34.5 | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | PCH | 2026-09-30 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-09-30 | NO | 22/08/2025 Radicado 20241110156292 - 10% de avance real acumulado (Curva S) - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Atrasos en la respuesta de modificación al PMA. - FPO 30/09/2025 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
NA | NO | 1.4 | SC_1593 | PARQUE SOLAR CAMARONES 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | NOVAVALOR | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA |  |  | 6 | CAMARONES 34.5 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | SI | - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV, COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A | Leidy | 2026-10-31 | NO | 29/10/2025: El 24 de octubre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 31 de octubre de 2026 | Desarrollo | Contactar
| NO |  | 461 | PSF CRLI DE 9,9 MW A LA SUBESTACIÓN CARACOLÍ DE 13,8 KV. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Vatia | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  |  | 9.9 | CARACOLI 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSRA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-10-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-10-31 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500070362 - 68% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Identificación de avance del 50% del proyecto. - FPO 31/10/2026. | Construccion | Contactar
| NO |  | 475 | PLANTA FOTOVOLTAICA "SGDE" DE 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Vatia | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANAGRANDE | CRA |  |  | 9.9 | SABANAGRANDE 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026-10-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-10-31 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500070352 - 68% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Identificación de avance del 50% del proyecto. - FPO 31/10/2026 | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 192 | PARQUE EÓLICO ALPHA DE 212 MW | VIENTOS DEL NORTE | EDPR | PORTUGAL | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA |  |  | 212 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026-11-01 | 2026 | SI | CONDICIONADO A LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE EXPANSI'ØN DE TRANSMISIÓN 2019 - 2033 Y A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - COPEY 500 KV Y RIO CÓRDOBA - BONDA 220 KV | NO REVISAR | 2026-11-01 | CxC | 22/08/2025 Radicado 20241110162922 - 42% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de los hitos de la CREG 075: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). Orden de compra de los equipos del proyecto. - Manifestaciones mediaticas de retiro del país y posible demanda al estado. | Desarrollo | Contactar
| NO |  | SC_1000 | HELICONEA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | ARMERO | CORTOLIMA |  |  | 60 | SAN FELIPE 115 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-11-01 | 2026 | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE SAN FELIPE 230/115 KV | NO REVISAR | 2026-11-01 | NO | 20/08/25: Radicado 20241500331392, 32% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 01/11/2026 (Res. 0151 de 11/02/2025) | Trámites para licencia ambiental | En espera de asignación de capacidad de transporte
ACOLGEN | NO | 3.1 | 1035 | PARQUE SOLAR EL LAGO 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | TULUÁ | CVC |  |  | 9.9 | EL LAGO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-02-28 | 2025 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | Juan | 2026-11-28 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251500277542 del 27Oct2025, avance Curva S del 17% 27/08/2025: Se solicita la cesión de capacidad al proyecto Lago de 9,9 MW aceptada mediante radicado 20231000136331. Este proyecto se tomara de ahora en adelante como parte del proyecto Lago el cual cuenta con 19,8 MW desde 2023. | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 1033 | SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 1 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ROLDANILLO | CVC |  |  | 9.9 | GUACHAL 2 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-03-05 | 2027 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO REVISAR | 2027-03-05 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500179702 - 39% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 28/11/2026 | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 1034 | SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ROLDANILLO | CVC |  |  | 9.9 | GUACHAL 2 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-03-05 | 2027 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO REVISAR | 2027-03-05 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500179732, 39% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 28/11/2026 | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 490 | PARQUE SOLAR EL LAGO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | TULUÁ | CVC |  |  | 19.8 | EL LAGO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-07-14 | 2027 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO REVISAR | 2027-07-14 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500101212 - 14% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - FPO 28/11/2026 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 1.4 | 581 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUALANDAY 19,9 MW. | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | SUNGROW | CHINA | TOLIMA | COELLO | CORTOLIMA |  |  | 19.9 | GUALANDAY 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-11-24 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LINEAS INFORMADAS POR CELSIA A LA UNIDAD EN EL RADICADO 20201110041382 | MariaC | 2026-11-30 | NO | 30/10/25: El 15 de agosto solicitaron cambio de FPO para el 30/nov/26, aún no se aprueba el cambio. 15/08/25: Ya tienen licencias y trámite con ANI que se resulve eñ 15 de agosto. | Desarrollo | Trámite ICANH. Desde mayo de 2025, se han radicado tres expedientes del proyecto Gualanday ante la UPME, todos con doble requerimiento de información por completitud y evaluación técnica.
NA | NO | 6.1 | SC_1067 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | LA VIRGINIA | CARDER |  |  | 4.99 | PAVAS1 13.2 CIRCUITO 1PA | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2025-11-30 | 2025 | NO |  | Juan | 2026-11-30 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251500256762 del 06Oct2025 en donde solicitan cambio de FPO y cuentan con un avance del aCurva S del 27% 17/08/25: En diciembre de 2024 reporta curva S, sin cumplimiento de ningún hito (20241500339182) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 191 | PARQUE EÓLICO BETA DE 280 MW | EOLOS ENERGÍA | EDPR | PORTUGAL | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA |  |  | 280 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026-11-30 | 2026 | SI | CONDICIONADO A LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE EXPANSI'ØN DE TRANSMISIÓN 2019 - 2033 Y A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - COPEY 500 KV Y RIO CÓRDOBA - BONDA 220 KV | NO REVISAR | 2026-11-30 | CxC | 22/08/2025 Radicado 20241110162912 - 42% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de los hitos de la CREG 075: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). Orden de compra de los equipos del proyecto. - Manifestaciones mediaticas de retiro del país y posible demanda al estado. | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1232 | LA PAZ SOLAR 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | CESAR | LA PAZ | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | LA PAZ 13.8 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-03 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-12-03 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500160612 del 18 de Junio de 2025, reporta avance del 80% 15/08/2025 (UPME) En construcción | Construccion | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 87 | PARQUE EÓLICO CAMELIAS DE 250 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | ANLA |  |  | 250 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026-12-10 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACI?N DE: SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV CIRCUITO LA LOMASOGAMOSOS 500 KV | NO REVISAR | 2026-12-10 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500180482, 7% de avance real acumulado (Curva S), Orden de compra de los equipos del proyecto, Solicitó modificación de FPO para 10/12/2026 (Radicado 20241300079132). | Desarrollo | Contactar
ACOLGEN | SI | 1.4 | SC_1422 | SOLAR VALLEDUPAR 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P |  |  | CESAR | VALLEDUPAR |  |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR 34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-30 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-12-30 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500137532 del 22 de mayo de 2025, reporta avance del 85% 20/08/2025 FPO 31/12/2025 | Construccion | Trámites Afinia
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1581 | GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SABANA SOLAR | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA | EE.UU | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | CHIRIGUANA 34.5 | AFINIA | SOLAR FV | 2026-04-30 | 2026 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110KV DE 150MVA | NO REVISAR | 2026-04-30 | NO | 15/08/2025 (UPME) Iniciando construcción | Construccion | Coexistencia TGI y aprobación Ingeniería con AFINIA
| NO |  | SC_1738 | PARQUE SOLAR LA PONDEROSA | EAGLE ENERGY SL |  |  | CALDAS | LA DORADA |  |  |  | 99.99 | PURNIO 115 | CHEC S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-30 | 2026 | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE PURNIO 230/115 KV | NO REVISAR | 2026-12-30 | NO | 20/08/25 Radicado 20251500154692, 23% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, No se requiere DAA según CORPOCALDAS. | Trámites para licencia ambiental | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 763 | SOLAR PALOBLANCO 2 - 9,9 MW | CELSIA S.A. |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | CVC |  |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-03-05 | 2027 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO REVISAR | 2027-03-05 | NO | 17/08/2025: Reporta avance del 25% en junio de 2025, cuenta con licencia ambiental, pero no ha iniciado construcción (20251500164242) | Pendiente verificación | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 418 | PARQUE SOLAR PÉTALO DEL SUCRE 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | BCCY | CHINA | SUCRE | COVEÑAS | CARSUCRE |  |  | 9.9 | COVEÑAS 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-12-31 | NO | 29/10/25: El 18 de septiembre de 2025 presentan actualización de curva S y modificación de FPO al 31 de diciembre de 2026 - Reportan avance del 72% | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 3.1 | 966 | PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SUÉ 1 9.9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | NOTUS | ALEMANA | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | CAR |  |  |  | GUACHETÁ 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | Juan | 2026-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500236802 del 19Sep2025 por la cual la empresa presenta recursos de reposición frente a la negativa de la UPME del cambio de FPO informada mediante Rad. 20251020007595. 19/08/25: Julio 13 de 2025 Solicitud de modificación FPO para el 31/12/2026 (20251500157332) Julio 10 de 2025 reporta informe de seguimiento curva s, 20% avance (20251500154662). | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 1.4 | 880 | LOS MORROSQUILLOS III DE 19,9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  |  | 19.9 | TOLUVIEJO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | Leidy | 2026-12-31 | NO | 29/10/2025: El 8 de octubre solicitaron cambio de FPO al 31 de diciembre de 2026 debido a retrasos en los hitos de las curvas S (Resportan un avance del 25%) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO | 1.4 | 544 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SINCERÍN DE 9,9 MW | TW SOLAR | NOVAVALOR | ESPAÑA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  |  | 9.9 | GAMBOTE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  | Joshua | 2026-12-31 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en ARGO 19/08/2025: * En abril de 2025 solicta certificación de modificación de FPO al 31 de diciembre de 2025 (20251110091522) * Ultima curva registrada el 2024-12-06 con radicado 20241110315072. Expresan haber cumplido con todos los hitos de la CREG 075 excepto la consecusión de la identificación del 50% de avance del proyecto. 20/08/2025: El promotor Novavalor comenta que el proyecto ya se encuentra en fase constructiva en conjunto con una generacion distribuida y estarían listos para 2026. Se clasifica el proyecto como 1,4 pero no se cuenta con una curva s que soporte dicha afirmación. | Construccion | Contactar
NA | NO |  | SC_1129 | COG.005.2022 GUANACASTE | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  |  | 9.9 | PAVAS 33 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  | Juan | 2026-12-31 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500256772 del 06Oct2025 en donde solicitan cambio de FPO y cuantan con un avance del 27% 19/08/25: En diciembre de 2024 realizó entrega de curva S, reportando avance del 8% (20241500317382) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1104 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA | EE.UU | HUILA | RIVERA | CAM |  |  | 9.9 | RIVERA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/25: El 21 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 20%, con FPO al 31 de diciembre de 2025 (20251500137212); se encuentra en etapa de licenciamiento y permisos, y no requiere consultas previas | Desarrollo | Contactar. Solicitud de Prórroga con radicado CAM 22161 del 29 de agosto de 2025. Permiso aprobado. En espera de respuesta por parte de la Corporación de la Prorroga solicitada.
SER COLOMBIA | NO |  | SC_898 | PARQUE FOTOVOLTAICO LYRA | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | VIRIDI | ALEMANIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | CORPOGUAJIRA |  |  | 19.9 | CUESTECITAS 34.5 | TRANSELCA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV,-LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 07 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500112752). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2025 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 960 | PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO APULO SOLAR II 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | EE.UU | CUNDINAMARCA | APULO | CAR |  |  |  | TAMARINDO 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV |  | 1899 | SI | SUPEDITADA A LA REPOTENCIACIÓN LÍNEA COLEGIO - LA GUACA 1 115 KV. | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/25: El 01 de agosto de 2025 la UPME expidió resolución modificando la FPO del proyecto para el 31 de dicimebre de 2026 (20251020006385) | Desarrollo | Alejandra Allado Arguello
| NO |  | SC_1358 | APBAQ I | ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  |  | 4.2 | JUAN MINA 34.5KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 27 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 42%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500140462) ; ya cuenta con ordenes de compra de los equipos del proyectos | Construccion | Contactar
CEERA | NO |  | 308 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PENDERISCO I (20 MW) | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | URRAO | CORPOURABÁ |  |  | 20 | MADEROS 44 KV (CAICEDO 44 KV) | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | HIDRAULICA | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 08 de julio de 2025 reporta nueva curva S con avance del 60%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251110174062), por modificación de su FPO. Actualmente cuenta con un avance del 25% en la obra civil | Construccion | Contactar
| NO |  | 335 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO VERDE (9,9 MW) | HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | FRONTINO | ANLA |  |  | 9.9 | LAGUNAS 44 KV (DABEIBA 44 KV) | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUPEDITADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LAGUNAS 110 KV | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 08 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 29%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500174252) ; ya cuenta con ordenes de compra de los equipos del proyectos | Construccion | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 324 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO JUAN MINA 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  |  | 19.9 | JUAN MINA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | CONDICIONADA A: I) LA INSTALACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE DISPOSITIVOS FACTS EN LOS ENLACES 220 KV TEBSA - SABANALARGA 1 Y 2, NUEVA BARRANQUILLA - FLORES 1 Y 2 Y CARACOLÍ SABANALARGA | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 15/08/2025 (UPME): Aprobado cambio de FPO, avance 47% | Desarrollo | Alejandra Allado Arguello
SER COLOMBIA | NO |  | 673 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA TABLA DE 9.9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | LILAN | ESPAÑA | META | FUENTE DE ORO | CORMACARENA |  |  | 9.9 | CASETABLA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/25: El 28 de marzo de 2025 reporta curva S con avance del 18%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500075092); ya cuenta con aprobación del DAA y EIA para los activos de conexión y en trámite con la corporación lo asociado al parque de generación | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1176 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR CASIOPEA | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | VIRIDI | ALEMANIA | SUCRE | SAMPUÉS | CARSUCRE |  |  | 40 | CHINU 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 20 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500135292). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 | Desarrollo
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1281 | DRACO | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | VIRIDI | ALEMANIA | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | CORPOCESAR |  |  | 19.9 | LA JAGUA 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110 KV DE 150 MVA | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 31 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 17%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500188972); el promotor se encuentra trabajando en el DAA y EIA | Desarrollo
SER COLOMBIA | NO |  | SC_937 | TAURUS SOLAR | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | VIRIDI | ALEMANIA | SUCRE | SAN MARCOS | CARSUCRE |  |  | 19.5 | SAN MARCOS 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 07 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión; el proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 (20251500112672) | Desarrollo
SER COLOMBIA | NO |  | SC_910 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMBER 99,9 MW | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | ANTIOQUIA | PUERTO NARE |  |  |  | 99.9 | LA SIERRA 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 28 de abril de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500100562). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 497 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 DE 99.9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S. E.S.P. | EDF | FRANCIA | META | VILLAVICENCIO | CORMACARENA |  |  | 99.9 | SURIA 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA - DELSUR S.A E.S.P | SOLAR FV | 2027-12-31 | 2027 | SI | CONDICIONADA A LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO OCOA - CATAMA - SANTA HELENA 115 KV DE 700 A Y AL AUMENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE CORRIENTE DE LA LÍNEA OCOA - SANTA HELENA AL MENOS A 415 A | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 04 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 20%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500191032); se están adelantando los estudios tecnicos que habiitan el inicio del EIA | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_989 | FIRAVISOL 8 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | ABO WIND | ALEMANIA | BOYACA | FIRAVITOBA | CORPOBOYACÁ |  |  | 8 | SIRATA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 27 de junio de 2025 reporta nueva curva S con avance del 27%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500167192), por modificación de FPO | Licenciamiento | Contactar
ACOLGEN | NO |  | 444 | PLANTA SOLAR SABANA DE TORRES 15 MW. | EPM |  | COLOMBIA | SANTANDER | SABANA DE TORRES | CAS |  |  | 15 | SABANA DE TORRES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/2025: El 25 de junio de 2025 reporta curva S con avance del 28%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500164922); esta finalizando la elaboración del EIA | Licenciamiento | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1032 | GRANJA SOLAR ASTURIAS 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  |  | 9.9 | LA LOMA 13.8 | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110 KV DE 150 MVA (UPME STR 13-2015) | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) En construccion | Construccion | Superposición con Drumond, GEB e ISA
SER COLOMBIA | NO |  | 380 | PLANTA SOLAR LA ORQUÍDEA DE 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | UNIVERGY - Centrans | ESPAÑA | BOLIVAR | SANTA ROSA | ANLA |  |  | 200 | BOLÍVAR 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | CxC | 17/08/25: Según reporte de enero de 2025, no ha iniciado construcción, avance del 60% a febrero de 2025 (20251110072332) | Desarrollo | Contactar
| NO |  | 445 | PROYECTO PLANTA SOLAR PUERTO WILCHES 15 MW | EPM |  | COLOMBIA | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  |  | 15 | PUERTO WILCHES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 17/08/2025: Cambio de FPO para el 31 de enero de 2026 (20251110193972), Están empezando la construcción y cuentan con conexión temporral (20251500193942) | Construccion | Contactar
CEERA | NO |  | 782 | PCH EL REMANSO (17 MW) | CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S | INVERSIONES EL REMANSO | COLOMBIA | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS |  |  |  | 17 | CHORODO 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA III) CIERRE DEL ENLACE APARTADÓ - CAUCHERAS 110 KV | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: El 1 de agosto reportaron avance del 74% en la curva S | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 871 | PROYECTO GENERACIÓN APULO I 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | EE.UU | CUNDINAMARCA | APULO | CAR |  |  | 9.9 | CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 KV - GUACA 115 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 15/08/2025 (UPME) Iniciando construcción | Desarrollo | Recurso reposición aprovechamiento forestal
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1334 | FLANDES SOLAR | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | TOLIMA | FLANDES |  |  |  | 9.9 |  |  | SOLAR FV | 2027-12-31 | 2027 | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV, CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV | NO REVISAR | 2027-12-31 | NO | 19/08/25: Cumplimeinto del hito permisos y licencia ambiental del proyecto | Desarrollo | Trámite con ANI: Instalación de infraestructura eléctrica y trámite de Aprovechamiento Forestal
SER COLOMBIA | NO |  | 180 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE (TAYRONA) DE 76 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | ZELESTRA | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  |  | 76 | SAN JUAN 220 KV | ENLAZA GEB | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE SAN JUAN 220 KV, REFURZO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV Y CIRCUITO LA LOMASOGAMOSO 500 KV. | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 17/08/25: Rad 20251500161742, informe de seguimiento, 40% avance real acumulado (curva s), licencia ambiental y permisos de conexión | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1289 | GALAPA SOLAR II 9,9 MW | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | GRENERGY | ESPAÑA | ATLANTICO | GALAPA | CRA |  |  | 9.9 | GALAPA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUBESTACIÓN NUEVA GALAPA 110/34.5/13.8 KV Y LÍNEAS | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500190702 - 30% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 31/12/2026. | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 468 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL TROPEZÓN DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LILAN | ESPAÑA | META | SAN MARTÍN | CORMACARENA |  |  | 9.9 | SAN MARTIN 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500075032 , 25% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, Retrasos con CORMACARENA,Se solicitó cambio de FPO para 31/12/2026 | Desarrollo | Contactar
CEERA | NO |  | SC_356 | PCH ALTO OVEJAS | VATIA SA ESP | VATIA |  | CAUCA | BUENOS AIRES |  |  |  | 7.5 | PESCADOR 34.5 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. ESP | PCH | 2027-12-31 | 2027 | NO |  | NO REVISAR | 2027-12-31 | NO | 20/08/25: Cuentan con 30% de avance acumulado, ya tienen licencias/permisos ambientales según curva S | Desarrollo | Contactar
| NO |  | SC_1637 | YAGUARUNDI SOLAR II | COLIBRI ENERGY SAS |  |  | SUCRE | SAN MARCOS |  |  |  |  | TOLUVIEJO 110 |  | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | NO REVISAR |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500183872, 16% de avance real acumulado (Curva S), Persiste imposibilidad de conectar a la subestación asignada por la UPME en el concepto de conexión, por falta de espacio físico, FPO 31/12/2026, pero solicitaron ajuste de FPO (Radicado 20251500166762) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 902 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TURPIALES 278.6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S. | TW SOLAR | ESPAÑA | CESAR | RÍO DE ORO | ANLA |  |  |  | OCAÑA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P | SOLAR FV |  | 1899 | NO |  | NO REVISAR |  | NO | 9/9/25: Reunión, EIA de los dos proyectos radicado antes del 15 de octubre. Solicitado el cambio de FPO por orden público. Priorizar en el comité con ANLA. Consulta previa con un consejo comunitario. Sustracción de Ley segunda para los proyectos. Gensa interesado en comprar. Reunión con ANLA el 16 de septiembre. 17/08/25: Solicitando cambio FPO para el 31 de diciembre de 2027 (20251500159412), Sólo cumple primer hito de obtención de terrenos y consultas previas (avance sobre el 6% según curva s presentada en noviembre de 2024 (20241500276472)) | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1183 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | VERANO ENERGY | SUIZA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  |  | 9.9 | SABANALARGA 13.8 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/2025 Radicado 20241500266792, Presenta curva S sin avance, FPO 31/12/2026 | Pendiente verificación | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1618 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | VERANO ENERGY | SUIZA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  |  | 9.9 | BARRANCA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/2025 Radicado 20241500267842, Presenta curva S sin avance, FPO 31/12/2026 | Pendiente verificación | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1387 | PARQUE SOLAR PUERTA DEL SOL | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | SOLEK | REPÚBLICA CHECA | MAGDALENA | FUNDACIÓN |  |  |  | 19.9 | FUNDACION 2 34.5 KV | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 |  |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 19/08/25: Aceptacion de capacidad temporal el 16 de abril de 2025 | Desarrollo | Contactar
| NO |  | SC_1540 | PLANTA HÍBRIDA SAN ALBERTO | CENTRAL ENERGY S.A.S |  |  | CESAR | SAN ALBERTO |  |  |  | 7.5 | SAN ALBERTO 13.8 KV | ESSA | HIDRAULICA | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | Recurso de reposición respecto a negación de capacidad asignada resuelto el 2023-09-20 (20231000121731) otorgando la capacidad, posterior a esto el proyecto no ha realizado entrega de ninguna curva s o actuación general en el marco de lo contenido en la CREG 075. | Pendiente verificación | Contactar
CEERA | NO |  | SC_839 | PCH SALAMINA | PCH SALAMINA S.A.S. |  |  | CALDAS | SALAMINA |  |  |  | 19.9 | SALAMINA 115 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/2025 Radicado 20251020004625, No presenta Curva S, Mediante Res 0462 la UPME no accedió al cambio de FPO. | Pendiente verificación | Contactar
CEERA | NO |  | SC_930 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLIBRÍ | ENERGÍA NACIONAL SAS ESP | PARALELUM |  | ANTIOQUIA | GRANADA |  |  |  | 13.69 | SANTUARIO 44 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: Proyecto que al parecer fue desistido según argo | Pendiente verificación | Contactar
CEERA | NO |  | 868 | PCH GUAICO DE (1,2 MW) | INGESERTEC S.A. |  |  | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO |  |  |  | 1.2 | VALPARAISO 13.2 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUPEDITADA A LA NORMALIZACIÓN DE LA T BOLOMBOLO | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | Pendiente verificación | Contactar
CEERA | NO |  | 869 | PCH VEQUEDO DE (2,6 MW) | INGESERTEC S.A. |  |  | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO |  |  |  | 2.6 | VALPARAISO 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026-12-31 | 2026 | SI | SUPEDITADA A LA NORMALIZACIÓN DE LA T BOLOMBOLO | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | Pendiente verificación | Contactar
| NO |  | SC_710 | PROYECTO SOLAR LAURELES 50MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA |  |  |  | 50 | SAN SILVESTRE 115 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25: En marzo de este año solicitaron a la UPME si TRANSELCA en algún momento informó que la subestación a la que deben conectarse no tenía espacio físico. Podemos suponer entonces que se encuentran teniendo problemas con el OR | Desarrollo | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 908 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | ABO WIND | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CAR |  |  | 9.9 | CIRCUITO CAPELLANIA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 20/08/25 Radicado 20251500053432, 18% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, FPO 31/12/2026 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
| NO |  | SC_2002 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP |  |  | META | ACACÍAS |  |  |  | 170 | OCOA 115 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2028-06-08 | 2028 | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: -SUBESTACIÓN CATAMA 115 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (CATAMA - OCOA 1 115 KV Y CATAMA - SURIA 1 115 KV) -TRANSFORMADORES SURIA 1 230/115 KV Y SURIA 1 230/115 KV | NO REVISAR | 2028-06-08 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500157692, 20% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 31/12/2026 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
| NO |  | SC_1654 | PARQUE SOLAR HOJARASCA | ENERFIN SERVICIOS SAS |  |  | MAGDALENA | SALAMINA |  |  |  | 19.9 | SALAMINA EC 110 | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2028-12-31 | 2028 | NO |  | NO REVISAR | 2028-12-31 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500000322, 39% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 31/12/2026 | Trámites para licencia ambiental | Contactar
| NO |  | SC_1099 | ZAINO SOLAR 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | ICREA | COLOMBIA | CASANARE | TAURAMENA | CORPORINOQUIA |  |  | 9.9 | TAURAMENA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - ENERCA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | NO |  | NO REVISAR | 2026-12-31 | NO | 17/08/25: Modificó FPO al 31 de diciembre de 2026, En diciembre de 2024 demostró inicio trámite de obtención de licencia ambiental, pero no contaba con licencia aún (20241020012185) | Trámites para licencia ambiental | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | 256 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO VALLEDUPAR 100 MW | ENEL GREEN POWER | ENEL | ITALIA | CESAR | VALLEDUPAR | ANLA |  |  | 100 | VALLEDUPAR 220 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV, COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO REVISAR | 2026-12-31 | CxC | 17/08/2025: Iniciando trámite licencia ambiental y avance del 20% según reporte de mayo de 2025 (20251500140682) | Trámites para licencia ambiental | Contactar
SER COLOMBIA | NO |  | SC_1362 | AES SOLAR 3_100MW | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | AES | EE.UU | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | ANLA |  |  | 100 | SAN FELIPE 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-12-01 | 2027 | NO |  | NO REVISAR | 2027-12-01 | NO | 20/08/25: Radicado 20251500179522, 30% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, Solicitó modificación de FPO en relacion a retrasos con ANLA (Radicado UPME 20251500167572). | Trámites para licencia ambiental | Superposición con Drumond, GEB e ISA
| NO | 1.1 | OP_204 | TRINA-VATIA BSL1 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2020-09-10 | 2020 | NO |  |  |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | OP_206 | TRINA-VATIA BSL3 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2020-11-30 | 2020 | NO |  |  |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | OP_205 | TRINA-VATIA BSL2 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2021-01-22 | 2021 | NO |  |  |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 828 | PARQUE FOTOVOLTAICO MONTELIBANO SOLAR 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S | CELSIA | COLOMBIA | CORDOBA | MONTELÍBANO |  |  |  | 9.9 | MONTELIBANO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022-12-21 | 2022 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 419 | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA DE 9.99 MW | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | ATLÁNTICA | USA | CORDOBA | CHINÚ |  |  |  | 9.99 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-06-30 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 427 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA 19.9 MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | ATLÁNTICA | USA | CORDOBA | CHINÚ |  |  |  | 19.9 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-06-30 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 407 | PROYECTO SOLAR LA VICTORIA 1 DE 19.9MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA |  |  |  |  | 19.9 | ZARZAL 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-12 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 1157 | PROYECTO SOLAR LA VICTORIA 2 DE 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ZARZAL |  |  |  | 19.9 | ZARZAL 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-12 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 810 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA SOLAR 1 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | USA | CUNDINAMARCA | GUADUAS |  |  |  | 9.9 | CIRCUITO VILLETA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-28 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 397 | PARQUE SOLAR CAIMÁN CIENAGUERO DE 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA SERVICES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | MAGDALENA | CIÉNAGA |  |  |  | 9.9 | RIO CORDOBA 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | 392 | PARQUE SOLAR PÉTALO DEL CÓRDOBA II DE 9.9 MW. | BCCY CÓRDOBA S.A.S. E.S.P. | BBCY | CHINA | CORDOBA | CHINÚ |  |  |  | 9.9 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Declaración de operación comercial el 18 de dicimebre de 2023 | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 393 | PLANTA FOTOVOLTAICA FLANDES 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  |  | 19.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 428 | PLANTA FOTOVOLTAICA "YUMA 9,9 MW" | FOTOVOLTAICO YUMA SAS | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  |  | 9.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 531 | PLANTA FOTOVOLTAICA "DULIMA 19.9 MW". | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  |  | 19.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | 644 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS GIRASOLES DE 9.5 MW | PARQUE EOLICO WAKUAIPA SAS ESP |  |  | NORTE_DE_SANTANDER | ABREGO |  |  |  | 9.5 | ABREGO 34.5 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2023-12-31 | 2023 | NO |  |  |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 453 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO ALEJANDRÍA DE 9.9 MW | GREENYELLOW SUNNA S.A.S. (ANTERIOR PROMOTOR PARQUE SOLAR COLOMBIA II S.A.S.) | GREENYELLOW | FRANCIA | CORDOBA | PLANETA RICA |  |  |  | 9.9 | PLANETA RICA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2024-05-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | 654 | SOL Y CIELO I DE 9.9 MW | SOL&CIELO S.A.S. | ENERGÍA Y GAS COLOMBIA | COLOMBIA | CORDOBA | MONTERÍA |  |  |  | 9.9 | SANTA LUCIA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2024-06-30 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 530 | PARQUE FOTOVOLTAICO OLD-T DE 9.9 MW | TOLÚ VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | VATIA | COLOMBIA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  |  | 9.9 | TOLUVIEJO 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025-10-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO |  | 587 | PLANTA SOLAR SUNNORTE DE 35 MW | GENERSOL S.A.S E.S.P. | ECOENER | ESPAÑA | NORTE_DE_SANTANDER | OCAÑA | CORPONOR |  |  | 35 | OCAÑA 115 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2024-11-26 | 2024 | NO |  |  |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): Al parecer todo está en orden en temas de seguimiento ambiental y operación | Operación | NA
SER COLOMBIA | NO |  | 225 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR GUAYEPO FASE I 200 MW | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | SABANALARGA | ANLA |  |  | 200 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024-11-30 | 2024 | NO |  |  |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): El proyecto en XM sale en conjunto con Guayepo II, por una capacidad de 385 MW | Operación | NA
SER COLOMBIA | NO |  | 226 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR GUAYEPO FASE II 200 MW | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | SABANALARGA | ANLA |  |  | 200 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024-11-30 | 2024 | NO |  |  |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): El proyecto en XM sale en conjunto con Guayepo II, por una capacidad de 385 MW | Operación | NA
ACOLGEN | NO | 1.1 | 409 | SOLAR BUGALAGRANDE 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | BUGALAGRANDE | CVC |  |  | 9.9 | ANDALUCIA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 911 | PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA SOLAR 2 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | USA | CUNDINAMARCA | GUADUAS |  |  |  | 9.9 | GUADUAS 34.5 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | SI | CONDICIONADA A QUE EL ENLACE CON LA RED DE PUERTO SALGAR Y LA DORADA PERMANEZCA ABIERTO. |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 469 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DINAMARCA DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN JUAN DE ARAMA |  |  |  | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 470 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MENA DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN CARLOS DE GUAROA |  |  |  | 9.9 | SURIMENA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 471 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA VERSALLES DE 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA VII S.A.S E.S.P | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN JUAN DE ARAMA |  |  |  | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 1125 | PROYECTO SOLAR JEQUES 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | ABO ENERGY | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | CAR |  |  | 9.9 | CIRCUITO ORIENTE 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2024-12-31 | 2024 | NO |  |  |  | NO | 05/07/2024 (UPME Daniela) Se declaran en pruebas ante XM. | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO |  | 328 | PARQUE SOLAR CARACOLÍ I | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | RECURRENT ENERGY | CANADÁ | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  |  | 50 | CARACOLI 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA AIR-E S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-10-23 | 2025 | NO |  |  |  | CxC |  | Operación | NA
ACOLGEN | NO | 1.1 | 429 | PLANTA FOTOVOLTAICA JUMI DE 9.9 MW A JUAN MINA 13.8 KV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | VATIA | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  |  | 9.9 | JUAN MINA 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-10-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 1121 | PARQUE SOLAR INTI DE 9,9 MW | INTI SOLAR 1 S.A.S E.S.P | URRÁ | COLOMBIA | ANTIOQUIA | CAUCASIA |  |  |  | 9.9 | CAUCASIA 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  |  |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251110223192 del 5 de septiembre de 2025, reporta 100% 15/08/2025 (UPME): En construccion | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 252 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 500-19,9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 500 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 615 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL GUAMO 9 MW - TESOCOL. | TESOCOL S.A. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  |  | 9 | GUAMO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | SI | CELSIA EMITE CONCEPTO SUPEDITADO A LA ENTRADA DE OBRAS DEL STR. -SE SOLICITA AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO ARMENIA - REGIVIT 115 KV Y REMITIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS LÍNEAS DEL SDL A LAS QUE ESTÁ SUPEDITADA EL PROYECTO |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 613 | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  |  | 9.9 | GUAMO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | SI | -SE SOLICITA AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO ARMENIA - REGIVIT 115 KV Y REMITIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS LÍNEAS DEL SDLA LAS QUE ESTÁ SUPEDITADA EL PROYECTO |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 611 | PROYECTO SOLAR ROKRA DE 9.9MW. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | SALDAÑA | CORTOLIMA |  |  | 9.9 | SALDAÑA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | SI | CAMBIO DE CT'S EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 933 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA I - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV. | WEENS S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC |  |  | 9.9 | SANTANDER 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20241500330542 - 75% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 934 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA II - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV | WEENS S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC |  |  | 9.9 | SANTANDER 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20241500330562 - 75% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 909 | SOLAR FOTOVOLTAICO CÓNDOR 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | ABO WIND | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | CAR |  |  | 9.9 | SIMIJACA 13.2 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 592 | PARQUE SOLAR LA MARTINA 9.9 MW | TESOCOL S.A.S | ERCO | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | CORPORINOQUIA |  |  | 9.9 | GUACAVIA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 463 | PARQUE FOTOVOLTAICO SHANGRILA 160 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | ATLAS | EE.UU | TOLIMA | IBAGUÉ | ANLA |  |  | 160 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025-12-31 | 2025 | NO |  |  |  | CxC | 15/08/2025 (UPME) En construccion | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 438 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PÉTALO DE NORTE DE SANTANDER DE 19,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | ERCOENERGY | COLOMBIA | CESAR | SAN ALBERTO | CORPONOR |  |  | 19.9 | SAN ALBERTO 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA E.S.P | SOLAR FV | 2026-09-30 | 2026 | NO |  |  |  | NO | 15/08/2025 (UPME) Modificación licencia con corponor | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | SC_201 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | GRUPO SOLARI SE SAS | PATRIA | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | GUADUAS | ANLA |  |  | 300 | SAN FELIPE 220 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027-01-01 | 2027 | NO |  |  |  | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500278982 del 28 de octubre de 2025, reporta avance del 100%. - El 31 de octubre salió el acto administrativo de cormagdalena para puerta de oro, entonces ya proceden a mandar la línea sobre el magdalena y luego energizar 15/08/2025 (UPME) En construccion | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 297 | PROYECTO VILLANUEVA 25 MW | SPV VILLANUEVA S.A.S | EDF | FRANCIA | CASANARE | VILLANUEVA | CORPORINOQUIA |  |  | 25 | AGUACLARA 115 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP | BIOMASA Y RESIDUOS | 2026-02-01 | 2026 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO | 1.1 | 891 | SOL DEL MAR II DE 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | AYAPEL | CVS |  |  | 9.9 | AYAPEL 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-06-30 | 2026 | SI | SUPEDITADO A LA PUESTA EN SERVICIO DEL CORREDOR CERROMATOSO - AYAPEL 34.5 KV. |  |  | NO | 29/10/25: El 24 de octubre de 2025 reporta curva S con avance del 95%, con FPO al 31 de diciembre de 2025 | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 417 | PARQUE EÓLICO EL CARRETO | CELSIA S.A. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | CRA |  |  | 10 | SANTA VERONICA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA AIR-E S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2029-07-31 | 2029 | NO |  |  |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500075552 - 90% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | 314 | PARQUE SOLAR ZAMBRANO II DE 15,5 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL |  | COLOMBIA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  |  | 15.5 | ZAMBRANO 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-10-30 | 2026 | NO |  |  |  | NO | 17/08/2025: En abril de 2025 reporta avance sobre el 90%, y cambio de FPO al 30 de octubre de 2025 (20251500084552) | Pruebas | Puesta en operación comercial
ACOLGEN | NO | 1.1 | 1155 | PARQUE EÓLICO WESP 01 DE 12 MW | WAYUU S.A. E.S.P. | ISAGEN | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  |  | 12 | CUESTECITAS 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | EÓLICA | 2026-11-30 | 2026 | NO |  |  |  | NO | 20/08/25: Problemas para cumplimiento de la CREG 060 | Pruebas | Puesta en operación comercial
| NO | 1.1 | 630 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | NITRO ENERGY | COLOMBIA | TOLIMA | ROVIRA | CORTOLIMA |  |  | 3.2 | GUAMO 13.2 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | -SE EMITE RESPUESTA INDICANDO QUE NECESITA REPOTENCIAR EL CIRCUITO REGIVIT - ARMENIA 115 KV |  |  | NO | 22/08/2023 (DEE Julio): Manifiestan que no entran en la FPO asignada, no comentan nueva fecha | Pruebas | Puesta en operación comercial
CEERA | NO | 1.1 | 91 | PCH TZ II (10,5 MW) | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | TARAZÁ | CORANTIOQUIA |  |  | 10.5 | TARAZA 44 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026-12-31 | 2026 | NO |  |  |  | NO |  | Pruebas | Puesta en operación comercial
SER COLOMBIA | NO |  | SC_56 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | ENEL | ITALIA | CESAR | EL PASO | ANLA |  |  | 200 | LA LOMA 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026-12-31 | 2026 | SI | -LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A |  |  | NO |  | Operación | NA
Formulas:
FPO = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([Código UPME], IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1sI1CgmkGLtYav5pFpc8zU1CMdiR2hGtZeWB7zWrbY/edit"", ""BD075!A1:AV2803""), 26, FALSE)"),45565.0)
FPO Estimada = [FPO]

## Categorización
Clasificación |  | Criterio de priorización | Estado
1 | 1.1 | Proyectos en etapa de pruebas | Pruebas
| 1.2 | Proyectos en trámite de inicio de pruebas | Previo Pruebas
| 1.3 | Proyectos iniciando trámites de conexión con XM
| 1.4 | En construcción | Construcción
2 | 2.1 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y de la línea y 50% de avance | RTB
| 2.2 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y de la línea
| 2.3 | Proyectos con licencia ambiental y/o permisos del parque y/o de la línea | Permisos ambientales
3 | 3.1 | Proyectos iniciando trámite de licenciamiento ambiental
| 3.2 | Proyectos no supeditados a obras y sin licencia ambiental | Desarrollo
| 4.1 | Proyectos no supeditados a obras, sin licencia ambiental y menores a 10 MW
4 |  | Proyectos no supeditados a obras y mayores a 50 MW que no han iniciado trámite ambiental con ANLA
| 4.2 | Proyectos supeditados a obras y mayores a 50 MW que no han iniciado trámite ambiental con ANLA
5 | 5 | Proyectos supeditados a obras de expansión que no han iniciado trámite ambiental
6 | 6.1 | Proyectos que presentan curva S pero no han cumplido ningún hito
| 6.2 | Proyectos que no presentan curva S
7 | 7.1 | Candidato a liberación | Candidato liberación
| 7.2 | En proceso de liberación | En liberación
| 7.3 | Proyecto liberado | Liberado

## BD 6GW+
F | GREMIO | Priorizado | Código UPME | Codigo AvanzaME | Nombre | Agente Representante | Promotor | País Promotor | Departamento | Municipio | Entidad Ambiental | PERMISOS O LICENCIA AMBIENTAL | Capacidad (MW) | Punto de Conexión | Transportador | Tecnología | Año FPO | FPO | FPO Estimada | Supeditado a obras de transmisión | Obras a las que esta supeditado | Obligaciones | Seguimiento 2025 | Seguimiento Enero 2026 | Seguimiento Febrero 2026 | Encargado | Seguimiento Marzo 2026 | Criterio de Categorización | Estado
| SER COLOMBIA | SI | 891 | 3295 | SOL DEL MAR II DE 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | AYAPEL | CVS |  | 9.9 | AYAPEL 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | SI | SUPEDITADO A LA PUESTA EN SERVICIO DEL CORREDOR CERROMATOSO - AYAPEL 34.5 KV. | NO | 29/10/25: El 24 de octubre de 2025 reporta curva S con avance del 95%, con FPO al 31 de diciembre de 2025 | 21/01/2026: - FPO actualizada a 30/06/2026. - 95% de avance curva S. - GREENERGY informa que ya está en Operación |  |  |  | 1.2 | Operación
| SER COLOMBIA | NO | 893 | 3402 | PARQUE SOLAR URABA 2 DE 19,9 MW | XANTIA XAMUELS S.A.S | TW SOLAR | ESPAÑA | ANTIOQUIA | TURBO | CORPOURABÁ |  | 19.9 | URABA 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-07-31 | 2028 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500195942 del 11Ago2025 reporta un avance real acumulado 20% | 21/01/2026 - FPO a 31/07/2026. - Avance de 20% Curva S | 19/02/2026 - No presenta novedad | Joshua - Fecha de Consulta - FPO actual - Solicitó Cambio de FPO? - Avance acumulado Curva S | 24/03/2026 - El Proyecto psento mdiante radicado 22222 asolicitud de cambio de FPO a 2028 - si es aporbada la fpo a 2028, este proyecto sal edle plan 6gw+ - 25% DE AVANCE REAL ACUMULADO EN CURVA S, inicianto tramites ambientasles | 6.2 | Desarrollo
| N/A | NO | 271 | 3454 | PLANTA SOLAR LA CEIBA DE 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | NOVAVALOR | ESPAÑA | SUCRE | SAN ONOFRE | CARSUCRE |  | 8 | SAN ONOFRE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-27 | 2025-12-27 | NO |  | NO | 29/10/2025: Reportaron FPO vigente al 27 de diciembre de 2025 - El 8 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO - Último reporte de avance 95% | 21/01/2026 - FPO modificada 27/03/2026 - Avance 100% acumulado curva S (26/11/2025) - Se estima su inauguración en Marzo 2026 |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 1035 | 3330 | PARQUE SOLAR EL LAGO 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | TULUÁ | CVC |  | 9.9 | EL LAGO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-02-28 | 2026-11-28 | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251500277542 del 27Oct2025, avance Curva S del 17% 27/08/2025: Se solicita la cesión de capacidad al proyecto Lago de 9,9 MW aceptada mediante radicado 20231000136331. Este proyecto se tomara de ahora en adelante como parte del proyecto Lago el cual cuenta con 19,8 MW desde 2023. | 21/01/2026 - Cedió su capacidad al proyecto Parque Solar el Lago 1 9,9 MW (Caso 490). - Este proyecto ahora se toma como Parque Solar el Lago 19.8 MW - FPO 05/03/2027 (Res. 1038 del 05/12/2025). - El Proyecto sale de 6GW+ |  |  |  | 3.1
| SER COLOMBIA | NO | 674 | 3408 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MINA DE 9.9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | LILAN | ESPAÑA | META | FUENTE DE ORO | CORMACARENA |  | 9.9 | FUENTE DE ORO 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500270122 del 20Oct2025 presentan Garantia y nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 17% 15/08/2025 (UPME): Para el 17 de julio cormacarena debía enviar respuesta PAF (más de 400 días de haber radicado) | 21/01/2026 - FPO modificada a 31/12/2027 - El Proyecto sale de 6GW+ |  |  |  | 3.1
| N/A | NO | 525 | 3290 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR SAN ISIDRO DE 19.09 MW | AXIS JC S.A.S. | AXIS JC S.A.S. | EMIRATOS ARABES UNIDOS | CAUCA | PUERTO TEJADA | CRC |  | 19.09 | PUERTO TEJADA 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2025 | 2025-07-30 | 2027-07-30 | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251110282112 del 30 de octubre de 2025, ejecución de garantias XM por causales articulo 25 de la CREG 075. 15/08/2025 (UPME): 20251500187302 Solicitó cambio de FPO el 29/07/2025, un dia antes de que se cumpliera la FPO. |  |  |  |  | 1.4 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 964 | 3394 | PROYECTO SOLAR HATOGRANDE 9.9 MW | VIRIDI ENERGÍAS RENOVABLES | VIRIDI/GREENYELLOW | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO VILLAPINZÓN 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500244472 del 26 de septiembre de 2025, reporta un avance del 75% Solicitó cambio de FPO para 30/09/2026, es necesario ajustar la base. 19/08/2025: En octubre de 2024 se entregó curva S, reporta un avance de 39% , y aprobación de la garantía por parte de XM (20241500265632) | 22/01/2026 - FPO modificada a 30/09/2026 - Avance 75% acumulado curva S (26/09/2025) | 19/02/2026 - No presenta novedad | Joshua | 24/03/2026 - No presenta novedad | 1.4 | Construccion
|  | SI | SC_1764 | 3461 | SAN ANGEL | SKAT INVESTMENT S.A.S. |  | REINO UNIDO | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  | 19.9 | BOSCONIA 34.5 | AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | SI | NORMALIZACIÓN TRANSFORMADOR COPEY 220/110/34,5 KV | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251110278162 del 27Oct2025 en donde solicitan cambio de FPO 17/08/25: En mayo de 2025 reporta avance sobre el 45% y cambio de FPO al 31 de octubre de 2025, está en trámites para licencia ambiental con CORPOCESAR (20251110144432) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
F | SER COLOMBIA | SI | 234 | 3358 | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS II DE 9,9 MW. | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | VERANO ENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  | 9.9 | EL CARMEN 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025 | 2025-11-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025: En septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de noviembre de 2025 Reportan porcentaje de avance del proyecto del 64% |  |  |  |  | 1.3 | Construccion
| SER COLOMBIA | SI | 1121 | 3420 | PARQUE SOLAR INTI DE 9,9 MW | INTI SOLAR 1 S.A.S E.S.P | URRÁ | COLOMBIA | ANTIOQUIA | CAUCASIA |  |  | 9.9 | CAUCASIA 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251110223192 del 5 de septiembre de 2025, reporta 100% 15/08/2025 (UPME): En construccion |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | SI | 398 | 3360 | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS III DE 9.9 MW | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | VERANO ENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  | 9.9 | EL CARMEN 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025 | 2025-11-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025: En septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de noviembre de 2025 Reportan porcentaje de avance del proyecto del 64% |  |  |  |  | 1.3 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 581 | 3176 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUALANDAY 19,9 MW. | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | SUNGROW | CHINA | TOLIMA | COELLO | CORTOLIMA |  | 19.9 | GUALANDAY 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LINEAS INFORMADAS POR CELSIA A LA UNIDAD EN EL RADICADO 20201110041382 | NO | 30/10/25: El 15 de agosto solicitaron cambio de FPO para el 30/nov/26, aún no se aprueba el cambio. 15/08/25: Ya tienen licencias y trámite con ANI que se resulve eñ 15 de agosto. | 22/01/2026 - FPO modificada 31/03/2026 (Res 001100 de 23/12/2025). - Avance 50% acumulado curva S (11/11/2025). | 18/02/2026 - 91% de avance acumulado Curva S 28/01/2026 (20261500022172) | Joshua | 24/03/2026 - No presenta novedad | 1.4 | Construccion
|  | SI | SC_1341 | 3384 | COG.002.2022 ORQUIDEA_4.95MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  | 4.95 | DOSQUEBRADAS 13.2 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2026 | 2026-02-28 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500247742 del 30 de septiembre de 2025, reporta un avance del 65%. 17/08/2025: En agosto de 2025 reporta avance sobre el 60% (20251500031972) | 22/01/2026 - FPO modificada al 28/02/2026 (02/12/2025). - Avance 65% acumulado real (28/11/2025). | 19/02/2026 - No presente novedad | Joshua | 24/03/2026 - | 1.4 | Construccion
| ACOLGEN | SI | 315 | 3418 | PARQUE SOLAR ATLÁNTICO I DE 30 MW | ATLÁNTICO I S.A.S | CELSIA | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  |  | JUAN MINA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 1899 |  |  | SI | A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVA SUBESTACIÓN NORTE 110 KV Y OBRAS ASOCIADAS. | NO | 29/30/2025: Mediante Radicado UPME 20251500173142 del 07 de julio de 2025 solicitó cambio de FPO para el 19 de julio de 2027 Avance del 30% según presentación de hitos y curvas S (20251500272782 del 22 de octubre de 2025) |  |  |  |  | 1.4 | Construccion
|  | NO | 516 | 3457 | PROYECTO DE GENERACIÓN ALMA SOLAR 2 DE 9,8 MW | SVC ESP SAS ZOMAC | SVC E.S.P. S.A.S. | COLOMBIA | ARAUCA | ARAUCA | CORPORINOQUIA |  | 9.8 | ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | SI | SUPEDITADO AL AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO TODOS LOS SANTOS - PLAYITAS 1 34.5 KV A UNA CAPACIDAD DE 528 A. | NO | 30/10/25: El 29 de octubre informar que están en estapa de pruebas. |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | OP_204 | NA | TRINA-VATIA BSL1 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2020 | 2020-09-10 |  | NO |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | OP_206 | NA | TRINA-VATIA BSL3 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2020 | 2020-11-30 |  | NO |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | SI | 823 | 3412 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL ARBOLITO 9,9 MW | TESOCOL S.A. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | MERCADERES | CRC |  |  | MERCADERES 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-20 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20241500331632 del 20 de diciembre de 2024, reporta un avance del 65% 17/08/2025: En diciembre de 2024 reporta avance sobre el 60%, cumpliendo el hito de licencias y permisos ambientales (20241500333272) |  |  |  |  | 1.4 | Liberado
|  | SI | 1005 | 3450 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN SERAPIO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | TIERRALTA | CVS |  |  | TIERRA ALTA 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 30/10/25: No han presentado nada adicional a la curva S presentada en enero de 2025. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance del 65% (20251500012692) |  |  |  |  | 1.4 | Construccion
|  | NO | SC_1067 | 3341 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | LA VIRGINIA | CARDER |  | 4.99 | PAVAS1 13.2 CIRCUITO 1PA | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2025 | 2025-11-30 | 2026-11-30 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251500256762 del 06Oct2025 en donde solicitan cambio de FPO y cuentan con un avance del aCurva S del 27% 17/08/25: En diciembre de 2024 reporta curva S, sin cumplimiento de ningún hito (20241500339182) |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
|  | SI | SC_1422 | NA | SOLAR VALLEDUPAR 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P |  |  | CESAR | VALLEDUPAR |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR 34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500137532 del 22 de mayo de 2025, reporta avance del 85% 20/08/2025 FPO 31/12/2025 | 22/01/2026 - Avance 90% acumulado curva S (18/12/2025) | 19/02/2026 - No presenta novedad | Juan Camilo | 30/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
| ACOLGEN | SI | SC_1442 | NA | SOLAR VALLEDUPAR 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA | COLOMBIA | CESAR | VALLEDUPAR |  |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad 20/08/25: 20251500137572 en mayo reportaron 85% de avnace en la curva S |  |  |  |  | 1.4 | Construccion
| ANDESCO | NO | 597 | 3350 | PARQUE SOLAR EMCALI 1 19,9 MW | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | EMCALI | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | CALI | CVC |  | 19.9 | MULALO 34.5 KV | EMCALI | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-26 |  | SI | I) LAS CONSIGNAS OPERATIVAS EN LAS SUBESTACIONES GUACHAL 115 KV Y TERMOYUMBO 115 KV, LAS CUALES, SON NECESARIAS HASTA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DA SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500277382 del 27Oct2025 presenta nueva Curva S por modificación de FPO con un avance acumulado de 19% 17/08/25: En noviembre de 2024 envía curva s, cumpliendo el primer hito de obtención de terrenos y consultas previas (20241500302852) | 22/01/2026 - FPO 26/08/2026 - Avance 19% acumulado curva S | 19/02/2026 - No presenta novedad | Juan Camilo | 30/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 5 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | SC_1696 | 3264 | PARQUE SOLAR INTI II | POSITIVE ENERGY SAS | URRÁ | COLOMBIA | CORDOBA | LA APARTADA | CVS |  | 9.9 | CAUCASIA 13,2 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): No registra Curva S 15/08/2025 (UPME): En construccion |  |  |  |  | 1.4 | Construccion
|  | SI | SC_1192 | 3276 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  | 19.9 | BARANOA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025: No se encuentra información más reciente 19/08/2025: Rad 20241500276312, informe de seguimiento: 55% avance real acumulado (curva s), Obtencion de terrenos y Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), Publicación de linked in en la que muestran el proyecto en construcción, Dificultades de orden público, se solicita apoyo a MinDefensa. | 22/01/2026 - FPO 30/04/2026 - 50% avance curva s (04/12/2025) | 19/02/2026 - No presenta novedad | Juan Camilo | 30/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
| SER COLOMBIA | SI | 515 | 3417 | PARQUE SOLAR URRÁ DE 19.9 MW | URRÁ S.A. E.S.P. | URRÁ | COLOMBIA | CORDOBA | TIERRALTA | CVS |  | 19.9 | URRA 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-01 | 2025-12-01 | NO |  | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251110271502 del 21 de octubre de 2025, reporta avance del 90% Solicitaron cambio de FPO para 28/02/2026 15/08/2025 (UPME): En construcción, solicitando modificación de FPO | 22/01/2026 - Inaugurado el 19 de Diciembre de 2025 |  |  |  | 1.4 | Operación
| ACOLGEN | SI | SC_819 | 3453 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC | COLOMBIA | CALDAS | CHINCHINÁ | CORPOCALDAS |  | 4.9 | INSULA 33 KV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500248122 del 30 de septiembre de 2025 reporta un avance del 70% 15/08/2025 (UPME) En construccion | 22/01/2026 - FPO 31/03/2026. - 70% avance acimulado cuva S (09/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 30/03/2026 - Presentación de curva S. Argo no permite acceso a archivo. Rad: 02-03-2026 y radicado 04-03-2026. Argo no permite acceso a archivo excel. | 1.4 | Construccion
E |  | NO | OP_205 | NA | TRINA-VATIA BSL2 19,9 MW | VATIA SA ESP |  |  | META | PUERTO GAITÁN |  |  | 19.9 | PUERTO GAITAN 34,5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2021 | 2021-01-22 |  | NO |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 828 | NA | PARQUE FOTOVOLTAICO MONTELIBANO SOLAR 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S | CELSIA | COLOMBIA | CORDOBA | MONTELÍBANO |  |  | 9.9 | MONTELIBANO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022 | 2022-12-21 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 419 | NA | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA DE 9.99 MW | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | ATLÁNTICA | USA | CORDOBA | CHINÚ |  |  | 9.99 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-06-30 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 427 | NA | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA 19.9 MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | ATLÁNTICA | USA | CORDOBA | CHINÚ |  |  | 19.9 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-06-30 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 407 | NA | PROYECTO SOLAR LA VICTORIA 1 DE 19.9MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA |  |  |  | 19.9 | ZARZAL 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-12 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 1157 | NA | PROYECTO SOLAR LA VICTORIA 2 DE 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ZARZAL |  |  | 19.9 | ZARZAL 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-12 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 810 | NA | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA SOLAR 1 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | USA | CUNDINAMARCA | GUADUAS |  |  | 9.9 | CIRCUITO VILLETA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-28 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 397 | NA | PARQUE SOLAR CAIMÁN CIENAGUERO DE 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA SERVICES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | MAGDALENA | CIÉNAGA |  |  | 9.9 | RIO CORDOBA 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 392 | NA | PARQUE SOLAR PÉTALO DEL CÓRDOBA II DE 9.9 MW. | BCCY CÓRDOBA S.A.S. E.S.P. | BBCY | CHINA | CORDOBA | CHINÚ |  |  | 9.9 | CHINU PLANTA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Declaración de operación comercial el 18 de dicimebre de 2023 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 393 | NA | PLANTA FOTOVOLTAICA FLANDES 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  | 19.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 428 | NA | PLANTA FOTOVOLTAICA "YUMA 9,9 MW" | FOTOVOLTAICO YUMA SAS | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  | 9.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 531 | NA | PLANTA FOTOVOLTAICA "DULIMA 19.9 MW". | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES |  |  | 19.9 | FLANDES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 644 | NA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS GIRASOLES DE 9.5 MW | PARQUE EOLICO WAKUAIPA SAS ESP |  |  | NORTE_DE_SANTANDER | ABREGO |  |  | 9.5 | ABREGO 34.5 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 |  | NO |  | NO | Retornados a pruebas por el vencimiento de transición de la CREG 148 de 2021 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 453 | NA | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO ALEJANDRÍA DE 9.9 MW | GREENYELLOW SUNNA S.A.S. (ANTERIOR PROMOTOR PARQUE SOLAR COLOMBIA II S.A.S.) | GREENYELLOW | FRANCIA | CORDOBA | PLANETA RICA |  |  | 9.9 | PLANETA RICA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2024 | 2024-05-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 654 | NA | SOL Y CIELO I DE 9.9 MW | SOL&CIELO S.A.S. | ENERGÍA Y GAS COLOMBIA | COLOMBIA | CORDOBA | MONTERÍA |  |  | 9.9 | SANTA LUCIA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2024 | 2024-06-30 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 530 | 3446 | PARQUE FOTOVOLTAICO OLD-T DE 9.9 MW | TOLÚ VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | VATIA | COLOMBIA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  | 9.9 | TOLUVIEJO 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025 | 2025-10-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 409 | 3439 | SOLAR BUGALAGRANDE 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | BUGALAGRANDE | CVC |  | 9.9 | ANDALUCIA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 911 | NA | PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA SOLAR 2 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | USA | CUNDINAMARCA | GUADUAS |  |  | 9.9 | GUADUAS 34.5 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | SI | CONDICIONADA A QUE EL ENLACE CON LA RED DE PUERTO SALGAR Y LA DORADA PERMANEZCA ABIERTO. | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 469 | NA | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DINAMARCA DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN JUAN DE ARAMA |  |  | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 470 | NA | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA MENA DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN CARLOS DE GUAROA |  |  | 9.9 | SURIMENA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 471 | NA | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA VERSALLES DE 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA VII S.A.S E.S.P | GREENYELLOW | FRANCIA | META | SAN JUAN DE ARAMA |  |  | 9.9 | SAN JUAN DE ARAMA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Se encontraba en operación comercial y ahora en pruebas |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 1125 | 3444 | PROYECTO SOLAR JEQUES 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | ABO ENERGY | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | CUCUNUBÁ | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO ORIENTE 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 |  | NO |  | NO | 05/07/2024 (UPME Daniela) Se declaran en pruebas ante XM. |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 889 | 3442 | CENTRO SOLAR DE 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | PLANETA RICA | CVS |  | 9.9 | CENTRO ALEGRE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 314 | 3293 | PARQUE SOLAR ZAMBRANO II DE 15,5 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL |  | COLOMBIA | BOLIVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | CARDIQUE |  | 15.5 | ZAMBRANO 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-30 |  | NO |  | NO | 17/08/2025: En abril de 2025 reporta avance sobre el 90%, y cambio de FPO al 30 de octubre de 2025 (20251500084552) | 22/01/2025 - FPO 30/10/2026. - 97% de avance acumulado curva s (15/10/2026) |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | SI | SC_1187 | 3357 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  | 9.9 | BARANOA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025: El 29 de enero de 2025 reportaron avance del 53% 1/08/2025 Manifestación de dificultades de seguridad y necesidad de apoyo del Ministerio de Defensa para la continuidad de actividades constructivas del proyecto. | 22/01/2026 - FPO 30/04/2026 - 50% avance acumulado curva s (04/12/2025) | 19/02/2026 - No Registra Novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
|  | SI | 233 | 3399 | PSF PROSPERIDAD 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | NOVAVALOR | ESPAÑA | MAGDALENA | SALAMINA | CRA |  | 19.5 | SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-20 |  | NO |  | NO | 30/10/25: El 28 de abril del 2025 solicitaron certificación de la FPO (20/12/2025) para firmar un otrosí al contrato de conexión con el operador de red. 17/08/25: En diciembre de 2024 reporta avance sobre el 60%, cumpliendo el hito de licencias ambientales (20241500331622) | 22/01/2025 - FPO 20/06/2026. - 80% de avance acumulado curva s (03/12/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 2.1 | Construccion
| N/A | NO | 418 | 3363 | PARQUE SOLAR PÉTALO DEL SUCRE 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | BCCY | CHINA | SUCRE | COVEÑAS | CARSUCRE |  | 9.9 | COVEÑAS 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 29/10/25: El 18 de septiembre de 2025 presentan actualización de curva S y modificación de FPO al 31 de diciembre de 2026 - Reportan avance del 72% | 22/01/2025 - FPO 31/12/2026 - 72% avance acumulado cuva s (23/12/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.1 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | SC_1559 | 3421 | PARQUE SOLAR CHENCHE | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA |  | 9.9 | HILARCO 34.5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2026-05-19 | NO |  | NO | 29/10/2025: El 29 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 19 de mayo de 2026 | 22/01/2026 - 55% avance acumulado curva s (02/12/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.1 | Desarrollo
|  | SI | 1008 | 3451 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN ORO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CVS |  | 1.4 | CIENAGA DE ORO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 30/10/25: No han presentado nada adicional a la curva S presentada en enero de 2025. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance sobre el 60% (20251500012622) |  |  |  |  | 2.1 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 645 | 3456 | PLANTA FOTOVOLTAICA "PARQUE SOLAR SUÁREZ DE 8 MW" | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | ERCO |  | TOLIMA | SUÁREZ | CORTOLIMA |  | 8 | SUAREZ 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CAMBIOS DE CT'S DE: BOTE - NATAGAIMA 115 KV | NO | 21/08/25: En abril del 2025 reporta 75% de avance real (Curva s) (20251500098952), según informe adjunto en el mismo radicado de curva s el proyecto tiene una estado de avance del 75%, solo le falta el cumplimiento del hito de permisos de activos de conexión los demas hitos de la CREG 075 ya fueron cumplidos (incluso el de identificación del 50%). | 22/01/2026 - Presentaron desistimiento cambio de FPO a 31/05/2029 - Mediante Resolución 01151 del 31/12/2025 se declara el desistimiento y archica solciitud de cambio de FPO. - FPO actual 31/12/2026 - 75% avance acumulado curva S (25/04/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 2.1 | Desarrollo
|  | SI | SC_1205 | 3205 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | ERCO ENERGY | REPÚBLICA CHECA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  | 9.9 | EL PASO 1 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2030-09-14 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110KV DE 150MVA | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251500265242 del 15/10/2025 en donde solicitan cambio de FPO dado a necesidad de trazar nuevas rutas para la conexión y disponibilidad física para el desarrollo del proyecto 6/08/2025 (UPME Daniela) Erco manifiesta dificultades en la consecusión de prorroga/modificación de un permiso de aprovechameinto forestal en CORPOCESAR. | 22/01/2026 - 57% de avance curva S (13/12/2025). - FPO 30/06/2026 | 19/02/2026 - No registra novedad - Si se aprueba la FPO el proyecto sale de 6GW+ se solicito para 14/09/2030 | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 2.2 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 211 | 3397 | PROYECTO FOTOVOLTAICO LA IGUANA DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES SUCURSAL COLOMBIA | UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  | 19.5 | GAMBOTE 66 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-31 |  | NO |  | NO | 30/10/25: Curva S de agosto con 68% de avance, no se cree que se cumpla la FPO | 22/01/2026 - 68% de avance acumulado curva s (03/12/2025). - FPO 31/10/2026 | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 2.1 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 281 | 3441 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA FILIGRANA DE 9,9MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | SANTA CRUZ DE MOMPOX | CSB |  | 9.9 | MOMPOX 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-03-31 |  | SI | EL PROMOTOR DEBE PROPONER ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN FÍSICA, COMO LO SON UNA POSIBLE COMPRA (SIC) DE LOTES ALEDAÑOS O CAMBIO DE TECNOLOGÍA DEL BARRAJE CONVENCIONAL A CELDAS. | NO | 30/10/25: El 10 de oct se certifica que la FPO vigente del proyecto es el 31/12/25 | 22/01/2026 - FPO 31/03/2026. - 66% avance acumulado curva S (19/01/2026) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - Solicitud de cambio de FPO a 31 de junio del 2026 y presentanción de curva S con 66% de avance. (25-03-2026) | 2.2 | Construccion
| ACOLGEN | NO | 1150 | 3319 | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 501 DE 19.9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 501 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 1151 | 3170 | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 502 DE 19.9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 502 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 252 | 3317 | BOSQUES SOLARES DE BOLIVAR 500-19,9 MW | BOSQUES SOLARES DE BOLÍVAR 500 S.A.S. E.S.P. - EN LIQUIDACIÓN | ISAGEN | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  | 19.9 | SABANALARGA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 615 | 3344 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL GUAMO 9 MW - TESOCOL. | TESOCOL S.A. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  | 9 | GUAMO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | SI | CELSIA EMITE CONCEPTO SUPEDITADO A LA ENTRADA DE OBRAS DEL STR. -SE SOLICITA AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO ARMENIA - REGIVIT 115 KV Y REMITIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS LÍNEAS DEL SDL A LAS QUE ESTÁ SUPEDITADA EL PROYECTO | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 613 | 3437 | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  | 9.9 | GUAMO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | SI | -SE SOLICITA AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO ARMENIA - REGIVIT 115 KV Y REMITIR PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LAS LÍNEAS DEL SDLA LAS QUE ESTÁ SUPEDITADA EL PROYECTO | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 611 | 3426 | PROYECTO SOLAR ROKRA DE 9.9MW. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ERCO ENERGÍA | COLOMBIA | TOLIMA | SALDAÑA | CORTOLIMA |  | 9.9 | SALDAÑA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | SI | CAMBIO DE CT'S EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 933 | 3240 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA I - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV. | WEENS S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC |  | 9.9 | SANTANDER 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20241500330542 - 75% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 934 | 3241 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA II - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV | WEENS S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | CRC |  | 9.9 | SANTANDER 34.5 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20241500330562 - 75% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | SI | SC_1427 | 3277 | ARREBOLES I | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | ALVARADO | CORTOLIMA |  | 19.9 | ARREBOLES 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad 20251110231712 del 15Sep2025 pero no deja revisar informe 19/08/25: En julio de 2025 presenta garantía aprobada y curva S ajustada por modificación de FPO, reporta avance del 27% (20251500185452) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | SC_1337 | 3246 | LOS VENADOS_15MW | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | VENADILLO | CORTOLIMA |  | 15 |  |  | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-31 |  | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500171462 del 03Jul2025 reporta avance de Curva S del 38% 22/08/2025 Radicado 20251500171462 - 38% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Se encuentra en curso los permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. |  | 18/02/2026 - FPO 31/10/2026 - 39% de avance acumulado curva S 3/02/2026 (20261500027912) | Juan Camilo | 31/03/2026 - 42 % de avance acumulado curva S - (18-03-2026) | 1.4 | Desarrollo
| CEERA | SI | SC_510 | NA | PCH PANACEA III - 9.9 MW | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS |  |  | NORTE_DE_SANTANDER | CHITAGÁ |  |  | 9.9 | PAMPLONA 34,5 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2025 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 20/08/25 (UPME Juan): Rad. 20251500104502 Se encuentran en proceso de licenciamiento ambiental con 35% de avance acumulado según la curva S |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
|  | SI | 966 | 3253 | PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO SUÉ 1 9.9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | NOTUS | ALEMANA | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | CAR |  |  | GUACHETÁ 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | 2026-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500236802 del 19Sep2025 por la cual la empresa presenta recursos de reposición frente a la negativa de la UPME del cambio de FPO informada mediante Rad. 20251020007595. 19/08/25: Julio 13 de 2025 Solicitud de modificación FPO para el 31/12/2026 (20251500157332) Julio 10 de 2025 reporta informe de seguimiento curva s, 20% avance (20251500154662). |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 1000 | 3379 | PROYECTO SOLAR NOVILLERO 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | FUSAGASUGÁ | CAR |  |  | CIRCUITO SUMAPAZ 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | 2027-06-30 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251020007515 del 03Sep2025 mediante la cual la UPME aprueba la solicitud de modificación de la FPO 21/08/2025 * En julio del 2025 reporta 48% avance del total del proyecto (Curva s) (20251500188012) * En mayo realizó solicitud de cambio de FPO para el 30 de junio de 2027 (20251500138522) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 880 | 3430 | LOS MORROSQUILLOS III DE 19,9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  | 19.9 | TOLUVIEJO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025: El 8 de octubre solicitaron cambio de FPO al 31 de diciembre de 2026 debido a retrasos en los hitos de las curvas S (Resportan un avance del 25%) |  |  |  |  | 1.4 | Desarrollo
|  | NO | SC_1593 | 3296 | PARQUE SOLAR CAMARONES 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | NOVAVALOR | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA |  | 6 | CAMARONES 34.5 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | SI | - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV, COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A | NO | 29/10/2025: El 24 de octubre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 31 de octubre de 2026 | 22/01/2025 - FPO 30/06/2026 - 27% avance acumulado curva s (30/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 909 | 3192 | SOLAR FOTOVOLTAICO CÓNDOR 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | ABO WIND | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | CAR |  | 9.9 | SIMIJACA 13.2 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 592 | 3302 | PARQUE SOLAR LA MARTINA 9.9 MW | TESOCOL S.A.S | ERCO | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | CORPORINOQUIA |  | 9.9 | GUACAVIA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 463 | 3244 | PARQUE FOTOVOLTAICO SHANGRILA 160 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | ATLAS | EE.UU | TOLIMA | IBAGUÉ | ANLA |  | 160 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME) En construccion |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 438 | 3462 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO PÉTALO DE NORTE DE SANTANDER DE 19,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | ERCOENERGY | COLOMBIA | CESAR | SAN ALBERTO | CORPONOR |  | 19.9 | SAN ALBERTO 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER ESSA E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-30 |  | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME) Modificación licencia con corponor |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 297 | 3464 | PROYECTO VILLANUEVA 25 MW | SPV VILLANUEVA S.A.S | EDF | FRANCIA | CASANARE | VILLANUEVA | CORPORINOQUIA |  | 25 | AGUACLARA 115 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP | BIOMASA Y RESIDUOS | 2026 | 2026-02-01 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 890 | 3187 | BUENAVISTA SOLAR DE 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | BUENAVISTA | CVS |  | 9.9 | BUENAVISTA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 | 2025-01-31 | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA PLANETA RICA - T BUENAVISTA 34.5 KV HASTA 320 A | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 417 | 3288 | PARQUE EÓLICO EL CARRETO | CELSIA S.A. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | CRA |  | 10 | SANTA VERONICA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA AIR-E S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2029 | 2029-07-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500075552 - 90% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075, les falta la declaración en Operación Comercial. - No reportan dificultades en el desarrollo de pruebas por el momento. |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 1155 | 3189 | PARQUE EÓLICO WESP 01 DE 12 MW | WAYUU S.A. E.S.P. | ISAGEN | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  | 12 | CUESTECITAS 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | EÓLICA | 2026 | 2026-11-30 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Problemas para cumplimiento de la CREG 060 |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 630 | 3171 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | NITRO ENERGY | COLOMBIA | TOLIMA | ROVIRA | CORTOLIMA |  | 3.2 | GUAMO 13.2 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | -SE EMITE RESPUESTA INDICANDO QUE NECESITA REPOTENCIAR EL CIRCUITO REGIVIT - ARMENIA 115 KV | NO | 22/08/2023 (DEE Julio): Manifiestan que no entran en la FPO asignada, no comentan nueva fecha |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| CEERA | NO | 91 | 3188 | PCH TZ II (10,5 MW) | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | TARAZÁ | CORANTIOQUIA |  | 10.5 | TARAZA 44 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | 227 | 3214 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO III DE 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | SABANALARGA | ANLA |  | 200 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-01-01 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME) Se declaran en pruebas el 11 de agosto |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 429 | 3191 | PLANTA FOTOVOLTAICA JUMI DE 9.9 MW A JUAN MINA 13.8 KV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | VATIA | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  | 9.9 | JUAN MINA 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-10-31 |  | NO |  | NO | [5 empty] | 1.1 | Pruebas
|  | NO | 513 | 3381 | PROYECTO GENERACIÓN SOLAR FV SAN SILVESTRE 60 MW. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS |  | EEUU | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  | 60 | BUENAVISTA 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2024 | 2024-09-30 |  | SI | NECESIDAD DE EXPANSIÓN STN POR TRFS SOGAMOSO 500/230/34,5 KV. | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Solicitaron cambio de FPO. No tenemos acceso a radicado 20251110193662 |  |  |  |  | 7.1 | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 230 | 3217 | PROYECTO DE GENERACIÓN EÓLICA EL AHUMADO 50 MW.(PARQUE EÓLICO EL AHUMADO DE 50 MW ) | GUAJIRA EÓLICA I S.A.S. | ENERFIN | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | CORPOGUAJIRA |  |  | RIOHACHA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | EÓLICA | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERECIÓN DEL REFUERZO CUESTECITASRIOHACHAMAICAO Y EL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV Y NUEVO CIRCUITO LA LOMASOGAMOSO KV | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500277572 del 27Oct2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 30% 15/08/2025 (UPME): Solicitaron cambio de FPO | [5 empty] | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1633 | 3311 | NOBSA 9.9 MW | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S E.S.P. |  | EEUU | BOYACA | NOBSA | CORPOBOYACÁ |  |  | HOLCIM 13.8 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 1899 |  | 2025-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 22/08/2025 Radicado 20251500187332 - 4% de avance real acumulado (Curva S). - El promotor se encuentra en la busqueda de terreno para iniciar consulta con DANCP. - El proyecto se encuebtra en proceso de permisos ambientales - FPO 31/12/2025 |  |  |  |  | 3.3 | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | SC_201 | 3335 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | GRUPO SOLARI SE SAS | PATRIA | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | GUADUAS | ANLA |  | 300 | SAN FELIPE 220 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-01-01 |  | NO |  | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500278982 del 28 de octubre de 2025, reporta avance del 100%. - El 31 de octubre salió el acto administrativo de cormagdalena para puerta de oro, entonces ya proceden a mandar la línea sobre el magdalena y luego energizar 15/08/2025 (UPME) En construccion |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| SER COLOMBIA | NO | SC_1328 | 3255 | LA RAMADA SOLAR II | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | BOYACA | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ |  |  |  |  | SOLAR FV | 1899 |  | 2027-01-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251100262132 del 10Oct2025 en donde solicitan el estado de revisión del cambio de FPO 19/08/25: En julio de 2025 entrega informe de seguimiento curva s y cronograma, reporta 35% avance (20251500168652) | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 544 | 3436 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SINCERÍN DE 9,9 MW | TW SOLAR | NOVAVALOR | ESPAÑA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  | 9.9 | GAMBOTE 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en ARGO 19/08/2025: * En abril de 2025 solicta certificación de modificación de FPO al 31 de diciembre de 2025 (20251110091522) * Ultima curva registrada el 2024-12-06 con radicado 20241110315072. Expresan haber cumplido con todos los hitos de la CREG 075 excepto la consecusión de la identificación del 50% de avance del proyecto. 20/08/2025: El promotor Novavalor comenta que el proyecto ya se encuentra en fase constructiva en conjunto con una generacion distribuida y estarían listos para 2026. Se clasifica el proyecto como 1,4 pero no se cuenta con una curva s que soporte dicha afirmación. | 22/01/2026 - 60% avance acumulado curva s (29/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
|  | NO | SC_1549 | 3216 | PARQUE SOLAR BONDA | POSITIVE ENERGY SAS |  | COLOMBIA | MAGDALENA | SANTA MARTA | CORPAMAG |  | 9.9 | BONDA 34.5 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. I13 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500145242 del 30May2025 en donde informan avance de Curva S del 80% 19/08/25: Julio de 2025 solicitud de modificación FPO para el 25/10/2025 (20251110173452) Julio de 2025 UPME emite concepto sobre solicitud de prorroga (20251530110291). Julio 25, Resolución 40329 del 25 de junio MME, modificación FPO para el 25/10/2025 | 22/01/2026 - 75% avance acumulado curva s (03/12/2025). - FPO 31/12/2026 | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. |  | Construccion
|  | NO | SC_784 | 3259 | TENERIFE | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | SANTA ROSA | CARDIQUE |  | 9.9 | BAYUNCA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2027-01-22 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500269002 del 17Oct2025 en donde informan avance de Curva S del 50%, sin embargo mediante Rad. 20251020009075 del 21Oct2025 la UPME confirma la decisión de FPO para 31 de diciembre de 2025 expedida mediante Rad. 20241020011255 19/08/25: En marzo de 2025 solicitud de modificación del titular (20251110048582) En marzo de 2025, reporta curva S, avance del 42% (20251500045262), Solicitaron ampliación de FPO. | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | SC_1066 | 3342 | COG.001.2022 AZAHAR I 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CVC |  |  | PLANTA DIESEL 13.2 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | 2025-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500259722 del 08Oct2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 15% 19/08/25: En junio de 2025 solicitó actualización del promotor del proyecto a la sociedad PARQUE SOLAR AZAHAR S.A.S. E.S.P. (20251500160952) En mayo de 2025 solicitó la modificación de FPO para el 31 de diciembre de 2025. (20251110132322) | [5 empty] | Desarrollo
| CEERA | NO | 172 | 3404 | PCH AURES ALTO (19,9 MW) | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SONSÓN | CORNARE |  | 19.9 | SONSON 110 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027 | 2027-03-31 | 2025-12-31 | SI | SUPEDITADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO 230 KV | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 19/08/25: Resolución por la cual se resuelve el recurso de reposición con radicado No. 20231110147812 interpuesto por HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES S.A. ESP contra el acto administrativo con radicado No. 20231000094821 que negó la conexión temporal del proyecto (20251020004125) | [5 empty] | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1320 | 3256 | LA RAMADA SOLAR I | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | BOYACA | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ |  |  | LA RAMADA 13,8 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 1899 |  | 2025-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 19/08/25: En julio de 2025 entrega informe de seguimiento curva s y cronograma, reporta 35% avance (20251500168642) | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | SC_1129 | 3388 | COG.005.2022 GUANACASTE | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  | 9.9 | PAVAS 33 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500256772 del 06Oct2025 en donde solicitan cambio de FPO y cuantan con un avance del 27% 19/08/25: En diciembre de 2024 realizó entrega de curva S, reportando avance del 8% (20241500317382) | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 480 | 3196 | PLANTA SOLAR LAS MARÍAS 99,5 MW | PROMOTORA Y GENERADORA DE ENERGÍAS SOSTENIBLES S.A.S. | Efigie Green Energy | COLOMBIA | CAUCA |  | CRC |  | 99.5 | EL ZAQUE 115 KV | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-01 | 2027-11-28 | SI | AUMENTO DE CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE - TC'S DE 300/5 A 600/5 AMPERIOS EN LOS CIRCUITOS PROPIEDAD DE CEDENAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA. | CxC | 30/10/25: El informe de auditoría presentado por usaene (este proyecto tiene auditoría por tener CxC) estima que la fecha prevista de puesta en operación es el 28 de noviembre de 2027. | [5 empty] | Desarrollo
| CEERA | NO | 850 | 3331 | PCH AURRÁ LA SUCIA (14 MW) | AURRÁ S.A.S. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | CORNARE |  |  | SAN JERONIMO 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 1899 |  |  | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | NO | 30/10/25: La última información es del 25/10/24 en donde presentan una curva S con 17% de avance | [5 empty] | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 320 | NA | PARQUE SOLAR LA CAYENA DE 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | ELECNOR | ESPAÑA | SUCRE | SINCELEJO | CARSUCRE |  | 19.9 | SINCE 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | NO |  | NO | 30/10/25: La última información es del 25/20/24 en donde presentan curva S con 39% de avance, tiene cumplido el hito de licenciamiento ambiental. | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 640 | 3309 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TERNERA DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | CTG | CHINA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  |  | MEMBRILLAL 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 30/10/25: La última información es de enero de este año, una curva S con 12% de avance | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | SC_488 | 3370 | FRONTERA - 50 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S |  | AUSTRALIA | NORTE_DE_SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | CORPONOR |  |  |  |  | SOLAR FV | 1899 |  | 2027-12-31 | NO |  | NO | 30/10/25: El 28 de julio solicitaron cambio de FPO para el 2027, aún no se aprubea el cambio | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | SC_1632 | 3324 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PI ÉPSILON COYAIMA IV 9.9 MW | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S |  | COLOMBIA | TOLIMA | COYAIMA | CORTOLIMA |  | 9.9 | NATAGAIMA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV | NO | 30/10/25: Se dio respuesta el 28 de oct negando el cambio de FPO del poryecto. | 22/01/2026 - FPO 31/12/2026 - 12% avance acumulado curva S (01/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. |  | Desarrollo
| CEERA | NO | SC_1389 | 3338 | PCH LA JOYA | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | JARDÍN | CORANTIOQUIA |  | 3 | CIRCUITO JARDÍN 13,8 KV DE LA SE ANDES (P3 DEL CIRCUITO 511-17) | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2025 | 2025-12-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025: No permite acceder a últimos reportes de seguimiento (20241300152072 y 20241300152062) ni manifestación en respuesta al reporte de incumplimiento de hitos (20241300152072) |  |  |  |  | 3.3 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | 1149 | 3252 | PARQUE DE GENERACIÓN LA PRIMAVERA DE 57 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S.- E.S.P. | LILAN | ESPAÑA | CAQUETA |  | CORPOAMAZONÍA |  | 57 | DONCELLO 115 KV | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | NO |  | CxC | 30/10/25: Solicitan cambio de FPO para 2027 por demoras en la obtención de la licencia ambiental, al 20 de octubre el acto adminsitrativo no se encuentra ejecutoriado, por lo que no pueden iniciar construcción. Además, han presentado inconvenientes con el contrato de conexión con electrocaquetá. | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 400 | 3366 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO OICATÁ 9,9 MW | OICATÁ SOLAR S.A.S. | NOVAVALOR | ESPAÑA | BOYACA | TUNJA | CORPOBOYACÁ |  | 9.9 | MUISCAS 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-07-03 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en ARGO 21/08/2025: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año 20/08/2025: El promotor Novavalor comenta que el proyecto ya se encuentra en fase constructiva en conjunto con dos generaciones distribuidas y estarían listos para 2026. Se clasifica el proyecto como 1,4 pero no se cuenta con una curva s que soporte dicha afirmación ya que no se encuentra ningun registro de curva S en el Argo. | 22/01/2026 - FPO 03/07/2026. - 50% avance acumulado curva s (30/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
| CEERA | NO | SC_1536 | NA | PCH CHILSA | CENTRAL ENERGY S.A.S |  |  | ANTIOQUIA | LA UNIÓN |  |  |  | LA CEJA 13,2 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500262012 del 10Oct2025 presentan nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 0%; es necesario verificar con el promotor 20/08/25: Radicado 20241500332462, 56% de avance real acumulado (Curva S), FPO 26/10/2026 | 22/01/2026 - FPO 26/01/2026 - 0% avance acumulado curva S (10/10/2025) |  |  |  | 3.3 | Desarrollo
|  | NO | 483 | 3459 | PARQUE SOLAR ZAPATOCA 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | NOVAVALOR | ESPAÑA | SANTANDER | ZAPATOCA | CAS |  | 15.5 | ZAPATOCA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-27 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad 22/08/2025 Radicado 20251500032192 - 75% de avance real acumulado (Curva S). - FPO 27/01/2026 | 22/01/2026 - 75% avance acumulado curva s (15/01/2026). - Muestra en curva S unaF PO 27/06/2026 | 19/02/2026 - Nueva FPO 27/06/2026 (20261110022292 del 28/01/2026) - No registra novedad | Juan Camilo | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
|  | SI | 458 | 3432 | PLANTA FOTOVOLTAICA PN1DE 9,9 MW | PN1 ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | BOLIVAR | ARJONA | CARDIQUE |  | 9.9 | GAMBOTE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | NO |  | NO | 29/10/2025: El 10 de septiembre de 2025 solicitaron cambio de FPO al 31 de enero de 2026 El 11 de septiembre de 2025 reportaron avance del 95% del proyecto con cumplimiento del 100% de los hitos de la curva S | 22/01/2026 - FPO 31/01/2026 - 92% de avance acumulado curva S (26/11/2025). - Muestra en curva S una FPO a 30/04/2026 | 19/02/2026 - No registra novedad | Juan Camilo, Verificar si ya entro en operación | 31/03/2026 - No presenta novedad - Argo no permite acceso a archivo de Curva S. | 1.4 | Construccion
|  | SI | SC_1131 | 3410 | COG.006.2022 CATLEYA | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S |  | SUECIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  | 9.9 | PAVAS 33 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P - EEPEREIRA | SOLAR FV | 2026 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | NO |  | NO | 30/10/25: El 2 de oct, xm informa que aprobó el cambio de FPO del proyecto para enero del 2026. 17/08/25: En mayo de 2025 reporta avance sobre el 60%, cumple hito de licencia ambiental (2025150013628) | 22/01/2026 - 68% avance acumulado curva s. - Desde mayo 2025 no presenta curva s | 18/02/2026 - 68% de avance acumulado Curva S 29/01/2026 (20251500316922) | Igor |  | 1.4 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 540 | 3425 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO 19,9 MW (PUERTO WILCHES, SANTANDER) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | ECOENER | ESPAÑA | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  | 19.9 | PUERTO WILCHES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-31 | 2028-01-31 | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN DEL CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV, CON FECHA DE PUESTA EN OPERACIÓN - FPO PARA JUNIO DE 2024. | NO | 30/10/25: En informe del 2 de sept manifiestan tener licenciamiento ambiental y permisos de conexión. Planean en enero de 2026 realizar la orden de compra de equipos (posible modificación de FPO) | 22/01/2026 - 60% de avance acumulado curva S (07/01/2026) - FPO 31/01/2028 (20261110012852) del 19 de enero de 2026. - El proyecto sale del PLAN 6GW+ |  |  |  |  | Salió de 6GW+
| SER COLOMBIA | NO | 514 | 3359 | PROYECTO GENERACIÓN SOLAR FV LIZAMA 40 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | VIRIDI | ALEMANIA | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | CAS |  | 40 | LIZAMA 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-01-31 | 2027-12-31 | SI | REQUIERE LA ENTRADA PREVIA DE ALGUNAS OBRAS DEL STR.NECESIDAD DE EXPANSIÓN STN POR TRFS SOGAMOSO 500/230/34,5 KV | NO | 30/10/25: El 19 de agosto solicitaron cambio de FPO para dic del 2027, alegando modificaciones de la conexión físicas del proyecto ocasionadas por ESSA, la coexistencia con Ecopetrol, ISA y ESSA y trámites con la ANI. | 22/01/2026 - FPO 31/12/2027 (Res. 1090 del 19/12/2025). - El proyecto sale del PLAN 6W+ - 47% avance acumulado curva s (04/08/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  |  | Desarrollo (Pendiente confirmación XM Garantias)
| ACOLGEN | NO | 183 | 3210 | PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 DE 80 MW | BEGONIA POWER S.A.S. |  | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | CORPOGUAJIRA |  | 80 | CUESTECITAS 110 KV | ISA TRANSELCA | EÓLICA | 2026 | 2026-02-22 | 2026-06-22 | SI | SUPEDITADO A LA OBRA LÍNEA DE TRANSMISIÓN COPEYCUESTECITAS 500 KV - CONVOCATORIA UPME STN 09-2016 | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251110245822 del 29Sep2025 mediante el cual XM informa la aprobación de la garantía 22/08/2025 Radicado 20241500201992 - 28% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 22/02/2026 | 22/01/2026 - Constancia de FPO 22/06/2026 (20251520148891). - No ha presentado curva S en el ultimo año | 19/02/2026 - 28% de avance acumulado Curva S 30/01/2026 (20261500024662) | Igor |  | 4.2 | Desarrollo
| CEERA | NO | 786 | 3415 | PCH LA NOQUE (9,9 MW) | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | CORANTIOQUIA |  | 9.9 | SANTA FE DE ANTIOQUIA 44 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026 | 2026-08-31 | 2026-02-28 | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | NO | 30/10/2025: En julio de 2025 presenta actualizción de curva S y cambio de FPO al 28 de febrero de 2026 Reporta avance del 90% en hitos de la curva S | 22/01/2026 - FPO 28/02/2026 - 90% de avance acumulado curva s (22/07/2026) | 19/02/2026 - 95% de avance acumulado Curva S 18/02/2026 (20261500048332). | Igor |  | 1.3 | Construccion
|  | NO | SC_897 | 3368 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PI ÉPSILON COYAIMA II | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S |  | COLOMBIA | TOLIMA | COYAIMA | CORTOLIMA |  | 9.9 | NATAGAIMA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 30/10/25: Presentó curva S en agosto mostrando que solo lleva 7% de avance real. | 22/01/2026 - 55% de avance acumulado curva S (02/12/2025). | 18/02/2026 - Solicitud cambio de FPO para 30/08/2027 (Rad 20251500354782). - Solicitud de auto de pruebas 17/02/2026 (20261500022861) - 55% de avance acumulado curva S (20251110337092). - Si se aprueba cambio de FPO el proyecto sale del Plan 6GW+ | Igor |  |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 512 | 3254 | PROYECTO GENERACIÓN SOLAR FV LA PRADERA 40 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | VIRIDI | ALEMANIA | NORTE_DE_SANTANDER | LA ESPERANZA | CORPONOR |  | 40 | SAN ALBERTO 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 | 2026-02-28 | SI | LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA OCAÑA – SAN ALBERTO 115 KV. EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA LIZAMA – SABANA 115 KV A 589 A, Y III) EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA LÍNEA SABANA – SAN ALBERTO 115 KV A 589 | CxC | 30/10/25: El septiembre presentan informe de seguimiento en donde indican que tienen pendiente una modificación de la licencia ambiental con CORPONOR y planean entrar en operación el 28 de noviembre de 2027 | 22/01/2026 - 13% de avance acumulado curva s (12/12/2025). - Solicitó FPO al 31/10/2027 (20251500226752). - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - 47% de avance acumulado curva S 22/09/2025 (20251500239192). - Solicitud de cambio de FPO a 31/10/2027 - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto saldría del Plan 6GW+ |  |  |  | Desarrollo
|  | SI | SC_729 | NA | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC | COLOMBIA | CALDAS | LA DORADA |  |  | 4.3 | DORADA 33 | CHEC | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-30 |  | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE PURNIO 230/115 KV | CxC | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500283592 del 30 de octubre de 2025, reporta avance de 35% 17/08/2025: En diciembre de 2024 obtuvo cambio de FPO al 30 de marzo de 2026, cuenta con permisos, no reporta inicio de construcción (20251500031972), Reporta ya estár en construcción en reunión del 14 de Julio de 2025 con el grupo EPM. | 22/01/2026 - 70% de avance acumulado curva S (28/11/2025). | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  | 1.4 | Construccion
| CEERA | NO | 174 | 3390 | PCH CONDE (3,52 MW) | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | CORNARE |  | 3.52 | VALPARAISO 13,2 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-03-31 |  | NO |  | NO | 30/10/25: el 29 de julio solicitaron registro en fase 3 de la UPME, presentan acto administrativo de corantioquia con licencia ambiental | 22/01/2026 - El 05/01/2026 se les dio respuesta Negativa frente al requerimiento de registro en fase 3 con radicados UPME No. 20251500187192 del 29 de julio de 2025 y UPME No. 20251110369862 del 19 de diciembre de 2025. | 19/02/2026 - Registro de proyectos en Fase 3 - PCH Conde - Respuesta a comunicación 2026510001501 del 5 de enero de 2026. - No registra novedad. | Igor |  | 2.2 | Desarrollo
|  | NO | SC_379 | 3423 | PARQUE SOLAR TERRA I | GREENWOOD ENERGY S.A.S E.S.P. | GREENWOOD | COLOMBIA | CESAR | EL COPEY | CORPOCESAR |  | 19.9 | COPEY 34.5 1 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | SI | NORMALIZACIÓN TRANSFORMADOR COPEY 220/110/34,5 KV | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500246632 del 29Sep2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 80% 13/08/2025 (Joshua UPME) Espacio de reunión donde se expone el estado de avance del proyecto, con enfoque en la manifestación de no procedencia de consulta previa (Mamos de la comunidad Arauca). Manifiestan intención de cambio de FPO. | 22/01/2026 - 80% de avance acumulado curva S (09/01/2026). - La curva S muestra una FPO 31/03/2027.. - El proyecto sale del PLAN 6GW+ |  |  |  | 5 | Desarrollo
|  | NO | SC_1043 | NA | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS |  |  | HUILA | PALERMO |  |  |  | EL BOTE 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 1899 |  |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 30/10/25: Curva S de abril con 31% de avance, ya cumplieron el hito de licenciamiento ambiental. | 22/01/2026 - 31% de avance acumulado curva S (21/04/2025). |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
|  | NO | SC_971 | NA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS |  |  | HUILA | PALERMO |  |  |  | EL BOTE 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 1899 |  |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 30/10/25: En marzo de 2025 la UPME les solicita presentar la curva S en el formato dispuesto para ello. El ultimo informe muestra que están en trámites del hito de licenciamiento ambiental. | 22/01/2026 - No presenta curva S en el ultimo año |  |  |  | 3.3 | Inició trámite para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | SI | SC_1356 | 3385 | SOL DE ZAWADY 9,9 MW | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | GRENERGY | ESPAÑA | MAGDALENA | ZONA BANANERA | CORPAMAG |  | 9.9 | ZAWADY 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-05 |  | SI | - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. I13 | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): Sin novedad en avance de Curva S, solicitaron conexión temporal. 22/08/2025 Radicado 20251500120702 - 65% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de todos lo hitos de la CREG 075 hasta la Identificación de avance del 50% del proyecto, les falta la declaración en operación comercial. - Nos solicitan apoyo con tramites de coexistencias y ambientales. | 22/01/2026 - Mediante resolución 001047 del 9/12/2025 se modifica la Resolución 1006 de 2025 en lo relacionado a la conexión temporal. | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  | 1.4 | Desarrollo
|  | SI | SC_768 | 3247 | PLANTA RODAS 19.9 MW | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-15 |  | NO |  | NO | 30/10/25: Presentaron curva S el 15 de octubre indicando que completaron el hito de licenciamiento ambiental con corpocesar y orden de compra de los equipos. Presentan un avance real de 30% 21/08/25: En febrero de 2025 reporta curva s, avance real acumulado 25% (20251500023362), solicitud modificación promotor del proyecto (20251110048572), hicieron solicitud de cambio de Barra a la UPME, solicitaron ajuste de Licencia Ambiental con CORPORCESAR, donde se ajusta el acceso. | 22/01/2026 - 75% de avance acumulado curva S (01/12/2025). | 18/02/2026 - 30% de avance acumulado curva S 27/02/2026 (20261500019882). | Igor |  | 1.4 | Desarrollo
|  | SI | 402 | 3239 | PARQUE SOLAR LA HEROICA | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | GREENYELLOW | FRANCIA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  | 8.6 | MAMONAL 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 28/08/2025 Radicado 20251500125212 - 27% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - FPO 30/04/26 | 22/01/2026 - 28% de avance acumulado curva S (07/11/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  | 3.1 | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 257 | 3398 | PARQUE SOLAR EL ROBLE DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ELECNOR | ESPAÑA | CORDOBA | CHINÚ | CVS |  | 19.5 | CHINU 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. AFINIA | SOLAR FV | 2028 | 2028-06-30 |  | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra más información del proyecto 21/08/2025* En enero de 2025 reporta 39% avance del total del proyecto (curva s) (20251500014372) | 22/01/2026 - 39% de avance acumulado curva S (29/01/2025). - No hay mas información del proyecto en ARGO | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  |  | Desarrollo
|  | NO | 539 | NA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA FILIGRANA DE 8 MW | PARQUE SOLAR FILIGRANA S.A.S. |  |  | CORDOBA |  |  |  | 8 | MOMPOX 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022 | 2022-06-30 | 2025-12-31 | NO |  | NO | 29/10/25: El 10 de octubre reportaron FPO vigente al 31 de diciembre de 2025 | [5 empty] | Pendiente verificación
|  | NO | 123 | 3250 | PARQUE EÓLICO IPAPURE DE 201 MW (PARQUE EÓLICO EO200I) | EPM |  | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA |  | 201 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2027 | 2027-03-15 | 2027-03-15 | SI | COLECTORA I 500 KV. | NO | 30/10/25: En sept se aprobó cambio de FPO para el 15 de marzo del 2027. | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 177 | 3373 | PROYECTO PÉTALO DEL CESAR I DE 9,9 MW | BLACK ORCHID SOLAR | BCCY | CHINA | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR |  | 9.9 | CHIRIGUANA 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-24 |  | SI | SUPEDITADO A ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA LOMA 500 KV Y LA LOMA 110 KV | NO | 30/10/25: Aprobado cambio de FPO para junio del 26, sin novedades. | 22/01/2026 - 38% de avance acumulado curva s (22/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Igor |  | 3.3 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 390 | 3438 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EL TAMARINDO I 9.9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ECOENER - UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE |  | 9.9 | MAGANGUE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | NO |  | NO | 29/10/2025 - Actualizaron datos como razón social (Tamarindo Solar SAS ESP), representante legal - Mediante Rad. UPME 20251110152352, el 06 de junio de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de junio de 2026 | 22/01/2026 - Entra en pruebas según informacion XM el 24/01/2026 - Ultima curva S presentada en mayo de 2025 con 85% de avance acumulado |  |  |  | 1.4 | Pruebas
| SER COLOMBIA | SI | 391 | 3440 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EL TAMARINDO II 9.9 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | ECOENER - UNIVERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | MAGANGUÉ | CARDIQUE |  | 9.9 | MAGANGUE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | NO |  | NO | 29/10/2025: - Actualizaron datos como razón social (Tamarindo Solar SAS ESP), representante legal - Mediante Rad. UPME 20251110152342, el 06 de junio de 2025 solicitaron cambio de FPO al 30 de junio de 2026 | 22/01/2026 - Entra en pruebas según informacion XM el 24/01/2026 - Ultima curva S presentada en mayo de 2025 con 85% de avance acumulado |  |  |  | 1.4 | Pruebas
|  | SI | SC_1505 | NA | HIDROLIMON | HIDROLIMON SAS ESP |  |  | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO |  |  | 1.6 | EL LIMON 13,2 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | NO |  | NO | 30/10/25: Radicado 20251500015732, 51% de avance real acumulado (Curva S) | 22/01/2026 - No ha presentado curva S recientemente. - No se encuentras mas información del proyecto en ARGO. | 18/02/2026 - 52% de avance acumulado Curva S del 17/02/2026 (20261500045882) |  |  | 2.1 | Desarrollo
|  | SI | 473 | 3272 | PARQUE SOLAR TOLUVIEJO DE 150 MW | ELAWAN ENERGY | VATIA | COLOMBIA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA |  |  | TOLUVIEJO 220 KV | EPSA-CELSIA | SOLAR FV | 1899 |  | 2026-07-30 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500211762 del 28Ago2025 presentan nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 10% 20/08/25 Radicado 20251500201012, 9% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, La comunidad indigena Quevevá presento petición a DANCP solicitando procedencia de consulta previa, si es procedente retrasaría este hito. | 22/01/2026 - Solicitaron cambio de FPO para el dia 07/06/2027 (20251500361402). - Si es positiva la respuesta frente al cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ - 10% de avance acumulado curva S (28/08/2025). - SIN LICENCIA AMBIENTAL, información dada por la Ministra Irene |  |  |  | 3.1 | Trámites para licencia ambiental
|  | NO | 794 | NA | PROYECTO DE GENERACIÓN PLAYITAS DE 19,9 MW (ETAPA 1 DE 9 MW) | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S |  |  | ARAUCA | ARAUCA |  |  |  | PLAYITAS 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 1899 |  | 2028-09-30 | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500168672 del 02Jul2025 presenta Curva S con un avance acumulado de 15% 20/08/25: En marzo informaron haber cumplido con el 50% de avance del proyecto pero aún no cumplen el hito de licenciamiento ambiental | 22/01/2026 - Solicitó liberación voluntaria el 31/12/2025 mediante radicado 20251110385562. No se ha dado respuesta |  |  |  | 3.2 | Desarrollo (Salió de 6GW+)
|  | NO | SC_958 | 3314 | DSE NEIVA SUR_9.9MW | DSE NEIVA SUR S.A.S |  | COLOMBIA | HUILA | NEIVA | CAM |  | 9.9 | SUR 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-07-20 |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 9/9/25: Líneas aéreas con la alcaldia, no tienen POT. Iniciando licenciamiento ambiental y permisos ambientales. Están realizando consulta previa con dos comunidades. Concepto de compatibilídad de uso de suelo desde 2023. ANT, proceso de clarificación de la propiedad. 20/08/2025 Radicado 20251500022662, Mediante radicado 20251520022171 se rechazó la curva S presentada por no complir con los formatos, Se solicitó cambio de FPO a 31/03/2027 | 22/01/2026 - Presentó curva S sin cumplir con el formato oficial (10/01/2026). - La UPME solcitó al promotor entrega curva S en el formato oficial el 20/01/2026 (Rad. 20261520006311) - Porcentaje de avance menor al 50% | 18/02/2026 - 29% de avance acumulado Curva S 27/01/2026 (20261500021252). | Igor |  | 6.1 | Desarrollo
|  | SI | SC_1441 | 3362 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | EGAL SAS | Vatia | COLOMBIA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  | 9.9 | MANZANILLO 66 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 |  | NO |  | NO | 30/10/25: Sin novedades 20/08/25: Radicado 20251500176192, 66% de avance real acumulado (Curva S), Licencia de contrucción en trámite, FPO 31/07/2026 (Radicado 20251500063752) | 22/01/2026 - 66% de avance acumulado curva S. - No presenta Curva S actualizada | 18/02/2026 - 67% de avance acumulado Curva S 12/02/2026 (20261500039802) | Igor |  | 3.1 | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 892 | 3356 | PARQUE SOLAR URABA 1 DE (9,9 MW) | XANTIA XAMUELS S.A.S | TW SOLAR | ESPAÑA | ANTIOQUIA | TURBO | CORPOURABÁ |  | 9.9 | URABA 44 KV KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-07-31 |  | NO |  | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 15/08/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500195922 del 11Ago2025 reporta un avance real acumulado 20% | 22/01/2026 - 20% de avance acumulado curva S (11/08/2025). - No hay información adicional en ARGO. | 19/02/2026 - No presenta novedad | Igor |  | 3.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 657 | 3245 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA DE 100 MW | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P. | MAINSTREAM | IRLANDA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | ANLA |  | 100 | TOLUVIEJO 220 KV | EPSA-CELSIA | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 | 2026-08-01 | NO |  | CxC | 29/10/2025 (UPME Juan): NO se encuentra información adicional 28/08/2025 Radicado 20251500187462 - 45% de avance real acumulado (Curva S) - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/08/2026 | 22/01/2026 - 40% de avance acumulado curva S (12/10/2025). - el 16/12/2025 realizaron Solicitud de actualización de datos de contacto y acceso al SUU – Anolis Renovables S.A.S. / Parque Solar Andrómeda I S.A.S. E.S.P. |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
f | ACOLGEN | NO | 502 | 3182 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 5 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 19.9 | SALADO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-30 |  | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO | 15/08/25: Avance 84% | 22/01/2026 - 84% de avance acumulado curva S (15/08/2025) | 18/02/2026 - 85% de avance acumulado Curva S 16/02/2026 (20261500043112) | Igor |  |  | Construccion
| ACOLGEN | NO | 499 | 3455 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 2 DE 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | 22/01/2026 - 84% de avance acumulado curva S (15/08/2025) | 18/02/2026 - 84% de avance acumulado Curva S 16/02/2026 (20261500043062) | Igor |  |  | Construccion
| ACOLGEN | NO | 827 | 3458 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 3 DE 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | SI | SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | 22/01/2026 - 84% de avance acumulado curva S (15/08/2025) | 18/02/2026 - 84% de avance acumulado Curva S 16/02/2026 (20261500043072) | Igor |  |  | Construccion
|  | NO | 1006 | 3286 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN PELAYO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | SAN PELAYO | CVS |  | 2.5 | SAN PELAYO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-06-30 | 2025-10-17 | NO |  | NO | 30/10/25: XM envió comunicación informando la declaración en operación del proyecto. 17/08/25: En enero de 2025 solicita cambio FPO al 30 de diciembre de 2025 y reporta curva S con avance sobre el 60% (20251500012682) | [5 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | SC_1204 | 3207 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | ERCO ENERGY | REPÚBLICA CHECA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  | 9.9 | EL PASO 1 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110KV DE 150MVA | NO | 30/10/25: No se encuentra información en argo durante el 2025 6/08/2025 (UPME Daniela) Erco manifiesta dificultades en la consecusión de prorroga/modificación de un permiso de aprovechameinto forestal en CORPOCESAR. | [5 empty] | Pendiente verificación
|  | NO | SC_1446 | 3292 | PARQUE SOLAR DON VIZO | EGAL SAS |  | COLOMBIA | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  | 4.9 | CARACOLÍ 13.8 | AIR-E | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | NO |  | NO | 30/10/25: Sin información en argo 21/08/2025: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | [5 empty] | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | 258 | 3352 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL GUAYACÁN DE 8 MW | EL GUAYACAN SOLAR SAS | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | COROZAL | CARSUCRE |  | 8 | COROZAL 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-03-31 |  | NO |  | NO | 30/10/25: No hay información del proyecto en argo durante el 2025 | 22/01/2026 - 66% de avance acumulado curva S (24/10/2025)- - Solicitaron cambio de FPO (20251110337642) para el 31/03/2027. - Si la respuesta a este cambio de FPO es positiva, el proyecto saldría del Plan 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta a la solicitud de cambio de FPO. - Si la respuesta a este cambio de FPO es positiva, el proyecto saldría del Plan 6GW+ | Igor |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_458 | 3337 | HELIOS GUAMO 19.9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS |  | CANADÁ | TOLIMA | GUAMO | CORTOLIMA |  | 19.9 |  |  | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-29 |  | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV Y CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE SEBORUCO 115 KV. | NO | 30/10/25: En abril del 2025 reporta 0% avance del total del proyecto (Curva s) (20251500101302) | 22/01/2026 - 7% de avance acUmulado curva s (01/12/2025) | 19/02/2026 - Solicitó cambio de FPO para 30/10/2027 el dia 29/01/2026 (radicado 20261500023592). - No presenta novedad en Curva S - Si la respuesta a este cambio de FPO es positiva, el proyecto saldría del Plan 6GW+ | Igor |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_457 | 3434 | HELIOS LANCEROS - 19,9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS |  | CANADÁ | TOLIMA | MELGAR | CORTOLIMA |  | 19.9 |  |  | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV Y CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA -EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO 115 KV, EL BOTE SEBORUCO 115 KV | NO | 30/10/25: En abril del 2025 reporta 0% avance del total del proyecto (Curva s) (20251500101312) | 22/01/2026 - 5% de avance acumulado curva s (01/12/2025) | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 500 | 3463 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 1 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 19.9 | MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STRCAMBIA NOMBRE A SOLAR ESCOBAL 1 -SE EMITE ALCANCE MODIFICANDO LA FPO PARA DIC DE 2022.SE EMITE ALCANCE PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DEL PROYECTO CELSIA SOLAR MIROLINDO I A SOLAR ESCOBAL 1. | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | 22/01/2026 - 84% de avance acumulado curva s (15/08/2025). | 18/02/2026 - 85% de avance acumulado Curva S 16/02/2026 (20261500043042) | Sandra |  |  | Construccion
| ACOLGEN | NO | 501 | 3181 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 4 | CELSIA COLOMBIA | CELSIA | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 19.9 | PICALEÑA 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | SI | POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS BRISAS - CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCAS - REGIVIT 115 KV Y BRISAS - PAPAYO 115 KV.SE EMITE CONCEPTO APROBADO SUPEDITADO A LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DEL STR | NO | 15/08/2025 (UPME) Avance del 84% | 22/01/2026 - 84% de avance acumulado curva s (15/08/2025). | 18/02/2026 - 85% avance acumulado Curva S 16/02/2026 (20261500043092) | Sandra |  |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 277 | 3401 | PLANTA SOLAR LOS MORROSQUILLOS II DE 19,5 MW | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  | 19.5 | TOLUVIEJO 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADO A NUEVA BAHÍA EN TOLUVIEJO 110 KV | NO | 15/08/25: En proceso de acuerdo de coexistencia con canacol | 22/01/2026 - 63% de avance acumulado curva S (21/08/2025). - Solicitaron cambio de FPO (20261500000882) para el 31/08/2027. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta al cambio de FPO. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 254 | 3400 | PLANTA SOLAR LOS MORROSQUILLOS I DE 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | UNIVERGY | ESPAÑA | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | CARSUCRE |  | 19.9 | TOLUVIEJO 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-08-31 |  | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): En proceso de acuerdo de coexistencia con canacol | 22/01/2026 - 63% de avance acumulado curva s (21/08/2025) - Solicitud de cambio de FPO (20261500000862) para el 31/08/2027 - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta al cambio de FPO. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 715 | 3219 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LIGUSTRO I DE 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | SAHAGÚN | CVS |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-01 |  | SI | A ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAHAGÚN 500 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (UPME 09-2019). | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167102 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/09/2026 | 22/01/2026 - 37% de avance acumulado curva s (19/12/2025). - Solicitaron cambio de FPO (20251500381942) 28/02/2028. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta al cambio de FPO. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 714 | 3221 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LIGUSTRO II DE 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | SAHAGÚN | CVS |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-01 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167112 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 01/09/2026 | 22/01/2026 - 37% de avance acumulado curva s (19/12/2025). - Solicitaron cambio de FPO (20251500381982) para el 28/02/2028. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta al cambio de FPO. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 669 | 3222 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TANGARA DE 99,9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | SUNGROW | CHINA | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | CVS |  | 99.9 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-01 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500167122 - 36% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Según DANCP Procede consulta previa en el proyecto LINEA DE TRANSMISIÓN SAHAGÚN 2-500 KV, por lo que se retrasará la curva S. - FPO 01/09/2026 | 22/01/2026 - 37% de avance acumulado curva S. (22/12/2025). - Solicitaron cambio de FPO (20251500382012) para el 28/02/2028. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - No se ha dado respuesta al cambio de FPO. - Si se aprueba el cambio de FPO, el proyecto saldría del PLAN 6GW+ | Sandra |  |  | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 182 | 3371 | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA "EL JARDIN" DE 9.9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | GREENYELLOW | FRANCIA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  | 9.9 | VALENCIA DE JESUS 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-09-30 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY ± CUESTECITAS 500 KV, COPEY ± FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA ± CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY ± CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA ± SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA ± RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA ± BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ ± SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN ± VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO | 20/08/2025 Radicado 20251500103222, 48% de avance real acumulado (Curva S), Orden de compra de los equipos del proyecto, Solicitó cambio de FPO 31/01/2026 | 22/01/2026 - No se accedio a la solicitud de cambio de FPO al 31/01/2026 (Res. 00635 de 29/07/2025). - 48% de avance acumulado curva s | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 113 | 3289 | PARQUE EÓLICO WINDPESHI DE 200 MW | ENEL GREEN POWER | ENEL | ITALIA | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA |  | 200 | CUESTECITAS 220 KV | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. / TRANSELCA S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2026 | 2026-09-30 |  | SI | CON RADICADO 20211520116251 SE EMITE CONCEPTO DE CONEXIÓN TEMPORAL EXPANSIÓN DEL STN I) COPEY - CUESTECITAS 500 KV, II) TRANSFORMADOR 500/220 KV - 450 MVA EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS Y, III) EL SEGUNDO CIRCUITO COPEY – FUNDACIÓN 220 KV OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 09 – 2016. | NO | 22/08/2025 Radicado 20241500202472 - 47% de avance real acumulado (Curva S) - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Orden de compra de los equipos del proyecto. - FPO 30/09/2026 | 23/01/2026 - 38% de avance acumulado curva S (18/11/2025) 20251500319592 - La curva S muestra una FPO a 28/01/2029. - Si la FPO realmente es para 2029, el proyecto sale del PLAN G6W+ | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
| CEERA | NO | SC_1590 | 3271 | PCH VENTANA DE 7MW (ENTREGA 6,7 MW) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ |  | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | GUASCA | CAR |  | 6.7 | CALERA 34.5 | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-09-30 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20241110156292 - 10% de avance real acumulado (Curva S) - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Atrasos en la respuesta de modificación al PMA. - FPO 30/09/2025 | 23/01/2026 - 15% de avance acumulado Curva S (25/08/2025) 20251500208632. - Por causal de fuerza mayor solicitaron cambio de FPO 30/09/2029. - Auto de pruebas 20251020148381 “Por medio del cual se decreta de oficio la práctica de pruebas para resolver solicitud de cambio de fecha de puesta en operación -FPO- identificada con los radicados UPME No. 20251110181792, 20251500181822 y 20251110181782, del proyecto de generación PCH Ventana de 6,7 MW." (20251020148381). - Si el cambio de FPO es aprobado, el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 19/02/2026 - No registra novedad | Sandra |  |  | Trámites para licencia ambiental
|  | NO | 461 | 3424 | PSF CRLI DE 9,9 MW A LA SUBESTACIÓN CARACOLÍ DE 13,8 KV. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Vatia | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  | 9.9 | CARACOLI 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSRA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500070362 - 68% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Identificación de avance del 50% del proyecto. - FPO 31/10/2026. | 23/01/2026 - 79% de avance acumulado curva S (16/09/2025) 20251500232802 | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Construccion
|  | NO | 475 | 3429 | PLANTA FOTOVOLTAICA "SGDE" DE 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Vatia | COLOMBIA | ATLANTICO | SABANAGRANDE | CRA |  | 9.9 | SABANAGRANDE 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026 | 2026-10-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500070352 - 68% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Orden de compra de los equipos del proyecto. - Permisos y licencias para activos de conexión. - Identificación de avance del 50% del proyecto. - FPO 31/10/2026 | 23/01/2026 - 75% de avance acumulado Curva S (16/09/2025) 20251500232812 | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 192 | 3226 | PARQUE EÓLICO ALPHA DE 212 MW | VIENTOS DEL NORTE | EDPR | PORTUGAL | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA |  | 212 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026 | 2026-11-01 |  | SI | CONDICIONADO A LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE EXPANSI'ØN DE TRANSMISIÓN 2019 - 2033 Y A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - COPEY 500 KV Y RIO CÓRDOBA - BONDA 220 KV | CxC | 22/08/2025 Radicado 20241110162922 - 42% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de los hitos de la CREG 075: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). Orden de compra de los equipos del proyecto. - Manifestaciones mediaticas de retiro del país y posible demanda al estado. | 23/01/2026 - 25,86% de avance acumulado curva S (Entrega Informe Auditoria N°15 – Alpha-UPME) el 29/09/2025 con rad. 20251110246172 | 19/02/2026 - No presenta novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_1000 | 3242 | HELICONEA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA | FRANCIA | TOLIMA | ARMERO | CORTOLIMA |  | 60 | SAN FELIPE 115 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-11-01 |  | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE SAN FELIPE 230/115 KV | NO | 20/08/25: Radicado 20241500331392, 32% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 01/11/2026 (Res. 0151 de 11/02/2025) | 23/01/2026 - 35% de avance acumulado curva S (05/12/2025) Rad. 20251500347392. | 19/02/2026 - 20261510009381 Respuesta a solicitud de registro en Fase de registro 2. Factibilidad, del proyecto “HELICONEA" con Radicado UPME No. 20261110000162. - No registra novedad curva S | Sandra |  |  | Trámites para licencia ambiental
| ACOLGEN | NO | 1033 | 3218 | SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 1 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ROLDANILLO | CVC |  | 9.9 | GUACHAL 2 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-05 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500179702 - 39% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 28/11/2026 | [5 empty] | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 1034 | 3220 | SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | ROLDANILLO | CVC |  | 9.9 | GUACHAL 2 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-05 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 20/08/25: Radicado 20251500179732, 39% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 28/11/2026 | [5 empty] | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 490 | 3329 | PARQUE SOLAR EL LAGO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | TULUÁ | CVC |  | 19.8 | EL LAGO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-07-14 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04- 2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500101212 - 14% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - FPO 28/11/2026 | [5 empty] | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 191 | 3224 | PARQUE EÓLICO BETA DE 280 MW | EOLOS ENERGÍA | EDPR | PORTUGAL | LA_GUAJIRA | MAICAO | ANLA |  | 280 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026 | 2026-11-30 |  | SI | CONDICIONADO A LA ADOPCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PLAN DE EXPANSI'ØN DE TRANSMISIÓN 2019 - 2033 Y A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL REFUERZO DE RED SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - COPEY 500 KV Y RIO CÓRDOBA - BONDA 220 KV | CxC | 22/08/2025 Radicado 20241110162912 - 42% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento de los hitos de la CREG 075: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). Orden de compra de los equipos del proyecto. - Manifestaciones mediaticas de retiro del país y posible demanda al estado. | 23/01/2026 - 41,14% de avance acumulado curva S (20251110073822)- Informe Auditoria N°14 – Parque Eólico BETA 31/03/2025 - No hay información del proyecto | 19/02/2026 - No registra novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1362 | 3251 | AES SOLAR 3_100MW | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | AES | EE.UU | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | ANLA |  | 100 | SAN FELIPE 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-01 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500179522, 30% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, Solicitó modificación de FPO en relacion a retrasos con ANLA (Radicado UPME 20251500167572). | [5 empty] | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | SC_1232 | 3376 | LA PAZ SOLAR 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | CESAR | LA PAZ | CORPOCESAR |  | 9.9 | LA PAZ 13.8 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-03 |  | NO |  | NO | 2/11/2025 (UPME Joshua): 20251500160612 del 18 de Junio de 2025, reporta avance del 80% 15/08/2025 (UPME) En construcción | 23/01/2026 - 90% de avance acumulado curva S (06/10/2025) Rad. 20251500255492 | 18/02/2026 - 90% de avance real acumulado 30/01/2026 (20261500024922 ) | Sandra |  |  | Construccion
| ACOLGEN | NO | 87 | 3202 | PARQUE EÓLICO CAMELIAS DE 250 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | ANLA |  | 250 | CUESTECITAS 500 KV | INTERCOLOMBIA | EÓLICA | 2026 | 2026-12-10 |  | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACI?N DE: SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV CIRCUITO LA LOMASOGAMOSOS 500 KV | NO | 20/08/25: Radicado 20251500180482, 7% de avance real acumulado (Curva S), Orden de compra de los equipos del proyecto, Solicitó modificación de FPO para 10/12/2026 (Radicado 20241300079132). | 23/01/2026 - 12% de avance acumulado curva s (22/10/2025) Rad. 20251500272732. - Solicitaron cambio de FPO para 02/12/2027 (20251500350492) del 9/12/2025. - Si el cambio de FPO es aprobado, el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 19/02/2026 - No registra novedad | Sandra |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1581 | 3443 | GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SABANA SOLAR | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA | EE.UU | CESAR | CHIRIGUANÁ | CORPOCESAR |  | 9.9 | CHIRIGUANA 34.5 | AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-04-30 |  | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110KV DE 150MVA | NO | 15/08/2025 (UPME) Iniciando construcción | 23/01/2026 - 85% de avance acumulado curva S (24/12/2025) | 19/02/2026 - No registra novedad | Sandra |  |  | Construccion
|  | NO | SC_1738 | NA | PARQUE SOLAR LA PONDEROSA | EAGLE ENERGY SL |  |  | CALDAS | LA DORADA |  |  | 99.99 | PURNIO 115 | CHEC S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-30 |  | SI | ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL 2° TRANSFORMADOR DE PURNIO 230/115 KV | NO | 20/08/25 Radicado 20251500154692, 23% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, No se requiere DAA según CORPOCALDAS. | 23/01/2026 - 9% de avance acumulado curva s (16/12/2025) Rad. 20251500361652. - Fase de registro 2. Factibilidad, del proyecto “Parque Solar La Ponderosa 99.9MW". Rad 20261110013012 | 19/02/2026 - (20261510008151) Respuesta a solicitud de registro en Fase de registro 2. Factibilidad, del proyecto “Parque Solar La Ponderosa 99,9 con Radicados UPME No. 20251110319362, No. 20251110320122, No. 20261100007622, y No. 20261110013012 | Sandra |  |  | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | SC_1032 | 3378 | GRANJA SOLAR ASTURIAS 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  | 9.9 | LA LOMA 13.8 | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110 KV DE 150 MVA (UPME STR 13-2015) | NO | 15/08/2025 (UPME) En construccion | 23/01/2026 - 90% de avance acumulado curva S (06/10/2025) Rad. 20251500255212. | 18/02/2026 - 95% de avance acumulado Curva S 30/01/2026 (20261500024882) | Maria Fernanda | 31/03/2026 - Asunto a la fecha: SEGUIMIENTO CURVA S. GRANJA SOLAR ASTURIAS 9.9MW. - Sin cambios en la curva S ya que el último documento dentro de los anexos sigue siendo el informe presentado el 30/01/2026 |  | Construccion
|  | NO | SC_1358 | 3452 | APBAQ I | ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  | 4.2 | JUAN MINA 34.5KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 27 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 42%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500140462) ; ya cuenta con ordenes de compra de los equipos del proyectos | 23/01/2026 - 42% de avance acumulado curva S (04/11/2025) Rad. 20251500286712 | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda | 31/03/2026 - Asunto a la fecha: INFORME CUMPLIMIENTO DE HITO CURVA S. APBAQ I . 4,2. - Sin cambios en la cuurva S debido a que no se han presentado actualizaciones desde el último anexo registrado (04/11/2025) |  | Desarrollo
|  | NO | 445 | 3223 | PROYECTO PLANTA SOLAR PUERTO WILCHES 15 MW | EPM |  | COLOMBIA | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  | 15 | PUERTO WILCHES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV | NO | 17/08/2025: Cambio de FPO para el 31 de enero de 2026 (20251110193972), Están empezando la construcción y cuentan con conexión temporal (20251500193942) | 23/01/2026 - Permisos y licencia para conexion de activos. - Solicitaron cambio de FPO para 31/12/2027, el 05/12/2025 (Rad. 20251500346572) - Si el cambio de FPO es aprobado, el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 19/02/2026 - 5% de avance acumulado curva S 29/01/2026 (20261500023142). - Si el cambio de FPO es aprobado, el proyecto sale del PLAN 6GW+ | Maria Fernanda | 31/03/2026 - Asunto a la fecha: INFORME CUMPLIMIENTO DE HITO CURVA S. PLANTA SOLAR PUERTO WILCHES 15MW. 15 MW. SANTANDER STD. - No se han encontrado anexos o documentos nuevos por lo cual se mantiene el último registro del 19/02/2026; sin embargo, se adjunta número de radicado que aparece en formato imagen dentro de los archivos más recientes del expediente: 202601100063982, el cual está vinculado a un proyecto dentro de un municipio con el mismo nombre pero dentro del departamento de Antioquia. |  | Desarrollo
| CEERA | NO | 308 | 3257 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA PENDERISCO I (20 MW) | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | URRAO | CORPOURABÁ |  | 20 | MADEROS 44 KV (CAICEDO 44 KV) | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | HIDRAULICA | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 08 de julio de 2025 reporta nueva curva S con avance del 60%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251110174062), por modificación de su FPO. Actualmente cuenta con un avance del 25% en la obra civil | 23/01/2026 - 80% de avance acumulado curva S (04/12/2025)., Rad. 20251500345362. - Solicitud de conexión temporal proyecto Central Hidroeléctrica Penderisco de 20 MW – Radicados UPME No. 20251500330782 y 20251500376242. | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Construccion
| CEERA | NO | 335 | 3305 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO VERDE (9,9 MW) | HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | FRONTINO | ANLA |  | 9.9 | LAGUNAS 44 KV (DABEIBA 44 KV) | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN LAGUNAS 110 KV | NO | 19/08/2025: El 08 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 29%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500174252) ; ya cuenta con ordenes de compra de los equipos del proyectos | 23/01/2026 - 29% de avance acumulado curva s (07/01/2026) Rad. 20261500004392. | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| CEERA | NO | 782 | NA | PCH EL REMANSO (17 MW) | CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S | INVERSIONES EL REMANSO | COLOMBIA | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS |  |  | 17 | CHORODO 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA III) CIERRE DEL ENLACE APARTADÓ - CAUCHERAS 110 KV | NO | 20/08/25: El 1 de agosto reportaron avance del 74% en la curva S | 23/01/2026 - 74% de avance acumulado Curva S (01/08/2025) Rad. 20251500190112 | 18/02/2026 - 77% avance acumulado Curva S 03/02/2026 (20261500028012) | Maria Fernanda |  |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 380 | 3236 | PLANTA SOLAR LA ORQUÍDEA DE 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | UNIVERGY - Centrans | ESPAÑA | BOLIVAR | SANTA ROSA | ANLA |  | 200 | BOLÍVAR 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | CxC | 17/08/25: Según reporte de enero de 2025, no ha iniciado construcción, avance del 60% a febrero de 2025 (20251110072332) | 23/01/2026 - 65% de avance acumulado curva S 28/11/2025 (20251500331932) - En la curva S la FPO aparece para 28/02/2026 | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 871 | 3343 | PROYECTO GENERACIÓN APULO I 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | EE.UU | CUNDINAMARCA | APULO | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 KV - GUACA 115 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME) Iniciando construcción | 23/01/2026 - 25% de avance acumulado curva s (02/10/2025) Rad. 20251500252272 | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1334 | NA | FLANDES SOLAR | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY | ESPAÑA | TOLIMA | FLANDES |  |  | 9.9 |  |  | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV, CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV | NO | 19/08/25: Cumplimeinto del hito permisos y licencia ambiental del proyecto | [5 empty] | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1104 | 3445 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA | EE.UU | HUILA | RIVERA | CAM |  | 9.9 | RIVERA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 19/08/25: El 21 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 20%, con FPO al 31 de diciembre de 2025 (20251500137212); se encuentra en etapa de licenciamiento y permisos, y no requiere consultas previas | 23/01/2026 - 20% de avance acumulado curva S 11/12/2025 (20251500353882) | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 960 | 3393 | PROYECTO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO APULO SOLAR II 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | ATLÁNTICA | EE.UU | CUNDINAMARCA | APULO | CAR |  |  | TAMARINDO 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | 2026-12-31 | SI | SUPEDITADA A LA REPOTENCIACIÓN LÍNEA COLEGIO - LA GUACA 1 115 KV. | NO | 19/08/25: El 01 de agosto de 2025 la UPME expidió resolución modificando la FPO del proyecto para el 31 de dicimebre de 2026 (20251020006385) | 23/01/2026 - 41% de avance acumulado curva S del 11/12/2025 (20251500353872 ) |  |  |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 180 | 3198 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE (TAYRONA) DE 76 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | ZELESTRA | ESPAÑA | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  | 76 | SAN JUAN 220 KV | ENLAZA GEB | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE SAN JUAN 220 KV, REFURZO CIRCUITO CUESTECITASLA LOMA 500 KV Y CIRCUITO LA LOMASOGAMOSO 500 KV. | NO | 17/08/25: Rad 20251500161742, informe de seguimiento, 40% avance real acumulado (curva s), licencia ambiental y permisos de conexión | 23/01/2026 - 57% de avance acumulado curva S 12/12/2025 (20251500357532). | 19/02/2026 - 20261500006391 - Respuesta a su solicitud de información relacionada con “Fallas SUU_Modulo para Cargar informe de Curva S_ Parque Solar Fotovoltaico Wimke SAS ESP_ NIT 901.160.591 - 5”, recibida mediante el radicado UPME No. 2025111035885 | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 324 | 3225 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO JUAN MINA 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  | 19.9 | JUAN MINA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR - E | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CONDICIONADA A: I) LA INSTALACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE DISPOSITIVOS FACTS EN LOS ENLACES 220 KV TEBSA - SABANALARGA 1 Y 2, NUEVA BARRANQUILLA - FLORES 1 Y 2 Y CARACOLÍ SABANALARGA | NO | 15/08/2025 (UPME): Aprobado cambio de FPO, avance 47% | 23/01/2026 - 47% de avance acumulado curva S (05/09/2025) Rad. 20251500223582 | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1289 | 3306 | GALAPA SOLAR II 9,9 MW | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | GRENERGY | ESPAÑA | ATLANTICO | GALAPA | CRA |  | 9.9 | GALAPA 13.8 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUBESTACIÓN NUEVA GALAPA 110/34.5/13.8 KV Y LÍNEAS | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500190702 - 30% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - FPO 31/12/2026. | 23/01/2026 - 30% de avance acumulado curva S (31/10/2025) Rad. 20251500283852 | 19/02/2026 - Solicitud de cambio de FPO para 31/03/2030 el 10/02/2026 con radicado 20261500036022. - Si se acepta el cambio de FPO, el proyecto sale de 6GW+ | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | SC_356 | NA | PCH ALTO OVEJAS | VATIA SA ESP | VATIA |  | CAUCA | BUENOS AIRES |  |  | 7.5 | PESCADOR 34.5 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. ESP | PCH | 2027 | 2027-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Cuentan con 30% de avance acumulado, ya tienen licencias/permisos ambientales según curva S | 23/01/2026 - 30% de avance acumulado curva S (21/03/2025) - Rad. 20251500066252. - No se encuentra mas información del proyecto en ARGO. | 19/02/2026 - No registra novedad. | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 586 | 3407 | PLANTA SOLAR BOCHICA DE 19,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND | ALEMANIA | BOYACA | SOGAMOSO | CORPOBOYACÁ |  | 19.9 | RIO CHIQUITO 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500186532, 21% de avance real acumulado (Curva S), Presenta atrasos en la obtención de permisos con la autoridad ambiental relacionado con la licencia ambiental del parque solar y el permiso de aprovechamiento forestal, Se solicito cambio de FPO para el 31/12/2028 (Radicado 20251500183732). | 23/01/2026 - 21% de avance acumulado curva S (28/07/2025) - FPO al 31/05/2027 Res. 1148 DEL 31/12/2025. - El proyecto sale del PLAN 6GW+ | 19/02/2026 - No registra novedad, esta pendiente de confirmación de garantias XM. | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo (Pendiente confirmación XM Garantias)
|  | NO | 673 | 3447 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA LA TABLA DE 9.9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | LILAN | ESPAÑA | META | FUENTE DE ORO | CORMACARENA |  | 9.9 | CASETABLA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: El 28 de marzo de 2025 reporta curva S con avance del 18%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500075092); ya cuenta con aprobación del DAA y EIA para los activos de conexión y en trámite con la corporación lo asociado al parque de generación | 23/01/2026 - 18% de avance acumulado curva S (20251500244562) 26/09/2025. | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_1637 | NA | YAGUARUNDI SOLAR II | COLIBRI ENERGY SAS |  |  | SUCRE | SAN MARCOS |  |  |  | TOLUVIEJO 110 |  | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500183872, 16% de avance real acumulado (Curva S), Persiste imposibilidad de conectar a la subestación asignada por la UPME en el concepto de conexión, por falta de espacio físico, FPO 31/12/2026, pero solicitaron ajuste de FPO (Radicado 20251500166762) | 23/01/2026 - 16% de avance acumulado curva S 06/11/2025 (20251500292742) |  |  |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 468 | 3386 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL TROPEZÓN DE 9,9 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LILAN | ESPAÑA | META | SAN MARTÍN | CORMACARENA |  | 9.9 | SAN MARTIN 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500075032 , 25% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, Retrasos con CORMACARENA,Se solicitó cambio de FPO para 31/12/2026 | 23/01/2026 - 25% de avance acumulado curva S (26/09/2025) Rad. 20251500244572. | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 902 | 3233 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TURPIALES 278.6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S. | TW SOLAR | ESPAÑA | CESAR | RÍO DE ORO | ANLA |  |  | OCAÑA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A E.S.P | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 9/9/25: Reunión, EIA de los dos proyectos radicado antes del 15 de octubre. Solicitado el cambio de FPO por orden público. Priorizar en el comité con ANLA. Consulta previa con un consejo comunitario. Sustracción de Ley segunda para los proyectos. Gensa interesado en comprar. Reunión con ANLA el 16 de septiembre. 17/08/25: Solicitando cambio FPO para el 31 de diciembre de 2027 (20251500159412), Sólo cumple primer hito de obtención de terrenos y consultas previas (avance sobre el 6% según curva s presentada en noviembre de 2024 (20241500276472)) | 23/01/2026 - Por medio del cual se decreta de oficio la práctica de pruebas para resolver una solicitud de cambio de Fecha de Puesta en Operación – FPO de para el proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278,6 MW” (20251020131651). el dia 07/09/2025. |  |  |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_1176 | 3369 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR CASIOPEA | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | VIRIDI | ALEMANIA | SUCRE | SAMPUÉS | CARSUCRE |  | 40 | CHINU 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 20 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500135292). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 | 23/01/2026 - No presenta avances | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_1281 | 3333 | DRACO | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | VIRIDI | ALEMANIA | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | CORPOCESAR |  | 19.9 | LA JAGUA 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110 KV DE 150 MVA | NO | 19/08/2025: El 31 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 17%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500188972); el promotor se encuentra trabajando en el DAA y EIA | 23/01/2026 - Solicitaron FPO al 31/12/2027 el 14/11/2025 (20251500316922). - No ha actualizado curva S. - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - 39% de avance acumulado Curva S 30/01/2026 (20261500025242). - No se ha dado respuesta a la solicitud de cambio de FPO | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_937 | 3332 | TAURUS SOLAR | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | VIRIDI | ALEMANIA | SUCRE | SAN MARCOS | CARSUCRE |  | 19.5 | SAN MARCOS 110 KV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 07 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión; el proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 (20251500112672) | 23/01/2026 - 18% de avance acumulado curva S (01/12/2025) | 18/02/2026 - 23% de avance acumulado Curva S 15/02/2026 (20261500041712) | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_910 | 3283 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO AMBER 99,9 MW | GREEN ENERGY DS&E S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | ANTIOQUIA | PUERTO NARE |  |  | 99.9 | LA SIERRA 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 28 de abril de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500100562). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2026 | 23/01/2026 - 32% de avance acumulado curva s 12/11/2025 (20251110306392) | 19/02/2026 - No registra novedad | Maria Fernanda |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_898 | 3336 | PARQUE FOTOVOLTAICO LYRA | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | VIRIDI | ALEMANIA | LA_GUAJIRA | ALBANIA | CORPOGUAJIRA |  | 19.9 | CUESTECITAS 34.5 | TRANSELCA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV,-LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO | 19/08/2025: El 07 de mayo de 2025 reporta la suscripción de contrato de conexión (20251500112752). El proyecto tiene FPO el 31 de diciembre de 2025 | 23/01/2026 - 32% de avance acumulado curva S 01/12/2025 (20251110335472) | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely | NO SE ENCUENTA INFORMACIÓN EN ARGO |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 497 | 3278 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 DE 99.9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S. E.S.P. | EDF | FRANCIA | META | VILLAVICENCIO | CORMACARENA |  | 99.9 | SURIA 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA - DELSUR S.A E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | CONDICIONADA A LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO OCOA - CATAMA - SANTA HELENA 115 KV DE 700 A Y AL AUMENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE CORRIENTE DE LA LÍNEA OCOA - SANTA HELENA AL MENOS A 415 A | NO | 19/08/2025: El 04 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 20%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500191032); se están adelantando los estudios tecnicos que habiitan el inicio del EIA | 23/01/2026 - 25% de avance acumulado curva S. 22/01/2026 (20261500017002) | 18/02/2026 - 25% de avance acumulado curva S ( 20261500017002) | Haely | 29/03/2026 - No presenta novedad - FPO 31/12/2027, Constancia de la modificación 202601520058351 del 27/03/2026 | 4.2 | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 641 | 3322 | JACOB TOLUVIEJO 9,9 MW | PS TOLUVIEJO S.A.S | VATIA | COLOMBIA | SUCRE |  | CARSUCRE |  | 9.9 | TOLUVIEJO 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022 | 2022-08-31 | NA | NO | "A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN TOLUVIEJO 220 KV (UPME 05-2018) Y LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 220/110 KV - 2X150MVA EN LA SUBESTACIÓN TOLUVIEJO" | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 589 | NA | PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO DE 9.9MW | PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO S.A.S. |  |  | CORDOBA |  |  |  | 9.9 | PLANETA RICA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022 | 2022-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 518 | 3364 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SÁCHICA DE 9.9 MW | PS SÁCHICA SAS | NOVAVALOR | ESPAÑA | BOYACA | SÁCHICA | CORPOBOYACÁ |  |  | ALTO RICAURTE 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 414 | NA | PARQUE SOLAR ATLÁNTICO IV DE 19.9 MW | COLOMENER VI S.A.S |  |  | BOLIVAR |  |  |  | 19.9 | CALAMAR 66 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2022 | 2022-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 318 | 3274 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PAIPA I - PSR3 DE 88 MW". | PSR3 | PSR | BRASIL | BOYACA | PAIPA | CORPOBOYACÁ |  |  | PAIPA 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 319 | 3273 | PROYECTO FOTOVOLTAICO PAIPA II - PSR4 DE 72 MW". | PSR4 | PSR | BRASIL | BOYACA | PAIPA | CORPOBOYACÁ |  |  | PAIPA 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 901 | NA | CSF CONTINUA BARBOSA II 9,9 MW | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. |  |  | SANTANDER | BARBOSA |  |  | 9.9 | BARBOSA (SANTANDER) 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-01 | NA | SI | SAN GIL - OIBA = SUAITA - BARBOSA 115 KV Y A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS LÍMITES DE EMERGENCIA PROPUESTOS POR ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESSA - ESSA EN EL RADICADO UPME NO. 201915200052402 | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 274 | 3351 | AMPLIACIÓN PCH HIDRONARE 14 A 19.9 MW | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P. | GRUPO NARE | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | CORNARE |  |  | PLAYAS 44 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Candidato a liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 154 | 3395 | PCH HIDRONARE (14 MW) | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P. | GRUPO NARE | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | CORNARE |  |  | PLAYAS 44 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Candidato a liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 459 | NA | PROYECTO SOLAR PÉTALO DEL MAGDALENA I DE 9,9 MW A LA SUBESTACIÓN ZAWADY DE 13,8 KV | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT S.A.S. |  |  | MAGDALENA | ZONA BANANERA |  |  | 9.9 | ZAWADY 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Candidato a liberación | [5 empty] | En liberación
| ACOLGEN | NO | 155 | 3258 | PROYECTO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 1 DE 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA | COLOMBIA | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS |  |  | MESA DEL SOL 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | CONCEPTO SUPEDITADO A OBRAS STR/SDL DE LA SE MESA DEL SOL 115 KV; CORREDOR SAN GIL - OIBA - SUAITA - BARBOSA 115 KV Y SUBESTACIÓN NUEVA GRANADA 230 KV Y AL AUMENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS LÍNEAS ALEDAÑAS PROPUESTO POR ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESSA - ESSA EN EL RADICADO UPME NO. 20191520052402. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| ACOLGEN | NO | 720 | 3263 | PROYECTO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 3 DE 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA | COLOMBIA | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS |  |  | MESA DEL SOL 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | CONCEPTO SUPEDITADO A: STR/SDL DE LA SE MESA DEL SOL 115 KV; CORREDOR SAN GIL - OIBA - SUAITA - BARBOSA 115 KV Y AUMENTO CAPACIDADES DE CIRCUITOS. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| ACOLGEN | NO | 719 | 3428 | PROYECTO CELSIA SOLAR CHICAMOCHA 2 DE 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA | COLOMBIA | SANTANDER | LOS SANTOS | CAS |  |  | MESA DEL SOL 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | CONCEPTO SUPEDITADO A: STR/SDL DE LA SE MESA DEL SOL 115 KV; CORREDOR SAN GIL - OIBA - SUAITA - BARBOSA 115 KV Y AUMENTO CAPACIDADES DE CIRCUITOS. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| SER COLOMBIA | NO | 770 | 3291 | PARQUE FOTOVOLTAICO CSF CONTINUA PURIFICACIÓN DE 2MW. | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CONTINUA ENERGÍAS RENOVABLES | ESPAÑA | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA |  | 2 | PURIFICACION 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| SER COLOMBIA | NO | 765 | 3294 | PARQUE FOTOVOLTAICO CSF CONTINUA NATAGAIMA 5MW | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CONTINUA ENERGÍAS RENOVABLES | ESPAÑA | TOLIMA | NATAGAIMA | CORTOLIMA |  | 5 | NATAGAIMA 13.2 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 | NA | SI | LA DISPONIBILIDAD EN LA SUBESTACIÓN PARA ESTE PROYECTO ESTARÁ CONDICIONADA A LA APROBACIÓN DE LA INGENIERÍA QUE DEBERÁ SER PRESENTADA POR EL PROMOTOR TENIENDO EN CUENTA LOS ESPACIOS DESIGNADOS PARA LOS PROYECTOS QUE ESTÉN APROBADOS CON ANTERIORIDAD POR PARTE DE LA UPME Y LOS REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE EXPANSIÓN. NO OBSTANTE, CSF CONTINUA S.A.S E.S.P DEBERÁ REALIZAR LAS ADECUACIONES PERTINENTES EN LA SUBESTACIÓN NATAGAIMA PARA SU CONEXIÓN A 13.2 KV PARA EL AÑO 2021. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 439 | NA | CSF CONTINUA BARBOSA I DE 9,9 MW. | CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS COLOMBIA S.A.S. |  |  | SANTANDER | BARBOSA |  |  | 9.9 | BARBOSA (SANTANDER) 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2023 | 2023-12-31 | NA | SI | SUPEDITADO A LA S/E CABRERA 230/115 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1296 | NA | UBATÉ SOLAR | PSR1 SAS |  |  | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |  |  |  | UBATE 115 | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 276 | NA | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR UBATÉ PSR1 28 MW | CODENSA S.A. E.S.P |  |  | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |  |  |  | UBATE 115 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 19/08/25: En argo se registra una apertura al procedimiento de liberacion conforme al literal e, radicado 20251020111591 del 29 de julio de 2025. | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 310 | 3232 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR PUBENZA PSR2 DE 50 MW | CODENSA S.A. E.S.P | PSR | BRASIL | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR |  |  | BARZALOSA 115 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | SUPEDITADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA S/E BARZALOSA 115 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 583 | 3382 | PCH LA FLORIDA 3,2 MW. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | CALDAS | MANIZALES | CORPOCALDAS |  |  | PERALONSO 13.2 KV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | PCH | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1561 | NA | TERMOTASAJERO SOLAR TRES | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. |  |  | NORTE_DE_SANTANDER | SAN CAYETANO |  |  |  | BELÉN 34.5 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 791 | 3396 | PCH OVEJAS (16,5 MW) | INTEGRAL S.A. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | BARBOSA | CORANTIOQUIA |  | 16.5 | BARBOSA 44 KV KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2024 | 2024-07-31 | NA | NO | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A CON FPO PROPUESTA PARA ABRIL DE 2022; II) LA REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 431 | 3375 | PROYECTO DE GENERACIÓN EÓLICO COSTA ATLÁNTICA 168 MW SE CARACOLÍ 220 KV | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | ANLA |  |  | CARACOLI 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | EÓLICA | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 236 | 3301 | ATLANTICO SOLAR I BARANOA DE 19,3 MW (ATLÁNTICO SOLAR ¦ POLO NUEVO, DE 19.3 MW) | TECHNOELITE GREEN ENERGY | TECHNOELITE GREEN ENERGY | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  |  | BARANOA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| SER COLOMBIA | NO | 671 | 3194 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES (99.9 MW) | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | POWERTIS | ESPAÑA | ANTIOQUIA | TURBO | ANLA |  |  | URABA 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | SUPEDITADO AL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO 1 110 KV Y SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - SAN JERÓNIMO 1 110 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1246 | 3383 | PALERMO 2 | GON S.A.S. |  | COLOMBIA | HUILA | PALERMO | CAM |  | 9.9 | EL BOTE 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 | NA | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 1001 | NA | CHINCHINÁ 19.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P. |  | COLOMBIA | CALDAS | MANIZALES | CORPOCALDAS |  |  | MANIZALES 33 KV | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 62 | 3387 | PCH MULATOS I (9,23MW) | HIDROELECTRICA RIO MULATOS S.A. E.S.P. |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | TARSO | CORANTIOQUIA |  |  | BOLOMBOLO 44 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 450 | 3414 | CENTRAL HIDROELECTRICA SIRGUA (10 MW) | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SONSÓN |  |  |  | SONSON 110 KV KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 1899 |  | NA | SI | SUPEDITADO AL SEGUNDO CIRCUITO SAN LORENZO - CALIZAS 110 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1248 | NA | EL PIOJO IV | PATRIMONIO AUTÓNOMO EL PIOJO |  |  | TOLIMA | IBAGUÉ |  |  |  | GUALANDAY 115 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS BOTE - NATAGAIMA, PAPAYO -BRISAS, CAJAMARCA - REGIVIT, MIROLINDO - CEMEX, FLANDES - LANCEROS, FLANDES - PRADO, SAN FELIPE - MARIQUITA, MARIQUITA - VICTORIA, MIROLINDO - PAPAYO, GUALANDAY - CEMEX, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS DOS TRANSFORMADORES 115/34.5 KV A 60 MVA EN LA SUBESTACIÓN GUALANDAY | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1342 | NA | KAIROS SOLAR PARK I 19,9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. |  |  | NORTE_DE_SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA |  |  | 19.9 | INSULA 115 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2025 | 2025-06-30 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_661 | NA | TR SOLAR 11 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS |  |  | TOLIMA | CHAPARRAL |  |  |  | TULUNI 220 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 235 | 3300 | ATLÁNTICO SOLAR II POLO NUEVO DE 9,9 MW (ATLÁNTICO SOLAR II POLO NUEVO DE 10 MW) | TECHNOELITE GREEN ENERGY |  | COLOMBIA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  | 9.9 | BARANOA 13.8 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. _ AIR-E | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-30 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_375 | 3229 | LA INDIA SOLAR 43MW | UPSIDE VALUE COLOMBIA SAS | UPSIDE VALUE COLOMBIA S.A.S. | REINO UNIDO | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  | 43 | COMUNEROS 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | NA | SI | CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 662 | 3389 | PARQUE ACSA SOLAR 9.8 MW | SVC ESP SAS | SVC E.S.P. S.A.S. | COLOMBIA | ARAUCA | SARAVENA | CORPORINOQUIA |  | 9.8 | CSIR34 (PERTENECIENTE AL CIRCUITO BANADÍA - SARAVENA 34.5 KV) 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 997 | 3427 | PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO TEQUENDAMA 1 19,9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S |  | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | CAR |  | 19.9 | LA GUACA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 | NA | SI | SUPEDITADA A LA REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA GUACA - COLEGIO 115 KV. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 532 | 3413 | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOTAICO LA FORTUNA 9,9 MW. | COLGEÓLICA S.A.S. |  | COLOMBIA | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | CAS |  |  | LIZAMA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | NECESIDAD DE EXPANSIÓN STN POR TRFS SOGAMOSO 500/230/34,5 KV | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| SER COLOMBIA | NO | SC_638 | 3268 | ELIPSE | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | EDP | PORTUGAL | LA_GUAJIRA | ALBANIA | ANLA |  |  |  |  | EÓLICA | 1899 |  | NA | SI | - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV, COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 548 | 3315 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR MATA REDONDA DE 25 MW. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | MPC | PAÍSES BAJOS | BOYACA | DUITAMA | CORPOBOYACÁ |  | 25 | BAVARIA (BOYACÁ) 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 | NA | SI | APROBACIÓN DEL PROYECTO NORMALIZACIÓN DE USUARIOS INDUSTRIALES POR PARTE DE LA UPME | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | SC_1585 | NA | MANDARINOS | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS |  |  | TOLIMA | FLANDES |  |  | 9.9 | LANCEROS 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 | NA | SI | REPOTENCIACIÓN DEL ENLACE GUACA - COLEGIO 115 KV, CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE -SEBORUCO 115 KV. | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 299 | 3282 | PROYECTO CSF CONTINUA SAN FELIPE S.A.S. 90 MW | CSF SAN FELIPE CONTINUA |  | ESPAÑA | TOLIMA | ARMERO | CORTOLIMA |  |  | SAN FELIPE 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 476 | 3391 | PLANTA SOLAR BARRANQUITA 9,9 MW | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. |  | COLOMBIA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  |  | BARRANCA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 493 | 3353 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO JUANA MARÍA 9,4 MW | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S |  | COLOMBIA | BOYACA | PAZ DE RÍO | CORPOBOYACÁ |  |  | EL HUCHE 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Se abrió proceso de liberación | [5 empty] | En liberación
| NA | NO | 811 | 3380 | PROYECTO DE GENERACIÓN PARQUE SOLAR BUENAVISTA DE 80 MW | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S | GENERADORA BUENAVISTA | COLOMBIA | CALDAS | CHINCHINÁ | CORPOCALDAS |  |  | ESMERALDA (CHEC) 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| SER COLOMBIA | NO | 799 | 3361 | BRISA SOLAR III DE 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | GRENERGY | ESPAÑA | BOLIVAR | CARTAGENA DE INDIAS | CARDIQUE |  | 9.9 | NUEVA COSPIQUE 13.8 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2024 | 2024-12-31 | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| SER COLOMBIA | NO | 327 | 3460 | PSF EL COLIBRÍ 19,9 MW | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | UNIVERGY | ESPAÑA | ATLANTICO | BARRANQUILLA | CRA |  |  | JUAN MINA 34.5 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| NA | NO | 967 | 3409 | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA ARCADIA 9.9 MW | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S |  | COLOMBIA | CUNDINAMARCA | VILLETA | CAR |  |  | VIANI 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| NA | NO | 824 | 3377 | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO DE 99 MW | PARQUE SOLAR SAN ISIDRO S.A.S. |  | COLOMBIA | RISARALDA | PEREIRA | CARDER |  |  | VIRGINIA 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | NA | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| NA | NO | 575 | 3435 | PROYECTO SOLAR LA MANGUITA 40 MW. | COMPAÑIA FERROVIARIA, MINERO ENERGETICA Y DE ACEROS S.A.S.– FERMINAC INT S.A.S |  | ESPAÑA | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  |  | PUERTO WILCHES 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 1899 |  | NA | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV, | NO | 15/08/2025 (UPME): Liberado | [5 empty] | Liberado
| SER COLOMBIA | NO | 587 | 3313 | PLANTA SOLAR SUNNORTE DE 35 MW | GENERSOL S.A.S E.S.P. | ECOENER | ESPAÑA | NORTE_DE_SANTANDER | OCAÑA | CORPONOR |  | 35 | OCAÑA 115 KV | CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P - CENS | SOLAR FV | 2024 | 2024-11-26 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): Al parecer todo está en orden en temas de seguimiento ambiental y operación | [5 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | 225 | NA | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR GUAYEPO FASE I 200 MW | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | SABANALARGA | ANLA |  | 200 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024 | 2024-11-30 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): El proyecto en XM sale en conjunto con Guayepo II, por una capacidad de 385 MW | [5 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | 226 | NA | PROYECTO DE GENERACIÓN SOLAR GUAYEPO FASE II 200 MW | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | SABANALARGA | ANLA |  | 200 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2024 | 2024-11-30 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME): El proyecto en XM sale en conjunto con Guayepo II, por una capacidad de 385 MW | [5 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | 326 | 3186 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | CTG | CHINA | ATLANTICO | BARANOA | CRA |  | 19.9 | BARANOA 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | NO |  | NO | [6 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | 328 | 3303 | PARQUE SOLAR CARACOLÍ I | RALOS & BLAUD ENERGY COLOMBIA S.A.S. | RECURRENT ENERGY | CANADÁ | ATLANTICO | MALAMBO | CRA |  | 50 | CARACOLI 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA AIR-E S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-10-23 |  | NO |  | CxC | [6 empty] | Operación
| SER COLOMBIA | NO | SC_56 | 3449 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | ENEL | ITALIA | CESAR | EL PASO | ANLA |  | 200 | LA LOMA 110 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | -LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A | NO | [6 empty] | Operación
| ACOLGEN | NO | 763 | 3327 | SOLAR PALOBLANCO 2 - 9,9 MW | CELSIA S.A. |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | CVC |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-05 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO QUEDA CONDICIONADA A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; Y II) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 17/08/2025: Reporta avance del 25% en junio de 2025, cuenta con licencia ambiental, pero no ha iniciado construcción (20251500164242) | [5 empty] | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | SC_1183 | 3307 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | VERANO ENERGY | SUIZA | ATLANTICO | SABANALARGA | CRA |  | 9.9 | SABANALARGA 13.8 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/2025 Radicado 20241500266792, Presenta curva S sin avance, FPO 31/12/2026 | 23/01/2026 - 50% de avance acumulado curva S 09/09/2025 (20251500225552). - Todos los hitos hasta 50% | 19/02/2026 - Remitio Contrato de conexión con aire radicado 20261110021722 el 28/01/2026 - No registra novedad | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad |  | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | 115 | 3275 | PARQUE EÓLICO URRAICHI DE 100 MW (CHEMESKY) | ENEL GREEN POWER | ENEL | ITALIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA |  | 100 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | COLECTORA I 500 KV | NO | 17/08/2025: Solicitó cambio FPO al 31 de julio de 2028, Reporta avance del 27% al 15 de enero de 2024, No permite ver reporte seguimiento de curva S (20241300006322) | 23/01/2026 - 27% de avance acumulado curva s 11/09/2025 (20251500228702). | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad | 4.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1618 | 3318 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | VERANO ENERGY | SUIZA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | CAS |  | 9.9 | BARRANCA 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/2025 Radicado 20241500267842, Presenta curva S sin avance, FPO 31/12/2026 | 23/01/2026 - El proyecto no muestra avance. - La Ultima curva S fue presentada hace mas de un año 28/10/2024. - El promotor informa que se encuentra en desarrollo | 18/02/2026 - 32% de avancre acumulado curva S 30/01/2026 (20261110024872). | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad | 4.2 | Desarrollo
|  | NO | SC_1540 | NA | PLANTA HÍBRIDA SAN ALBERTO | CENTRAL ENERGY S.A.S |  |  | CESAR | SAN ALBERTO |  |  | 7.5 | SAN ALBERTO 13.8 KV | ESSA | HIDRAULICA | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | Recurso de reposición respecto a negación de capacidad asignada resuelto el 2023-09-20 (20231000121731) otorgando la capacidad, posterior a esto el proyecto no ha realizado entrega de ninguna curva s o actuación general en el marco de lo contenido en la CREG 075. | 23/01/2026 - No hay actualización del proyecto. - No ha entregago curva S | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely Validar si fue liberado o no | 29/03/2026 - No hay actualización del proyecto. - Proyecto que al parecer fue desistido según argo |  | Pendiente verificación
| CEERA | NO | SC_839 | NA | PCH SALAMINA | PCH SALAMINA S.A.S. |  |  | CALDAS | SALAMINA |  |  | 19.9 | SALAMINA 115 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/2025 Radicado 20251020004625, No presenta Curva S, Mediante Res 0462 la UPME no accedió al cambio de FPO. | 23/01/2026 - Rad. 20251110328242 (25/11/2025) Recurso de reposición RESOLUCIÓN No. 000963 de 2025 - proyecto de generación PCH Salamina de 19,9 MW. - Rad. 20251020189511 (12/12/2025) - Citación del articulo 68 del CPACA, para notificación de la resolución UPME No. 000963 de 2025, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aclaración del punto de conexión del proyecto de generación PCH Salamina de 19,9 MW señalado en el concepto de conexión No. 20231540024341, solicitado por el representante legal de la sociedad PCH SALAMINA S.A.S., bajo radicado UPME No. 20251110143582. | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely | 29/03/2026 - aprobación Nueva titularidad del proyecto: PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. mediante radicado No 202601520055281 de 24/03/2026. - No se evidencia informe y curva S |  | Desarrollo
| CEERA | NO | SC_930 | NA | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA COLIBRÍ | ENERGÍA NACIONAL SAS ESP | PARALELUM |  | ANTIOQUIA | GRANADA |  |  | 13.69 | SANTUARIO 44 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Proyecto que al parecer fue desistido según argo | 23/01/2025 - Radicado 20251020163151 (29/10/2025) Actualización de titular solicitado bajo radicado No. 20251500228662 de 11 de septiembre de 2025, cesión de Energía Nacional S.A.S. E.S.P a PCH COLIBRI S.A.S E.S.P. - No registra Curva S en ARGO, se desconoce el avance cel proyecto | 19/02/2026 - no registra novedad | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad |  | Desarrollo
| CEERA | NO | 868 | NA | PCH GUAICO DE (1,2 MW) | INGESERTEC S.A. |  |  | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO |  |  | 1.2 | VALPARAISO 13.2 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADA A LA NORMALIZACIÓN DE LA T BOLOMBOLO | NO | 20/08/25: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | 23/01/2026 - No hay información del proyecto en el ultimo año | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely | NO SE ENCUENTA INFORMACIÓN EN ARGO |  | Pendiente verificación
| CEERA | NO | 869 | NA | PCH VEQUEDO DE (2,6 MW) | INGESERTEC S.A. |  |  | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO |  |  | 2.6 | VALPARAISO 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | SUPEDITADA A LA NORMALIZACIÓN DE LA T BOLOMBOLO | NO | 20/08/25: No se encuentra informacion del proyecto en argo en el último año | 23/01/2026 - No hay información del proyecto en el ultimo año. | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely | NO SE ENCUENTA INFORMACIÓN EN ARGO |  | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | 557 | 3234 | PROYECTO PLANTA SOLAR SOL DE SANTANDER 40 MW | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY | ESPAÑA | SANTANDER | SABANA DE TORRES | CAS |  | 40 | LIZAMA 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 |  | SI | NECESIDAD DE EXPANSIÓN STN POR TRFS SOGAMOSO 500/230/34,5 KV | NO | 21/08/2025 * En julio del 2025, Resolución 000605 de 2025, aprobación cambio de FPO para el 31 de marzo de 2027 (20251020006055) | [5 empty] | Pendiente verificación
| ACOLGEN | NO | SC_1402 | 3367 | SOLAR EL CARMELO 2 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | CANDELARIA | CVC |  | 19.9 | CARMELO 34.5 | CELSIA COLOMBIA E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-06-30 |  | NO |  | NO | 21/08/2025 * En junio de 2025 reporta 38% avance del total del proyecto (curva s) (20251500166752) | [5 empty] | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | SC_880 | NA | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | NOTUS | ALEMANIA | HUILA | HOBO |  |  | 60 | HOBO 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV | NO | 20/08/25: Por lo que se puede ver en argo, el proyecto no tiene capacidad de transporte aprobada. Verificar | [5 empty] | Pendiente verificación
|  | NO | 1065 | 3281 | PGF LA PALOMA 40 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | LILAN | ESPAÑA | CALDAS | MANIZALES | CORPOCALDAS |  | 40 | INSULA (CHINCHINA) 115 KV | CHEC S.A. E.S.P. 􀂱 GRUPO EPM | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | NO |  | CxC | 21/08/2025 * En abril del 2025 reporta 38,5% de avance real (Curva s) (20251110086692) | [5 empty] | Pendiente verificación
|  | NO | SC_710 | NA | PROYECTO SOLAR LAURELES 50MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA |  |  | 50 | SAN SILVESTRE 115 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230/34.5 KV | NO | 20/08/25: En marzo de este año solicitaron a la UPME si TRANSELCA en algún momento informó que la subestación a la que deben conectarse no tenía espacio físico. Podemos suponer entonces que se encuentran teniendo porbleas con el OR | 23/01/2026 -5% de avance acumulado curva S (20251500218302) el 02/09/2025 | 18/02/2026 - 20% de avance acumulado curva S 29/01/2026 (20261500023342) | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad |  | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1387 | NA | PARQUE SOLAR PUERTA DEL SOL | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | SOLEK | REPÚBLICA CHECA | MAGDALENA | FUNDACIÓN |  |  | 19.9 | FUNDACION 2 34.5 KV | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  |  |  | NO | 19/08/25: Aceptacion de capacidad temporal el 16 de abril de 2025 | 23/01/2026 - No hay actualización. La ultima información se relaciona con la aceptación de capacidad temporal del 16/04/2025 (20251500092152) | 19/02/2026 - No registra novedad | Haely |  |  | Desarrollo
|  | NO | SC_2002 | NA | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP |  |  | META | ACACÍAS |  |  | 170 | OCOA 115 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2028 | 2028-06-08 |  | SI | SUPEDITADO A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: -SUBESTACIÓN CATAMA 115 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (CATAMA - OCOA 1 115 KV Y CATAMA - SURIA 1 115 KV) -TRANSFORMADORES SURIA 1 230/115 KV Y SURIA 1 230/115 KV | NO | 20/08/25: Radicado 20251500157692, 20% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 31/12/2026 | [5 empty] | Trámites para licencia ambiental
|  | NO | SC_1654 | NA | PARQUE SOLAR HOJARASCA | ENERFIN SERVICIOS SAS |  |  | MAGDALENA | SALAMINA |  |  | 19.9 | SALAMINA EC 110 | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2028 | 2028-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25: Radicado 20251500000322, 39% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 31/12/2026 | 23/01/2026 - 39% de avance acumulado curva S (09/12/2025) Rad. 20251500349352 | 19/02/2026 - No presenta novedad | Haely | 29/03/2026 NO SE LOGRA VISUALIZAR BIEN LA INFORMACIÓN EN ARGO |  | Trámites para licencia ambiental
|  | NO | SC_1099 | 3266 | ZAINO SOLAR 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | ICREA | COLOMBIA | CASANARE | TAURAMENA | CORPORINOQUIA |  | 9.9 | TAURAMENA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A E.S.P - ENERCA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 17/08/25: Modificó FPO al 31 de diciembre de 2026, En diciembre de 2024 demostró inicio trámite de obtención de licencia ambiental, pero no contaba con licencia aún (20241020012185) | 23/01/2026 - 10% de avance acumulado curva S (20/08/2025) Rad. 20251500202912. - Respuesta a petición con radicado UPME No. 20251110227042 de 10 de septiembre de 2025. Actualización de Datos | 19/02/2026 - No presenta novedad | Haely | 29/03/2026 -Presenta informe de seguimiento y avance curva S, Rad No 202601100089292, pero no se logra visualizar el vance en la cuva por error en ARGO | 2.3 | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 908 | 3448 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | ABO WIND | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO CAPELLANIA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 20/08/25 Radicado 20251500053432, 18% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, FPO 31/12/2026 | 23/01/2026 - 20% de avance acumulado Curva S (03/09/2025) Rad. 20251500220612. - Radicado 20261500006381 - Respuesta a su solicitud de información relacionada con la “CONTRATO DE CONEXIÓN (TEMPORAL). PLANTA SOLAR COLIMA. 9.9. CUNDINAMARCA CUND”, recibida mediante el radicado UPME No. 20261500004782. | 19/02/2026 - 20261500006381 - Respuesta a su solicitud de información relacionada con la “CONTRATO DE CONEXIÓN (TEMPORAL). PLANTA SOLAR COLIMA. 9.9. CUNDINAMARCA CUND”, recibida mediante el radicado UPME No. 20261500004782. - No presenta novedad en curva S. | Haely | 29/03/2026 -Se presenta informe, en donde el promotor manifiesta que ha solicitado cambio de FPO para el 30/06/2028, solicitud hecha el 29/08/2025(2025150213562), y reiterada mediante derecho de petición el 16/01/2026 (20261100011032) y aún no ha tenido respuesta por parte de la UPME, manifiesta. -18% de avance curva S reportado el 27/02/2026, en el informe, pues no se logra visualizar el archivo de la curva S en Argo | 2.3 | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | SI | 185 | 3237 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY DE 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | EDP | COLOMBIA | CESAR | EL COPEY | ANLA |  | 200 | EL COPEY 220 KV | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-01-31 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN QUEDA CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY ± CUESTECITAS 500 KV, COPEY ± FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA ± CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY ± CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS ± LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA ± SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA ± RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA ± BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ ± SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN ± VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO | 17/08/25: Cumple hito de licencia ambiental del proyecto, en proceso permiso de conexión, avance sobre el 30% (20251500133282) |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
|  | SI | SC_575 | 3326 | PÉTALO DEL CESAR IV LA LOMA | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS |  | COLOMBIA | CESAR | EL PASO | CORPOCESAR |  | 9.9 | LA LOMA 13.8 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2027 | 2027-01-31 |  | SI | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV Y SU CONEXIÓN AL STN A TRAVÉS DE DOS NUEVOS TRANSFORMADORES 500/110 KV DE 150 MVA | NO | 17/08/25: Reporta avance del 35%, está en trámites para licencia ambiental al mes de abril de 2025 (20251500081242) |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
|  | NO | 1007 | 3279 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EL BONGO DE 2.5 MW | COLGEOLICA S.A.S | NOVAVALOR | ESPAÑA | CORDOBA | COTORRA | CVS |  | 2.5 | COTORRA 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-01-31 |  | NO |  | NO | 17/08/2025: Modificó FPO al 31 de enero de 2027 (20251020004505), Avance del 20% reportado el 22 de mayo de 2025, con licencia ambiental según reportado en seguimiento curva s (20251500136852) |  |  |  |  | 3.3 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | SI | 517 | 3243 | PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA TOLIMA NORTE 50 MW | TW SOLAR | VIRIDI | ALEMANIA | TOLIMA | ARMERO | CORTOLIMA |  | 50 | SAN FELIPE 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 |  | SI | CONDICIONADO AL AUMENTO DE CAPACIDAD DERIVADO DE DEL CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN LOS CIRCUITOS MANZANARES ± VICTORIA 115 KV A 530 AMPERIOS, Y MANZANARES ± PERALONSO 115 KV A 500 AMPERIOS POR PARTE DEL OR CHEC | CxC | 9/9/25: Arichivo de licencia, con recurso - Cortolima 22/08/2025 Radicado 20231110243702 - 17% de avance real acumulado (Curva S). - Se modificó FPO a 31/03/2027 |  |  |  |  | 3.1 | Inició trámite para licencia ambiental
|  | NO | SC_923 | 3334 | DSE NEIVA | DSE NEIVA S.AS |  | COLOMBIA | HUILA | NEIVA | CAM |  | 19.9 | SUR 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | SI | CAMBIO DE CTS EN CIRCUITOS BOTE - TENAY 115 KV, BETANIA - EL BOTE 115 KV, BETANIA - SEBORUCO115 KV, EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. | NO | 9/9/25: Líneas aéreas con la alcaldia, no tienen POT. Iniciando licenciamiento ambiental y permisos ambientales. Están realizando consulta previa con dos comunidades. Concepto de compatibilídad de uso de suelo desde 2023. ANT, proceso de clarificación de la propiedad. 19/08/2025: El 11 de junio de 2025 reporta ampliación de garantia por modificación de su FPO al 31 de marzo de 2027 (20251110154922); no ha presentado la Curva S en el nuevo formato dispuesto por la UPME |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
| CEERA | SI | SC_848 | 3299 | PCH QUINCHIA | ENERQSAS |  | COLOMBIA | RISARALDA | QUINCHÍA | CARDER |  | 2.4 | QUINCHIA 33 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. - CHEC | PCH | 2027 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | NO |  | NO | 19/08/25: El 03 de febrero de 2025 reporta ampliación de garantia por modificación de su FPO al 01 de abril de 2027 (20251110017452) |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
|  | NO | SC_1026 | 3248 | BARBADOS_15MW_ | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY | ESPAÑA | BOYACA | VILLA DE LEYVA | CORPOBOYACÁ |  | 15 | SACHICA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 2027 | 2027-04-30 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Junio de 2025 COX Energy informa que no cuenta aún con el documento "Anexo Terrenos", fecha máxima noviembre 30. En marzo de 2025 solicitó cambio de titular (20251110048552). En marzo de 2025 realizó entrega) de curva S, reporta avance del 42%. (20251500045252). Febrero de 2025. Auto: Por medio del cual se decreta de oficio la práctica de pruebas para resolver recursos de reposición-Cox Energy Colombia (20251020017301). Diciembre 2024. Resolución 001180 de 2024 niega solicitud modificación FPO (20241020011805) |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
|  | NO | 446 | 3431 | PROYECTO CENTRAL FOTOVOLTAICA MACAREGUA 19,9 MW | HMV INGENIEROS LTDA |  | EEUU | SANTANDER | VILLANUEVA | CAS |  | 19.9 | SAN GIL 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2028 | 2028-08-31 | 2027-04-30 | SI | SE EMITE CONCEPTO SUPEDITADO A OBRAS DE CABRERA STN/STR. | NO | 19/08/2025: El 05 de agosto de 2025 la UPME expidió resolución modificando la FPO del proyecto para el 30 de abril de 2027 (20251110193152) |  |  |  |  | 6.2 | Desarrollo
| ACOLGEN | NO | 764 | 3328 | SOLAR PALOBLANCO 3 - 9,9 MW | CELSIA S.A. |  | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | CVC |  | 9.9 | PALOBLANCO 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-08-28 |  | SI | CULMINACIÓN DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL. | NO | 17/08/25: Avance del 2%, no cumple ningún hito, no se ha definido predio - Según reporte de abril de 2025 (20251500081742) |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | SC_1138 | 3230 | PARQUE SOLAR LA VIRGINIA | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. |  | COLOMBIA | RISARALDA | BALBOA | ANLA |  | 80 | VIRGINIA 220 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2029 | 2029-05-01 |  | NO |  | CxC | JUANCA |  |  |  |  | 2.2 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | SI | 628 | 3235 | PARQUE SOLAR CHINÚ DE 350 MW | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | ENEL | ITALIA | CORDOBA | CHINÚ | ANLA |  | 350 | CHINU 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-05-31 | 2027-05-31 | NO | A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO TOLUVIEJO 220 KV Y SUS LÍNEAS ASOCIADAS | CxC | 19/08/25: El 10 de junio de 2025 reporta curva S con avance del 32%, con FPO al 31 de mayo de 2027 (20251500154612); se radicó recurso de reposición a la licencia ambiental emitida por la ANLA |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
| CEERA | SI | 420 | 3419 | PROYECTO HIDROELÉCTRICO NARE (19.8 MW) | AMBER CAPITAL ENERGY |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | CORNARE |  | 19.8 | GUATAPE 110 KV | EMPRASAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | NO |  | NO | 19/08/2025: El 13 de febrero de 2025 reporta curva S con avance del 67%, con FPO al 30 de junio de 2027 (20251500028952) |  |  |  |  | 1.4 | Construccion
| SER COLOMBIA | SI | 999 | 3433 | PROYECTO SOLAR LAGUNA 9.9 MW. | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | GUACHETÁ | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO CAPELLANIA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | NO |  | NO | 19/08/25: El 28 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 34%, con FPO al 30 de junio de 2027 (20251500141762) |  |  |  |  | 2.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 963 | 3323 | PROYECTO SOLAR MINERO 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI | ALEMANIA | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | CAR |  | 9.9 | CIRCUITO SIATAMA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | NO |  | NO | 19/08/25: El 27 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 34%, con FPO al 30 de junio de 2027 (20251500140332) |  |  |  |  | 3.3 | En trámites para licencia ambiental
| ACOLGEN | SI | 503 | 3228 | PLANTA FOTOVOLTAICA ESCOBAL 6 DE 99 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 99 | SALADO 115 KV | CELSIA COLOMBIA | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | SI | SUPEDITADO A: I) LA REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS INFORMADA POR CELSIA COLOMBIA EN EL RADICADO UPME NO. 20201110041382, II) LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LAS NUEVAS SUBESTACIONES PICALEÑA 115 KV, PERALES 115 KV Y SALADO 115 KV Y, III) LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SEGUNDO CIRCUITO MIROLINDO - BRISAS 115 KV. | CxC | 20/08/25: Radicado 20251500202312, 25% de avance real acumulado (Curva S), ya cuentan con permisos y licencias |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| CEERA | NO | 731 | 3403 | PCH CHORRERITAS (19,9 MW) | INGENIERÍAS ALIADAS S.A.S |  | COLOMBIA | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | CORANTIOQUIA |  | 19.9 | GUARCAMA 110 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PCH | 2027 | 2027-07-31 | 2027-07-31 | SI | SUPEDITADO AL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LAS LÍNEAS OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO 1 110 KV Y SANTA FÉ DE ANTIOQUIA - SAN JERÓNIMO 1 110 KV | NO | 19/08/2025: El 31 de marzo de 2025 reporta curva S con avance del 92%, con FPO al 31 de julio de 2027 (20251500074672) |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
|  | SI | 825 | 3238 | PROYECTO SOLAR CHARCOS DE 99,9 MW A LA S/E GUATIGUARÁ 230 KV | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | VOLTALIA | FRANCIA | SANTANDER | GIRÓN | CDMB |  | 99.9 | GUATIGUARA 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-07-31 | 2027-07-31 | SI | CUARTO TRANSFORMADOR DE SOGAMOSO 500/230 | NO | 19/08/25: El 11 de marzo de 2025 reporta curva S con avance del 38%, con FPO al 31 de julio de 2027 (20251500056022) |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
|  | NO | SC_545 | 3297 | PARAISO | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS |  | AUSTRALIA | BOLIVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | CARDIQUE |  | 7 | SAN JUAN NEPOMUCENO 13.8 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-07-31 |  | NO |  | NO | JUANCA |  |  |  |  | 6.1 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | SC_1545 | 3310 | SUMMA IV | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. |  | COLOMBIA | BOYACA | BOAVITA | CORPOBOYACÁ |  |  | BOAVITA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 20/08/2025 Radicado 20251500194322 y 20251500188272, 20251500194322 Presenta curva S sin avance, 20251500188272 Presenta 30% de avance real acumulado (Curva S), Solicitó cambio de FPO a 31/01/2027 |  |  |  |  | 6.1 | Pendiente verificación
|  | NO | SC_554 | 3321 | MIRAFLORES 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S |  | MÉXICO | SANTANDER | PUERTO WILCHES | CAS |  | 9.9 |  |  | SOLAR FV | 2027 | 2027-07-31 | 2027-07-31 | NO |  | NO | 19/08/2025: El 29 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 30%, con FPO al 31 de julio de 2027 (20251500187382) |  |  |  |  | 6.1 | Inició trámite para licencia ambiental
| ACOLGEN | NO | 134 | 3190 | PARQUE EÓLICO GUAJIRA I DE 20 MW | ISAGEN | ISAGEN | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  | 20 | CUESTECITAS 110 KV | ISA TRANSELCA | EÓLICA | 2027 | 2027-08-31 |  | NO |  | NO | 15/08/2025 (UPME): Solicitaron a la CREG modificación regulatoria |  |  |  |  | 1.1 | Pruebas
| ACOLGEN | NO | 652 | 3354 | SOLAR CÓRDOBA (ANTES SAHAGÚN) 200 MW | CELSIA COLOMBIA |  | COLOMBIA | CORDOBA | SAHAGÚN | ANLA |  | 200 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-10-31 |  | SI | SAHAGÚN 500 KV | NO | 17/08/25: En junio de 2025 reportó avance del 22%, cumple hito de consultas previas, no cuenta con licencia ambiental, pero está realizando Estudio de Impacto Ambiental (20251500137442) |  |  |  |  | 4.2 | Desarrollo
|  | SI | 311 | 3284 | ESTUDIO DE CONEXIÓN PROYECTO SOLAR VILLAVIEJA 200MW | CME S.A. |  | COLOMBIA | HUILA | VILLAVIEJA | ANLA |  | 200 | NORTE 230 KV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-30 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN QUEDA CONDICIONADA A: I) NUEVA SUBESTACIÓN HUILA (NORTE) 230 KV, SECCIONANDO LOS CIRCUITOS BETANIA - MIROLINDO 230 Y BETANIA - TULUNÍ 230, II) TRANSFORMADOR 220/115 KV- 2 X 150 MVA INTERCONECTANDO LA SUBESTACIÓN NORTE (HUILA) 115 KV CON SUBESTACIÓN BOTE 115 KV Y SUBESTACIÓN ORIENTE 115. | CxC | 20/08/25: Radicado 20251500186552, 31% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y haber cumplido consulta previa, Se tiene licencia ambiental pero se está tramitando una ampliación para cubrir áreas excluidas, FPO 30/08/2026 |  |  |  |  | 2.3 | En trámites para licencia ambiental
| N/A | NO | SC_1250 | 3316 | VIENTOS DE LA MANITA | PARQUE EOLICO VIENTOS DE LA MANITA EL AHUMADO S.A.S. | COLGEOLICA | COLOMBIA | LA_GUAJIRA | MANAURE | CORPOGUAJIRA |  | 9.9 | BALLENAS 34.5 | CARIBE SOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR- E | EÓLICA | 2027 | 2027-12-30 | 2027-12-30 | SI | -LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | NO | 19/08/2025: El 22 de mayo de 2025 reporta curva S con avance del 10%, con FPO al 30 de diciembre de 2027 (20251500136942) |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 580 | 3312 | PV SAHAGÚN DE 400 MW | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | ENEL | ITALIA | CORDOBA | SAHAGÚN | ANLA |  |  | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  | 2027-12-31 | NO | A LA ENTRADA DE SE SAHAGÚN | CxC | 19/08/25: El 25 de julio de 2025 reporta curva S con avance del 32%, con FPO al 31 de diciembre de 2027 (20251500185562); avanza en los acuerdos de coexistencia del proyecto |  |  |  |  | 2.1 | Desarrollo
|  | SI | 856 | 3355 | PROYECTO SOLAR EL ESPINO 200 MW | COLGEOLICA S.A.S. | ENERFIN | ESPAÑA | CORDOBA | SAHAGÚN | ANLA |  | 200 | SAHAGUN 500 KV | CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | A ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAHAGÚN 500 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (UPME 09-2019). | NO | JUANCA |  |  |  |  | 2.2 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | SI | 976 | 3262 | COROCORA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND | ALEMANIA | ARAUCA | ARAUQUITA | CORPORINOQUIA |  |  | LA ESMERALDA (ARAUCA) 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500184812 - 15% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. |  |  |  |  | 3.1 | Inició trámite para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | SI | 777 | 3260 | PROYECTO DE GENERACIÓN MORICHAL DE 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND | ALEMANIA | ARAUCA | TAME | CORPORINOQUIA |  |  | TAME 13.8 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA E.S.P - ENELAR | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251500184852 - 15% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
|  | SI | 596 | 3172 | PARQUE FOTOVOLTAICO EL PIOJO 1 DE 9,9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | SUPEDITADA A LA AMPLIACIÓN DE LACAPACIDAD DE LOS (2) DOS TRANSFORMADORES DE 20 MVA A 60 MVA EN SUBESTACIÓN GUALANDAY. -SE EMITE CONCEPTOS APROBADOS PARA LAS TRES PLANTAS. CONEXIÓN SUPEDITADA AL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LOS 2 TRANSFORMADORES 115/34,5 KV DE LA SUBESTACIÓN GUALANDAY Y A LAS REPOTENCIACIONES DE LAS LÍNEAS DEL STR PROPUESTAS POR CELSIA TOLIMA. | NO | 17/08/25:Cambio de FPO al 31 de diciembre de 2025, no cumple hito licencia ambiental (20251500177652) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
|  | SI | 742 | 3173 | PARQUE FOTOVOLTAICO EL PIOJO 3 DE 9.9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | REPOTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS ASOCIADAS BOTE NATAGAIMA 115 KV, PAPAYO BRISAS 115 KV, BRISAS CAJAMARCA 115 KV, CAJAMARCA REGIVIT 115 KV, MIROLINDO CEMEX 115 KV, FLANDES LANCEROS 115 KV, FLANDES PRADO 1 115 KV, SAN FELIPE MARIQUITA 115 KV, MARIQUITA-VICTORIA 115 KV, MIROLINDO PAPAYO 115 KV, GUALANDAY CEMEX 115 KV Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DOS (2) TRANSFORMADORES 115/34,5 KV A 60 MVA EN LA SUBESTACIÓN GUALANDAY | NO | 17/08/25: Cambio de FPO al 31 de diciembre de 2025, no cumple hito licencia ambiental (20251500177772) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
|  | SI | 741 | 3174 | PARQUE FOTOVOLTAICO EL PIOJO 2 DE 9,9 MW | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | RAYO | COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | CORTOLIMA |  | 9.9 | GUALANDAY 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | SUPEDITADA A LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS (2) DOS TRANSFORMADORES DE 20 MVA A 60 MVA EN SUBESTACIÓN GUALANDAY. -SE EMITE CONCEPTOS APROBADOS PARA LAS TRES PLANTAS. CONEXIÓN SUPEDITADA AL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LOS 2 TRANSFORMADORES 115/34,5 KV DE LA SUBESTACIÓN GUALANDAY Y A LAS REPOTENCIACIONES DE LAS LÍNEAS DEL STR PROPUESTAS POR CELSIA TOLIMA. | NO | 17/08/25: Cambio de FPO al 31 de diciembre de 2025, no cumple hito licencia ambiental (20251500177682) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
|  | NO | 822 | 3227 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DOMÉNICA - PSR 5 - 19,9 MW | PSR5 S.A.S. |  | BRASIL | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR |  | 19.9 | BARZALOSA 34.5 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | SI | CONCEPTO SUPEDITADO A LA EXPANSIÓN DE RED DEL DOBLE CIRCUITO LA GUACA - COLEGIO 115 KV DE 1.200 A Y CONDICIONADA SUBESTACIÓN BARZALOSA 34.5 KV | NO | 19/08/2025: El 26 de junio de 2025 reporta curva S con avance del 15%, con FPO al 31 de diciembre de 2027 (20251500166402) |  |  |  |  | 5 | Desarrollo
|  | NO | 477 | 3372 | PARQUE SOLAR EMCALI II 50 MW | EMCALI | EMCALI | COLOMBIA | VALLE_DEL_CAUCA | YUMBO | CVC |  | 50 | MULALO 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-12-31 |  | SI | SE EMITE CONCEPTO SUPEDITADO A: I) SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIA; II) SUBESTACIÓN MULALÓ 115 KV Y III) LA PREVIA PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL | NO | 19/08/2025: El 25 de marzo de 2025 reporta que no ha podido cumplir con el hito de permisos y licencias ambientales, por lo que solicitará cambio de FPO (20251500067702) |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 1156 | 3206 | PROYECTO PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR BARZALOSA DE 100 MW ( ETAPA 2 DE 40 MW) | PRODIEL COLOMBIA S.A.S | DVP | ESPAÑA | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | CAR |  | 40 | BARZALOSA 115 KV | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | SI | UNA SEGUNDA ETAPA DE 40 MW PARA DICIEMBRE DE 2025 ADICIONALES SUPEDITADOS AL SEGUNDO CIRCUTIO GUACA - COLEGIO 115 KV DE 1200 A. . ADICIONALMENTE, EL OR DEBERÁ CONSIDERAR UNA CAPACIDAD DE EMERGENCIA DE ESTOS CIRCUITOS DE POR LO MENOS EL 10% DE SU CAPACIDAD NOMINAL. | CxC | 20/08/25: Radicado 20251500101812, 32% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 01/01/2028 |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 336 | 3195 | PARQUE SOLAR EL CAMPANO DE 99,9 MW | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | UNIVERGY | ESPAÑA | CORDOBA | CHINÚ | ANLA |  | 99.9 | CHINU 220 KV | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | NO |  | CxC | 17/08/25: Solicitó cambio de FPO al 01 de enero de 2028, cuenta con licencia ambiental (20251500125882) |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
|  | SI | 406 | 3211 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 DE 79.6 MW | ELECTRIFICADORA DEL META S.A |  | COLOMBIA | META | VILLAVICENCIO | CORMACARENA |  | 79.6 | SANTA HELENA 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | SI | CONDICIONADA AL AUMENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE CORRIENTE DE LA LÍNEA OCOA - SANTA HELENA A 450 A | CxC | 17/08/25: En abril de 2025 solicita cambio FPO al 01 de enero de 2028 y reporta curva S con avance sobre el 30% (20251500096512) |  |  |  |  | 2.3 | Desarrollo
|  | SI | SC_1551 | 3287 | PARQUE DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA TESALIA | PARQUE SOLAR COLOMBIA XIV S.A.S - ESP | Lilan | ESPAÑA | HUILA | ALTAMIRA | CAM |  | 80 | TESALIA 230 KV | INFORMACION NO DISPONIBLE | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | NO |  | CxC | 20/08/25 Radicado 20251500145352, 6% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 01/01/2028 |  |  |  |  | 3.1 | Inició trámite para licencia ambiental
|  | SI | SC_865 | 3261 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | VERANOENERGY | SUIZA | CESAR | EL COPEY | ANLA |  | 200 | EL COPEY 500 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-03-01 |  | SI | -LÍNEASDETRANSMISIÓNCOPEY-CUESTECITAS 500 KV, COPEY- FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS.- SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITASLA LOMA 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO COPEY- CUESTECITAS 500 KV.- SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS- LA LOMA 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA- SOGAMOSO 500 KV.- LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA- RÍO CÓRDOBA 220 KV.- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA- BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV.- REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | CxC | 22/08/2025 Radicado 20251500196062 - 32% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - FPO 01/03/2028 |  |  |  |  | 3.1 | En trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | SI | 111 | 3215 | PARQUE EÓLICO JK2 DE 79 MW | JEMEIWAA KA I | AES | EE.UU | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  | 79 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2028 | 2028-03-31 |  | SI | COLECTORA I 500 KV | CxC | 22/08/2025 Radicado 20251500170372 - 36% de avance real acumulado (Curva S) - Dos hitos cumplidos: Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Cambio de FPO (31/12/2026) con radicado 20251020003645. - Se les otorga licencia al parque en Corpoguajira. |  |  |  |  | 2.3 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 110 | 3204 | PARQUE EÓLICO JK1 DE 180 MW (CASA ELÉCTRICA) | JEMEIWAA KA I | AES | EE.UU | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA |  | 180 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2028 | 2028-04-07 |  | SI | COLECTORA I 500 KV | CxC | 20/08/25: Radicado 20251500170382, 36% de avance real acumulado (Curva S), Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA), FPO 18/08/2026 |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 109 | 3200 | PARQUE EÓLICO JK4 DE 195 MW | JEMEIWAA KA I | AES | EE.UU | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA |  | 245 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2028 | 2028-06-30 |  | SI | COLECTORA I 500 KV | NO | 17/08/25: En tramite solicitud de cambio de FPO. Cesion de capacidad 50 MW JK3 a JK4 (20251020021821) - 245 MW, Avance del 30% completó hito de consulta previa, solicitó modificación de FPO al 31 de enero de 2028 (20251500051892) |  |  |  |  | 4.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 340 | 3197 | ANDES SOLARES 85 MW | ANDES SOLARES | SPECTRUM | COLOMBIA | SANTANDER | BETULIA | ANLA |  | 85 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-07-31 |  | NO |  | NO | 28/08/2025 Radicado 20251100185422 - 3% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Permisos y licencias para activos de conexión. - FPO 31/07/2028 |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 114 | 3265 | PARQUE EÓLICO KUISA DE 200 MW (TUMAWIND) | ENEL GREEN POWER | ENEL | ITALIA | LA_GUAJIRA | URIBIA | ANLA |  | 200 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | COLECTORA I 500 KV | NO | 17/08/2025: Solicitó cambio de FPO para el 31 de julio de 2028 (20251500023722), Reportó el 15 de enero de 2024 avance del 32% (20241520052711), No permite ver reporte seguimiento de curva s (20241300006342) |  | 19/02/2026 - No presenta novedad | Haely | 29/03/2026 - FPO actual 31/12/2026, según informe de seumiento curva S, de 11/03/2026. (202601100086352), en donde también establece que se encuentran estancados en el hito de consulttas previas desde el año 2025 -3 2% DE AVANCE REAL ACUMULADO EN CURVA S, | 6.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 108 | 3208 | PARQUE EÓLICO JK3 DE 99 MW | JEMEIWAA KA I | AES | EE.UU | LA_GUAJIRA | URIBIA | CORPOGUAJIRA |  | 45 | COLECTORA I 500 KV | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | EÓLICA | 2028 | 2028-09-30 | 2026-12-31 | SI | COLECTORA I 500 KV | NO | 19/08/25: El 14 de julio de 2025 reporta nueva curva S con avance del 36%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500178142), por modificación de su FPO |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | SC_1415 | 3285 | MATIMBA II | EFIGEN SAS | COBRA | CHINA | CORDOBA | SAHAGÚN | CVS |  | 99 | CHINU 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA | SOLAR FV | 2028 | 2028-11-30 | 2028-11-30 | NO |  | CxC | 19/08/2025: El 16 de julio de 2025 reporta curva S del proyecto, con FPO al 30 de noviembre de 2028 (20251500179052) |  |  |  |  | 6.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 339 | 3392 | PLANTA FOTOVOLTAICA YARIGUÍES 200 MW AL SIN | ANDES SOLAR S.A.S. | SPECTRUM | COLOMBIA | SANTANDER | BETULIA | ANLA |  | 200 | SOGAMOSO (SANTANDER) 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-12-31 |  | NO |  | NO | 22/08/2025 Radicado 20251100191272 - 3% de avance real acumulado (Curva S). - Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). - Permisos y licencias para activos de conexión. - FPO 31/12/2028 |  |  |  |  | 2.2 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 1022 | 3199 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR ZUBA 2 DE 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | ABO WIND | ALEMANIA | META | GUAMAL | CORMACARENA |  | 60 | VIOLETAS 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2029 | 2029-03-31 |  | SI | SUBESTACIÓN GUAMAL (VIOLETAS) 30 MVA 115/34,5 KV Y LÍNEAS 115 KV ASOCIADAS OCOA - VIOLETAS - GRANADAS. | NO | 20/08/25 Radicado 20251500136602, 30% de avance real acumulado (Curva S), Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas, FPO 31/03/2029 |  |  |  |  | 3.1 | Inició trámite para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | SI | 1023 | 3422 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR ZUBA 1 DE 19.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | ABO WIND | ALEMANIA | META | GUAMAL | CORMACARENA |  | 19.9 | VIOLETAS 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | SOLAR FV | 2029 | 2029-03-31 |  | SI | SUBESTACIÓN GUAMAL (VIOLETAS) 30 MVA 115/34,5 KV Y LÍNEAS 115 KV ASOCIADAS OCOA - VIOLETAS - GRANADAS. | NO | 17/08/25: Reporta avance del 30%, en trámites para licencia ambiental (20251500136492) |  |  |  |  | 3.1 | Desarrollo
| SER COLOMBIA | SI | 365 | NA | PS PUERTA DE ORO 300 MW | PLANTA SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. | PATRIA | COLOMBIA | TOLIMA | ARMERO |  |  | 300 | SAN FELIPE 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2025 | 2025-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/25: Proyecto en construccion con solicitudes de incentivos tributarios. Reportan cumplimeinto de más del 60% | [5 empty] | Pendiente verificación
| ACOLGEN | SI | SC_1444 | 3416 | SOLAR VALLEDUPAR 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA | COLOMBIA | CESAR | VALLEDUPAR | CORPOCESAR |  | 19.9 | VALLEDUPAR34.5_B3 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 17/08/2025: Reporta avance del 61%, cuenta con licencia ambiental, presenta reporte avance constructivo (20251500028812) | 23/01/2026 - 85% de avance acumulado curva S 10/11/2025 (20251500298442 ) | 19/02/2026 - No presenta novedad | Haely |  | 1.4 | Construccion
|  | NO | 766 | 3411 | PARQUE SOLAR ARENOSA DE 9.9 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA | BRASIL | TOLIMA | PURIFICACIÓN | CORTOLIMA |  |  | CHENCHE 34.5 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 1899 |  |  | NO |  | NO | JOSHUA |  |  |  |  | 6.2 | Pendiente verificación
| SER COLOMBIA | NO | 256 | 3203 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO VALLEDUPAR 100 MW | ENEL GREEN POWER | ENEL | ITALIA | CESAR | VALLEDUPAR | ANLA |  | 100 | VALLEDUPAR 220 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P - AFINIA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | SI | CONDICIONADA A LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE: - LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV, COPEY - FUNDACIÓN 220 KV Y OBRAS ASOCIADAS EN LA SUBESTACIÓN CUESTECITAS. - SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV, DOS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN COLECTORA - CUESTECITAS 500 KV Y UNA LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 KV. - SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS - LA LOMA 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA - SOGAMOSO 500 KV. - LÍNEA DE TRANSMISIÓN BONDA - RÍO CÓRDOBA 220 KV. - INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN LOS CIRCUITOS SANTA MARTA - BONDA 220 KV Y SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV. - REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ - SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN - VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. | CxC | 17/08/2025: Iniciando trámite licencia ambiental y avance del 20% según reporte de mayo de 2025 (20251500140682) | 23/11/2026 - 20% de avance acumulado curva s 21/01/2026 (20261500015872) | 18/02/2026 - 20% de avance acumulado Curva S 12/02/2026 (20261500039532) | Haely |  |  | Trámites para licencia ambiental
|  | NO | 444 | 3249 | PLANTA SOLAR SABANA DE TORRES 15 MW. | EPM |  | COLOMBIA | SANTANDER | SABANA DE TORRES | CAS |  | 15 | SABANA DE TORRES 34.5 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP - ESSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 25 de junio de 2025 reporta curva S con avance del 28%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500164922); esta finalizando la elaboración del EIA | 23/11/2026 - Solicitaron cambio de FPO a 31/12/2028 (20251500383622) el dia 30/12/2025. - 50% de avance acumulado curva s (30/12/2025) Rad. 20251500383552. - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 18/02/2026 - 58% de avance acumulado Curva S 29/01/2026 (20261500023242). - No se ha dado respuesta a la solicitud de cambio de FPO | Haely | 29/03/2026 -No presenta novedad |  | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | SC_989 | 3304 | FIRAVISOL 8 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | ABO WIND | ALEMANIA | BOYACA | FIRAVITOBA | CORPOBOYACÁ |  | 8 | SIRATA 34.5 KV | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P - EBSA | SOLAR FV | 2026 | 2026-12-31 |  | NO |  | NO | 19/08/2025: El 27 de junio de 2025 reporta nueva curva S con avance del 27%, con FPO al 31 de diciembre de 2026 (20251500167192), por modificación de FPO | 23/11/2026 - 28% de avance acumulado curva S 03/12/2025 (20251500341232). - Solicitaron FPO para 31/12/2027 (20251500329752) el dia 26/11/2025. - Si se aprueba el cambio de FPO el proyecto sale del PLAN 6GW+ | 19/02/2026 - 20261110014482 DEL 20/01/2026- ABO / UPME / Solicitud Renovación Registro Fase II UPME Proyecto Fotovoltaico Firavisol 8 MW - No presenta novedad curva S | Haely | 29/03/2026 -El promotor interpone derecho de peticón 12/03/2026 (202601110088472 ) para recibir respuesta a solicitud de cambio de FPO para el 31/12/2027 - Solicitud Renovación Registro Fase II.Factibilidd. Proyecto Fotovoltaico Firavisol 8 MW |  | Trámites para licencia ambiental
| SER COLOMBIA | NO | 798 | 3298 | PARQUE SOLAR PV SÁNDALO II DE 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | GRENERGY | ESPAÑA | CORDOBA | PUERTO LIBERTADOR | CVS |  | 9.9 | PUERTO LIBERTADOR 34.5 KV | CARIBE MAR DE LA COSTA S.A. E.S.P. - AFINIA | SOLAR FV | 2027 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | SI | CAMBIO TECNOLÓGICO DE LA SUBESTACIÓN PUERTO LIBERTADOR A NIVEL 34.5KV | NO | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500264062 presentan Garantia y nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado de 49% | [5 empty] | Desarrollo
|  | NO | 454 | 3201 | PARQUE SOLAR MALAMBO 1 | EGAL S.A.S. |  | COLOMBIA | ATLANTICO | SOLEDAD | CRA |  | 50 | CARACOLI 110 KV | CARIBE SOL DE LA COSTA AIR-E S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2027 | 2027-06-30 |  | SI | LA CONEXIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN QUEDA CONDICIONADA A: I) LA INSTALACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE DISPOSITIVOS FACTS EN LOS ENLACES 220 KV TEBSA - SABANALARGA 1 Y 2, NUEVA BARRANQUILLA - FLORES 1 Y 2 Y CARACOLÍ SABANALARGA | NO | [6 empty] | Desarrollo
| SER COLOMBIA | NO | 229 | 3231 | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC SAS, DE 199,5 MW | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. E.S.P. | ENEL | ITALIA | ATLANTICO | PONEDERA | ANLA |  | 199.5 | SABANALARGA 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-01-01 |  | NO |  | CxC | 15/08/2025 (UPME) En construcción, trámite con ANI | [5 empty] | Construccion
| SER COLOMBIA | NO | SC_771 | 3270 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MELGAR DE 180 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | JINKO POWER - TW SOLAR | ESPAÑA | BOYACA | PUERTO BOYACÁ | ANLA |  | 180 | LA SIERRA 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR FV | 2028 | 2028-03-01 | 2028-03-01 | SI | SEGUNDO TRANSFORMADOR PRIMAVERA 500/220 KV | CxC | 29/10/2025 (UPME Juan): Rad. 20251500260372 presentan nueva Curva S conforme la modificación de su FPO, con un avance acumulado del 43% 22/08/2025 Radicado 20251500016192 - 30% de avance real acumulado (Curva S) - Cumplimiento del hito de obtención de terrenos. - Cambio de FPO con radicado al 31 de enero de 2026 (20251020052103) no ha entregado curva S ajustada posterior al cambio. - Se les otorga licencia ambiental a parque y línea en la ANLA. | [5 empty] | Desarrollo
Formulas:
FPO = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([Código UPME], IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1sI1CgmkGLtYav5pFpc8zU1CMdiR2hGtZeWB7zWrbY/edit"", ""BD075!A1:AV2803""), 26, FALSE)"),46203.0)
FPO Estimada = [FPO]

## BD Expansión
Condición | Convocatoria | Obra | PINES | STN/STR | OR | Ejecutor | Interventoria | CONTRATISTA | FPO | FPO Estimada | Semestre | Estado | Porcentaje de avance | Fecha Información | Proyecto Condicionado | ÁREA | Observaciones
En operación | UPME 05-2018 | NUEVA SUBESTACIÓN TOLUVIEJO 220 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS (Nueva subestación Toluviejo, línea Chinú – Toluviejo – Bolívar 220 kV) | Si |  | AFINIA | CELSIA COLOMBIA |  |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026 - 1 | En trámites de licenciamiento ambiental y/o permisos | 62% | 2025-12-09 | * PARQUE SOLAR CHINÚ 350MW (31/05/2027) * JACOB TOLUVIEJO 9,9MW (31/08/2022) | Córdoba - Sucre - Bolivar | AFINIA indica que: • Avance reportado del 62%. *Diseños de la subestación y líneas finalizados. *Radicado ante CARSUCRE el EIA. A espera de finalizaciòn de consulta previa para su aprobación. * El ministerio reafirmo que si se requiere consulta previa con las comunidades indigenas de la zona. Se tiene previsto realizar reunión de inicio de consulta previa los dias 9,10 y 11 de Diciembre del 2025. *Aprobado los diseños de los auto transformadores de potencia los cuales se encuentran en fabricación. *Se recibieron los equipos de patio en almacén de AFINIA. * Adjudicado equipos e ingenieria del sistema de control y protección. La ingenieria de control y protección se encuentra en ejecucción * En licitación las obras cíviles y montaje electromecánico para la construcción de la subestación. *Radicada y aprobada la licencia de construcción. *Aumento en los tiempos de contratación debido a los condicionamientos de las ofertas de bienes y servicios (plazos de entrega, garantías y valores de las ofertas) por parte de los proveedores, como consecuencia de la situación económica mundial. *Mayor tiempo en la entrega de equipos (transformadores de potencia, módulos GIS, celdas GIS) debido a la alta demanda en los mercados internacionales por parte de los fabricantes. *Demoras en la negociación de servidumbres por la oposición de algunos propietarios de terrenos, lo que dificulta la ejecución de las actividades según la planeación originalmente establecida, modificando la trayectoria de las líneas en varias ocasiones, afectandose así la finalización del estudio de impacto ambiental. *Aprobada solicitud de cambio de FPO para el año 2026 por fases por la UPME. *Ante el dictamen del ministerio del interior se iniciaron los trabajos asociados a la consulta previa ante las comunidades indigenas de la zona, proceso que estima un tiempo de 8 meses. *Se avanza en la gestiones respectivas para tener un consultor experto en el desarrollo de consultas previas con comunidades indigenas, tiempo estimado de contratacion 2 meses Medidas de Mitigación: *Se llevará a cabo la energización de un banco de autotransformadores de potencia, para el correcto funcionamiento del sistema de potencia, asegurando su capacidad operativa y contribuyendo a la estabilidad de la red. *Se procederá con la energización de la línea 717, con el fin de habilitar su operación para lo cual CARIBEMAR desarrolló los diseños para su construcción contemplando el corredor existente de la LN 515 y reemplazando los actuales apoyos por otros de mayor calidad. La UPME indica que: • Mediante radicado 20221600028161 del 10/03/2022 la UPME envía el concepto de conexión del proyecto y solicita la manifestación de interés a AFINIA. • Mediante radicado 20221110057412 del 08/04/2022 AFINIA realiza la manifestación de interés de ejecución del proyecto, donde envía el cronograma de actividades y el nombre del interventor. • Mediante radicado 20221520065101 la UPME envía una comunicación a AFINIA donde indican que el interventor seleccionado debe ser parte de la lista publicada por el CNO y no puede tener vinculación económica con el OR dado que el proyecto está relacionado con el STN. • Mediante radicado 20221110111052 AFINIA contesta que está realizando los trámites para seleccionar el interventor y de nuevo manifiestan su interés en la ejecución del proyecto. • Por medio del radicado 20221110184522 XM envía la aprobación de la garantía conexión Subestación Nueva Toluviejo 110 kV.
Normalidad | UPME 02-2023 | CUARTO TRANSFORMADOR SOGAMOSO 500/230 kV | No | STN | ESSA | EBSA (INFORMACIÓN CONVOCATORIAS - ISA INTERCOLOMBIA) | ANDINA | ISA INTERCOLOMBIA (INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS EDEMSA encargado de la construcción del transformador; WSP, responsable del control de obra; INGETEC, a cargo de la gestión arqueológica y Siemens e IEB en diseño) | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025 - 2 | * Avance general avalado por el Interventor: 88,98% * Actualmente, se encuentran realizando actividades enmarcadas en el Plan de Manejo Ambiental establecido en la licencia ambiental | 88.98% | 2025-08-29 | * PLANTA SOLAR PUERTO WILCHES 15MW (31/12/2026) * SOLAR FV PUERTO WILCHES 19,9MW (SANTANDER) (31/01/2026) * SOLAR CHARCOS 99,9MW (31/07/2027) * SOLAR FV SAN SILVESTRE 60MW (30/09/2024) * LA INDIA SOLAR 43MW (31/12/2025) * SOLAR FV LA FORTUNA 9,9MW (31/01/2026) * LA MAGANGUITA 40MW * SOLAR FV LIZAMA 40MW (31/01/2026) * PLANTA SOLAR SOL DE SANTANDER 40MW (31/01/2026) * SOLAR LAURELES 50MW (31/12/2026) | SANTANDER | El proyecto se desarrolla a buen ritmo y no se identifica a la fecha ningún riesgo de incumplimiento de la FPO.
Normalidad | (Ampliación) | SEGUNDO CIRCUITO CUESTECITAS / LA LOMA 500 kV | No | STN |  | ENLAZA-GEB |  |  | 2026-06-27 | 2025-09-30 | 2025 - 2 | En construcción | 92% | 2025-08-29 | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW (31/12/2026) * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW (31/12/2025) * EL JARDÍN 9,9MW (30/09/2026) * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW (30/09/2026) * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW (31/07/2027) * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS (01(03/2028) * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW (31/12/2026) * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) (22/02/2026) * VIENTOS DE LA MANITA (30/12/2027) * PARQUE FV LYRA (31/12/2026) * ELIPSE (31/12/2026) * PARQUE SOLAR FV WIMKE (76MW) - TAYRONA (31/12/2026) * PARQUE EÓLICO CAMELIAS 250MW (10/12/2026) | Guajira - Cesar - Magdalena (CGM) | - Continúan actividades de cierre pendientes de la bahía en la SE La loma 500 kV - Construcción en la SE Cuestecitas - Construcción del tramo Cuestecitas - La Loma
En operación | UPME 09-2016 | LINEAS DE TRANSMISIÓN COPEY - CUESTECITAS 500 KV Y COPEY - FUNDACIÓN 220 KV | Si | STN | ISA INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 - 2 | En operación |  | 2025-08-29 | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW (31/12/2026) * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW (31/12/2025) * EL JARDÍN 9,9MW (30/09/2026) * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW (30/09/2026) * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW (31/01/2027) * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS (01/03/2028) * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW (31/12/2026) * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) (22/02/2026) * VIENTOS DE LA MANITA (30/12/2027) * PARQUE FV LYRA (31/12/2026) * ELIPSE (31/12/2026) | Guajira - Cesar - Magdalena (CGM) | El día 6 de agosto de 2025 entró en operación oficial el proyecto de acuerdo a comunicado expedido por XM.
En operación | (Ampliación) | SEGUNDO CIRCUITO COPEY - CUESTECITAS 500 kV. | No | STN | ISA INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025 - 2 | En operación |  | 2025-08-29 | * PARQUE EÓLICO BETA 280MW (30/12/2026) * PARQUE EÓLICO ALPHA 212MW (01/11/2026) | Guajira - Cesar - Magdalena (CGM) | El día 6 de agosto de 2025 entró en operación oficial el proyecto de acuerdo a comunicado expedido por XM.
En operación | UPME 10-2019 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN RÍO CÓRDOBA - BONDA 220 kV | Si | STN | ENLAZA-GEB | ENLAZA-GEB | SMA CONSULTORES |  | 2025-10-25 | 2025-11-28 | 2025 - 2 | Imposibilidad de acceder al sitio de una de las torres y el inicio de su construcción, debido a requerimientos adicionales de una comunidad en el marco de los acuerdos establecidos en la consulta previa | 79.39% | 2025-08-29 | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW (31/12/2026) * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW (31/12/2025) * EL JARDÍN 9,9MW (30/09/2026) * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW (30/09/2026) * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW (31/07/2027) * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS (01/03/2028) * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW (31/12/2026 * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) (22/02/2026) * VIENTOS DE LA MANITA (30/12/2027) * PARQUE FV LYRA (31/12/2026) * ELIPSE (31/12/2026) | Guajira - Cesar - Magdalena (CGM) | Tramo I (Desde la SE Río Córdoba hasta el km 4,5 de la LT): Se encuentra construido. Tramo II (Desde el km 4,5 de la LT hasta la SE Bonda): La ANLA otorgó la Licencia Ambiental mediante la Resolución 2775 del 13 de diciembre de 2024, notificada el 17 y en firme desde el 23 de diciembre del mismo año. Se ha presentado imposibilidad de acceder al sitio de la torre N.29 e iniciar su construcción, debido a que la comunidad Ette Ennaka formuló requerimientos adicionales en el marco del cumplimiento de los acuerdos de la consulta previa, relacionados específicamente con las actividades de rescate arqueológico. El 21 de agosto de 2025 se realizó una reunión de socialización y se programó el inicio de actividades constructivas para el 5 de septiembre de 2025. Por decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta y del Tribunal Superior de la misma ciudad, se ordenó a la DANCP realizar un nuevo estudio del componente étnico y poblacional para determinar la procedencia de la consulta previa con el pueblo Ette Ennaka (para el tramo I) y el pueblo Wiwa (para el tramo II). En cumplimiento del fallo, el Ministerio del Interior (DANCP) programó visitas de verificación a las comunidades Ette Ennaka (11 y 12 de agosto de 2025) y Wiwa (14 y 15 de agosto de 2025), con el fin de avanzar en la definición sobre la consulta previa. Las visitas se efectuaron conforme a lo planeado.
Normalidad | UPME 01-2023 | SEGUNDO TRANSFORMADOR PRIMAVERA 500/230 kV | No | STN | ISA INTERCOLOMBIA | ISA INTERCOLOMBIA | ANDINA DE ENERGÍA | JE Jaimes Construcción, Estudios Técnicos (control de obra), y SIEMENS | 1/10/2025 (INF - CONV. 31/10/2025) | 2025-11-30 | 2025 - 2 | Avance general avalado por el Interventor: 67,67% | 67.67% | 2025-08-29 | * PARQUE SOLAR FV MELGAR 180MW (31/01/2026) | TOLIMA (INF. CONV. SANTANDER) | Debido a demoras en trámites con la Concesión Autopista del Río Magdalena, se estima la puesta en operación del proyecto para el 30 de noviembre de 2025.
Retrasos significativos | UPME 07-2016 | Segundo refuerzo de red del Área Oriental: línea de transmisión la Virginía – Nueva Esperanza 500 kV | Si | STN |  | ENLAZA-GEB | WSP |  | 2026-02-10 | 2025-09-18 | 2025 - 2 | Avance 96,3%. subestaciones finalizadas, pendiente pruebas de conexión. La linea tiene un avance del 98%, en ejecución construcción de tramo de línea de llegada a subestación Nueva Esperanza. | 96,3%% | 2025-07-30 | Ninguno identificado hasta la fecha | Área Oriental: Risaralda, Caldas, Tolima, Cundinamarca | se encuentra en construcción la variante de llegada a la subestación Nueva Esperanza, aprobada por ANLA con la MLA2
Retrasos significativos | UPME 03-2021 | NUEVA SUBESTACIÓN CARRIELES 230 KV Y LINEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | No | STN | Empresas involucradas (EPM, ISA) | Inversionista ISA INTERCOLOMBIA | ANDINA DE ENERGÍA | JE Jaimes Construcción | 2026-02-17 | 2026-04-20 | 2026 - 1 | En construcción | 58.38% | 2025-09-03 | Ninguno identificado hasta la fecha | Jericó (Antioquia) | El 07/07/2025 ISA ITCO, da incio a las actividades de socialización previas a la etapa constructiva. Así mismo ISA ITCO, se encuentra elaborando la solicitud de modificación de licencia ambiental, para lograr la viabilidad de la vía de acceso a la nueva SE Carrieles 230 kV. Alerta: Fuerte oposición de la comunidad, pues consideran que es un proyecto desarrollado únicamente para el beneficio de actividades mineras en la región.
Retrasos significativos | UPME 04-2019 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA – SOGAMOSO 500 kV | Si | STN | N.A | ISA INTERCOLOMBIA | SMA CONSULTORES | TRAMO 1: FERTECNICA TRAMO 2: EDEMSA TRAMO 3: GTA | 2026-03-12 | 2026-12-31 | 2026 - 2 | En construcción | 72.33% | 2025-09-04 | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW (31/12/2026) * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW (31/12/2025) * EL JARDÍN 9,9MW (30/09/2026) * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW (30/09/2026) * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW (31/07/2027) * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS (01/03/2028) * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW (31/12/2026) * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) (22/02/2026) * VIENTOS DE LA MANITA (22/02/2026) * PARQUE FV LYRA (31/12/2026) * ELIPSE (31/12/2026) * PARQUE SOLAR FV WIMKE (76MW) - TAYRONA (31/12/2026) | SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y CESAR | S/E Sogamoso 500kV y S/E La Loma 500kV: - Desarrollo de actividades en reactores con supervisión de HITACHI. - En S/E La Loma se realizó la consignación local para obras civiles para conexión de cárcamos entre el 21 y 26 de julio LT La Loma - Sogamoso: - ISA inició construcción en febrero de 2025, dividida en 3 tramos: - Tramo 1. Pórtico SE La Loma - T318: Ha avanzado en replanteo, marcación y excavación - Tramo 2. T319 - T462: Ha avanzado en replanteo de torres - Tramo 3. T463 pórtico SE Sogamoso: No ha iniciado construcción, avanca en contrato y verificación de red geodésica - El rendimiento se ha visto afectado principalmente por restricciones de la licencia ambiental que obligan a realizar ajustes en el trazado de la línea, así como por limitaciones en el área destinada a la construcción de torres. A esto se suma una restricción impuesta por la Aeronáutica que exige el diseño de una variante y podría derivar en la solicitud de Sustracción de Reserva Forestal. Adicionalmente, el proyecto enfrenta la negación de accesos solicitados mediante la licencia y dificultades relacionadas con la situación de seguridad y orden público en la zona, factores que en conjunto han limitado significativamente el ritmo de ejecución. - Se deben realizar ajustes al trazado de las líneas debido a restricciones de la licencia ambiental. Dos modificaciones de licencia serán radicadas en agosto y octubre de 2025. - Se contempla radicar una tercera solicitud que implicaría incluir la solicitud de sustracción de reserva forestal del Río Magdalena, que para este proyecto tuvo un retraso en respuesta definitiva de casi 2 años * DECLARADO PROYECTO PINES EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022
Retrasos significativos | UPME 06-2017 | SUBESTACIÓN COLECTORA 500 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (Subestación Colectora, dos líneas Colectora - Cuestecitas y Cuestecitas - La Loma 500 kV) | Si | STN | ESSA (ISA, ENLAZA-GEB) | ENLAZA-GEB | ACI PROYECTOS | CONSORCIO COLECTORA GUAJIRA Construcción L.T Colectora - Cuestecitas: Construcción: Consorcio Colectora Guajira Interventoría: Andina Energía Construcciòn L.T Cuestecitas - La Loma: Construcción: JE JAIMES Ingenieros Asociados Interventoría: INGETEC. Construcción S-E Colectora, S-E Nueva Cuestecitas, S-E La Loma: GENERAL ELECTRIC. Construcciòn SE GE, GE | 2026-04-22 | 2026-12-14 | 2026 - 2 | En construcción | 83.26% | 2025-09-04 | * LATAMSOLAR La Loma 200 Mw (31/12/2026) * Parque Solar Camarones 6 Mw (31/12/2025) * Proyecto De Generación Fotovoltaica "El Jardin" De 9.9 Mw (30/09/2026) * Parque Solar Fotovoltaico El Copey S.A.S (31/01/2027) * Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 Mw (31/12/2026) * Parque Solar Las Palmeras (01/03/2028) * Parque Solar Emcali 1 19,9 Mw (26/12/2025) * Vientos De La Manita (22/02/2026) * Parque Fotovoltaico Lyra (31/12/2026) * Elipse (31/12/2026) | LA GUAJIRA (Albania, Distracción, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribía, Urumita y Villanueva) Y CESAR (Valledupar, Becerril, El Paso y La Paz) | Tramo Colectora - Cuestecitas: - FPO prevista al 14 de diciembre de 2026 - Proyecta finalizar construcción el 13 de septiembre de 2026 - En julio de 2025 GEB reporta conflictividad que genera limitación con el desarrollo del proyecto en infraestructura Tramo Cuestecitas - La Loma: - FPO prevista al 8 de abril de 2026 - En julio de 2025, se reportaron situaciones de robo de vehículos a la comisión biótica, lo cual generó afectación por riesgo psicosocial S/E Colectora: - Demora de aproximadamente 5 meses en el inicio de construcción - Interventoría estima fin de la construcción para el 14 de diciembre de 2026 S/E Cuestecitas: - Interventoria estima fin de la construcción el 8 de abril de 2026 S/E La Loma: - Se estima la energización en conjunto con la S/E Nueva Cuestecitas para abril de 2026 * DECLARADO PROYECTO PINES
Retrasos significativos | UPME 04-2014 | REFUERZO SUROCCIDENTE 500 kV (Lineas Heliconia - Virginia, Virginia - Alferez y Alferez - San Marcos 500 kV) | Si | STN | Empresas involucradas (EPM, ISA, ENLAZA-GEB) | ENLAZA-GEB | ACI PROYECTOS | JE Jaimes y PATH Constructores "Tramo 2 La Virginia - Alférez Frente 1 (Pórtico SE La Virginia - TVA 242): JE Jaimes Frente 2 (TVA 242 - SE Alférez): PATH Constructores " | 2025-04-05 | 2026-12-05 | 2026 - 2 | En construcción | 88.74% | 2025-08-29 | * SOLAR PALMIRA 4 ETAPA I (9,9MW) (28/11/2026) * SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 2 (9,9MW) (28/11/2026) * SOLAR PALOBLANCO 2 (9,9MW) (30/12/2026) * PARQUE SOLAR EL LAGO (19,8MW) (28/11/2026) * PARQUE SOLAR EL LAGO 2 (9,9MW) (28/02/2025) * PARQUE SOLAR EMCALI I (19,9MW) (26/12/2025) * PARQUE SOLAR EMCALI II (50MW) (31/12/2027) * SOLAR PALOBLANCO 3 (9,9MW) (28/05/2027) | Risaralda - Quindio - Valle (Pereira - Cali) | Resolución 000937 del 16 de mayo de 2025 en estudio por parte de GEB para revisar alternativas a la infraestructura negada. ANLA negó 2 sitios de torre y una plaza de tendido por aprovechamiento forestal Desde el 29 de mayo de 2025 se comienza socializacion con las CARs de las áreas de influencia del proyecto del tramo "T1 (Medellín (Heliconia) - La Virginia): En operación comercial desde el 30/06/2024 T2 (La Virginia - Alférez): En construcción desde mayo de 2025. GEB-ENLAZA el 01/08/2025, realiza solicitud de aclaraciones a ANLA, respecto a la zonificación ambiental. Así mismo, se encuentran evaluando alternativas frente a dos sitios de torre y una plaza de tendido que fueron negados en la licencia ambiental. T3 (Alférez - San Marcos y reconfiguración Juanchito Pance): Línea de transmisión finalizada en mayo 2025, energización supeditada a finalización de pruebas en SE Alférez 500 kV y consignación para energización. Fecha estimada de puesya en operación 31/10/2025."
Normalidad | UPME 01-2022 | SUBESTACIÓN HUILA 230 kV | No | STN | ELECTROHUILA | ENLAZA-GEB | ANDINA DE ENERGÍA |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026 - 2 | * Avance general avalado por el Interventor: 48,69% * El 03 de junio de 2025, presentó ante la ANLA el EIA con los ajustes solicitados, y se encuentra a la espera del pronunciamiento de respuesta. | 48.69% | 2025-08-29 | Parque Solar Villavieja (200 MW) (30/11/2027) | Huila | Actualmente se encuentra en la etapa de estudios y diseños * Ya cuenta con licencia ambiental (ANLA)
Convocatoria Abierta | UPME 09-2021 | SUBESTACIÓN TRINITARIA (CABRERA) 230 KV | No | STN |  | Convocatoria abierta | ACI PROYECTOS |  | 2027 | 2027 | 2027 | Convocatoria abierta |  | 2025-08-29 | Parque Solar Chicamocha 4 | Santander | En procesos de selección de Inversinosta proceso inicará el 09 de Septiembre de 2025
Normalidad | UPME 06-2021 | SUBESTACIÓN CARRETO 500 kV (Nueva subestación Carreto 500/66 kV - 2 X 150 MVA * Segundo circuito Carreto - Calamar 66 kV. * Nuevo circuito San Jacinto - Zambrano 66 kV) | No | STN | AFINIA | CELSIA COLOMBIA | ANDINA DE ENERGÍA |  | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2027 - 1 | En desarrollo Estudio de Impacto Ambiental | 19.24% | 2025-08-29 | Ninguno identificado hasta la fecha |  | - CELSIA espera comentarios por parte de ISA en cuanto al diseño para la conexión y reconfiguración de la línea Chinú-Carreto-Sabanalarga 500kV - CELSIA envió la información adicional solicitada para el EIA el 10 de junio de 2025, y espera respuesta de la ANLA máximo para el 8 de septiembre de 2025 - 14 de mayo de 2025 DANCP reitera que no procede consulta previa - Actividades de arqueología presentan retraso estimando radicación del Plan de Manejo Arqueológico ante el ICANH para finales de agosto (esto no representa ninfún riesgo sobre las actividades del proyecto)
Retrasos significativos | UPME 03-2010 | CHIVOR - NORTE - BACATÁ 230 kV | Si | STN | ENEL COLOMBIA | GEB - ENLAZA | ACI PROYECTOS |  | 2025-09-30 | 2027-06-10 | 2027 - 1 | En ejecución | 80.37% | 3-sep-2025 | Ninguno identificado hasta la fecha | Cundinamarca - Boyacá | Se encuentran en curso los siguientes modificaciones de licencia ambiental - MLA: MLA 3 - correspondiente a la SE Norte 230 kV y su LT de llegada (52 sitios de torre) e identificada como ruta crítica, fue iniciada mediante Auto 6112 del 8 de agosto de 2023. El trámite permanece suspendido en tanto el MADS defina la sustracción de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá para cinco sitios de torre. Sobre este aspecto, el MADS se pronunció mediante las Resoluciones 540 del 29 de abril de 2025 y 984 del 17 de julio de 2025. En consecuencia, el 29 de julio de 2025, el GEB radicó ante la ANLA la solicitud de levantamiento de la suspensión de la MLA. En espera de respuesta de ANLA. MLA 2 (30 sitios de torre) - iniciada mediante Auto 11615 del 26 de diciembre de 2022, fue suspendida por la ANLA a través del Auto 00829 del 16 de febrero de 2023, ante la falta de pronunciamiento del MADS sobre la solicitud de sustracción de dos sitios de torre ubicados en la RFPP CARB. Posteriormente, el MADS se pronunció mediante las Resoluciones 818 del 18 de junio de 2025 y 876 del 24 de junio de 2025. GEB el 11 de julio de 2025, interpuso recurso de reposición frente al término establecido para dicha vigencia de la sustracción temporal, el cual aún no ha sido resuelto. Otros trámites: Sustracción temporal RFPP CARB: El 14 de junio de 2024 se radicó una nueva solicitud para incluir dos (2) plazas de tendido y un (1) heliacopio. El trámite cuenta con Auto de inicio 065 del 10 de abril de 2025 (expediente SRF 761). El 20 de junio de 2025 se realizó la visita de evaluación y actualmente se encuentra en espera de reunión para entrega de información adicional.
Retrasos significativos | UPME 01-2013 | SUBESTACIÓN NORTE 500 kV Y LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 500 kV, SOGAMOSO – NORTE - NUEVA ESPERANZA | Si | STN | EEB - S.A - ESP - | ENLAZA-GEB | WSP |  | 2026-04-13 | 2027-09-30 | 2027 - 2 | * Avance general avalado por el Interventor: 79,8%, * Atraso en el licenciamiento ambiental de la subestación Norte 230 kV, que además, depende del proyecto Chivor-Norte-Bacatá 230 kV, UPME 03-2010. | 79.8% | 2025-08-29 | Ninguno identificado hasta la fecha | Cundinamarca - Meta - Tolima | Se encuentran en curso los siguientes modificaciones de licencia ambiental - MLA: MLA 3 – correspondiente a la SE Norte 500 kV y su LT de llegada (18 sitios de torre) e identificada como ruta crítica, fue iniciada mediante Auto del 17 de agosto de 2023. El trámite está suspendido hasta que el MADS decida sobre la sustracción de la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá para siete sitios de torre; MADS se pronunció mediante las Resoluciones 948 y 954 del 9 de julio de 2025, donde negó dos de los siete sitios de torre, frente a lo cual GEB interpuso recurso de reposición el 29 de julio de 2025, actualmente en espera de respuesta. MLA 2 – por restricciones (171 sitios de torre): se encuentra suspendida desde el 6 de marzo de 2024, debido a la falta de pronunciamiento de la CAS sobre la autorización de aprovechamiento forestal en vanos y la ampliación de la vigencia de la sustracción temporal del DRMI Serranía de los Yariguíes. Está pendiente la definición de la fecha de la sesión extraordinaria del consejo directivo de la CAS en la que se firme el Acuerdo que autorice dicha ampliación (El 5 de septiembre de 2025 se definirá la fecha). MLA 4 – Aprovechamiento Forestal se encuentra suspendida desde el 18 de julio de 2025, debido a la falta de pronunciamiento de la CAS sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del DRMI Serranía de los Yariguíes y/o sobre la solicitud de sustracción. La CAS ya indicó la no necesidad de sustracción de la infraestructura asociada a esta MLA, por lo que GEB adelanta el proceso de radicación ante la ANLA para solicitar el levantamiento de la suspensión de la MLA (2/sep/25). Alerta de MLA 5: Se emitió la alerta por la necesidad de una quinta modificación de la licencia ambiental, derivada del clima de oposición de la comunidad del municipio de Bolívar, el cual impedía el ingreso de GEB al territorio. Esta situación conllevó a que la identificación de la necesidad de replantear el trazado por la presencia de dolinas se realizara únicamente en esta etapa. El alcance corresponde a 10 sitios de torre. Todavía no se ha podido ingresar a las veredas Plan de Rojas y El Jabonero en el municipio de Bolívar. Se tienen otros trámites pendientes por iniciar y por radicar: Sustracción DRMI SEYA (6 ST): Se radicó ante la CAS el 30 de diciembre de 2025 sin que aún se cuente con Auto de Inicio. Sustracción RF de Ley 2da (12 ST): Está pendiente la radicación de una nueva solicitud de sustracción, que incluye cinco sitios de torre en el municipio de Bolívar, Santander, en el marco de la MLA 5. Se prevé su presentación en diciembre de 2025.
Abandonados | UPME 02-2021 | NUEVA SUBESTACIÓN PACIFICO 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | No | STN |  | CELSIA COLOMBIA | SMA CONSULTORES | N.A. | 2025-11-18 | 2027-09-30 | 2027 - 2 | Abandonada | 21.45% | 3-sep-2025 | Ninguno identificado hasta la fecha | Buenaventura, Dagua, La Cumbre, Yumbo | En junio de 2025, Celsia Colombia desiste de la ejecución del proyecto, motivado por hitos socioambientales, jurídicos y técnicos. A la fecha la UPME se encuentra a la espera de subsanaciones por parte de la interventoría, respecto al informe final.
Convocatoria Abierta | UPME 10-2021 | SUBESTACIÓN CORRIENTES 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | No | STN | EPM | Convocatoria abierta |  |  | 2027 INF - conv 31/03/2028 | 2028-03-31 | 2028 - 1 | Convocatoria Abierta en proceso de selección de Inversionista |  | 2025-08-29 | Ninguno identificado hasta la fecha | Antioquia
Retrasos significativos | UPME 07 - 2021 | SUBESTACIÓN ALCARAVÁN 230 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS | No | STN | ENERCA - EBSA | Transmisora de Energía de los Llanos S.A.S- TEL | ANDINA DE ENERGÍA |  | 2027-07-31 | 2028-03-01 | 2028 - 1 | Trámite DAA suspendido por la Anla por falta de concepto de Corpoboyacá y Corporinoquía, ya cuenta con concepto MADS | 29.52% | 2025-09-04 | Ninguno identificado hasta la fecha | YOPAL, CASANARE | Actualmente se encuentra en estudios y diseños
|  | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS D-FACTS EN EL CIRCUITO SANTA MARTA - BONDA 220 KV, SANTA MARTA TERMOGUAJIRA 220 KV |  |  | TRANSELCA |  |  |  | 2025-11-18 |  |  | En construcción |  |  | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW * EL JARDÍN 9,9MW * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) * VIENTOS DE LA MANITA * PARQUE FV LYRA * ELIPSE | GUAJIRA - CESAR - MAGDALENA
|  | REPOTENCIACIÓN DE LOS ENLACES GUATAPURÍ- SAN JUAN 110 KV Y SAN JUAN- VALLEDUPAR 110 KV A 691 A. |  |  | AFINIA |  |  |  | 2025-12-31 | 2029-08-31 |  |  |  | 2025-07-31 | * PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW * PARQUE SOLAR CAMARONES 6MW * EL JARDÍN 9,9MW * PARQUE EÓLICO WINDPESHI 200MW * PARQUE SOLAR FV EL COPEY 200MW * PARQUE SOLAR LAS PALMERAS * PARQUE SOLAR FV VALLEDUPAR 100MW * PARQUE EÓLICO ACACIAS 2 (80MW) * VIENTOS DE LA MANITA * PARQUE FV LYRA * ELIPSE | ANTIOQUIA | AFINIA indica que: La obra “Repotenciación de la línea Nueva Guatapurí - Valledupar 110 kV” aprobada mediante concepto UPME No. 20161520020431 del 16 de mayo de 2011, proyectos que posteriormente fueron lanzados a convocatoria pública UPME de manera separada de la siguiente manera: • Convocatoria UPME STR 10-2018 Guatapurí 110 kV y líneas de transmisión asociadas. • Posteriormente, da alcance a las obras aprobadas en el concepto UPME No. 20161520020431 y lanza a convocatoria el proyecto “Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV” bajo convocatoria No. UPME STR 06-2019.Sin incluir en ellas la repotenciación en asunto. Finalmente, mediante concepto No.20241520055893 UPME conceptuó la Repotenciación Valledupar - Guatapurí 110 kV para Diciembre/2025, en respuesta de esto Afina solicitó modificación del FPO para agosto de 2029, ya que esta modificación es un factor determinante para mantener nuestro interés en la ejecución de la obra dada la condición topologica de la red. * Se recibió solicitud de aclaración sobre la postergación de la fecha para la puesta en operación del proyecto Repotenciación línea Guatapurí – Valledupar 110 kV - Radicado AFINIA No. 2024023300095081. Respuesta a radicado UPME No. 20241110299872, la cual se encuentra en revisión de Afinia teniendo en cuenta que la FPO debe estar alineada con la culminación de las obras del proyecto Nueva San Juan, esto por la radialidad de la zona y que actualmente la única línea que alimenta a la subestación San Juan
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO ARMENIA - REGIVIT 115 KV | [12 empty] | * PARQUE SOLAR FV ROVIRA * PARQUE SOLAR FV EL GUAMO 9MW * PARQUE SOLAR FV NUMBANA 9,9MW
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA PLANETA RICA - T BUENAVISTA 34.5 KV HASTA 320 A | [12 empty] | * BUENA VISTA SOLAR 9,9MW
|  | CAMBIO DE CT'S EN EL BOTE - TENAY 115 KV |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-10-03 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * SOLAR FV PI EPSILON COYAIMA II * DSE NEIVA SUR (9,9MW) * DSE NEIVA * PARQUE SOLAR LA CONDILEJA * PALERMO 2 * MANDARINOS * PARQUE FV LA ACHIRA * FV PI EPSILON COYAIMA IV (9,9MW) * HELIOS LANCEROS (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) * PARQUE SOLAR PALERMO * CAMPOALEGRE SOLAR (9,9MW) |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 100% Con base en el informe final de pruebas de inyección secundaria, subestación eléctrica El Bote, los ajustes de sobre corriente y distancia para los enlaces Bote –Natagaima 115 kV y Bote – Tenay 115 kV se encuentran actualizados y probados con base en el documento “G07-001-2025 EACP GLEMCO EL BOTE ELECTROHUILA_Rev5” desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, la repotenciación de dichos activos se encuentra ya en operación."
|  | CAMBIO DE CT'S EN BETANIA - EL BOTE 115 KV |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-10-03 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * SOLAR FV PI EPSILON COYAIMA II * DSE NEIVA SUR (9,9MW) * DSE NEIVA * PARQUE SOLAR LA CONDILEJA * PALERMO 2 * MANDARINOS * PARQUE FV LA ACHIRA * FV PI EPSILON COYAIMA IV (9,9MW) * HELIOS LANCEROS (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) * PARQUE SOLAR PALERMO * CAMPOALEGRE SOLAR (9,9MW) |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 100% Con base en el informe final de pruebas de inyección secundaria, subestación eléctrica El Bote, los ajustes de sobre corriente y distancia para los enlaces Bote –Natagaima 115 kV y Bote – Tenay 115 kV se encuentran actualizados y probados con base en el documento “G07-001-2025 EACP GLEMCO EL BOTE ELECTROHUILA_Rev5” desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, la repotenciación de dichos activos se encuentra ya en operación."
|  | CAMBIO DE CT'S EN BETANIA - SEBORUCO 115 KV |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-10-03 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * SOLAR FV PI EPSILON COYAIMA II * DSE NEIVA SUR (9,9MW) * DSE NEIVA * PARQUE SOLAR LA CONDILEJA * PALERMO 2 * MANDARINOS * PARQUE FV LA ACHIRA * FV PI EPSILON COYAIMA IV (9,9MW) * HELIOS LANCEROS (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) * PARQUE SOLAR PALERMO * CAMPOALEGRE SOLAR (9,9MW) |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 100% Con base en el informe final de pruebas de inyección secundaria, subestación eléctrica El Bote, los ajustes de sobre corriente y distancia para los enlaces Bote –Natagaima 115 kV y Bote – Tenay 115 kV se encuentran actualizados y probados con base en el documento “G07-001-2025 EACP GLEMCO EL BOTE ELECTROHUILA_Rev5” desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, la repotenciación de dichos activos se encuentra ya en operación."
|  | CAMBIO DE CT'S EN EL BOTE - SEBORUCO 115 KV. |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-10-03 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * SOLAR FV PI EPSILON COYAIMA II * DSE NEIVA SUR (9,9MW) * DSE NEIVA * PARQUE SOLAR LA CONDILEJA * PALERMO 2 * MANDARINOS * PARQUE FV LA ACHIRA * FV PI EPSILON COYAIMA IV (9,9MW) * HELIOS LANCEROS (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) * PARQUE SOLAR PALERMO * CAMPOALEGRE SOLAR (9,9MW) |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 100% Con base en el informe final de pruebas de inyección secundaria, subestación eléctrica El Bote, los ajustes de sobre corriente y distancia para los enlaces Bote –Natagaima 115 kV y Bote – Tenay 115 kV se encuentran actualizados y probados con base en el documento “G07-001-2025 EACP GLEMCO EL BOTE ELECTROHUILA_Rev5” desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, la repotenciación de dichos activos se encuentra ya en operación."
|  | REPOTENCIACIÓN DEL CORREDOR OCCIDENTE - SAN JERÓNIMO - SANTA FE DE ANTIOQUIA 110 KV A 467 A | [12 empty] | * PCH LA NOQUE 9,9MW * PCH EL REMANSO 17MW * PCH CHORRERITAS 19,9MW * PCH OVEJAS 16,5MW * PARQUE SOLAR FV MANGLARES 99,9MW * PCH AURRÁ LA SUCIA 14MW
|  | REPOTENCIACIÓN DEL TRANSFORMADOR SAN JERÓNIMO 110/44 KV A 40 MVA | [12 empty] | * PCH LA NOQUE 9,9MW * PCH EL REMANSO 17MW * PCH OVEJAS 16,5MW * PCH AURRÁ LA SUCIA 14MW
|  | SUBESTACIÓN LAGUNAS 110 KV |  | STR | EPM |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-12-31 |  | FINALIZÓ ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS | 99% |  | CENTRAL HIDROELÉCTRICA RIO VERDE 9,9 MW |  | "EPM indica que: - Avance del proyecto 99% - El proyecto finalizó la etapa constructiva y de pruebas en el frente de la subestación Lagunas conforme al cronograma. - Las actividades relacionadas con la apertura de la línea Chorodó-Caucheras 110 kV (tramo de línea de 500 metros) que permite la apertura de la línea referenciada, se encuentran conforme a lo programado. Por la criticidad de la línea existente Chorodó – Caucheras 110 kV debido a salidas recurrentes del servicio, EPM incluyó en su plan de inversiones la reposición de esta línea para garantizar una adecuada confiabilidad del sistema ante la entrada en operación de la nueva subestación Lagunas 110 kV. Sin embargo, este proyecto de reposición ha requerido mayores tiempos ante los juzgados para los procesos de imposición de servidumbres para la adquisición de predios, teniendo en cuenta lo anterior, el 04/04/2025 EPM solicitó a la UPME, mediante el radicado 20250130064251, el desplazamiento de la FPO de la subestación y el tramo Chorodó - Lagunas 110 kV para el 30/09/2025 y para el tramo Lagunas - Caucheras 110 kV para el 31 de diciembre de 2025. Conforme a esta nueva programación el proyecto está cumpliendo con lo programado. Medidas de Mitigación: No se tienen identificados medidas de mitigación de impactos porque EPM no evidencia afectaciones a la estabilidad del sistema, dado que la subestación Lagunas se desarrolla como un punto de exportación de generación de energía en la zona de influencia, la cual fue viabilizada a través de la aprobación de la conexión del proyecto de generación Rio Verde (9,9 MW), cuya FPO fue desplazada para diciembre de 2026 según resolución No. 000377 de 27 de mayo de 2024. La UPME indica que: - Por medio del radicado 20201520033851 se le da concepto al proyecto. - Por medio del radicado 20211520008361 se modifica la FPO del proyecto para junio del 2025."
|  | CORREDOR CERROMATOSO - AYAPEL 34.5 KV. | [12 empty] | SOL DEL MAR II 9.9 MW
|  | 2DO TRANSFORMADOR DE PURNIO 230/115 KV |  |  |  | CHEC | [8 empty] | * PLANTA FV DOÑA JUANA 4,3MW * PARQUE SOLAR LA PONDEROSA
| UPME STR 11-2015 | NUEVA SUBESTACIÓN NORTE 110 KV Y OBRAS ASOCIADAS. |  |  |  | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. (EPSA) | [8 empty] | PARQUE SOLAR ATLÁNTICO I (30MW) | ATLÁNTICO
| UPME STR 13-2015 | SUBESTACIÓN LA LOMA 110 KV |  |  |  | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | [8 empty] | * SOLAR FV SABANA SOLAR * GRANJA SOLAR ASTURIAS 9,9MW * PARQUE SOLAR LA UNIÓN * EL ENCANTO * DRACO * PÉTALO DEL CESAR IV * PÉTALO DEL CESAR I (9,9MW)
|  | CAMBIO DE CT'S DE: BOTE - NATAGAIMA 115 KV |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-10-03 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * SOLAR FV PI EPSILON COYAIMA II * DSE NEIVA SUR (9,9MW) * DSE NEIVA * PARQUE SOLAR LA CONDILEJA * PALERMO 2 * MANDARINOS * PARQUE FV LA ACHIRA * FV PI EPSILON COYAIMA IV (9,9MW) * HELIOS LANCEROS (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) * PARQUE SOLAR PALERMO * CAMPOALEGRE SOLAR (9,9MW) |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 100% Con base en el informe final de pruebas de inyección secundaria, subestación eléctrica El Bote, los ajustes de sobre corriente y distancia para los enlaces Bote –Natagaima 115 kV y Bote – Tenay 115 kV se encuentran actualizados y probados con base en el documento “G07-001-2025 EACP GLEMCO EL BOTE ELECTROHUILA_Rev5” desde el 3 de octubre de 2025, por lo tanto, la repotenciación de dichos activos se encuentra ya en operación."
|  | CIERRE DEL ENLACE APARTADÓ - CAUCHERAS 110 KV | [12 empty] | * PCH EL REMANSO
| UPME 09-2019 | SUBESTACIÓN SAHAGÚN 500 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS |  | STR | AFINIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  |  | 2027-07-31 | N/A |  | Pendiente manifestación de interés | 0% | 2025-12-09 | * PV SAHAGÚN 400MW * SOLAR EL ESPINO 200MW * SOLAR FV LIGUSTRO I (99,9MW) * SOLAR CÓRDOBA 200MW |  | AFINIA indica que: * El pasado 14 de febrero de 2024 AFINIA recibió mediante comunicado UPME No. 202415200169081 el concepto aprobatorio para el proyecto "Subestación Nueva Sahagún 500/110/34,5 kV", solicitando manifestación de interés. A lo que AFINIA respondió solicitando un ajuste de FPO debido a los complejidades inherentes a la ejecución del proyecto. * El 29 de abril de 2029 UPME reiteró la solicitud de manifestación de interés, a lo que AFINIA respondió solicitando cambio de FPO bajo comunicado con radicado Afina No. 2024023300036461. * Finalmente, el 13 de septiembre de 2024 Afina recibió una nueva solicitud de manifestación de interés, y bajo comunicado con Radicado Afina No. 2024023300075771 manifestó la NO manifestación de interés de ejecución del proyecto y solicitó a UPME iniciar el proceso de convocatoria publica. La UPME indica que: • Se emitió concepto por medio del radicado UPME 20241520016081 • AFINIA no ha manifestado el interés en ejecutar esta obra
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DEL CIRCUITO TODOS LOS SANTOS - PLAYITAS 1 34.5 KV A 528 A | [12 empty] | * ALMA SOLAR 2 (9,8MW)
|  | Modulo FACTS Cajamarca. Línea Brisas – Cajamarca 115kV |  | STR | CELSIA |  |  |  |  | 2028-12-31 |  | ESTUDIOS PREVIOS | 23% | 2025-12-09 | * SOLAR ESCOBAL 1 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 2 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 4 * EL PIOJO 3 (9,9MW) * EL PIOJO IV | TOLIMA | CELSIA indica que: - Avance reportado del 23% (Mismo avance con respecto a RADAR anterior). PROYECTO EN ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN PARA EL PLAN DE INVERSIONES 2025-2029 - No se tuvo aprobación de la Unidad Constructiva especial por parte de la CREG, se solicitó la cancelación del proyecto. - Este proyecto se presentará nuevamente en el plan de inversiones 2025-2029 y estará sujeto a la aprobación de la Unidad Constructiva Especial. - Mediante radicado UPME 20211110117682 se solicitó a UPME concepto para la instalación de un Módulo FACTS en la Subestación Cajamarca, bahía de línea Brisas - Cajamarca 115kV, proyecto TipoIV. - Mediante radicado UPME 20221110037472 , Celsia solicitó a la UPME pronunciarse sobre las solicitudes de concepto hechas por Celsia para proyectos Tipo IV y Tipo II, en los departamentos de Valle del Cauca y Tolima. En este radicado se incluyó el proyecto de FACTS Cajamarca, Línea Brisas - Cajamarca 115kV. - CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. solicito el retiro del proyecto FACTS CAJAMARCA – REGIVIT 115 KV de la solicitud de ajuste al plan de inversión para el periodo 2023-2027, y se volverá a presentar dicho proyecto en el ajuste al plan de inversión para el periodo 2025-2029. Se está evaluando la viabilidad del proyecto en mesas de trabajo con la UPME.
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA CAJAMARCA - REGIVIT 115 KV | [12 empty] | * SOLAR ESCOBAL 1 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 2 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 4 * EL PIOJO 3 (9,9MW) * EL PIOJO IV | TOLIMA
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA BRISAS - PAPAYO 115 KV | [12 empty] | * SOLAR ESCOBAL 1 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 2 (19,9MW) * SOLAR ESCOBAL 4 * EL PIOJO 3 (9,9MW) * EL PIOJO IV | TOLIMA
|  | NUEVA SUBESTACIÓN GALAPA 110KV |  | STR | AIR-E |  |  |  | 2024-12-31 | NO REPORTA (MÁS RECIENTE A JULIO: 31-12-2025) |  | ESTUDIOS PREVIOS | 25% | 2025-12-09 | * GALAPA SOLAR II (9,9MW)
|  | SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  | CELSIA COLOMBIA |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-24 |  | En construcción | 98% |  | * SOLAR PALMIRA 4 ETAPA I (9,9MW) * SOLAR PALMIRA 4 ETAPA 2 (9,9MW) * SOLAR PALOBLANCO 2 (9,9MW) * PARQUE SOLAR EL LAGO * PARQUE SOLAR EL LAGO 2 (9,9MW) * SOLAR EMCALI 1 (19,9MW) * SOLAR EMCALI 2 (50MW) | Valle del Cauca | CELSIA cumplió con la fecha de puesta en operación aprobada por la UPME, del 24 de diciembre de 2024, se instalaron todas las unidades constructivas aprobadas por la UPME. Está pendiente entregar por parte de CELSIA el Dictamen de Inspección y Verificación de cumplimiento del RETIE de la línea de transmisión Estambul-Palmaseca
|  | COLECTORA I 500 KV. |  |  |  | GRUPO DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | [8 empty] | * PARQUE EÓLICO JK4 (195MW) * PARQUE EÓLICO URRACHI (100MW) - CHEMESKY * PARQUE EÓLICO KUISA (200MW) - TUMAWIND * IPAPURE (201MW) - PARQUE EÓLICO EQ200I
|  | NUEVA SUBESTACIÓN PICALEÑA 115 KV |  | STR | CELSIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | En construcción | 95% | 2025-12-09 | * PLANTA SOLAR FV ESCOBAL 6 (99MW) | TOLIMA | CELSIA indica que: - Avance del proyecto de 95% - Cuenta con las ingenierías aprobadas, - Cuenta con el predio comprado para la SE - Cuenta con licencia ambiental con resolución 2752 del 4 de julio del 2024. • Pendiente solucionar inconvenientes prediales para terminar la línea de conexión. - Mediante radicado UPME 20201520070081, la UPME emitió concepto favorable a la conexión de las nuevas subestación Perales 115kV, Salado 115kV (Arreboles 115kV) y Picaleña 115kV (Escobal115kV), con Fecha de Puesta en operación para diciembre del año 2023. - Posteriormente mediante radicado 202100006297, Celsia solicitó a la UPME el cambio de FPO para diciembre de 2025 para Perales 115kV, y 2024 para los proyectos Salado 115kV (Arreboles 115kV) y Picaleña 115kV (Escobal115kV). - Este proyecto fue remitido a UPME con el nombre "PICALEÑA 115kV", sin embargo, dada su ubicación y con el fin de evitar confusiones con activos existentes en el sistema de Celsia, el proyecto cambió su nombre a "ESCOBAL 115KV". - Mediante radicado 20231110009852, CELSIA COLOMBIA solicitó la modificación de los conceptos UPME con radicado No. 20201520070081 y N° 20211520044341, fortaleciendo el alcance del proyecto de la subestación Escobal 115kV y solicitando modificación al FPO pasando de diciembre de 2024 a diciembre a 2025. - Mediante radicado No. 20241110219422 de fecha 13/09/2024, CELSIA COLOMBIA reiteró la solicitud de cambio de FPO de los proyectos subestación Escobal 115 kV y subestación Arreboles 115 kV, pasando de diciembre de 2024 a diciembre a 2025. - Mediante radicado No. 20241520203211 de fecha 16/10/2024, la UPME da respuesta al oficio con radicado UPME No. 20241110219422, trasladando la solicitud a la CREG. - La CREG, mediante radicado No. S2024008269 del 15 de noviembre de 2024, emitió respuesta a la solicitud de Celsia Colombia sobre el cambio de FPO de los proyectos Subestación Arreboles 115 kV y Subestación Escobal 115 kV, indicando que Celsia Colombia, como OR, es responsable de ajustar la FPO de los proyectos dentro de las actualizaciones de los planes de inversión que se pueden presentar cada dos años, en cumplimiento de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018. En ese sentido, en el ajuste al Plan de Inversiones de agosto 2022, Celsia Colombia incluyó los proyectos Subestación Arreboles 115 kV y Subestación Escobal 115 kV con una FPO establecida para 2025. De igual manera, en el ajuste al Plan de Inversiones de agosto de 2024, dichos proyectos se mantuvieron con una FPO para diciembre 2025. Medidas de Mitigación: • Se implementaron planes de mantenimiento y arquitectura de red en 13,2kV como medidas de corto plazo para garantizar la atención de la demanda de forma focalizada mientras entra en operación la nueva subestación y se reconfigura toda la red de la zona de influencia. La UPME indica que: • Mediante el radicado UPME No 20211520044341 se le da respuesta a la solicitud de cambio de FPO por parte del OR, donde no se da una respuesta favorable ya que el OR debe aclarar ciertos puntos relacionados con la FPO del proyecto de generación asociado. •La UPME respondio mediante oficio con radicado UPME 20231520151221 aceptando el cambio de FPO."
|  | NUEVA SUBESTACIÓN PERALES 115 KV |  | STR | CELSIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  |  | 2025-12-31 |  |  | Estudios previos |  | 2025-12-09 | * PLANTA SOLAR FV ESCOBAL 6 (99MW) |  | CELSIA indica que: - Mediante radicado UPME 20201520070081, la UPME emitió concepto favorable a la conexión de las nuevas subestación Perales 115kV, Salado 115kV (Arreboles 115kV) y Picaleña 115kV (Escobal115kV), con Fecha de Puesta en operación para diciembre del año 2023. - Posteriormente mediante radicado 202100006297, Celsia solicitó a la UPME el cambio de Fecha de Puesta en Operación para diciembre de 2025 para Perales 115kV, y 2024 para los proyectos Salado 115kV (Arreboles 115kV) y Picaleña 115kV (Escobal 115kV). - El 19 de enero de 2023 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. solicitó a UPME mediante radicado 20231110009852, la modificación de los conceptos UPME con radicado No. 20201520070081 y N° 20211520044341, eliminando el proyecto de la Subestación Perales 115kV y modificando el alcance del proyecto Escobal 115kV, de modo que se fortaleciera la atención de la demanda desde Escobal. - Celsia S.A. E.S.P. solicitó a UPME cancelar el proyecto Perales 115 kV, fortaleciendo el alcance del proyecto Escobal 115 kV, de modo que no se vea afectada la operación del sistema eléctrico de la zona. La UPME indica que: - Mediante el radicado UPME No 20211520044341 se le da respuesta a la solicitud de cambio de FPO por parte del OR, donde no se da una respuesta favorable ya que el OR debe aclarar ciertos puntos relacionados con la FPO del proyecto Escobal 6.
|  | NUEVA SUBESTACIÓN SALADO 115 KV |  | STR | CELSIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Trámites de licenciamiento ambiental y/o permisos | 93%% | 2025-12-09 | * PLANTA SOLAR FV ESCOBAL 6 (99MW) | TOLIMA | CELSIA indica que - Avance del 93% - Cuenta con las ingenierías aprobadas - Cuenta con el predio comprado para la SE - Cuenta con licencia ambiental con resolución 2753 del 4 de julio del 2024. • Pendiente solucionar inconvenientes prediales para terminar la línea de conexión y realizar acuerdo de coexistencia de licencias ambientales por cuce de infraestructura con proyecto de nivel de tensión superior. - CELSIA COLOMBIA solicitó modificación de los conceptos UPME con radicado No. 20201520070081 y N° 20211520044341, fortaleciendo el alcance del proyecto de la subestación Arreboles 115kV y solicitando modificación al FPO pasando de diciembre de 2024 a diciembre a 2025. • Mediante radicado No. 20241110219422 de fecha 13/09/2024, CELSIA COLOMBIA reiteró la solicitud de cambio de FPO de los proyectos subestación Escobal 115 kV y subestación Arreboles 115 kV, pasando de diciembre de 2024 a diciembre a 2025. • Mediante radicado No. 20241520203211 de fecha 16/10/2024, la UPME da respuesta al oficio con radicado UPME No. 20241110219422, trasladando la solicitud a la CREG. • La CREG, mediante radicado No. S2024008269 del 15 de noviembre de 2024, emitió respuesta a la solicitud de Celsia Colombia sobre el cambio de FPO de los proyectos Subestación Arreboles 115 kV y Subestación Escobal 115 kV, indicando que Celsia Colombia, como OR, es responsable de ajustar la FPO de los proyectos dentro de las actualizaciones de los planes de inversión que se pueden presentar cada dos años, en cumplimiento de la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018. En ese sentido, nos permitimos informar que, en el ajuste al Plan de Inversiones de agosto 2022, Celsia Colombia incluyó los proyectos Subestación Arreboles 115 kV y Subestación Escobal 115 kV con una FPO establecida para 2025. De igual manera, en el ajuste al Plan de Inversiones de agosto de 2024, dichos proyectos se mantuvieron con una FPO para diciembre 2025. Medidas de Mitigación: Se implementaron planes de mantenimiento y arquitectura de red en 13.2 kV como medidas de corto plazo, enfocados en garantizar la cobertura de la demanda mientras se pone en operación la nueva subestación y se lleva a cabo la reconfiguración completa de la red en la zona de influencia. La UPME indica que: • Mediante el radicado UPME No 20211520044341 se le da respuesta a la solicitud de cambio de FPO por parte del OR, donde no se da una respuesta favorable ya que el OR debe aclarar ciertos puntos relacionados con la FPO del proyecto de generación asociado. • Mediante radicado UPME 20231520151221 se dio respuesta a la solicitud de modificación de los conceptos."
|  | SEGUNDO CIRCUITO MIROLINDO - BRISAS 115 KV. | [12 empty] | * PLANTA SOLAR FV ESCOBAL 6 (99MW)
En operación |  | SEGUNDO CIRCUTIO GUACA - COLEGIO 115 KV DE 1200 A |  | STR | ENEL COLOMBIA |  |  |  | 2025-12-31 | 2025-11-07 |  | EN OPERACIÓN COMERCIAL | 100% | 2025-12-09 | * PLANTA SOLAR BARZALOSA (100MW) * PARQUE SOLAR FV APULO SOLAR II (9,9MW) * FLANDES SOLAR * SOLAR FV SOMENICA PSR 5 (19,9MW) * PARQUE SOLAR FV TEQUENDAMA 1 (19,9MW) * MANDARINOS * HELIOS LANCERON (19,9MW) * HELIOS GUAMO (19,9MW) |  | ENEL-COLOMBIA indica que : - Avance reportado: 100% Proyecto Energizado y en Operación Comercial el 07/11/2025 UPME indica que: - El proyecto tiene concepto de conexión con radicado UPME No 20201520072071 - Se modificó la FPO del proyecto mediante el radicado UPME No 20211520118211
|  | SAN JUAN 220 KV |  | STR | AIR-E | CONSORCIO SAMPI |  |  | 2025-12-31 | NO REPORTA (MÁS RECIENTE A JULIO: 31-12-2026) |  | ESTUDIOS PREVIOS | 9% | 2025-12-09 | * PARQUE SOLAR FV WIMKE (76MW) - TAYRONA |  | AIR-E indica que: • Avance del 9% (Se mantiene respecto al reporte de RADAR anterior) Mitigación de Impacto frente atraso en la FPO: Se esta realizando la gestión para reducir los tiempos de entrega de autotransfromadores y GIS 110 kV con los principales proveedores, y revisando opciones con otros proveedores que puedan ofrecer mejores plazos de fabricación. Por otro lado, Air-e generó comunicaciones a la CREG informando las situaciones que se han presentado con varios de los proyectos del STR, especficiamente relacionados con sus costos, y si para los mismos se podrían utilizar unidades constructivas especiales. La CREG respondió que los valores reconocidos correspondian a los definidos en la CREG 015 2018 y no iban a tener ajuste. Sin embargo, en una segunda respuesta, la CREG mencionó que podrían presentar las UC especiales en la modificación del plan de inversiones. La empresa menciona que presentará estas UC especiales en la modificación del plan de inversiones que realizará en el mes de agosto 2024. Una vez la CREG aprueba las UC especiales solicitadas con el valor sustentado y demostrado por la empresa, empezará con la ejecución de los proyectos. Esta misma información fue manifestada en reunión con la SSPD bajo la Evaluación Integral 2024 realizada. UPME indica que: • Se emitió concepto mediante radicado UPME número 20221600027511, en el mismo se le solicita a AIR-E la manifestaciòn de interès de ejecuciòn del proyecto • AIR-E por medio del radicado 20221110057302 manifiesta su interés en la ejecución del proyecto. • AIR-E por medio del radicado 20221110110282 solicita a la UPME la actualización y modificaciòn de las de Unidades Constructivas del proyecto, • La solicitud fue respondida mediante el radicado 20221000136761 • Por medio del radicado 20231000038561 se modifica la FPO del proyecto
| UPME STR 07-2019 | NUEVA BAHÍA EN TOLUVIEJO 110 KV | [9 empty] | PREPUBLICACIÓN |  |  | * PLANTA SOLAR FV EL COPEY 200MW
|  | DISPOSITIVOS FACTS EN ENLACE 220 KV TEBSA - SABANALARGA 1 Y 2 | [12 empty] | * SOLAR FV JUAN MINA (19,9MW) * PARQUE SOLAR MALAMBO I
|  | DISPOSITIVOS FACTS EN ENLACE NUEVA BARRANQUILLA - FLORES 1 Y 2 | [12 empty] | * SOLAR FV JUAN MINA (19,9MW) * PARQUE SOLAR MALAMBO I
|  | DISPOSITIVOS FACTS EN ENLACE CARACOLÍ SABANALARGA | [12 empty] | * SOLAR FV JUAN MINA (19,9MW) * PARQUE SOLAR MALAMBO I
|  | LÍNEA OCAÑA – SAN ALBERTO 115 KV |  |  |  | Electrificadora de Santander S.A E.S.P. (ESSA) | [8 empty] | * SOLAR FV LA PRADERA 40 MW
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA LIZAMA – SABANA 115 KV A 589 A | [12 empty] | * SOLAR FV LA PRADERA 40 MW
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA LÍNEA SABANA – SAN ALBERTO 115 KV A 589 | [12 empty] | * SOLAR FV LA PRADERA 40 MW
|  | CIRCUITO OCOA - CATAMA - SANTA HELENA 115 KV DE 700 A |  |  |  | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. (EMSA) | [8 empty] | * BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 (79,6MW) * BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 (99,9MW)
|  | AUMENTO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE CORRIENTE DE LA LÍNEA OCOA - SANTA HELENA AL MENOS A 800 A" | [12 empty] | * BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 (79,6MW) * BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 (99,9MW)
|  | CAMBIO TECNOLÓGICO DE LA SUBESTACIÓN PUERTO LIBERTADOR A NIVEL 34.5KV | [12 empty] | * PARQUE SOLAR SÁNDALO II (9,9MW)
|  | SUBESTACIÓN CATAMA 115 KV Y LÍNEAS ASOCIADAS (CATAMA - OCOA 1 115 KV Y CATAMA - SURIA 1 115 KV) |  |  |  | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. (EMSA) | [8 empty] | * BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8
|  | AUMENTO DE CAPACIDAD DERIVADO DEL CAMBIO DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN LOS CIRCUITOS: * MANZANARES - VICTORIA 115 KV A 530 AMPERIOS, * MANZANARES - PERALONSO 115 KV A 500 AMPERIOS |  |  | CHEC | [9 empty] | * PLANTA SOLAR FV TOLIMA NORTE (50MW) | TOLIMA
|  | SEGUNDO TRANSFORMADOR DE SAN FELIPE 230/115 KV | [12 empty] | * HELICONEA
| UPME STR 08-2018 | SUBESTACIÓN GUAMAL 115 kV y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS |  | STR | EMSA |  |  |  | 2024-12-31 | 2027-12-31 |  | En construcción | 69.8% | 2025-12-09 | * PARQUE SOLAR ZUBA I (19,9MW) * PARQUE SOLAR ZUBA 2 (60MW) |  | "EMSA indica que: - Avance del proyecto: 69.8%. - Mediante Radicado UPME No 20151500065701 la unidad emitió concepto aprobatorio para la conexión y estableció FPO para septiembre 2018. - Mediante Radicado UPME No 20161110019212 la EMSA solicitó modificar la FPO para diciembre 2019. - Mediante Radicado UPME No 20161520020981 la Unidad aprobó cambio en la FPO para diciembre 2019. - Mediante Radicado UPME No 20181100052632 la EMSA solicitó modificar la FPO para junio 2020 y agregó nuevas unidades constructivas. - Mediante Radicado UPME No 20181520045531 la Unidad aprobó cambio en la FPO para junio 2020 y modifica las unidades constructivas. - Mediante Radicado UPME No 20211110013882 la EMSA solicitó modificar la FPO para junio 2022. - Mediante Radicado UPME No 20211520011841 la Unidad aprobó cambio en la FPO para diciembre 2021 línea Ocoa - Violetas y bahías asociadas y subestación violetas y línea violetas - granada para junio 2022. - Mediante Radicado UPME No 20211110149442 la EMSA solicitó modificar la FPO para diciembre 2022. - Mediante Radicado UPME No 20221520097651 la Unidad aprobó cambio en la FPO para diciembre 2022. - Mediante Radicado UPME No 20231110026852 la EMSA solicitó modificar la FPO para diciembre 2024. - Mediante Radicado UPME No 20231000037921 la Unidad aprobó cambio en la FPO para diciembre 2024. - Mediante Radicado UPME No 20241110245642 la EMSA solicitó modificar la FPO para Subestación Violetas y línea Ocoa - Violetas diciembre 2027 y línea Violetas - Granada para diciembre 2028. La razón principal que motiva la solicitud de modificación de la FPO es la dificultad presentada en la legalización de las servidumbres necesarias para la construcción de las líneas de transmisión de 115 kV asociadas a la Subestación Violetas. Este proceso de adquisición de servidumbres se ha visto seriamente afectado debido a la oposición de varios propietarios de predios por donde deben pasar las líneas de transmisión, lo que ha llevado a la judicialización de estos casos. Medidas de mitigación: Actualmente, el contratista encargado de la gestión predial del proyecto se encuentra en un proceso jurídico debido a incumplimientos contractuales que obstaculizaron la ejecución de la línea. En este momento, se está llevando a cabo la liquidación de los contratos de obra, con el fin de iniciar un nuevo proceso contractual que incluya modificaciones en la modalidad de contratación. UPME indica que: Por medio de radicado 20211520011841 se emite alcance al concepto 20151500065701 del proyecto, para cambio de FPO del proyecto así: - Línea Ocoa – Violetas (Guamal) 115 kV y bahías 115 kV asociadas en Ocoa y Violetas (Guamal) FPO Diciembre de 2021. - Línea Violetas (Guamal) – Granada 115 kV y bahías 115 kV asociadas en Violetas (Guamal) y Granada FPO Junio de 2022. - Transformación 30 MVA 115/34.5 kV Subestación Violetas (Guamal) FPO Junio de 2022. - No se han recibido informes de interventoría con la periodicidad reglamentada. - Por medio del radicado 20231000037921 se modificó la FPO para diciembre del 2024.
|  | AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS 2 TRANSFORMADORES DE 20 MVA A 60 MVA,115/34,5 KV DE LA SUBESTACIÓN GUALANDAY | [12 empty] | * PARQUE SOLAR FV EL PIOJO I (9,9MW) * PARQUE SOLAR FV EL PIOJO 2 (9,9MW) * PARQUE SOLAR FV EL PIOJO 3 (9,9MW) * PARQUE SOLAR FV EL PIOJO IV
|  | NORMALIZACIÓN TRANSFORMADOR COPEY 220/110/34,5 KV | [12 empty] | * SAN ANGEL * PARQUE SOLAR TERRA I
|  | SUBESTACIÓN BARZALOSA 34.5 KV |  |  | ENEL | [9 empty] | * SOLAR FV DOMÉNICA - PSR 5 (19,9MW)
|  | * CONSIGNAS OPERATIVAS EN LAS SUBESTACIONES GUACHAL 115 KV Y TERMOYUMBO 115 KV, (NECESARIAS HASTA LA ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ESTAMBUL 115 KV) | [12 empty] | * PARQUE SOLAR EMCALI I (19,9MW)
|  | OBRAS STR/SDL DE LA SUBESTACIÓN MESA DEL SOL 115 KV |  |  |  | Electrificadora de Santander S.A E.S.P. (ESSA)
|  | CORREDOR SAN GIL - OIBA - SUAITA - BARBOSA 115 KV |  |  |  | Electrificadora de Santander S.A E.S.P. (ESSA)
SUBESTACIÓN NUEVA GRANADA 230 KV
AUMENTO CAPACIDADES DE LÍNEAS ALEDAÑAS PROPUESTO POR ESSA (RAD UPME NO. 20191520052402)
|  | SUBESTACIÓN BARZALOSA 115 KV |  |  |  | ENEL COLOMBIA S.A.
|  | SEGUNDO CIRCUITO SAN LORENZO - CALIZAS 110 KV |  |  |  | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM)
NORMALIZACIÓN DE LA T BOLOMBOLO
SUBESTACIÓN SAN LORENZO 230 kV
| UPME STR 04 - 2016 | REFUERZO CUESTECITAS RIOHACHA MAICAO |  |  |  | CONSORCIO ELECTRINORTE | [5 empty] | DECLARADA DESIERTA |  | 02/07/0205 |  | Riohacha - Maicao
|  | SUBESTACIÓN HUILA (NORTE) 115kV |  | STR | ELECTROHUILA |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | 3.8% | 2025-12-09 | PARQUE SOLAR VILLAVIEJA 200MW |  | "ELECTROHUILA indica que: • Avance del proyecto es del 3.8% UPME indica que: • Se emitió concepto por medio del radicado UPME No 20221520075121"
san juan
galapagos 110
ureche
|  | Subestación Uribia 110 kV y obras asociadas |  | STR | AIR-E |  |  |  | 2025-11-30 | NO REPORTA (MÁS RECIENTE A JULIO DE 2025: 31-12-2025) |  | PERIODO DE DISEÑO | 5% | 2025-12-09 | AIR-E indica que: - Avance del 5% (Mismo avance con respecto al reporte de RADAR anterior) - Se han presentado dificultades en la adquisición del lote requerido para la subestación y el trazado de la linea debido a las connotaciones prediales y sociales de la zona en la que se requiere el desarollar el proyecto. UPME indica que: - Se emitió concepto mediante radicado UPME número 20231000140351 , en el mismo se le solicita a AIR-E la manifestaciòn de interès de ejecuciòn del proyecto. - AIR-E manifiesta interés en la ejecución del proyecto por medio de radicado UPME No 20231110240812.
rio 220
|  | Nueva Subestación Palermo 110kV |  | STR | AIR-E |  |  |  | 2026-12-31 | NO REPORTA (MÁS RECIENTE A JULIO DE 2025: 31-12-2026) |  | ESTUDIOS PREVIOS | 10% | 2025-12-09 | AIR-E indica que: • Avance del 10% (Mismo avance con respecto al reporte de RADAR anterior) Por otro lado, Air-e generó comunicaciones a la CREG informando las situaciones que se han presentado con varios de los proyectos del STR, especficiamente relacionados con sus costos, y si para los mismos se podrían utilizar unidades constructivas especiales. La CREG respondió que los valores reconocidos correspondian a los definidos en la CREG 015 2018 y no iban a tener ajuste. Sin embargo, en una segunda respuesta, la CREG mencionó que podrían presentar las UC especiales en la modificación del plan de inversiones. La empresa menciona que presentará estas UC especiales en la modificación del plan de inversiones que realizará en el mes de agosto 2024. Una vez la CREG aprueba las UC especiales solicitadas con el valor sustentado y demostrado por la empresa, empezará con la ejecución de los proyectos. Esta misma información fue manifestada en reunión con la SSPD bajo la Evaluación Integral 2024 realizada. UPME indica que: • Se emitió concepto mediante radicado UPME número 20211520053111 • Por medio del radicado UPME No 20231110027052 solicita cambio de FPO • Por medio del radicado UPME No 20231500031871 se aprueba el cambio de FPO

## Trámites
CODIGO UPME | FPO Vigente | PROMOTOR | AGENTE REPRESENTANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CAPACIDAD INSTALADA EN MW | ETAPA DE DESARROLLO DEL PROYECTO | TRÁMITE | ENTIDAD | CLASIFICACIÓN | RADICADO /EXPEDIENTE | FECHA DE RADICACIÓN | DÍAS EN TRÁMITE | ESTADO TRÁMITE | FECHA DE APROBACIÓN (Si Aplica) | TIEMPOS | OBSERVACIONES DEL TRÁMITE | TRAZABILIDAD DEL TRÁMITE | FECHA ACTUALIZACIÓN | TIPO RELACIONAMIENTO | ACCIÓN UPME | PRIORIZACIÓN | ENCARGADO | FECHA DE GESTIÓN | ESTADO
580 |  | ENEL COLOMBIA | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | Sahagun | 400 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas (Tiene CP del parque). | 1. Superposición de proyectos 2. Resolución del MME Modificando lineamientos | 1. Canacol 2. MME | COEXISTENCIA | 1. NA 2. NA | 1. NA 2. NA | 1. 75 días hábiles (desde 1 de abril 2025) 2. 20 días calendario. | 1. En mesas de negociación 2. En gestión por parte del MME | 1. Pendiente 2. Pendiente | 1. En tiempos 2. En tiempos | La resolución podría facilitar en caso de existir negociación fallida. | 2. Se radicaron comentarios por parte de ENEL | 2025-07-14 | No requiere gestión |  | Baja
229 | 2028-01-01 | ENEL COLOMBIA | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. E.S.P. | Atlántico | 199.5 | Construcción | Modificación de licencia ambiental de línea de transmisión | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | 20246200720202 | 2025-05-14 | 63 | En gestión por parte del ANLA | Pendiente | En tiempos | Se requiere para poder iniciar la construcción de la línea. | Se ha tenido reuniones con el ANLA. Se tuvo reunión de información adicional. Se dio respuesta el 11 de Julio. | 2025-07-16 | No requiere gestión |  | Baja
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte LA de línea) | Expediente archivado. Nuevamente DAA de la línea | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | [8 empty] | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Solicitud espacio entre empresa y ANLA sobre procedimiento DAA | Baja |  |  | Resuelto
890 | 2026-04-30 | GRENERGY COLOMBIA | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P | BUENAVISTA SOLAR | 9.9 | - Trámites de conexión del proyecto (OR). - Trámites de pruebas del proyecto (XM). | Cumplimiento CREG 148 de 2021 (Supervisón a través del OR) | Afinia | CONEXIÓN | N/A (radicación vía email) | 2025-01-14 | 182 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Los atrasos por parte de OR genera atrasos para inicio de pruebas y posterior operación comercial | Afinia demoro en indicar sus requisitos, no obstante el proceso a avanzado, y ahora mismo estan demorando en darnos las pruebas de supervisón, hasta no firmar otrosí al contrato que esta del lado de Afinia en el cual pretender hacer un cobro por supervisón, el cual no esta especificado en la regulación actual | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con CNO y XM, respecto a los posibles cobros de supervisión. Posteirormente, comunicación con Afinia (mesa mensual). | Baja | Maria Camila
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Construcción | Revisión y aprobación Ingeniería de detalle conexión subestación La Paz | Afinia | CONEXIÓN | N/A (radicación vía email) | 2025-03-12 | 125 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Los atrasos por parte de OR genera atrasos para inicio de pruebas y posterior operación comercial | Debido a los retrasos por parte de AFINIA en la emisión de comentarios y/o aprobación de las versiones de la ingeniería de detalle, no ha sido posible dar inicio a la fase de construcción, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la Fecha de Puesta en Operación (FPO) del proyecto | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con AFINIA | Alta | Maria Camila
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Construcción | Cumplimiento CREG 148 de 2021 (Supervisón a través del OR) | Afinia | CONEXIÓN |  | 2025-01-14 | 182 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Los atrasos por parte de OR genera atrasos para inicio de pruebas y posterior operación comercial | Afinia no ha entregado otrosí pa envio de señales de la 148 | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con AFINIA | Alta | Maria Camila
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Construcción | Revisión y aprobación Ingeniería de detalle conexión subestación Nueva La Loma | Afinia | CONEXIÓN | N/A (radicación vía email) | 2025-02-21 | 144 | En gestión por parte del promotor | Pendiente | Atrasado | Los atrasos por parte de OR genera atrasos para inicio de pruebas y posterior operación comercial | Debido a los retrasos por parte de AFINIA en la emisión de comentarios y/o aprobación de las versiones de la ingeniería de detalle, no ha sido posible dar inicio a la fase de construcción, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la Fecha de Puesta en Operación (FPO) del proyecto | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con AFINIA | Alta | Maria Camila
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | SOL DE BAYUNCA (TUCANES) | 9.9 | En explotacion comercial | Cumplimiento CREG 148 de 2021 (Supervisón a través del OR) | Afinia | CONEXIÓN | N/A (radicación vía email) | 2024-07-04 | 376 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Los atrasos por parte de OR genera atrasos para inicio de pruebas y posterior operación comercial | Cumplimiento CREG 148 de 2021 (Supervisón a través del OR): - Afinia demoro en indicar sus requisitos, no obstante el proceso a avanzado, y ahora mismo estan demorando en darnos las pruebas de supervisón, hasta no firmar otrosí alcontrato que esta del lado de Afinia en el cual pretender hacer un cobro por supervisón, el cual no esta especificado en la regulación actual | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Afinia otro sí | Media | Maria Camila
402 | 2026-04-30 | GREENYELLOW | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | La Heroica | 8.6 | Afinia: No se ha podido aún firmar el contrato de conexión. El año pasado, el OR informó a GY que no era posible suscribir el contrato, argumentando que la subestación no contaba con el espacio necesario para la conexión. Sin embargo, GY reafirmó que sí había disponibilidad de espacio, por lo que se firmó un acuerdo de entendimiento con AFINIA que permitió el ingreso a la subestación para levantar la información necesaria y así verificar la veracidad de dicha afirmación. GY presentó el resultado de este levantamiento (ingeniería básica de la conexión) y realizó el pago correspondiente para la evaluación de la misma el 30/05/2025. Es importante destacar que según los resutados, el levantamiento demuestra que SÍ hay espacio en la subestación para la conexión del proyecto y consideramos importante que el OR agilice este tramite dado que emitió Concepto de Conexión para este proyecto en junio de 2019 y desde esa fecha se espera poder firmar el contrato de conexión. | Firma contrato de conexión y aprobación de la ingeniería de conexión | Afinia | CONEXIÓN | No aplica radicado. Afinia no ha expedido radicado ni número de contrato. Se tiene intercambio de correos. En la siguiente celda se pone la fecha de pago de la liquidación para la evaluación de la ingeniería, sin embargo se debe consierar que las negociaciones van adelante desde varios años y que el concepto de conexión del proyecto fue expedido por la UPME en 2019 | 45807 | 2 meses | Ambos porque Afinia debe aclarar los detalles técnicos que necesitan para viabilizar la conexión | Pendiente | No está en los tiempos porque el concepto de conexión fue expedido en el 2019 (radicado 20191520038821) | Es importante poder firmar el contrato de conexión dado que hemos ya pagado la evaluación de toda la ingeniería de conexión. Es importante destacar que en esta fase el objetivo solamente es poder demostrar que la conexión en la subestación es viable y firmar el contrato de conexión. Sin embargo Afinia exigió el pago de toda la evaluación de ingeniería, hasta la de detalle |  | 2025-07-31 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Afinia (reunión mensual) | Media | Maria Camila
182 | 2026-09-30 | GREENYELLOW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | El Jardín | 9.9 | Actualmente el proyecto tienen un avance de 90%, manteniendo la fecha estimada de conexión. El 26/03/2025 se realiza reunión de inicio de proyecto junto con XM y AFINIA. En esta reuníon se informó por parte de AFINIA que si bien la conexión del proyecto es en la subestación valencia de jesus, la barra en la que se conecta Valencia de Jesus en la SE valledupar tendría limitaciones de potencia por otros proyectos con conexión en el mismo punto. Debido a lo anterior,se envío un correo a AFINIA con fecha de 16/05/2026, en el cual se proponen alternativas para la conexión del proyecto solar JARDÍN sin limitación de potencia. | Pendiente entrega modelos SDL red | Afinia | CONEXIÓN | Mediante comunicación vía correo electronico | 45835 |  |  | Pendiente |  | Actualmente el proyecto tienen un avance de 89%, manteniendo la fecha estimada de conexión. | Solicitud de Modelo SDL correspondiente al área de influencia del proyecto el Jadín, en formato PFD | 2025-07-31 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Afinia (reunión mensual) | Media | Maria Camila
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Permisos y/o licencia ambiental | Acuerdo de coexistencia | Afinia | CONEXIÓN | Radicado: 2025050010357542 | 2025-03-07 | 2 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | Se tuvo reunión de socialización el 17 de marzo, se realizó visita a sitio el 10 de abril. Se confirma que no hay infraestructura que se superponga con el proyecto, pero solicitan enviar solicitud de comunicado oficial o certificado al correo de Correspondencia de Afinia para que este pueda ser respondido. Se envía el 3 de julio, radicado 2025050010357542. | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Afinia (reunión mensual) | Media | Maria Camila
SC_937 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Parque Solar Taurus | 19.5 | Permisos y/o licencia ambiental | Otro si - Contrato de conexión | Afinia | CONEXIÓN | No aplica | 2025-06-18 | 2 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | El 18/06/2025 se solicita minuta para elaboración de otro si. Se envio recordatorio el 16/07/2025, el 04/08/2025 y el 26/08/2025 sin obtener respuesta hasta el momento | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Afinia (reunión mensual) | Media | Maria Camila
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | SOL DE ZAWADY | 9.9 | Construcción | Superposición de proyectos - Líneas eléctricas | AIR-E | CONEXIÓN | N/A (radicación vía email) | 2025-06-10 | 35 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este acuerdo, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Acuerdo de coexitencia por cruces de líneas electricas: Se esta a la espera de que AIRE nos comparta la minuta inicial del acuerdo de intervención para poder contruir los cruces electricos de nuestra linea de interconexión. Estos cruces son a nivel de 13,8kV y son muy tipicos a este nivel. |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía y la UPME, citando lo contenido en la 40303. | Alta | Maria Camila y Joshua
GD | #N/A | GREENYELLOW | #N/A | San Pedro I Y II | 2 | Los proyectos de GD de 2MWac han culminado sus estudios y toda la etapa de desarrollo, se encuentra ON-HOLD hasta lque AIR-E confirme el punto de conexión. | Pendiente respuesta de conformidad de Punto de Conexión con AIR-E | AIR-E | CONEXIÓN | 18131 | 2-sep-24 | 11 meses | Entindad | Pendiente | No está en los tiempos | Se realizo el 5 de julio de 2024 la solicitud de autorización de modificación de conexión para la solicitud 18131 del proyecto San pedro I, el cual fue aprobado según notificación emitida por Air-e el día 12 de junio de 2024. Se recibe respuesta por AIR-E el 2 de septiembre de 2024 mencionando que el proyecto en específico se encuentra en el estado PENDIENTE DOCUMENTACIÓN. Se subsanaron comentarios y se esta a la espera de confirmación por parte de AIR-E. |  | 2025-07-31 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con AIR-E | Media | Maria Camila
GD | #N/A | GREENYELLOW | #N/A | Sevillas I Y II | 2 | Proyecto totalmente construido a la espera de factibilidad para realizar la conexión a la red. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de la aprobación proyecto de redes, para avanzar con la conexión de los proyectos, radicado No. 21670 Sevillas 1 y 21671 para Sevillas 2 | Pendiente aprobación factibilidad | AIR-E | CONEXIÓN | Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de la aprobación proyecto de redes, para avanzar con la conexión de los proyectos, radicado No. 21670 Sevillas 1 y 21671 para Sevillas 2 | - 18/06/2025 radicado 21670 - 20 julio 2025 21671 | 43 días- 21670 11 días- 21671 | Pendiente respuesta Air-e | Pendiente |  | Proyecto totalmente construido a la espera de factibilidad para realizar la conexión a la red. |  | 2025-07-31
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes) y Fase 2 (Andes) | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Modificacion de licencia Permiso de ocupacion de cauce sobre la via de acceso | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | LAV0080-00-2022 | Radicado N°20256200316602 | 2025-03-21 | gestion por parte de la entidad | Pendiente | En tiempos | Permiso requerido para poder iniciar la construccion | El 21 de marzo de 2025 la sociedad presentó la solicitud de modificación de licencia ambiental solicitando el permiso de Ocupación de Cauce OC_23, el 29 de mayo de 2025 se adelantó la reunión de información adicional y el 1 de julio de 2025 la sociedad dio respuesta a los requerimientos realizados por la ANLA. Actualmente estamos a la espera de respuesta por parte de la ANLA donde se otorgue el permiso de Ocupación OC_23 el cual se encuentra sobre la vía de acceso al proyecto. | 2025-07-16 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
123 | 2027-03-15 | GRUPO EPM - EPM | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM E.S.P. | Proyecto eólico EO200i - supeditado a colectora 1 | 201 | Cuenta con licencia ambiental del parque. En estudio de impacto ambiental línea de conexión. Derecho al uso del territorio del parque protocolizado en la consulta previa. El derecho al uso del territorio de la línea cuando se protocilice la consulta previa (en curso). Cuenta con punto de conexión a la subestqación colectora 1 Guajira. | Licenciamiento linea de conexión | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | Aún no se cuenta con radicado del trámite de la línea de conexión | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Solicitar apoyo de la DANCP a través del comité 6GW+ | Media
SIN CAPACIDAD ASIGNADA | #N/A | GRUPO EPM - EPM | #N/A | Proyecto hidroeléctrico El Sireno - Sustracción de reserva | 150 | En Licenciamiento | Trámite negado para la sustracción de reserva, por lo cual no procede por ahora el análisis para la Licencia Ambiental del proyecto. | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | Radicado: 2020173140-1-000 05/10/2020 Expediente: LAV0024-00-2020 Radicado: 42860 22/12/2020 Expediente: SRF 00573 |  |  | Con respuesta negativa a la sustracción de reserva | N/A |  | Se requiere ANLA revise el trámite de sustracción de reserva, ya que las obras en su mayoria son subterráneas y otras pudieran reubicarse o realizarse con la robustes técnica para la composición geomorfológica, geotécnica y sismica de la zona. En la zona varias de las vías requeridas ya fueron construidas por la comunidad misma | Con respuesta negativa a sustracción de reserva, por lo cual no procede el licenciamiento del proyecto | 2025-07-16 |  | Revisar caso con promotor
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | EIA | ANLA | PERMISO AMBIENTAL | Línea (VITAL) 0200090135762925002 y en la ANLA 20256200790022 del 08 de julio de 2025 (VPD0171-00-2025), | del 08 de julio de 2025 | 30 | en visita de campo/los dos | "pendiente" | en los tiempos |  |  | 2025-08-11
871 | 2026-12-31 | ATLANTICA HIC | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | APULO I | 9.9 | Finalizando RTB | Aprovechamiento Forestal de la línea | CAR | PERMISO AMBIENTAL | Expediente 109867 Rad.13241000752 | 2024-07-19 | 357 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO | Según procedimiento interno de la CAR tienen 242 días habilies para otorgar este permiso. Ha requerido cambio de FPO por retrasos en la emisión de los Permisos Ambientales. | 1, 19/07/2024 RAD CAR 13241000752; AHIC presenta a la CAR Solicitud de aprovechamiento forestal único para la línea de conexión 2, 08/08/2024 RAD CAR 13242008230; CAR notifica requerimiento a AHIC 3, 06/09/2024 RAD CAR 20241091403; AHIC presenta respuesta a los requerimientos realizados por la CAR. 4, 27/09/2024 AUTO DRTE 132460011496; Declara el inicio del tramite de PAF único y fecha de visita de evaluación. 5, 23/12/2024 AUTO DRTE 13246002225; La CAR notifica sobre un segundo requerimiento de información a AHIC 6, 04/03/2025 RAD CAR 20251028564; AHIC presenta respuesta a los segundos requerimientos hechos por la CAR 7, Que en repetidas ocasiones la CAR por medio de su línea de atención al usuario ha manifestado que el tramite se enmarca en el procedimiento interno de evaluación cuya duración total es de 242 días hábiles desde su fecha de radicación. 8. Atlantica HIC mediante el radicado 20251043477, solicitud cita presencial - PAF Línea de Interconexión del Parque Solar Apulo Solar I 9,9 MW, para conocer el estado de evalaución del permiso en mención. 9. La CAR mediante el radicado 13252005178 del 07/05/2025 otorgó visita presencial para el día 16/06/2025. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación CAR sobre tr´smite de aprovehcamiento | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Alejandra |  | Resuelto
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | SOL DE BAYUNCA (TUCANES) | 9.9 | En explotacion comercial | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CARDIQUE | PERMISO AMBIENTAL | 2025-05841 | 2025-06-20 | 25 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | A la espera de pronunciamiento por parte de la entidad sobre la solicitud de cambio de medida compensatoria |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CARDIQUE | Baja | Joshua y Alejandra
402 | 2026-04-30 | GREENYELLOW | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | La Heroica | 8.6 | Cardique: Permiso de Aprovechamiento Forestal Dificultad en la obtención del permiso de aprovechamiento forestal en el parque. El tramité se empezó desdel 2023, y sólo hasta el 2025 se pudo desbloquear el problema. Se recibió la resolución pero con errores, por lo que fue necesario interponer un recurso de reposición, que incrementó los tiempos para viabilizar el permiso (actualmente a la espera de respuesta) Retraso: Alrededor de 1 año, emitiendo el concepto técnico, y más de 1 año en la resolución de aprovechamiento forestal. | Permiso de aprovechamiento forestal | CARDIQUE | PERMISO AMBIENTAL | Solicitud inicial: 2300900579425724002 (VITAL) Recurso de reposición: radicado 2025-06057 y radicado VITAL 3500900579425725004 | 45350 | 1 año y 5 meses para obtener la resolución de permiso de aprovechamiento forestal 23 días desde el recibo del recurso de reposición | Entidad | Pendiente respuesta a recurso de reposición (a más tardar el 7 de agosto debido a que Cardique con Auto 0523 del 07/07/25 avoca el recurso de reposición contra la resolución 0926 de 12/06/2025) | El recurso de reposición se encuentra en los tiempos, sin embargo la corporación con este trámite ha demostrado no respetar los tiempos, como demuestra que se necesitaron 1 año y 5 meses para expedir la resolución de permiso de aprovechamiento forestal | Cardique publica Resolución 0926 12/06/2025 de aprovechamiento forestal para la planta. Sin embargo la resolución niega el 30% aproximado de arboles por lo cúal se interpuso recurso de reposición. Cardique da tramite a dicho recurso el 07/07/2025 con AUTO No. 0523. Plazo maximo de respuesta 07/08/2025. |  | 2025-07-31
SC_545 | 2027-07-31 | VERANO ENERGY | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | Paraíso | 7 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Permisos de propvechamiento forestal y ocupación de cauce - Certificaciones -Coexistencias -Uso de vías | Aprovechamiento forestal de árbol aislado | CARDIQUE | PERMISO AMBIENTAL | 0314 0315 | 07/07/2025 08/07/2025 | 34 días | Entidad no emite cuenta de cobro | "pendiente" |  | Impide la construcción es critico |  | 2025-08-11
SC_775 | 2027-12-31 | ATLANTICA HIC | ATLANTICA-HIC RENOVABLES SAS | PCH SANTA ROSA | 19.9 | En Desarrollo | Permiso de Estudio de Recursos Naturales - PRN | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Radicado 80.30.06035.2020 | 2020-05-06 | 1892 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO |  | Se radicó la solicitud de PNR, según el artículo 56 del Decreto 2811 de 1974, sobre la cuenca del río Suárez en los municipios de Güepsa y Barbosa – Santander. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la CAS y la procuraduría sobre el trámite | Media | Joshua y Alejandra
SC_3729 |  | ATLANTICA HIC | ATLANTICA HIDRO COLOMBIA S.A.S | PCH GUEPSA | 19.9 | Fase Prefactibilidad (Pendiente Punto de Conexión) | Diagnóstico Ambiental de Alternativas | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Rad. 80.30.15751.2024 | 2024-08-20 | 325 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO |  | Para este proyecto se tiene adelantada la Ingeniería de Factibilidad y el DAA. Se ha solicitado Punto de conexion en el 2023, la solicitud ha sido negada. Se radicó el DAA y se hizo la presentación a la Corporación. AHIC se encuentra a la espera de la emisión del auto de inicio del permiso en mención | 2025-07-11 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
SC_3729 |  | ATLANTICA HIC | ATLANTICA HIDRO COLOMBIA S.A.S | PCH GUEPSA | 19.9 | Fase Prefactibilidad (Pendiente Punto de Conexión) | Licenciamiento Ambiental (Permiso de Estudio de Recursos Naturales - PRN) | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Exp. 1007-0154-2021 Rad. 80.30.05572.2020 | 2020-05-06 | 1892 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO |  | Se ha realizado comunicaciones de seguimiento. Se realizó visita el 28 de mayo en la CAS para seguimiento del expediente. Indicaron que estarán revisando. | 2025-07-11 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
445 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Puerto Wilches - Recurso de reposición en temas de compensación | 15 | Adjudicación de contratos de diseño | * A la espera de respuesta al recurso de reposición radicado ante la CAS a la resolución 0660 de 2024. | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Radicado Recurso de reposición 80.30.25128.2024 | 2024-12-13 | 153 días hábiles | Sin Respuesta | N/A |  | Resolución que otorga licencia ambiental del proyecto. Actualmente el proyecto está ad portas de radicar contratos de diseño para inicio de construcción, por lo que la obtención de esta respuesta es ruta crítica para el proyecto. | Sin respuesta al recurso de reposición | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la CAS | Alta
445 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Puerto Wilches - Recurso de reposición en temas de compensación | 15 |  | * A la espera de solicitud de prórroga al permiso de aprovechamiento forestal para la línea de conexión aprobado por la Resolución 0177 de 2024. | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Radicado Prorroga Línea 80.30.8598.2025 | 2025-05-08 | 69 días hábiles | Sin Respuesta | N/A |  | El permiso de aprovechamiento fue otrogado por un año, prorrogable según solicitud previa del interesado. La Vigencia del permiso de aprovechamiento es hasta julio de 2025, por lo que se procedió a radicar prórroga ante la Autoridad argumentando que no ha iniciado la construcción, entre otras cosas por la falta de fuerza ejecutoría de la licencia ambiental mientras se resuelve el recurso de reposición instaurado sobre la misma. | Sin respuesta a la solicitud de prórroga | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la CAS | Alta
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Licencia ambiental de parque y línea | Solicitud de Cambio Menero al EIA ya aprobado | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Radicado: 80.30.14101.2025 | 2025-07-18 | 1 mes | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Fuera de tiempos | Es critico para el inicio de Obras |  | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario |  | Alta | Joshua y Alejandra
444 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Sabana de Torres - Servicio de cobro | 15 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes) | Permisos ambientales | CAS | PERMISO AMBIENTAL | Digital CAS N°CAS5378 25/03/2025 Versión impresa y copia en USB CAS N° 80.30.6328.2025 03/04/2025 Expediente CAS No. 210.10.00053.2025 | 15/03/2025 03/04/2025 | 74 días hábiles desde primer radicado | Se envió pago del trámite | No aplica | Según web de CAS, 90 días hábiles | Impacta cumplimiento de hito de Curva S y avance de formulación del poryecto. | Envío de pago el 08/07/2025. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la CAS | Alta
SC_1487 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P. | SOL CIMITARRA | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Aprovechamiento forestal | CAS | PERMISO AMBIENTAL | 80.30.10752.2025 | 2025-05-30 | 46 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) |  |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CAS | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1487 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P. | SOL CIMITARRA | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Solicitud de Concepto de NO requerimiento de Licencia Ambiental | CAS | PERMISO AMBIENTAL | 80.30.25076.2024 | 2024-12-13 | 214 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Se le ha realizado seguimiento via telefonica donde se ha indicado que no habian dado respuesta por no contar con personal para lo mismo, la semana pasada indicaron que fue asignado hace un mes a un funcionario el cual lo tiene entre sus pendiente para dar respuesta. El pasado 07 de julio se envio derecho de petición con radicado No. 80.30.13017.2025 solicitando la pronta respuesta de la solicitud de la no necesidad de Licencia Ambiental. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CAS | Baja | Joshua y Alejandra
825 | 2027-07-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S | Charcos | 99.9 | Este proyecto tiene asegurado terrenos, licencia ambiental de la línea de transmisión, servidumbres, coexistencias. Queda pendiente permisos menores con alcaldía local y cruce de vía nacional y dos cruces de via secundaria. Está en curso el proceso de selección de contratista EPC para planta y la selección de fabricante de módulos. Pendiente que CDMB apruebe la licencia ambiental Pendiente Firma de contrato de conexión con ISA dado que exigen acogerse a la minuta del CNO y se exigen garantías muy honerosas. | Licencia Ambiental planta | CDMB | PERMISO AMBIENTAL | La solicitud de licencia ambiental se radicó ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB desde el 15/11/2023 y 5 meses despúes de la radicación indicada, la CDMB citó a Verificación Preliminar de Documentos - VPD. La CDMB se ha demorado en responder los derechos de petición y la solicitud de licencia ambiental. 1. Auto de Inicio No. 472 del 17/07/2024, notificado el 11/07/2024. 2. Visita técnica al proyecto, realizada los días 8 y 9 de octubre de 2024. 3. Posteriormente la CDMB mediante oficio CDMB_19290 21/11/2024, citó a Reunión de Información Adicional para los días 10 y 11 de diciembre de 2024. 4. Voltalia Colombia S.A.S. radicó la información adicional requerida por la CDMB, a través de radicado No. 2725 del 11/02/2025. 5. A la fecha, voltalia Colombia S.A.S. se encuentra a la espera de la decisión de fondo del trámite. | 2023-11-15 | 608 | Entidad | Pendiente | Atrasado | Se espera que CDMB de respuesta para evaluar el cumplmiento del cronograma actual. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. Incluye definiciones regulatorias respecto al Cargo por Confiabilidad. | La última comunicación que se tuvo con la corporación fue en el auto donde declaran reunida la información para la evaluación. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con procuraduría sobre el asunto y la CDMB acerca del trámite | Alta | Joshua y Alejandra
SC_4167 |  | GRUPO EPM - EPM | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | Planta Hidro El Buey - Recurso de reposición | 99 | Factibilidad | Por definir EIA para tramo 7 km linea conexion a 110 kV A la espera de rta recurso reposicion UPME | CorAntioquia Muy probable UPME confirme negacion conexion | PERMISO AMBIENTAL
673 | 2026-12-31 | LILAN | LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9.9 MW | 9.9 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Permiso De Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | PERMISO AMBIENTAL | 3.37.023.003_1 | 2023-09-07 | 570 | Cumplido | 2025-03-06 | Atrasado | Si bien el trámite sufrió retrasos, actualmente ya se cuenta con el permiso y la FPO fue modificada en consecuencia. |  | 2025-08-13 | No requiere gestión |  | Baja
468 | 2026-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9.9 MW | 9.9 | Permisos y/o licencia ambiental, ya sea de parque o línea (un trámite ambiental pendiente). | Permiso de Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | PERMISO AMBIENTAL | 3.37.9.022.008 | 2024-07-17 | 380 días | Se encuentra en gestión por parte del Cormacarena | Pendiente | Fuera de tiempos | Todavía queda los determinantes ambientales, se define tramitarlas cuando obtenemos el PAF. | →Mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.24.0315 de 07 de mayo de 2024, Cormacarena resuelve un recurso de reposición sobre aprovechamiento forestal aislado, confirmando la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0267 de 3 de marzo de 2023. → Mediante Radicado 17-07-2024 se radicó en cumplimiento de la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0267 de 3 de marzo de 2023, la documentación para solicitud de PAF único. | 2025-08-13 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Cuenta con acompañamiento por parte de la PGN. | Alta
674 | 2027-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. E.S.P. | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9.9 MW | 9.9 | Esperando respuestas sobre el PAF. Los determinantes ambientales fueron obtenidos. Hay todavía algunos permisos menores que estan pendientes (ANT, INVIAS, ANI, ALCADIA sobre las vias y GRD y IAvH) | Permiso de Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | PERMISO AMBIENTAL | 18401 | 2023-07-21 | 400 | Gestión de parte de CORMACARENA | Pendiente | Atrasado | Más de 400 días de haber radicado la solicitud de PAF Aún sin respuesta | CORPOMACARENA: Permiso de Aprovechamiento Forestal Solicitud de PAF Permiso de Aprovechamiento Forestal radicado desde el 21 de julio de 2023 sin que el permiso haya sido otrgado a la fecha. Los Determinantes ambientales fueron emitidos. | 2025-08-13 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Cuenta con acompañamiento por parte de la PGN. | Alta
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | 50% | Adjudicación de área a mejoratorios/ocupantes | ANT | TERRENOS | Derecho de Petición a la ANT - Proceso Predio Señora Anastasia Suarez | 2025-02-25 |  | En espera de agendamiento de visita a predio de la Señora Anastasia por parte de la ANT | [5 empty] | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Requiere relacionamiento de alto nivel para obtener la información por parte de la ANT | Alta
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Cruce proyectos minería | Asociación Servicantera de El Copey (ASCC)(ASOGRACOP) | COEXISTENCIA | sin radicado | 1/03/2025 a las 10:15am, est afirmado ilegiblemente |  |  | "pendiente" | Atrasado |  |  | 2025-08-11
628 | 2027-05-31 | ENEL COLOMBIA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | Chinu | 350 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte CP y LA de línea) | Firma de acuerdos de coexistencia | Canacol | COEXISTENCIA | NA | NA | 177 días hábiles | En mesas de negociación | Pendiente | En tiempos (1 Agosto) | Se requiere un mecanismo de negociación fallida. | Aún no se ha logrado el acuerdo por falta de entendimiento técnico | 2025-07-15 | No requiere gestión |  | Baja
SC_937 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Parque Solar Taurus | 19.5 | Permisos y/o licencia ambiental | Acuerdo de coexistencia | Canacol | COEXISTENCIA | No aplica | 2025-03-04 | 4 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 27/05/2024. Comunicación de superposición entre proyecto Taurus y Canacol. 09/07/2024. Espacio de socialización del proyecto Taurus. 05/08/2024. Solicitud avance en la firma de acuerdo de vecindad 15/08/2024. Solicitud modelo de acuerdo de confidencialidad 11/10/2024. Reiteración solicitud modelo de acuerdo de confidencialidad 12/10/2024. Necesidad dar aplicación a las provisiones Res 40303 de 2022. 18/12/2024. Derecho de petición reiteración necesidad de acuerdo de coexistencias. 26/12/2024. Respuesta Canacol, envio acuerdo de confidencialidad. 22/01/2025. FIrma acuerdo de confidencialidad 5 y 20/02/2025 Encuentros llevados a cabo en conjunto 26/03/2025. Solicitud de información exploratoria. 03/04/2025. Respuesta a solicitud realizada. Terminos de referencia sismicidad | 2025-08-27 | No requiere gestión | Esperar a la emisión de la modificación de la 40303 de 2022 y reevaluar acciones a seguir. | Baja | Carolina y Joshua
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | 50% | Permiso cruce aéreo Rio Magdalena | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | Concepto Técnico Revisión Proyecto “San Felipe – Puerto de Oro a 230 KV – Parque Solar Puerto de Oro” - Cruce aéreo para líneas de transmisión eléctrica. | 2025-02-25 |  | En espera de permiso por parte de Cormagdalena | [5 empty] | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con CORMAGDALENA sobre el cruce | Alta | Joshua y Alejandra
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | SOL DE ZAWADY | 9.9 | Construcción | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | PAF-6343 / R2025311002209 | 2025-03-11 | 126 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se entregó a CORPAMAG la cesión de obligaciones de la compensación al componente ambiental (entrega de 51.350 individuos arbóreos de especies nativas). Esta obligación fue cedida a la empresa Planeta Verde Forestal SAS. Aún no se tiene respuesta por parte de la corporación. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | PETALO DE MAGDALENA | 9.9 | En explotacion comercial | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | R2025311002207/ PAF-5923 | 2025-03-11 | 126 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se entregó a CORPAMAG la cesión de obligaciones de la compensación al componente ambiental (entrega de 26.550 individuos arbóreos de especies nativas). Esta obligación fue cedida a la empresa Planeta Verde Forestal SAS. Aún no se tiene respuesta por parte de la corporación. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | PETALO DE MAGDALENA | 9.9 | En explotacion comercial | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | R2023718006894/ PAF-5923 | 2023-07-18 | 728 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se solicita a CORPAMAG la entrega de los diseños para la entrega de 1000 cartillas como compensación al componente Fauna. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | PETALO DE MAGDALENA | 9.9 | En explotacion comercial | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | R2023718006894/ PAF-6035 | 2023-07-18 | 728 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se solicita a CORPAMAG la entrega de los diseños para la entrega de 1000 cartillas como compensación al componente Fauna. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
SC_645 | 2027-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | Parque Eolico Cordobita - 50MW | 50 | La licencia ambiental por el parque fue obtenida. Está pendiente elaboración de EIA de la línea de conexión y su licencia ambiental. | Licencia ambiental del parque | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL |  |  |  | CORPAMAG | 2025-04-28 | En tiempos | Licencia ambiental del parque obtenida en gestion el licenciamiento de la linea |  | 2025-08-13 | No requiere gestión |  | Baja
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Determinantes ambientales | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | R202558003878 | 2025-05-08 | 68 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Solo se tiene el radicado inicial. No hay mas trazabilidad |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Pronunciamiento de excepcion de LA | CORPAMAG | PERMISO AMBIENTAL | R202558003876 | 2025-05-08 | 68 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Solo se tiene el radicado inicial. No hay mas trazabilidad |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOMAG | Baja | Joshua y Alejandra
1149 | 2025-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S.- E.S.P. | Parque Solar La Primavera de 57 MW | 57 | Se puede clasificar de la siguiente forma: - Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Licencia Ambiental | CORPOAMAZONIA | PERMISO AMBIENTAL | 2.0009e+17 | 2024-06-05 | 400 | Cumplido | 2025-07-24 | Fuera de tiempos | Esta pendiente suscribir un otrosí al contrato de conexión con Electrocaqueta para el cambio de razon social de la SPV, Electrocaqueta ha manifestado su negación a suscribirlo. | CORPOAMAZONIA realizó visita de evaluación el día 16 de agosto de 2024. La Corporación mediante acta No. 0083 de 9 de septiembre de 2024.solicitó información adicional a la empresa Parque Solar Colombia I S.A.S - E.S.P. CORPOAMAZONIA mediante oficio DTC-3309 de 9 de octubre de 2024, aceptó la prórroga solicitada por la empresa propietaria del proyecto "Parque de generación fotovoltaica La Primavera 57 MW", para la entrega de información adicional. La empresa Parque Solar Colombia I S.A.S - E.S.P. radicó la información adicional el 8 de noviembre de 2024, Nro. VITAL 3500090116892324003. CORPOAMAZONIA esta en proceso de evaluación de la información remitida por la empresa propietaria. Se emitió licencia ambiental el 23 de julio de 2025, en proceso de revisión | 2025-08-13 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Cuenta con acompañamiento por parte de la PGN. | Alta | DANIELA | 2025-07-24 | RESUELTO
1065 | 2028-01-01 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S.-E.S.P. | Paque Solar la Paloma 40 MW | 40 | En estos momentos se esta finalizando la etapa de los estudios de impacto ambiental, se espera radicar el estudio el de agosto de 2025. Se recibió invitación del Concejo de Chinchiná para socializar el proyecto el 11 de agosto a las 8 am. Se tiene cita en Corpocaldas el 13 de agosto de 8 a 10 para presentar el EIA. Posible radicación 14 de agosto de 2025. | Licencia Ambiental | CORPOCALDAS | PERMISO AMBIENTAL | No se ha radicado EIA | No se ha radicado EIA |  |  | Pendiente | En tiempos | Solicitud de detarminantes ambientales para los predios donde se pretende hacer la implantación de páneles y demás obras para el PGF La Paloma. | Se espera radicar EIA en agosto | 2025-08-13 | No requiere gestión | Cuenta con acompañamiento por parte de la PGN. | Baja
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Construcción | Ocupación de cauce | CORPOCESAR | PERMISO AMBIENTAL | 5029 | 2025-04-22 | 84 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Se remitio a CORPOCESAR la subsanación de requerimientos realizados a traves de la visita del 27 d emayo que ordeno el auto 065 del 6 d emayo de 2025. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOCESAR | Alta | Joshua y Alejandra
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Construcción | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPOCESAR | PERMISO AMBIENTAL | 3252 | 2025-03-10 | 127 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se remitió a CORPOCESAR el Plan de compensación, este fue evaluado mediante concepto técnico SGAGA - CGITGRF – 3100 - 215 dando un concepto positivo. Sin embargo a la fecha no se ha notificado la resolución de aprobación del Plan de Compensación. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones No Prioritario | Comunicación con la Corporación Autónoma Regional CORPOCESAR | Alta | Joshua y Alejandra
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Construcción | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPOCESAR | PERMISO AMBIENTAL | 3253 / CGRF 029-2024 | 2025-03-10 | 127 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se remitió a CORPOCESAR el Plan de compensación, este fue evaluado mediante concepto técnico SGAGA - CGITGRF – 3100 - 224 dando un concepto positivo. Sin embargo a la fecha no se ha notificado la resolución de aprobación del Plan de Compensación. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con CORPOCESAR para solicitar la Resolución de aprobación del Plan de Compensación | Alta | Joshua y Alejandra
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Permisos y/o licencia ambiental | Licencia ambiental | CORPOCESAR | PERMISO AMBIENTAL | _Auto de inicio N°003 _Radicado atención requerimientos: 05725 | _31/01/2025 _08/05/2025 | 4 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras |  | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con CORPOCESAR | Alta | Joshua y Alejandra
871 | 2026-12-31 | ATLANTICA HIC | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | APULO I | 9.9 | Finalizando RTB | COEXISTENCIA CON SECTOR MINERIA | CEMEX / Ministerio de Energía | COEXISTENCIA |  | 2024-02-26 | 501 | Evaluación (Entidad) RESOLUCIÓN NÚMERO 40303 DE 2022. | PENDIENTE | RETRASADO | Febrero 2024 se iniciaron los acercamiento entre CEMEX y AHIC para tratar la coexistencia sin llegar a ningun acuerdo. | El 20 de febrero de 2024, en una de las reuniones que se realizaban para revisar la servidumbre de la Línea de Transmisión con CEMEX, se detectó que el Terreno donde se pretende construir el Parque Solar se encuentra un título minero licenciado bajo la resolución 3055 del 31 de octubre de 2006. 27 de Diciembre de 2024: solicitamos a la autoridad minera, la UPME y al Ministerio de Minas y Energía, su intervención y acompañamiento en la Coexistencia entre Proyecto Apulo Solar I de 9.9 MW.y Titulo Minero de CEMEX segun RESOLUCIÓN NÚMERO 40303 DE 2022. | 2025-07-11 | No requiere gestión | Esperar a la emisión de la modificación de la 40303 de 2022 y reevaluar acciones a seguir. | Baja | Carolina y Joshua
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | SOL DE ZAWADY | 9.9 | Construcción | Superposición con poliducto de Cenit | Cenit | COEXISTENCIA | N/A (radicación vía email) | 2023-11-30 | 593 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este acuerdo, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Se actualizó la implantación del parque Solar Sol de Zawady y con ello se modificaron los planos del acuerdo de coexistencia, el cual ya habíamos firmado con Cenit. Estamos a la espera de recibir el acuerdo con estos nuevos planos actualizados firmado por su parte. |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | Media | Joshua y Alejandra
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Permisos | Acuerdo de coexistencia | CENIT | COEXISTENCIA | N/A | 2025-03-07 | 1 mes | Gestion por parte del Promotor | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. Se firmo un acuerdo sobre los cruces con la infraestructura de Cenit. 2. Acttualmente no senceontramos ajustando un nuevo acuerdo por la superposición temporal de los caminos para acceos a las torres de la linea. |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
SC_937 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Parque Solar Taurus | 19.5 | Permisos y/o licencia ambiental | Licencia ambiental | Corpomojana | PERMISO AMBIENTAL | Radicado: 0758 | 2025-05-13 | 3 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | El 13/05/2025 se radicó el EIA. El 26/08/2025 se dio Auto de inicio por parte de la corporación, pendiente programación de visita de verificación para avanzar en el proceso | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con CORPOMOJANA | Alta | Joshua y Alejandra
512 | 2028-01-01 | VIRIDI | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | Parque Solar Pradera | 40 | Permisos y/o licencia ambiental | Modificación de licencia ambiental | Corponor | PERMISO AMBIENTAL | Radicado 901568478 | 2025-06-20 | 3 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | El 20 de junio de 2025 mediante el radicado 2025010150076832 se solicita ante Corponor una nueva modificación de licencia, que responde a optimizaciones técnicas en el diseño definitivo de la infraestructura, y que, sumado a las tasas de crecimiento de los individuos arbóreos en el tiempo transcurrido, implican una adición en la cuantificación y manejo de los recursos naturales a ser utilizados y/o afectados durante las fases de construcción y operación del proyecto. En este sentido, se solicita adicionar 2362 individuos para aprovechamiento los cuales representan un área de compensación forestal de 2,44 ha. Así pues, se aclara que la compensación por pérdida de biodiversidad se mantiene en 73,28 ya que el área proyecto no cambia. | 2025-03-09 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con CORPONOR | Alta | Joshua y Alejandra
1158 |  | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. - E.S.P. | Proyecto de generación solar fotovoltaica Playitas (Etapa 2 de 10.9 MW) | 10.9 | Condicionado al desarrollo del proyecto La Paz – Playitas 115 kV y la subestación Playitas 115/34.5 kV previsto para el 30 de septiembre de 2028 | Licencia Ambiental | CORPORINOQUIA | PERMISO AMBIENTAL | No se ha radicado EIA | No se ha radicado EIA | 0 | En gestión por parte de Corporinoquia | Pendiente | En tiempos | La necesidad de actualizar garantías para proyectos condicionados sin fechas visibles de entrada en operación (convocatorias desiertas) debería reconsiderarse. |  | 2025-08-13 | No requiere gestión
794 |  | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI SAS ESP | Proyecto de generación Playitas de (Etapa 1 de 9 MW) | 9 | Ready to Build, se tienen permisos menores para el parque desde octubre de 2024 y permisos menores para la línea | Permiso de Aprovechamiento Forestal (ya obtenido) | CORPORINOQUIA | PERMISO AMBIENTAL | 3266 | 2023-12-22 | 300 | Cumplido | 2024-10-02 | En tiempos | Nada especial | Mediante Resolución 700.36.24.0106 de 2 de octubre de 2024 Corporinoquia otorgó permisos de aprovechamiento forestal y concesión de aguas. Mediante radicado 2024.02367 de 17 de octubre de 2024 se interpuso recurso de reposición ya resuelto. Mediante Resolución 700.36.24.0124 de 8/11/2024 Corporinoquia otorgó permisos de aprovechamiento forestal, ocupaciones de cauce y concesión de aguas. | 2025-08-13 | No requiere gestión |  | Baja
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 24880 | 2025-05-07 | 69 | Rechazado | Rechazado | Atrasado | Tramite fallido | Intento No 1 de radicación La CAR determino que "El tramite no corresponde a la solicitud" | 2025-05-14 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 26493 | 2025-06-12 | 33 | Rechazado | Rechazado | Atrasado | Tramite fallido | Intento No 2 de radicación La CAR determino que "Este Permiso no corresponde al aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, es un permiso de aprovechamiento forestal aislado por obra privada. 1. Por favor aclarar la cantidad de predios que se pretenden intervenir dentro del proyecto y sobre los cuales se requiere el permiso de aprovechamiento forestal puesto que en la documentación anexa se incluye un permiso de intervención sobre otro predio que no se encuentra diligenciado en el formulario único. Tener en cuenta que si se va a intervenir más de un predio para el permiso de aprovechamiento, de deben incluir la totalidad de dichos predios de manera adecuada en el formulario único nacional. 2. Se debe presentar el formulario de costos de inversión y operación con los respectivos soportes, El valor del proyecto será, según Resolución 1521 de 2021 – CORTOLIMA. • El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral. (Anexar recibo de impuesto predial actualizado) • El valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto. • Soportes del valor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad y todos los demás costos que requiera." | 2025-06-18 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 26879 | 2025-06-24 | 21 | Rechazado | Rechazado | Atrasado | Tramite fallido | Intento No 3 de radicación La CAR determino que "La solicitud corresponde a un aprovechameinto forestal unico, lo que se debera realizar en la sede centro de cortolima" | 2025-06-26 | No requiere gestión |  |  | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 27427 | 2025-06-08 | 37 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Intento No 4 de radicación Se radicó nuevamente como Permiso de árboles aislados para obra pública o privada, por indicaciones recibidas por los funcionarios de CORTOLIMA | 2025-06-08 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | PARQUE SOLAR LOS CABALERROS 2 | 9.9 | En explotacion comercial | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 09281/PAF-8808 | 2025-06-03 | 42 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | No se ha tenido respuesta de CORTOLIMA frente al recurso de reposición contra la resolución 0962 del 31 de marzo del 2025 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de prórroga y se establecen otras disposiciones” - GR PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | PARQUE SOLAR LOS CABALERROS 2 | 9.9 | En explotacion comercial | Permiso de aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 06460 / PAF-20756 | 2025-04-23 | 83 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | No se ha tenido respuesta de CORTOLIMA frente al recurso de reposición contra la resolución 0287 del 08 de febrero del 2025 “por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución CORTOLIMA No. 450 del 21 de septiembre del 2021, se hace un requerimiento y se establecen otras disposiciones" | 2025-07-12 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
OC | #N/A | GRENERGY COLOMBIA | #N/A | CERRITOS SOLAR | 9.9 | En explotacion comercial | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | 21539/PAF-20647 | 2024-11-18 | 239 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | No se ha tenido respuesta de CORTOLIMA frente al documento técnico del cambio de la medida compensatoria del proyecto Cerritos |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
SC_1337 | 2026-10-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Los Venados | 15 | Este proyecto tiene asegurado todo incluyendo terrenos, servidumbres, permisos menores, coexistencias solo queda pendiente un trámite de un cruce de vía en curso con INVIAS. Adicionalmente ya se tiene un PPA firmado, equipos comprados, y contrato EPC listo para empezar. Solo está pendiente que Cortolima apruebe la licencia ambiental | Licencia Ambiental y permiso línea de transmision | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | LICENCIA AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN (15 MW) - Expediente CORTOLIMA LAM-1-3620-20240507 1. Auto de Inicio No. 253 del 29/05/2024. 2. Cortolima realizó visita técnica los días 18 y 19 de noviembre de 2024. 3. El 18/09/2024 Cortolima precidió a cabo la reunión de información adicional. 4. El 18/10/2024 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. 5. A través de Resolución 01414 del 09/05/2025 (notitficada el 19/05/2025) Cortolima negó la licencia ambiental justificando la no presentación de información adicional requerida y por ende consideró no inviable el proyecto solar. 6. El 03/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó el recurso de reposición ante la decisión tomada por Cortolima y a la fecha se encuentra a la espera del pronunciamiento final. 7. Mediante Auto 2229 del 09/06/2025 cortolima admite el recurso de reposición. | 2024-03-04 | 498 | Entidad | Pendiente | Atrasado | El proyecto ya tiene equipos comprados, PPA firmado, contrato EPC firmado, todos los permisos adicionales asegurados, solo se depende de que Cortolima otorgue la licencia en el recurso de reposición. El impacto mas relevante es que si Cortolima insiste en la negativa, el proyecto no tiene opción de continuar y se perderían 40GWh/año de energía contratada. | Reunión presencial el 12/02/2025, solicitud de reunión en junio sin respuesta. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
SC_1000 | 2026-11-01 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Heliconia | 60 | Este proyecto tiene asegurado terrenos, servidumbres, coexistencias. Queda pendiente permisos menores con alcaldía local y cruce de vía nacional. Está en curso el proceso de selección de contratista EPC para planta y línea de transimisión y la selección de fabricante de módulos. Pendiente que Cortolima apruebe la licencia ambiental | Licencia Ambiental para planta y línea | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | Este proyecto se está tramitando de manera integrada (Planta y LTE) dentro de una sola solicitud de licencia ambiental. Se han presentado demoras debido a fallas en la plataforma de trámites en línea de Cortolima. Auto de Inicio No. 5936_15 del 15/10/2024. Cortolima realizó visita técnica los días 18 y 19 de noviembre de 2024. El 29/04/2025 Cortolima llevó a cabo la reunión de información adicional. El 26/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. A la fecha está en proceso la decisión de fondo por parte de Cortolima. | 2024-05-22 | 419 | Entidad | Pendiente | Atrasado | Se espera que cortolima de respuesta en los tiempos establecidos en el decreto 1076, de lo contrario habrá que modificar la FPO para ajustar el nuevo cronograma según el momento en que se obtenga pronunciamiento de la Corporación y las acciones posteriores que se requieran. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. Incluye definiciones regulatorias respecto al Cargo por Confiabilidad. | Todo se ha manejado a través de la plataforma virtual de Cortolima. No se han pedido reuniones adicionales para hablar de este proyecto. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
SC_1427 | 2025-12-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Arreboles I | 19.9 | Este proyecto tiene asegurado terrenos, servidumbres, coexistencias. Queda pendiente permisos menores con alcaldía local y cruce de vía secundaria. Está en curso el proceso de selección de contratista EPC para planta y la selección de fabricante de módulos. Pendiente que Cortolima apruebe la licencia ambiental | Licencia Ambiental y permiso línea de transmision | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | LICENCIA AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN (19,9 MW) - Expediente Cortolima LAM-1-19047-20241116 Auto de Inicio No. Auto 6701 del 16/11/24, modificado por el Auto 6882 del 20/11/2024. Cortolima realizó visita técnica el 12/12/2024. El 09/05/2025 Cortolima llevó a cabo la reunión de información adicional. El 09/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. A la fecha está en proceso la decisión de fondo por parte de Cortolima. LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 34,5 kV - Expediente CORTOLIMA PAF-1-23728-20250702 Auto de Inicio No. 2732 del 02/07/25, notificado el 04/07/2025. A la fecha Voltalia se encuentra en proceso de publicación del Auto de inicio en mención, de acuerdo con el artículo tercero de esa misma actuación. | 2024-10-15 | 273 | Entidad | Pendiente | Atrasado | Se espera que cortolima de respuesta en los tiempos establecidos en el decreto 1076, de lo contrario habrá que modificar la FPO para ajustar el nuevo cronograma según el momento en que se obtenga pronunciamiento de la Corporación y las acciones posteriores que se requieran. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. | Todo se ha manejado a través de la plataforma virtual de Cortolima. No se han pedido reuniones adicionales para hablar de este proyecto. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Elevar al Viceministerio de Minas y Energía para definir una estrategia de acción con los proyectos en trámite en Cortolima, sugerimos apoyo de la PGN y del MADS. | Alta | Carolina
VARIOS | #N/A | RAYO ENERGÍA | #N/A | El Piojo I, El Piojo II, El Piojo III y El Piojo IV | 9.9 cada uno | Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Permiso de licencia ambiental | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | Radicado: 20794 Expediente: LAM-1-20794 | 2024-12-06 | 225 días calendario | Se realiza visita al proyecto por parte de la Corporación el 4 de julio de 2025 y el auto de inicio se notifica el 3 de junio de 2025 | Pendiente | Fuera de tiempos (atrasado) | Se radica el EIA Cortolima el 6 de diciembre de 2024. Se tenia la expectativa de obtener el licenciamiento ambiental del proyecto para finales del primer semestre de 2025. Sin embargo, el auto de inicio fue expedido 6 meses después de la radicación | Radicación EIA: 6 de diciembre de 2024 Solicitud pago evaluación: 13 de enero de 2025 Pago evaluación: 17 de enero de 2025 Desistimiento tácito Cortolima: 12 de febrero de 2025 Restauración estatus proyecto: 11 de marzo de 2025 Evaluación documentos radicados: 7 de mayo de 2025 Auto de Inicio: 3 de junio de 2025 Visita al proyecto: 4 de julio de 2025 | 2025-07-18 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Revisión reunión con Viceministro y consultar compromisos con PGN de la entidad | Alta
517 | 2027-03-31 | VIRIDI | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P. | Parque Solar Tolima Norte | 50 | Licencia ambiental de parque y línea | Aprobación licencia ambiental | CORTOLIMA | PERMISO AMBIENTAL | AUTO No.3819 | 2025-08-19 | 7 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado |  | 2025-07-28 (09:50 AM) – La solicitud sigue en estado resolución, pasa a pendiente revisión 2 (Coordinador Jurídico). 2025-07-28 (09:50 AM) – La solicitud sigue en estado resolución, pasa a pendiente por firma (Subdirector Jurídico). 2025-07-29 (10:50 AM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso numeración resolución (Director General). 2025-07-29 (07:11 PM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso numeración resolución (Secretaría Numeración). 2025-07-30 (11:30 AM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso presentó recurso resolución (Director General). 2025-08-04 (03:15 PM) – El trámite pasa a etapa 5: Presentar Recurso de Reposición → se solicita reponer desde la etapa de evaluación etapa 2 → solicitud actualizada a estado revisar recurso (Coordinador Jurídico). 2025-08-19 (05:17 PM) – Confirmación de movimiento y revisión del recurso en curso. | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Revisión reunión con Viceministro y consultar compromisos con PGN de la entidad Postulado Prioritario para LASolar | Alta | Joshua y Alejandra
SC_819 | 2026-08-31 | CHEC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | Proyecto San Francisco FPO 31 diciembre 2025 | 4.9 | Construcción | Se esta a la espera de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico frente al ICANH | ICANH | PERMISO AMBIENTAL | 2025162000078130 | 2025-07-10 | 2 días hábiles | Por parte de la entidad | Pendiente | En tiempos | La ejecución de las obras civiles se encuentra detenida temporalmente, en espera de la autorización correspondiente por parte del ICANH, requisito indispensable para la continuidad del proyecto. | Se presentó al ICANH la documentación con la subsanación de los requisitos y las modificaciones solicitadas, necesarias para la continuidad del trámite de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico. Sin respuesta al recurso de reposición | 2025-07-14 | No requiere gestión |  | Baja
SIN CAPACIDAD ASIGNADA | #N/A | CHEC | #N/A | Proyecto geotérmico Nereidas - Macizo volcánico Ruíz - etapa de factibilidad - Licencia ambiental de 1994- Trámite de sustracción de Reserva Forestal Central (30 km) - 11.5 Ha. | Capacidad proyectada de tres fases de 30 MW cada una para una potencia instalada de 90 MW asociándose un factor de planta del 90 % | Etapa de exploración, registro geotermico, polígono: NEREIDAS, resolución 40161 de 2024, emitida por el Ministerio de Minas y Energía (MME) | Sustracción reserva forestal Ley 2° | MADS | PERMISO AMBIENTAL | STR-695 | Radicado último sustracción Mayo 2023 Mayo 2025 Resolución 233 -Negación Cercanía con áreas de protección Recurso interpuesto por parte de la empresa 3 Julio 2025 | 11 | En gestión por la autoridad ambiental MADS, aun en términos legales | Pendiente | En tiempos regulatorios vigentes | La negación de la sustracción pone en riesgo el proyecto y su calendario de ejecución | Se instauro recurso de reposición en julio 3 de 2025, estamos pendientes de respuesta | 2025-07-14 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Revisión estado de recurso de teposición | Alta
SC_1487 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P. | SOL CIMITARRA | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Solicitud de Evaluación de Obstáculos por altura de Paneles Solares y línea media tensión 34.5 kV – “Planta Fotovoltaica Sol de Cimitarra 9.9 MW | AEROCIVIL | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 2025144000038940 | 2025-04-01 | 105 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Se ha realizado seguimiento por los canales oficiales de la entidad sin obtener respuesta, ante esto se remitio PQRS a traves del portal a la cual se le asignado el radicado No 2025190010078924 del 10/06/2025 sin que a la fecha se pronuncie la entidad | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la Aerocivil (correo electrónico) sobre el trámite. Citar el radicado 2025190010078924 | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | “Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso” | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Actualizacion concepto de alturas | AEROCIVIL | PERMISO CONSTRUCCIÓN | ID 1990125 | Radicado N°2025144000059492 | 2025-05-20 | gestion por parte de la entidad | Pendiente |  |  | La respuesta se esperaba para el 4 de julio de 2025, no obstante, debido a un ajuste en el formato de solicitud y a que por parte de la entidad no se habia cobrado el rubro asociado al trámite, se procedio a realizar el pago del excedente y el ajuste al permiso en el formato indicado. No obstante, el trámite ya cumplio con el tiempo establecido por la entidad. | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con la aerocivil | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Licencia de intervencio de espacio publico | Alcaldia | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 3748 | 2025-05-27 | 49 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | La solicitud se radico via correo electronico el pasado 7 de febrero y en fisico el 27 de mayo a través del cual otorgaron radicao. A la fecha estamos a la espera que la alcaldia realice la revisión de la información. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Alcaldía Flándes | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Licencia de vallado | Alcaldia | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 8978 | 2024-12-04 | 223 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | A la espera de la firma y notificación de resolución. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Alcaldía Flándes | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Cambio de luminarias | Alcaldia | PERMISO CONSTRUCCIÓN | N/A (radicación vía email) | 2025-02-11 | 154 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | A la fecha estamos a la espera que la alcaldia realice la revisión de la información. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Alcaldía Flándes | Baja | Joshua y Alejandra
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Uso del suelo | Alcaldia | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 8979 | 2024-12-04 | 223 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | A la fecha la alcaldia tiene el concepto supeditado a que se remita la solución de luminicencia para los efectos negativos que estan producinedo por los paneles solares del parque Solar. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Alcaldía Flándes | Baja | Joshua y Alejandra
229 | 2028-01-01 | ENEL COLOMBIA | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. E.S.P. | Atlántico | 199.5 | Construcción | Licencias de Construcción | Alcaldía de Sabanlarga | PERMISO CONSTRUCCIÓN | No genera | 2025-11-25 | 225 | En gestión por parte de la Alcaldía | Pendiente | No hay tiempos. Lo normal son 45 días. | Se requiere el permiso para construir el edificio de operación y mantenimiento dentro de la planta y una cerca perimetral. | Se han llevado a cabo reuniones con la Alcaldía de Sabanalarga donde se ha contado con la participación de la Gobernación. El trámite ya surtió todas sus etapas, a la fecha estamos a la epera de la expedición de la Licencia de Construcción. . | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con alcaldía y consulta del trámite (apoyo enlaces territoriales) | Alta | Joshua y Alejandra
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte LA de línea) | Permiso de ocupación de espacio público | Alcaldía de Valledupar | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 2025-1-101-092702 | 2025-06-27 | 19 | En gestión por parte de la Alcaldía | Pendiente | En tiempos | ENEL radicó ante la oficina asesora de Planeación del municipio de Valledupar. Es indispensable para la construcción de la Línea en la parte urbana. | NA | 2025-07-15 | No requiere gestión |  | Baja | Joshua y Alejandra
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Licencia de ocupación espacio público | Alcaldia El Copey | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 2461 | 2024-09-30 | 11 meses | Entidad | "pendiente" | Atrasado | Impide inicio de construcción | Se han realizado dos derechos de petición, llamadas, visitas en sitio | 2025-08-11
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | 50% | PMT ingreso de vehículos en la fase constructiva | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | expediente 20243040280200492E | sep-24 |  | En proceso de revision de Polizas | [5 empty] | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | A la espera de socializar el trámite con la ANI | Alta | Joshua y Alejandra
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | 50% | Permiso del cruce aéreo de la línea de alta tensión | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | expediente 2025304028200206E | 2025-03-25 |  | En proceso de emision de segundo concepto tecnico y que ANI responda formalmente | [5 empty] | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | A la espera de socializar el trámite con la ANI | Alta | Joshua y Alejandra
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | 50% | Permiso del cruce subterráneo de LTE | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | expediente 20253040280200230E | 2025-02-25 |  | Resolucion por parte de ANI para expedir polizas | [5 empty] | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | A la espera de socializar el trámite con la ANI | Alta | Joshua y Alejandra
VARIOS | #N/A | RAYO ENERGÍA | #N/A | El Piojo I, El Piojo II, El Piojo III y El Piojo IV | 9.9 cada uno | Permiso cruce de vía | Permiso cruce de vía | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | Radicado: 20244091159082 Expediente: 20244091159082 | 2024-09-18 | 304 días calendario | La concesión e interventoría entregan conceptos técnicos favorales para el cruce de vía de la línea de 34.5 kV de 4 circuitos del proyecto el 21 de mayo de 2025. A la fecha, ANI no ha emitido el concepto favorable ni la solicitud de pólizas | Pendiente | Fuera de tiempos (atrasado) | Previamente ANI había otorgado el permiso de cruce sobre la vía. Sin embargo, por ajustes técnicos de la línea se hizo un movimiento de 50 metros. Se solicita a ANI un ajuste al permiso pero ANI solicita el inicio de un nuevo trámite, el cual se radica el 18 de septiembre de 2025. Luego de varias rondas de ajustes solicitadas por las partes intervinientes, concesion e interventoria emite los conceptos técnicos favorables el 21 de mayo de 2025. | Radicación permiso: 18 de septiembre de 2025 Solicitud información adicional por parte de ANI: 9 de enero de 2025 Entrega por parte del proyecto de la información adicional: 2 de febrero de 2025 Solicitud información adicional por parte de ANI: 6 de marzo de 2025 Entrega por parte del proyecto de información adicional: 4 de abril de 2025 Concepto técnico favorable concesió e interventoria: 21 de mayo de 2025 | 2025-07-18 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | A la espera de reunión con la ANI | Media
398 | 2025-11-30 | UNIVERGY | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS III DE 9.9 MW | 9.9 |  | Señalización entrada y salida de vehículos de carga | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 20254090879262 | 2025-07-15 | [6 empty] | 2025-07-31 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | A la espera de reunión con la ANI | Media
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Permisos | Cruce vía [Tribuga - Cucuta] | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | Expediente: 20253040280200160E Radicado: 20253040237811 | 2025-08-07 | 1 Mes + 4 Semanas | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Fuera de tiempos | Es critico para el inicio de Obras | 1.Radicado ante ANI – Permiso Troncal del Magdalena (Tramo 4513 PR 9+0.46) Fecha: 26 de febrero de 2024 Radicado ANI: 20244090241072 Entidad: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Objeto: Solicitud de permiso cruce aéreo de la Ruta Troncal del Magdalena para la línea de conexión a 115 kV del Proyecto Solar FV Lizama 40 MW. Anexos: 11 archivos con soporte técnico y legal. 2. Radicado ante ANI – Permiso Troncal 45 (Lizama – San Alberto) Fecha: 17 de marzo de 2025 Radicado ANI: 20254090338582 Entidad: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Objeto: Solicitud de permiso de cruce aéreo de la Troncal 45, tramo 4513 Lizama – San Alberto, asociado a la línea de conexión 115 kV del Proyecto Solar Lizama 40 MW. Anexos: 10 archivos con documentación técnica y legal 3. Radicado ANI – Redireccionamiento a Concesión Autopista Magdalena Medio Fecha: 08 de julio de 2025 Radicado ANI: 20253040237811 Entidad: ANI → Concesión Vial Autopista Magdalena Medio e Interventoría Vial Restrepo y Uribe S.A.S. Objeto: Concepto técnico de permiso para cruce aéreo de la línea de 115 kV sobre la Ruta Troncal 45, tramo Lizama – San Alberto, entre el intercambiador La Fortuna y el puente sobre el río Sogamoso. Estado: La ANI revisó expediente y emitió checklist de requisitos (documentos de identidad, certificado de existencia, descripción técnica, planos, PMT, plan ambiental, cronograma, presupuesto, etc.) | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Revisar ultimo consolidado ANI, si este trámite está incluido allí y cual es el estado que reporta ANI. Si no está hablar con la ANI y solicitar su apoyo con la priorización de la gestión. | Media | Joshua y Alejandra
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Licencia de ocupación espacio público | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | 20254090560702 | 2025-05-07 | 3 meses | Entidad | "pendiente" | Atrasado | el proyecto fue radicado incialmente en septiembre de 2025 y se hicorn cambios en la Linea que implicó que se incluyeran cambios en la solictud, siendo en mayo la ueva solicitud |  | 2025-08-11
134 | 2027-08-31 | ISAGEN | ISAGEN S.A. E.S.P. | Parque Eólico Guajira I | 20 |  | Ajuste regulatorio para determinar el cumplimiento de las reglas de operación establecidas en la CREG 060 de 2019 , aplicables a generadores embebidos. | CREG | REGULATORIO | E2025002480 | 2025-02-20 | [5 empty] | Se requiere que la Comisión emita la regulación definitiva correspondiente al proyecto de resolución CREG 701 046 de 2024, en la cual quede determinada la forma de cumplimiento de las reglas de operación exigidas por la Resolución CREG 060 de 2019 para los generadores embebidos. | 2025-07-17 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Consultar avance | Baja | Carolina
1155 | 2026-11-30 | ISAGEN | ISAGEN S.A. E.S.P. | Parque Eólico Wesp 01 | 12 |  | Ajuste regulatorio para determinar el cumplimiento de las reglas de operación establecidas en la CREG 060 de 2019 , aplicables a generadores embebidos. | CREG | REGULATORIO | E2025002480 | 2025-02-20 | [5 empty] | Se requiere que la Comisión emita la regulación definitiva correspondiente al proyecto de resolución CREG 701 046 de 2024, en la cual quede determinada la forma de cumplimiento de las reglas de operación exigidas por la Resolución CREG 060 de 2019 para los generadores embebidos. | 2025-07-17 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Consultar avance | Baja | Carolina
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte LA de línea) | Gestión con ANI | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | No requiere gestión |  | Baja
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Construcción | Superposición de proyectos - Minería | Drummond | COEXISTENCIA | 45210 | 2023-10-11 | 643 | Pendiente de firma de acuerdo | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca | Esperando repuesta por parte de la entidad | 2025-07-02 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANM, citando lo contenido en la 40303. | Media | Joshua y Carolina
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Construcción | Superposición de proyectos - Minería | Drummond | COEXISTENCIA | N/A (radicación vía email) | 2023-10-11 | 643 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca | Esperando repsuesta por parte de la entidad |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANM, citando lo contenido en la 40303. | Alta | Joshua y Carolina
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Permisos y/o licencia ambiental | Acuerdo de coexistencia | Drummond | COEXISTENCIA | No aplica | 2025-05-19 | 3 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | _19/05/2025 Se realizó la solicitud de revisión de la coexistencia _23/05/2025 Desde Drummond envía formulario para registrar la coexistencia _27/05/2025 Desde Viridi se envía formulario diligenciado _07/07/2025 Después de algunas comunicaciones internas se envía nuevamente desde Viridi el formulario con algunos ajustes. _31/07/2025 Desde Viridi se envía correo para hacer seguimiento al tramite _08/08/2025 Desde Drummond responde que debido al gran numero de solicitudes se encuentra retrasada la revisión de los documentos | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Permisos | Acuerdo de coexistencia | ECOPETROL | COEXISTENCIA | N/A | 2025-08-25 | 1 mes | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. 2022 – Inicio de conversaciones Se establecen contactos con Ecopetrol para un acuerdo de coexistencia por el cruce de proyectos. Ecopetrol exige como condición previa contar con licencia ambiental. 2. 2023 – Licenciamiento ambiental La CAS expide la Resolución DGL No. 000948 (20/12/2023) otorgando el permiso ambiental al promotor. 3. 2024 – Contactos fallidos Se retoman acercamientos con Ecopetrol. A pesar de correos, llamadas y mensajes, no fue posible concretar reunión. Se pierde el contacto. 4. Enero – abril 2025 – Reactivación Se reanudan comunicaciones vía Álvaro Jácome, quien indica que el interlocutor sigue siendo Reinaldo Vásquez. 5. El 10 de abril de 2025 se logra una reunión: Ecopetrol informa sobre el pozo Lisama 89, instalado hace muchos años, sin ubicación georreferenciada. Está en plan de abandono, pero primero debe encontrarse. Se adelanta un piloto con tecnología especializada, con resultados esperados en un año. Hasta entonces, Ecopetrol no puede firmar acuerdo de coexistencia. 6. Mayo – julio 2025 – Escalamiento institucional Se solicita reunión técnica con Ecopetrol, Minenergía y ANH. Ecopetrol responde (05/05/2025) que ya dio respuesta a los requerimientos previos. Se insiste formalmente (05/06 y 07/07). Ecopetrol confirma reunión para agosto. 21 de agosto de 2025 – Reunión virtual con Minenergía y ANH Ecopetrol reconoce que la coexistencia es técnicamente viable. Advierte que, al ubicar el pozo Lisama 89, podría solicitar desenergización, traslado o modificación de la línea del PS Lizama, con impactos técnicos y económicos. Se abre la posibilidad de un acuerdo preoperacional con condiciones a definir durante el abandono del pozo. | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
SC_775 | 2027-12-31 | ATLANTICA HIC | ATLANTICA-HIC RENOVABLES SAS | PCH SANTA ROSA | 19.9 | En Desarrollo | Contrato de Conexión | ESSA | CONEXIÓN | Punto de conexión Aprobado por UPME | 2023-05-01 | 802 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO | Esto ha generado retrasos en el proyecto e incertidumbre en el desarrollo | Se ha sostenido varias reuniones e intercambio de correos con el Operador de Red, sin lograr cerrar el acuerdo de Conexión. | 2025-07-11 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación ESSA sobre el trámite | Media | Maria Camila
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Trámites de conexión del proyecto (OR). | Acuerdo de coexistencia | ESSA | CONEXIÓN | N/A | 2025-08-21 | 1 Semana | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. Primeros acercamientos (septiembre 2024) ESSA responde a solicitud de Viridi (Juliana Villa) sobre coexistencias en la línea de conexión. Se establecen los pasos previos para un Acuerdo de Coexistencia, incluyendo: Firma de acuerdo de confidencialidad. Revisión técnica (media y alta tensión). Validación predial, jurídica, ambiental y social. Elaboración y firma del acuerdo fina. 2. Inicio de 2025 – Entrega de insumos técnicos Febrero 25, 2025: Viridi (Juan Buriticá) remite borrador del acuerdo de coexistencia y un informe de superposiciones a ESSA Marzo 25, 2025: Paula Castañeda solicita confirmación sobre revisión técnica y viabilidad de coexistencia. Abril 4, 2025: Se solicita reunión de revisión con el ingeniero Juan Camilo González. 3. Definiciones técnicas clave (abril – mayo 2025) Abril 30, 2025: ESSA advierte que el informe técnico de Viridi contiene datos supuestos en alta tensión. Recomiendan validar con levantamiento LIDAR o estación topográfica. Exigen que cualquier incumplimiento a distancias de seguridad RETIE sea asumido por el promotor. Se establece que ESSA podrá solicitar desenergización de la línea de conexión para sus mantenimientos, sin compensación alguna. Si por el contrario se requiere desenergizar las líneas de ESSA, podrán generarse cobros a favor de ESSA Mayo 9–13, 2025: Se confirman reuniones y Viridi entrega a ESSA: Archivo KMZ con cruces de media tensión. Modelo de acuerdo de coexistencia para revisión legal y técnica. 4.Avances en revisión del acuerdo (mayo – junio 2025) Mayo 26, 2025: Viridi confirma contar con levantamiento LIDAR, incluye trazado de la línea y cruces con infraestructura ESSA. Mayo 28, 2025: Viridi envía modelo de acuerdo consolidado y archivos técnicos. Junio 12 y 18, 2025: Paula Castañeda insiste en la revisión del modelo de coexistencia, solicitando comentarios de los equipos de Media Tensión y Alta Tensión. 5. Avances y visitas técnicas (junio – agosto 2025) Junio 27, 2025: Primera visita técnica en campo con ESSA (Mónica Viviana Suárez y equipo). Se verifican cruces en media tensión. Se levantan observaciones para consolidar en el acuerdo Agosto 27, 2025: Segunda visita técnica. Se profundiza la revisión de superposiciones en alta tensión. Se discute la necesidad de incluir en el acuerdo cláusulas de desenergización programada, protocolos de seguridad y definición de responsables de maniobras .6.Modelo de acuerdo: ya entregado y en revisión final ESSA, consolidando observaciones de AT y MT. | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Trámites de conexión del proyecto (OR). | Firma Contrato de Conexión | ESSA | CONEXIÓN | N/a | N/a | 1 Mes | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. Reunión de definición técnica inicial (07 de mayo de 2025) Objetivo: Revisión de anexos al contrato de conexión y definición de detalles técnicos. Temas tratados: Definición de puntos de SPT y servicios auxiliares (AC y DC). Obras previstas dentro de la subestación. Identificación de pendientes para iniciar la ingeniería de detalle Comentarios técnicos de ESSA: El protocolo de comunicaciones de la SE Lizama es IEC 61850 (obligatorio para el proyecto). La RTU no tiene puertos disponibles, por lo cual se debe instalar un nuevo switch (marcas recomendadas: Hirschmann, RuggedCom). Se requieren puntos de programación adicionales en la HMI (fabricante Visual T&D) y gestionar licenciamiento con Automatización Avanzada. Los tableros de servicios auxiliares existentes no tienen espacio, por lo que el proyecto deberá instalar los suyos. La diferencial de barras (87B) admite una bahía adicional con TRM de 1A. VIRIDI debe dejar consignadas en el anexo las obras civiles consideradas en la ingeniería conceptual (baños, bodegas, etc.). Compromiso: ESSA enviará comentarios finales sobre el anexo de ingeniería conceptual el 9 de mayo de 2025 2. Reunión de cierre de pendientes (20 de junio de 2025) Objetivo: Revisión de la propuesta de ESSA y del PS Lizama para la ubicación de la bahía de conexión en la SE Lizama. Situación: ESSA solicita reubicar la bahía de conexión en un nuevo espacio dentro de la subestación, lo cual implica ajustes en el diseño. VIRIDI advierte que el cambio puede afectar la infraestructura existente (línea 13.8 kV, cimentaciones, ductos, cajas de inspección). Tras más de un año de mesas técnicas, ESSA aún no ha emitido aprobación formal sobre los diseños. Se manifiesta la necesidad de optimizar el diseño para minimizar afectaciones tanto aéreas como subterráneas Compromisos: Reubicación de la bahía con acompañamiento de ESSA para definir protocolos técnicos y operativos. Revisión del contrato de conexión vigente, en especial las obligaciones de cada parte respecto a obras dentro de la SE Lizama (barra 115 kV). 3. Entrega de Factibilidad de la reubicación del Bahia de conexión VIRIDI 27-08-2025, El OR debera pronunciarse y evaluar la condicinoes del contrato de conexión | 2025-08-27 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con ESSA | Media | Maria Camila
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Cruce proyectos de gas | GASES DEL CARIBE S.A E.S.P/ CENIT | COEXISTENCIA | Se ha relizado una reunión virtual, como comproniso quedaron de enviar información. Se ha generado un derecho de peticion con numero de caso CENIT 05600196 e3l 20/02/2025 | 20/02//2025 | 180 | Entidad | "pendiente" | Atrasado | Genera dificultades con el inversionista | correos | 2025-08-11
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Construcción | Superposición de proyectos - Líneas eléctricas | Grupo de Energía Bogota | COEXISTENCIA | GEB-001327-2024-S | 2023-12-27 | 566 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este acuerdo, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Se envio por parte de Grenergy el avaluo ajustado. En revision por el GEB. EL objetivo es firmar las coexitencias por cruces con su infraestructura y llevamos año y medio gestión y nada que se logra | 2024-10-21 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía y la UPME, citando lo contenido en la 40303. | Alta | Joshua y Carolina
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Permisos y/o licencia ambiental | Acuerdo de coexistencia | Grupo de energia de Bogotá | COEXISTENCIA | No aplica | 2025-08-25 | 2 días | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | En tiempos | Es critico para el inicio de Obras | Se tuvo reunión el 28 de marzo donde se acuerda que primero se firmará un NDA. La firma finalmente se logra en el mes de junio. El 23 de julio se tuvo reunión con ellos para revisar pasos a seguir, solicitaron información de la ingenieria de la línea, la cual fue compartida el 25/08/2025 por parte de Viridi, actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la GEB | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
SC_1633 |  | ATLANTICA HIC | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | NOBSA | 9.9 | En Desarrollo | Contrato de Conexión | HOLCIM (Propietario Subestación) | CONEXIÓN | Punto de conexión Aprobado por UPME | 2023-05-01 | 802 | Evaluación (Entidad) | PENDIENTE | RETRASADO | Esto ha generado retrasos para dar inicio al desarrollo del proyecto. | Nobsa tiene contrato de conexión con el OR, pero el propietario de la subestación no nos permite la conexión. | 2025-07-11 | Asunto Interno UPME | Consulta dentro de la entidad sobre asignación en infraestructura de cargas | Baja
SC_554 | 2027-07-31 | VERANO ENERGY | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S. | Miraflores | 9.9 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Certificaciones -Coexistencias -Uso de vías |  | ANI | PERMISO CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | El proyecto, según su capacidad instalada y las determinantes ambientales identificadas, no requiere licencia ambiental. Sin embargo, al solicitar el certificado correspondiente ante la corporación, esta ha manifestado la exigencia de dicha licencia. Actualmente, estamos adelantando gestiones para aclarar y corregir esta situación, aunque el acceso a la Dirección General ha sido limitado, logrando únicamente acercamientos con la Dirección de Recursos Naturales. |  | 2025-08-11
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Superposición_de_proyectos | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. - ISA CERROMATOSO - CHINÚ - COPEY | COEXISTENCIA | No hay radicado pero hay buena comunicación y avanzamos con ISA |  |  |  | "pendiente" |  |  |  | 2025-08-11
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Superposición_de_proyectos | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.: Cuestecitas - Copey - Fundación 500/220 Mil Voltios | COEXISTENCIA | No hay radicado pero hay buena comunicación y avanzamos con ISA |  |  |  | "pendiente" |  |  |  | 2025-08-11
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Superposición_de_proyectos | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.:BOLIVAR – COPY – OCAÑA – PRIMAVERA Y ASOCIADAS | COEXISTENCIA | No hay radicado pero hay buena comunicación y avanzamos con ISA |  |  |  | "pendiente" |  |  |  | 2025-08-11
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Permisos | Acuerdo de coexistencia | ISA INTERCOLMBIA | COEXISTENCIA | N/A | 2025-12-08 | 1 Mes | Gestion por parte del Promotor | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. Contacto inicial (mayo 2024) 10 de mayo de 2024: Viridi informa a ISA Intercolombia sobre la superposición de la línea de conexión 115 kV del Proyecto Lizama con la Línea de Transmisión Comuneros–Guatiguará 230 kV. Se remite oficio formal, mapa de superposición y certificado de existencia y representación legal 15 de mayo de 2024: ISA responde indicando que para suscribir acuerdos de coexistencia es necesario contar con ingeniería de detalle. Sin embargo, acceden a realizar reunión de socialización y levantar un acta como soporte ante autoridad ambiental 2. Presentación de información (mayo – agosto 2024) 20 de mayo de 2024: ISA solicita claridad sobre disponibilidad de ingeniería de detalle. 21 de mayo de 2024: Viridi confirma que aún no cuenta con ingeniería de detalle, pero ya dispone de licencia ambiental, polígono de servidumbre, puntos de torres y ruta de línea, comprometiéndose a reportar ajustes menores 26 de agosto de 2024: Viridi envía a ISA un informe técnico de coexistencia, proponiendo la firma de un acuerdo preoperacional con base en los análisis presentados, y plantea agendar reunión 3. Revisión y observaciones de ISA (septiembre 2024) 6 de septiembre de 2024: Transelca (empresa relacionada) propone fechas de reunión para socializar el informe técnico. 13 de septiembre de 2024: ISA emite comentarios: La línea Barranca–Sogamoso es de ESSA, por lo que debe hacerse trámite paralelo con esa empresa. No está claro con qué parámetros se calcularon las distancias mínimas de seguridad. Se requiere detalle de estructuras para validar alturas simuladas 4. Revisión del Modelamiento tecnico de la red ISA, requiere el levantamiento Lidar y termografico para validar la distancia de seguidad, LIZAMA procede a hacer el levantamiento, en paralelo se reliza la revisión del NDA para compartir información tecnica para la Validación. | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Construcción | Superposición de proyectos - Líneas eléctricas | ISA INTERCOLOMBIA | COEXISTENCIA | N/A (radicación vía email) | 2025-04-25 | 81 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este acuerdo, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Se realizó una reunión técnica con el equipo del proyecto en construcción de ISA Intercolombia, en la cual no se presentaron comentarios técnicos, dado que el proyecto de ISA es de gran magnitud en comparación con el nuestro, que es de menor escala. Queda pendiente definir si la coexistencia se formalizará mediante una carta de entendimiento o a través de un borrador de acuerdo de coexistencia. |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía y la UPME, citando lo contenido en la 40303. | Alta | Joshua y Carolina
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | Parque Solar Andes Fase 1 (Yariguíes) y Fase 2 (Andes) | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Acuerdo operacional de coexistencia | ISA Intercolombia | COEXISTENCIA |  |  |  | gestion por parte de la entidad | Pendiente |  | Acuerdo necesario para realizar la construccion en los sitios de cruce | El proyecto Planta solar se sobrepone con el proyecto Línea de Transmisión a 500 kV Circuito Sencillo Bolívar- Copey - Ocaña – Primavera y Obras Asociadas” de ISA intercolombia, actualmente nos encontramos en reuniones para acordar la coexistencia. | 2025-07-16 | No requiere gestión |  | Baja | Maria Camila
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | “Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso” | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Acuerdo operacional de coexistencia | ISA Intercolombia | COEXISTENCIA |  |  |  | gestion por parte de la entidad | Pendiente |  | Acuerdo necesario para realizar la construccion en los sitios de cruce | La linea electrica de conexión del parque Andes se sobrepone con el proyecto Conexión Subestación Sogamoso 230 y 500 kV al Sistema Interconectado Nacional – STN de ISA intercolombia, actualmente nos encontramos en reuniones para acordar la coexistencia. | 2025-07-16 | Orientación a la empresa | Validar con la empresa sobre apoyo a través de la 40303 | Baja | Maria Camila
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | “Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso” | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Acuerdo operacional de coexistencia | ISA Intercolombia | COEXISTENCIA |  |  |  | gestion por parte de la entidad | Pendiente |  | Acuerdo necesario para realizar la construccion en los sitios de cruce | La linea electrica de conexión del parque Andes se sobrepone con el proyecto Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso 500 kV de ISA intercolombia, actualmente nos encontramos en reuniones para acordar la coexistencia. | 2025-07-16 | Orientación a la empresa | Validar con la empresa sobre apoyo a través de la 40304 | Baja | Maria Camila
339 | 2028-12-31 | SPECTRUM | YARIGUIES SOLAR S.A.S. | “Línea de Transmisión 230 kV – Conexión Parques Solares Andes a la Subestación Sogamoso” | 285 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Acuerdo operacional de coexistencia | Lizama Solar | COEXISTENCIA |  |  |  | gestion por parte de la entidad | Pendiente |  | Acuerdo necesario para realizar la construccion en los sitios de cruce | La linea electrica de conexión del parque Andes se sobrepone con el proyecto de generación de energía Fotovoltaica de 40 MW y su línea de conexión de 115KV de la Sociedad Solar Lizama SAS (Viridi), llevamos cerca de 1 año y a la fecha no se ha dado la firma del acuerdo | 2025-07-16 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Comunicación con Viridi | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
227 | 2027-01-01 | ENEL COLOMBIA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Guayepo 3 (Sabanalarga) | 199.9 | Construcción | Permiso para el uso del Espectro Radioeléctrico (Proceso de selección objetiva). | MINTIC | PERMISO CONSTRUCCIÓN | EXP 97001909 / Rad 251061972 | 2025-05-26 | 51 | En gestión por parte de MINTIC | Pendiente | En tiempos | - Para el 2025 fue publicado en la Resolución Mintic 1027 de 2025. - Se solicitó espectro radioeléctrico para los proyectos Guayepo 3 y Atlantico. - Este permiso se solicita ante la “Subdirección para la industria de las comunicaciones” específicamente ante el “grupo interno de trabajo de gesión del espectro radiolectrico” - Es urgente obtenerlo en particular para Guayepo 3 porque la energización del proyecto depende de esta asignación. | - El permiso se solicitó el 22 de mayo dentro del “segundo corte” del 2025 y según el cronograma esperamos obtener respuesta el 21 de julio. - Se solicita a través de la plataforma SGE y el cual tiene un enlace con el Registro Único TIC donde reposa información general sobre la compañía. - Al realizar la solicitud a través de la plataforma SGE nos encontramos con que el registro único TIC no identifica a Monica Cataldo como uno de los representantes legales de la compañía aunque así conste en el certificado de representación legal. - Nos arroja un error y no nos permite seguir adelante con la solicitud, ante esto radicamos la solicitud como si se tratará de una PQR y nos generaron Radicado | 2025-07-14 | No requiere gestión | Averiguar espectro radioeléctrico | Baja
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Cruce de infraestructura vial | Yuma Concesionaria | PERMISO CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | "pendiente" |  |  |  | 2025-08-11
628 | 2027-05-31 | ENEL COLOMBIA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | Chinu | 350 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte CP y LA de línea) | Solicitud PINE | Minenergía | REGULATORIO | 1-2025-022040 | 2025-05-08 | 69 | En gestión por parte del MME | Pendiente | No hay tiempos | Podría ayudar a la firma de Acuerdos de Coexistencia con la empresa de Hidrocarburos. | Reunión prevista para el 31 de Julio | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario |  | Media
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte LA de línea) | Solicitud PINE | Minenergía | REGULATORIO | 1-2025-011828 | 2025-03-17 | 121 | En gestión por parte del MME | Pendiente | No hay tiempos | Considerando que tiene OEF con el Sistema, es imoportante su clasifación. | El MME solicitó concepto a la UPME | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Consulta al MME sobre la solicitud con el concepto UPME ya desarrollado | Media | Sandra Sanabria e Igor Ell
VARIOS | #N/A | ENEL COLOMBIA | #N/A | G1y2, Fundación. Atlántico, G3 |  | En Operación y en construcción | Transferencias | Minenergía | REGULATORIO | No genera | [5 empty] | Se está tramitando en mesa aparte. Julio Bernal y Leyla Montenegro (OASS) | Actualmente Enel cuenta con 4 proyectos, que en la licencia ambiental contempla activo de evacuación y activo de generación. Proyectos en operación: 1. Guayepo 1&2 2. Fundación Proyectos en Construcción: 1. Atlántico 2. Guayepo 3 Para cada proyecto, desde Enel hemos adelantado la gestión ante el IGAC y el MME. A la fecha nos encontramos a la espera por parte del MME. |  | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario | Consultar a Julio Bernal sobre avances en las mesas mencionadas | Media | Sandra Sanabria e Igor Ell
SC_1504 | 2027-06-30 | HZ ENERGY | HZ ENERGY SAS ESP | PCH HIDROMONOS | 9.9 | Cuenta con Licencia ambiental y punto de conexión | DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | REGULATORIO | 1-2024-022002 | 2024-05-28 | 413 | Gestion por parte de la entidad | PENDIENTE | Atrasado | La DUPIS se ha convertido en un tramite indispensable para proceder con los diseños de detalle y la adquisicion de servidumbres y predios, es complicado avanzar en las negociaciones sin este insumo | La solicitud de la declaratoria de utilidad publica | 2025-07-14 | Orientación a la empresa | Consultar sobre el derecho de petición de la empresa ante MME | RÁPIDA GESTIÓN | Sandra e Igor Ell
SC_1411 | 2027-06-30 | HZ ENERGY | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | PCH HIDROTIGRE | 4.5 | Cuenta con Licencia ambiental y punto de conexión | DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | REGULATORIO | 1-2024-056752 | 2024-12-17 | 209 | Gestion por parte de la entidad | PENDIENTE | Atrasado | La DUPIS se ha convertido en un tramite indispensable para proceder con los diseños de detalle y la adquisicion de servidumbres y predios, es complicado avanzar en las negociaciones sin este insumo | La solicitud de la declaratoria de utilidad publica | 2025-07-14 | Orientación a la empresa | Consultar sobre el derecho de petición de la empresa ante MME | RÁPIDA GESTIÓN | Sandra e Igor Ell
864 | 2028-12-31 | ISAGEN | PROELECTRICA S.A.S. E.S.P. | Proyecto Solar Summa II | 200 |  | Superposición proyectos minero energéticos | Ministerio de Minas y Energía | COEXISTENCIA |  |  |  | Trámite en gestión por parte de la entidad |  |  |  | El Proyecto Solar Summa II (parque y línea de conexión) se superpone con el bloque de hidrocarburos VIM5 propiedad de CNE OIL & GAS S.A.S., que cobija la Licencia Ambiental Global otorgadapro la ANLA al “Área de Producción Fandango VIM-5” (Resolución 00942 de 11 de agosto de 2017). Comentarios al Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución 40303 del 2022 Por la cual se expiden lineamientos para facilitar la coexistencia de proyectos ante eventuales casos de superposiciones parciales o totales entre proyectos del sector minero energético” | 2025-07-17 | Orientación a la empresa | Indicar una vez en firme la resolución solicitar acompañamiento oficial | Baja | Joshua y Carolina
SC_1011 | 2028-06-30 | ISAGEN | ISAGEN S.A. E.S.P. | Línea de Transmisión de energía 230 kV del Proyecto Hidroeléctrico San Bartolomé | 50 |  | Procedencia de consulta previa | DANCP | PERMISO SOCIAL | T.D.R. 2412.27.44 | 45602 |  | Trámite en gestión por parte de la entidad |  |  |  | 1. El 6 de noviembre de 2024 ISAGEN radicó ante la DANCP la solicitud de determinación de procedencia de la Consulta Previa. 2. En respuesta a dicha solicitud la DANCP informó el 31 de diciembre de 2024 que requería efectuar visita de verificación con una parcialidad indígena. 3. La visita de verificación se realizó del 15 al 18 de marzo de 2025. 4. A la fecha han apsado 45 días hábiles y la DANCP no ha expedido el acto administrativo que indique si hay o no procedencia de la Consulta Previa, razón por la cual no ha sido posible radicar el EIA del proyecto ante la ANLA. 5. La línea de transmisión se requiere para evacuar la energía del Proyecto Hidroeléctrico San Bartolomé, con capacidad de 51,7 MW, cuyo FPO está establecida para el 30 de junio de 2028, razón por la cual, es perentorio adelantar la solicitud de licenciamiento ambiental ante la ANLA. | 2025-07-17 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Solicitar apoyo de la DANCP a través del comité 6GW+ | Media | Sandra Sanabria e Igor Ell
628 | 2027-05-31 | ENEL COLOMBIA | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | Chinu | 350 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte CP y LA de línea) | Resolución del MME Modificando lineamientos | MME | COEXISTENCIA | NA | NA | 20 días calendario | En gestión por parte del MME | Pendiente | En tiempos | La resolución podría facilitar en caso de existir negociación fallida. | No vemos viable un acuerdo en el corto plazo. Se require del perito para resolver el conflicto. Importante que la Res en consulta considere los casos actuales y que el MME defina el perito. | 2025-07-15 | Relacionamiento Externo Medio Nivel Instituciones Prioritario |  | Media | Sandra Sanabria e Igor Ell
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Permisos | Acuerdo de coexistencia | Murcia & Murcia | COEXISTENCIA | 393 AUG 4PM:32 | 2025-04-08 | 1 Mes | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | 1. Solicitud inicial de información (01 de agosto de 2024) Solar Lizama envía comunicación a Murcia Murcia S.A.S. informando sobre el desarrollo del Proyecto Solar FV Lizama 40 MW, con línea de conexión a la Subestación Lizama 115 kV. Se identifica superposición de la línea de conexión con el título minero JBL-11151, registrado a nombre de Murcia Murcia S.A.S. en la Agencia Nacional de Minería (ANM). Se propone avanzar en un acuerdo preoperacional de coexistencia, considerando los predios “Refugio I” y “Refugio II” en el área de influencia. 2. Situación jurídica del título minero (abril – octubre 2024) La ANM expide la Resolución VSC 000433 (15 de abril de 2024) declarando la caducidad de la Concesión Minera JBL-11151. Murcia Murcia interpone recurso de reposición (08 de mayo de 2024). La ANM resuelve el recurso mediante Resolución VSC 000893 (08 de octubre de 2024), confirmando la caducidad Murcia Murcia informa que aún está dentro del plazo legal para solicitar la revocatoria directa de dichos actos. 3.Comunicaciones posteriores (noviembre 2024 – marzo 2025- Agosto 2025) Solar Lizama insiste en la necesidad de coordinación técnica y jurídica con Murcia Murcia. El 28 de noviembre de 2024, Murcia Murcia responde (Radicado MM-CE-BOG-009-2024) confirmando la caducidad y el recurso fallido, pero advirtiendo que persiste la opción de revocatoria El 17 de marzo de 2025, Solar Lizama reitera comunicación, manifestando que: Murcia Murcia se encuentra aún dentro de los plazos para la revocatoria directa. Solicita información actualizada del trámite ante la ANM. Resalta la importancia de mantener canales de diálogo para evaluar coexistencia |  | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
890 | 2026-04-30 | GRENERGY COLOMBIA | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P | BUENAVISTA SOLAR | 9.9 | - Trámites de conexión del proyecto (OR). - Trámites de pruebas del proyecto (XM). | Superposición de proyectos - Oleoducto | ODC | COEXISTENCIA | N/A (radicación vía email) | 2023-08-16 | 699 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Se generan atrasos por demoras en respuesta por parte de ODC. Proyecto en operación, sin embargo, no obtener este acuerdo puede generar requerimientos de la banca | Desde 2023 se han generado multiples comunicaciones Ultima actuacion: 14/07/2025 solicitan documento HSEQ | 2025-07-14 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | Media | Joshua y Carolina
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | SOL DE ZAWADY | 9.9 | Construcción | Superposición con gasoducto de Promigas | Promigas | COEXISTENCIA | N/A (radicación vía email) | 2024-01-05 | 557 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este acuerdo, genera atraso en la fecha de inicio de operación comercial | el 6 de mayo se reciben comentarios del acuerdo de coexistencia por parte de Promigas. Se envía el acuerdo de vuelta el 14 de mayo pendiente de subsanar un comentario, el resto del acuerdo está listo. Desde entonces, seguimos a la espera de comentarios por parte de Promigas para avanzar en el proceso | 2025-05-14 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | Media | Joshua y Alejandra
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Permisos y/o licencia ambiental | Acuerdo de coexistencia | QRC Colombia Ltd | COEXISTENCIA | No aplica | 2025-03-31 | 5 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es critico para el inicio de Obras | El 20 de marzo de 2025 se remitió comunicación a los correos electrónicos registrados (grccolombia@hotmail.com y qrccolombia@hotmail.com ), sin éxito, ya que los mensajes rebotaron. Se realizaron también intentos de contacto telefónico al número 6780024 el cual se encuentra temporalmente suspendido , y se visitó la dirección reportada (Cra. 68 #179-16, Bogotá), sin encontrar presencia de la empresa en dicho lugar. Al consultar el NIT correspondiente, se identifica que se encuentra actualmente suspendido, lo cual ha impedido establecer contacto directo para validar información técnica y avanzar con el proceso de coexistencia. | 2025-08-27 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Joshua y Carolina
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Cruce proyectos minería | Sociedad agregados de la Sierra S.A | COEXISTENCIA | recibido por Leida C | 2025-02-28 | 180 |  | "pendiente" | Atrasado |  |  | 2025-08-11
SC_1581 | 2026-04-30 | ATLANTICA HIC | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | SABANA | 9.9 | En Construcción | COEXISTENCIA TGI | TGI (Empresa Privada) | COEXISTENCIA | --- | 2024-02-13 | 514 | En proceso | PENDIENTE | RETRASADO | Tenemos comunicaciones desde el 13/02/2024 y una acta inicial desde el 25/07/2024. | El proyecto solo utiliza la franja de servidumbre de TGI para el paso de vía en el ingreso al proyecto, para el cual, se ha elaborado un estudio de cargas donde se demuestra que no existe ninguna afectación. Sin embargo, se han extralimitado en las exigencias civiles y sobre todo eléctricas solicitando estudios que no son “a lugar” teniendo en cuenta que no existe ninguna interferencia, además de que se respetan por mucho las distancias de seguridad y que la vía área (que también respeta las distancias de seguridad) va perpendicular al ducto. | 2025-07-11 | Orientación a la empresa | Indicar a la empresa requerir acompañamiento formal del Ministerio de Minas y Energía, la UPME y la ANH, citando lo contenido en la 40303. | RÁPIDA GESTIÓN | Carolina y Joshua
180 | 2026-12-31 | ZELESTRA | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | Wimke | 76 | Ready to Build (cuenta con todos los trámites pero no ha iniciado construcción). | Estado de avance y fechas de puesta en operación de tres obras de expansión fundamentales para el proyecto: Refuerzo Segundo Circuito La Loma – Cuestecitas 500kV, Nuevo circuito La Loma – Sogamoso 500kV y Subestación San Juan 220kV. | UPME | CONEXIÓN | 20251110166322 | 2025-06-26 | 27 | En gestión por parte de la entidad | No aplica | En tiempos | Conocer el estado de avance de las obras a la cuales el proyecto Solar Wimke se encuentra supeditado | No aplica | 2025-07-22
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Licencia Ambiental de Parque (Pdte LA de línea) | PQR sobre estado de la obra de expansión que supeditan la entrada de valledupar. (Se requerirá conexión temporal?) | UPME | CONEXIÓN | 2025-1110164402 | 2025-06-24 | 22 | En gestión por parte de la UPME | Pendiente | Atraso (2da solicitud vence 16 Jul) | Teniendo en cuenta que Valledupar está supeditado a 8 proyectos de expansión es importante conocer el estado de estos para continuar con el desarrollo o tomar medidas para mitigar riesgos de conexión. | Se radicó inicialmente en Abril del 2025. Sin embargo la UPME cerró el radicado sin dar respuesta debido a un mal entendido. | 2025-07-15 | Tramitado dentro de UPME | Tramitado con fecha del 21 de julio de 2025 (Rad.UPME 20251530108611) | Baja
798 | 2027-03-31 | HZ ENERGY | GR PARQUE SOLAR SÁNDALO II S.A.S E.S.P. | Sandalo II | 9.9 | Cuenta con punto de conexión aprobado, predios y gestion ambiental | Ampliacion FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251110053762 | 2025-03-10 | 129 | Gestion por parte de la entidad | PENDIENTE | Dentro del tiempo | Se solicita cambio de FPO ya que el OR Afinia debe hacer la normalizacion de la subestacion Puerto Libertador, pero a la fecha no ha iniciado las obras. | Se solicito auto de pruebas al OR y al Promotor los cuales respondieron para la continuidad del proceso | 2025-07-16 | Tramitado dentro de UPME | Ya se resolvio, en proceso de notificación. | Baja | Daniela | 2025-08-15 | RESUELTO
SC_1066 |  | VIRIDI | RECAP COLOMBIA GRANJA IV SAS | Parque Solar Azahar | 4.99 | Trámites UPME | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500206302 | 2025-08-22 | 1 semana | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | En tiempos | Es crítico para avanzar con el desarrollo |  | 2025-08-27 | No requiere gestión | Trámite en curso y en tiempos vigentes de respuesta. Se radica el 22/08/2025 con radicado UPME 20251500206302. | Baja | Carolina y Joshua
1000 |  | VIRIDI | PARQUE SOLAR NOVILLERO S.A.S. E.S.P. | Parque Solar Novillero | 9.9 | Trámites UPME | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500138522 | 2025-05-23 | 3 meses | Evaluación por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Es crítico para avanzar con el desarrollo |  | 2025-08-27 | Asunto Interno UPME | Se envia correo de solicitud de priorización del trámite a mateo y a carlos en 3 de septiembre. Necesario hacer seguimiento. | Baja | Carolina y Joshua
SC_865 | 2028-03-01 | VERANO ENERGY | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | Las Palmeras | 200 | Obtención del derecho al uso de los terrenos y consultas previas. - Licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). -Coexistencias -Uso de vías | Solicitud de conexión anticipada | UPME | CONEXIÓN | Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución UPME No 000389 de 2025, “Por la cual se niega la solicitud de conexión temporal al SIN del proyecto Parque Solar Las Palmeras de 200MW, presentada por el promotor Generadora San Joaquín S.A. E.S.P. mediante radicado UPME No. 20241500291932 de 18 de noviembre de 2024”. | 2025-05-30 | 70 días | Entidad | "pendiente" | Atrasado | Impide inicio de construcción |  | 2025-08-11
SC_1320 |  | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR RAMADA I S.A.S. E.S.P | La Ramada 1 | 9.9 |  | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500167402 | 2025-06-30 | 280
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | Sol de Zawandy | 9.9 |  | Conexion Temporal | UPME | CONEXIÓN | 20251500176972 | 2025-07-11 | 269
SC_1362 | 2027-12-01 | AES | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | AES Solar 3 | 100 |  | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500167572 | 2025-07-01 | 279
581 | 2026-11-24 | SUNGROW | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | Gualanday | 19.9 |  | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500200392 | 2025-08-15 | 234
490 | 2027-07-14 | CELSIA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar Lago 1 | 19.8 |  | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500163912 | 2025-06-24 | 286
444 | 2026-12-31 | EPM | EPM | Sabana de Torres | 15 |  | Cambio de FPO | UPME | CONEXIÓN | 20251500207802 | 2025-08-25 | 224
999 | 2027-06-30 | VIRIDI | PARQUE SOLAR LAGUNA S.A. E.S.P. | Parque Solar Laguna | 9.9 | Trámites UPME | Incentivos tributarios | UPME | INCENTIVOS TRIBUTARIOS | Caso FNCE_20251704 | 2025-03-28 | NA | Certificado emitido | Emitido certificado. Radicado 20251610099881 del 3/7/25 | En tiempos | Impactos económicos/fiscales importantes | El 28/3/25 se solicitó ante la UPME incentivos tributarios de algunos de los servicios del proyecto. Como respuesta, la UPME emitió el certificado con Radicado 20251610099881 del 3/7/25, en el cual, NO SE INCLUYE como beneficiario de incentivos el servicio "Pull Out Test (ensayo de arrancamiento o extracción) exclusivo para el desarrollo del proyecto Parque Solar Laguna 9,9 MW" y "Entregables de cerramiento para radicación de licencia de construcción Parque Solar Laguna 9.9 MW" a pesar que dentro de la completitud de la solicitud inicial se emitieron comunicados en los cuales se explicaba y detallaba el alcance de estos servicios, los cuales, se encontraban dentro de lo dispuesto en el Anexo 1 de la ResoluciónUPME 135 de 2025 | 2026-08-27 | No requiere gestión | Trámite en tiempos, si llegase a vencerse, se puede solicitar a Oscar Escobar que realice gestión al respecto. | Baja | Carolina y Joshua
SC_937 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Parque Solar Taurus | 19.5 | Trámites UPME | Incentivos tributarios | UPME | INCENTIVOS TRIBUTARIOS | Caso FNCE_20251892 | 2025-04-04 | NA | Certificado emitido | Emitido certificado. Radicado 20251610157292 del 14/08/25 | En tiempos | Impactos económicos/fiscales importantes | El 4/4/25 se solicitó ante la UPME incentivos tributarios de algunos de los servicios del proyecto. Como respuesta, la UPME emitió el certificado con Radicado 20251610157292 del 14/8/25, en el cual, NO SE INCLUYE como beneficiario de incentivos los servicios: "Prospección arqueológica del área del Proyecto Taurus Solar", "Estudio geotécnico y geológico", "Estudio de impacto Ambiental", "Aseguramiento calidad Estudio de Impacto Ambiental", "Desarrollo de la ingeniería conceptual exclusiva e inherente al desarrollo del sistema de generación del proyecto Taurus Solar (19.5 MW)", "Ingeniería conceptual completa de los activos de conexión exclusivos e inherentes del proyecto Taurus Solar", "Ajuste técnico del inventario forestal y coberturas vegetales, así como el ajuste documental del componente faunístico del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Taurus Solar (19,5 MW)", "Acompañamiento técnico visita consulta previa exclusiva del proyecto Taurus Solar", "Consulta Previa para el proyecto “TAURUS SOLAR 19.5 MW”" , a pesar que dentro de la completitud de la solicitud inicial se emitieron comunicados en los cuales se explicaba y detallaba el alcance de estos servicios, los cuales, se encontraban dentro de lo dispuesto en el Anexo 1 de la Resolución UPME 135 de 2025 | 2026-08-27 | No requiere gestión | Trámite en tiempos, si llegase a vencerse, se puede solicitar a Oscar Escobar que realice gestión al respecto. | Baja | Carolina y Joshua
963 | 2027-06-30 | VIRIDI | PARQUE SOLAR MINERO S.A.S E.S.P. | Parque Solar Minero | 9.9 | Trámites UPME | Incentivos tributarios | UPME | INCENTIVOS TRIBUTARIOS | Caso FNCE_20251811 | 2025-04-04 | NA | Solicitud de prórroga enviada | Pendiente | En tiempos | Impactos económicos/fiscales importantes | El 4/4/25 se solicitó ante la UPME incentivos tributarios de algunos de los servicios del proyecto. Como respuesta, la UPME manifestó que parte de los alcances de los servicios no se encontraban incluidos dentro de lo dispuesto en el Anexo 1 de la Resolución UPME 135 de 2026, por lo que habría que reducir los alcances de los servicios. En este contexto, en vista de que el tiempo concedido no era suficiente para tramitar documentos aclaratorios con los proveedores de los servicios, se solicito prorroga a través de correo electrónico el día 15 de agosto, por medio del radicado 20251110200162. A la fecha, aún no se recibe respuesta respecto a la solicitud. | 2026-08-31 | No requiere gestión | Trámite en tiempos, si llegase a vencerse, se puede solicitar a Oscar Escobar que realice gestión al respecto. | Baja | Carolina y Joshua
OP_185 | 2022-09-12 | ISAGEN | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosque Solar de los Llanos 4 | 19.9 |  | Modificación normativa UPME para inclusión de SAEB | UPME - CREG | REGULATORIO | [7 empty] | Se requiere que se dé avance a la propuesta de la Circular 030 de 2025, donde se ponía en consulta el deseo de modificar el parágrafo 2 del artículo 10 de la Resolución UPME 528 de 2021, ya que dicho parágrafo establece restricciones que desincentivan el desarrollo de mejoras tecnológicas (inclusión de SAEB) en proyectos que ya cuentan con punto de conexión, o incluso en plantas ya en operación, y que no deseen modificar su capacidad de transporte. El parágrafo en cuestión es: PARÁGRAFO 2o. Para el caso de las solicitudes que consistan en el aumento de capacidad de transporte asignada a un proyecto clase 1 o la inclusión de una nueva tecnología como el caso de los Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías, en un mismo punto de conexión, tendrá el trámite de una nueva solicitud según se determina en el numeral 1 del presente artículo.(negrita fuera de texto original) La idea es que con la modificación de este parágrafo, se permita incluir modificaciones de los puntos de conexión previamente expedidos para la inclusión de SAEB, siempre y cuando no se modifique la capacidad de transporte. | 2025-07-17 | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | La CREG va a sacar prontamente un proyecto del tema de baterías sujeto a comentarios | Baja | Carolina
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | - Permisos y/o licencia ambiental de parque y línea (ambos trámites ambientales pendientes). | Consulta previa | MIN INTERIOR | PERMISO SOCIAL | 2025-1-002410-039899 / 545667 | 2025-05-26 | 50 | En gestión por parte de la entidad | Pendiente | Atrasado | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Radicado 2025-2-002410-026347 del 09/07/2025 donde se indica que se hace necesario 30 dias habiles mas. Esta es la segunda vez que se indica esto |  | Relacionamiento Externo Alto Nivel Mesas MANE y 6GW+ | Elevarlo al comite 6GW+, donde participa la DANCP, para poder realizar una gestión mas agil del trámite. | Baja | Sandra Sanabria e Igor
Formulas:
FPO Vigente = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([CODIGO UPME], IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1sI1CgmkGLtYav5pFpc8zU1CMdiR2hGtZeWB7zWrbY/edit"", ""BD075!A1:AV2803""), 26, FALSE)"),46753.0)
DÍAS EN TRÁMITE = (TODAY()-[FECHA DE RADICACIÓN])

## ESSA
FECHA | PROYECTO | PROMOTOR | TRÁMITE | RESPUESTA | RADICADO | FECHA ESPERADA RTA
| Sol de Cimitarra | Grenergy | Ingeniería básica | Revisando las ingenierias |  | En manos de grenergy
| Sol de Cimitarra | Grenergy | Coexistencia, cruce de línea | Visita para cruces |  | En manos de grenergy
| Sol de Cimitarra | Grenergy | Oferta no vinculante por el servicio de conexion | Revisando la propuesta |  | En manos de grenergy
| PCH Santa Rosa | Atlántica | Firma del contrato de conexion | Que activos van a usar para la conexion para conectarse a la SE, definición de los activos (bahía y espacios a utilizar) |  | En manos de atlántica | No hay espacio físico para conectar ningún proyecto
| Minigranja P15-5 | Spectrum | Estudio de conexion no aprobado | enviar por correo
| Lizama | Viridi | Coexistencia | Visitas, finiquitando documento final
| Lizama | Viridi | Firma del contrato de conexion | Firmado |  | 2024-07-11
|  | ESSA | Terminación de contratos | Chicamocha 1,2,3 y Barbosa 1 y 2
2025-11-12 | Proyecto PCH Santa Rosa | ATLANTICA HIC | Firma de Contrato de Conexión (Pendiente desde 2023) | No hay diposnibilidad de espacio físico, conexión en 115 kV en la SE Barbosa, no es viable la expansión de la SE, han pedido al promotor que presenten alternativas que sean viables. ESSA ha propuesto alternativas diferentes pero atlántica no los ha aceptado. Mañana tienen reunión con el área de proyectos, remover una infraestructura civil. Servicio de conexión, essa haría todo. En el momento de las laternativas, plantearon una conexión en otra SE, hablar con el promotor si es posible algún cambio en el contrato de conexión.
2025-11-12 | Parque Solar Lizama | VIRIDI | Acuerdo de Coexistencia se encuentra en revisión por parte de ESSA y es critico para continuar con el proyecto y Firma de Contrato de Conexion | Se tiene contrato de conexión con ellos, ESSA ya envió a viridi el acuerdo revisado y enviaron las dudas.el 31 de cotubre. temas de forma
2025-11-12 | Parque Solar Lizama | VIRIDI | Firma de Contrato de Conexion: Pendiente entrega de factibilidad para ubicación fisica de la Bahía | EL 17 de cotubre se envió la aprobación de la ingeniería conceptual enviada. Viridi tendrá que enviar la ingneiería básica, el listado de entregables fue compartido.
2025-11-12 | Sol de Cimitarra 9.9MW | Grenergy | Respuesta de la Ingeniería Básica | En trámite de revisión, 15 días hábiles.

## AIR-E
PROYECTO | PROMOTOR | TRÁMITE | RESPUESTA
OCTUBRE
Sol de Zawady | Grenergy | Firma del formato de aprobación formal que requiere XM del EACP | Ya aprobado el EACP, dio VoBo | Revisar la solicitud que hicieron a la UPME para la conexión temporal. UPME envío solicitud a AIR-E pero no por el canal adecuado asociado a 075, por lo cual se requiere un reenvio. proyectosclase1@air-e.com
Sol de Zawady | Grenergy | Firma al acuerdo de intervencion por cruce de redes de distribucion | Finalizada la negociación, proceso de firmas | Ya se firmo Acuerdo de Coexistencia y legalizado por ambas partes
Guacamayal | Grenergy | Contrato de conexion | Revisión de comentarios Air-e, no se han puesto de acuerdo en termas técnicos
Galapa Solar II | Grenergy | Avance obra SE Nueva Galapa 110 kV | Lo hará Air-e, la UPME les ayudará a buscar la viabilidad financiera de los proyecto
Juan Mina | Viridi | Otro sí contrato de conexion. En revision de viridi, remitirán pronto a Air-e | ok
Juan Mina | Viridi | Aprobación ingeniería: Metodología del proceso de revisión de air-e, entregables requeridos en cada etapa, tiempos estimados de evaluación, existencia de instancias de retroalimentacion previas a la aprobacion final, documentación formal disponible, costos asociados al proceso. | Respondieron correo, comentarios del contrato de conexión. El área de proyectos les explicará el detalle.
GD SEVILLA 1 | Greenyellow | Ajuste carta de conformidad de diseños | Enviar correo, elizabeth
GD SEVILLA 2 | Greenyellow | Aclaración carta de aceptación y solicitud recibos de pago | Enviar correo
SANTA ROSA I (MAGDALENA) | Greenyellow | Concepto de aprobacion del EC y EACP | Enviar correo
SANTA ROSA II (MAGDALENA) | Greenyellow | Respuesta a la subsanación de los comentarios al EC y EACP, pendiente envío de insumos para elaboración. | Enviar correo
SAN PEDRO I | Greenyellow | Insumos para eleboración del EC y EACP | Enviar correo
SAN PEDRO II | Greenyellow | Insumos para eleboración del EC y EACP | Enviar correo
Semillas de Guacamayal | Greenyellow | En revision de XM inscripcion de fronteras | Enviar correo
PUERTO BARRANQUILLA | Greenyellow | Concepto de aprobacion del EC y EACP | Enviar correo
DITAR | Greenyellow | Concepto de aprobacion del EC y EACP | Enviar correo
OCEAN MALL | Greenyellow | Insumos para el ECS | Enviar correo
Solar cataca | air-e | Comentarios viabilidades físicas, no hay bahía para conectarse | solek colombia | Se ha gestionado minuta de Contrato de Conexión, pero se comento a la UPME que no hay viabilidad fisica ni tecnica en la Subestación Aracataca
Proyectos en prubeas / Proyecto de resolución | 148 - 701 098 | 15 días hábiles
SE Baranoa / Tecnoelite | 34 kV y 13,8 kV
NOVIEMBRE
Pétalo del Magdalena II | Black Orchid | Espacio físico en la subestación y trámite con la ANT |  | A la espera del concepto de ANT respecto al Predio Valdio para poder construir la subestación
Juan MIna | Viridi | Permiso ingreso subestación (a espera del ok de la póliza) |  | Este proyecto no tiene viabilidad fisica por parte de AIR-E para la conexión, por lo que es importante revisar con la SubEnergía de la UPME el tema. Ya tienen Contrato de Conexión y Otrosí en revisión por cambio de FPO del proyecto, el cual está en revisión de firmas internas
Guacamayal | Grenergy | Minuta de contrato de conexión, solicitan reunión virtual |  | A la espera del concepto de ANT respecto al Predio Valdio para poder construir la subestación. Se tiene Contrato de Conexión en borrador, pero el promotor no lo va a firmar hasta que no se tenga fecha cierta de FPO de la subestación
Galapa Solar II | Grenergy | Firma de contrato de conexión |  | El desarrollo de la minuta esta detenido por el cambio de la fecha de ejecución de la subestación Galapa, pues hasta el momento no se tiene una FPO cierta de esta. La minuta del contrato no podria quedar abierta en cuanto a su FPO de acuerdo a lo mencionado por el promotor; la Subestación esta a cargo de AIR-E, quienes están estrucutrando las condiciones de viabilidad financiera.

## Priorización Trámites
CODIGO UPME | FPO Vigente | PROMOTOR | AGENTE REPRESENTANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CAPACIDAD INSTALADA [MW] | TRÁMITE | ENTIDAD | RADICADO /EXPEDIENTE | FECHA DE RADICACIÓN | ESTADO TRÁMITE | OBSERVACIONES DEL TRÁMITE | TRAZABILIDAD DEL TRÁMITE
674 | 2027-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. E.S.P. | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9.9 MW | 9.9 | Permiso de Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | 18401 | 2023-07-21 | Gestión de parte de CORMACARENA | Más de 400 días de haber radicado la solicitud de PAF Aún sin respuesta | CORPOMACARENA: Permiso de Aprovechamiento Forestal Solicitud de PAF Permiso de Aprovechamiento Forestal radicado desde el 21 de julio de 2023 sin que el permiso haya sido otrgado a la fecha. Los Determinantes ambientales fueron emitidos.
229 | 2028-01-01 | ENEL COLOMBIA | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. E.S.P. | Atlántico | 199.5 | Modificación de licencia ambiental de línea de transmisión | ANLA | 20246200720202 | 2025-05-14 | En gestión por parte del ANLA | Se requiere para poder iniciar la construcción de la línea. | Se ha tenido reuniones con el ANLA. Se tuvo reunión de información adicional. Se dio respuesta el 11 de Julio.
229 | 2028-01-01 | ENEL COLOMBIA | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S. E.S.P. | Atlántico | 199.5 | Licencias de Construcción | Alcaldía de Sabanlarga | No genera | 2025-11-25 | En gestión por parte de la Alcaldía | Se requiere el permiso para construir el edificio de operación y mantenimiento dentro de la planta y una cerca perimetral. | Se han llevado a cabo reuniones con la Alcaldía de Sabanalarga donde se ha contado con la participación de la Gobernación. El trámite ya surtió todas sus etapas, a la fecha estamos a la epera de la expedición de la Licencia de Construcción. .
398 | 2025-11-30 | UNIVERGY | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | PARQUE SOLAR LOS COLORADOS III DE 9.9 MW | 9.9 | Señalización entrada y salida de vehículos de carga | ANI | 20254090879262 | 2025-07-15
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Ocupación de cauce | CORPOCESAR | 5029 | 2025-04-22 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Se remitio a CORPOCESAR la subsanación de requerimientos realizados a traves de la visita del 27 d emayo que ordeno el auto 065 del 6 d emayo de 2025.
SC_1232 | 2026-12-03 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | LA PAZ SOLAR | 9.9 | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPOCESAR | 3252 | 2025-03-10 | En gestión por parte de la entidad | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se remitió a CORPOCESAR el Plan de compensación, este fue evaluado mediante concepto técnico SGAGA - CGITGRF – 3100 - 215 dando un concepto positivo. Sin embargo a la fecha no se ha notificado la resolución de aprobación del Plan de Compensación.
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | Permiso cruce aéreo Rio Magdalena | CORPAMAG | Concepto Técnico Revisión Proyecto “San Felipe – Puerto de Oro a 230 KV – Parque Solar Puerto de Oro” - Cruce aéreo para líneas de transmisión eléctrica. | 2025-02-25 | En espera de permiso por parte de Cormagdalena
SC_1032 | 2026-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 9.9 | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPOCESAR | 3253 / CGRF 029-2024 | 2025-03-10 | En gestión por parte de la entidad | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se remitió a CORPOCESAR el Plan de compensación, este fue evaluado mediante concepto técnico SGAGA - CGITGRF – 3100 - 224 dando un concepto positivo. Sin embargo a la fecha no se ha notificado la resolución de aprobación del Plan de Compensación.
SC_1337 | 2026-10-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Los Venados | 15 | Licencia Ambiental y permiso línea de transmision | CORTOLIMA | LICENCIA AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN (15 MW) - Expediente CORTOLIMA LAM-1-3620-20240507 1. Auto de Inicio No. 253 del 29/05/2024. 2. Cortolima realizó visita técnica los días 18 y 19 de noviembre de 2024. 3. El 18/09/2024 Cortolima precidió a cabo la reunión de información adicional. 4. El 18/10/2024 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. 5. A través de Resolución 01414 del 09/05/2025 (notitficada el 19/05/2025) Cortolima negó la licencia ambiental justificando la no presentación de información adicional requerida y por ende consideró no inviable el proyecto solar. 6. El 03/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó el recurso de reposición ante la decisión tomada por Cortolima y a la fecha se encuentra a la espera del pronunciamiento final. 7. Mediante Auto 2229 del 09/06/2025 cortolima admite el recurso de reposición. | 2024-03-04 | Entidad | El proyecto ya tiene equipos comprados, PPA firmado, contrato EPC firmado, todos los permisos adicionales asegurados, solo se depende de que Cortolima otorgue la licencia en el recurso de reposición. El impacto mas relevante es que si Cortolima insiste en la negativa, el proyecto no tiene opción de continuar y se perderían 40GWh/año de energía contratada. | Reunión presencial el 12/02/2025, solicitud de reunión en junio sin respuesta.
SC_1427 | 2025-12-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Arreboles I | 19.9 | Licencia Ambiental y permiso línea de transmision | CORTOLIMA | LICENCIA AMBIENTAL PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN (19,9 MW) - Expediente Cortolima LAM-1-19047-20241116 Auto de Inicio No. Auto 6701 del 16/11/24, modificado por el Auto 6882 del 20/11/2024. Cortolima realizó visita técnica el 12/12/2024. El 09/05/2025 Cortolima llevó a cabo la reunión de información adicional. El 09/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. A la fecha está en proceso la decisión de fondo por parte de Cortolima. LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 34,5 kV - Expediente CORTOLIMA PAF-1-23728-20250702 Auto de Inicio No. 2732 del 02/07/25, notificado el 04/07/2025. A la fecha Voltalia se encuentra en proceso de publicación del Auto de inicio en mención, de acuerdo con el artículo tercero de esa misma actuación. | 2024-10-15 | Entidad | Se espera que cortolima de respuesta en los tiempos establecidos en el decreto 1076, de lo contrario habrá que modificar la FPO para ajustar el nuevo cronograma según el momento en que se obtenga pronunciamiento de la Corporación y las acciones posteriores que se requieran. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. | Todo se ha manejado a través de la plataforma virtual de Cortolima. No se han pedido reuniones adicionales para hablar de este proyecto.
SC_819 | 2026-08-31 | CHEC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | Proyecto San Francisco FPO 31 diciembre 2025 | 4.9 | Se esta a la espera de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico frente al ICANH | ICANH | 2025162000078130 | 2025-07-10 | Por parte de la entidad | La ejecución de las obras civiles se encuentra detenida temporalmente, en espera de la autorización correspondiente por parte del ICANH, requisito indispensable para la continuidad del proyecto. | Se presentó al ICANH la documentación con la subsanación de los requisitos y las modificaciones solicitadas, necesarias para la continuidad del trámite de aprobación del Plan de Manejo Arqueológico. Sin respuesta al recurso de reposición
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | PMT ingreso de vehículos en la fase constructiva | ANI | expediente 20243040280200492E | sep-24 | En proceso de revision de Polizas
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | Permiso del cruce aéreo de la línea de alta tensión | ANI | expediente 2025304028200206E | 2025-03-25 | En proceso de emision de segundo concepto tecnico y que ANI responda formalmente
SC_201 | 2027-01-01 | PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 300MW | 300 | Permiso del cruce subterráneo de LTE | ANI | expediente 20253040280200230E | 2025-02-25 | Resolucion por parte de ANI para expedir polizas
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Solicitud de Cambio Menero al EIA ya aprobado | CAS | Radicado: 80.30.14101.2025 | 2025-07-18 | Evaluación por parte de la entidad | Es critico para el inicio de Obras
1065 | 2028-01-01 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S.-E.S.P. | Paque Solar la Paloma 40 MW | 40 | Licencia Ambiental | CORPOCALDAS | No se ha radicado EIA | No se ha radicado EIA |  | Solicitud de detarminantes ambientales para los predios donde se pretende hacer la implantación de páneles y demás obras para el PGF La Paloma. | Se espera radicar EIA en agosto
514 | 2026-01-31 | VIRIDI | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | Parque Solar Lizama | 40 | Cruce vía [Tribuga - Cucuta] | ANI | Expediente: 20253040280200160E Radicado: 20253040237811 | 2025-08-07 | Evaluación por parte de la entidad | Es critico para el inicio de Obras | 1.Radicado ante ANI – Permiso Troncal del Magdalena (Tramo 4513 PR 9+0.46) Fecha: 26 de febrero de 2024 Radicado ANI: 20244090241072 Entidad: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Objeto: Solicitud de permiso cruce aéreo de la Ruta Troncal del Magdalena para la línea de conexión a 115 kV del Proyecto Solar FV Lizama 40 MW. Anexos: 11 archivos con soporte técnico y legal. 2. Radicado ante ANI – Permiso Troncal 45 (Lizama – San Alberto) Fecha: 17 de marzo de 2025 Radicado ANI: 20254090338582 Entidad: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Objeto: Solicitud de permiso de cruce aéreo de la Troncal 45, tramo 4513 Lizama – San Alberto, asociado a la línea de conexión 115 kV del Proyecto Solar Lizama 40 MW. Anexos: 10 archivos con documentación técnica y legal 3. Radicado ANI – Redireccionamiento a Concesión Autopista Magdalena Medio Fecha: 08 de julio de 2025 Radicado ANI: 20253040237811 Entidad: ANI → Concesión Vial Autopista Magdalena Medio e Interventoría Vial Restrepo y Uribe S.A.S. Objeto: Concepto técnico de permiso para cruce aéreo de la línea de 115 kV sobre la Ruta Troncal 45, tramo Lizama – San Alberto, entre el intercambiador La Fortuna y el puente sobre el río Sogamoso. Estado: La ANI revisó expediente y emitió checklist de requisitos (documentos de identidad, certificado de existencia, descripción técnica, planos, PMT, plan ambiental, cronograma, presupuesto, etc.)
512 | 2028-01-01 | VIRIDI | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | Parque Solar Pradera | 40 | Modificación de licencia ambiental | Corponor | Radicado 901568478 | 2025-06-20 | Evaluación por parte de la entidad | Es critico para el inicio de Obras | El 20 de junio de 2025 mediante el radicado 2025010150076832 se solicita ante Corponor una nueva modificación de licencia, que responde a optimizaciones técnicas en el diseño definitivo de la infraestructura, y que, sumado a las tasas de crecimiento de los individuos arbóreos en el tiempo transcurrido, implican una adición en la cuantificación y manejo de los recursos naturales a ser utilizados y/o afectados durante las fases de construcción y operación del proyecto. En este sentido, se solicita adicionar 2362 individuos para aprovechamiento los cuales representan un área de compensación forestal de 2,44 ha. Así pues, se aclara que la compensación por pérdida de biodiversidad se mantiene en 73,28 ya que el área proyecto no cambia.
SC_1356 | 2026-12-05 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | SOL DE ZAWADY | 9.9 | Evaluacion de plan de compensacion ambiental por aprovechamiento forestal | CORPAMAG | PAF-6343 / R2025311002209 | 2025-03-11 | En gestión por parte de la entidad | No obtener este trámite genera requerimientos de la banca y de la CAR | Se entregó a CORPAMAG la cesión de obligaciones de la compensación al componente ambiental (entrega de 51.350 individuos arbóreos de especies nativas). Esta obligación fue cedida a la empresa Planeta Verde Forestal SAS. Aún no se tiene respuesta por parte de la corporación.
402 | 2026-04-30 | GREENYELLOW | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | La Heroica | 8.6 | Permiso de aprovechamiento forestal | CARDIQUE | Solicitud inicial: 2300900579425724002 (VITAL) Recurso de reposición: radicado 2025-06057 y radicado VITAL 3500900579425725004 | 45350 | Entidad | Cardique publica Resolución 0926 12/06/2025 de aprovechamiento forestal para la planta. Sin embargo la resolución niega el 30% aproximado de arboles por lo cúal se interpuso recurso de reposición. Cardique da tramite a dicho recurso el 07/07/2025 con AUTO No. 0523. Plazo maximo de respuesta 07/08/2025.
123 | 2027-03-15 | GRUPO EPM - EPM | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM E.S.P. | Proyecto eólico EO200i - supeditado a colectora 1 | 201 | Licenciamiento linea de conexión | ANLA | Aún no se cuenta con radicado del trámite de la línea de conexión | n/a | n/a | n/a | n/a
794 |  | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI SAS ESP | Proyecto de generación Playitas de (Etapa 1 de 9 MW) | 9 | Permiso de Aprovechamiento Forestal (ya obtenido) | CORPORINOQUIA | 3266 | 2023-12-22 | Cumplido | Nada especial | Mediante Resolución 700.36.24.0106 de 2 de octubre de 2024 Corporinoquia otorgó permisos de aprovechamiento forestal y concesión de aguas. Mediante radicado 2024.02367 de 17 de octubre de 2024 se interpuso recurso de reposición ya resuelto. Mediante Resolución 700.36.24.0124 de 8/11/2024 Corporinoquia otorgó permisos de aprovechamiento forestal, ocupaciones de cauce y concesión de aguas.
SC_1000 | 2026-11-01 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Heliconia | 60 | Licencia Ambiental para planta y línea | CORTOLIMA | Este proyecto se está tramitando de manera integrada (Planta y LTE) dentro de una sola solicitud de licencia ambiental. Se han presentado demoras debido a fallas en la plataforma de trámites en línea de Cortolima. Auto de Inicio No. 5936_15 del 15/10/2024. Cortolima realizó visita técnica los días 18 y 19 de noviembre de 2024. El 29/04/2025 Cortolima llevó a cabo la reunión de información adicional. El 26/06/2025 Voltalia Colombia S.A.S. radicó en término la información adicional requerida por Cortolima, a través de la Plataforma de Trámites en Línea. A la fecha está en proceso la decisión de fondo por parte de Cortolima. | 2024-05-22 | Entidad | Se espera que cortolima de respuesta en los tiempos establecidos en el decreto 1076, de lo contrario habrá que modificar la FPO para ajustar el nuevo cronograma según el momento en que se obtenga pronunciamiento de la Corporación y las acciones posteriores que se requieran. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. Incluye definiciones regulatorias respecto al Cargo por Confiabilidad. | Todo se ha manejado a través de la plataforma virtual de Cortolima. No se han pedido reuniones adicionales para hablar de este proyecto.
445 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Puerto Wilches - Recurso de reposición en temas de compensación | 15 | * A la espera de respuesta al recurso de reposición radicado ante la CAS a la resolución 0660 de 2024. | CAS | Radicado Recurso de reposición 80.30.25128.2024 | 2024-12-13 | Sin Respuesta | Resolución que otorga licencia ambiental del proyecto. Actualmente el proyecto está ad portas de radicar contratos de diseño para inicio de construcción, por lo que la obtención de esta respuesta es ruta crítica para el proyecto. | Sin respuesta al recurso de reposición
445 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Puerto Wilches - Recurso de reposición en temas de compensación | 15 | * A la espera de solicitud de prórroga al permiso de aprovechamiento forestal para la línea de conexión aprobado por la Resolución 0177 de 2024. | CAS | Radicado Prorroga Línea 80.30.8598.2025 | 2025-05-08 | Sin Respuesta | El permiso de aprovechamiento fue otrogado por un año, prorrogable según solicitud previa del interesado. La Vigencia del permiso de aprovechamiento es hasta julio de 2025, por lo que se procedió a radicar prórroga ante la Autoridad argumentando que no ha iniciado la construcción, entre otras cosas por la falta de fuerza ejecutoría de la licencia ambiental mientras se resuelve el recurso de reposición instaurado sobre la misma. | Sin respuesta a la solicitud de prórroga
444 | 2026-12-31 | GRUPO EPM - EPM | EPM | Solar Sabana de Torres - Servicio de cobro | 15 | Permisos ambientales | CAS | Digital CAS N°CAS5378 25/03/2025 Versión impresa y copia en USB CAS N° 80.30.6328.2025 03/04/2025 Expediente CAS No. 210.10.00053.2025 | 15/03/2025 03/04/2025 | Se envió pago del trámite | Impacta cumplimiento de hito de Curva S y avance de formulación del poryecto. | Envío de pago el 08/07/2025.
673 | 2026-12-31 | LILAN | LICA ENERGÍA RENOVABLE S.A.S. | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9.9 MW | 9.9 | Permiso De Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | 3.37.023.003_1 | 2023-09-07 | Cumplido | Si bien el trámite sufrió retrasos, actualmente ya se cuenta con el permiso y la FPO fue modificada en consecuencia.
468 | 2026-12-31 | LILAN | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9.9 MW | 9.9 | Permiso de Aprovechamiento Forestal | CORMACARENA | 3.37.9.022.008 | 2024-07-17 | Se encuentra en gestión por parte del Cormacarena | Todavía queda los determinantes ambientales, se define tramitarlas cuando obtenemos el PAF. | →Mediante la Resolución PS-GJ 1.2.6.24.0315 de 07 de mayo de 2024, Cormacarena resuelve un recurso de reposición sobre aprovechamiento forestal aislado, confirmando la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0267 de 3 de marzo de 2023. → Mediante Radicado 17-07-2024 se radicó en cumplimiento de la Resolución PS-GJ 1.2.6.23.0267 de 3 de marzo de 2023, la documentación para solicitud de PAF único.
SC_1281 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | Parque Solar Draco | 19.9 | Licencia ambiental | CORPOCESAR | _Auto de inicio N°003 _Radicado atención requerimientos: 05725 | _31/01/2025 _08/05/2025 | Evaluación por parte de la entidad | Es critico para el inicio de Obras
SC_937 | 2026-12-31 | VIRIDI | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | Parque Solar Taurus | 19.5 | Licencia ambiental | Corpomojana | Radicado: 0758 | 2025-05-13 | Evaluación por parte de la entidad | Es critico para el inicio de Obras | El 13/05/2025 se radicó el EIA. El 26/08/2025 se dio Auto de inicio por parte de la corporación, pendiente programación de visita de verificación para avanzar en el proceso
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | 24880 | 2025-05-07 | Rechazado | Tramite fallido | Intento No 1 de radicación La CAR determino que "El tramite no corresponde a la solicitud"
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | 26493 | 2025-06-12 | Rechazado | Tramite fallido | Intento No 2 de radicación La CAR determino que "Este Permiso no corresponde al aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, es un permiso de aprovechamiento forestal aislado por obra privada. 1. Por favor aclarar la cantidad de predios que se pretenden intervenir dentro del proyecto y sobre los cuales se requiere el permiso de aprovechamiento forestal puesto que en la documentación anexa se incluye un permiso de intervención sobre otro predio que no se encuentra diligenciado en el formulario único. Tener en cuenta que si se va a intervenir más de un predio para el permiso de aprovechamiento, de deben incluir la totalidad de dichos predios de manera adecuada en el formulario único nacional. 2. Se debe presentar el formulario de costos de inversión y operación con los respectivos soportes, El valor del proyecto será, según Resolución 1521 de 2021 – CORTOLIMA. • El valor de la adquisición de los predios, terrenos y/o servidumbre según avalúo catastral. (Anexar recibo de impuesto predial actualizado) • El valor de las obras civiles, principales y accesorias asociadas al proyecto. • Soportes del valor de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para la administración, operación y mantenimiento del proyecto, obra o actividad y todos los demás costos que requiera."
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | 26879 | 2025-06-24 | Rechazado | Tramite fallido | Intento No 3 de radicación La CAR determino que "La solicitud corresponde a un aprovechameinto forestal unico, lo que se debera realizar en la sede centro de cortolima"
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Aprovechamiento forestal | CORTOLIMA | 27427 | 2025-06-08 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | Intento No 4 de radicación Se radicó nuevamente como Permiso de árboles aislados para obra pública o privada, por indicaciones recibidas por los funcionarios de CORTOLIMA
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Licencia de intervencio de espacio publico | Alcaldia | 3748 | 2025-05-27 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | La solicitud se radico via correo electronico el pasado 7 de febrero y en fisico el 27 de mayo a través del cual otorgaron radicao. A la fecha estamos a la espera que la alcaldia realice la revisión de la información.
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Licencia de vallado | Alcaldia | 8978 | 2024-12-04 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | A la espera de la firma y notificación de resolución.
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Cambio de luminarias | Alcaldia | N/A (radicación vía email) | 2025-02-11 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) | A la fecha estamos a la espera que la alcaldia realice la revisión de la información.
SC_1334 | 2027-12-31 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | FLANDES SOLAR | 9.9 | Uso del suelo | Alcaldia | 8979 | 2024-12-04 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | A la fecha la alcaldia tiene el concepto supeditado a que se remita la solución de luminicencia para los efectos negativos que estan producinedo por los paneles solares del parque Solar.
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Permiso de ocupación de espacio público | Alcaldía de Valledupar | 2025-1-101-092702 | 2025-06-27 | En gestión por parte de la Alcaldía | ENEL radicó ante la oficina asesora de Planeación del municipio de Valledupar. Es indispensable para la construcción de la Línea en la parte urbana. | NA
256 | 2026-12-31 | ENEL COLOMBIA | ENEL GREEN POWER | Valledupar | 100 | Gestión con ANI | ANI
227 | 2027-01-01 | ENEL COLOMBIA | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | Guayepo 3 (Sabanalarga) | 199.9 | Permiso para el uso del Espectro Radioeléctrico (Proceso de selección objetiva). | MINTIC | EXP 97001909 / Rad 251061972 | 2025-05-26 | En gestión por parte de MINTIC | - Para el 2025 fue publicado en la Resolución Mintic 1027 de 2025. - Se solicitó espectro radioeléctrico para los proyectos Guayepo 3 y Atlantico. - Este permiso se solicita ante la “Subdirección para la industria de las comunicaciones” específicamente ante el “grupo interno de trabajo de gesión del espectro radiolectrico” - Es urgente obtenerlo en particular para Guayepo 3 porque la energización del proyecto depende de esta asignación. | - El permiso se solicitó el 22 de mayo dentro del “segundo corte” del 2025 y según el cronograma esperamos obtener respuesta el 21 de julio. - Se solicita a través de la plataforma SGE y el cual tiene un enlace con el Registro Único TIC donde reposa información general sobre la compañía. - Al realizar la solicitud a través de la plataforma SGE nos encontramos con que el registro único TIC no identifica a Monica Cataldo como uno de los representantes legales de la compañía aunque así conste en el certificado de representación legal. - Nos arroja un error y no nos permite seguir adelante con la solicitud, ante esto radicamos la solicitud como si se tratará de una PQR y nos generaron Radicado
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | Determinantes ambientales | CORPAMAG | R202558003878 | 2025-05-08 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Solo se tiene el radicado inicial. No hay mas trazabilidad
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | Pronunciamiento de excepcion de LA | CORPAMAG | R202558003876 | 2025-05-08 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Solo se tiene el radicado inicial. No hay mas trazabilidad
SC_1272 | 2027-02-06 | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | GUACAMAYAL SOLAR | 9.9 | Consulta previa | MIN INTERIOR | 2025-1-002410-039899 / 545667 | 2025-05-26 | En gestión por parte de la entidad | Trámite en gestión por parte de la entidad No obtener este permiso, genera atraso en la fecha de inicio de construcción - RTB (Ready Tu Build) Este certificado es necesario para otros trámites | Radicado 2025-2-002410-026347 del 09/07/2025 donde se indica que se hace necesario 30 dias habiles mas. Esta es la segunda vez que se indica esto
517 | 2027-03-31 | VIRIDI | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P. | Parque Solar Tolima Norte | 50 | Aprobación licencia ambiental | CORTOLIMA | AUTO No.3819 | 2025-08-19 | Evaluación por parte de la entidad |  | 2025-07-28 (09:50 AM) – La solicitud sigue en estado resolución, pasa a pendiente revisión 2 (Coordinador Jurídico). 2025-07-28 (09:50 AM) – La solicitud sigue en estado resolución, pasa a pendiente por firma (Subdirector Jurídico). 2025-07-29 (10:50 AM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso numeración resolución (Director General). 2025-07-29 (07:11 PM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso numeración resolución (Secretaría Numeración). 2025-07-30 (11:30 AM) – La solicitud cambia a estado recurso en paso presentó recurso resolución (Director General). 2025-08-04 (03:15 PM) – El trámite pasa a etapa 5: Presentar Recurso de Reposición → se solicita reponer desde la etapa de evaluación etapa 2 → solicitud actualizada a estado revisar recurso (Coordinador Jurídico). 2025-08-19 (05:17 PM) – Confirmación de movimiento y revisión del recurso en curso.
SC_545 | 2027-07-31 | VERANO ENERGY | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | Paraíso | 7 | Aprovechamiento forestal de árbol aislado | CARDIQUE | 0314 0315 | 07/07/2025 08/07/2025 | Entidad no emite cuenta de cobro | Impide la construcción es critico
825 | 2027-07-31 | VOLTALIA | VOLTALIA COLOMBIA S.A.S | Charcos | 99.9 | Licencia Ambiental planta | CDMB | La solicitud de licencia ambiental se radicó ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB desde el 15/11/2023 y 5 meses despúes de la radicación indicada, la CDMB citó a Verificación Preliminar de Documentos - VPD. La CDMB se ha demorado en responder los derechos de petición y la solicitud de licencia ambiental. 1. Auto de Inicio No. 472 del 17/07/2024, notificado el 11/07/2024. 2. Visita técnica al proyecto, realizada los días 8 y 9 de octubre de 2024. 3. Posteriormente la CDMB mediante oficio CDMB_19290 21/11/2024, citó a Reunión de Información Adicional para los días 10 y 11 de diciembre de 2024. 4. Voltalia Colombia S.A.S. radicó la información adicional requerida por la CDMB, a través de radicado No. 2725 del 11/02/2025. 5. A la fecha, voltalia Colombia S.A.S. se encuentra a la espera de la decisión de fondo del trámite. | 2023-11-15 | Entidad | Se espera que CDMB de respuesta para evaluar el cumplmiento del cronograma actual. Las ofertas de PPA al mercado están sujetas a la aprobación de los permisos y licencias antes de tener el visto bueno de la casa matriz. Incluye definiciones regulatorias respecto al Cargo por Confiabilidad. | La última comunicación que se tuvo con la corporación fue en el auto donde declaran reunida la información para la evaluación.
SC_554 | 2027-07-31 | VERANO ENERGY | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S. | Miraflores | 9.9 |  | ANI |  |  |  | El proyecto, según su capacidad instalada y las determinantes ambientales identificadas, no requiere licencia ambiental. Sin embargo, al solicitar el certificado correspondiente ante la corporación, esta ha manifestado la exigencia de dicha licencia. Actualmente, estamos adelantando gestiones para aclarar y corregir esta situación, aunque el acceso a la Dirección General ha sido limitado, logrando únicamente acercamientos con la Dirección de Recursos Naturales.
Formulas:
FPO Vigente = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("VLOOKUP([CODIGO UPME], IMPORTRANGE(""https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-1sI1CgmkGLtYav5pFpc8zU1CMdiR2hGtZeWB7zWrbY/edit"", ""BD075!A1:AV2803""), 26, FALSE)"),46752.0)

## AFINIA
PROYECTO | PROMOTOR | TRÁMITE | FECHA | RESPUESTA
OCTUBRE
Valledupar | Enel | Coexistencia con redes existentes de afinia | 2025-08-01 | AFINIA emitió el documento tipo para el acuerdo de coexistencia; ENEL por su parte, de acuerdo a lo comentado por AFINIA, emitio bastantes comentarios, por lo que esta en revisión del área Juridica. Se espera emitir comentarios a mas tardar la semana del 6 al 10 de oct
Sabana Solar | Atlántica | Modelo de red |  | Afinia enviará el modelo a XM para su revisión y comentarios, y XM será el encargado de remitiro a Atlantica, de acuerdo con el procedimiento que se tiene establecido
Zambrano 2 | Meridonal | Energización |  | El proyecto afecto el sistema que terminó sacando de operacion a la SE Zambrano, por lo que se les pidieron modificaciones. El 22 de septiembre estuvo en pruebas, pero por mala operación del proyecto se dispararon los activos de la red SDL de la subestación. Tuvieron reunion entre OR y Promotor para llegar a acuerdos y luego de que el promotor realice subsanaciones se defnirá nueva fecha
Taurus | Viridi | Ingeniería de conexión | Sin radicar | ok
Draco | Viridi | Ingeniería de conexión | Sin radicar | ok
La Paz | Grenergy | Ingeniería de detalle | 2025-08-26 | AFINIA remitira los comentarios respecto a la ingeniería el 03 de octubre
La Paz | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | Previo a las pruebas es necesario culminar la etapa de Modelo de Red. El modelo fue remitido a XM el 19 de septiembre, y está en comentarios por parte de ellos. Tiene plazo de 8 días hábiles
Asturias | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | Previo a las pruebas es necesario culminar la etapa de Modelo de Red. El modelo está en gestión interna por parte de AFINIA y proximamente se enviará a XM
Tolú | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | Previo a las pruebas es necesario culminar la etapa de Modelo de Red. FPO 2027, por lo que esta en pasos previos al modelo, pero al parecer no tendría prioridad por parte de AFINIA por su FPO
Centro solar | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | Estan avanzando en la implementación de los modelos en su SCADA, y en próxima reunión de seguimiento con AFINIA se invitará a esta área
Montelíbano | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | El modelo fue remitido a XM y está en comentarios por parte de ellos. En próxima reunión de seguimiento con AFINIA se invitará al área de SCADA
Tucanes | Grenergy | Pruebas de supervision | 2025-09-15 | Estan avanzando en la implementación de los modelos en su SCADA, y en próxima reunión de seguimiento con AFINIA se invitará a esta área
La Paz | Grenergy | Modelos de red a XM | 2025-09-25 | El modelo fue remitido a XM el 19 de septiembre, y está en comentarios por parte de ellos. Tiene plazo de 8 días hábiles
Asturias | Grenergy | Modelos de red a XM | 2025-09-25 | El modelo está en gestión interna por parte de AFINIA y proximamente se enviará a XM
Tolú | Grenergy | Modelos de red a XM | 2025-09-25 | FPO 2027, por lo que esta en pasos previos al modelo, pero al parecer no tendría prioridad por parte de AFINIA por su FPO
La Heróica | Greenyellow | Contrato de Conexión | 2025-05-30 | No se ha suscrito contrato porque no hay espacio físico en la subestación para la conexión del proyecto, el promotor quedó en evaluar alternativas de conexion. El promotor está tramitando las pólizas para entrar a la subestación y hacer un levantamiento que les permita evaluar las alternativas.
Repotenciación línea Planeta Rica - T buenavista 34,5 kV | Afinia | Estado |  | Lo lleva otra área, revisarán el % de avance y nos contarán en la próxima reunión
NOVIEMBRE
Asturias | Grenergy | Ingeniería de detalle | 2025-10-21 | Enviar correo
La Paz | Grenergy | Pruebas de supervision simuladas |  | SCADA, fecha coordinada con XM
Asturias | Grenergy | Pruebas de supervision simuladas |  | SCADA, fecha coordinada con XM
Tolú | Grenergy | Pruebas de supervision simuladas |  | SCADA, fecha coordinada con XM
La Paz | Grenergy | Modelos de red |  | Ya volvió de XM, ya se encuentra el modelo en el GID. El 29 de octubre volvío de XM
Asturias | Grenergy | Modelos de red |  | Hoy lo envían a XM por parte de Afinia
Tolú | Grenergy | Modelos de red |  | El 24 se remitió a XM
Repotenciación línea Planeta Rica - T buenavista 34,5 kV | Afinia | Estado |  | Correo
Repotenciación Valledupar - Guatapuri 110 kV | Afinia | Estado |  | No está definida la FPO del poryecto, remitirán comunicación a la UPME, nueva san juan alinearlo. Si se ejecuta por Afinia o sale a convocatoria publica por parte de la UPME
Fotosfera |  |  |  | Correo, solicitud a afinia. Frontera embebida.
Valledupar | Enel |  |  | Correo
Valledupar 1,2,3 | Celsia |  |  | Coordinación de supervisión, pendientes por parte de Celsia.
DICIEMBRE

## Incentivos
Encargado | Joshua
Codigo | Promotor | Estado de solicitud | Fecha Estimada o Fecha de radicación | Radicado | Observaciones | Respuesta
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20251220 | Se mando a modificar el 14 de mayo, nada que nos responden, estan muy lentos para certificar, llevan mas de 2 meses.
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20251022 | Se mando a modificar el 14 de mayo, nada que nos responden, estan muy lentos para certificar, llevan mas de 2 meses.
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20252198 | Darle prioridad a ver si nos pueden ayudar con las aclaraciones que se mandaron para que esten antes de los 10 dias habiles o que se cumpla con esa fecha.
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20252199 | Darle prioridad a ver si nos pueden ayudar con las aclaraciones que se mandaron para que esten antes de los 10 dias habiles o que se cumpla con esa fecha.
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20252832 | De esta vamos a mandar aclaraciones hoy, pero para que nos ayuden agilizando.
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20252034 | Tambien que nos ayuden agilizando estos tramites, para que el certificado llegue lo mas pronto posible”
- | GD_Unergy | En Trámite |  | FNCE_20254044 | Nos rechazaron y no sabemos por qué 🙁 no había nada raro
| Akuo | Pendiente de radicación | 2025-08-22 | -
SC_1183 | Verano Energy | Pendiente de radicación |  | - | Hola Daniela, respecto al mensaje que has mandado nosotros vamos a presentar todo lo relacionado con Chicala y probablemente en el curso de la ventana de casi todos los proyectos
999 | Viridi | Pendiente de radicación | 2025-09-05 | - | Nosotros vamos a radicar incentivos de Laguna, lo que nos demoremos en sacar la solicitud, creería yo que la primera semana de septiembre
| Chec | Pendiente de radicación | 2025-08-16 | -
SC_937 | Viridi | En Trámite |  | FNCE_20251892 | (Oscar Escobar me dio el siguiente estado esta semana) Parque solar Taurus - Se dá respuesta a caso FNCE_20251892. En este momento se encuentra en bandeja de aprobación de sub-directora encargada.
365 | Puerta de Oro | En Trámite |  | FNCE 20252671 | Expediente 2025161200201736E
365 | Puerta de Oro | En Trámite |  | FNCE 20253126 | Expediente: 2025161200202704E
| HZ ENERGY | Pendiente de radicación |  |  | Juan Guillermo Zuluaga del proyecto PCH Hidrotigre 4,5 MW, comenta que ha tenido problemas en la solicitud de incentivos tributarios. Mediante radicado UPME 20251110220062 interpusieron derecho de petición pidiendo aclaración, pues al realizar la solicitud en el aplicativo de la ventanilla única, solicita un código de identificación del proyecto, sin el cual no se puede continuar el proceso. Sin embargo en la respuesta dada mediante radicado 20251610140201, no se le dá solución. El proyecto está inscrito y vigente. el día 29/09/2025 Se solicitó apoyo de Jenny Patria Peña Rozo de la secretaría general quien agendó con el promotor un espacio virtual para explicarles el paso a paso. | Se les agendó un espacio con servicio al ciudadano para guiarlos en el proceso.
|  |  |  | FNCE_20254536 | Proyecto MGS 0038, comenta que se necesitan certificado de incentivos tributarios de manera pronta | Ya se les respondió, esta en aprobación.
|  |  |  | FNCE_20254507 | Proyecto MGS 0039, comenta que se necesitan certificado de incentivos tributarios de manera pronta | Ya se les respondió, esta en aprobación.
| CHEC GRUPO EPM | En trámite |  |  | Comentan que el día 25 de agosto les llegó una solicitud de aclaraciones por parte de la UPME, frente al trámite de los incentivos tributarios para el proyecto San Francisco, en esa solicitud hacen referencia a un anexo en el cual se encontrará en detalle la solicitud de aclaración, sin embargo, en el correo el anexo no se encontraba. Radicado 20251610124741. | Ya se les respondió y tienen que hacer subsanaciones.

## Cronograma Inauguraciones
Codigo UPME | Nombre | Promotor | Departamento | Municipio | Capacidad (MW) | Fecha tentativa energización | Porcentaje de avance
SC_1581 | GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SABANA SOLAR | ATLÁNTICA | CESAR | CHIRIGUANÁ | 9.9 |  | 75
463 | PARQUE FOTOVOLTAICO SHANGRILA 160 MW | ATLAS | TOLIMA | IBAGUÉ | 160 | 2025-10-31 | 100
525 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR SAN ISIDRO DE 19.09 MW | AXIS JC S.A.S. | CAUCA | PUERTO TEJADA | 19.09 | 2026-09-30 | 20
SC_1444 | SOLAR VALLEDUPAR 3 | CELSIA | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | 2025-10-31 | 80
SC_1442 | SOLAR VALLEDUPAR 2 | CELSIA | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | 2025-10-31 | 80
SC_1422 | SOLAR VALLEDUPAR 1 | CELSIA | CESAR | VALLEDUPAR | 19.9 | 2025-10-31 | 80
499 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 2 DE 19,9 MW | CELSIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | 2025-12-16 | 50
827 | PLANTA FOTOVOLTAICA SOLAR ESCOBAL 3 DE 19,9 MW | CELSIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | 2025-12-16 | 50
500 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 1 19,9 MW | CELSIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | 2025-12-16 | 50
501 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 4 | CELSIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | 2025-12-16 | 50
502 | PLANTA SOLAR ESCOBAL 5 19,9 MW | CELSIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19.9 | 2025-12-16 | 50
SC_819 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC | CALDAS | CHINCHINÁ | 4.9 | 2025-12-31 | 55.51
SC_729 | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC | CALDAS | LA DORADA | 4.3 | 2026-03-31 | 39.04
SC_1187 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | CTG | ATLANTICO | BARANOA | 9.9
SC_1192 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | CTG | ATLANTICO | BARANOA | 19.9
933 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA I - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV. | ECOENER | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9.9 | 2025-08-06 | 100
934 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR ARDOBELA II - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN SANTANDER 34.5 KV | ECOENER | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9.9 | 2025-08-06 | 100
390 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR TAMARINDOS I - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN MAGANGUE 13.8 KV. | ECOENER | BOLIVAR | MAGANGUÉ | 9.9 | 2025-10-10 | 90
391 | PLANTA DE GENERACIÓN SOLAR TAMARINDOS II - 9.9 MW EN LA SUBESTACIÓN MAGANGUE 13.8 KV | ECOENER | BOLIVAR | MAGANGUÉ | 9.9 | 2025-10-10 | 90
227 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO GUAYEPO III DE 200 MW( PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA 200 MW) | ENEL | ATLANTICO | SABANALARGA | 200 | 2026-05-01 | 75
229 | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC SAS, DE 199,5 MW | ENEL | ATLANTICO | PONEDERA | 199.5 | 2026-09-01 | 66
182 | PROYECTO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA "EL JARDIN" DE 9.9 MW | GREENYELLOW | CESAR | VALLEDUPAR | 9.9 | 2025-12-15 | 84
964 | PROYECTO SOLAR HATOGRANDE 9.9 MW | GREENYELLOW | CUNDINAMARCA | VILLAPINZÓN | 9.9 | 2025-12-10 | 36
SC_1232 | LA PAZ SOLAR 9,9 MW | GRENERGY | CESAR | LA PAZ | 9.9 | 2025-10-31 | 90
SC_1032 | GRANJA SOLAR ASTURIAS 9,9 MW | GRENERGY | CESAR | EL PASO | 9.9 | 2025-10-31 | 90
SC_1356 | SOL DE ZAWADY 9,9 MW | GRENERGY | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9.9 | 2025-11-30 | 60
SC_1041 | TOLÚ SOLAR 9,9 MW | GRENERGY | SUCRE | SANTIAGO DE TOLÚ | 9.9 | 2026-01-31 | 70
271 | PLANTA SOLAR LA CEIBA DE 8 MW | NOVAVALOR | SUCRE | SAN ONOFRE | 8 | 2025-11-30 | 95
233 | PSF PROSPERIDAD 19,5 MW. | NOVAVALOR | MAGDALENA | SALAMINA | 19.5 | 2026-03-31 | 70
483 | PARQUE SOLAR ZAPATOCA 15,5 MW | NOVAVALOR | SANTANDER | ZAPATOCA | 15.5 | 2026-01-27 | -Zapatoca 20Mwp (FPO 2026)
400 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO OICATÁ 9,9 MW | NOVAVALOR | BOYACA | tienes fechas tienes fechas | 9.9 | 2026-01-03 | -Oicata 13Mwp + 2GD (FPO 2026)
544 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SINCERÍN DE 9,9 MW | NOVAVALOR | BOLIVAR | ARJONA | 9.9 | 2025-12-31 | -Quetzales 13Mwp+1GD (FPO 2026) | QUETZALES?
823 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EL ARBOLITO 9,9 MW | NOVAVALOR | CAUCA | MERCADERES | 9.9 | 2025-12-20 | -Arbolito 13 Mwp ( FPO 2026)
1008 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN ORO DE 2.5 MW | NOVAVALOR | CORDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 2.5 | 2025-12-30 | -Cordoba 3 x 3,3Mwp +GDs (San Pelayo, San Oro y San Serapio 2026)
1005 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN SERAPIO DE 2.5 MW | NOVAVALOR | CORDOBA | TIERRALTA | 2.5 | 2025-12-30 | -Cordoba 3 x 3,3Mwp +GDs (San Pelayo, San Oro y San Serapio 2026)
1006 | PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR SAN PELAYO DE 2.5 MW | NOVAVALOR | CORDOBA | SAN PELAYO | 2.5 | 2025-12-30 | -Cordoba 3 x 3,3Mwp +GDs (San Pelayo, San Oro y San Serapio 2026)
SC_1593 | PARQUE SOLAR CAMARONES 6 MW | NOVAVALOR | LA_GUAJIRA | RIOHACHA | 6 | 2025-12-31 | -Camarones 7,8Mwp +2GDs (2026)
SC_201 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | PATRIA | CUNDINAMARCA | GUADUAS | 300 | 2025-08-21 | Ya se inauguro (21/08/25)
1121 | PARQUE SOLAR INTI DE 9,9 MW | URRÁ | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 9.9 |  | Ya se inauguro
SC_1696 | PARQUE SOLAR INTI II | URRÁ | CORDOBA | LA APARTADA | 9.9 | 2026-03-31
515 | PARQUE SOLAR URRÁ DE 19.9 MW | URRÁ | CORDOBA | TIERRALTA | 19.9 | 2025-12-31