## análisis de riesg contratración
[5 empty] | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL | [18 empty] | CÓDIGO: |  | GC-PR-05-FO-09
[5 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO Y MITIGACIÓN | [18 empty] | VERSIÓN: |  | 02
[24 empty] | FECHA: |  | 2023-12-01
DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por riesgo el "Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato". El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, identifica los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación: Para el análisis del riesgo, se recomienda hacer uso del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que podrá ser consultado en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  |  | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo suministro de repuestos, de los equipos de las sedes del ICANH a nivel nacional.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación total | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato | Persona responsable de atender e implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Valoración | Impacto | Valoración | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de los mantenimientos fuera del tiempo establecido | Retrasos y afectación en la ejecución de actividades programadas de los funcionarios de las diferentes sedes de la entidad. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El supervisor del contrato hará seguimiento al tiempo de entrega de los equipos que requieran mantenimiento | Posible | 2 | Menor | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Ejecución | Terminación del contrato | Realizando periodicamente el seguimiento a la entrega de los equipos | Trimestral
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista | Posible variacion del valor del contrato | Raro | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | El contratista y el supervisor haran el seguimiento permanente a cambios normativos aplicables a sistemas eléctricos, electromecánicos, SST y protección contra incendios, evaluando oportunamente su impacto sobre la ejecución contractual. | Raro | 1 | Moderado | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor contratista | Ejecución | Terminación del contrato | Seguimiento periódico a modificaciones normativas y técnicas aplicables al objeto contractual, verificando su posible incidencia sobre las condiciones de ejecución del contrato. | Hasta la terminación del contrato
3 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad del contratante de hacer ajustes a las especificaciones Técnicas | Sobrecostos y variacion del valor y condiciones del contrato | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Realizar la verificación de las condiciones iniciales de los equipos a fin de determinar posibles variaciones en las especificaciones técnica. | Improbable | 2 | Menor | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Ejecución | Terminación del contrato | El supervisor del contrato, debera identificar los posibles cambios que se puedan presentar | Hasta la terminación del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los repuestos suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos objeto del contrato. | Afectación en el cronograma contractual | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contraista | Validación técnica y supervisión del cumplimiento de especificaciones de los repuestos y componentes instalados. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio del contrato | Primera semana | Verificación técnica del funcionamiento y compatibilidad de los repuestos instalados durante la ejecución contractual. | Una vez a la entregta de las garantias
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento de insumos o elementos requeridos | Posibles retrasos en la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos por falta de disponibilidad de insumos o repuestos requeridos. | Improbable | 2 | Menor | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Planeación anticipada de requerimientos y seguimiento a la disponibilidad de insumos y repuestos necesarios para la ejecución del contrato. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Adjudicación del contrato | liquidación del contrato | Seguimiento periódico a la disponibilidad de insumos, repuestos y tiempos de suministro durante la ejecución contractual. | Durante todo el proceso de ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Condiciones climáticas que afecten la operación o acceso a sedes donde se ejecutan actividades de mantenimiento. | Afectación temporal en los cronogramas de mantenimiento y atención técnica. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor y contratista | Programación y priorización de actividades considerando condiciones climáticas y accesibilidad de las sedes. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Adjudicación del contrato | liquidación del contrato | Segimiento de las partes | Durante toda la ejecución del contrato
Garantías a Requerir
De conformidad con lo establecido en el Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 3 Garantías en la Contratación de la Administración Pública, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015, y de acuerdo con los riesgos que se puedan originar por la suscripción y ejecución del respectivo contrato, el ICANH ha determinado la exigencia de las siguientes garantías:
1. Póliza de Cumplimiento
2. Póliza de Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
3. Póliza de Calidad del Servicio

## V1 (hidden)
Clase | Tipo | Probabilidad |  | Impacto |  | Categoría
General | Riesgos Económicos | Raro | 1 | Insignificante | 1 | Riesgo Extremo | 8_10
Específico | Riesgos Sociales o Políticos | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo alto | 6_7
| Riesgos Operacionales | Posible | 3 | Moderado | 3 | Riesgo Medio | 5
| Riesgos Financieros | Probable | 4 | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | 2_4
Fuente | Riesgos Regulatorios | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5
Interno | Riesgos de la Naturaleza
Externo | Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos
Etapa
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución