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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.


Matriz de Riesgos






















	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	
	Externa
	Ejecución
	Técnico
	Condiciones climáticas adversas durante actividades de campo y levantamientos topográficos
	Retrasos en cronograma y afectación en toma de información
	Media
	Medio
	Medio
	Moderado
	Contratista
	Programación de actividades conforme a condiciones climáticas y planes de contingencia
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento al cronograma e informes de avance
	Semanal

	2
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Técnico
	Errores o inconsistencias en los estudios y diseños elaborados
	Requerimientos de ajuste y retrasos en aprobación de entregables
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Revisión interdisciplinaria y control de calidad de entregables
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor 
	Durante la ejecución del contrato
	Revisión técnica por supervisión
	Quincenal

	3
	Financiero
	Externa
	Ejecución
	Económico
	Incremento en costos operativos asociados a desplazamientos y actividades de campo
	Afectación financiera del contratista
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Contratista
	Adecuada estructuración de costos en la propuesta económica
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Interventor
	Etapa precontractual y ejecución
	Seguimiento financiero interno
	Mensual

	4
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Administrativo
	Retraso en la entrega de productos por parte del contratista
	Incumplimiento del cronograma contractual
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Interventor
	Seguimiento permanente al plan de trabajo y cronograma
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Informes de avance y seguimiento de supervisión
	Quincenal

	5
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Social
	Inconformidad de la comunidad durante las actividades de campo
	Dificultades para acceso y toma de información
	Baja
	Medio
	Bajo
	Bajo
	Compartido
	Socialización y adecuada comunicación con comunidad y líderes del sector
	Baja
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	No
	Interventor y Entidad
	Durante visitas técnicas
	Actas e informes de campo
	Cuando aplique

	6
	Técnico
	Interna
	Ejecución
	Calidad
	Información insuficiente o inconsistente en levantamientos y diagnósticos
	Deficiencias en los diseños y necesidad de ajustes posteriores
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Contratista
	Validación y verificación permanente de información recolectada
	Baja
	Medio
	Bajo
	Aceptable
	Sí
	Interventor
	Durante ejecución de estudios
	Revisión técnica y supervisión
	Quincenal

	77777
	Operacional
	Externa
	Ejecución
	Ambiental
	Aumento del caudal del río Limónar durante la ejecución.
	Inundaciones parciales, suspensión temporal de actividades.
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Compartido
	Implementación de manejo hidráulico y planes de contingencia.
	Medio
	Medio
	Medio
	Aceptable
	Si
	Contratista, interventor y Entidad
	Durante la ejecución del contrato
	Seguimiento de caudal del rio
	Diario

	88
	Operacional
	Interna
	Ejecución
	Seguridad y Salud
	Accidentes laborales durante demolición, excavación o manejo de equipos.
	Lesiones al personal y suspensión de actividades.
	Media
	Alto
	Alto
	Moderado
	Compartido
	Implementación SG-SST y uso obligatorio de EPP.
	Medio
	Medio
	Medio
	Aceptable 
	 Si
	Contratista e Interventor
	Durante la ejecución del contrato
	Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo
	Semanal

	9
	Corrupción
	Interna
	Precontractual/Ejecución
	Legal/Reputacional
	Posibles prácticas indebidas en ejecución contractual o suministro.
	Sanciones legales y afectación reputacional.
	Baja
	Alto
	Medio
	Moderado
	Compartido
	Supervisión permanente, trazabilidad y cumplimiento normativo.
	Bajo
	Bajo
	Bajo
	Aceptable
	Si
	Contratista, interventor y Entidad
	Precontractual/Ejecución
	Seguimiento de avance en mesas Técnicas 
	Quincenal
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