## CO
FORMATO DE GLOSAS CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 SUBRED CENTRO ORIENTE CONVENIO 8387562-2025
SUBRED : | [9 empty] | CENTRO ORIENTE |  |  | CONVENIO NUMERO: | 8387562-2025 | [6 empty] | GLOSA INICIAL | 122208
VIGENCIA: | [9 empty] | 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 | [10 empty] | GLOSA DEFINTIVA
PERIODO DE SEGUIMIENTO: | [9 empty] | 01 ENERO 2026 HASTA 28 FEBRERO 2026
Elegir de lista desplegable | Digitar | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Elegir de lista desplegable | [6 empty] | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Digitar |  |  | 366624 | Elegir de lista desplegable | Digitar | Digitar | 122208 |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
TIPO DE SEGUIMIENTO | CODIGO ACTIVIDAD (AB) | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL | llave 1 | VIGENCIA RECURSOS | ACCIÓN DE BIENESTAR | LINEAS OPERATIVAS | PRODUCTO ( VSA) | COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO FINANCIERO | NIVEL DE OPERACIÓN | LOCALIDAD | MES | llave 2 | RESPONSABLE | VALOR UNITARIO | META EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | Criterio de Glosa | Porcentaje de Glosa | META AFECTADA POR LA GLOSA | VALOR DE LA GLOSA INICIAL | Motivo de la Glosa | RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED | Valor soportado por la Subred | CONCILIACIÓN DE LA GLOSA | VALOR GLOSA DEFINITIVA | Resolución en liquidación / Resolucion glosa | VALOR LEVANTADO EN LIQUIDACION | valor glosa definitiva despues de liquidación | Columna1
RETROSPECTIVO | 2150 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 5_RAFAEL_URIBE | 1_ENERO_2026 | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20265_RAFAEL_URIBE1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 122208 | 3 | 366624 | G3-1 | 100% | 1 | 122208 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. Para el acta SB03E703384, ID 325847, de fecha 19/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en el anexo SA05E001274 incongruencia en la calificación de los ítems. Lo anterior, debido a que en el campo “Valor de la media móvil de los últimos 6 meses (kg)” se registró “No presenta” y en el ítem “Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos” se registró “1 cumple”, de igual manera no se realiza observación del tiempo de funcionamiento del establecimiento. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Favorable para la subred. Es importante resaltar que faltó alimentar la observación, teniendo en cuenta lo evidenciado al momento de la visita en relación con el tiempo de funcionamiento. No obstante, este aspecto no necesariamente condiciona la calificación de la media móvil.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!

## SO
FORMATO DE GLOSAS CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 SUBRED SUR OCCIDENTE CONVENIO 8388233-2025
SUBRED : | [9 empty] | SUR OCCIDENTE |  |  | CONVENIO NUMERO: | 8388233-2025 | [6 empty] | GLOSA INICIAL | 2088390
VIGENCIA: | [9 empty] | 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 | [10 empty] | GLOSA DEFINTIVA
PERIODO DE SEGUIMIENTO: | [9 empty] | 01 ENERO 2026 HASTA 28 FEBRERO 2026
Elegir de lista desplegable | Digitar | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Elegir de lista desplegable | [6 empty] | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Digitar |  |  | 6090702 | Elegir de lista desplegable | Digitar | Digitar | 2088390 |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
TIPO DE SEGUIMIENTO | CODIGO ACTIVIDAD (AB) | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL | llave 1 | VIGENCIA RECURSOS | ACCIÓN DE BIENESTAR | LINEAS OPERATIVAS | PRODUCTO ( VSA) | COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO FINANCIERO | NIVEL DE OPERACIÓN | LOCALIDAD | MES | llave 2 | RESPONSABLE | VALOR UNITARIO | META EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | Criterio de Glosa | Porcentaje de Glosa | META AFECTADA POR LA GLOSA | VALOR DE LA GLOSA INICIAL | Motivo de la Glosa | RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED | Valor soportado por la Subred | CONCILIACIÓN DE LA GLOSA | VALOR GLOSA DEFINITIVA | Resolución en liquidación / Resolucion glosa | VALOR LEVANTADO EN LIQUIDACION | valor glosa definitiva despues de liquidación | Columna1 | Columna2
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_FONTIBON | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20261_FONTIBON1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 91656 | 12 | 1099872 | G3-1 | 100% | 10 | 916560 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE STÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (10) Actas: Se evidenció que en el campo “Tipo de generador” se seleccionó la opción “Pequeño generador”, lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para los siguientes soportes: 1. No. SB18C008669, ID 719456, de fecha 14/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002188 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 3,53 kg. 2. No. SB18C008672, ID 716786, de fecha 19/01/2026, con concepto desfavorable, se evidencia en su anexo SA05C002192 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 7,2 kg. 3. No. SB18C008671, ID 624752, de fecha 08/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002193 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 7,51 kg. 4. No. SB18C008668, ID 753672, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002187 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 4,2 kg. 5. No. SB18C008667, ID 708607, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002186 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 3,5 kg. 6. No. SB18C008666, ID 719461, de fecha 07/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002185 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 0,97 kg. 7. No. SB18C008670, ID 797044, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, se evidencia en su anexo SA05C002194 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 3,53 kg. Se evidencia en anexo SA05C que en ítem 8.3 se registró No aplica. Lo anterior para las siguientes visitas. 8. No. SB18C008673, ID 703114, de fecha 21/01/2026, con concepto desfavorable. 9. No. SB18C008674, ID 621079, de fecha 17/01/2026, con concepto favorable. 10. No. SB18C008677, ID 627664, de fecha 15/01/2026, con concepto favorable con requerimientos. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa error en interpretación | Se valida la glosa para la totalidad de las actas de la 1 hasta la 7, teniendo en cuenta que, al momento de realizar la aplicación del acta, se debe contar con el conocimiento de la normativa vigente o, en su defecto, disponer de la misma para su consulta durante la visita, con el fin de garantizar la adecuada clasificación del generador. Con relación a las actas donde se evidencia en anexo SA05C que en ítem 8.3 se registró No aplica Es importante precisar que las subredes cuentan con un instructivo específico para el diligenciamiento de este aspecto, en el cual se establecen las directrices y criterios para la correspondiente calificación. En caso de no disponer de dicho instructivo, se deberá contar con la normativa aplicable, en particular la Resolución 591 de 2024, la cual debe estar disponible para su consulta durante la visita, a fin de garantizar una adecuada interpretación y aplicación de los lineamientos establecidos. Por lo anterior teniendo en cuenta el instructivo se indica lo siguiente: Para efectos de llevar a cabo las actividades de inspección, vigilancia y control, el generador debe tener a disposición de la autoridad sanitaria competente. Se deberá verificar que los establecimientos generadores, a excepción de plantas de beneficio animal, cuente con el informe del seguimiento de la gestión interna de residuos del año inmediatamente anterior, relacionado con capacitaciones, accidentes laborales asociados al manejo de residuos, contingencias y auditoría interna, empleando el formato del Anexo 5.6 numeral 4.1.3.2 de la Resolución 591 de 2024. Para el informe del año 2025, que se reporta en el año 2026, se tendrá en cuenta la información que establecimiento presente bajo la Resolución 1164 de 2002.
RETROSPECTIVO | 2020 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 202012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 3_PUENTE_ARANDA | 1_ENERO_2026 | 202012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20263_PUENTE_ARANDA1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 163614 | 1 | 163614 | G3-1 | 100% | 1 | 163614 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. Para el acta No. SB12C001139 ID 502190 de fecha 17/01/2026 concepto Desfavorable en su anexo SA05C0020254 se evidencia incongruencia en ítems debido que en campo Valor media móvil de los últimos 6 meses se diligenció 8 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados. Nota: No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (como un sitio de encuentro sexual) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable. En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar. En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa | Validar la glosa, toda vez que se asignó un valor sin contar con el soporte necesario que permita determinar el tipo de generador, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, aunque inicialmente se indicó que no se generaban hallazgos sujetos a glosa del Anexo SA_05, se precisó que la información requerida puede ser tomada de los manifiestos o del informe acumulado para realizar el respectivo cálculo. En ese sentido, y de acuerdo con la postura del equipo de seguimiento, se requiere la verificación y debida sustentación del valor asignado, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información, la consistencia del análisis y el adecuado respaldo técnico.
RETROSPECTIVO | 2150 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_FONTIBON | 1_ENERO_2026 | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20261_FONTIBON1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 122208 | 1 | 122208 | G3-1 | 100% | 1 | 122208 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. Para el Acta No. SB03C003737 ID 350420, de fecha 14/01/2026, con concepto favorable con requerimientos se evidencia en su anexo SA05C002184 que en el campo “Valor media móvil de los últimos 6 meses” se registró un valor de 0,68 kg. Sin embargo, en el campo “Tipo de generador” se seleccionó la opción “Pequeño generador”, lo cual no corresponde, dado que para esta clasificación el rango establecido es de 10 ≤ 100 kg. Así mismo se observó que el ítem 8.3 se registró No Aplica. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa error en interpretación | Se valida la glosa para la totalidad de las actas de la 1 hasta la 7, teniendo en cuenta que, al momento de realizar la aplicación del acta, se debe contar con el conocimiento de la normativa vigente o, en su defecto, disponer de la misma para su consulta durante la visita, con el fin de garantizar la adecuada clasificación del generador.
RETROSPECTIVO | 2150 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 2_KENNEDY | 1_ENERO_2026 | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20262_KENNEDY1_ENERO_2026 | John Fredy Corso | 122208 | 4 | 488832 | G3-1 | 100% | 2 | 244416 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: En acta SB03C003572 ID 339611 del 19/01/2026 con concepto desfavorable, se evidencio que se incluyó en la visita el anexo técnico Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, el cual no se relacionó en el acta principal en el espacio de observaciones que se contaba con dicho anexo, según como lo solicita el lineamiento técnico. Además, anexa SA05002058 se registró que la media móvil del establecimiento fue de 10 kg y fue clasificado como micro generador, lo cual es incongruente frente a que un micro generador es menos de 10kg. En acta SB03C003575 ID 336309 del 19/01/2026 con concepto favorable, se evidencio que en el ítem 5.5 Cuenta con sistema de producción de vapor? Se diligencio la opción No, y en el ítem 5.8 Cual? Se cerraron los espacios y no se registró el tipo de equipo evidenciado, además se registró el anexo Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, lo cual indica que si hay un equipo en el establecimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 2_KENNEDY | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20262_KENNEDY1_ENERO_2026 | John Fredy Corso | 91656 | 4 | 366624 | G3-1 | 100% | 2 | 183312 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: Se evidencio en actas SA05C en el ítem que solicita lo siguiente “Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental”, ítem que se diligencio con la opción No aplica, lo cual es incorrecto en relación a que el prestador si contaba con generación de residuos peligrosos y debía realizar el registro ante la autoridad ambiental, esto según la resolución 1362 de 2007, donde se obliga a realizar el registro ante la autoridad ambiental sobre los establecimientos que generen residuos sólidos peligrosos del sector salud. Esto se evidencio para los siguientes soportes: SB18C008364 ID 851199 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026. SB18C008365 ID 583299 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa | Con relación a las actas donde se evidencia en anexo SA05C que en ítem 8.3 se registró No aplica Es importante precisar que las subredes cuentan con un instructivo específico para el diligenciamiento de este aspecto, en el cual se establecen las directrices y criterios para la correspondiente calificación. En caso de no disponer de dicho instructivo, se deberá contar con la normativa aplicable, en particular la Resolución 591 de 2024, la cual debe estar disponible para su consulta durante la visita, a fin de garantizar una adecuada interpretación y aplicación de los lineamientos establecidos. Por lo anterior teniendo en cuenta el instructivo se indica lo siguiente: Para efectos de llevar a cabo las actividades de inspección, vigilancia y control, el generador debe tener a disposición de la autoridad sanitaria competente. Se deberá verificar que los establecimientos generadores, a excepción de plantas de beneficio animal, cuente con el informe del seguimiento de la gestión interna de residuos del año inmediatamente anterior, relacionado con capacitaciones, accidentes laborales asociados al manejo de residuos, contingencias y auditoría interna, empleando el formato del Anexo 5.6 numeral 4.1.3.2 de la Resolución 591 de 2024. Para el informe del año 2025, que se reporta en el año 2026, se tendrá en cuenta la información que establecimiento presente bajo la Resolución 1164 de 2002.
CAMPO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_FONTIBON | 2_FEBRERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20261_FONTIBON2_FEBRERO_2026 | John Fredy Corso | 91656 | 17 | 1558152 | G3-1 | 100% | 1 | 91656 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en el acta anexa al acta principal No. SA05C001834, se registró que en el item 2.6.2 El establecimiento cuenta con un procedimiento para el movimiento interno de residuos, que incluye: frecuencias y horarios de recolección, tipos de residuos a movilizar, y un plano o esquema del establecimiento. Este esquema debe mostrar claramente las áreas de generación de residuos, las ubicaciones de almacenamiento intermedio y/o central, y las rutas de movimiento interno por tipo de residuo. El procedimiento y el esquema deben ser claros, legibles y estar ubicados en sitios estratégicos. (numeral 4.1.1.3.1.6 y Anexo 5.4 numeral), Ítem calificado como cumple, pero el establecimiento no cuenta con ninguna evidencia documental en relación con el manejo de residuos sólidos, esto se validó con el establecimiento y según el diligenciamiento del acta en los ítems 2.4.1., 2.8.2. donde la misma profesional refiere que no se presentan documentos sobre el manejo de los residuos sólidos. Además, en el acta principal SB18C008838 del 11/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, para lo cual se evidencio que en el acta dejada en el establecimiento en papel químico, la profesional no garantizo el diligenciamiento del acta de manera adecuada, ya que se evidencio la copia con varias marcaciones que no pertenecen a la información relacionada en el folio y no se identifican los hallazgos relacionados en el acta original de la subred. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 4_BOSA | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20264_BOSA1_ENERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 91656 | 25 | 2291400 | G3-1 | 100% | 4 | 366624 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos: -Para el acta de visita SB18C008605 del 16/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 800916, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no calificación ni evaluación del ítem 4.2 “Cuenta con sistema de almacenamiento de agua”, ya que no se selecciona calificación ni se registra hallazgo observando espacio en blanco para dicho ítem. -En acta SB18C008650 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 813273, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002153 el no registro de hallazgo frente a lo calificado como no cumplimiento para el ítem 3.1; ya que este fue calificado como 2 - No Cumple; sin embargo, no registra hallazgo, evidenciando este espacio en blanco el cual fue cerrado con una línea. -En acta SB18C008652 del 17/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 627918, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05C002152 la no calificación del ítem 8.3 tanto en escala de ponderación como en el hallazgo, observando estos espacios en blanco. -En acta SB18C008658 del 24/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 842812, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que para el anexo SA05C002150 se observó incongruencia en calificación del cuarto aspecto denominado “Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante la autoridad ambiental”, ya que el mismo fue calificado como “No Aplica” ; sin embargo, este ítem es evaluable frente al cumplimiento para los establecimientos de servicios de atención en salud. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa

## Sur
FORMATO DE GLOSAS CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 SUBRED SUR CONVENIO 8385626-2025
SUBRED : | [9 empty] | SUR |  |  | CONVENIO NUMERO: | 8385626-2025 | [6 empty] | GLOSA INICIAL
VIGENCIA: | [9 empty] | 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 | [10 empty] | GLOSA DEFINTIVA
PERIODO DE SEGUIMIENTO: | [9 empty] | 01 ENERO 2026 HASTA 28 FEBRERO 2026
Elegir de lista desplegable | Digitar | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Elegir de lista desplegable | [6 empty] | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Digitar |  |  | 15571872 | Elegir de lista desplegable | Digitar | Digitar | 744102 |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
TIPO DE SEGUIMIENTO | CODIGO ACTIVIDAD (AB) | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL | llave 1 | VIGENCIA RECURSOS | ACCIÓN DE BIENESTAR2 | LINEAS OPERATIVAS | PRODUCTO ( VSA) | COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO FINANCIERO | NIVEL DE OPERACIÓN | LOCALIDAD | MES | llave 2 | RESPONSABLE | VALOR UNITARIO | META EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | Criterio de Glosa | Porcentaje de Glosa | META AFECTADA POR LA GLOSA | VALOR DE LA GLOSA INICIAL | Motivo de la Glosa | RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED | Valor soportado por la Subred | CONCILIACIÓN DE LA GLOSA | VALOR GLOSA DEFINITIVA | Resolución en liquidación / Resolucion glosa | VALOR LEVANTADO EN LIQUIDACION | valor glosa definitiva despues de liquidación | Columna1 | Columna2 | Columna3
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_TUNJUELITO | 1_ENERO_2026 | 202712. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20262_USME2_FEBRERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 244416 | 19 | 4643904 | G3-1 | 100% | 2 | 488832 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. Para el acta SB18S004299 ID 807439 de fecha 22/01/2026 con concepto favorable con requerimientos se evidencia en anexo SA05S000615 en campo tipo de generador espacio en blanco. 2. Para el acta SB18S004412 ID 842327 de fecha 22/01/2026 con concepto desfavorable se evidencia en anexo SA05S000987 se evidencia incongruencia en ítems debido a que en campo Valor media Movil de los últimos 6 meses se diligenció 4,75 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados. No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (como actividades de la práctica odontológica) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable. En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar. En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información (No presenta) en el ítem correspondiente. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | Valida la glosa | "Validar la glosa, toda vez que se asignó un valor sin contar con el soporte necesario que permita determinar el tipo de generador, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, aunque inicialmente se indicó que no se generaban hallazgos sujetos a glosa del Anexo SA_05, se precisó que la información requerida puede ser tomada de los manifiestos o del informe acumulado para realizar el respectivo cálculo. En ese sentido, y de acuerdo con la postura del equipo de seguimiento, se requiere la verificación y debida sustentación del valor asignado, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información, la consistencia del análisis y el adecuado respaldo técnico."
RETROSPECTIVO | 2020 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 202012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_TUNJUELITO | 1_ENERO_2026 | 3112. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20263_CIUDAD_BOLIVAR1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 91656 | 30 | 2749680 | G3-1 | 100% | 1 | 91656 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: Para el acta No. SB12S000742 ID844040 de fecha 21/01/2026 concepto Desfavorable en su anexo SA05S000832 se evidencia incongruencia en ítems debido a que en campo Valor media Movil de los últimos 6 meses se diligenció 1,2 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados. No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (como un sitio de encuentro sexual) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable. En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar. En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información (No presenta) en el ítem correspondiente. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | Valida la glosa | "Valida la glosa, toda vez que se asignó un valor sin contar con el soporte necesario que permita determinar el tipo de generador, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, aunque inicialmente se indicó que no se generaban hallazgos sujetos a glosa del Anexo SA_05, se precisó que la información requerida puede ser tomada de los manifiestos o del informe acumulado para realizar el respectivo cálculo. En ese sentido, y de acuerdo con la postura del equipo de seguimiento, se requiere la verificación y debida sustentación del valor asignado, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información, la consistencia del análisis y el adecuado respaldo técnico."
RETROSPECTIVO | 2150 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_TUNJUELITO | 2_FEBRERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20263_CIUDAD_BOLIVAR1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 91656 | 17 | 1558152 | G3-1 | 100% | 1 | 91656 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. Para el acta No. SB3S001656 ID323232 de fecha 12/02/2026 concepto Desfavorable en su anexo SA05S000832 se evidencia incongruencia en ítems debido a que en campo Valor media Movil de los últimos 6 meses se diligenció 1 kg, Sin embargo, no cuenta con comprobantes de recolección, PGIRASA ni con formato para el registro detallado de los residuos generados, donde se documenta la cantidad y tipo de residuos generados. No es correcto calcular o asignar un valor promedio móvil de los últimos 6 meses para un establecimiento (Motel, residencia, amoblado) cuando no se cuenta con soportes documentales verificables, porque este tipo de cálculo requiere necesariamente una base de datos confiable, continua y trazable. En primer lugar, el promedio móvil es una herramienta estadística que se fundamenta en datos históricos reales. Si no existen registros formales (Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, PGIRASA, formato Consolidado Anual por Tipo de Residuos generados en sus actividades de atención en salud y otras actividades, diligenciado mensualmente), el cálculo carece de sustento técnico y se convierte en una estimación subjetiva. Esto vulnera principios básicos como la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información. En segundo lugar, desde el punto de vista normativo y administrativo, cualquier valoración o caracterización de un establecimiento debe basarse en evidencia documentada. La ausencia de documentos impide verificar la continuidad en el tiempo, la consistencia de los datos y su correspondencia con la realidad operativa del establecimiento. Por lo tanto, no es posible garantizar que el promedio calculado represente fielmente el comportamiento del lugar. En consecuencia, la aplicación de un valor promedio móvil en estas condiciones no es técnicamente válida ni jurídicamente sólida. Para que este tipo de cálculo sea procedente, es indispensable contar con registros documentales completos, confiables y correspondientes al periodo analizado. En ausencia de estos, debe indicarse expresamente la falta de información (No presenta) en el ítem correspondiente. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | Valida la glosa | "Valida la glosa, toda vez que se asignó un valor sin contar con el soporte necesario que permita determinar el tipo de generador, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, aunque inicialmente se indicó que no se generaban hallazgos sujetos a glosa del Anexo SA_05, se precisó que la información requerida puede ser tomada de los manifiestos o del informe acumulado para realizar el respectivo cálculo. En ese sentido, y de acuerdo con la postura del equipo de seguimiento, se requiere la verificación y debida sustentación del valor asignado, con el fin de garantizar la trazabilidad de la información, la consistencia del análisis y el adecuado respaldo técnico.
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 3_CIUDAD_BOLIVAR | 1_ENERO_2026 |  | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 0 | 0 | 0 | G3-1 | 100% | 1 | 0 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: Para el acta de visita SB18S004399 del 22/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID Nuevo, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, ya que se evidencia que en anexo SA05S000854 no se registran hallazgos específicos frente a lo evidenciado en la visita para los ítems 2.5.4 “El establecimiento cuenta con las condiciones particulares para la segregación de los residuos biosanitarios” y 2.5.6 “El establecimiento cuenta con las condiciones particulares para la segregación de los residuos cortopunzantes”; ya que dichos ítems fueron calificados como “No cumple” con hallazgo: “No cumple con las condiciones”; igualmente para el ítem 2.5.10 “El establecimiento cuenta con las condiciones particulares para la segregación de los residuos peligrosos distintos a los de riesgo biológico o infeccioso”; ya que se calificó como: “No cumple” con hallazgo: “No cuenta con condiciones particulares”; donde da cuenta de la existencia de este tipo de residuos; Sin embargo, en espacio denominado “Nombre del gestor de residuos peligrosos con otras características de peligrosidad” se registró “No aplica” lo cual no es congruente, ya que se relaciona en el acta contar con este tipo de residuos; adicionalmente teniendo en cuenta lo registrado en el acta para los anteriores ítems permite evidenciar que el establecimiento no cumple con las condiciones requeridas bajo la normatividad, para el manejo de residuos de riesgo biológico, cortopunzantes y residuos peligrosos con otras características de peligrosidad, presentando un factor de riesgo a la salud pública; sin embargo, no se emitió concepto sanitario desfavorable ni se aplicó ninguna medida sanitaria de seguridad; cabe aclarar que dicho establecimiento no cuenta con código de habilitación emitido por la SDS; ya que en el acta en el numeral 2.4 código como prestador asignado por la SDS se registró “No Tiene”. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | Favorable para la subred | En caso de que el error obedezca a que la persona no tuvo en cuenta la relación de los aspectos, posiblemente por omisión u olvido, esta situación pudo generar una equivocación al momento de evaluar el aspecto correspondiente.al item 2.5.10
CAMPO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_TUNJUELITO | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20261_TUNJUELITO1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | 71958 | 92 | 6620136 | G3-1 | 100% | 1 | 71958 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidenció en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: En seguimiento en campo tipo retrospectivo realizado en compañía de la líder operativa de la línea, a visita del establecimiento con nombre “Rotal Dentt”, se presentó incumplimiento a lo establecido en lineamientos técnicos “documento operativo” y ficha técnica de la línea; ya que lo consignado en el acta de visita frente a condiciones locativas, no corresponde con la situación actual del establecimiento; dado que en el acta de IVC objeto de seguimiento con consecutivo SB18S004280 del 21/01/2026 con ID 582952 de concepto favorable con requerimientos, se calificó en cumplimiento el ítem 3.2 alusivo a condiciones de cielos rasos, techos y paredes; Sin embargo, durante el seguimiento en campo se evidenció que en el área donde se encuentra la unidad odontológica se presenta pared con evidente deterioro presentando grieta en parte superior. Adicionalmente, en el anexo de dicha intervención SA05S000831 el ítem 2.5.6 “El establecimiento cuenta con las condiciones particulares para la segregación de los residuos cortopunzantes” fue calificado en cumplimiento; Sin embargo, en seguimiento en campo se evidenció un primer contenedor de residuos cortopunzantes en piso y un segundo recipiente en uso y sin tapa ubicado sobre soporte de mesa de la unidad odontológica; razón por la cual se indaga al profesional independiente si durante la visita de la Subred se había dado alguna indicación frente al correcto manejo de dichos residuos, respondiendo que no se dio indicación u observación alguna y que dicho manejo se ha venido desarrollando de esta forma. Finalmente, para esta intervención se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en el anexo SA05S000831; se evidenció el diligenciamiento incompleto de la información para el ítem 5.1 “Cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA”; ya que este aspecto fue calificado en “No Cumplimiento”; Sin embargo, no se registró respectivo hallazgo frente a lo evidenciado en la visita para este ítem, observando este espacio en blanco. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | Valida la glosa

## Norte
FORMATO DE GLOSAS CONVENIO GSP-PSPIC 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 SUBRED NORTE CONVENIO 8387508-2025
SUBRED : | [9 empty] | NORTE |  |  | CONVENIO NUMERO: | 8387508-2025 | [6 empty] | GLOSA INICIAL
VIGENCIA: | [9 empty] | 01 DE OCTUBRE 2025 A 30 JUNIO 2027 | [10 empty] | GLOSA DEFINTIVA
PERIODO DE SEGUIMIENTO: | [9 empty] | 01 ENERO 2026 HASTA 28 FEBRERO 2026
Elegir de lista desplegable | Digitar | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Elegir de lista desplegable | [6 empty] | Elegir de lista desplegable | Elegir de lista desplegable |  | Digitar |  |  | 24895056 | Elegir de lista desplegable | Digitar | Digitar | 3199116 |  |  | 0 |  | #REF! |  | 0 | #REF!
TIPO DE SEGUIMIENTO | CODIGO ACTIVIDAD (AB) | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL | llave 1 | VIGENCIA RECURSOS | ACCIÓN DE BIENESTAR2 | LINEAS OPERATIVAS | PRODUCTO ( VSA) | COMPONENTE DE SALUD PUBLICA | UNIDAD DE MEDIDA SEGUIMIENTO FINANCIERO | NIVEL DE OPERACIÓN | LOCALIDAD | MES | llave 2 | RESPONSABLE | VALOR UNITARIO | META EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | Criterio de Glosa | Porcentaje de Glosa | META AFECTADA POR LA GLOSA | VALOR DE LA GLOSA INICIAL | Motivo de la Glosa | RESPUESTA A LA GLOSA POR LA SUBRED | Valor soportado por la Subred | CONCILIACIÓN DE LA GLOSA | VALOR GLOSA DEFINITIVA | Resolución en liquidación / Resolucion glosa | VALOR LEVANTADO EN LIQUIDACION | valor glosa definitiva despues de liquidación | observaciones | Columna1
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2025 | 2025 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 1_USAQUEN | 2_FEBRERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20251_USAQUEN2_FEBRERO_2026 | John Fredy Corso | 91656 | 16 | 1466496 | G3-1 | 100% | 1 | 91656 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en una (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB18N02092 ID 401816 con concepto favorable del 19/02/2026, se evidencio que en el anexo SA05N003780 se registró un valor de media móvil de 4,4 Kg y se dio una clasificación de generación de pequeño generador, lo cual no es congruente frente a la cantidad de residuos peligrosos que se generan, ya que este correspondería a un micro generador. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa | Se valida la glosa para acta SB18N02092 ID 401816 , teniendo en cuenta que, al momento de realizar la aplicación del acta, se debe contar con el conocimiento de la normativa vigente o, en su defecto, disponer de la misma para su consulta durante la visita, con el fin de garantizar la adecuada clasificación del generador. Ahora bien, desde la Secretaría Distrital de Salud se informó a las subredes que, durante el periodo de estabilización de los lineamientos y la fase de prueba del instrumento SA_05, comprendido entre octubre a diciembre de 2025, los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión no serían susceptibles de glosa. Teniendo en cuenta que dicho periodo finalizaba el 31 de diciembre de 2025, la SDS elaboró el instructivo de diligenciamiento del acta SA_05, el cual fue socializado a todas las subredes el 19 de diciembre de 2025 y publicado en el DRIVE el 24 del mismo mes, con el fin de iniciar su implementación el 1 de enero de 2026.
RETROSPECTIVO | 2154 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215412. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 3_SUBA | 2_FEBRERO_2026 | 215412. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20263_SUBA2_FEBRERO_2026 | John Fredy Corso | 122208 | 23 | 2810784 | G3-1 | 100% | 2 | 244416 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita los siguientes hallazgos: Se evidencio en actas SA05C en el ítem que solicita lo siguiente “Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental”, ítem que se diligencio con la opción No aplica, lo cual es incorrecto en relación a que el prestador si contaba con generación de residuos peligrosos y debía realizar el registro ante la autoridad ambiental, esto según la resolución 1362 de 2007, donde se obliga a realizar el registro ante la autoridad ambiental sobre los establecimientos que generen residuos sólidos peligrosos del sector salud. Esto se evidencio para los siguientes soportes: - SB18N020498 ID 844925 con concepto desfavorable del 23/02/2026, en el anexo SA05N002700. - SB18N020297 ID 555378 con concepto favorable con requerimientos del 23/02/2026 en el anexo SA05N002431. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Valida la glosa | Para el presente hallazgo, se brindó la correspondiente explicación durante la socialización del instructivo SA_05, realizada el 19 de diciembre de 2025.
RETROSPECTIVO | 2025 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 202512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 3_SUBA | 2_FEBRERO_2026 | 202512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20263_SUBA2_FEBRERO_2026 | John Fredy Corso | 305520 | 1 | 305520 | G3-1 | 100% | 1 | 305520 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en una (1) acta de visita los siguientes hallazgos: En acta SB03N007393 ID 378999 con concepto desfavorable del 17/02/2026, se evidencio que el ítem 5.5. ¿Cuenta con sistema de producción de vapor? No se diligencio o califico, dejando el espacio en blanco, además se evidenció que en el anexo SA05N002451 en el espacio de la identificación del tipo de generador se registró como micro generador, y en el ítem 1.2. Conformidad del Grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria (GAGAS), fue evaluado y calificado en No cumplimiento, lo cual no aplica según el tipo de clasificación del generador dado inicialmente. Además, en la visita se aplicó acta AR01N147609 la cual no fue relacionada como anexo en el acta principal SB03N. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VERIFICAR TIPO DE ESTABLECIMIENTO: alojamiento O CLUB? se sugiere revisar | En lo que respecta al anexo SA_05 item 1,2, es favorable para la subred dado a que la resolución 591 de 2024 indica "Para el caso de las plantas de beneficio animal (mataderos) y los micro y pequeños generadores deben contar con un responsable o grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, el cual liderará el cumplimiento de lo establecido en el presente manual y en tal sentido, promover la evaluación, la ejecución y tomar los correctivos y acciones pertinentes que permitan el cumplimiento de la normatividad vigente a través de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades" Es importante tener presente que este aspecto se encuentra dividido en dos párrafos: el primero establece las indicaciones para medianos y grandes generadores, mientras que el segundo corresponde a las orientaciones para pequeños y microgeneradores.
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 2_ENGATIVA | 1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | Alexandra Zuleta González | 91656 | 23 | 2108088 | G3-1 | 100% | 2 | 183312 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. Para el acta SB18N020710, ID 631964, de fecha 13/01/2026 concepto favorable con requerimientos, se evidencia una no concordancia entre la descripción y la calificación de los ítems. En el anexo SA05N002934, el campo ‘Documento del cumplimiento de los estándares establecidos en el numeral 5.8 del Manual GIRASA, orientados a la reducción de la carga de organismos patógenos que confieren peligrosidad al residuo, garantizando su clasificación como residuo no peligroso (literal b, numeral 4.1.1.3.6.1 del GIRASA de la Resolución 591 de 2024)’ fue calificado como ‘Sí’. Sin embargo, en el bloque 6 ‘Tratamiento Interno de Residuos con Riesgo Biológico o Infeccioso’, se registra la calificación ‘No aplica’, lo cual evidencia una inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento. 2. Para el acta SB18N020711, ID 572212, de fecha 13/01/2026 concepto Favorable con requerimientos, se evidencia una no concordancia entre la descripción y la calificación de los ítems. En el anexo SA05N002935, el campo ‘Documento del cumplimiento de los estándares establecidos en el numeral 5.8 del Manual GIRASA, orientados a la reducción de la carga de organismos patógenos que confieren peligrosidad al residuo, garantizando su clasificación como residuo no peligroso (literal b, numeral 4.1.1.3.6.1 del GIRASA de la Resolución 591 de 2024)’ fue calificado como ‘Sí’. Sin embargo, en el bloque 6 ‘Tratamiento Interno de Residuos con Riesgo Biológico o Infeccioso’, se registra la calificación ‘No aplica’, lo cual evidencia una inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Es error de interpretación, valida la glosa salud
RETROSPECTIVO | 2020 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 202012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 2_ENGATIVA | 1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | Alexandra Zuleta González | 163614 | 7 | 1145298 | G3-1 | 100% | 1 | 163614 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: Para el acta SB12N001859 ID 839913 de fecha 22/01/2026 concepto desfavorable, se evidencia falta de concordancia en su anexo SA05N002886 que no presenta valor de la media móvil de los últimos 6 meses, sin embargo, cuenta con copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, cuenta con formato para el registro detallado de los residuos generados. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | se podría revisar | En primera medida, es importante que el equipo de seguimiento aclare si el error se debe a que se omitió el registro del dato, dejándolo en blanco, o si, por el contrario, se marcó la opción “no presentó”. Lo anterior debe analizarse teniendo en cuenta la información suministrada por el usuario, la cual no cuenta con los datos correspondientes a seis meses, requisito necesario para poder calcular la media móvil de manera adecuada, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. En consecuencia, si se presenta el segundo escenario, el concepto sería favorable para la subred.
RETROSPECTIVO | 2154 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | 215412. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental2026 | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 2_ENGATIVA | 1_ENERO_2026 | Alexandra Zuleta González | Alexandra Zuleta González | 122208 | 18 | 2199744 | G3-1 | 100% | 5 | 611040 | Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (5) Actas: 1. Para el acta No. SB18N020370, ID 369665, de fecha 14/01/2026, con concepto favorable con requerimientos, correspondiente al establecimiento Aquarehabilitar S.A.S., se evidenció que el establecimiento cuenta con piscina; sin embargo, esta área no fue verificada ni registrada en el apartado de observaciones del acta. Adicionalmente, se identificó un error en la cédula del establecimiento, específicamente en el campo “nombre del representante legal”, donde se consignó “Normas Constanza Olaya Vejarano”. No obstante, el apellido correcto corresponde a “Verano”. 2. Para el acta SB18N020591 ID 482989 de fecha 20/01/2026 Concepto favorable con Requerimientos, se evidencia falta de concordancia en la descripción y calificación de ítems ya que en su anexo SA05N003189 se identifica como micro generador, sin embargo, en ítem 2.7.4 “Los pequeños y micro generadores que no están en inmuebles (…) se califica como no aplica. 3. Para el acta SB18N020590 ID 768276 de fecha 20/01/2026 Concepto favorable con Requerimientos, se evidencia falta de concordancia en la descripción y calificación de ítems ya que en su anexo SA05N003188 se identifica como micro generador, sin embargo, en ítem 2.7.4 “Los pequeños y micro generadores que no están en inmuebles (…) se califica como no aplica. 4. Para el acta SB18N020663 ID 586463 de fecha 27/01/2026 Concepto favorable con Requerimientos, se evidencia falta de concordancia en la descripción y calificación de ítems ya que en su anexo SA05N003479 se identifica como mediano generador, sin embargo, en ítem 2.7.4 “Los pequeños y micro generadores que no están en inmuebles (…) se califica como cumple. 5. Para el acta SB18N020367 ID 594860 de fecha 13/01/2026 Concepto favorable con requerimientos, se evidencia falta de concordancia en su anexo SA05N002886 que no presenta valor de la media móvil de los últimos 6 meses, sin embargo, cuenta con copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos, cuenta con formato para el registro detallado de los residuos generados. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | Se considera revisar las actas nuevamente | Frente a los hallazgos descritos en las acatas enumeradas en imiten 2 y 3, se aclara que la clasificación como generador no es el único aspecto que debe considerarse para determinar las condiciones de almacenamiento. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.1.3.1.7, cuando el establecimiento se encuentra ubicado dentro de una propiedad horizontal, debe dar cumplimiento a las condiciones correspondientes a la unidad de almacenamiento central. Por lo anterior, es necesario verificar la ubicación del establecimiento en el acta principal, con el fin de definir adecuadamente las condiciones de almacenamiento que serán objeto de evaluación y de igual forma verificar si la funcionaria califico correctamente este aspecto. Para el acta descrita en el numeral 4, se supone un error en la identificación de las las unidades de almacenamiento por error de interpretación de la norma y el aspecto a verificar. Para el acta enumerada en el numeral 5, es importante que el equipo de seguimiento aclare si el error se debe a que se omitió el registro del dato, dejándolo en blanco, o si, por el contrario, se marcó la opción “no presentó”. Lo anterior debe analizarse teniendo en cuenta la información suministrada por el usuario, la cual no cuenta con los datos correspondientes a seis meses, requisito necesario para poder calcular la media móvil de manera adecuada, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2.
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 5_BARRIOS_UNIDOS | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20265_BARRIOS_UNIDOS1_ENERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 91656 | 15 | 1374840 | G3-1 | 100% | 2 | 183312 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05N el no registro de dato del valor de la media móvil de los últimos 6 meses, ya que se consigna “No Presenta”; sin embargo, en el establecimiento se presentan comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos peligrosos, documento PGIRASA actualizado del establecimiento así como con formatos del registro detallado de los residuos generados; donde estos soportes documentales permiten realizar el cálculo de la media móvil del establecimiento. Lo anterior para las siguientes actas de visita: •SB18N020712 del 15/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 717392 anexo SA05N003362. •SB18N020713 del 15/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 758662 anexo SA05N003363. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | se podría revisar | Teniendo en cuenta que, para el cálculo de la media móvil, se marcó la opción “no presenta”, a pesar de que el establecimiento contaba con soportes como comprobantes y formatos de recolección de información, el funcionario determinó que la información suministrada no era suficiente para realizar dicho cálculo. Esto, debido a que los datos requeridos deben corresponder a un periodo de seis meses, requisito indispensable para calcular la media móvil de manera adecuada, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. No obstante, es importante aclarar que la Resolución 591 de 2024 no establece que este cálculo deba ser realizado por el funcionario que efectúa la visita. Por el contrario, el Anexo 5.2 define la metodología de cálculo, por lo cual el deber corresponde al establecimiento, que debe realizarlo y presentarlo. En este sentido, queda a potestad del funcionario decidir si realiza o no dicho cálculo durante la visita
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 5_BARRIOS_UNIDOS | 2_FEBRERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20265_BARRIOS_UNIDOS2_FEBRERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 91656 | 19 | 1741464 | G3-1 | 100% | 4 | 366624 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en cuatro (04) actas de visita los siguientes hallazgos: - Para el acta de visita SB18N020901 del 12/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 760944, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en anexo SA05N002679 no se registra dato del valor de la media móvil de los últimos 6 meses, ya que se consigna “No Presenta”; sin embargo, en el establecimiento se presentan comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos peligrosos, así como con formatos del registro detallado de los residuos generados con consolidado anual; donde estos soportes documentales permiten realizar el cálculo de la media móvil del establecimiento. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. - Para el acta de visita SB18N019612 del 17/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 583652, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a la no evaluación ni calificación del ítem 4.2 “Cuenta con sistema de almacenamiento de agua?”, ya que dicho numeral se encuentra en blanco en su escala de calificación y hallazgo. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. -Para dos (2) actas de visita se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en anexo SA05N se califica la totalidad de los ítems y aspectos a evaluar como “No Aplica”; sin dar cuenta de lo observado en el establecimiento. Sin embargo, se aclara que en dicho instrumento se debe evaluar frente al cumplimiento los soportes documentales con que cuenta el establecimiento como es el PGIRASA, así como lo relacionado con la identificación de las áreas de generación de residuos, clasificación y cuantificación de los mismos, dotación e infraestructura para la segregación, movimiento y almacenamiento de la totalidad de los residuos generados sean de carácter peligroso o no peligroso, actividades de prevención y minimización, procedimientos de limpieza y desinfección, capacitación, plan de contingencia, cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA entre otros aspectos, los cuales independientemente de que en el establecimiento no se generen residuos con características de peligrosidad deben ser objeto de verificación. Lo anterior para las siguientes actas de visita •SB18N019617 del 18/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 854644, con anexo SA05N002774. •SB18N019616 del 18/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 453071, con anexo SA05N002773. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | se podría revisar | Para el acta de visita SB18N020901 del 12/02/2026 Teniendo en cuenta que, para el cálculo de la media móvil, se marcó la opción “no presenta”, a pesar de que el establecimiento contaba con soportes como comprobantes y formatos de recolección de información, el funcionario determinó que la información suministrada no era suficiente para realizar dicho cálculo. Esto, debido a que los datos requeridos deben corresponder a un periodo de seis meses, requisito indispensable para calcular la media móvil de manera adecuada, conforme a lo establecido en el Anexo 5.2. No obstante, es importante aclarar que la Resolución 591 de 2024 no establece que este cálculo deba ser realizado por el funcionario que efectúa la visita. Por el contrario, el Anexo 5.2 define la metodología de cálculo, por lo cual el deber corresponde al establecimiento, que debe realizarlo y presentarlo. En este sentido, queda a potestad del funcionario decidir si realiza o no dicho cálculo durante la visita
RETROSPECTIVO | 2154 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 5_BARRIOS_UNIDOS | 2_FEBRERO_2026 | 215412. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20265_BARRIOS_UNIDOS2_FEBRERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 122208 | 26 | 3177408 | G3-1 | 100% | 3 | 366624 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en tres (03) actas de visita los siguientes hallazgos: -En acta SB18N019826 del 02/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 613502, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia que el anexo de inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01N147144 en su hoja 3 registra fecha errada de constancia de la visita ya que se diligencia 02/02/2025 registrando de manera errada el año. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. -En acta SB18N019625 del 23/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 605500, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia que el anexo de inspección y vigilancia Ley 1335 de 2009 AR01N147134 en su hoja 3 no registra la firma de quien atiende la visita por parte del establecimiento, ya que la profesional que realizó la visita consigno los datos de nombre, tipo y número de documento y cargo, sin embargo el espacio para firma del establecimiento se encuentra en blanco. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. -En acta SB18N020938 del 24/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 412935, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que no se registró el número del acta anexa “Inspección Vigilancia y Control Sanitario para la gestión de residuos generados en atención en salud y otras actividades (GIRASA)”, correspondiendo este al consecutivo “SA05N002399”. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VALIDA LA GLOSA
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 4_CHAPINERO | 1_ENERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20264_CHAPINERO1_ENERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 91656 | 29 | 2658024 | G3-1 | 100% | 1 | 91656 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: -En acta SB18N020656 del 23/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 852111, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en el anexo SA05N003533 no se evalúa ni califica el ítem 2.5.10 “El establecimiento cuenta con las condiciones particulares para la segregación de residuos peligrosos distintos a los de riesgo biológico o infeccioso”; ya que este ítem se encuentra en blanco en su escala de calificación y hallazgo. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VALIDA LA GLOSA
RETROSPECTIVO | 2154 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 4_CHAPINERO | 1_ENERO_2026 | 215412. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20264_CHAPINERO1_ENERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 122208 | 23 | 2810784 | G3-1 | 100% | 2 | 244416 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (02) actas de visita los siguientes hallazgos: -En acta SB18N020654 del 19/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 585595, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05N003527 error en la clasificación del tipo de generador de acuerdo al valor de la media móvil reportada; ya que se seleccionó la opción “pequeño generador”, lo cual no corresponde, toda vez que el valor de la media móvil del establecimiento registrada en el anexo es de “9,3 Kg” y el rango establecido para esta clasificación es de 10 ≤ 100 kg, por lo que el establecimiento pertenece a la clasificación de micro generador. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. -En acta SB18N019443 del 14/01/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 588568, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en el anexo SA05N002983 no se registró del tipo de generador de acuerdo con el valor de la media móvil reportado; ya que se registró como valor “3 Kg”; sin embargo, no se clasificó a que tipo de generador corresponde el establecimiento observando este espacio en blanco. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VALIDA LA GLOSA | Se valida la glosa para el acta SB18N020654 del 19/01/2026, teniendo en cuenta que, la SDS elaboró el instructivo de diligenciamiento del acta SA_05, el cual fue socializado a todas las subredes el 19 de diciembre de 2025 y publicado en el DRIVE el 24 del mismo mes, con el fin de iniciar su implementación el 1 de enero de 2026. Lo anterior permite evidenciar que las subredes contaban con un instrumento guía para la correcta ejecución de las intervenciones y el adecuado diligenciamiento del anexo SA_05 GIRASA, el cual complementa el conocimiento previo que debe tener el profesional respecto de la normativa aplicable, en particular de la Resolución 591 de 2024, la cual es de acceso público.
RETROSPECTIVO | 1005 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 4_CHAPINERO | 2_FEBRERO_2026 | 100512. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20264_CHAPINERO2_FEBRERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 91656 | 32 | 2932992 | G3-1 | 100% | 2 | 183312 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en dos (02) actas de visita el siguiente hallazgo: Se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que en anexo SA05N se califica la totalidad de los ítems y aspectos a evaluar como “No Aplica”; sin dar cuenta de lo observado en el establecimiento. Sin embargo, se aclara que en dicho instrumento se debe evaluar frente al cumplimiento los soportes documentales con que cuenta el establecimiento como es el PGIRASA, así como lo relacionado con la identificación de las áreas de generación de residuos, clasificación y cuantificación de los mismos, dotación e infraestructura para la segregación, movimiento y almacenamiento de la totalidad de los residuos generados sean de carácter peligroso o no peligroso, actividades de prevención y minimización, procedimientos de limpieza y desinfección, capacitación, plan de contingencia, cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA entre otros aspectos, los cuales independientemente de que en el establecimiento no se generen residuos con características de peligrosidad deben ser objeto de verificación. Lo anterior para las siguientes actas de visita •SB18N020968 del 05/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 852723, con anexo SA05N003726. •SB18N020969 del 05/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 852735, con anexo SA05N003722. Nota: Se aclara que las intervenciones corresponden a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VALIDA LA GLOSA
RETROSPECTIVO | 2020 | 12. Vigilancia de la Salud Ambiental | Vigilancia de la Salud Ambiental | #REF! | 2026 | Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | Línea Calidad de Agua y Saneamiento básico | Establecimiento vigilado y controlado | GSP | VER SIVIGILA | VER SIVIGILA | 4_CHAPINERO | 2_FEBRERO_2026 | 202012. Vigilancia de la Salud AmbientalVigilancia de la Salud Ambiental20264_CHAPINERO2_FEBRERO_2026 | JENNY ALEXANDRA MORALES MANCERA | 163614 | 1 | 163614 | G3-1 | 100% | 1 | 163614 | Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció en un (01) acta de visita el siguiente hallazgo: -En acta SB12N001861 del 24/02/2026 de concepto favorable con requerimientos con ID 603643, se presentó incumplimiento en las características técnicas y de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos, debido a que se evidencia para el anexo SA05N002615 el no registro del tipo de generador de acuerdo con el valor de la media móvil de los últimos 6 meses; ya que se diligenció 5.5 kg; sin embargo, el dato de clasificación del tipo de generador se encuentra en blanco. Se aclara que la intervención corresponde a recursos 2026. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | VALIDA LA GLOSA
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!