## Matriz de Riesgos Consultoría
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta en la entrega en la información necesaria para el desarrollo de los productos, en especial la información relacionada con los sistemas de información misionales de la entidad (SEGPLAN, SSEPP, SEGPOT). | Retrasos en la entrega de productos por la limitación o inexistencia de insumos asociados a la responsabilidad del contratista. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 100% | El Comité Técnico de Seguimiento de seguimiento realizará las gestiones asociadas al suministro oportuno de la información institucional requerida para el desarrollo del estudio. En las semanas previas al inicio del contrato el Comité recopilará la información necesaria y la organizará en una carpeta que será compartida con el equipo consultor. Adicionalmente, identificará las barrera de acceso a los activos de información y buscará alternativas para solventarlas. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR | Desde la etapa de contratación | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del Comité Técnico de Seguimiento. | PERMANENTE
2 | Específico | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Equipos técnicos inadecuados. | El equipo presentado no cumple con los requisitos necesarios para el desarrollo del objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección. Revisión de la idoneidad del equipo de trabajo según los criterios de experiencia general y específica determinados. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | SUPERVISOR | Acto de Apertura- Pliego de Condiciones Definitivo | Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto | Seguimiento del supervisor del contrato y del Comité Técnico de Seguimiento. | PERMANENTE
3 | Específico | Interno | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Reclamos de terceros frente al oferente seleccionado. | Se presentan retrasos en la adjudicación del proceso debido al reproceso de verificación de requisitos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD ESTATAL 100% | Verificar que todas las propuestas recibidas sean evaluadas. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | SUPERVISOR | Cierre del proceso y apertura de las propuestas presentadas | Publicación del Informe de evaluación | Seguimiento del supervisor del contrato y del Comité Técnico de Seguimiento. | POR OCURRENCIA
4 | Específico | Interno | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios en leyes, regulaciones y procesos internos que estén relacionados con el Sistema Distrital de Planeación | Los productos entregados por el consultor no están actualizados con los cambios recientes y, por ende, no son fáciles de implentar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD ESTATAL 100% | El Comité Técnico de Seguimiento actualizará oportunamente al equipo consultor acerca de los cambios en leyes, regulaciones y procesos internos relacionados con el Sistema Distrital de Planeación para que se reflejen en los productos entregados. |  | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Dede firma de acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del Comité Técnico de Seguimiento. | POR OCURRENCIA
5 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la SDP | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 100% | El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | POR OCURRENCIA
8 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | POR OCURRENCIA
9 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | POR OCURRENCIA
Instrucciones y valores par el diligenciamiento de la matriz (NO IMPRIMIR)
ELEMENTO |  | VALORES | [10 empty] | TABLA N°1. PROBABILIDAD DEL RIESGO | [6 empty] | TABLA N°2. IMPACTO DEL RIESGO
1. Número |  | Numeración consecutiva para dar un identificador al riesgo. Se inicia desde el número 1
2. Clase |  | Categoría del riesgo. Dos opciones disponibles: i. General o ii. Específico
3. Fuente |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Interno o ii. Externo
4. Etapa |  | Cuatro (4) opciones disponibles: i. Planeación, ii. Selección, iii. Contratación o iv. Ejecución
5. Tipo |  | Siete (7) opciones disponibles: i. Económico, ii. Social o Político, iii. Operacional, iv. Financiero, v. Regulatorio, v. De la naturaleza, vi. Ambiental o vii. Tecnológico
6. Descripción |  | Texto con la descripción del riesgo que se identificó
7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Texto con una breve descripción de la principal consecuencia en caso de la ocurrencia de este. | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co | [6 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
8. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1. | [10 empty] | TABLA N°3. VALORACIÓN DEL RIESGO
9. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo . Cinco (5) opciones diponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
10. Valoración |  | Valoración total de de la ocurrencia del riesgo. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9 . Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3.
11. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4.
12. ¿A quién se le asigna? |  | Dos opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Breve descripción del tratamiento o control que se implementará para mitigar el riesgo
14. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1.
15. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
16. Valoración |  | Valoración total de la ocurrencia del riesgo una vez se adopta el tratamiento o control. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3. | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
17. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total, una vez se adopta el tratamiento o control. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4. | [10 empty] | TABLA N°4. CATEGORÍA DEL RIESGO
18. ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Dos (2) opciones disponibles: i. SI o ii. NO
19. Responsable por implementar el tratamiento |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha en la cual se inicia el tratamiento . En formato de día / mes / año
21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Fecha en la cual se completa el tratamiento . En formato de día / mes / año
22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Especificar el método con el cual se realiza el monitoreo del tratamiento que se definió para el riesgo
23. Periodicidad |  | Definir el o los periodos de tiempos en los que se realiza el monitoreo | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Para un mayor detalle en el diligenciamiento de este formato puede consultar el siguiente Manual:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

## Matriz de Riesgo_ejemplo
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | EVALUACIÓN |  |  |  |  | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad | 9. Impacto | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | 14. Probabilidad | 15. Impacto | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la SDP | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA 100% | El supervisor hará seguimiento permanente a la información que maneja el contratista |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | POR OCURRENCIA
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto. |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | POR OCURRENCIA
10 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | POR OCURRENCIA
11 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 100% | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | CONTRATISTA | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 05% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | POR OCURRENCIA
Instrucciones y valores par el diligenciamiento de la matriz (NO IMPRIMIR)
ELEMENTO |  | VALORES | [10 empty] | TABLA N°1. PROBABILIDAD DEL RIESGO | [6 empty] | TABLA N°2. IMPACTO DEL RIESGO
1. Número |  | Numeración consecutiva para dar un identificador al riesgo. Se inicia desde el número 1
2. Clase |  | Categoría del riesgo. Dos opciones disponibles: i. General o ii. Específico
3. Fuente |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Interno o ii. Externo
4. Etapa |  | Cuatro (4) opciones disponibles: i. Planeación, ii. Selección, iii. Contratación o iv. Ejecución
5. Tipo |  | Siete (7) opciones disponibles: i. Económico, ii. Social o Político, iii. Operacional, iv. Financiero, v. Regulatorio, v. De la naturaleza, vi. Ambiental o vii. Tecnológico
6. Descripción |  | Texto con la descripción del riesgo que se identificó
7. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Texto con una breve descripción de la principal consecuencia en caso de la ocurrencia de este. | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co | [6 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
8. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1. | [10 empty] | TABLA N°3. VALORACIÓN DEL RIESGO
9. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo . Cinco (5) opciones diponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
10. Valoración |  | Valoración total de de la ocurrencia del riesgo. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9 . Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3.
11. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4.
12. ¿A quién se le asigna? |  | Dos opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Breve descripción del tratamiento o control que se implementará para mitigar el riesgo
14. Probabilidad |  | Valoración de la probabilidad de ocurrencia del evento que materializa el riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 1.
15. Impacto |  | Valoración del impacto cualitativo o monetario sobre el proceso contractual por la ocurrencia del riesgo, una vez se adopta el tratamiento o control. Cinco (5) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4 o v. 5. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 2.
16. Valoración |  | Valoración total de la ocurrencia del riesgo una vez se adopta el tratamiento o control. Corresponde a la sumatoria de los numerales 8 y 9. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10 El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 3. | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
17. Categoría |  | Clasificación de la valoración del riesgo total, una vez se adopta el tratamiento o control. Diez (10) opciones disponibles i. 1 , ii.2, iii. 3, iv. 4, v. 5, vi. 6 , vii. 7, viii. 8, ix. 9 y x. 10. El significado de cada calificación se detalla en la Tabla 4. | [10 empty] | TABLA N°4. CATEGORÍA DEL RIESGO
18. ¿Afecta la ejecución del contrato? |  | Dos (2) opciones disponibles: i. SI o ii. NO
19. Responsable por implementar el tratamiento |  | Dos (2) opciones disponibles: i. Entidad Estatal o ii. Contratista
20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha en la cual se inicia el tratamiento . En formato de día / mes / año
21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Fecha en la cual se completa el tratamiento . En formato de día / mes / año
22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Especificar el método con el cual se realiza el monitoreo del tratamiento que se definió para el riesgo
23. Periodicidad |  | Definir el o los periodos de tiempos en los que se realiza el monitoreo | [10 empty] | Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Fuente: www.colombiacompra.gov.co
Para un mayor detalle en el diligenciamiento de este formato puede consultar el siguiente Manual:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf