ACTA REUNIÓN

Ejecución Presupuestal 2026 y Reservas 2025

Reconversión y Artesanal

Ciudad: 		Bogotá, D.C.

Lugar: 		Virtual - Teams

Fecha:		14 / mayo / 2026

Hora:			De las 2:00 pm a las 3:30 pm

Asistentes:

- Alexander Reina Otero

- Nini Johana Lara Morales

- Eliana Milena Quintero Buitrago

- Melissa Andrea Rivera López

- Johanna Michella Sánchez Guarquin

- Luisa Fernanda Pinzón Gamboa

- William Sebastián Pisco Parrado

- Fabian Rosas Rosas

- María Alejandra Gallego Sepúlveda

- Oscar Guerra Levette

ORDEN DEL DÍA

- Revisión reservas 2025

- Revisión avance etapa precontractual procesos 2026

DESARROLLO:

- Revisión reservas 2025.

  - Procesos persona Jurídica.

- GGC-1731-2025 ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDAS ACICAL- CRIDEC ACICAL:

Responsable: Fabian Rosas

Este convenio cuenta con supervisión compartida y uno de los compromisos con la OAAS es que desde esa dependencia se gestione el desembolso pendiente.

Está pendiente radicación de última factura.

Compromiso: radicación a 15 de junio

Trámite de radicación y liquidación a cargos de La OAAS

- GGC-1903-2025 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA:

Convenio de asociatividad en ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

Luego de validación y visto bueno de los productos se estima la radicación del último pago el 15 de junio de 2026.

- GGC-1897-2025 ORGANIZACION NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA- OPICAC: ejecución hasta el 30 de junio

En atención a que la Organización solo ha recibido un desembolso, no ha podido cumplir con todos los productos acordados y actualmente tiene pendientes dos desembolsos, de los cuales el segundo desembolso incluye 11 productos. Se prevé solicitud de prórroga hasta agosto.

- GGC-1607-2025 ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL:

Este convenio tiene supervisión compartida con la OAAS, ya cuenta con factura en estado -Obligado- al 12 de mayo, pendiente de pago.

  - OPS.

- GGC-1399-2025 JUAN CAMILO VILLEGAS:

Se radicó informe y solicitud de inicio de incumplimiento a la oficina de Gestión Contractual, actualmente nos encontramos adelantando los ajustes solicitados por la abogada a cargo, con el fin de proceder a citación a audiencia de presunto incumplimiento.

Compromiso: Documento ajustado 19 de mayo – Melissa A. Rivera L.

- GGC-1591-2025 LUZ NATALIA QUEVEDO:

Los días 16 y 20 de marzo y 3 de abril de 2026 se enviaron correos electrónicos a la contratista. El 15 de abril y 1 de mayo se enviaron oficios reiterando la solicitud de presentar cuentas de cobro e informes; el último oficio fue puesto en copia al Dr. Pablo Pacheco mediante correo electrónico.

Compromiso: Oficio con plazo para radicación de cuentas al 22 de mayo

- Revisión avance etapa precontractual procesos 2026.

- PMA Convenio de Cooperación:

Componente de artesanal pendiente de reunión 14 de mayo para definir estudios previos, con lo cual quedaría pendiente el componente de fomento para el 19 de mayo de 2026. Tener en cuenta modificación del PAE.

Compromiso: Estudios Previos 19 mayo

Responsables: Sebastián Pisco y Carlos Mario Arteaga

- CRIC Convenio:

En mesas de trabajo con el CRIC para definir el objeto del convenio y entrega de la propuesta por parte del CRIC.

Compromiso: 22 de mayo propuesta inicial para ir avanzando en estructuración de proceso.

Responsable: Fabián Rosas

- CRIDEC:

Se han realizado dos mesas de trabajo y el 22 de abril el CRIDEC radicó la propuesta técnica y financiera para el convenio. Está en proceso de revisión por el equipo técnico. Debido a que este convenio presenta la figura de único oferente, porque se enfoca en una comunidad o pueblo indígena específico, las casillas de SIP no aplican a este proceso.

Desde el CRIDEC solicitaron 15 días adicionales para ajustar la propuesta que actualmente esta en concertaciones con las autoridades.

Se propuso semana del 25 para entrega de propuesta formal. Actualmente el CRIDEC está en etapa de renovación de autoridades que dificulta el cumplimiento de esta fecha.

Opciones: Contratar con CRIDEC, sumar recursos a convenio PNUD para que ejecute ese componente o contratar los profesionales para q cumplan con el objeto establecido. Entregan propuesta el 29 de mayo

Compromiso: entrega de propuesta la última semana de mayo.

Responsables: Ma. Alejandra Gallego y Fabián Rosas

- OPIAC:

En el mes de abril se llevaron a cabo reuniones con la OPIAC, en las cuales se definieron los lineamientos del proyecto productivo.

Actualmente, se encuentra vigente el convenio No. GGC 1897 de 2025, con fecha de finalización el 30 de junio, y con posibilidad de prórroga hasta el mes de agosto. Por lo cual, no es posible suscribir un nuevo convenio hasta tanto no finalice el actual.

No obstante, la organización se comprometió a enviar la primera propuesta borrador el 20 de mayo.

Compromiso: correo de solicitud a OPIAC a proponer otro ejecutor del siguiente convenio, pues los tiempos pueden poner en riesgo la suscripción en la presente vigencia fiscal.

Responsable: Ma. Alejandra Gallego y Fabián Rosas

- Convenio interadministrativo capacidades productivas SIP 006:

Se recibieron las ofertas de los interesados y Gestión Contractual está ajustando el análisis económico.

En espera de propuesta final de UPTC.

Compromiso: 19 de mayo entrega de estudio previo contratación con la UPTC, presentados al sondeo de mercado Radicar EP 30 de mayo

Responsable: Oscar Guerra.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |

Firmas

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |

Elaboró acta: Melissa A. Rivera L. Contratista