| Ciudad y fecha: |  |  |  |  | Bucaramanga, 16 de abril 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta |  |  |  |  | N° __11___ |  | Hora |  | Inicio | 9:00 am |  |  | Fin |  | 9:40 am |  |
| Modalidad |  |  |  |  | Presencial |  |  | Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Virtual |  | x | Link: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Otro ¿Cuál? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convoca por: “Líder del proceso” |  |  |  |  | NATALIA MORENO MENDOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependencia responsable |  |  |  |  | Líder Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo de la reunión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socializar las gestiones realizadas para el proceso de formulación de las Políticas Públicas de Historia y Etnografía y de Turismo, en el marco del proyecto Planificación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y los avances realizados respecto al observatorio de cultura junto con sus indicadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Convocados, (Adicione o elimine tantas filas como necesite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Apellidos |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  | Asistió |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |
| Natalia Moreno Mendoza |  |  |  |  |  |  |  | CPS Líder Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Jenny suarez |  |  |  |  |  |  |  | CPS Jurídico Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sara López |  |  |  |  |  |  |  | CPS Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Daniela Alvarado |  |  |  |  |  |  |  | CPS planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Danilo pineda |  |  |  |  |  |  |  | CPS Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| - Agenda de la reunión: “Descripción de los temas a tratar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalación de la reunión y presentación del objetivo. - Seguimiento a la Política Pública de Historia y Etnografía: - Seguimiento a la Política Pública de Turismo. - Avances realizados en el observatorio de cultura - Definición de compromisos, responsables y cronograma de entrega. - Cierre de la reunión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo de la reunión. (Describir las intervenciones de los integrantes de la reunión de forma sintética que contribuya a la toma de decisiones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el marco del proyecto Planificación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se desarrolló reunión de seguimiento para la estructuración de las Políticas Públicas de Historia y Etnografía, y de Turismo. ### Política Pública de Historia y Etnografía ### Terminar de elaborar el Estado del arte-politica publica de historia y etnografía ### Matriz metodológica ### 2. Política Pública de Turismo Posteriormente, se abordaron los avances correspondientes a la Política Pública de Turismo. -Puntos de Discusión Organización de mesas de trabajo: Se propone realizar mesas de trabajo individuales para cada tipo de turismo, en lugar de una sola mesa general, para asegurar una mayor asistencia y efectividad. Consejo de Turismo (29 de abril): La idea es exponer todo lo avanzado en la política pública de turismo. Reunión en el instituto: Se programó una reunión a las 10:20 AM en el instituto para prepararse antes de la reunión principal. Matriz metodológica para política pública de turismo: Planeación sugirió la creación de una matriz metodológica. Se busca la guía de un experto en el tema. Propuesta de metodología de turismo: Se menciona una propuesta de metodología de desarrollo que es un paso a paso. Marco conceptual, jurídico y referencial: Daniela Alvarado se encargará de elaborar este marco y los normogramas, para ser revisados por Sarita y el Dr. Fabricio. Puntos Clave La asistencia a las mesas de trabajo es mejor cuando se enfocan en temas específicos. La política pública de turismo debe incluir un capítulo explícito sobre la metodología. 3.observatorio de cultura - Indicadores: Se necesita presionar a los coordinadores para que envíen los indicadores. Jenny ayudará a crear fichas técnicas para cada indicador. Es crucial el seguimiento para asegurar que se diligencien a tiempo. - Solicitud a Entidades Externas: Las cartas para solicitar antecedentes a entidades externas están listas para firma y se radicarán la próxima semana. - Marco Teórico y Jurídico: Se ha avanzado en el marco teórico y jurídico, incluyendo antecedentes internacionales. - Normograma: Se solicita la construcción de un normograma internacional, nacional y departamental para el Observatorio de Cultura, ya que no existe uno municipal. ANEXO FOTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Compromisos de la reunión (Adicione o elimine tantas filas como necesite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compromisos |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |  |  |  | Fecha Limite |  |  |
| Estado del arte Política pública historia y etnografía -Matriz metodológica |  |  |  |  |  |  |  |  | Sara López |  |  |  |  | 21/04/2026 |  |  |
| Marco conceptual, jurídico y referencial-Normograma |  |  |  |  |  |  |  |  | Daniela Alvarado |  |  |  |  | 21/04/2026 |  |  |
| Las cartas para solicitar antecedentes a entidades-Fichas técnicas -envio de indicadores del observatorio de cultura. |  |  |  |  |  |  |  |  | Danilo /Jenny suarez |  |  |  |  | 21/04/2026 |  |  |
| 6. Fin de la reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siendo las 9:40 am.: se da por terminada la reunión el 16 de abril 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Convocatoria próxima reunión según compromisos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia | Mes |  | Año | Hora |  | Modalidad |  | Presencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Virtual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro: Hibrido (presencial y virtual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Y EL TRASCRIPTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA |  |  |  |  |
| Elaborado: |  | JENNY JOHANNA SUAREZ CARVAJAL |  |  |  |  |  |  | CPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsables de la reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junto a la presente Acta, se anexa el Registro de asistencia CÓDIGO: GTH-F-01 Del Día- Mes - Año el cual hace parte integral del presente documento e indica que los firmantes conocen el contenido, así como los compromisos aquí suscritos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexos si aplica