| Ciudad y fecha: |  |  |  |  | Bucaramanga, 28 de abril 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta |  |  |  |  | N° __14___ |  | Hora |  | Inicio | 2:30 pm |  |  | Fin |  | 3:02 pm |  |
| Modalidad |  |  |  |  | Presencial |  |  | Lugar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Virtual |  | x | Link: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Otro ¿Cuál? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convoca por: “Líder del proceso” |  |  |  |  | NATALIA MORENO MENDOZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependencia responsable |  |  |  |  | Líder Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo de la reunión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exponer las gestiones realizadas para el proceso de formulación de las Políticas Públicas de Historia y Etnografía y de Turismo, en el marco del proyecto Planificación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y los avances realizados respecto al observatorio de cultura junto con sus indicadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Convocados, (Adicione o elimine tantas filas como necesite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Apellidos |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  | Asistió |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si | No |
| Natalia Moreno Mendoza |  |  |  |  |  |  |  | CPS Líder Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Jenny suarez |  |  |  |  |  |  |  | CPS Jurídico Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Sara López |  |  |  |  |  |  |  | CPS Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Daniela Alvarado |  |  |  |  |  |  |  | CPS planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Danilo pineda |  |  |  |  |  |  |  | CPS Planificación |  |  |  |  |  |  | X |  |
| - Agenda de la reunión: “Descripción de los temas a tratar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalación de la reunión y presentación del objetivo. - Seguimiento a la Política Pública de Historia y Etnografía: - Seguimiento a la Política Pública de Turismo. - Avances realizados en el observatorio de cultura - Definición de compromisos, responsables y cronograma de entrega. - Cierre de la reunión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo de la reunión. (Describir las intervenciones de los integrantes de la reunión de forma sintética que contribuya a la toma de decisiones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el marco del proyecto Planificación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se desarrolló reunión de seguimiento para la estructuración de las Políticas Públicas de Historia y Etnografía, y de Turismo. ### Política Pública de Historia y Etnografía ### Puntos Clave ### Fechas de escenarios consultivos: ### 14 de 8 a 10 y de 10 a 12. ### 15 de 10 a 12 (archivo, en la alcaldía). ### 28 de 8 a 10 (con espacio libre de 10 a 12 para personas de patrimonio). ### El escenario del 14 es para la comunidad indígena. ### Se solicita enviar las cartas para revisión. ### Aclaración: El estado del arte no es un diagnóstico; se refiere a investigaciones y desarrollos académicos. ### Puntos de Discusión ### Coordinación de agendas para los escenarios consultivos. ### Revisión y envío de documentos (carta, diapositivas). ### Diferencia entre estado del arte y diagnóstico ### Aún no se tiene la base filtrada para la citación del 28. ### 2. Política Pública de Turismo Posteriormente, se abordaron los avances correspondientes a la Política Pública de Turismo. Puntos clave -Se menciona la política pública de turismo. -Se discute la revisión de diapositivas y la necesidad de ayuda con gráficos. -Se necesita revisar lo enviado para subirlo y completar el diagnóstico con accesibilidad. -Compromiso de entregar la integración del desarrollo al marco conceptual y estructura jurídica esta semana. Revisión y Complemento de Documentos: Se solicita revisar y complementar un estado del arte, que debe ser exportado a Word y luego convertido a PDF. Diapositivas: Se espera el envío de diapositivas para ser incorporadas en un documento más amplio. Base de Datos de Turismo: Es crucial crear una base de datos de turismo accesible, comunitario y sostenible, con la ayuda de Julián. Puntos de Discusión Comunicación con Julián: Se insta a contactar a Julián para iniciar la creación de la base de datos de turismo, ya que María Carolina le dio directrices al respecto. Plazo para la Base de Datos: Se necesita la base de datos para la próxima semana, con una fecha tentativa para la semana del 8 de mayo. Acciones a Realizar Daniela Alvarado: - Revisar el estado del arte (exportado a Word y luego a PDF) y complementarlo. -Enviar las diapositivas (aproximadamente a las 5 PM). -Escribir a Julián hoy para comenzar la base de datos de turismo (accesible, comunitario, sostenible). - Ayudar a Julián con la base de datos si es necesario. -Entregar la base de datos de las mesas consultivas. -Revisar el documento de estado del arte y complementarlo. Puntos de Discusión Comunicación con Julián: Se insta a contactar a Julián para iniciar la creación de la base de datos de turismo, ya que María Carolina le dio directrices al respecto. Plazo para la Base de Datos: Se necesita la base de datos para la próxima semana, con una fecha tentativa para la semana del 8. 3.observatorio de cultura Puntos de Discusión Reporte de información: Se debe solicitar la información de abril en unos 10 días, ya que es mes vencido. Se busca que este mes se haga a tiempo para evitar retrasos. Reporte trimestral: Se tiene una reunión para definir cómo reportar la información de enero, ya que no se trabajó directamente ese mes. Avance del documento: Se revisa el progreso del documento, específicamente los objetivos específicos, funciones del observatorio y metodología. Marco jurídico: Se confirma que el marco jurídico ya está consolidado en el documento. ANEXO FOTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Compromisos de la reunión (Adicione o elimine tantas filas como necesite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compromisos |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  |  |  |  | Fecha Limite |  |  |
| Documento metodológico, cartas de las mesas de trabajo, revisión de cartas, fecha para encuentro con desarrollo social-campesinos. |  |  |  |  |  |  |  |  | Sara López |  |  |  |  | 04/05/2026 |  |  |
| El envío de diapositivas para ser incorporadas en un documento, base de datos de las mesas consultivas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Daniela Alvarado |  |  |  |  | 08/05/2026 |  |  |
| Las cartas para solicitar antecedentes a entidades-Fichas técnicas -envio de indicadores del observatorio de cultura(consolidación) |  |  |  |  |  |  |  |  | Danilo /Jenny suarez |  |  |  |  | 04/05/2026 |  |  |
| 6. Fin de la reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siendo las 3:02 pm.: se da por terminada la reunión el 28 de abril 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Convocatoria próxima reunión según compromisos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dia | Mes |  | Año | Hora |  | Modalidad |  | Presencial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Virtual | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Otro: Hibrido (presencial y virtual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Y EL TRASCRIPTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  |  |  | CARGO |  |  | FIRMA |  |  |  |  |
| Elaborado: |  | JENNY JOHANNA SUAREZ CARVAJAL |  |  |  |  |  |  | CPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsables de la reunión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junto a la presente Acta, se anexa el Registro de asistencia CÓDIGO: GTH-F-01 Del Día- Mes - Año el cual hace parte integral del presente documento e indica que los firmantes conocen el contenido, así como los compromisos aquí suscritos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexos si aplica