## SOLICITUDES
No. | Nº RADICADO ENTRADA | FECHA RAD. | PROCEDENCIA | TELEFONO CORREO | ASUNTO | Nº RADICADO RESPUESTA | FECHA RTA. | OBSERVACION | RESPOSABLE | EVIDENCIA | TAREA
1 | Correo | 2026-01-22 | clara pinzon de vernaza vereda rio Blanco municipio de Popayan | claritapinzon@gmail.com | A la entrada a cantaclaro y al tablón hay muchas parcas de árboles estan para caerse lo que ocasionaría daños en automóviles motos y personas a su paso. Por lo cual solicitó su colaboración para solucionar antes que tengamos accidentes agradezco su colaboración al respecto atentamente , clara pinzon de vernaza cc 34523821 vereda rio Blanco, Cantaclaro | 20262100088111 | 2026-02-23 | Dafe adelantara l proceso para la realizacion de una poda controlada. Dicha intervencion estrá sugeta a disponiblidad de recursos | Oscar | ok
2 | 20261150035742 | 2026-01-26 | Gloria edith Hoyos Carvajal | gehc_821@hotmail.com 3147066176, 3127415764 | Solicitud 400 árboles Colegio Real Popayan | 20262100043801 | 2026-02-04 | tienen programada siembra jueves 26 marzo. Se envio por whatstapp | Lina | informe en drive | tienen programada siembra jueves 26 marzo. Se envio por whatstapp
3 | Correo | 2026-01-21 | Gerardo Cruz Jimenez - Secretario de Infraestructura |  | Invitacion a comité de comité de participación ciudadana. | Atendida | NA | asistencia el 3 febrero. Se requiere siembra de 1800 arboles | Lina | NA | pendiente. Se requiere siembra de 1800 arboles.
| 20261150035542 | 2026-01-26 | ANA KATERINE RESTREPO | 3178549798 E-mail: ambiental@gruma.com.co | Solicitud procedimiento para hacer poda de árboles tienda esmeralda | 20262100074381 | 2026-02-17 | 2026 2100074381 del 17 de febrero 2026 11/02/2026 se realizó visita de verificación técnica, evidenciándose riesgo asociado a los árboles, y que se adelantará el proceso correspondiente para la ejecución de poda controlada mediante la gestión contractual prevista para el primer semestre de 2026. | Oscar | ok
| 20261130021352 | 2026-01-19 | Mari Rubí Sanches |  | 2. derecho de petición. Solicitud poda de árboles barrio pajonal Resolucion 1197 del octubre 2025 | 20262100058651 | 2026-02-10 | 20262100058651 del 10 de febrero 2026 04/02/2026 se realizó visita de verificación técnica, evidenciándose riesgo por cuatro individuos arbóreos, y que se adelantará el proceso correspondiente para la ejecución de poda controlada mediante gestión contractual durante el primer semestre de 2026. | Oscar | ok
| 20261130040532 | 2026-01-28 | Walter Augusto Gaviria Gómez | 8353338 www.comuneriando.blogs.com comuneros6@gmail.com | Solicitud tala de árboles cercanos en IE los comuneros | 20262100043941 | 2026-02-04 | Se recomienda tramitar permiso forestal ante CRC por tala de emergencia. Incluir en nuevo proceso | Lina | informe en drive
| 20261150039852 | 2026-01-28 | LEIDY CAROLINA ZAMBRANO ENRIQUEZ | calle 8 N 11-00 CAI DE POLICIA BENITO JUAREZ. 3104952104. mepoy.cai4@policia.gov.co | Solicitud para que se realice la revisión, poda y limpieza de árboles y vegetación del parque benito Juarez | 20262100080781 | 2026-02-19 | Se realizó recorrido de inspección en el área y se evidencio que los pasos peatonales se encontraban despejados para goce y disfrute del parque en mención. | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026 | Pendiente fotos de informe y corregor orfeo porque esta repetido
| 20262300032113 20251130607372 | 2026-01-19 | Jair Florez, derecho petición señor francisco florez | 3114041889 amandadlorez126@gmailccom | Derecho de petición: Traslado por competencia derecho de petición radicado 20251130607372 del 0/12/2025. evaluación de riesgo e intervención (muro contención y materiales conforme a la ley 1755 de 2015. Barrio santa catalina | 20262100080781 | 2026-02-19 | Traslado por competencia desde la responsabilidad sectorial del oficio con radicado No. 20251130607372 del 2025-12-10 en atencion a solicitud de evaluacion del riesgo e intervencion muro de contencion/materiales. Se le indica al señor Francisco Flórez que debe realizar tramite ante la autoridad ambiental para que se le autorice la tala de los árboles y, que debe realizar obras de canales para que evite se siga infiltrando el agua en su predio | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026 | orfeo repetido, corregir
| 20261130045942 | 2026-01-30 | María Maryury Diaz | 3104216702 mariamaryrydiazsemanate@gmail.com | solicitud de visita tecnica para poda y tala. 2 arboles en la calle 9 entrw 27 y 28 barrio santa elena . Permiso forestal 1945-2025 dl 19 nov 2025. | 20262100052091 | 2025-02-09 | se observan 21 arboles de alamo con ramas laterales inclinadas a redes electricas | era de Leidy- Angela hizo visita | ok | resolucion ok
| 20261130015762 | 2026-01-15 | Heriberto Hoyos |  | solicitud descope arboles barrio palermo | 20262100038531 | 2026-02-03 | Derecho de Peticion programar poda con personal de vivero contactar a Jairo CRC para el permiso de emergencia. individuo de la especie Aguacate presentaba ramas con riesgo de afectación a la vivienda. En consecuencia, se determinó la necesidad de ejecutar la poda de las ramas peligrosas,. | Angela | ok | CUADRA PODA CON VIVERO
| 20261130010072 | 2026-01-13 | ROSA MARIA LOPEZ BURBANO |  | Solicitud poda y corte arboles benito juarez | 20262100082261 | 2026-02-19 | Derecho de peticion. Se requiere hacer la intervencion poda de 5 individuos arboreos y 1 tala de emergencia. Por lo que se prioriza en el proceso de podas y talas. | Jesus | ok | como estan en espacio publico enviar solictud a urbaser para podas. Tiene permiso. Reportar numero de resolución
| 20261130009442 | 2026-01-13 | SALOMON MUNOZ |  | poda arboles san antonio de padua | 20262100038291 | 2026-02-03 | programar poda con personal de vivero contactar a Jairo CRC para el permiso de emergencia. Se recomendó gestionar el permiso correspondiente ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Una vez se cuente con la autorización, se procederá a realizar las podas técnicas con el apoyo del equipo del vivero municipal, siguiendo los protocolos establecidos. | Angela | OK | CUADRAR PODA CON VIVERO
| 20261130009022 | 2026-01-13 | LUZ MARIA SALAZAR HINCAPIE | 2026-01-27 | Descope arbol frente a la clnica reina victoria. DTC 32 de 2026. poda 1 urapan frente clinica reina victoria | 20262100082221. Se realiza visita técnica | 19/02/2026. visita 19 marzo 2023 | Derecho de petición. Se necesita hacer poda por lo que será pririzado en el proceso de talas y podas. por la ciclovía atrás del parqueadero del coliseo la estancia se observa un árbol de la especie Uruapan aproximadamente 25 metros de altura el cual interfiere con el cableado eléctrico de alta tensión, por lo que se requiere de una intervención de poda p | Jesus | ok, Resolcuion eviada orfeo 5 marzo 2026 | subido al drive 25 febrero 2026Debn solicitar permiso aprovechamiento y oficia a CEO por redes electricas. Parte 2 subida el drive el 20 marzo
| 2026115006992 | 2026-01-09 |  |  | Formulario webs PQR, poda árbol esquina barrio santa clara | 20262100038131 |  | La visita permitió evidenciar un riesgo eléctrico asociado al contacto del individuo de la especie Ficus con redes de media tensión. En consecuencia, se determinó remitir el caso a la entidad competente con el fin de prevenir posibles accidentes y garantizar la seguridad de la comunidad. Se envió oficio a CEO radicado 20262100090071 del 23 de febrero 2026 | Angela | ok | Respuesta de CEO enviada a Angelita por correo. 8 abril 2026. correo de otra rta enviado a angela el 20 abril 2026
| 20261150005672 | 2026-01-08 | DIEGO JARAMILLO SALGADO |  | Formulario webs PQR, caida arboles barrio caldas | 20262100082271 | 2026-02-19 | Durante la visita se observó que no habia obtruccion en la vía ni en la vivienda del propietario | Jesus | ok | Subido al drive 25 febrero 2026
| 20261130002642 | 2026-01-08 | MARTHA ISABEL BAQUERO DULCEY |  | solicitud tala arbol IE Gabriela Mistral | 20262100033131 | 2026-01-30 | La evaluación permitió determinar que el individuo de la especie Urapán representaba un alto riesgo debido a su altura, caída de ramas y afectaciones en la infraestructura. En consecuencia, se estableció como medida prioritaria la tala de emergencia para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | Angela | ok
| 20261130040512 | 2026-01-28 | JUAN PABLO ANGUL HOYOS |  | Apoyo con la donación de 200 plantulas organización minuto de Dios | 20262100082141 | 2026-02-19 | Se programo visita para el 27 de febrero. El usuario no contesto. | Jesus | ok
| 20261150038562 | 2026-01-28 | GABRIEL PINILLA RUBRICHE |  | poda urgente de arboles interior estacion policia sur popayan carrera 5 barrio Bolívar | 20262100039181 | 2026-02-03 | Informe: Se recomendó realizar la tala de emergencia del individuo arbóreo, siguiendo los protocolos técnicos y normativos vigentes, con el fin de mitigar el riesgo existente y garantizar la seguridad en el sector. En oficio: dafe adelanta gestioon para labores de poda y tala. en visita, se hara la tramitacion de permiso?. tiene respuesta de visita | Angela | ok
| correo 20261150068202 | 2026-02-10 | YOHN WILMER CAMPO FLOR |  | 4. DTC-1191-2026 Autorización para intervenir individuo arbóreo vía publica Informe DTC-1187-2026. loma de Cartagena. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución 20262100094601 | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución 24/02/2025 | Teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica realizada por el DAFE y el informe técnico de la CRC con radicado DTC-1187-2026, se sugiere iniciar el proceso para llevar a cabo una poda controlada de las ramas del árbol para así mitigar el riesgo de volcamiento hacia la vía, las redes eléctricas y los habitantes que transitan en el área de influencia. | Oscar | OK informe gestion en drive 11 marzo 2026
| Correo DTC-20807-2025, AIS-2025-8-452, en Informe Técnico DTC-13926-2025. |  |  |  | 5.Resolución 1043 del 9 sep 2025, permiso para tala de 2 guayacanes - pueblillo. Jose gabriel calvo valenzuela | visita realizada | 2026-03-03 | Se recomendó realizar la tala controlada de los individuos arbóreos, aplicando las medidas de seguridad correspondientes. Se concluyó que los árboles representaban un riesgo potencial para la comunidad, por lo que la tala se consideró la medida más adecuada para prevenir posibles afectaciones. | Angela | ok subia al drrive el 11 marzo 2026
| Correo radicado DTC-22153-2025, AIS-2025-6-350. 20261130100272 | 23/01/2026 orfeo 24 febrero 2026 | FERNANDO ARIAS MUÑOZ MARIA LUCIA LEDEZMA |  | 1. Resolución DTC 1711-2025 poda de 1 urapan, 1 vainilo, 1 araucaria. La maria occidente | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-03 | Teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica y en la resolución de la CRC, se sugiere iniciar el proceso para llevar a cabo una poda controlada de los tres árboles en cuestión para mitigar el riesgo sobre las casas, los habitantes y el tendido eléctrico del área de influencia del barrio La María Occidente. | oscar | OK informe gestion en drive 12 marzo 2026
| Correo radicado DTC-13651-2025 | 2026-02-02 | NA | NA | 3. ENVIADO. DTC-1012-2026 Alcaldia de Popayan. Respuesta a comunicacion con radicado DTC-13651-2025, “solicitud de prorroga de 90 dias para el cumplimiento de actividades de la Resolucion 716 de 2024”.patio taller de occidente | 20262100072361 | 2026-02-16 | Movilidad Futura: Devolución de Resolución DTC-1012-2026 CRC, enviada por equivocación a la Secretaría DAFE. | Lina | Resolucion de Patio& taller occidente Movilidad Futura SAS
| Solicitud verbal |  |  |  | El Retiro | 20262100080751 | 2026-02-19 |  | < | Pendiente entrega de informe de gestión y visita
| 20262100062601 | 2026-02-12 | DAFE a UNICAUCA |  | ENVIADO. Solicitud de vinculación de estudiantes - Apoyo técnico Estatuto Arbóreo de Popayán. Forestal | N/A | 2026-02-01 | pendiente reunion unicauca | Lina | Pendiente respuesta Unicauca
| correo 20261150069532 anexo 2026115006953200001 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 6. DTC-1406-2026 Autorización para intervenir individuos arbóreos de acuerdo a informe DTC-1138-2026. visita 29 de enero CRC- DAFE). Melvin, ficus y belen | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita 29 Febrero dafe crc | Lina | ok
| 20261150070192 anexo 2026115007019200001 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 7. DTC-1423-2026 Autorización para intervenir individuos arbóreos de acuerdo a informe DTC-1362-2026. 5 de febrero guayacan carrera 9, y panamericana | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita crc y dafe el 5 de febrero | Lina | ok
| 20261150070252 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 8. DTC-1369-2026 ALCALDIA DE POPAYAN.Autorizacidn para intervenir individuo arboreo en via publica de acuerdo con el informe tecnico con radicado No.DTC1367-2026, Glorieta villa olimpica | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita crc y dafe el 5 de febrero | lina | ok
| 20262100068661 | 2026-02-16 | DAFE a UNICAUCA |  | ENVIADO. Solicitud de vinculación de estudiantes - Apoyo técnico Estatuto Arbóreo de Popayán. Bioligía | N/A | 2026-02-01 | pendiente reunion unicauca | lina | Pendiente respuesta Unicauca
| 20261130066692 | 2026-02-10 | VICTORIA BOJORGE MOSQUERA ANA MARITZA MOSQUERA |  | solicitud de plantulas para reforestar. Bajo Charco | 20262100117131 | 2026-03-10 | Visita realizada, siembra programada para abril | Jesus | ok | Subido al drive17 marzo 2026
| 20262100073801 | 2026-02-17 | DAFE A OAGRD |  | ENVIADO. Árbol caído contiguo a la Secretaría DAFE | N/A | 2026-02-01 | pendiente rta de Riesgos | Lina | pendiente respuesta OAGRD
| Correo | 2026-02-17 | LUZ ELY JIMENEZ |  | 9.Resolucion 1327 21 nov de 2024: 2 guayacanes: poda 1 aguacate: poda 3 cachimbos: poda 1 eucalipto: poda. en carrera 1 19-27 Santa Monica, luego dice Carrera 7 10An-141 Prados del norte |  |  | Se ha enviado correo a URBASER 2024 solicitando poda ya que los individuos estan en espacio público. | Angela | ok
| 20261150079002 | 17/02/2026 20261150134182. | ALEXANDER CASTILLO GRANDA | 3011798238, jlex1976@gmail.com | Derecho de petición. Solicitud urgente de inspección, corte o tala controlada de árboles en riesgo de caída – Vereda El Túnel Bajo. 3 arboles , 1 muerto en pié | 20262100123471 | 2026-03-08 | Se le indico al señor Alexander Castillo que, al no contar con resolución de CRC, queda pendiente la información mediante oficio si entran para tala estos individuos arbóreos | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026 | Informe y oficio, por incluir para recorrdio PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| 20261130016742 | 2025-01-16 | MONICA RODRIGUEZ |  | Visita de verificacion técnica arboladdo urbano Quinas de Jose Miguel | 20262100039091 | 2026-02-03 | Se recomendó realizar la tala controlada de los dos eucaliptos, siguiendo los protocolos técnicos y normativos vigentes, con el fin de mitigar el riesgo identificado. | Angela | ok
| 20261130070202 | 2026-02-11 | JORGE ALCIDES BURBANO |  | Derecho de petición: Solicitud de inclusión en ruta de poda – Barrio Villa Alejandra (Transversal 9A con Calle 60BN). | 20262100094101 | 2026-02-24 | esta zona verde no representa un riesgo urgente y que, por ser un componente no forestal, no hace parte de las competencias del equipo de arbolado urbano del DAFE. En consecuencia, se sugiere que esta solicitud debe ser remitida a la empresa encargada de prestar el servicio de aseo para el mantenimiento de la zona verde del barrio Villa Alejandra. | Oscar | OK informe gestion en drive 12 marzo 2026
| Solicitud verbal |  | ROSA MARIA MOSQUERA | [5 empty] | Angela | ok
| Solicitud verbal |  | SIMOS EDUARDO MOSQUERA |  | Solicitud diciembre Normal superior, verificar estado de arbolado |  |  |  | Angela | ok
| Solicitud verbal |  | GLORIA SANCHEZ |  | Verificar estado fitosanitario La arboleda |  | 2026-02-12 | Se observan 3 eucaliptos de gran porte, afectacion por caidda de ramas, posibles daños a infraestructura | Angela | ok
| 20261130052402 | 3/02/2026 | LUCIO GOMEZ | Calle 13 18B-36 Pajonal. | Derecho de petición: Solicitud de visita técnica para poda o tala de individuos. Pajonal.. DTC-2380.2026 | 20262100103613 | 2026-02-25 | Se le indico al señor Lucio Gomes que, al contar con resolución para poda, queda pendiente un recorrido con acompañamiento de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cauca para que sea tenido en cuenta dentro del proceso de licitación de poda y tala | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026
| 20261130071832 | 2026-02-11 | LOREL ANDREA MOSQUERA | Conjunto cerrado Portal del Cerro, cel 3128314985 | Petición de conepto técnico para siembra de árboles. | 20262100116101 | 2026-03-04 | Cocepto | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026
| 20262300069321 | 2026-02-16 | JAIR FLOREZ, Oficio enviado a Laura Castrillon. Loma de Barranquilla |  | Atención de emergencia por movimiento en masa y tala por riesgo inminente Carrera 9 con Transversal 7A. Informe técnico el Tablazo. | 20262100080781 | 2026-02-19 | Atendiendo a lo observado en campo y a los antecedentes técnicos que motivaron la intervención, se concluye que la tala del ejemplar de Eucalipto fue una medida acertada y necesaria, dado el compromiso de su base estructural y la inestabilidad del terreno en la pendiente hacia la Carrera 9. No obstante, se identifica una situación de riesgo latente en el área, pues otras especies como Urapanes, Guayacanes, Arrayanes y Aguacates se encuentran en condiciones similares de vulnerabilidad. En consecuencia, se recomienda realizar una evaluación detallada de estos individuos para determinar las acciones preventivas o correctivas que permitan mitigaposibles afectaciones futuras, salvaguardando tanto la estabilidad del terreno como la seguridad de la zona aledaña. | Oscar | ok Infome gestion subido al drive 11 marzo 2026
| Solicitud verbal | 2026-02-20 | Rosalba Valberde | 3152760023 | Solicitud, conjunto cerrado Entrepinos | Atendida | 2026-02-23 | Se envio oficio a URBASER por la ubicación en espacio público. radicado 20262100091421 del 23 febrero 2026 | Jesus | ok subido drive arbolado 4 marzo 2023
| 20269050017824 (Lida) 20262000021011(juan ideam 20261150085282 | 7/02/2026 16/02/2026 | JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW Secretario General | 3104449993 familiagomezdaza@gmail.co | Reportar arbol caido.(Lida) Remisión por competencia y Comunicado al usuario sobre la solicitud de información Radicado No. 20269050017824 del 07/02/2026.(ideam) | 20262100104573 | 2026-02-25 | se remite a riesgos por competencia | Angela | ok
| Correo | 2026-02-20 | ALDO IVAN PARRA SANCHEZ |  | solicitar informacion acerca del procedimiento y los requisitos necesarios para obtener un permiso para la tala de un árbol ubicado en un predio privado de Popayán. | N/A | 2026-02-23 | nos permitimos informar que este trámite debe gestionarse ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), autoridad competente en el municipio de Popayán. | Lina | Respuesta enviada al correo.
| 20261150085982 | 2026-02-18 | LILIANA RAMOS |  | Consulta normativa sobre permisos , especies permitidas y restricciones para siembra de arboles en antejardies segun pot popayan | 20262100153221 | 2026-03-18 | Cocepto y proceso sancionatorio | Leidy | ok enviada por orfeo 24febrero 2026. drive 9 abril
| 20261150081302 | 2026-02-16 | MARIA JONI SOLIS ANTE | 136405560E-mail: JONISOLIS321@GMAIL.COM | Formulario Web PQRS: reclamo. o YIMI VICTORIA BENITEZ fallecio cuando un arbol se le cayo encima y lo desnuco y murio inmediatamente y LA EMPRESA EFAGRAN no ha querido responderme | 20262100098111 | 2026-02-25 | afe no cuenta con competencia para realzar investigaciones y determinar resposabilidades civiles o administrativas. | Angela | ok
| Solicitud verbal | 2026-02-23 | MARIA DEICY VIVAS MANZANO | 3164468004 | Resolucion 1065 del 10 de septiembre, Danilo hizo viista, realizar visita nuevamente, para priorizar. Podaa 1 urapan. Ciudad jardin. Afectacion redes electricas. |  |  |  | Oscar | Correo enviado el 2 de marzo
| Solicitud verbal, enviada por correo 20242100195981 del 10 mayo 2024 | 2026-02-23 | ANGELA FERREIRA O MARIA DEICY | 3002072221 | Resolución 862 del 29 de junio 2022. En guayacanes del norte.tala de un eucalipto. A nombre de Gerardo macías. | visita realizada | 2026-03-10 | Se recomendó realizar la tala de emergencia del individuo arbóreo, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos durante la intervención. oncluyó que el árbol de eucalipto en estado seco representaba un riesgo inminente para la comunidad, por lo cual se consideró necesaria su tala de emergencia para prevenir posibles afectaciones a las personas y a las viviendas cercanas. | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
| Correo | 2026-02-23 | MEPOY GUTUR <mepoy.gutur@policia.gov.co> |  | Solicitud vinculación a las actividades de Turismo Ecológico. | N/A | 2026-02-01 | Dafe se vincula con la jornada mediante la donacion de material vegetal | Lina | Enviada respuesta por correo
| Solicitud verbal - correo ambiental | 2026-02-23 | ORLANDO SILVIO CHILITO | 3146624231 | Resolución 767 de julio 2025. vencida en diciembre 2025. Villa del Viento | Visita técnica realizada | 2026-03-21 | se evidencian 3 árboles aislados de la especie eucalipto con alturas aproximadas de 55 metros, los cuales requieren de una intervención de tala puesto que, debido a su gran tamaño y perdida de verticalidad, representan una amenaza para la comunidad | Jesus | ok. Enviada por correo el 9 de marzo 2026. drive 24 marzo | see prioriza 1 eucalipto (del medio)
| 20261130040322 | 2026-01-28 | EYNER BURBANO GUERRERO | 3126247024 | Solitud barrio los naranjos | 20262100082091 | 2026-02-19 | Se necesita hacer intervencion de poda en 20 individuos y tala de 12. se prioriza para intervencion en procesos de talas y podas. Se le solicitó al señor tramitar permiso forestal | Jesus | ok | subido al drive 25 febrero 2026
| 20261150084092 | 2026-02-17 | DEIBAR RENE HURTADO | telefono: 8209900 E-mail: martineztopoforestal1@gmail.co | Formulario Web PQRS: Revision y aprobacion del Plan de Manejo de Trafico para intervenciones de poda y tala de especies arboreas en el lote Belalcazar propiedad Universidad del Cauca |  |  | Se reasigno a Infrestructura ya que no es competencia de DAFE | Lina | Enviada respuesta por correo
| Solicitud verbal - correo | 2026-02-23 | YULY YOHANA LOPEZ MERCEDES | 3013844653 3022614281 | Arbol caido: guayacan amarillo, y otros arboles en mal estado. En la carrera 5 # 28CN26 barrio Yambitara. |  |  |  | Oscar | Enviada por correo el 9 de marzo 2026
| Verbal | 2026-02-23 | Sofy - |  | Resolución DTC-848-2024 del 05 de agosto de 2024, proferida dentro de solicitud de aprovechamientos forestal de árboles aislados AIS-2024-5-217. |  |  | Se solicita que el ususario envie solicitud mediante oficio
| Correo | 2026-02-24 | YURY ADRIANA RIVERA DAGUA |  | DTC 109- 2026, tala de 1 cipres, interferencia redes electricas, calle 65, lote 56, asentamiento el dorado |  |  | redes | Leidy | enviada por correo 24 febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-24 | MARIA HELENA SALAZAR VILLAQUIRAN |  | RESOLUCION DTC-126-2026. Aprovechamiento de individuos de sp bambú y guadua, margen izquierda del río Ejido llamado La monja, barrio retiro Bajo. Obstrucción de redes electricas | visita realizada |  | e recomendó realizar la tala de emergencia del bambú, implementando las medidas de seguridad necesarias durante la intervención.. Se concluyó que el crecimiento masivo e invasivo del bambú representaba un riesgo para las viviendas cercanas, por lo cual se consideró necesaria su tala de emergencia para prevenir posibles afectaciones. redes | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
| Correo | 2026-02-24 | JOSE ELIAS CHANCHI AÑASCO |  | RESOLUCION DTC-88-2026. tala de 1 carbonero, tala 1 urapan, ubicados en la cancha del barrio pajonal o colgate palmolive. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | Oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| solicitud verbal |  | EVELIO AGREDO MANQUILLO (JAMEZ FERNANDEZ) |  | arboles parque alicante, DTC 1196 del 7 octubre 2025.tala 6 ficus, tala 1 palma real, tala 1 aguacate, poda 3 urapanes |  | 2026-02-02 | Visita realzada, se obsrvan arboes de la especie ficus en condició de riesgo. El señor debe hacer solicitud de pemiso a CRC | Jesus | ok subido al drive elñ 11 marzo | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | pendiente envio de permiso jesus | subido al drive 25 febrero 2026
| solicitud verbal |  | EULALIA GUACA | 3118328323 | Arboles barrio sindical. DTC 1108 de 2024. Resolución vencida |  | 2026-01-30 | presencia de 2 arboles de altura considerable los cuales ponen en riesgo la vivienda de la señora. | Jesus | ok subido al drive 25 febrero 2026 | estaba pendiente elNo de resolución. La sñora se acercó a DAFE el 19 de mayo. La atendión Estrella.
| Correo | 2026-02-26 | YAMILET ARCOS CASTILLO |  | DCT 28-2026 barrio modelo, tala de una palma | Resolucion ejecutada el 19 de diciembre 2025 |  | Regsitro fotográfico | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
| Correo 20261150106132 | 2026-02-25 | PARA DAFE Y RIESGOS |  | DTC-2229 Tala de 1 guayacan amarillo - toscana 1 guayacan amarillo- frente a torres del parque. 1 guayacan amarillo frente l hotel san Martin | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Recorrido realizado el 5 febrero CRC dafe | Lina | Ok revisado cn informe resolución ejecutada
| Correo | 2026-02-26 | MARIA MERY MOSQUERA |  | DTC 118- 2026 barrio nuevo jerusalen. 1 tala de terete, ubicado contiguo a la vivienda. Tiene contacto con redes electricas | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-06 | 0 | Jesus | ok IG en drive 11 de marzo 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | subido drive
| 20261130112222 | Correo 26/02/2026, Orfeo 27f/02/2026 | DAVID FERNANDO MUÑOZ |  | DTC 168-2026 ricon de la aldea. Poda cipres poda | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-03 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-26 | CLAUDIA PATRICIA PAZ |  | DTC 129-2026. Conjunto residencial Montesol, quebrada quitacalzon Bellohorizonte.tala 1 pino pátula. |  |  |  | leidy | Enviada por correo 26 de febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-26 | JAIR FLOREZ |  | Informe de visita movimiento en masa versalles la aldera | Visita realizada | 2026-03-02 | Se recomendó realizar la tala de emergencia de los individuos arbóreos, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar afectaciones a la comunidad. | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
| Correo | 2026-02-26 | EDGA PATRICIA PLAZA |  | DTC 94-2026. tala 2 higueron. Barrio chapinero | 2026210011633 | 2026-03-04 | se envió oficio a CEO: se encuentran 2 Ficus Citriofila, censados por ustedes. Con números de placa: A004320CEO. Numero de transformador: C 19585. Numero de poste T 19585 Por lo tanto, comedidamente le solicitamos realicen la gestión correspondiente para llevar a cabo las talas respectivas ya que estos individuos arbóreos están afectando la red eléctrica y han perdido declinación debido a sus condiciones Fito sanitarias. | Jesus | ok En drive Informe gestión, visita técnica y ofcio a CEO. SI llega orfeo se debe responder | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-26 | ANGIE GUEVARA MERA |  | DTC 96-2026. 2 urapa para tala y 1 guayacan para poda. El barrio Suizo. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-26 | MARCO ANTONIO PULIDO SEGURA |  | DTC 124-2026. Tala de 1 pino, barrio el Placer | Serealizó visita técnica | 2026-03-20 | Se prioriza para proceso de licitación primer semestre - tala de arbolado urbano del municipio de Popayán. | Leidy | ok. Enviada por correo 26 de febrero 2026. drive 15 abril | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
| Correo | 2026-02-26 | IDALIA GALVIS MENESES |  | DTC 110- 2026. Tala de 1 caucho, ubicado en la galeria las Palmas | Viisita realIzada | 2026-03-20 | Se recomendó realizar la tala del árbol aplicando las medidas de seguridad necesarias, debido a su tamaño y a la cercanía con los locales comerciales. | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
| Correo | 2026-02-26 | GAVINO CALDON QUIRA |  | DTC 93-2026, poda de 1 eucalipto, poda 1 ficus, 4 talas de sauce. Barrio Avellino Ull. Perdio vigencia la Resoluion DTC 1417-2024. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-06 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | Jesus | ok IG en drive 11 de marzo 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | subido drive
| Correo | 2026-02-26 | CECILIA MAYA DE ROMERO |  | DTC 91-2026.Poda de 1 ficus.barrio la Capitana | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok
| 20261150083132 | 2026-02-17 | ROSA NARVAEZ | Vereda julumito 3234133571 E-mail: marianita030220@gmail.com | Solicito de tala de árboles q están afectando la carrera y los cables de alumbrado público, los dueños donde estan los árboles autorizan las tala de los árboles, |  |  |  | oscar | Enviada por orfeo el 2 de marzo
| 20261130080792 | 2026-02-16 | ANGGIE LISETH GRISALES | 3192091599 | Solicitud poda areas verdes Calle 54N Condominio San Fernando campestre | 20262100120691 | 2026-03-05 | visita realizada, se envióofico a URBASER, zona verde espacio público | Jesus | ok subido dirve 17marzo2026
| 20261130076422 | 2026-02-16 | CESAR SANCHEZ, CIUDAD MODERNA |  | Solicitud poda por afectación al alumbrado públIco. Solicita mesa técnica para ver alcance de competencias. | 20262100112341 | 2026-03-03 | Mesa técnica 18 de marzo 2026 | Angela | ok
| 20261150073162 | 2026-02-12 | ROSA ELMILSE GUERRERO | 3116107053 E-mail: letere1@hotmail.com | Solicitud poda de un arbusto que sale del centro recreativo Palmolive, ubicado en el barrio Pajonal, el cual invade el anden peatonal por la calle 13. | 20262100115951. 20262100129351. solicitud caja | 2026-03-04 | 12 de marzo de 2026 se realizó poda de árboles | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026
| 20261150072882 | 2026-02-12 | RUFINO MELENJE GARZON | 6028424637 E-mail: catalinamelenjed@gmail.com | Derecho de petición: Solicitud de inspección y poda o tala de árboles que representan un riesgo para la seguridad e integridad de vivienda y personas. Barrio Villa del Viento. | 20262100165461 | 2026-03-24 | 18 pinos no estan en roego de caida, se le solicita tramitar permiso ante CRC | Leidy | ok. Enviada por orfeo el 4 de marzo. Drive 15 abril
| 20261130090892 | 2026-02-19 | QUENER PIAMBA CERON | 3212269026 | Solicitud corte de un arbol en la avenida principal de Puelenje. DTC 19192 Y DTC 19193. Noviembre 2025. RES AIS 1432 2025 | 20262100094601 | 2026-02-24 | existen dos árboles que presentan un alto riesgo de volcamiento sobre la vía principal, lo cual puede generar una posible afectación para los habitantes que transitan por el sector. | Oscar | Ok.Enviada por orfeo el 2 de marzo. Drive 21 abril
| 20261130091352 | 2026-02-12 | ANGGIE LISETH GRISALES |  | Poda de un árbol. Quintas de Machángara | 20262100118161 | 2026-03-05 | tala se realizará el 7 de marzo 2026. No se realizó ya que CEO no suspendio energia | Angela | ok
| 20261150091742 |  | ROSA NARVÁEZ | 3234133571E-mail: marianita030220@gmail.com | Solicitud ornamentales para finca para linderos. Julumito |  |  |  | Oscar | Enviada por orfeo el 2 de marzo
| 20261130110902 | 2026-02-26 | LUCIA LEDESMA | 3116193810 | DTC 1473. Tala emergencia de 2 guayacanes. Pueblillo. | 20262100165561 | 2026-03-24 | Se priorizan sp. Para su tala | Leidy | OK. por orfeo 3 marzo 2026. Drive 16 abril
| 20261150109712 | 2026-02-27 | YHON WILMER CAMPO |  | Formulario Web PQRS: DTC-2493-2026 Solicitud de cumplimiento ambiental a informe DTC-2325-202. Tala 13 guaduas. Patio&taller occidente. | 20262100113041 | 2026-03-03 | Movilidad Futura: Devolución de Resolución DTC-2493-2026 CRC, enviada por equivocación a la Secretaría DAFE. | Lina | Resolucion de Patio& taller occidente Movilidad Futura SAS
| 20261130104862 | 2026-02-27 | LUCIA MARLENY LOPEZ |  | Solicitudpor tercera vez de visita. por presencia de arbol de gran tamaño. Bosques de Morinda | 20262100165491 | 2026-03-24 | Se le solicita hacer tramite abte CRC para poceder con la resolució | Leidy | por orfeo 3 marzo 2026
| 20261150109832 | 2026-02-26 | LUCIA MARLENY LOPEZ |  | Formulario Web PQRS: DERECHO DE PETICION TRANSITO D,C,R. presenciade un árbol de gran tamaño ubicado en la BOSQUES DE MORINDA - POPAYAN - CARRERA 12 # 54 BN-113, | 20262100165491 | 2026-03-24 | Se le solicita hacer tramite abte CRC para poceder con la resolució |  | Por orfeo 19 marzo 2026
| 20261130102902 | 2026-02-24 | IDALI TACUE |  | Solicitud poda de un árbol cipres, barrio el placer. Contacto con redes electricas- poste. | 20262100120911 | 2026-03-05 | visita realiza, AL realizar la visita en el barrio el placer y observar el árbol de la especie pino, se concluye que esta declinado en la orilla de un barranco, por lo que se requiere de una intervención de tala de emergencia, puesto que se puede caer por las fuertes precipitaciones de la ciudad. | Jesus | ok subido dirve 17marzo2026
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | ABRAHAM FLOR CHANCHILLO |  | DTC 123 del 9 febrero 2026. Negar resolución | Resolución negada por CRC. No se hace visita |  | Documento mal escaneado. Incompleto | Angela | ok
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | HAROLD VASQUEZ |  | DTC 103 del 9 de febrero 2025. 1 tala de 1 eucalipto. Barrio La Paz |  |  |  | Oscar | Por correo el 11 de marzo 2026
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | ARLEX HUBER HERNANDEZ |  | DTC 117 del 9 de febrero 2026. Tala 1 roble,tala 1 jigua. Vereda Florencia. Parcelacion La Cascada. |  |  |  | Oscar | Por correo el 11 de marzo 2026
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | EDUVIGIS MENESES MANSO |  | DTC 122 del 9 de febrero 2026. 1 poda de guayacn de manizales. Barrio la Isabela. Carrera 36D # 9-14 | Visita técnica realizada | 2026-03-19 | se pudo observar que el árbol Guayacán de Manizales que se menciona en la resolución de aprovechamiento forestal, ha sido talado meses atrás por algunos habitantes del sector. Por lo que con esa acción se concluye el proceso. | Jesus | ok. Por correo el 11 de marzo 2026. drive 24 marzo
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | LEONOR EMILSE MUÑOZ |  | DTC 131 de l 9 de febrero 2026. 1 poda guayacan de manizales, 1 poda guayacan amarillo.Pueblillo | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió determinar que los ejemplares arbóreos evaluados presentan interferencia con la infraestructura y el sistema eléctrico, lo cual requiere la implementación de medidas de manejo silvicultural. La poda controlada se estableció como una acción necesaria para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad y de los bienes cercanos. Cuenta con resolución de CRC vigente Nº 131 del 9-feb-2026 vigente por 6 meses. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | DANIEL FELIPE COLLAZOS |  | DTC 104 de 9 febrero 2026. Calle 16 7- 44 edificio Oporto. 1 poda guayacan. | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió establecer que el ejemplar arbóreo intervenido no presenta afectaciones actuales a la infraestructura, evidenciando que la poda realizada mitigó las problemáticas previamente identificadas. No obstante, se considera necesario mantener monitoreo técnico del individuo, debido a las condiciones generadas por la intervención severa. Se constató que la intervención fue gestionada por los habitantes del sector y que el ejemplar cuenta con Resolución vigente Nº 104 del 9 de febrero de 2026 por 6 meses. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
| Correo - Urgente | 2026-03-11 | JESUS FERNEY QUILINDO QUILINDO |  | DTC 114 de 9 febrero 2026. Vía principal que conduce al resguaro indígena de Quintana. Tala 1 Nogal cafetero, tala 1 pino cipres, tala 2 eucalipto | Visita técnica realizada | 2026-03-21 | Se realizo la ida hasta el lugar, pero no dieron información. Las coordenadas están mal tomadas. No hay dirección de vivienda ni contacto, como numero celular o correo | Jesus | ok. Por correo el 11 de marzo 2026. drive 24 marzo
| Correo - Urgentey 20261130170702 | 11/03/2026 24marzo2026 | JOSE DANIEL IBARRA |  | DTC 159 del 17 de febrero 2026. 1 poda de ramas arbol sp tambor. barrio sindical 1 | 20262100224351. |  |  | Jesus | Por correo el 11 de marzo 2026 y orfeo 16 abril
| 20261130138842 | 2026-03-11 | MARCOS TULIO ZEMANATE | 3174292077 | Solicitud visita técnica para autorizacion de poda o tala de individuos arboreos | 20262100165661 | 2026-03-24 | La poda es viable. Debe el solicitante expedir permiso de aprovechamiento forestal en la CRC. Aunque las ramas tienen un tamaño considerable por el momento no interfieren con red eléctricas cercanas. | Jesus | OK Por orfeo el 16 de marzo 2026. Drive 26 marzo
| 20261150138242 | 2026-03-11 | JHON WILMER CAMPO |  | DTC-3302-2026. tala Eucalipto Real pomona carrera 2 con calle 19 | Visita realizada | 2026-03-20 | Informe subido al drive | Leidy | ok.orfeo el 16 de marzo 2026 y por correo el 18 marzo. En drive
| 20261150136032 | 2026-03-10 | ANA LUZ VELASCO BASTIDAS | 3006141760E-mail: XIMENASMULE@GMAIL.COM | DTC 2206 Direccion: CALLE 26 N #2E - 148 PUEBLILLO. Solicitud de aprovechamiento forestal. SOLICITUD DE VISITA PARA VERIFICAR 4 ARBOLES PARA PODA DE RAMAS LATERALES | 20262100224511 | 2026-04-16 | Sin embargo, no fue posible llevar a cabo dicha verificación, ya que no fue atendido ni por la usuaria solicitante ni por ninguna otra persona responsable. Así mismo, no le fue posible identificar con claridad los árboles que se solicitan podar. | Oscar | OK. Por orfeo el 16 de marzo 2026. drive 21 abril
| 20261150123102 | 2026-03-04 | MIRTHA GALINDO CABRERA | Cl 5 36-00Telefono: 3215925776E-mail: coorsedes@jecaro.edu.co. | IE jose Eusebio Caro. Arbol de aguacate en un canal del colegio. | Devuelto a Gestión del riesgo |  |  | Leidy | ok
| Correo | 2026-03-16 | EFRAIN ALONSO HOYOS |  | DTC-1834 de 2023. tala 1 araucaria. Loma Cartagena. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-19 | se evidencia 1 araucaria con un diámetro de 205cm y una altura aproximada de 15 metros, el cual requiere de una intervención de tala puesto que debido a su gran follaje tan extenso afecta a la vivienda aledaña y al cableado eléctrico. | Jesus | ok Enviado por correo 18 marzo. Drive 20 marzo
| verbal 20261150134392 | 2026-03-10 | MARIA FERNANDA ARIAS |  | DTC 527 del 29 de mayo 2025. este procedimieento debe hacerlo la propietaria ya que es predio privado | 20262100180571 | 2026-03-30 |  | Leidy | OK. Envida por correo antes y por ofeo el 16 de marzo 2026. Drive 9 abril
| Correo | 18 de marzo | NELLY ALVAREZ DE BEDOYA |  | DTC 130 del 9 febrero 2026. Piendamo Tunía |  |  |  | Jesus | Enviado por correo 18 de marzo 2026
| solicitud verbal | 2026-03-10 | WILLIAM ANDRES ORDOÑEZ |  | Visita maria Oriente Los Andes. Visita para hacer reforestacion |  |  |  | Jesus | ok subida al drive
| Verbal RESPUESTA URBASER 20261130235882 | 22 abril 2026 rta URBASER | JOSE URREA |  | Entrega de informe relacionado a la visita técnica cumpliendo a solicitud verbal en el barrio Retiro Bajo. Respuesta con radicado externo no. 2026100080751. | Respuesta con radicado externo no. 2026100080751. | 2026-02-19 | Durante la verificación técnica se encuentran 4 árboles que generan malestar en la comunidad y por qué técnicamente están en peligro inminente de resquebrajamiento sobre el paso peatonal y el jardín infantil y uno de ellos (Ficus sp.) se encuentra en conflicto con redes eléctricas. Se solicita a URBASER y ala Compañía Energética de Occidente CEO que mediante radicado externo no.2026100080751, se realice la poda a los árboles en cuestión, según su competencia | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026. Rta URBSER por orfeo 25 abril 2026
| 20261150140752 | 2026-03-11 | LUCIO GOMEZ |  | DTC-3413-2026 Autorizacion para intervenir individuos arboreos. Pajonal | 20262100103613 |  |  | Leidy | ok.Por orfeo y correo 18 marzo 2026.drive 9 abril
| Correo | 18 de marzo 2026 | MARIA LUCELLY GOMEZ |  | DTC 1169 de 2025. tala 1 mago en barrio Modelo | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-19 | árbol de la especie mango el cual esta afectando el cableado eléctrico de los postes de energía. | Jesus | ok Enviado por correo 18 marzo. Drive 20 marzo
| Correo | 18 de marzo 2026 | PABLO ANDRES PAZ PORTILLO |  | DTC 2883 de 2026 Tala 1 eucalipto, variante norte |  |  |  | Oscar | Enviado por correo 18 marzo
| Correo | 18 de marzo 2026 | CARLOS MEJIA RESTREPO |  | DTC 579 del 18 de junio 2024. Conjunto cerrado casas de Morelia. Poda 1 guayacán | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió establecer que el ejemplar arbóreo se encuentra en condiciones estables, sin representar un riesgo inminente. No obstante, debido al vencimiento del permiso de poda, se determinó que su intervención deberá ser considerada en futuras vigencias, previa gestión de los trámites normativos correspondientes. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
| Correo | 18 de marzo 2026 | NACIANCENO CRUZ HERNANDEZ |  | Resolucion 1833 del 20 diciembre 2023. 1 tala naranjo, 1 tala limón. Barrio Solidaridad |  |  |  | Oscar | Enviado por correo 18 marzo
| Correo | 18 de marzo 2026 | ZULLY NOHEMI CERON CHANTRE |  | Resolucion 8600 del 20 diciembre 2023,1 tala eucalipto, La arboleda | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió determinar que los ejemplares evaluados presentan condiciones fitosanitarias y estructurales críticas, constituyendo un riesgo inminente para la comunidad. En consecuencia, se estableció la necesidad de una intervención inmediata, sujeta al cumplimiento de los requisitos normativos vigentes. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
| 20261150155122 | 2026-03-17 | LUCIO GOMEZ |  | solicitud de tala arbol en el bario el pajonal con resolucion no. DTC-2380-2026 EUCALIPTU | 20262100103613 |  |  | Leidy | ok Enviado por orfeo 20 marzo. Drive 9 abril
| 20261130152112 | 16 de marzo 2026 | MARIA LUISA PALTA |  | DTC 1614 de 2025. poda 1 araucaria, la comunidad solicita corte hasta la mitad.barrio San Rafael | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-08 | 4 arboles de la especie carbonero requieren de una intervención de poda, además de estos, uno de los 5 individuos requiere de una intervención de tala pese a su condición Fito sanitaria y edad avanzada. Sumándose a esto un árbol de la especie araucaria con un tamaño aproximado de 25 m | Jesus | OK.Enviado por orfeo 20 marz. Drive 11 abril
| 20261130146712 | 13 de marzo 2026 | JOSE VICENTE VALENCIA |  | Derecho de petición. Barrio Santa Fé.Poda arboles en zona verde barrio santa fe | 20262100224531 | 2026-04-16 | secretaría adelantará el proceso administrativo correspondiente para la realización de una poda controlada y para la tala de los árboles mencionados | Oscar | Enviado por orfeo 20 marzo
| Verbal | 2026-03-24 | DORIAN CHICANGANA | 3147563124 | Siembra vereda Los Laureles. VigIa DAFE |  |  |  | Jesus | Por whatsApp 24 marzo 2026
| Correo 20261150162692 | 2026-03-24 | CESAR ORLANDO MUÑOZ GOMEZ | 3117476125 | Solicita madera de un pino seco del parque Caldas | 20262100173011 | 2026-03-26 |  | Angela | OK correo 24 marzo 2026. archivo
| Verbal | 46105 | ESPERANZA CASTRILLON | 3136843061 | DTC 1049 DE 2025. Los dos brazos |  |  |  | Oscar | por envier este dato. Esta en funeral
| Correo | 2026-03-24 | JHON WILMER CAMPO |  | DTC-4147-2026 Respuesta a solicitud con radicado con radicado DG-2579-2026 | Informativo. |  | Oficio de respuesta a mesa tenica 18 de marzo 2026. compentencias. | Lina | ok
| 20261130109692 | 2026-02-26 | BLANCA IDALIA RAMIREZ RINCON |  | Traslado por competencia, de la solicitud de la JAC del Barrio Los Hoyos, con Radicado 20261130109692 de 2026-02-26 |  |  |  | Jesus | correo 24 marzo 2026
| 20261150121062 | 2026-03-04 | HANIE PALMA |  | Poda de arboles zona transversal 9 via al bosque y sendero del barrio santa Lucia | 20262100224551 | 2026-04-16 | adelantará el proceso administrativo correspondiente para la realización de una poda controlada y para la tala de los árboles mencionados. | Oscar | ok. orfeo 25 marzo 2026. drrive 21 abril
| 20261130162582 | 2026-03-19 | ALEJANDRO VAZQUES |  | soliictud de arboles para siembraarboles barrio Bolívar. | 20262100224521 | 2026-04-16 | Para la siembra de árboles se identifica como un posible lugar la cancha del Barrio Bolívar (40 árboles), de igual forma, se observó que en las zonas comunes o comunitarias se pueden sembrar plantas ornamentales que sirvan como cercas vivas. | Oscar | ok. orfeo 26 marzo 2026. drive 21 abril
| 20261130166452 | 2026-03-24 | CONSUELO MUÑOZ MOLANO |  | denuncia por tala de arboles. Presencia de madera por tala de arboles.La Aldea |  |  |  | Leidy | orfeo 26 marzo 2026
| 20261130169112 | 2026-03-24 | JESUS JAVIER PEREZ BURBANO |  | IEFrancisco Antonio Ulloa, sede los suces. Solicitan donacion de 10 árboles nativos | 20262100181151 | 2026-03-30 |  | Angela | OK correo 24 marzo 2026. archivo
| 20261130169082 | 2026-03-24 | JESUS JAVIER PEREZ BURBANO |  | IEFrancisco Antonio Ulloa, sede los suces. Solicitan donacion de 10 árboles nativos | 20262100181151 | 2026-03-30 |  | Angela | OK correo 24 marzo 2026. archivo
| correo | 2026-03-26 | CARLOS GERANDO ORDOÑEZ DULCEY |  | Derecho de petición En el sector ubicado en la Transversal 10C con Calle 60AN, barrio Villa Alejandra, en la ciudad de Popayán, se encuentra un árbol de Eucalipto de gran altura. | Se realizó visita técnica | 2026-04-16 | Los arboles se priorizarán e incluirán en el proyecto de talas de la secretaria Dafe del año 2026. La tala es de carácter urgente. | Jesus | correo 26 marzo 2026
| Correo Y 20261130010072 | 2026-03-26 | CAROLINA LERMA PALOMINO |  | Solicitud de poda de árbol – Herpo Esmeralda 1 | se hace visita ténica | 2026-04-07 | Se oficia a CEO ya que hay interferencia de redes electricas | jesus | correo 26 marzo 2026. drive 8 abril. Orfeo 16 abril
| Correo | 2026-03-26 | YHON WILMWR CAMPO |  | DTC 3951 ocho (8) individuos arbdreos que presentan condiciones de riesgo inminente, principalmente debido a su deficiente estado sanitario, presentando signos de deterioro estructural que comprometen su estabilidad mecanica. |  |  |  | Leidy | correo 26 marzo 2026
| 20261150121952 | 2026-03-04 | [5 empty] | Patio y taller occidente MF devuelta | Lina | ok
| Correo | 2026-03-31 | JUAN PABLO URBANO ALEGRIA |  | DTC 176- 2026. Los Tejares. Tla 1 guayacan amarillo | Visita tecnica realizada | 2026-04-24 | Mal estado fitosanitario | Leidy | correo 1 abril 2026. Drive 20 mayo
| Correo Y 20261130010072 | 2026-03-31 | ROSA MARIA LOPEZ BURBANO |  | DTC 240 2026. Benito Juarez, poda/tala 11 arboles | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-08 | interferencia con redes electricas | Jesus | ok correo 1 abril 2026 drive 8 abril
| Correo | 2026-03-31 | MARIA DEL CARMEN MUÑOZ BADILLO |  | DTC 251 2026.Poda 1 ficus y 1guayacan amarillo. Antonio Nariño. | Visita técnica realizada | 2026-04-07 | Se concluyó que, si bien el árbol cuenta con autorización para la realización de poda, las condiciones actuales del entorno dificultaban significativamente la ejecución de dicha actividad. | Angela | Ok.correo 1 abril 2026. Drive 13 abril
| Correo | 2026-03-31 | MOCICA ALEJANDRA SALAZAR |  | DTC 252 2026. 18 arboles tala/poda. La Cabuyera, KM 5 vía Popayán. |  |  |  | Oscar | correo 1 abril 2026
| Correo | 2026-03-31 | JOSE HUMBERTO CAMPO |  | DTC 246 2026. 1 tala ficus. Los Campos | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-07 |  | Jesus | ok correo 1 abril 2026 drive 8 abril
| Correo | 2026-03-31 | WALTER AUGUSTO GAVIRIA |  | DTC 243 2026. Poda 1 guayacan y 1 urapan, quebrada la Monja, contiguoIE Comuneros. Barrio Sindicaletapa 2. | Se hizo visita técnica y se solicit permiso radicado 20262100043941 |  |  | Lina | OK Incluir
| Correo | 2026-03-31 | ROSA MARIA MOSQUERA |  | DTC 247 2026. Poda 1 araucaria, 1 euclipto, 1 urapan. Primero de mayo | Visita técnica realizada | 2026-04-08 | Se concluyó que el individuo arbóreo presentaba condiciones de riesgo inminente debido a su inclinación hacia la vía principal y los antecedentes de caída de ramas. Por lo tanto, se determinó como necesaria la tala urgente de emergencia | Angela | correo 1 abril 2026
| Correo | 2026-03-31 | OLGA TERESA ORDOÑEZ |  | DTC 254. poda 2 urapanes. carrera 9 | Se realizó visita técnica | 2026-04-06 | Esta especie presenta una raíz extensa hacia los lados afectando las viviendas cercanas y levantando el anden de la calle 9na. | Leidy | Ok. correo 1 abril 2026.Drive 16 abril
| 20261150156672 | 2026-03-18 | ROSA NARVAEZ |  | Siolicitud abono organico y ornamentales |  |  |  | Oscar | orfeo 8 abril
| 20261150171172 | 2026-03-31 | YHON WILMWR CAMPO |  | DTC 2951. 8 arboles Aida Lucia. |  |  |  | Leidy | orfeo 16 abril
| 20261130208532 | 2026-04-10 | ROSARIO ZAMBRANO |  | DTC 285 2026. Calle 70 # 14N-20 Bello Horizonte. Tala 3 palma payanesa |  |  |  | Angela | Orfeo 20 abril 2026
| 20267000155812 y 20261150211032 | 28/02/202613 abril 2026 | MARIA MERCEDESFAJARDO LOPEZ |  | CARRERA 12 # 54 BN-113 Popayán - Cauca. se han desprendido 3 ramas, que han puesto en peligro transeúntes, vehículos, cuerdas de alta tensión y por supuesto la casa de habitación de mi madre, persona de 85 años de edad |  |  |  | Angela luego a Leidy | Correo 20 abril 2026. 23 abril. Orfeo 24 abril
| Correo | 2026-04-20 | ELIDA ORDOÑEZ NARVÁEZ |  | DTC 300 2026. tala 1 eucalipto. Carrera 26 barrio La heróica. |  |  |  | Oscar | Correo 10 abril 2026
| Correo | 2024-04-20 | FABIAN ANTONIO DAZA |  | DTC 1515 2025 poda 1 urapan en las americas. |  |  |  | Leidy | Correo 20 abril 2026
|  | 2024-04-20 | CLARA INES DAZA CORDOBA |  | DTC 1593 2025. poda 1 eucalipto Campamento
| 20261150219512 Correo radicado DTC-13651-2025 | 20/04/2026 15 abril 2026 | YHON WILMWR CAMPO |  | Informe técnico 4884 2026. Chapinero cale 16#20B-13319 zona urbana del municipio de Popayan (Cauca), se identifica un (1) guadual. Tala un guadual. DTC 4884. Autorizacion |  |  |  | Jesus | corrreo 20 abril 2026
| 20261150214032 | 23 bril 2026 | JUAN DAVID GALLEGI GOMEZ |  | presunto riesgo de unos árboles ubicados en la zona verde barrio Nuevo Popayán | 20262100266091 | 2026-05-05 | En visita se evidenciapresencia de 4 individuos los cuales requieren de tala. | Angela | corrreo 21 abril 2026. drive 12 mayo
| 20261150234772 y correo el 29 abril | 2026-04-21 | JOSE ORLANDO POTOSI |  | Derecho de petición.tala de arboles en humedal San antonio de Padua. Maria occidente. | 20262100247191 | 2026-04-26 | Se realizó visita Los árboles requieren de intervención de poda y tala. Los árboles serán incluidos y priorizados en el proyecto de poda y tala del presente año. | Jesus | OK.orfeo 24 abril y correo 29 abril. Drive
| 20261130220012 | 2026-04-15 | LEIDER POTOSI OLGA BRAVO |  | solicitud de autorizacion para la tala de arboles. JAC La aldea |  |  |  | Leidy | orfeo 24 abril.
| 20261130236202 | 2026-04-22 | LUZ AMPARO VIAFARA LUGO |  | Solicitud plantas de jardin, Villa colombia II | 20262100247611 | 2026-04-27 | en este momento no contamos con disponibilidad de dicho material, por lo cual no nos es posible atender su solicitud. | Lina | orfeo 25 abril.
| 20261130228932 |  | JUAN CAMILO ORTEGA |  | Solicitud apoyo comuna 4. arboles y hortalizas | 20262100260731 | 2026-04-30 |  | Angela | orfeo 25 abril. Drive 12 mayo
| 20261130247242 | 2026-04-29 | AFRA SILVIA GALLEGO |  | Solicitud poda 1 arbol en ciudad verde | 202262100257771 | 2026-04-30 |  | Jesus | orfeo 29 abril. Drive 12 mayo
| 20261150246902 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-1406-2026 | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita 29 Febrero dafe crc. Se envió respuesta a la Unidad de correspondencia CRC el 29 de abril 2026. | Lina | orfeo 29 abril. Archivada
| 20261150246882 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-1191-2026 | Se realizó visita técnica para verificar estado de Resolución 20262100094601 | vista el 24 febrero 2026 | Se envió respuesta a la Unidad de correspondencia CRC el 29 de abril 2026. | Lina | orfeo 29 abril. Archivada
| 20261150246862 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-9173-2023 es DTC 7193 de 2023. Lor faroles 2 eucaliptus | 20262100260541 | 2026-04-30 | Arrboles ya fueron talados | Angela | orfeo 29 abril. Drive 12 mayo
| 20261130243832 | 2026-04-29 | VIVIANA PATRICIA TRIVIÑO |  | Solicitud de informacion de áreas de vida delimitadas por el municipio de Popayán. |  |  |  |  | orfeo 29 abril.
| 20261130241032 | 2026-04-29 | ELMER ALIRIO GUEVARA ORDOÑEZ |  | Solicitud recolecccion de residuos por atla de un arbol del municipio. Caldas. | 20262100257781 | 2026-04-30 |  | Jesus | orfeo 29 abril. Drive 12 mayo
| 20261150236082 | 2026-04-29 | AIDA RAMOS MAMIAN (PERSONERIA |  | Solicitud de acompanamiento y articulacioninterinstitucional por tala indiscriminada y presunta urbanizacion ilegal en predio departamental. |  |  |  | Leidy | orfeo 29 abril.
| 20261150218392 | 2026-04-29 | GreenQuo Jaime Quintero |  | Derecho de Peticion mediante el cual solicitamos informacion relacionadacon el estado de implementacion de la Ley 2173 de 2021 y la Resolucion 1491 de 2025 del Ministerio de Ambiente | 20262100260751 | 2026-04-30 | Popayan no se ha adelnatado implementacion formal de la estrategia áreas de vida. Se han adelnarado fortalecimiento de cobertura vegetal | Angela | orfeo 29 abril. Orfeo 12 mayo
| 20261150254382 correo 12 mayo | 2026-04-29 | SARA ALEJANDRA CALVACHE ORTEGA |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-7094-2. permiso CRC árboles priorizados | N/A | N/A | Informativo | Angela | orfeo 30 abril.
| 20261130254172 | 2026-04-29 | CESAR ORLANDO MUÑOZ GOMEZ |  | Solicita donacion abol en parque Caldas | 20262100266301 | 2026-04-30 | Se debe contar con permiso CRC | Angela | orfeo 30 abril. Drive 12 mayo
| 20261150254012.y correo | 29/04/2026 6 mayo 2026 | DTC CENTRO CRC |  | Formulario Web PQRS: DTC-7094-2026 Autorizacion para intervenir individuos arboreos de acuerdo a informe DTC-7006-2026 | N/A | N/A | Informativo | Angela | orfeo 30 abril. Y correo 6 mayo
| 20261130252252 | 2026-04-29 | MAITE RADA |  | Arbol en riesgo Parcelauon san Francisco |  |  |  | Leidy | orfeo 30 abril.
| 20261130251482 | 2026-04-28 | GIANNELLA LISDANNY ALVARADO PRADO GIANNELLA.ALVARADO |  | Derecho petición. Solicitud visita técnica para poda o tala arboles en riesgo. Sindical Etapa II. | 20262100286101 | 2026-05-14 | Se le solicita a la señora tramitar permiso | Jesus | orfeo 30 abril. Drive 19 mayo
| 20261150257632 | 2026-04-30 | Shirley Valeria Hernandez Yuquilema |  | Solicitud 34 ornamentales para colegio mayor | 20262100271851 | 2026-05-07 | se donan 34 ornamentales | Angela | orfeo 6 mayo. Drive 19 mayo
| 20261130256002 | 2026-04-30 | GLADYS ELENA CHICANGANA PIAMBA |  | Solicitud visita técnica lideres comuna 6. La Gran victoria, constiguo quebrada La Chorrera. Arboles en riesgo. | 20262100286061 | 2026-05-14 |  | Jesus | orfeo 6 mayo. Driv 19 mayo
| Correo | 2026-04-30 | YENNY CRISTINA GONZALE DAGUA |  | DTC 440 2026 Tala de 1 Guayacán barrio machangara |  |  |  | Angela | Correo 6 de mayo
| 20261130263362 | 2026-05-05 | ROSA MARIA PEÑA BUSTAMANTE. JUAN CARLOS SANTACRUZ HERNANDEZ. Abogado |  | Derecho de petición, previo accion de tutela. 1 árbol en riesgo frente a la vivienda. Barrio Modelo | 20262100282021 | 2026-05-12 | Mientras no exista autorizacion de CRC no se puede proceder. Una vez se cuente con este permiso infomar mediantee correo s DAFE | Angela | Correo 8 de mayo. Drive 19 mayo
| 20261130270072. Correo 12 mayo | 2026-05-07 | JUAN CARLOS OROZCO VELEZ |  | DTC 365 2026. Tratamiento y poda de 16 arboles sobrepoblamiento de epífitas (Barbas de viejo y bromelias) | 20262100287251 | 2026-05-14 | Se realizó visita técnica y se dará atención prioritaria | Leidy | OK. orfeo 8 de may. Correo 12 mayo
| Correo |  | ANA CECILIA LEDEZMA |  | Solicitud 15 arboles vereda Cajete | Se atendió solicitud |  |  | Jesus | ok. 12/05/2026
| Correo |  | YILTON OVIRNE |  | DTC 361 2026. Aprovechamiento de árboles aislados. Urbanizacion Vecinos de Pomona |  |  |  | Leidy | 2026-05-12
| Correo |  | GRACIELA GUTIERREZ |  | DTC 362 2026. Poda 1 urapan. Maria Occidente |  |  |  | Angela | 2026-05-19
| Correo |  | HUBER LIBARDO GUACA |  | DTC 363 2026. Tala 4 palma payanesa. Vereda Calibio Villa del Viento |  |  |  | Jesus | 2026-05-12
| Correo |  | WALTER MOLINA QUINTERO |  | DTC 366 2026. Tratamiento 31 arboles. Moscopan | Visita técnica realizada | 2026-05-07 |  | Angela | 12/05/2026. drive 19 mayo
| Correo |  | LUZ ELY JIMENEZ |  | DTC 367 2026. 2 talas 2 podas. Santa Monica. | Visita técnica realizada | 2026-05-14 | Se hizo visita, tiene informe de gestión . | Angela | 2026-05-12
|  |  | MADELENE CAMAYO |  | DTC 368 2026. Tala 20 guadua. Chapinero |  |  |  | Jesus
| Correo | 2026-05-12 | BLANCA ELSA BETRAN |  | DTC 369 2026. 5 álamos Avenida Juan Pablo segundo Villa Camfacauca. |  |  | CRC, no autoriza la tala del alamo ubicado en vía papal, ya que se encuentra en buen estado | Lina | OK
| Correo |  | MARIA CECILIA VILLA |  | DTC 371 2026. 1 tala tulipan africano. Carrera 1AE 7-26 sobre la avenida | Visita técnica realizada | 2026-05-14 |  | Angela | 12/05/2026. Drive 19 mayo
|  |  | RODOLFO ANDRES LÓPEZ |  | DTC 376 2026. 1 poda guayacan amarillo. Calle 1AN-3-71
| Correo |  | RODOLOF ANDRES LOPEZ |  | DTC 376 2026. 1 poda guayacan amarillo. Carrera 1AN 3-71 Vasques Cobo |  |  |  | Leidy
|  |  | AURA DE JESUS SALDARRIAGA |  | DTC 382 2026. Tala 2 pama de corozo.Carrera 9 70N-51
| Correo |  | LUZ ELY JIMENEZ |  | DTC 1735, 1327 | Visita técnica realizada | 2026-02-18 | Se hizo visita, tiene informe de gestión . | Angela | 2026-05-12
| Correo |  | EDWN MUÑOZ |  | Traslado por competencia – Poda y/o tala de árbol ubicado en la Plaza de Mercado Las Palmas Resolución DTC-110-2026 expedida por la CRC |  |  |  | Angela | 2026-05-19
|  |  | MARIA ESPERANZA CASTRO |  | DTC 292 2026. 1 poda de guayacan. Parque mosquera |  |  |  | Jesus
| Correo |  | KAREN DAYANA RIVERA |  | Derecho de peticion. Zonas de vida |  |  |  | Angela | 12/05/2026. drive 19 mayo
|  |  | TATIANA IVETH MORENO. Gerente EMTEL |  | SOLICITUD DE APOYO Y SUMINISTRO DE ARBUSTOS PARA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO
| 20261150286802 | 2026-05-13 | YOHN WILMER CAMPO FLOR |  | DTC 8203 2026. Poda emergencia.1 urapan cerro tres cruces | 20262100296471 | 2026-05-20 | Contacto redes electricas. | Jesus | Orfeo 15 mayo 2026. correo 19 mayo. Drive 22 mayo
| 20261130293512 | 2026-05-15 | DAVID PINO |  | Solicitud de poda guadal Aida Lucia |  |  | Contacto redes electricas. | Leidy | Orfeo 15 mayo 2026
| Correo | 2026-05-19 | MARIA MARYURI DIAZ ZEMANATE |  | DTC 1495. DTC-8012-2026 Citación para la notificación de la Resolución DTC-1495-2026Santa Helena. Poda 21 álamo y y tala 2 guayacanes. |  |  |  | Angela | Correo 19 mayo
| Correo | 2026-05-19 | EUALIA GUACA SAMBONI |  | DTC 1108/3 octubre 2024 |  |  |  | Jesus | 2026-05-20
| 20261130264522 y correo |  | EDAGAR EDMUNDO MUNOZ MUNOZ |  | derecho de peticion para atener situacion de alto riesgo. DTC 435 |  |  |  | Jesus | orfeo 21 de mayo. Correo 22 mayo
| Correo |  |  |  | DTC 8506 2026. solicitan medida de compensacion de por 3 talas de pino de las cuales se verificaron 2 talas. No se identifica el lugar.
| 20261130307432 | 2026-05-21 | [6 empty] | Angela | Correo 22 mayo
Note on A1: Numero para el consecutivo.
Note on B1: Digite el numero completo del radicado de ORFEO que se recibe para su tramite.
Note on C1: Digite la fecha del radicado de ORFEO que se recibe.
Note on D1: Registre el nombre de la persona o entidad que envía el documento (remitente).
Note on E1: Registre el nombre de la persona o entidad que envía el documento (remitente).
Note on G1: Si la respuesta se dio al e-mail del peticionario sin radicado, registrelo así en "OBSERVACIONES-ACLARACIONES".
Note on H1: Digite la fecha del radicado de ORFEO a la respuesta dada.
Note on G17: Lina Vidal: revisar oficio salida
Note on F95: Lina Vidal: revisar si teie resolucion
Note on B138: Lina Vidal: 2 permisos en 1 solo correo

## PRIORIZAR
20261150079002 | 2026-02-17 | ALEXANDER CASTILLO GRANDA | 3011798238, jlex1976@gmail.com | Derecho de petición. Solicitud urgente de inspección, corte o tala controlada de árboles en riesgo de caída – Vereda El Túnel Bajo. |  |  |  | Leidy | Pendiente entrega de informe visita y oficio | Informe y oficio, por incluir para recorrdio PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | Pendiente resolución
Correo | 2026-02-24 | YURY ADRIANA RIVERA DAGUA |  | DTC 109- 2026, tala de 1 cipres, interferencia redes electricas, calle 65, lote 56, asentamiento el dorado |  |  | redes | Leidy | enviada por correo 24 febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
Correo | 2026-02-26 | CLAUDIA PATRICIA PAZ |  | DTC 129-2026. Conjunto residencial Montesol, quebrada quitacalzon Bellohorizonte.tala 1 pino pátula. |  |  |  | leidy | Enviada por correo 26 de febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
Correo | 2026-02-26 | MARCO ANTONIO PULIDO SEGURA |  | DTC 124-2026. Tala de 1 pino, barrio el Placer |  |  |  | Leidy | Enviada por correo 26 de febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
Correo | 2026-02-24 | JOSE ELIAS CHANCHI AÑASCO |  | RESOLUCION DTC-88-2026. tala de 1 carbonero, tala 1 urapan, ubicados en la cancha del barrio pajonal o colgate palmolive. |  | 2026-03-04 |  | Oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
20261130112222 | Correo 26/02/2026, Orfeo 27f/02/2026 | DAVID FERNANDO MUÑOZ |  | DTC 168-2026 ricon de la aldea. Poda cipres poda | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-03 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
Correo | 2026-02-26 | ANGIE GUEVARA MERA |  | DTC 96-2026. 2 urapa para tala y 1 guayacan para poda. El barrio Suizo. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA

## RESOLUCIONES 2026
No. | Nº RADICADO ENTRADA | FECHA RAD. | PROCEDENCIA | TELEFONO CORREO | ASUNTO | Nº RADICADO RESPUESTA | FECHA RTA. | OBSERVACION | RESPOSABLE | EVIDENCIA | TAREA
1 | 20261130021352 | 2026-01-19 | Mari Rubí Sanches |  | 2. derecho de petición. Solicitud poda de árboles barrio pajonal Resolucion 1197 del octubre 2025 | 20262100058651 | 2026-02-10 | 20262100058651 del 10 de febrero 2026 04/02/2026 se realizó visita de verificación técnica, evidenciándose riesgo por cuatro individuos arbóreos, y que se adelantará el proceso correspondiente para la ejecución de poda controlada mediante gestión contractual durante el primer semestre de 2026. | Oscar | ok
2 | 20261130045942 | 2026-01-30 | María Maryury Diaz | 3104216702 mariamaryrydiazsemanate@gmail.com | solicitud de visita tecnica para poda y tala. 2 arboles en la calle 9 entrw 27 y 28 barrio santa elena . Permiso forestal 1945-2025 dl 19 nov 2025. | 20262100052091 | 2025-02-09 | se observan 21 arboles de alamo con ramas laterales inclinadas a redes electricas | era de Leidy- Angela hizo visita | ok | resolucion ok
3 | correo 20261150068202 | 2026-02-10 | YOHN WILMER CAMPO FLOR |  | 4. DTC-1191-2026 Autorización para intervenir individuo arbóreo vía publica Informe DTC-1187-2026. loma de Cartagena. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución 20262100094601 | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución 24/02/2025 | Teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica realizada por el DAFE y el informe técnico de la CRC con radicado DTC-1187-2026, se sugiere iniciar el proceso para llevar a cabo una poda controlada de las ramas del árbol para así mitigar el riesgo de volcamiento hacia la vía, las redes eléctricas y los habitantes que transitan en el área de influencia. | Oscar | OK informe gestion en drive 11 marzo 2026
4 | Correo DTC-20807-2025, AIS-2025-8-452, en Informe Técnico DTC-13926-2025. |  |  |  | 5.Resolución 1043 del 9 sep 2025, permiso para tala de 2 guayacanes - pueblillo. Jose gabriel calvo valenzuela | visita realizada | 2026-03-03 | Se recomendó realizar la tala controlada de los individuos arbóreos, aplicando las medidas de seguridad correspondientes. Se concluyó que los árboles representaban un riesgo potencial para la comunidad, por lo que la tala se consideró la medida más adecuada para prevenir posibles afectaciones. | Angela | ok subia al drrive el 11 marzo 2026
5 | Correo radicado DTC-22153-2025, AIS-2025-6-350. 20261130100272 | 23/01/2026 orfeo 24 febrero 2026 | FERNANDO ARIAS MUÑOZ MARIA LUCIA LEDEZMA |  | 1. Resolución DTC 1711-2025 poda de 1 urapan, 1 vainilo, 1 araucaria. La maria occidente | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-03 | Teniendo en cuenta lo observado en la visita técnica y en la resolución de la CRC, se sugiere iniciar el proceso para llevar a cabo una poda controlada de los tres árboles en cuestión para mitigar el riesgo sobre las casas, los habitantes y el tendido eléctrico del área de influencia del barrio La María Occidente. | oscar | OK informe gestion en drive 12 marzo 2026
6 | Correo radicado DTC-13651-2025 | 2026-02-02 | NA | NA | 3. ENVIADO. DTC-1012-2026 Alcaldia de Popayan. Respuesta a comunicacion con radicado DTC-13651-2025, “solicitud de prorroga de 90 dias para el cumplimiento de actividades de la Resolucion 716 de 2024”.patio taller de occidente | 20262100072361 | 2026-02-16 | Movilidad Futura: Devolución de Resolución DTC-1012-2026 CRC, enviada por equivocación a la Secretaría DAFE. | Lina | Resolucion de Patio& taller occidente Movilidad Futura SAS
7 | correo 20261150069532 anexo 2026115006953200001 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 6. DTC-1406-2026 Autorización para intervenir individuos arbóreos de acuerdo a informe DTC-1138-2026. visita 29 de enero CRC- DAFE). Melvin, ficus y belen | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita 29 Febrero dafe crc | Lina | ok
8 | 20261150070192 anexo 2026115007019200001 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 7. DTC-1423-2026 Autorización para intervenir individuos arbóreos de acuerdo a informe DTC-1362-2026. 5 de febrero guayacan carrera 9, y panamericana | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita crc y dafe el 5 de febrero | Lina | ok
9 | 20261150070252 | 2026-02-11 | CRC JHON WILMER |  | 8. DTC-1369-2026 ALCALDIA DE POPAYAN.Autorizacidn para intervenir individuo arboreo en via publica de acuerdo con el informe tecnico con radicado No.DTC1367-2026, Glorieta villa olimpica | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita crc y dafe el 5 de febrero | lina | ok
10 | Correo | 2026-02-17 | LUZ ELY JIMENEZ |  | 9.Resolucion 1327 21 nov de 2024: 2 guayacanes: poda 1 aguacate: poda 3 cachimbos: poda 1 eucalipto: poda. en carrera 1 19-27 Santa Monica, luego dice Carrera 7 10An-141 Prados del norte |  |  | Se ha enviado correo a URBASER 2024 solicitando poda ya que los individuos estan en espacio público. | Angela | ok
11 | 20261150079002 | 17/02/2026 20261150134182. | ALEXANDER CASTILLO GRANDA | 3011798238, jlex1976@gmail.com | Derecho de petición. Solicitud urgente de inspección, corte o tala controlada de árboles en riesgo de caída – Vereda El Túnel Bajo. 3 arboles , 1 muerto en pié | 20262100123471 | 2026-03-08 | Se le indico al señor Alexander Castillo que, al no contar con resolución de CRC, queda pendiente la información mediante oficio si entran para tala estos individuos arbóreos | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026 | Informe y oficio, por incluir para recorrdio PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
12 | 20261130052402 | 3/02/2026 | LUCIO GOMEZ | Calle 13 18B-36 Pajonal. | Derecho de petición: Solicitud de visita técnica para poda o tala de individuos. Pajonal.. DTC-2380.2026 | 20262100103613 | 2026-02-25 | Se le indico al señor Lucio Gomes que, al contar con resolución para poda, queda pendiente un recorrido con acompañamiento de personal de la Corporación Autónoma Regional del Cauca para que sea tenido en cuenta dentro del proceso de licitación de poda y tala | Leidy | ok subido al drive 17 marzo 2026
13 | Solicitud verbal | 2026-02-23 | MARIA DEICY VIVAS MANZANO | 3164468004 | Resolucion 1065 del 10 de septiembre, Danilo hizo viista, realizar visita nuevamente, para priorizar. Podaa 1 urapan. Ciudad jardin. Afectacion redes electricas. |  |  |  | Oscar | Correo enviado el 2 de marzo
14 | Solicitud verbal, enviada por correo 20242100195981 del 10 mayo 2024 | 2026-02-23 | ANGELA FERREIRA O MARIA DEICY | 3002072221 | Resolución 862 del 29 de junio 2022. En guayacanes del norte.tala de un eucalipto. A nombre de Gerardo macías. | visita realizada | 2026-03-10 | Se recomendó realizar la tala de emergencia del individuo arbóreo, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos durante la intervención. oncluyó que el árbol de eucalipto en estado seco representaba un riesgo inminente para la comunidad, por lo cual se consideró necesaria su tala de emergencia para prevenir posibles afectaciones a las personas y a las viviendas cercanas. | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
15 | Solicitud verbal - correo ambiental | 2026-02-23 | ORLANDO SILVIO CHILITO | 3146624231 | Resolución 767 de julio 2025. vencida en diciembre 2025. Villa del Viento | Visita técnica realizada | 2026-03-21 | se evidencian 3 árboles aislados de la especie eucalipto con alturas aproximadas de 55 metros, los cuales requieren de una intervención de tala puesto que, debido a su gran tamaño y perdida de verticalidad, representan una amenaza para la comunidad | Jesus | ok. Enviada por correo el 9 de marzo 2026. drive 24 marzo | see prioriza 1 eucalipto (del medio)
16 | Verbal | 2026-02-23 | Sofy - |  | Resolución DTC-848-2024 del 05 de agosto de 2024, proferida dentro de solicitud de aprovechamientos forestal de árboles aislados AIS-2024-5-217. |  |  | Se solicita que el ususario envie solicitud mediante oficio
17 | Correo | 2026-02-24 | YURY ADRIANA RIVERA DAGUA |  | DTC 109- 2026, tala de 1 cipres, interferencia redes electricas, calle 65, lote 56, asentamiento el dorado |  |  | redes | Leidy | enviada por correo 24 febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
18 | Correo | 2026-02-24 | MARIA HELENA SALAZAR VILLAQUIRAN |  | RESOLUCION DTC-126-2026. Aprovechamiento de individuos de sp bambú y guadua, margen izquierda del río Ejido llamado La monja, barrio retiro Bajo. Obstrucción de redes electricas | visita realizada |  | e recomendó realizar la tala de emergencia del bambú, implementando las medidas de seguridad necesarias durante la intervención.. Se concluyó que el crecimiento masivo e invasivo del bambú representaba un riesgo para las viviendas cercanas, por lo cual se consideró necesaria su tala de emergencia para prevenir posibles afectaciones. redes | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
19 | Correo | 2026-02-24 | JOSE ELIAS CHANCHI AÑASCO |  | RESOLUCION DTC-88-2026. tala de 1 carbonero, tala 1 urapan, ubicados en la cancha del barrio pajonal o colgate palmolive. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | Oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
20 | solicitud verbal |  | EVELIO AGREDO MANQUILLO (JAMEZ FERNANDEZ) |  | arboles parque alicante, DTC 1196 del 7 octubre 2025.tala 6 ficus, tala 1 palma real, tala 1 aguacate, poda 3 urapanes |  | 2026-02-02 | Visita realzada, se obsrvan arboes de la especie ficus en condició de riesgo. El señor debe hacer solicitud de pemiso a CRC | Jesus | ok subido al drive elñ 11 marzo | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | pendiente envio de permiso jesus | subido al drive 25 febrero 2026
21 | solicitud verbal |  | EULALIA GUACA | 3118328323 | Arboles barrio sindical. DTC 1108 de 2024. Resolución vencida |  | 2026-01-30 | presencia de 2 arboles de altura considerable los cuales ponen en riesgo la vivienda de la señora. | Jesus | ok subido al drive 25 febrero 2026 | estaba pendiente elNo de resolución. La sñora se acercó a DAFE el 19 de mayo. La atendión Estrella.
22 | Correo | 2026-02-26 | YAMILET ARCOS CASTILLO |  | DCT 28-2026 barrio modelo, tala de una palma | Resolucion ejecutada el 19 de diciembre 2025 |  | Regsitro fotográfico | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
23 | Correo 20261150106132 | 2026-02-25 | PARA DAFE Y RIESGOS |  | DTC-2229 Tala de 1 guayacan amarillo - toscana 1 guayacan amarillo- frente a torres del parque. 1 guayacan amarillo frente l hotel san Martin | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Recorrido realizado el 5 febrero CRC dafe | Lina | Ok revisado cn informe resolución ejecutada
24 | Correo | 2026-02-26 | MARIA MERY MOSQUERA |  | DTC 118- 2026 barrio nuevo jerusalen. 1 tala de terete, ubicado contiguo a la vivienda. Tiene contacto con redes electricas | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-06 | #REF! | Jesus | ok IG en drive 11 de marzo 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | subido drive
25 | 20261130112222 | Correo 26/02/2026, Orfeo 27f/02/2026 | DAVID FERNANDO MUÑOZ |  | DTC 168-2026 ricon de la aldea. Poda cipres poda | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-03 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
26 | Correo | 2026-02-26 | CLAUDIA PATRICIA PAZ |  | DTC 129-2026. Conjunto residencial Montesol, quebrada quitacalzon Bellohorizonte.tala 1 pino pátula. |  |  |  | leidy | Enviada por correo 26 de febrero 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
27 | Correo | 2026-02-26 | EDGA PATRICIA PLAZA |  | DTC 94-2026. tala 2 higueron. Barrio chapinero | 2026210011633 | 2026-03-04 | se envió oficio a CEO: se encuentran 2 Ficus Citriofila, censados por ustedes. Con números de placa: A004320CEO. Numero de transformador: C 19585. Numero de poste T 19585 Por lo tanto, comedidamente le solicitamos realicen la gestión correspondiente para llevar a cabo las talas respectivas ya que estos individuos arbóreos están afectando la red eléctrica y han perdido declinación debido a sus condiciones Fito sanitarias. | Jesus | ok En drive Informe gestión, visita técnica y ofcio a CEO. SI llega orfeo se debe responder | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
28 | Correo | 2026-02-26 | ANGIE GUEVARA MERA |  | DTC 96-2026. 2 urapa para tala y 1 guayacan para poda. El barrio Suizo. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
29 | Correo | 2026-02-26 | MARCO ANTONIO PULIDO SEGURA |  | DTC 124-2026. Tala de 1 pino, barrio el Placer | Serealizó visita técnica | 2026-03-20 | Se prioriza para proceso de licitación primer semestre - tala de arbolado urbano del municipio de Popayán. | Leidy | ok. Enviada por correo 26 de febrero 2026. drive 15 abril | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA
30 | Correo | 2026-02-26 | IDALIA GALVIS MENESES |  | DTC 110- 2026. Tala de 1 caucho, ubicado en la galeria las Palmas | Viisita realIzada | 2026-03-20 | Se recomendó realizar la tala del árbol aplicando las medidas de seguridad necesarias, debido a su tamaño y a la cercanía con los locales comerciales. | Angela | ok en drive 11 marzo 2026
31 | Correo | 2026-02-26 | GAVINO CALDON QUIRA |  | DTC 93-2026, poda de 1 eucalipto, poda 1 ficus, 4 talas de sauce. Barrio Avellino Ull. Perdio vigencia la Resoluion DTC 1417-2024. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-06 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | Jesus | ok IG en drive 11 de marzo 2026 | PRIORIZAR, SE NECESITA DPA Y ALTURA | subido drive
32 | Correo | 2026-02-26 | CECILIA MAYA DE ROMERO |  | DTC 91-2026.Poda de 1 ficus.barrio la Capitana | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-04 |  | oscar | Informe de gestion y vista técnica. Subido al drive. Ok
33 | 20261130090892 | 2026-02-19 | QUENER PIAMBA CERON | 3212269026 | Solicitud corte de un arbol en la avenida principal de Puelenje. DTC 19192 Y DTC 19193. Noviembre 2025. RES AIS 1432 2025 | 20262100094601 | 2026-02-24 | existen dos árboles que presentan un alto riesgo de volcamiento sobre la vía principal, lo cual puede generar una posible afectación para los habitantes que transitan por el sector. | Oscar | Ok.Enviada por orfeo el 2 de marzo. Drive 21 abril
34 | 20261130110902 | 2026-02-26 | LUCIA LEDESMA | 3116193810 | DTC 1473. Tala emergencia de 2 guayacanes. Pueblillo. | 20262100165561 | 2026-03-24 | Se priorizan sp. Para su tala | Leidy | OK. por orfeo 3 marzo 2026. Drive 16 abril
35 | 20261150109712 | 2026-02-27 | YHON WILMER CAMPO |  | Formulario Web PQRS: DTC-2493-2026 Solicitud de cumplimiento ambiental a informe DTC-2325-202. Tala 13 guaduas. Patio&taller occidente. | 20262100113041 | 2026-03-03 | Movilidad Futura: Devolución de Resolución DTC-2493-2026 CRC, enviada por equivocación a la Secretaría DAFE. | Lina | Resolucion de Patio& taller occidente Movilidad Futura SAS
36 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | ABRAHAM FLOR CHANCHILLO |  | DTC 123 del 9 febrero 2026. Negar resolución | Resolución negada por CRC. No se hace visita |  | Documento mal escaneado. Incompleto | Angela | ok
37 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | HAROLD VASQUEZ |  | DTC 103 del 9 de febrero 2025. 1 tala de 1 eucalipto. Barrio La Paz |  |  |  | Oscar | Por correo el 11 de marzo 2026
38 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | ARLEX HUBER HERNANDEZ |  | DTC 117 del 9 de febrero 2026. Tala 1 roble,tala 1 jigua. Vereda Florencia. Parcelacion La Cascada. |  |  |  | Oscar | Por correo el 11 de marzo 2026
39 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | EDUVIGIS MENESES MANSO |  | DTC 122 del 9 de febrero 2026. 1 poda de guayacn de manizales. Barrio la Isabela. Carrera 36D # 9-14 | Visita técnica realizada | 2026-03-19 | se pudo observar que el árbol Guayacán de Manizales que se menciona en la resolución de aprovechamiento forestal, ha sido talado meses atrás por algunos habitantes del sector. Por lo que con esa acción se concluye el proceso. | Jesus | ok. Por correo el 11 de marzo 2026. drive 24 marzo
40 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | LEONOR EMILSE MUÑOZ |  | DTC 131 de l 9 de febrero 2026. 1 poda guayacan de manizales, 1 poda guayacan amarillo.Pueblillo | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió determinar que los ejemplares arbóreos evaluados presentan interferencia con la infraestructura y el sistema eléctrico, lo cual requiere la implementación de medidas de manejo silvicultural. La poda controlada se estableció como una acción necesaria para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de la comunidad y de los bienes cercanos. Cuenta con resolución de CRC vigente Nº 131 del 9-feb-2026 vigente por 6 meses. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
41 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | DANIEL FELIPE COLLAZOS |  | DTC 104 de 9 febrero 2026. Calle 16 7- 44 edificio Oporto. 1 poda guayacan. | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió establecer que el ejemplar arbóreo intervenido no presenta afectaciones actuales a la infraestructura, evidenciando que la poda realizada mitigó las problemáticas previamente identificadas. No obstante, se considera necesario mantener monitoreo técnico del individuo, debido a las condiciones generadas por la intervención severa. Se constató que la intervención fue gestionada por los habitantes del sector y que el ejemplar cuenta con Resolución vigente Nº 104 del 9 de febrero de 2026 por 6 meses. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
42 | Correo - Urgente | 2026-03-11 | JESUS FERNEY QUILINDO QUILINDO |  | DTC 114 de 9 febrero 2026. Vía principal que conduce al resguaro indígena de Quintana. Tala 1 Nogal cafetero, tala 1 pino cipres, tala 2 eucalipto | Visita técnica realizada | 2026-03-21 | Se realizo la ida hasta el lugar, pero no dieron información. Las coordenadas están mal tomadas. No hay dirección de vivienda ni contacto, como numero celular o correo | Jesus | ok. Por correo el 11 de marzo 2026. drive 24 marzo
43 | Correo - Urgentey 20261130170702 | 11/03/2026 24marzo2026 | JOSE DANIEL IBARRA |  | DTC 159 del 17 de febrero 2026. 1 poda de ramas arbol sp tambor. barrio sindical 1 | 20262100224351. |  |  | Jesus | Por correo el 11 de marzo 2026 y orfeo 16 abril
44 | 20261150138242 | 2026-03-11 | JHON WILMER CAMPO |  | DTC-3302-2026. tala Eucalipto Real pomona carrera 2 con calle 19 | Visita realizada | 2026-03-20 | Informe subido al drive | Leidy | ok.orfeo el 16 de marzo 2026 y por correo el 18 marzo. En drive
45 | 20261150136032 | 2026-03-10 | ANA LUZ VELASCO BASTIDAS | 3006141760E-mail: XIMENASMULE@GMAIL.COM | DTC 2206 Direccion: CALLE 26 N #2E - 148 PUEBLILLO. Solicitud de aprovechamiento forestal. SOLICITUD DE VISITA PARA VERIFICAR 4 ARBOLES PARA PODA DE RAMAS LATERALES | 20262100224511 | 2026-04-16 | Sin embargo, no fue posible llevar a cabo dicha verificación, ya que no fue atendido ni por la usuaria solicitante ni por ninguna otra persona responsable. Así mismo, no le fue posible identificar con claridad los árboles que se solicitan podar. | Oscar | OK. Por orfeo el 16 de marzo 2026. drive 21 abril
46 | Correo | 2026-03-16 | EFRAIN ALONSO HOYOS |  | DTC-1834 de 2023. tala 1 araucaria. Loma Cartagena. | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-19 | se evidencia 1 araucaria con un diámetro de 205cm y una altura aproximada de 15 metros, el cual requiere de una intervención de tala puesto que debido a su gran follaje tan extenso afecta a la vivienda aledaña y al cableado eléctrico. | Jesus | ok Enviado por correo 18 marzo. Drive 20 marzo
47 | verbal 20261150134392 | 2026-03-10 | MARIA FERNANDA ARIAS |  | DTC 527 del 29 de mayo 2025. este procedimieento debe hacerlo la propietaria ya que es predio privado | 20262100180571 | 2026-03-30 |  | Leidy | OK. Envida por correo antes y por ofeo el 16 de marzo 2026. Drive 9 abril
48 | Correo | 18 de marzo | NELLY ALVAREZ DE BEDOYA |  | DTC 130 del 9 febrero 2026. Piendamo Tunía |  |  |  | Jesus | Enviado por correo 18 de marzo 2026
49 | 20261150140752 | 2026-03-11 | LUCIO GOMEZ |  | DTC-3413-2026 Autorizacion para intervenir individuos arboreos. Pajonal | 20262100103613 |  |  | Leidy | ok.Por orfeo y correo 18 marzo 2026.drive 9 abril
50 | Correo | 18 de marzo 2026 | MARIA LUCELLY GOMEZ |  | DTC 1169 de 2025. tala 1 mago en barrio Modelo | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-03-19 | árbol de la especie mango el cual esta afectando el cableado eléctrico de los postes de energía. | Jesus | ok Enviado por correo 18 marzo. Drive 20 marzo
51 | Correo | 18 de marzo 2026 | PABLO ANDRES PAZ PORTILLO |  | DTC 2883 de 2026 Tala 1 eucalipto, variante norte |  |  |  | Oscar | Enviado por correo 18 marzo
52 | Correo | 18 de marzo 2026 | CARLOS MEJIA RESTREPO |  | DTC 579 del 18 de junio 2024. Conjunto cerrado casas de Morelia. Poda 1 guayacán | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió establecer que el ejemplar arbóreo se encuentra en condiciones estables, sin representar un riesgo inminente. No obstante, debido al vencimiento del permiso de poda, se determinó que su intervención deberá ser considerada en futuras vigencias, previa gestión de los trámites normativos correspondientes. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
53 | Correo | 18 de marzo 2026 | NACIANCENO CRUZ HERNANDEZ |  | Resolucion 1833 del 20 diciembre 2023. 1 tala naranjo, 1 tala limón. Barrio Solidaridad |  |  |  | Oscar | Enviado por correo 18 marzo
54 | Correo | 18 de marzo 2026 | ZULLY NOHEMI CERON CHANTRE |  | Resolucion 8600 del 20 diciembre 2023,1 tala eucalipto, La arboleda | Visita técnica realizada | 2026-03-25 | La inspección permitió determinar que los ejemplares evaluados presentan condiciones fitosanitarias y estructurales críticas, constituyendo un riesgo inminente para la comunidad. En consecuencia, se estableció la necesidad de una intervención inmediata, sujeta al cumplimiento de los requisitos normativos vigentes. | Angela | ok Por correo el 11 de marzo 2026.drivee 26 marzo
55 | 20261150155122 | 2026-03-17 | LUCIO GOMEZ |  | solicitud de tala arbol en el bario el pajonal con resolucion no. DTC-2380-2026 EUCALIPTU | 20262100103613 |  |  | Leidy | ok Enviado por orfeo 20 marzo. Drive 9 abril
56 | 20261130152112 | 16 de marzo 2026 | MARIA LUISA PALTA |  | DTC 1614 de 2025. poda 1 araucaria, la comunidad solicita corte hasta la mitad.barrio San Rafael | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-08 | 4 arboles de la especie carbonero requieren de una intervención de poda, además de estos, uno de los 5 individuos requiere de una intervención de tala pese a su condición Fito sanitaria y edad avanzada. Sumándose a esto un árbol de la especie araucaria con un tamaño aproximado de 25 m | Jesus | OK.Enviado por orfeo 20 marz. Drive 11 abril
57 | Verbal | 46105 | ESPERANZA CASTRILLON | 3136843061 | DTC 1049 DE 2025. Los dos brazos |  |  |  | Oscar | por envier este dato. Esta en funeral
58 | Correo | 2026-03-24 | JHON WILMER CAMPO |  | DTC-4147-2026 Respuesta a solicitud con radicado con radicado DG-2579-2026 | Informativo. |  | Oficio de respuesta a mesa tenica 18 de marzo 2026. compentencias. | Lina | ok
59 | Correo | 2026-03-26 | YHON WILMWR CAMPO |  | DTC 3951 ocho (8) individuos arbdreos que presentan condiciones de riesgo inminente, principalmente debido a su deficiente estado sanitario, presentando signos de deterioro estructural que comprometen su estabilidad mecanica. |  |  |  | Leidy | correo 26 marzo 2026
60 | Correo | 2026-03-31 | JUAN PABLO URBANO ALEGRIA |  | DTC 176- 2026. Los Tejares. Tla 1 guayacan amarillo | Visita tecnica realizada | 2026-04-24 | Mal estado fitosanitario | Leidy | correo 1 abril 2026. Drive 20 mayo
61 | Correo Y 20261130010072 | 2026-03-31 | ROSA MARIA LOPEZ BURBANO |  | DTC 240 2026. Benito Juarez, poda/tala 11 arboles | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-08 | interferencia con redes electricas | Jesus | ok correo 1 abril 2026 drive 8 abril
62 | Correo | 2026-03-31 | MARIA DEL CARMEN MUÑOZ BADILLO |  | DTC 251 2026.Poda 1 ficus y 1guayacan amarillo. Antonio Nariño. | Visita técnica realizada | 2026-04-07 | Se concluyó que, si bien el árbol cuenta con autorización para la realización de poda, las condiciones actuales del entorno dificultaban significativamente la ejecución de dicha actividad. | Angela | Ok.correo 1 abril 2026. Drive 13 abril
63 | Correo | 2026-03-31 | MOCICA ALEJANDRA SALAZAR |  | DTC 252 2026. 18 arboles tala/poda. La Cabuyera, KM 5 vía Popayán. |  |  |  | Oscar | correo 1 abril 2026
64 | Correo | 2026-03-31 | JOSE HUMBERTO CAMPO |  | DTC 246 2026. 1 tala ficus. Los Campos | Se hace visita técnica para verificar estado de Resolución | 2026-04-07 |  | Jesus | ok correo 1 abril 2026 drive 8 abril
65 | Correo | 2026-03-31 | WALTER AUGUSTO GAVIRIA |  | DTC 243 2026. Poda 1 guayacan y 1 urapan, quebrada la Monja, contiguoIE Comuneros. Barrio Sindicaletapa 2. | Se hizo visita técnica y se solicit permiso radicado 20262100043941 |  |  | Lina | OK Incluir
66 | Correo | 2026-03-31 | ROSA MARIA MOSQUERA |  | DTC 247 2026. Poda 1 araucaria, 1 euclipto, 1 urapan. Primero de mayo | Visita técnica realizada | 2026-04-08 | Se concluyó que el individuo arbóreo presentaba condiciones de riesgo inminente debido a su inclinación hacia la vía principal y los antecedentes de caída de ramas. Por lo tanto, se determinó como necesaria la tala urgente de emergencia | Angela | correo 1 abril 2026
67 | Correo | 2026-03-31 | OLGA TERESA ORDOÑEZ |  | DTC 254. poda 2 urapanes. carrera 9 | Se realizó visita técnica | 2026-04-06 | Esta especie presenta una raíz extensa hacia los lados afectando las viviendas cercanas y levantando el anden de la calle 9na. | Leidy | Ok. correo 1 abril 2026.Drive 16 abril
68 | 20261150171172 | 2026-03-31 | YHON WILMWR CAMPO |  | DTC 2951. 8 arboles Aida Lucia. |  |  |  | Leidy | orfeo 16 abril
69 | 20261130208532 | 2026-04-10 | ROSARIO ZAMBRANO |  | DTC 285 2026. Calle 70 # 14N-20 Bello Horizonte. Tala 3 palma payanesa |  |  |  | Angela | Orfeo 20 abril 2026
70 | Correo | 2026-04-20 | ELIDA ORDOÑEZ NARVÁEZ |  | DTC 300 2026. tala 1 eucalipto. Carrera 26 barrio La heróica. |  |  |  | Oscar | Correo 10 abril 2026
71 | Correo | 2024-04-20 | FABIAN ANTONIO DAZA |  | DTC 1515 2025 poda 1 urapan en las americas. |  |  |  | Leidy | Correo 20 abril 2026
72 |  | 2024-04-20 | CLARA INES DAZA CORDOBA |  | DTC 1593 2025. poda 1 eucalipto Campamento
73 | 20261150219512 Correo radicado DTC-13651-2025 | 20/04/2026 15 abril 2026 | YHON WILMWR CAMPO |  | Informe técnico 4884 2026. Chapinero cale 16#20B-13319 zona urbana del municipio de Popayan (Cauca), se identifica un (1) guadual. Tala un guadual. DTC 4884. Autorizacion |  |  |  | Jesus | corrreo 20 abril 2026
74 | 20261150246902 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-1406-2026 | Resolución ejecutada | 2026-02-01 | Visita 29 Febrero dafe crc. Se envió respuesta a la Unidad de correspondencia CRC el 29 de abril 2026. | Lina | orfeo 29 abril. Archivada
75 | 20261150246882 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-1191-2026 | Se realizó visita técnica para verificar estado de Resolución 20262100094601 | vista el 24 febrero 2026 | Se envió respuesta a la Unidad de correspondencia CRC el 29 de abril 2026. | Lina | orfeo 29 abril. Archivada
76 | 20261150246862 | 2026-04-29 | CARLOS ARTURO HURTADO |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-9173-2023 es DTC 7193 de 2023. Lor faroles 2 eucaliptus | 20262100260541 | 2026-04-30 | Arrboles ya fueron talados | Angela | orfeo 29 abril. Drive 12 mayo
77 | 20261150254382 correo 12 mayo | 2026-04-29 | SARA ALEJANDRA CALVACHE ORTEGA |  | Formulario Web PQRS: OFICIO DTC-7094-2. permiso CRC árboles priorizados | N/A | N/A | Informativo | Angela | orfeo 30 abril.
78 | 20261150254012.y correo | 29/04/2026 6 mayo 2026 | DTC CENTRO CRC |  | Formulario Web PQRS: DTC-7094-2026 Autorizacion para intervenir individuos arboreos de acuerdo a informe DTC-7006-2026 | N/A | N/A | Informativo | Angela | orfeo 30 abril. Y correo 6 mayo
79 | Correo | 2026-04-30 | YENNY CRISTINA GONZALE DAGUA |  | DTC 440 2026 Tala de 1 Guayacán barrio machangara |  |  |  | Angela | Correo 6 de mayo
80 | 20261130270072. Correo 12 mayo | 2026-05-07 | JUAN CARLOS OROZCO VELEZ |  | DTC 365 2026. Tratamiento y poda de 16 arboles sobrepoblamiento de epífitas (Barbas de viejo y bromelias) | 20262100287251 | 2026-05-14 | Se realizó visita técnica y se dará atención prioritaria | Leidy | OK. orfeo 8 de may. Correo 12 mayo
81 | Correo |  | YILTON OVIRNE |  | DTC 361 2026. Aprovechamiento de árboles aislados. Urbanizacion Vecinos de Pomona |  |  |  | Leidy | 2026-05-12
82 | Correo |  | GRACIELA GUTIERREZ |  | DTC 362 2026. Poda 1 urapan. Maria Occidente |  |  |  | Angela | 2026-05-19
83 | Correo |  | HUBER LIBARDO GUACA |  | DTC 363 2026. Tala 4 palma payanesa. Vereda Calibio Villa del Viento |  |  |  | Jesus | 2026-05-12
84 | Correo |  | WALTER MOLINA QUINTERO |  | DTC 366 2026. Tratamiento 31 arboles. Moscopan | Visita técnica realizada | 2026-05-07 |  | Angela | 12/05/2026. drive 19 mayo
85 | Correo |  | LUZ ELY JIMENEZ |  | DTC 367 2026. 2 talas 2 podas. Santa Monica. | Visita técnica realizada | 2026-05-14 | Se hizo visita, tiene informe de gestión . | Angela | 2026-05-12
86 |  |  | MADELENE CAMAYO |  | DTC 368 2026. Tala 20 guadua. Chapinero |  |  |  | Jesus
87 | Correo | 2026-05-12 | BLANCA ELSA BETRAN |  | DTC 369 2026. 5 álamos Avenida Juan Pablo segundo Villa Camfacauca. |  |  | CRC, no autoriza la tala del alamo ubicado en vía papal, ya que se encuentra en buen estado | Lina | OK
88 | Correo |  | MARIA CECILIA VILLA |  | DTC 371 2026. 1 tala tulipan africano. Carrera 1AE 7-26 sobre la avenida | Visita técnica realizada | 2026-05-14 |  | Angela | 12/05/2026. Drive 19 mayo
89 |  |  | RODOLFO ANDRES LÓPEZ |  | DTC 376 2026. 1 poda guayacan amarillo. Calle 1AN-3-71
90 | Correo |  | RODOLOF ANDRES LOPEZ |  | DTC 376 2026. 1 poda guayacan amarillo. Carrera 1AN 3-71 Vasques Cobo |  |  |  | Leidy
91 |  |  | AURA DE JESUS SALDARRIAGA |  | DTC 382 2026. Tala 2 pama de corozo.Carrera 9 70N-51
92 | Correo |  | LUZ ELY JIMENEZ |  | DTC 1735, 1327 | Visita técnica realizada | 2026-02-18 | Se hizo visita, tiene informe de gestión . | Angela | 2026-05-12
93 | Correo |  | EDWN MUÑOZ |  | Traslado por competencia – Poda y/o tala de árbol ubicado en la Plaza de Mercado Las Palmas Resolución DTC-110-2026 expedida por la CRC |  |  |  | Angela | 2026-05-19
94 |  |  | MARIA ESPERANZA CASTRO |  | DTC 292 2026. 1 poda de guayacan. Parque mosquera |  |  |  | Jesus
95 | 20261150286802 | 2026-05-13 | YOHN WILMER CAMPO FLOR |  | DTC 8203 2026. Poda emergencia.1 urapan cerro tres cruces | 20262100296471 | 2026-05-20 | Contacto redes electricas. | Jesus | Orfeo 15 mayo 2026. correo 19 mayo. Drive 22 mayo
96 | Correo | 2026-05-19 | MARIA MARYURI DIAZ ZEMANATE |  | DTC 1495. DTC-8012-2026 Citación para la notificación de la Resolución DTC-1495-2026Santa Helena. Poda 21 álamo y y tala 2 guayacanes. |  |  |  | Angela | Correo 19 mayo
97 | Correo | 2026-05-19 | EUALIA GUACA SAMBONI |  | DTC 1108/3 octubre 2024 |  |  |  | Jesus | 2026-05-20
98 | 20261130264522 y correo |  | EDAGAR EDMUNDO MUNOZ MUNOZ |  | derecho de peticion para atener situacion de alto riesgo. DTC 435 |  |  |  | Jesus | orfeo 21 de mayo. Correo 22 mayo
99 | Correo |  |  |  | DTC 8506 2026. solicitan medida de compensacion de por 3 talas de pino de las cuales se verificaron 2 talas. No se identifica el lugar.
100 | [8 empty] | Angela | Correo 22 mayo
101
102
Note on A1: Numero para el consecutivo.
Note on B1: Digite el numero completo del radicado de ORFEO que se recibe para su tramite.
Note on C1: Digite la fecha del radicado de ORFEO que se recibe.
Note on D1: Registre el nombre de la persona o entidad que envía el documento (remitente).
Note on E1: Registre el nombre de la persona o entidad que envía el documento (remitente).
Note on G1: Si la respuesta se dio al e-mail del peticionario sin radicado, registrelo así en "OBSERVACIONES-ACLARACIONES".
Note on H1: Digite la fecha del radicado de ORFEO a la respuesta dada.
Note on F46: Lina Vidal: revisar si teie resolucion
Note on B72: Lina Vidal: 2 permisos en 1 solo correo

## INFORME DE SIEMBRA
| LUGAR | ESTADO
ANGELA | Q LA LAJA | OK SUBIDO
| GENAGRA | PENDIENTE
LEIDY | JOSE EUSEBIO | PENDIENTE